## Hoja4
Base con el estado de ejecución de contratos 2021.
Número de contrato | Nombre | NIT o ID | Objeto del contrato | Valor Inicial ($) | Proceso SECOP | Fecha de Suscripción | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Número de adiciones realizadas | Valor total de adiciones ($) | Número de prorrogas realizadas | Tiempo total Prórroga | Fecha terminación última prórroga | Fecha de terminación Final | Valor Total ($) | Giros ($) | Saldos ($) | Forma de pago | % Ejecución recursos | % Ejecución física | Diferencia | Tiempo restante de ejecución (días) | Ejecución completa Recursos | Tipo de contrato | Área de orígen | Necesidad | Proceso | Dependencia | Supervisor / Interventor | Estado contractual | Modalidad de contratación | Procede Liquidación | Liquidado | NUEVA SUPERVISION
140422-0-2014 | ICETEX | 899999035 | El objeto del presente Convenio es la constitución de un FONDO en Administración denominado "FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - ICETEX", con los recursos entregados por EL CONSTITUYENTE a EL ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario, con el fin de financiar programas de educación formal, para los empleados de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción del CONCEJO DE BOGOTÁ. | 300000000 | 140422-0-2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2019-12-29 | 3 | 1200000000 | 1 | 5 años | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | El valor inicial del Fondo será consignado por el CONSTITUYENTE una vez perfeccionado el presente convenio, en las cuentas que el ICETEX tiene establecidas para el manejo de los Fondos en Administración, en un término no mayor a treinta (30) días calendario. | 100% | 65.74% | -34.26% | 1251 | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa | Educación formal funcionarios | Talento humano | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Dirección Financiera
180450-0-2018 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO | 900483991-0 | Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda para el Concejo de Bogotá | 1235000000 | SDH-CD-106-2018 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 1 | 23307277664 | 1 |  | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 24542277664 | 24542277664 | 0 | Los pagos se realizarán de acuerdo a acada una de las etapas a desarrollar | 100% | 53.53% | -46.47% | 817 | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Financiera
200109-0-2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 860524654 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Concejo de Bogotá D.C., que estén bajo su responsabilidad, custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y cualquier otra póliza de seguros que requiera el Concejo en el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradora adjudicataria cuente con la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. Los seguros objeto del presente contrato corresponden al Grupo II. | 33765812 | SDH-LP-1-2020 | 2020-03-18 | 2020-05-01 | 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-06 | 33765812 | 33765812 | 0 | Se pagará el valor de las primas dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la iniciación de la vigencia técnica de cada una de las pólizas. | 100% | 61.36% | -38.64% | 284 | SI | SEGUROS | Corporativa | seguros | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación pública | SI | NO | Dirección Financiera
200108-0-2020 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - SEGUROS MUNDIAL | 860037013 | Contratar la expedición de un póliza colectiva de seguro de vida para los Concejales de Bogotá D.C. (Grupo V), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública N. SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. | 114787917.42 | SDH-LP-01-2020 | 2020-03-17 | 2020-05-01 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-03 | 114787917.42 | 114787917 | 0.42 | Pagará el valor de las primas dentro de los treinta (30) días calendario a la fecha de inicio | 100% | 50.96% | -49.04% | 434 | SI | SEGUROS | Corporativa | Seguro de vida | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación pública | SI | NO | Dirección Financiera
200112-0-2020 | UNIÓN TEMPORAL CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. -ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA"- SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 901376464 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Concejo de Bogotá, D.C, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y cualquier otra póliza de seguros que requiera el Concejo en el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradora adjudicataria cuente con la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad can lo establecida en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SOH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. Los seguros objeto del presente contrato corresponden a los Grupos I y IV. | 223111797 | SDH-LP-1-2020 | 2020-03-18 | 2020-05-01 | 2021-09-13 | 1 | 35323224 | 1 | 134 días | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 258435021 | 258435021 | 0 | pagará el valor de las primas dentro de los treinta días (30) días calendarios siguientes a la iniciación de la vigencia técnica de cada una de las pólizas, previa certificación por parte del Corredor de Seguros y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del Contrato. | 100% | 90.74% | -9.256% | 46 | SI | SEGUROS | Corporativa | Seguro de vida | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación Pública | SI | NO | Dirección Financiera
200181-0-2020 | RURAL EXPRESS S.A.S | 900251060 | Prestar el servicio de transporte de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá | 6763400 | SDH-SMINC-7-2020 | 2020-05-29 | 2020-08-27 | 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-26 | 6763400 | 4140600 | 2622800 | mensual | 61.22% | 91.48% | 30.26% | 31 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Transporte de Bienes muebles |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Selección de Menor cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
200208-0-2020 | GREEN FON GROUP S A S | 900446648 | Prover servicios de soporte y actualización de licencias Corel Draw y suscripción de licencias adobe photoshop del Concejo de Bogotá | 32467000 | SDH-SMINC-16-2020 | 2020-06-23 | 2020-07-27 | 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-07-26 | 32467000 | 32467000 | 0 | un pago | 100% | 100% | 0% |  | SI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Licencias Corel Draw | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Minima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
200228-0-2020 | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A. | 830084433 | Proveer los certificados de servidor seguro SSL del Concejo de Bogotá. | 7916832 | SDH-SMINC-21-2020 |  | 2020-09-04 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-09-03 | 7916832 | 7916832 | 0 | un único pago por el valor de los certificados, previa entrega de los documentos físicos o electrónicos en donde se acredite la propiedad y activación de los 3 certificados, su vigencia por dos años y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato y la presentación de la factura. | 100% | 89.29% | -10.71% | 39 | SI | COMPRAVENTA | Sistemas | Certificados de servidor seguro | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Minima Cuantía | NO | NO | Dirección Administrativa
200222-0-2020 | CONTRONET LTDA | 800230639 | Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá, D.C. | 39000000 | SDH-SIE-11-2020 | 2020-07-09 | 2020-08-20 | 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-19 | 39000000 | 0 | 39000000 | a) Se realizarán pagos mensuales por concepto de la prestación de los servicios por demanda incluidos los repuestos y/o partes utilizados y/o actividades desarrolladas en el período a facturar | 0% | 93.41% | 93.41% | 24 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización y mantenimiento infraestructura de telecomunicaciones | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
200245-0-2020 | SOLUCIONES ICG S A S | 900891247 | Prestar los servicios de soporte y actualización del software antivirus para el Concejo de Bogotá | 73151134 | SDH-SMINC-24-2020 | 2020-07-31 | 2020-08-13 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 | 73151134 | 70175566 | 2975568 | Un primer pago correspondiente al 100% del valor de las licencias actualizadas objeto de este contrato, Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos, una vez realizado el segundo mantenimiento. | 95.93% | 95.33% | -0.6026% | 17 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización Software Antivirus | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
200257-0-2020 | FACTOR VISUAL EAT | 830112518 | Prestar servicios de actualización, mantenimiento y soporte para las licencias del sitio WEB e intranet y de streaming del Concejo de Bogotá | 75855000 | SDH-CD-135-2020 | 2020-08-04 | 2020-08-13 | 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-12 | 75855000 | 0 | 75855000 | mensual | 0% | 95.33% | 95.33% | 17 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización sitio web | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Dirección Administrativa
200267-0-2020 | ASEAR S.A. E.S.P. | 811044253 | Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SDH-SAMC-02-2020 y la propuesta presentada por el contratista. | 325608608 | SDH-SAMC-2-2020 | 2020-08-11 | 2020-08-18 | 2021-04-17 | 1 | 45000000 | 1 | 3 meses y 13 días | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 370608608 | 183316824 | 187291784 | mensualidades vencidas | 49.46% | 98.56% | 49.1% | 5 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Aseo y cafetería |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada de menor cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
200271-0-2020 | REDJURISTA SAS | 900852009 | Suscripción al servicio de información jurídica a través de un boletín informativo por correo electrónico consulta web y biblioteca digital de legislación colombiana actualizada, de conformidad con lo establecido en la invitación pública del proceso citado en el asunto y la propuesta por ustedes presentada. | 1980000 | SDH-SMINC-26-2020 | 2020-08-14 | 2020-08-24 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-23 | 1980000 | 1980000 | 0 | único pago | 100% | 92.31% | -7.692% | 28 | SI | SUSCRIPCIÓN | Corporativa | Boletin Informativo |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Minima Cuantía | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
200246-0-2020 | COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S A | 800015583 | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico especializado para los servidores del Concejo de Bogotá y sus dispositivos | 417474392 | SDH-SIE-14-2020 | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-08-31 | 417474392 | 208737196 | 208737196 | pagos iguales trimestre vencido | 50% | 90.11% | 40.11% | 36 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Mantenimiento Servidores | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
200290-0-2020 | INGEAL S.A. | 800039398 | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de elementos que soportan la infraestructura tecnológica del Centro de cómputo y centros de cableado del Concejo de Bogotá | 192024000 | SDH-SIE-17-2020 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-09-03 | 192024000 | 94204531 | 97819469 | Se realizarán cuatro (4) pagos, uno por cada una de las visitas de mantenimiento efectivamente realizada, por valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los servicios y los repuestos. | 49.06% | 89.29% | 40.23% | 39 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Mantenimiento infraestructura tecnológica | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
200325-0-2020 | MIACOM SAS | 900677188 | Prestar los servicios de diseño producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de comunicación de carácter masivo para el Concejo de Bogotá. | 542181000 | SDH-SIE-15-2020 | 2020-09-09 | 2020-09-14 | 2021-04-13 | 0 | 0 | 2 | 7 meses | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 542181000 | 231964930 | 310216070 | mensualidades vencidas | 42.78% | 74.12% | 31.33% | 110 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Estrategias de Divulgación | comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
200336-0-2020 | PUBLICACIONES SEMANA S.A. | 860509265-1 | Suscripción a la Revista Semana para el Concejo de Bogotá | 1077000 | SDH-CD-190-2020 | 2020-09-18 | 2020-11-05 | 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-04 | 1077000 | 1077000 | 0 | único pago | 100% | 72.25% | -27.75% | 101 | SI | SUSCRIPCIÓN | Corporativa | Suscripcion revista semana |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
200379-0-2020 | COMUNICAN S.A | 860007590-6 | Suscripción al diario el Espectador para el Concejo de Bogotá. | 1305000 | SDH-CD-210-2020 | 2020-09-30 | 2020-12-07 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-06 | 1305000 | 1305000 | 0 | único pago | 100% | 63.46% | -36.54% | 133 | SI | SUSCRIPCIÓN | Corporativa | Suscripcion a el espectador | comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
200386-0-2020 | EDITORIAL LA REPUBLICA SAS | 901017183 | Suscripción al diario La República para el Concejo de Bogotá | 960000 | SDH-CD-208-2020 | 2020-10-05 | 2021-02-16 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-15 | 960000 | 0 | 960000 | único pago | 0% | 43.96% | 43.96% | 204 | NO | SUSCRIPCIÓN | Corporativa | Suscripción diario la República | comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
200427 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 860066942 | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo y apoyo logístico de las actividades contenidas dentro de los programas de bienestar, incentivos y mejoramiento de clima laboral para los servidores (as) del Concejo de Bogotá y sus familias | 479985919 | SDH-CD-0238-2020 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 2021-04-15 | 1 | 120000000 | 2 | 3 meses y 15 días | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 599985919 | 303817387 | 296168532 | mensual | 50.64% | 98.23% | 47.59% | 4 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Dirección Administrativa
200372 | EDITORIAL LA UNIDAD S.A EN EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, | 860536029 | Suscripción al diario El Nuevo Siglo para el Concejo de Bogotá | 1050000 | SDH-CD-212-2020 | 2020-10-02 | 2021-02-16 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-15 | 1050000 | 1050000 | 0 | único pago | 100% | 43.96% | -56.04% | 204 | SI | SUSCRIPCIÓN | Corporativa |  | comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
200451 | CENTRO CAR 19 LIMITADA | 800250589 | Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para los vehículos al servicio del Concejo de Bogotá. | 26000000 | SDH-SMINC-0034-2020 | 2020-12-28 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 1 | 4 meses | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 26000000 | 0 | 26000000 | mensual | 0% | 80.33% | 80.33% | 36 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Mantenimeinto Vehículos | Movilidad | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
200455 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 805006014 | Suscripción al sistema de televisión satelital para el Concejo de Bogotá | 2440000 | SDH-SMINC-0032-2020 | 2020-12-29 | 2021-04-07 | 2022-04-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-07 | 2440000 | 0 | 2440000 | único pago | 0% | 30.14% | 30.14% | 255 | NO | SUSCRIPCIÓN | Corporativa | Suscripción sistema satelital | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210031 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | 900475780-1 | Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad en su componente vehículos, requerido por los concejales del Distrito Capital que cuenten con riesgo extraordinario y/o extremo como resultado de la evaluación del riesgo efectuada para los concejales de Bogotá, D.C. por la Unidad Nacional de Protección. | 5768365900 | SDH-CD-0053-2021 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-01-07 | 5768365900 | 0 | 5768365900 | mensual | 0% | 50.45% | 50.45% | 165 | NO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Financiera
210060 | Organización Terpel S.A. | 830095213 | Suministro de combustible para los vehículos del Concejo de Bogotá | 38856000 | ORDEN DE COMPRA 64254 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-15 | 38856000 | 4626398 | 34229602 | mensual | 11.91% | 43.96% | 32.05% | 204 | NO | ORDEN DE COMPRA | Corporativa | Combustible | Movilidad | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Orden de Compra |  | NO | Dirección Administrativa
210069 | EVALUA SALUD IPS SAS | 900380150 | Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios igualmente la aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá. | 80119302 | SDH-SMINC-0001-2021 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-01-31 | 80119302 | 816000 | 79303302 | mensualidades vencidas | 1.018% | 43.75% | 42.73% | 189 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | exámenes médicos | Seguridad y salud en el trabajo | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210070 | COLSOF S.A.S. | 800015583 | Adquirir equipos para renovación y actualización tecnológica (Servidores, almacenamiento, virtualización y redes), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Subasta Inversa Electrónica No. SDH-SIE-0025-2020 y la propuesta presentada por el contratista. | 1699553781 | SDH-SIE-0025-2020 | 2021-02-26 | 2021-03-23 | 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-09-23 | 1699553781 | 0 | 1699553781 | Los pagos serán: -Un primer pago el valor de los equipos y elementos requeridos. -Un segundo pago por los servicios de instalación, configuración y puesta en marcha. | 0% | 67.93% | 67.93% | 59 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas | Renovación y actualización tecnológica | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
210120 | LINDA ROSA CAMPO RODRIGUEZ | 36454156 | Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos relacionados con la nomina para la Dirección Financie ra del Concejo de Bogotá D.C. | 47136000 | SDH-CD-0095-2021 | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-09-16 | 47136000 | 27496000 | 19640000 | mensual | 58.33% | 71.74% | 13.41% | 52 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios Profesionales |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
210119 | JUAN DAVID AMAYA GOMEZ | 1010031951 | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C. para el cumplimiento del plan de comunicaciones internas y externas de la entidad | 51590000 | SDH-CD-0091-2021 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 51590000 | 18228467 | 33361533 | mensual | 35.33% | 45.7% | 10.37% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios Profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210133 | DOGER HERNAN DAZA MORENO | 80751229 | Prestar los servicios profesionales a la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá, D.C., en el cumplimiento de las actividades e Indicadores del plan de acción a cargo del Proceso de Gestión Financiera y del seguimiento y planeación del presupuesto del Concejo de Bogotá D.C. | 31422000 | SDH-CD-0082-2021 | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-09-15 | 31422000 | 18504067 | 12917933 | mensual | 58.89% | 72.28% | 13.39% | 51 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios Profesionales |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
210142 | RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO | 1064991359 | Prestar los servicios profesionales en la Oficina Asesora de Comunicaciones en el desarrollo de los procesos relacionados con la ad ministración de la plataforma tecnológica que permita la actualización, organización y publicación de contenidos informativos y corporativos en el portal web del Concejo de Bogotá D.C., en el marco de los lineamientos establecidos en la estrategia de Gobierno en Línea y el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación. | 52370000 | SDH-CD-0113-2021 | 2021-03-17 | 2021-03-23 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 52370000 | 17107533 | 35262467 | mensual | 32.67% | 44.17% | 11.5% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210185 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP | 899999115 | Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de Bogotá. | 146698440 | SDH-CD-0118-2021. |  | 2021-03-25 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-25 | 146698440 | 0 | 146698440 | mensual | 0% | 33.7% | 33.7% | 242 | NO | Interadministrativo | Sistemas | servicios de canales dedicados e internet | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Financiera | MILLER JOSE KOY FONSECA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Financiera
210213 | OMAR CARDENAS HERNANDEZ | 79420926 | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá D.C. en los asuntos propios de la de pendencia para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros y de inversión, conforme al plan estratégico de la entidad y de acuerdo con la normatividad vigente. | 56560000 | SDH-CD-0115-2021 | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 56560000 | 16213867 | 40346133 | mensual | 28.67% | 41.48% | 12.81% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales | Gestion financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
210220 | GPS ELECTRONICS LTDA | 900092491 | Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulico de agua potable residual y aguas negras del Concejo de Bogotá | 7130690 | SDH-SMINC-0006-2021 |  | 2021-04-12 | 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-12 | 7130690 | 0 | 7130690 | de acuerdo a los servicios prestados | 0% | 34.31% | 34.31% | 201 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | mantenimiento de tanques | ambiental | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210233 | NIDIA JOHANNA SANTOS UBAQUE | 52856121 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos requeridos para la implementación del plan de comunicaciones de la Corporación, de conformidad con los lineamientos definidos para tal efecto. | 42912000 | SDH-CD-0137-2021 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 42912000 | 12078933 | 30833067 | mensual | 28.15% | 39.46% | 11.32% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210229 | SANTIAGO LEON GOMEZ | 79946884 | Prestar los servicios profesionales de soporte y análisis jurídico para adelantar los procesos administrativos y la generación de conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo en el marco de las actuaciones de la Corporación y de acuerdo con la normatividad vigente. | 59328000 | SDH-CD-0129-2021 | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 59328000 | 15820800 | 43507200 | mensual | 26.67% | 38.28% | 11.61% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | CARLOS JULIO PIEDRA ZAMORA | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
210245 | DANY ALEXANDER FONSECA SANABRIA | 79629653 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de revisión, análisis y evaluación de las historias laborales de los funcionarios del Concejo de Bogotá, para la definición técnica y jurídica del cumplimiento de los requisitos en los diferentes regímenes de pensión. | 51579000 | SDH-CD-0132-2021 | 2021-04-15 | 2021-04-20 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 51579000 | 13563367 | 38015633 | mensual | 26.3% | 38.04% | 11.74% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
210265 | ETHEL CATALINA PARDO DUARTE | 1032364276 | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C. en las actividades relacio nadas con la elaboración de piezas comunicativas y demás actividades relacionadas con el plan de comunicaciones de la Corporación. | 35960000 | SDH-CD-0139-2021 | 2021-04-21 | 2021-04-28 | 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-28 | 35960000 | 9439500 | 26520500 | mensual | 26.25% | 36.48% | 10.23% | 155 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210264 | RICARDO JAVIER MARTIN MARTINEZ REYES | 80236108 | Prestar los servicios profesionales en el monitoreo y análisis de la estrategia de comunicaciones y manejo de los medios digitales e stablecidos en la Corporación. | 28768000 | SDH-CD-0130-2021 | 2021-04-23 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 28768000 | 6952267 | 21815733 | mensual | 24.17% | 34.71% | 10.54% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210275 | JAIRO ENRIQUE BELLO ARDILA | 80434419 | Prestar los servicios de apoyo operativo al proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa. | 20232000 | SDH-CD-0140-2021 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 20232000 | 3821600 | 16410400 | mensual | 18.89% | 32.77% | 13.88% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios apoyo operativo | Mantenimiento | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
210274 | LAURA VALENTINA DE LOS REMEDIOS VELANDIA TRUJILLO | 40937641 | Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades requeridas en las etapas planeación, seguimiento y liquidación de los procesos contractuales que ejecuta la Corporación, en el marco de los planes institucionales. | 21126000 | SDH-CD-0149-2021 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-05 | 21126000 | 6572533 | 14553467 | mensual | 31.11% | 44.57% | 13.45% | 102 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales | Gestion financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
210277 | MARIA ALEJANDRA CHACON OSPINA | 53069709 | Prestar los servicios profesionales en el soporte jurídico e implementación de las políticas y los procedimientos requeridos para el desarrollo y el fortalecimiento del proceso de servicio al ciudadano en la Corporación. | 31465000 | SDH-CD-0152-2021 |  | 2021-05-10 | 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-10 | 31465000 | 7641500 | 23823500 | mensual | 24.29% | 35.98% | 11.7% | 137 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | OLGA MARLENE RODRIGUEZ VEGA | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica - Asesora
210271 | JOHANNA CAROLINA PRIETO AMADOR | 1077967727 | Prestar los servicios profesionales para desarrollar la estrategia de comunicaciones de la Corporación, de acuerdo con los planes y programas institucionales. | 42912000 | SDH-CD-0150-2021 | 2021-04-26 | 2021-05-12 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 42912000 | 7787733 | 35124267 | mensual | 18.15% | 32.19% | 14.04% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210286 | CAMILO ALFREDO DAJOME NAVARRO | 1020773234 | Prestar los servicios profesionales para el seguimiento, análisis y actualización de los instrumentos de planeación definidos en el marco de Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 28323000 | SDH-CD-0151-2021 | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 28323000 | 5035200 | 23287800 | mensual | 17.78% | 31.9% | 14.12% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Planeación | CARLOS ARIEL VERA BOJACA | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Planeación
210288 | DIEGO ALEJANDRO CASTRO PEREZ | 1026575888 | Prestar de servicios profesionales para el desarrollo del procesos definidos en el marco de la gestión jurídica y judicial de la Cor poración | 22029000 | SDH-CD-0155-2021 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-18 | 22029000 | 4510700 | 17518300 | mensual | 20.48% | 32.24% | 11.77% | 145 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | CARLOS JULIO PIEDRA ZAMORA | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
210280 | ERIKA JOINER ZAPATA TABARES | 53068329 | Prestar servicios profesionales para el proceso de coordinación de estrategias de comunicación que permitan dar cumplimiento a los planes estratégicos e institucionales de la Corporación | 42912000 | SDH-CD-0147-2021 | 2021-05-10 | 2021-05-18 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 42912000 | 6834133 | 36077867 | mensual | 15.93% | 30.4% | 14.47% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210273 | EDWIN PARADA CALVO | 79809979 | Prestar servicios de mantenimiento correctivo correspondiente a la reparación y corrección del mobiliario existentes en el Concejo de Bogotá con el suministro de repuestos necesarios para su correcto funcionamiento. | 85119200 | SDH-SMINC-0005-2021 |  | 2021-06-01 | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-01 | 85119200 | 0 | 85119200 | mensual | 0% | 20.15% | 20.15% | 218 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Mantenimiento mobiliario |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | NO | NO | Dirección Administrativa
210295 | ELDA MARINA RUEDA TOBON | 37915950 | Prestar los servicios profesionales en la coordinación de los planes, programas y proyectos que se deben desarrollar en el marco de los procesos definidos en el laboratorio de innovación y la Asamblea Ciudadana del Concejo de Bogotá D.C. | 68160000 | SDH-CD-0164-2021 | 2021-05-22 | 2021-05-26 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 68160000 | 9940000 | 58220000 | mensual | 14.58% | 27.85% | 13.27% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
210294 | ANDREA CAROLINA MORENO FARIETA | 52862994 | Prestar los servicios profesionales para la gestión, trámite y seguimiento para la consolidación y respuesta de los requerimientos recibidos en el marco de la misionalidad de la Corporación, generando mecanismos para la operatividad de la participación ciudadana. | 33560000 | SDH-CD-0162-2021 | 2021-05-22 | 2021-06-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 33560000 | 0 | 33560000 | mensual | 0% | 25.12% | 25.12% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
210293 | RICARDO LEON PERALTA | 79811846 | Prestar los servicios profesionales para la implementación de estrategias definidas en el plan estratégico y los planes instituciona les que permitan estructurar una propuesta del modelo organizacional requerido | 37758000 | SDH-CD-0157-2021 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-11-30 | 37758000 | 6293000 | 31465000 | mensual | 16.67% | 30.22% | 13.55% | 127 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Planeación | CARLOS ARIEL VERA BOJACA | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
210296 | SEBASTIAN CAMILO GUANUMEN PARRA | 1130744119 | Prestar los servicios profesionales para la coordinación del proceso de implementación del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C., en el marco de los planes, programas, proyectos y estrategias desarrolladas en cumplimiento de la gestión normativa y el control político de la Corporación. | 52136000 | SDH-CD-0165-2021 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 52136000 | 6517000 | 45619000 | mensual | 12.5% | 25.82% | 13.32% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210297 | NATALIA ARANGO NADER | 42163871 | Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión técnica de los temas de infraestructura física asociados al desarrollo del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y la Secretaria Distrital de Hacienda para el edificio nuevo del Concejo de Bogotá. | 74223000 | SDH-CD-0163-2021 | 2021-05-25 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 74223000 | 8247000 | 65976000 | mensual | 11.11% | 25.82% | 14.71% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
210298 | DAVID LEONARDO NUÑEZ AMORTEGUI | 1032389671 | Prestar los servicios profesionales para la implementación y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de participación e incidencia ciudadana en la gestión normativa y el control político del Concejo de Bogotá D.C. | 48240000 | SDH-CD-0167-2021 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 48240000 | 6030000 | 42210000 | mensual | 12.5% | 25.82% | 13.32% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210292 | ENGINEER SAS | 901231436 | Realizar el mantenimiento de los jardines verticales de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C., suministro e instalación del s istema de protección anticaídas. | 15795941 | SDH-SMINC-0009-2021 | 2021-05-21 | 2021-06-09 | 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-01-09 | 15795941 | 0 | 15795941 | mensual | 0% | 21.96% | 21.96% | 167 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | mantenimiento jardines verticales | ambiental | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | minima cuantia | SI | NO | Dirección Administrativa
210300 | LADY YINETH RODRIGUEZ OCACION | 53065638 | Prestar los servicios profesionales en la implementación de las estrategias de comunicación definidas en el marco del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C., para los procesos de innovación y participación ciudadana de conformidad con la gestión normativa y el control político de la Corporación. | 32360000 | SDH-CD-0168-2021 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 32360000 | 3640500 | 28719500 | mensual | 11.25% | 24.76% | 13.51% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210304 | CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGAN | 1116247853 | Prestar los servicios profesionales para el diseño de los instrumentos metodológicos requeridos en el proceso de implementación y evaluación de las líneas estratégicas, definidas en el marco del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. | 40024000 | SDH-CD-0175-2021 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 40024000 | 3668867 | 36355133 | mensual | 9.167% | 22.93% | 13.76% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210306 | EDGAR CATAÑO SANCHEZ | 79557237 | Prestar los servicios profesionales en la implementación y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de gestión del conocimiento en la gestión normativa y el control político del Concejo de Bogotá D.C. | 48240000 | SDH-CD-0169-2021 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 48240000 | 3015000 | 45225000 | mensual | 6.25% | 20.6% | 14.35% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210302 | ESTEFANIA GUTIERREZ BARRERA | 1030683529 | Prestar servicios de apoyo administrativo en la digitación de los Acuerdos que se encuentran en formato físico únicamente. | 10788000 | SDH-CD-0171-2021 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 10788000 | 0 | 10788000 | mensual | 0% | 13.66% | 13.66% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Secretaria General
210315 | IVONNE CRISTINA GIL VENEGAS | 1049614143 | Prestar los servicios profesionales para la implementación y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de innovación en el marco de la gestión normativa y el control político del Concejo de Bogotá D.C. | 48240000 | SDH-CD-0177-2021 | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 48240000 | 0 | 48240000 | mensual | 0% | 13.66% | 13.66% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210314 | JULIA ADRIANA TELLEZ VANEGAS | 52508093 | Prestar los servicios profesionales en la implementación de procesos, herramientas e iniciativas para la mejora del relacionamiento en los procesos de gestión normativa y control político del Concejo de Bogotá D.C. | 40024000 | SDH-CD-0182-2021 | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 40024000 | 0 | 40024000 | mensual | 0% | 13.66% | 13.66% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Mesa Directiva | ARIEL LOZANO GAITAN | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
210303 | YUDY TATIANA VARGAS LOZANO | 1026583870 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades establecidas en los planes, programas y proyectos definidos en el proceso de talento humano del Concejo de Bogotá D.C. | 17289000 | SDH-CD-0170-2021 | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 17289000 | 0 | 17289000 | mensual | 0% | 13.66% | 13.66% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
210305 | PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA | 830021842 | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi.industriales de agua del Concejo de Bogotá. | 4946470 | SDH-SMINC-0012-2021 | 2021-06-09 | 2021-07-01 | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-01 | 4946470 | 0 | 4946470 | mensual | 0% | 9.124% | 9.124% | 249 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | mantenimiento de plantas purificadoras | ambiental | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210320 | HENRY ALEXANDER SANCHEZ URREGO | 79811126 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de correspondencia en el marco de los lineamientos de la política de gestión documental | 10788000 | SDH-CD-0181-2021 | 2021-06-29 | 2021-07-06 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 10788000 | 0 | 10788000 | mensual | 0% | 11.24% | 11.24% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Servicios de apoyo / correspondencia | correspondencia | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
210299 | ELIZABETH AREVALO CANCINO | 52424532 | Prestar los servicios profesionales como intérprete en lengua de señas para las actividades y procesos que requiera el Concejo de Bogotá. | 38144000 | SDH--CD-0166-2021 | 2021-05-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 38144000 | 0 | 38144000 | mensual | 0% | 13.66% | 13.66% | 158 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales | comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | ANDREA RODAS QUICENO | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
210312 | JM SECURITY LTDA | 860067378 | Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá D.C y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones. | 806653396 | SDH-SAMC-0002-2021 | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-01-01 | 806653396 | 0 | 806653396 | mensualidades vencidas | 0% | 13.59% | 13.59% | 159 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Vigilancia | Mantenimiento | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada menor cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210319 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A | 900062917 | Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva para el Concejo de Bogotá | 62133995 | SDH-CD-0179-2021 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-16 | 62133995 | 0 | 62133995 | mensualidades vencidas | 0% | 4.651% | 4.651% | 205 | NO | Interadministrativo | Corporativa | correspondencia |  | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Administrativa