## Información Contractual
Base con el estado de ejecución de contratos 2022.
Número de contrato | Nombre | NIT o ID | Objeto del contrato | Valor Inicial ($) | Año Suscripción | Fecha de Suscripción | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Número de adiciones realizadas | Valor total de adiciones ($) | Número de prorrogas realizadas | Tiempo total Prórroga | Fecha terminación última prórroga | Tiempo Total (días) | Fecha de terminación con suspensión | Fecha de terminación Final | Valor Total ($) | Giros ($) | Saldos ($) | Forma de pago | % Ejecución recursos | % Ejecución física | Diferencia | Tiempo restante de ejecución (días) | Ejecución completa Recursos | Tipo de contrato | Área de orígen | Necesidad | Proceso | Dependencia | Supervisor / Interventor | Estado contractual | Modalidad de contratación | Procede Liquidación | Liquidado | NUEVA SUPERVISION
140422-0-2014 | ICETEX | 899999035 | El objeto del presente Convenio es la constitución de un FONDO en Administración denominado "FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - ICETEX", con los recursos entregados por EL CONSTITUYENTE a EL ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario, con el fin de financiar programas de educación formal, para los empleados de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción del CONCEJO DE BOGOTÁ. | 300000000 | 2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2019-12-29 | 4 | 1500000000 | 1 | 5 años | 2024-12-28 |  |  | 45654 | 1800000000 | 1800000000 | 0 | El valor inicial del Fondo será consignado por el CONSTITUYENTE una vez perfeccionado el presente convenio, en las cuentas que el ICETEX tiene establecidas para el manejo de los Fondos en Administración, en un término no mayor a treinta (30) días calendario. | 100% | 79.96% | -20.04% | 732 | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa | Educación formal funcionarios | Talento humano | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Dirección Financiera
180450-0-2018 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO | 900483991-0 | Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda para el Concejo de Bogotá | 1235000000 | 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 3 | 26361862664 | 3 | 29 meses y 27 días | 2023-06-27 |  |  | 45104 | 27596862664 | 27596862664 | 0 | Los pagos se realizarán de acuerdo a acada una de las etapas a desarrollar | 100% | 88.92% | -11.08% | 182 | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Administrativa
200108-0-2020 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - SEGUROS MUNDIAL | 860037013 | Contratar la expedición de un póliza colectiva de seguro de vida para los Concejales de Bogotá D.C. (Grupo V), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública N. SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. | 114787917.42 | 2020 | 2020-03-17 | 2020-05-01 | 2022-10-03 | 2 | 20867807 | 2 | 138 Días | 2023-01-16 |  |  | 44942 | 135655724.42 | 126468327 | 9187397.42 | Pagará el valor de las primas dentro de los treinta (30) días calendario a la fecha de inicio | 93.23% | 97.98% | 4.752% | 20 | NO | SEGUROS | Corporativa | Seguro de vida | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación pública | SI | NO | Dirección Financiera
210506 | UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGURO S - SDH 2021. | 901534057 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá, D.C, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y cualquier otras póliza de seguros que requiera las entidades en el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradora adjudicataria cuente con la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones | 255639082 | 2021 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 2022-11-17 | 3 | 103505409 | 2 | 122 días | 2023-03-19 |  |  | 45004 | 359144491 | 255436312 | 103708179 | Se pagará el valor de las primas dentro de los treinta días (30) días calendario siguientes a la iniciación de la vigencia técnica de cada una de las pólizas | 71.12% | 83.7% | 12.57% | 82 | NO | Seguros | Corporativa | seguros |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación Pública | SI | NO | Dirección Financiera
210515 | IKUSI REDES COLOMBIA, S.A.S. | 830073329 | Prestar los servicios de renovación del soporte de fabrica, mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para l os Equipos Activos CISCO del Concejo de Bogotá D.C. | 173950100 | 2021 | 2021-11-08 | 2021-11-25 | 2022-11-25 | 1 | 86975050 | 1 | 6 meses | 2023-05-25 |  |  | 45071 | 260925150 | 173950100 | 86975050 | Un primer pago por el cien por ciento (100%) del valor correspondiente a la renovación ante el fabricante del soporte y garantía de los equipos | 66.67% | 72.71% | 6.044% | 149 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Renovación CISCO |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
210559 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 860002400 | Contratar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para tres (3) seguros vehículos de propiedad dell Concejo de Bogotá | 2189099 | 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44942 | 2189099 | 2189099 | 0 | único pago | 100% | 94.97% | -5.025% | 20 | SI | SEGUROS | Corporativa | Seguro SOAT |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Financiera
220334 | KAREM DAZA BOLAÑOS | 1151958025 | Prestar los servicios profesionales para la implementación y seguimiento de procesos, herramientas e iniciativas para la mejora del relacionamiento en los procesos de gestión normativa y control político del laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 41424000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-10-02 | 1 | 20712000 | 1 | 4 meses | 2023-02-02 |  |  | 44959 | 62136000 | 41251400 | 20884600 | mensual | 66.39% | 89.86% | 23.47% | 37 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220347 | ORIANA ANDREA CELIS NARANJO | 52448847 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de gestión del conocimiento diseñados o fortalecidos por el laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 49624000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-10-02 | 1 | 24812000 | 1 | 4 meses | 2023-02-02 |  |  | 44959 | 74436000 | 49417233 | 25018767 | mensual | 66.39% | 89.86% | 23.47% | 37 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220357 | JOSE NEPOMUCENO BALLESTEROS OLAYA | 79537053 | Prestar los servicios profesionales para la implementación y seguimiento de las estrategias de comunicación definidas en el marco del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C., para los procesos de innovación y participación ciudadana | 33080000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-10-02 | 1 | 16540000 | 1 | 4 meses | 2023-02-02 |  |  | 44959 | 49620000 | 36939334 | 12680666 | mensual | 74.44% | 89.86% | 15.42% | 37 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220331 | MARIA CAROLINA SANABRIA CABRERA | 52802454 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de innovación diseñados o fortalecidos por el laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 49624000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-10-03 | 1 | 24812000 | 1 | 4 meses | 2023-02-03 |  |  | 44960 | 74436000 | 55413467 | 19022533 | mensual | 74.44% | 89.59% | 15.14% | 38 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220356 | ZAYDE KARINA TRUJILLO MUÑOZ | 1010166333 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de participación e incidencia ciudadana diseñados o fortalecidos por el laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 49624000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-10-04 | 1 | 24812000 | 1 | 4 meses | 2023-02-04 |  |  | 44961 | 74436000 | 55206700 | 19229300 | mensual | 74.17% | 89.32% | 15.15% | 39 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220362 | YUDIS NAYIBE SIERRA DUNANN (cesionaria) /CHRISTIAN GONZALEZ ALVAREZ (Ccedente) | 19436888 | Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento en el desarrollo de los procesos de comunicación, enmarcado en la gestión del conocimiento, en virtud del control político y la gestión normativa de la Corporación. | 41424000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-10-04 | 1 | 20712000 | 1 | 4 meses | 2023-02-04 |  |  | 44961 | 62136000 | 36418600 | 25717400 | mensual | 58.61% | 89.32% | 30.7% | 39 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220342 | YULI MARCELA TORO PASCAGAZA | 1015400933 | Prestar servicios profesionales para realizar seguimiento y apoyo técnico a la estructuración y ejecución, de las diferentes etapas del proyecto de modernización de la infraestructura física de la sede del Concejo de Bogotá D.C. | 101940000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44926 | 101940000 | 74756000 | 27184000 | mensual | 73.33% | 98.78% | 25.44% | 4 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220344 | ANYI CATALINA ZAMBRANO (Cesionaria 2)/DANIELA MARIA FAJARDO DURAN (Cesionario) / DANIELA GOZZI YAÑEZ (Cedente) | 1018497851- cesionario 1007020061- cedente | Prestar los servicios profesionales para el diseño e implementación de servicios, experiencias y productos requeridos para los procesos de innovación y participación ciudadana del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. | 33080000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-10-07 | 1 | 16540000 | 1 | 4 meses | 2023-02-07 |  |  | 44964 | 49620000 | 36388000 | 13232000 | mensual | 73.33% | 88.49% | 15.16% | 42 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220361 | BLANCA OLIVA CASAS (Cesionaria)/DARIO ADOLFO GARCIA MARTINEZ (Cedente) | 41324468, - cesionario 19259976 - cedente | Prestar los servicios profesionales para la coordinación del proceso de implementación y seguimiento del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. | 53960000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 1 | 20235000 | 1 | 3 meses | 2023-02-11 |  |  | 44968 | 74195000 | 40470000 | 33725000 | mensual | 54.55% | 86.74% | 32.2% | 46 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220381 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD NACIONAL COMSENAL LTDA | 860518504 | Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la permanente y adecuada protección de los funcionarios, contratistas, visitantes, contribuyentes y usuarios del Concejo de Bogotá D.C y los bienes muebles e inmuebles objeto de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones. | 1161160680 | 2022 | 2022-05-06 | 2022-05-16 | 2022-11-16 | 1 | 464000000 | 1 | 3 meses y 12 días | 2023-02-28 |  |  | 44985 | 1625160680 | 886820268 | 738340412 | mensualidades vencidas | 54.57% | 78.12% | 23.56% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Vigilancia |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Licitación Pública | SI | NO | Dirección Administrativa
220382 | TANDEM S.A.S | 860090247 | Prestar servicios de almacenamiento y custodia de los medios magnéticos correspondientes a las copias de respaldo de los sistemas de información del Concejo de Bogotá D.C. de conformidad con lo establecido en la invitación pública. | 4091910 | 2022 | 2022-05-19 | 2022-06-01 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45078 | 4091910 | 763528 | 3328382 | Trimestre vencido | 18.66% | 57.26% | 38.6% | 156 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Medios mágneticos |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220387 | MIACOM SAS | 900677188 | Prestar los servicios de diseño producción y ejecución de estrategias de divulgación en medios de Comunicación de carácter masivo para el Concejo de Bogotá | 500000000 | 2022 | 2022-05-27 | 2022-06-02 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44987 | 500000000 | 417082482 | 82917518 | mensualidades vencidas | 83.42% | 76.19% | -7.226% | 65 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | medios de comunicación | Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220384 | MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL | 900170405 | Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios, así como la aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá. | 65149327 | 2022 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45049 | 65149327 | 0 | 65149327 | mensualidad vencida | 0% | 61.98% | 61.98% | 127 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | exámenes médicos |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía |  | NO | Dirección Administrativa
220391 | SELCOMP INGENERIA SAS | 800071819 | Prestar el servicio integral de gestión de mesa de servicio para el Concejo de Bogotá D.C | 169504743 | 2022 | 2022-05-31 | 2022-06-16 | 2022-12-16 | 1 | 84746364 | 1 | 3 meses | 2023-03-16 |  |  | 45001 | 254251107 | 101362692 | 152888415 | mensual | 39.87% | 71.06% | 31.2% | 79 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | mesa de servicios |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220389 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 860066942 | Prestar los servicios de alquiler de escenarios como salones, auditorios y espacios abiertos, apoyo logístico y servicio de catering para el desarrollo de eventos que requiera el Concejo de Bogotá. | 80000000 | 2022 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45023 | 80000000 | 33143442 | 46856558 | mensual | 41.43% | 66.78% | 25.35% | 101 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | alquiler de salones |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220397 | HACHI S A S | 900606143 | Prestar los servicios de renovación y soporte para el software para la gestión de la mesa de servicios Aranda para el Concejo de Bogotá D.C. | 49244823 | 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45037 | 49244823 | 30260721 | 18984102 | los pagos de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al 100% del valor de renovación de las licencias objeto de este contrato. b) Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos c) Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos | 61.45% | 62.17% | 0.7215% | 115 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | mesa de servicios Aranda |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220398 | SERVICIOS Y DISEÑOS MECATRONICOS SAS | 900656365 | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo con suministro de repuestos para plantas purificadoras Semi-industriales de agua del Concejo de Bogotá. | 6283311 | 2022 | 2022-06-09 | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45098 | 6283311 | 840000 | 5443311 | pagos trimestrales | 13.37% | 51.78% | 38.41% | 176 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Plantas purificadoras |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220394 | AUTOS MONGUI S A S | 830006596 | Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá. | 45000000 | 2022 | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45098 | 45000000 | 18936649 | 26063351 | mensual | 42.08% | 51.78% | 9.699% | 176 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | mantenimiento vehiculos |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220403 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ | 899999115 | Proveer los servicios de canales dedicados e Internet y los servicios complementarios para el Concejo de Bogotá. | 46845336 | 2022 | 2022-06-14 | 2022-06-26 | 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45011 | 46845336 | 12774174 | 34071162 |  | 27.27% | 67.4% | 40.13% | 89 | NO | ORDEN DE COMPRA | Sistemas | canales dedicados |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220405 | GRAN IMAGEN S.A.S | 830023178 | Prestar los servicios de impresión para el Concejo de Bogotá D.C. | 98252136 | 2022 | 2022-06-21 | 2022-07-08 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44934 | 98252136 | 22406401 | 75845735 | mensual | 22.81% | 93.48% | 70.67% | 12 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | servicio de impresión |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220409 | CARLOS ANDRES RODRIGUEZ SILVA | 1018452414 | Realizar el mantenimiento de los jardines verticales de la sede principal del Concejo de Bogotá D.C., suministro e instalación del sistema de protección anticaídas. | 9825000 | 2022 | 2022-06-24 | 2022-07-11 | 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45057 | 9825000 | 905000 | 8920000 | mensual | 9.211% | 55.59% | 46.38% | 135 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | mantenimient jardines |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220415 | JARGU S. A. CORREDORES DE SEGUROS | 800018165 | Contratar un corredor de seguros para que realice las intermediaciones y asesoría integral del programa de seguros Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto No. SDH-CMA-0001-2022 y la propuesta presentada por el contratista. | 0 | 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45114 | 0 | 0 | 0 | no aplica | #DIV/0! | 47.4% | #DIV/0! | 192 | #DIV/0! | CORRETAJE | Corporativa | Corredor de seguros |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Concurso de Méritos Abierto | NO | NO | Dirección Financiera
220421 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | 900475780-1 | Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad en su componente vehículos, requerido por los concejales del Distrito Capital que cuenten con riesgo extraordinario y/o extremo como resultado de la evaluación del riesgo efectuada para los concejales de Bogotá, D.C. por la Unidad Nacional de Protección | 3569763402 | 2022 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44934 | 3569763402 | 0 | 3569763402 | mensual | 0% | 93.48% | 93.48% | 12 | NO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa | Cntratación directa (con oferta) |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa (con ofertas) | SI | NO | Dirección Financiera
220431 | RUTH CAROLINA ALVAREZ MOJICA | 24081830 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de la política de gobierno digital en el marco de MIPG y los lineamientos dados por MinTIC. | 27912000 | 2022 | 2022-07-15 | 2022-07-26 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44953 | 27912000 | 0 | 27912000 | mensual | 0% | 83.24% | 83.24% | 31 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220426 | RGS REDES Y COMUNICACIONES SAS | 901233917 | Prestar los servicios de actualización, mantenimiento y soporte con el suministro de repuestos para la infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado (voz y datos), fibra óptica, energía normal y regulada del Concejo de Bogotá D.C. | 40170000 | 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-25 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45132 | 40170000 | 25682387 | 14487613 | mensual | 63.93% | 42.47% | -21.47% | 210 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización infraestructura de telecomunicacione |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220441 | DOGER HERNAN DAZA MORENO | 80751229 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de seguimiento a las actividades e Indicadores del plan de acción a cargo del Proceso de Gestión Financiera del Concejo de Bogotá D.C. | 27105000 | 2022 | 2022-07-28 | 2022-08-05 | 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44931 | 27105000 | 15540200 | 11564800 | mensual | 57.33% | 94.12% | 36.78% | 9 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220437 | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS | 830083523 | Prestar los servicios de actualización y soporte para el software para el manejo documental Infodoc para el Concejo de Bogotá | 12600000 | 2022 | 2022-07-26 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45139 | 12600000 | 6515548 | 6084452 | Los pagos serán: - Un primer pago correspondiente al 100% del valor de la actualización de las licencias, - El saldo en pagos mensuales iguales, correspondientes al servicio de soporte y mantenimiento del software. | 51.71% | 35.03% | -16.68% | 217 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización Infodoc |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Administrativa
220451 | JOSE WERNEY CETINA MENDEZ | 79915268 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de organización, revisión y depuración, liquidación y cierre de los expedientes contractuales, así mismo realizar el seguimiento y apoyo a la supervisión de los contratos asignados por la Dirección Financiera. | 20160000 | 2022 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44926 | 20160000 | 11558400 | 8601600 | mensual | 57.33% | 97.3% | 39.96% | 4 | NO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220454 | ALEZ YOBANI BOCIGA PEÑA | 79863800 | Prestar los servicios profesionales para realizar actividades de apoyo a la contratación, así como a la supervisión de los contratos y convenios a cargo de la Dirección Administrativa relacionados con el Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. | 25080000 | 2022 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-12-31 | 1 | 7524000 | 1 | 45 días | 2023-02-21 |  |  | 44978 | 32604000 | 14379200 | 18224800 | mensual | 44.1% | 72% | 27.9% | 56 | NO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Sistemas | servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220452 | DIECISEIS 9 FILMS S.A.S. | 900141068 | Prestar servicios de producción y transmisión de contenidos audiovisuales y piezas digitales para el Concejo de Bogotá. | 500000000 | 2022 | 2022-08-04 | 2022-08-22 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45068 | 500000000 | 0 | 500000000 | mensual | 0% | 46.52% | 46.52% | 146 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN |  | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220491 | KHAANKO NORBERTO RUIZ RODRIGUEZ | 79887061 | Prestar los servicios profesionales para apoyar el Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información, en las actividades relacionadas con el Sistema de Seguridad de la Información del Concejo de Bogotá D.C. | 20160000 | 2022 | 2022-08-17 | 2022-08-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44926 | 20160000 | 0 | 20160000 | mensual | 0% | 96.92% | 96.92% | 4 | NO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Sistemas | servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220448 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 805006014 | Suscripción al sistema de televisión satelital para el Concejo de Bogotá | 2391360 | 2022 | 2022-08-03 | 2022-10-05 | 2023-10-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45204 | 2391360 | 0 | 2391360 | ünico pago | 0% | 22.74% | 22.74% | 282 | NO | SUSCRIPCIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220511 | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S | 900459737 | Suministro de combustible para los vehículos del Concejo de Bogotá | 24990000 | 2022 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 24990000 | 2154548 | 22835452 | mensualidades vencidas | 8.622% | 61.88% | 53.26% | 69 | NO | SUMINISTRO | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220535 | DIANA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ (Cesionaria) /ANDREA USTMAN BOLAÑOS (Cedente) | 29672511 | Prestar servicios profesionales especializados para realizar la estructuración, instrumentalización y seguimiento de los planes y actividades que se deban formular y ejecutar con ocasión de la gestión del Laboratorio de Innovación y Gestión del Conocimiento del Concejo de Bogotá, en el marco de las líneas de participación ciudadana, innovación y gestión del conocimiento. | 51172000 | 2022 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44976 | 51172000 | 17367466 | 33804534 | mensual | 33.94% | 67.66% | 33.73% | 54 | NO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220530 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S. | 900062917 | Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva para el Concejo de Bogotá | 36359000 | 2022 | 2022-09-05 | 2022-09-16 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44942 | 36359000 | 2702519 | 33656481 | mes vencido | 7.433% | 83.61% | 76.17% | 20 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | servicio de correspondenica |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa (con ofertas) | SI | NO | Dirección Administrativa
220579 | BELINES BEGNI FUENTES MEZA | 1098714028 | Prestar servicios profesionales en el seguimiento de las actividades del plan de acción que se encuentren a cargo de la Mesa Directiva. | 25080000 | 2022 | 2022-09-14 | 2022-09-19 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44976 | 25080000 | 0 | 25080000 | mensual | 0% | 64.71% | 64.71% | 54 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | servicios profesionales |  | Asesor 105-02 | JULIAN JARAMILLO GONZALEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Asesor 105-02
220588 | ROBINSON MELO MORENO | 11811054 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el soporte y manejo de los componentes tecnológicos requeridos en el cumplimiento de las actividades de gestión normativa y control político a cargo de la Corporación. | 9304000 | 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44949 | 9304000 | 2946267 | 6357733 | mensual | 31.67% | 77.87% | 46.2% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Sistemas | servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220581 | FACTOR VISUAL E A T | 830112518 | Prestar servicios de renovación, mantenimiento y soporte para las licencias del sitio WEB e intranet y de streaming del Concejo de Bogotá D.C. | 50000000 | 2022 | 2022-09-14 | 2022-10-21 | 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45067 | 50000000 | 0 | 50000000 | Los pagos serán: - Un primer pago correspondiente al 100% del valor de los derechos de actualización y renovación de las licencias. - Pagos iguales mes vencido por concepto de la prestación de los servicios de mantenimiento y soporte técnico - Un pago correspondiente a la entrega de plantillas, una vez aprobadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. | 0% | 31.6% | 31.6% | 145 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Administrativa
220612 | ELIZABETH AREVALO CANCINO | 52424532 | Prestar servicios profesionales como intérprete en lengua de señas para las actividades y procesos que requiera el Concejo de Bogotá. | 24675000 | 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-23 | 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44980 | 24675000 | 1316000 | 23359000 | Mensual | 5.333% | 62.09% | 56.76% | 58 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220613 | LEIDY KARINA CASTILLO PUENTES | 1095800182 | Prestar los servicios profesionales para el análisis jurídico de los actos administrativos que requieran viabilidad de la Dirección Técnica Jurídica del Concejo de Bogotá. | 20064000 | 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44951 | 20064000 | 836000 | 19228000 | Mensual | 4.167% | 76.03% | 71.87% | 29 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220617 | CARLOS JAVIER CASTILLO CABRERA | 79624624 | Prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de los roles que la Oficina de Control Interno desarrolla en el Concejo de Bogotá D.C., los cuales se realizan en el marco de las auditorias internas | 30240000 | 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-26 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44983 | 30240000 | 7056000 | 23184000 | Mensual | 23.33% | 60.13% | 36.8% | 61 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Control Interno | GLORIA MARIA GOMEZ CARDONA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Control Interno
220638 | NATALIA YUZZIANY JIMENEZ ESPITIA | 1032468475 | Prestar servicios profesionales para el proceso de coordinación de estrategias de comunicación que permitan dar cumplimiento a los planes estratégicos e institucionales de la Corporación | 22207500 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44968 | 22207500 | 5593000 | 16614500 | Mensual | 25.19% | 66.42% | 41.24% | 46 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220639 | DIANA MILENA TRIANA TEUTA | 1030585067 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión y actualización de los instrumentos de planeación enmarcados en el MIPG y definidos en la Corporación. | 24675000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44984 | 24675000 | 5593000 | 19082000 | Mensual | 22.67% | 59.48% | 36.81% | 62 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220604 | GPS ELECTRONICS LTDA | 900092491 | Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a al sistema de generación y transferencia eléctrica de emergencia del Concejo de Bogotá D.C | 7020000 | 2022 | 2022-09-20 | 2022-10-03 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45110 | 7020000 | 0 | 7020000 | Mensual | 0% | 31.14% | 31.14% | 188 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220614 | DIANA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ | 52222670 | Prestar los servicios profesionales de soporte y análisis jurídico para adelantar los procesos administrativos y la generación de conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo en el marco de las actuaciones de la Corporación y de acuerdo con la normatividad vigente. | 30703500 | 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-28 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44970 | 30703500 | 0 | 30703500 | Mensual | 0% | 65.22% | 65.22% | 48 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220618 | INGRID MARITZA TOVAR GONZALEZ | 52879661 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar el proceso de revisión y verificación de las actas sucintas y transcritas, tramitadas en el marco del proceso de relatoría y en la transición al nuevo sistema del modelo de gestión de información. | 11630000 | 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 11630000 | 232600 | 11397400 | Mensual | 2% | 58.82% | 56.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Secretaría General | DAGOBERTO GARCIA BAQUERO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Secretaria General
220631 | JUAN DIEGO BOTERO CURE | 1051654809 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión del cumplimiento de requisitos exigidos en los diferentes procesos de los funcionarios en los regímenes pensionales y de salud en la Dirección administrativa del Concejo de Bogotá D.C. | 29850000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44988 | 29850000 | 5572000 | 24278000 | Mensual | 18.67% | 56.29% | 37.62% | 66 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220634 | GINA CATALINA CAMACHO BELTRAN | 1019018991 | Prestar los servicios profesionales para el seguimiento de las sesiones y gestión de actos administrativos que sean de competencia de la Dirección Jurídica | 20934000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44970 | 20934000 | 5117200 | 15816800 | Mensual | 24.44% | 65.22% | 40.77% | 48 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220636 | OSCAR MALDONADO SALAMANCA | 79538545 | Prestar los servicios profesionales en el monitoreo y análisis de la estrategia de comunicaciones y manejo de los medios digitales e establecidos en la Corporación. | 17835000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 17835000 | 3923700 | 13911300 | Mensual | 22% | 58.82% | 36.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220640 | LUISA FERNANDA MAYA CHAVERRA | 1032444272 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento jurídico en la proyección, revisión, análisis y seguimiento de los actos administrativos requeridos en las etapas que se desarrollan en el marco del proceso de administración del talento humano de la Corporación. | 25080000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 25080000 | 5517600 | 19562400 | Mensual | 22% | 58.82% | 36.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220646 | ALVARO ANDRES DIAZ CAICEDO | 80219290 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión y actualización de los instrumentos de planeación enmarcados en el MIPG y definidos en la Corporación. | 24675000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 24675000 | 5428500 | 19246500 | Mensual | 22% | 58.82% | 36.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220647 | ASTRID TATIANA SALINAS PEDROZA | 52879758 | Prestar servicios profesionales para la gestión de actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución contractual y procesos de liquidación de los expedientes contractuales en la Dirección Administrativa | 25080000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 25080000 | 5517600 | 19562400 | Mensual | 22% | 58.82% | 36.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220582 | ENLACES AMBIENTALES S A S | 900519343 | Prestar el servicio de gestión integral de residuos peligrosos del concejo de Bogotá | 800000 | 2022 | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44929 | 800000 | 0 | 800000 | ünico pago | 0% | 92.39% | 92.39% | 7 | NO | SUMINISTRO | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | NO | NO | Dirección Administrativa
220616 | GERMAN CUBILLOS NEIRA | 19167655 | Prestar servicios profesionales para apoyar el cumplimiento de los roles que la Oficina de Control Interno desarrolla en el Concejo de Bogotá D.C., los cuales se realizan en el marco de las auditorias internas | 30240000 | 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 30240000 | 6652800 | 23587200 | Mensual | 22% | 58.82% | 36.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Control Interno | GLORIA MARIA GOMEZ CARDONA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Control Interno
220632 | LADY JOHANNA JIMENEZ NIÑO | 1010164719 | Prestar los servicios profesionales para adelantar las actuaciones jurídicas y judiciales y apoyo en la generación de conceptos en el marco de los procesos de la Corporación | 19075500 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44974 | 19075500 | 3956400 | 15119100 | Mensual | 20.74% | 62.04% | 41.3% | 52 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220642 | LUZ YERALDIN CABALLERO RODRIGUEZ | 1030637718 | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión en la ejecución de los procesos dentro del marco normativo y de control político a cargo de la Secretaría General de la Corporación. | 16285000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44985 | 16285000 | 0 | 16285000 | Mensual | 0% | 58.82% | 58.82% | 63 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Secretaría General | DAGOBERTO GARCIA BAQUERO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Secretaria General
220645 | LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS | 49744172 | Prestar los servicios profesionales para el seguimiento y acompañamiento jurídico en las etapas de los procesos contractuales, que se deban adelantar en desarrollo de los planes institucionales de la Corporación | 20934000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44969 | 20934000 | 0 | 20934000 | Mensual | 0% | 65.69% | 65.69% | 47 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220615 | ANDREA CAROLINA PERTUZ HERNANDEZ | 1019111424 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de los procesos definidos en el marco de la gestión jurídica y judicial de la Corporación | 14656500 | 2022 | 2022-09-21 | 2022-10-03 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44974 | 14656500 | 3039867 | 11616633 | Mensual | 20.74% | 62.04% | 41.3% | 52 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220635 | ANDRES SANTAMARIA MERCADO | 1032360774 | Prestar los servicios profesionales para desarrollar la estrategia de comunicaciones de la Corporación, de acuerdo con los planes y programas institucionales. | 17680500 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44971 | 17680500 | 0 | 17680500 | Mensual | 0% | 64.23% | 64.23% | 49 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220644 | MARIA MONICA BARRERA MORENO | 1015397054 | Prestar servicios profesionales para la proyección de respuestas a las solicitudes ciudadanas y de autoridades que sean competencia de la Secretaria General de la Corporación. | 25485000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44986 | 25485000 | 169900 | 25315100 | Mensual | 0.6667% | 57.89% | 57.23% | 64 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Secretaría General | DAGOBERTO GARCIA BAQUERO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Secretaria General
220651 | BLANCA ALBILIA ROCHA DE VELASQUEZ | 51675589 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en relación con los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación. | 11630000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-30 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44986 | 11630000 | 0 | 11630000 | Mensual | 0% | 57.89% | 57.89% | 64 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220657 | JOSEPH FELIPE PULIDO | 80769750 | Prestar servicios profesionales para la implementación de la política de riesgos definida por el DAFP. | 35280000 | 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44986 | 35280000 | 7291200 | 27988800 | Mensual | 20.67% | 57.89% | 37.23% | 64 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220589 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 860066942 | Prestar servicios para desarrollar las actividades contenidas en los Planes de Bienestar e Incentivos y Mejoramiento del Clima Laboral para el Concejo de Bogotá D.C. | 950914740 | 2022 | 2022-09-23 | 2022-10-03 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45019 | 950914740 | 0 | 950914740 | Mensual | 0% | 46.7% | 46.7% | 97 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Administrativa
220609 | EXPERTOS INGENIEROS S.A.S. | 900150067 | Prestar servicios de mantenimiento para los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo hidráulico de agua potable residual y aguas negras del Concejo de Bogotá | 9000000 | 2022 | 2022-09-23 | 2022-10-06 | 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45022 | 9000000 | 0 | 9000000 | Bimestral | 0% | 45.05% | 45.05% | 100 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220628 | OFIEXPORT S.A.S | 802023673 | Adquisición de sillas ergonómicas para los puestos de trabajo de los servidores del Concejo de Bogotá, D.C. | 171092446 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44962 | 171092446 | 0 | 171092446 | ünico pago | 0% | 67.48% | 67.48% | 40 | NO | COMPRAVENTA | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | NO | NO | Dirección Administrativa
220658 | CARMEN ADRIANA CASSIANI BAQUERO | 52888373 | Prestar los servicios profesionales a la Dirección Administrativa, realizando seguimiento a los planes y programas que se desarrollan en el MIPG. | 20064000 | 2022 |  | 2022-10-03 | 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44960 | 20064000 | 4681600 | 15382400 | Mensual | 23.33% | 69.11% | 45.77% | 38 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220633 | JOSE RICARDO PULGARIN ALVAREZ | 1018443671 | Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades requeridas en las etapas planeación, seguimiento y liquidación de los procesos contractuales que ejecuta la Corporación, en el marco de los planes institucionales. | 16051500 | 2022 |  | 2022-10-03 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44975 | 16051500 | 3329200 | 12722300 | Mensual | 20.74% | 61.59% | 40.85% | 53 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220660 | LIDA MAGNOLIA CAMARGO GARCIA | 39542628 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la estructuración de metodologías tecnológicas para el seguimiento de las actividades propias de los procesos a cargo de la Dirección Jurídica de la Corporación. | 16285000 | 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44987 | 16285000 | 3039867 | 13245133 | Mensual | 18.67% | 56.67% | 38% | 65 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220669 | SANDRA PATRICIA FONSECA GOMEZ | 52366889 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en el procedimiento de posesiones en el marco de los lineamientos establecidos en la Corporación. | 9305000 | 2022 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44988 | 9305000 | 0 | 9305000 | Mensual | 0% | 56.29% | 56.29% | 66 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220665 | CARLOS ARMANDO GONZALEZ RASGO | 1010227910 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en el procedimiento de posesiones en el marco de los lineamientos establecidos en la Corporación. | 9305000 | 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44988 | 9305000 | 0 | 9305000 | Mensual | 0% | 56.29% | 56.29% | 66 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220667 | ABRAHAM GUERRERO PEREA | 19050797 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión de los actos que resuelvan situaciones administrativas | 40250000 | 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44988 | 40250000 | 7513333 | 32736667 | Mensual | 18.67% | 56.29% | 37.62% | 66 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220671 | MAURICIO ALBERTO OSPINA RUIZ | 11227684 | Prestar servicios profesionales especializados para la estructuración y ejecución de los planes de auditoría interna que la Oficina de Control Interno desarrolla en el Concejo de Bogotá D.C. en el marco de la normatividad vigente. | 40250000 | 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-03 | 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44988 | 40250000 | 7513333 | 32736667 | Mensual | 18.67% | 56.29% | 37.62% | 66 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Control Interno | GLORIA MARIA GOMEZ CARDONA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Control Interno
220672 | MAURICIO JOYA MEDINA | 79481948 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades del modelo integrado de planeación y gestión de los procesos que se encuentran a cargo de la Dirección Jurídica | 20002500 | 2022 | 2022-09-30 | 2022-10-03 | 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44974 | 20002500 | 4148667 | 15853833 | Mensual | 20.74% | 62.04% | 41.3% | 52 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220674 | UNION TEMPORAL NIMBIT | 901374618 | Adquirir licencias de Office y Windows Server para el Concejo de Bogotá D.C. | 391126207 | 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44958 | 391126207 | 0 | 391126207 |  | 0% | 72.73% | 72.73% | 36 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220675 | MARIA JOSE QUIROGA GOMEZ | 1026287473 | Prestar los servicios profesionales especializados para brindar el soporte a la Dirección Técnica Jurídica en relación con los aspectos de índole jurídico, judicial y de servicio al ciudadano, en cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la Corporación | 33493500 | 2022 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44975 | 33493500 | 6698700 | 26794800 | Mensual | 20% | 61.31% | 41.31% | 53 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220661 | OLGA YURANI GRANADOS TOVAR | 52749250 | Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento. | 13743000 | 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44976 | 13743000 | 0 | 13743000 | Mensual | 0% | 60.87% | 60.87% | 54 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220652 | LEIDYS MURILLO VARGAS (Cesionario) / JOHN JAIRO GONZALEZ ARBOLEDA (Cedente) | 80037360 | Prestar servicios profesionales para la actualización del micrositio de la Comisión en la página Web, administración del botón de Participación y el perfil del aplicativo SDQS de la Comisión. | 20160000 | 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-04 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44989 | 20160000 | 0 | 20160000 | Mensual | 0% | 55.63% | 55.63% | 67 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220653 | MATEO ORDOÑEZ PADILLA | 1094580919 | Prestar servicios profesionales para la actualización del micrositio de la Comisión en la página Web, administración del botón de Participación y el perfil del aplicativo SDQS de la Comisión. | 20160000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44989 | 20160000 | 3629000 | 16531000 | Mensual | 18% | 55.63% | 37.63% | 67 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220654 | WILDER CAICEDO | 17349437 | Prestar servicios profesionales para la actualización del micrositio de la Comisión en la página Web, administración del botón de Participación y el perfil del aplicativo SDQS de la Comisión. | 20160000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44989 | 20160000 | 3628800 | 16531200 | Mensual | 18% | 55.63% | 37.63% | 67 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | ADALBERTO ANTONIO MACHADO AMADOR | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220659 | YAJAIRA CACERES PACHECO | 60367918 | Prestar servicios profesionales para la implementación de la política de riesgos definida por el DAFP. | 35280000 | 2022 |  | 2022-10-04 | 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44989 | 35280000 | 6350400 | 28929600 | Mensual | 18% | 55.63% | 37.63% | 67 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220649 | MARIA ALEXANDRA FLOREZ AYA | 1071630256 | Prestar servicios profesionales para adelantar el desarrollo de las actividades de seguimiento a la gestión y evaluación de planes y proyectos de los procesos de bienestar relativos a la administración del talento humano. | 17835000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-10-05 | 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44990 | 17835000 | 3091400 | 14743600 | Mensual | 17.33% | 54.97% | 37.63% | 68 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220643 | MARTHA LUCIA PARRA ROJAS | 1018415192 | Prestar servicios profesionales para el diseño gráfico de las piezas que requiera la Oficina Asesora de Comunicaciones en el cumplimiento de sus funciones. | 22225000 | 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-05 | 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44990 | 22225000 | 3852333 | 18372667 | Mensual | 17.33% | 54.97% | 37.63% | 68 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220678 | LINDA ROSA CAMPO RODRIGUEZ | 36454156 | Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos relacionados con la nomina para la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá D.C. | 36589500 | 2022 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44977 | 36589500 | 0 | 36589500 | Mensual | 0% | 60.14% | 60.14% | 55 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220655 | DANIEL ALBERTO PIEDRAHITA NUÑEZ | 92030702 | Prestar servicios profesionales para la gestión, trámite y seguimiento de apoyo a la supervisión y de los asuntos relacionados con los procesos a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Corporación | 34890000 | 2022 | 2022-09-27 | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 34890000 | 0 | 34890000 | Mensual | 0% | 54.3% | 54.3% | 69 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220656 | ALEXANDER SELLAMEN GARZON | 79699999 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión y actualización de los instrumentos de planeación enmarcados en el MIPG y definidos en la Corporación. | 24675000 | 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 24675000 | 4112500 | 20562500 | Mensual | 16.67% | 54.3% | 37.64% | 69 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220668 | CARLOS MARIO PINILLA RUEDA | 91203475 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión de los actos que resuelvan situaciones administrativas | 40250000 | 2022 | 2022-10-04 | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 40250000 | 6708333 | 33541667 | Mensual | 16.67% | 54.3% | 37.64% | 69 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220697 | JASMINY DE LA CHIQUINQUIRA DE LEON VILLALBA, (Cesionaria) / JENNY PATRICIA MORENO MORENO (Cedente) | 1020719281 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión de las actas sucintas de las sesiones de la Comisión y la atención de solicitudes de ciudadanos, organizaciones, autoridades administrativas y judiciales que correspondan a la respectiva comisión | 27105000 | 2022 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 27105000 | 0 | 27105000 | Mensual | 0% | 54.3% | 54.3% | 69 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220698 | ANIBAL ANDRES ARAGONES ARROYAVE | 1014185465 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento en la revisión de las actas sucintas de las sesiones de la Comisión y la atención de solicitudes de ciudadanos, organizaciones, autoridades administrativas y judiciales que correspondan a la respectiva comisión | 27105000 | 2022 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 27105000 | 4517500 | 22587500 | Mensual | 16.67% | 54.3% | 37.64% | 69 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | ADALBERTO ANTONIO MACHADO AMADOR | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220716 | INGRID JOHANA BENAVIDES RAMOS | 1014224625 | Prestar servicios de apoyo de la gestión en los procesos a cargo de la Dirección Financiera de la Corporación | 11630000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44992 | 11630000 | 1860800 | 9769200 | Mensual | 16% | 53.64% | 37.64% | 70 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220717 | JADER JOSE MEJIA CALDERA | 78108271 | Prestar servicios de apoyo de la gestión en los procesos a cargo de la Dirección Financiera de la Corporación | 11630000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44992 | 11630000 | 1860800 | 9769200 | Mensual | 16% | 53.64% | 37.64% | 70 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220701 | MONICA YOLIMA ALBARRACIN GOMEZ | 52558478 | Prestar servicios profesionales para la gestión de los procesos a cargo de la Dirección Financiera del Fondo Cuenta Concejo de Bogotá | 16285000 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44995 | 16285000 | 0 | 16285000 | Mensual | 0% | 51.66% | 51.66% | 73 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220715 | EDILBERTO ESPINOSA RAMIREZ | 79575298 | Prestar servicios de apoyo de la gestión en los procesos a cargo de la Dirección Financiera de la Corporación | 11630000 | 2022 |  | 2022-10-10 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44995 | 11630000 | 1628200 | 10001800 | Mensual | 14% | 51.66% | 37.66% | 73 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220720 | DAVID STEVAN SZENFELD PABON | 1032483571 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en relación con los procesos a cargo de las Comisiones Permanentes de la Corporación. | 6980000 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44995 | 6980000 | 977200 | 6002800 | Mensual | 14% | 51.66% | 37.66% | 73 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO ADALBERTO ANTONIO MACHADO EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220723 | GUSTAVO ALEJANDRO RODELO GONZALEZ | 1019110239 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en relación con los procesos a cargo de las Comisiones Permanentes de la Corporación. | 6980000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-10 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44995 | 6980000 | 0 | 6980000 | Mensual | 0% | 51.66% | 51.66% | 73 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | DAVID ANTONIO GARZON FANDIÑO ADALBERTO ANTONIO MACHADO EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220673 | GUILLERMO ANTONIO SILVA QUEVEDO | 80353098 | Prestar los servicios de apoyo en el manejo de los equipos de transmisión y acompañamiento en la cabina para las actividades de las comisiones y de la plenaria de la Corporación. | 8374500 | 2022 | 2022-10-02 | 2022-10-10 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44982 | 8374500 | 1302700 | 7071800 | Mensual | 15.56% | 56.52% | 40.97% | 60 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220711 | CARLOS EDUARDO TOBON BORRERO | 17327499 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de revisión, análisis y evaluación de las historias laborales de los funcionarios del Concejo de Bogotá, para la definición técnica y jurídica del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de prestaciones económicas de naturaleza laboral y pensional. | 28957500 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-10 | 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44982 | 28957500 | 4504501 | 24452999 | Mensual | 15.56% | 56.52% | 40.97% | 60 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220719 | SURENVIOS SAS | 813000298 | Servicio de transporte de bienes muebles, equipos de oficina y cajas de archivo documental para el Concejo de Bogotá, dentro el perímetro urbano de Bogotá, D.C. | 14320000 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-11 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45180 | 14320000 | 0 | 14320000 | Se efectuaran pagos de acuerdo con los servicios efectivamente prestados en el mes anterior | 0% | 22.99% | 22.99% | 258 | NO | PRESTACION DE SERVICIOS | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220733 | SUGEY OLIVA RAMIREZ MURILLO | 52260024 | Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la implementación del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovaci ón en la Corporación. | 25080000 | 2022 |  | 2022-10-10 | 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44995 | 25080000 | 0 | 25080000 | Mensual | 0% | 51.66% | 51.66% | 73 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220702 | ANGELA INES BUENAVENTURA BURBANO | 52451825 | Prestar los servicios de apoyo operativo al proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa. | 10467000 | 2022 |  | 2022-10-11 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44983 | 10467000 | 0 | 10467000 | Mensual | 0% | 55.8% | 55.8% | 61 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220718 | ANDREA CAROLINA MORENO FARIETA | 52862994 | Prestar servicios profesionales para realizar el proceso de revisión y verificación de las Actas Sucintas de las sesiones de la Comisión y proyección de respuestas a los requerimientos ciudadanos. | 21195000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-11 | 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44996 | 21195000 | 0 | 21195000 | Mensual | 0% | 50.99% | 50.99% | 74 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Subsecretario Despacho | EDGAR ORLANDO ROMERO DAZA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Subsecretario Despacho
220731 | PAULA ANDREA BERMUDEZ CASTAÑEDA | 52761062 | Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la implementación del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovaci ón en la Corporación. | 25080000 | 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44996 | 25080000 | 3344000 | 21736000 | Mensual | 13.33% | 50.99% | 37.66% | 74 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220736 | ETHEL CATALINA PARDO DUARTE | 1032364276 | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C. en las actividades relacio nadas con la elaboración de piezas comunicativas y demás actividades relacionadas con el plan de comunicaciones de la Corporación. | 20934000 | 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44983 | 20934000 | 3101333 | 17832667 | Mensual | 14.81% | 55.8% | 40.98% | 61 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220605 | DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S.A. S | 900734265 | Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotar los botiquines del Concejo de Bogotá D.C. | 9917000 | 2022 | 2022-09-20 | 2022-10-18 | 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44975 | 9917000 | 0 | 9917000 | único pago | 0% | 56.91% | 56.91% | 53 | NO | SUMINISTRO | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
220680 | MILTON ALBERTO BELLO RODRIGUEZ | 80041415 | Prestar los servicios profesionales en el soporte jurídico en los procesos a cargo de la Dirección Financiera de la Corporación | 25080000 | 2022 | 2022-10-05 | 2022-10-12 | 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44997 | 25080000 | 0 | 25080000 | Mensual | 0% | 50.33% | 50.33% | 75 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220699 | CARLOS ARTURO FERNANDEZ RETAMOSO | 1020837352 | Prestar servicios profesionales para la gestión de los procesos a cargo de la Dirección Financiera del Fondo Cuenta Concejo de Bogotá | 16285000 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-12 | 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44997 | 16285000 | 0 | 16285000 | Mensual | 0% | 50.33% | 50.33% | 75 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220742 | CARLOS ENRIQUE LEON SOTO | 79248096 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión relacionada con la seguridad y vigilancia de la corporación | 16051500 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44984 | 16051500 | 2259100 | 13792400 | Mensual | 14.07% | 55.07% | 41% | 62 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220726 | CATALINA CASTRO CASTRO | 1017129706 | Prestar servicios profesionales para realizar la programación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos a cargo del proceso de gestión financiera, en el marco de las diferentes etapas contractuales. | 20160000 | 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44998 | 20160000 | 0 | 20160000 | Mensual | 0% | 49.67% | 49.67% | 76 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220734 | MARICELA RODRIGUEZ PEREZ | 52028965 | Prestar servicios profesionales para la gestión del proceso de seguridad y salud en el trabajo, en lo relacionado con la atención y seguimiento de los funcionarios en situaciones de emergencia en salud y garantizar las actividades de capacitación y prevención del plan de emergencias y de las actividades de promoción y prevención en salud para la DirecciónAdministrativa del Concejo de Bogotá D.C. | 32565000 | 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44998 | 32565000 | 0 | 32565000 | Mensual | 0% | 49.67% | 49.67% | 76 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220737 | JORGE ENRIQUE RAMON CANAL | 88226628 | Prestar servicios profesionales para el seguimiento y control a la ejecución presupuestal de la Corporación | 30240000 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44998 | 30240000 | 0 | 30240000 | Mensual | 0% | 49.67% | 49.67% | 76 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220741 | JULIAN ANDRES DE LA OSSA MONTES | 1102850387 | Prestar servicios profesionales de apoyo en la administración de la pagina WEB y en el diseño y publicación de piezas gráficas o videos que deban ser cargados en el portal de la Corporación. | 25080000 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44998 | 25080000 | 3009600 | 22070400 | Mensual | 12% | 49.67% | 37.67% | 76 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220700 | NANCY JOHANA VELASQUEZ URREGO | 52871293 | Prestar servicios profesionales para la gestión de los procesos a cargo de la Dirección Financiera del Fondo Cuenta Concejo de Bogotá | 16285000 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44998 | 16285000 | 0 | 16285000 | Mensual | 0% | 49.67% | 49.67% | 76 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220725 | OLGA PATRICIA BELALCAZAR VIVEROS | 52329865 | Prestar servicios de apoyo de la gestión en los procesos a cargo de la Dirección Financiera de la Corporación | 11630000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44999 | 11630000 | 1318067 | 10311933 | Mensual | 11.33% | 49.01% | 37.67% | 77 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220730 | OLGA LUCIA HUERTAS MENDEZ | 52094577 | Prestar servicios técnicos en el proceso de ejecución y seguimiento a los planes y programas que debe adelantar la Mesa Directiva en el marco del plan estratégico de la Corporación | 14656500 | 2022 | 2022-10-12 | 2022-10-14 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44986 | 14656500 | 0 | 14656500 | Mensual | 0% | 53.62% | 53.62% | 64 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Asesor | JULIAN JARAMILLO GONZALEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Asesor
220732 | MARIA CLARA RODRIGUEZ VASQUEZ | 52214622 | Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la implementación del componente de Gestión del Conocimiento y la Innovaci ón en la Corporación. | 25080000 | 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-14 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44999 | 25080000 | 0 | 25080000 | Mensual | 0% | 49.01% | 49.01% | 77 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220740 | CLAUDIA MARGARITA MORA SOTO | 52021301 | Prestar los servicios profesionales en la ejecución y seguimiento al proceso de gestión humana de la Corporación. | 20002500 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44986 | 20002500 | 0 | 20002500 | Mensual | 0% | 53.62% | 53.62% | 64 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220705 | DANIEL CABEZAS ROBAYO | 80215717 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos requeridos para la implementación del plan de comunicaciones de la Corporación, de conformidad con los lineamientos definidos para tal efecto. | 22207500 | 2022 | 2022-10-06 | 2022-10-18 | 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44990 | 22207500 | 2138500 | 20069000 | Mensual | 9.63% | 50.72% | 41.1% | 68 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220721 | MARIA GLADYS VALERO VIVAS | 51600845 | Prestar servicios profesionales especializados para la gestión de los requerimientos de los órganos de control que corresponden a la Mesa Directiva. | 46520000 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-18 | 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45002 | 46520000 | 4031733 | 42488267 | Mensual | 8.667% | 46.67% | 38% | 80 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220728 | RUBY MABEL GARCIA CUEVAS | 51671220 | Prestar los servicios profesionales para realizar el ejercicio de programación, seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos que se deban desarrollar en el marco del proceso de gestión financiera. | 19539000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-18 | 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44990 | 19539000 | 0 | 19539000 | Mensual | 0% | 50.72% | 50.72% | 68 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220750 | DIANA MARIA GUEVARA ANDRADE | 51974973 | Prestar servicios profesionales en el proceso de organización, revisión y depuración de la información generada para el cumplimiento de las metas definidas en el proceso de gestión financiera. | 22225000 | 2022 | 2022-10-12 | 2022-10-18 | 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45003 | 22225000 | 0 | 22225000 | Mensual | 0% | 46.36% | 46.36% | 81 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220748 | YENNIFER GOMEZ GUZMAN | 52861759 | Prestar los servicios profesionales para el soporte, análisis y seguimiento jurídico requerido en las diferentes etapas de los procesos contractuales, que se deban adelantar en desarrollo de los planes institucionales y de gestión de la Corporación. | 26980000 | 2022 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44976 | 26980000 | 0 | 26980000 | Mensual | 0% | 56.1% | 56.1% | 54 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220758 | JULIAN ESTEBAN MATEUS VARGAS | 1019136372 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades establecidas en los planes, programas y proyectos definidos en el proceso de talento humano del Concejo de Bogotá D.C. | 8946000 | 2022 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 8946000 | 0 | 8946000 | Mensual | 0% | 50% | 50% | 69 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220760 | RICARDO LEON PERALTA | 79811846 | Prestar los servicios profesionales para la revisión e implementación de las estrategias definidas en el plan estratégico y los planes institucionales que respondan al modelo organizacional requerido. | 28260000 | 2022 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44991 | 28260000 | 2512000 | 25748000 | Mensual | 8.889% | 50% | 41.11% | 69 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220761 | JUAN ANDRES CHAVEZ POLANCO | 1075281413 | Prestar los servicios profesionales en el soporte jurídico e implementación de las políticas y los procedimientos requeridos para el desarrollo y el fortalecimiento del proceso de servicio al ciudadano en la Corporación. | 13956000 | 2022 | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44945 | 13956000 | 0 | 13956000 | Mensual | 0% | 74.73% | 74.73% | 23 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220764 | EDGAR POLANIA CUELLAR | 17630306 | Prestar servicios profesionales para brindar acompañamiento jurídico en el desarrollo de los procesos administrativos en el marco de las gestiones jurídicas y judiciales de la Corporación. | 23260000 | 2022 | 2022-10-14 | 2022-10-19 | 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45003 | 23260000 | 0 | 23260000 | Mensual | 0% | 46% | 46% | 81 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220771 | JOSE MANUEL SANCHEZ TAMAYO | 1010172202 | Prestar servicios profesionales para la ejecución de la estrategia de comunicación de la Corporación | 16285000 | 2022 | 2022-10-16 | 2022-10-19 | 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45004 | 16285000 | 1302800 | 14982200 | Mensual | 8% | 45.7% | 37.7% | 82 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220727 | MELANIE TATIANA BAYONA PABA | 1098797453 | Prestar servicios profesionales para realizar la programación, seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos a cargo del proceso de gestión financiera, en el marco de las diferentes etapas contractuales. | 20160000 | 2022 | 2022-10-07 | 2022-10-20 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45005 | 20160000 | 0 | 20160000 | Mensual | 0% | 45.03% | 45.03% | 83 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220744 | JOVANNY ALEXANDER AGUILERA MORENO | 79843722 | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la administración y custodia del archivo que se encuentra a cargo de la Dirección Administrativa | 11630000 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45005 | 11630000 | 0 | 11630000 | Mensual | 0% | 45.03% | 45.03% | 83 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220749 | JUAN DAVID GONZALEZ RICAURTE | 1020836400 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de correspondencia en el marco de los lineamientos de la política de gestión documental | 8374500 | 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-20 | 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44992 | 8374500 | 682367 | 7692133 | Mensual | 8.148% | 49.28% | 41.13% | 70 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220709 | PRUDENCIO BECERRA FINO | 79421325 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de implementación y seguimiento de las intervenciones requeridas para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. | 20934000 | 2022 | 2022-10-05 | 2022-10-20 | 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44992 | 20934000 | 0 | 20934000 | Mensual | 0% | 49.28% | 49.28% | 70 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220729 | NELLY PRADA PEÑA | 52083205 | Prestar los servicios profesionales para el seguimiento, análisis y actualización de los instrumentos de planeación definidos en el marco de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 20934000 | 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-21 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44993 | 20934000 | 1550667 | 19383333 | Mensual | 7.407% | 48.55% | 41.14% | 71 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220745 | OSCAR DANIEL AHUMADA RICO | 1020737808 | Prestar servicios profesionales para la formulación y ejecución de la estrategia de comunicación externa y de protocolo de la Corporación | 22225000 | 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45006 | 22225000 | 1481667 | 20743333 | Mensual | 6.667% | 44.37% | 37.7% | 84 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220751 | JUAN CARLOS LOZANO DONOSO | 80851051 | Prestar servicios de apoyo de la gestión en los procesos a cargo de la Dirección Financiera de la Corporación | 11630000 | 2022 | 2022-10-13 | 2022-10-21 | 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45006 | 11630000 | 775333 | 10854667 | Mensual | 6.667% | 44.37% | 37.7% | 84 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220773 | UNIPLES SA. | 811021363 | Adquirir equipos de técnología y periféricos para el Concejo de Bogotá D.C. | 91075236 | 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44981 | 91075236 | 0 | 91075236 |  | 0% | 54.26% | 54.26% | 59 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220775 | UNIPLES SA. | 811021363 | Adquirir equipos de técnología y periféricos para el Concejo de Bogotá D.C. | 334796806 | 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44981 | 334796806 | 0 | 334796806 |  | 0% | 54.26% | 54.26% | 59 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220768 | BRENDA YULIETH PINILLA GARCIA | 1016031606 | Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión en la ejecución de los procesos a cargo de la Oficina de Control Interno de la Corporación | 16285000 | 2022 | 2022-10-14 | 2022-10-24 | 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45009 | 16285000 | 0 | 16285000 | Mensual | 0% | 42.38% | 42.38% | 87 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Control Interno | GLORIA MARIA GOMEZ CARDONA | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Control Interno
220776 | Soluciones Orión Sucursal Colombia | 901010523 | Adquisición del licenciamiento de productos WorkSpace/GMAIL para el Concejo de Bogotá | 263512432 | 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45226 | 263512432 | 0 | 263512432 |  | 0% | 18.72% | 18.72% | 304 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220785 | SISTETRONICS SAS | 800230829 | Adquisición de Scanner de alto rendimiento, con sus accesorios y kits de repuestos, para el Concejo de Bogotá. | 43748684 | 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44957 | 43748684 | 0 | 43748684 |  | 0% | 66.02% | 66.02% | 35 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220754 | WEXLER S.A.S | 900390198 | Prestar los servicios de renovación del soporte de fabrica, mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para l os Equipos de seguridad perimetral del Concejo de Bogotá D.C. | 249103890 | 2022 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45043 | 249103890 | 0 | 249103890 | Un (1) primer pago, correspondiente al valor de las licencias y demás elementos que sean requeridos Un (1) segundo pago, correspondiente al valor del saldo, | 0% | 33.52% | 33.52% | 121 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
220798 | LEIDY JACQUELINE DUARTE MORA | 52735473 | Prestar servicios de apoyo a la gestión en relación con los procesos a cargo de la Secretaría General de la Corporación. | 6980000 | 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45012 | 6980000 | 0 | 6980000 | Mensual | 0% | 40.4% | 40.4% | 90 | NO | PRESTACIÓN SERVICIO APOYO A LA GESTIÓN | Corporativa |  |  | Secretaría General | DAGOBERTO GARCIA BAQUERO | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Secretaria General
220799 | REINALDO RAFAEL SERPA GONZALEZ | 9039283 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de seguimiento a las actividades e Indicadores del plan de acción a cargo del Proceso de Gestión Financiera y del seguimiento y planeación del presupuesto del Concejo de Bogotá D.C. | 20064000 | 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44984 | 20064000 | 668800 | 19395200 | Mensual | 3.333% | 49.59% | 46.26% | 62 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | NO | NO | Dirección Financiera
220774 | VASQUEZ CARO Y CIA SAS | 830123007 | Adquirir equipos de técnología y periféricos para el Concejo de Bogotá D.C. | 13878105 | 2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 44981 | 13878105 | 0 | 13878105 |  | 0% | 54.26% | 54.26% | 59 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220816 | BMIND S.A.S. | 900105979 | Prestar los servicios nube de ORACLE para el Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-241-AMP-2021. | 188408677 | 2022 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45251 | 188408677 | 0 | 188408677 |  | 0% | 12.5% | 12.5% | 329 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa