## ANEXO CRONOGRAMA 2019 SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Anexo 9 Resolución 067 de 2019-PLAN DE TRABAJO ANUAL VIGENCIA 2019
Fecha elaborción :enero 2019 | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Objetivo: Continuar la Implementar SGSST en cumplimiento a la normatividad vigente
SG-SST | OBJETIVOS / ESTRATEGIA | ACTIVIDADES | Responsables | META | PRODUCTO | RECURSOS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Planeación | Revisión documental del SGSST -2108, elaboraciòn, actualización y ajustes | Perfil socio-demograficó de la población trabajadora: Diseño, implementación y resultados | Proceso Bienestar Social, Seguridad Salud en el Trabajo, todos los trabajadores. Apoyo ARL de afiliaciòn | 100% de las actividades programadas. | Documentos en físico / medio magnético | Talento humano, tecnológicos de la Corporación y recursos de reinversión con la ARL de afiliación | PROG | [48 empty] | 1 | bar: 3 to 1
EJEC
|  | Elaborar autoevaluaciòn Resoluciòn 1111 de 2017 | Direcciòn Adminstrativa, Profesional Especializado SST |  |  |  | PROG | bar: 2
[7 empty] | EJEC | [48 empty] | 1
|  | Actualización Política SST | Profesional Especializado SST, COPASST, Comité SIG |  |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Ajuste Procedimiento Accidentes de Trabajo | Profesional Especializado SST, Profesional Universitario SST, Apoyo ARL afiliaciòn |  |  |  | PROG | [48 empty] | 1 | bar: 4
[7 empty] | EJEC | [48 empty] | 1
|  | Elaboración de Procedimiento de condiciones de salud |  |  |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Ajuste Programa de Vigilancia Epidemiológico para la Prevención de Riesgo Psicosocial |  |  |  |  | PROG | [48 empty] | 1 | bar: 3; 2
[7 empty] | EJEC | [48 empty] | 0
|  | Elaboración Programa de Prevención Salud Visual |  |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Actualizar del Plan de Prevención y Preparación de Respuesta ante Emergencias - Aprobaciòn COE y Divulgaciòn | Profesional Especializado SST y apoyo del personal designado por la ARL |  |  |  | PROG | bar: 1; 4; 3
EJEC
|  | Actualización Matriz de Peligros, identificación y valoración de riesgos , cuando se requiera |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Actualización Manual SST para contratistas | Profesional Especializado SST, Profesional Universitario SST |  |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Eliminación y actualización de formatos |  |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Actualizacion de Matriz de Elementos de Protección Individual | Profesional Especializado SST y apoyo del personal designado por la ARL |  |  |  | PROG | bar: 3
EJEC
|  | Actualizacion de Profesiograma | Profesional Especializado y Universitario SST con apoyo del personal designado por la ARL |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Actualizacion de la Inducción | Profesional Especializado y Universitario SST |  |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Diseño y elaboración de indicadores es 1111/2017 | Profesional Especializado SST |  |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Diseño y elaboración de indicadores Dcto.1072/2015 |  |  |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Autoevaluación según Res. 1111/2017 | Profesional Especializado y universitario SST |  |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Actualización Normograma. | Profesional Especializado SST y apoyo ARL |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4
EJEC
| Requerimientos Contractuales para la vigencia | Fichas técnicas | Profesional Especializado y universitario SST, Auxiliar Administrativo y Fondo Cuenta |  |  |  | PROG | bar: 2; 2 to 4
EJEC
|  | Seguimientos a contratos |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2
EJEC
|  | proceso de pago e informe de conformidad |  |  |  |  | PROG | bar: 4 to 3
EJEC | bar: 2; 4
Divulgaciones y comunicaciones | 'Presentación y divulgación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia | 'Presentación del SST de la vigencia al Presidente de la Mesa Directiva - Según dispongan | Profesional Especializado y Dirección Administrativa | 100% | Documentos en físico / medio magnético/ formato de asistencia | Talento humano, tecnológicos de la Corporación | PROG | bar: 3
EJEC
|  | COPASST | Profesional Especializado y COPASST |  |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Contratistas | Proceso de Talento Humano, Supervisores de contrato y contratistas | 100% |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | Divulgación novedades documentales del SG-SST, según aporabación Comité SIG | SST, Todos los trabajadores, Procesos de Apoyo: comunicaciones, Contratistas/proveedores cuando aplique, Sistemas de información, OAP, apoyo ARLde afiliación, | 100% | medio magnético/ formato de asistencia, correos electrónicos, comunicados | Talento humano, OAP, tecnológicos de la Corporación | PROG | bar: 2; 4; 3; 2
EJEC
| Gestión comunicaciones | Respuesta a comunicaciones - a demanda | 'Profesional Especializado y universitario SST, Profesional Universitario y personal apoyo ARL de afiliación | 100% | Comunicados, correos electrónicos, formatos | Talento humano, tecnológicos y de recursos de mantenimiento de la Corporación, hurnas, y recursos de reinversión con la ARL de afiliación | PROG | bar: 4; 4; 2; 4
EJEC
|  | Gestión a condiciones de trabajo por los canales de comunicación SST - a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
Ejecución de Programas de Medicina Preventiva | Capacitación | Inducción | Proceso de Talento Humano, todos los trabajadores / pasantes | 100% | correos electrónicos, formatos, documentos magneticos | Talento humano, tecnológicos de la Corporación | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3
EJEC
|  | Reinducción | Proceso de Talento Humano, todos los trabajadores |  |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Bioseguridad - EPI | Servicios generales, profesional universitario y apoyo personal ARL de afiliación | 100% | formatos y correos electrónicos | Talento humano, tecnológicos de la Corporación y recursos de reinversión con la ARL de afiliación y EPS de afiliaciòn | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Manipulación de alimentos | Servicios generales, profesional universitario y apoyo personal ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Brigada de Emergencia - temas 7: Primer respondiente, Formación GAREC: 5 temas: Conformación Brigadas, Primeros Auxilios y RCP (DEA), Movilización y Transporte de Pacientes, prevención y control del fuego, evacuación - Pista y evaluación de conocimientos | Brigada de Emergencia, Profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | Talleres : Manejo de emociones, Manejo del tiempo, Trabajo en Equipo , comunicación asertiva Lugar CAD Piso 2 - sala de capacitaciòn | Asesora UAN , Profesional Universitario SST, Brigada de Emergencia | 100% |  |  | PROG | bar: 3; 2; 2; 3
EJEC
|  | Sistema Comando Incidente y simulacro de escritorio PON -COE | Miembros COE, Profesional EspSST, Cooridnadores Brigadas de Emergcncia profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 80% |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | Socialización SIMULACRO - Evacuación - según fecha que establezca el IDIGER | Brigada de Emergencia, profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 90% |  |  | PROG | bar: 4 to 2
EJEC
|  | Socialización PPP y RAE | Todos los trabajadores, `proveedores y contratistas, 'Brigada de Emergencia, profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 90% |  |  | PROG | bar: 2; 4
EJEC
|  | Comité de Convivencia Laboral y Manejo de Conflictos- temas 3: Funciones - responsabilidaddes. normativa, Resolución de conflictos , acoso laboral y sensibilación | Profesional Universitario SST, Miembros Comité Apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3
EJEC
|  | Comité Paritario de Seguridad y Salud en elTrabajo -COPASST -Temas 4: matriz de peligros, inspecciones, riesgo eléctrico, Programa SOL | Profesional Esp. SST, Miembros Comité, Apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Plan estratégico de Seguridad Vial - 6 temas: Sensibilización seguridad vial diferentes roles, conductores: Manejo defensivo, Buenas practicas, normatividad, mecánica, primeros auxilios y procedimientoen accidentes /incidentes de tránsito | Profesional Universitario, Asesor UAN, Coordinador Conductores, Apoyo ARL de afiliaciónComité Seguridad Vial, Conductores y Todos los trabajadores | 100% |  |  | PROG | bar: 4; 2; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Juego limpio - según programación de juegos deportivos | Participantes evento, profesional universitario y apoyo personal ARL de afiliación, Proceso Bienestar Social | 100% |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Prevenciòn de consumo de sustancias psicoactivas | Todos los servidores, Profesional Universitario SST, Asesor UAN, ARL de afiliaciòn | 100% | bar: 1
|  | Uso y mantenimiento de Elementos de protección personal | Población objeto a excepción de Auxiliares de Servicios Generales | 100% |  |  | PROG | bar: 3; 1
EJEC
|  | Indicadores de gestión | Asesor UAN y Profesional Esp. SST | 100% |  |  | PROG | bar: 3; 1; 1; 4
EJEC
| Programa de Promoción y Prevención en Salud | Tips - Carteleras : e intranet- Enfermedades Generales - temas 10: prioritarios Sistema respiratorio , gastrointestinal- sistema nervioso, dermico, intoxicación alimentaria- genitourinario- Seguridad Vial, prevenciòn de adicciones entre otros | Profesional Universitario SST y Asesora UAN , todos los trabajadores, Apoyo ARL de afiliación, Apoyo ARL de afiliación, | 100% | Documentos físicos/ magneticos, formatos y correos electrónicos, Carteteleras | Talento humano, tecnológicos de la Corporación y recursos de reinversión con la ARL de afiliación | PROG | bar: 3; 3; 3; 2; 3; 1
EJEC
|  | Temas 2 sobre: Emergencias en el hogar: Incendio y plan de emergnecias en casa | Brigada de Emergencia, Apoyo ARL de afiliación | 100% |  | Brigadistas de emergenia, tecnológicos de la Corporación | PROG | bar: 1; 2
EJEC
|  | ESTILOS DE VIDA SALUDABLE - PVE Cardiovascular | Todos los trabajadores, Profesional Universitario SST y Profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 100% | Formatos asistenicia, correos electrónicos, bases de datos | Talento humano, tecnológicos de la Corporación y recursos de reinversión con la ARL de afiliación | PROG | bar: 3
EJEC
|  | MANEJO DE EMOCIONES - PVE Psicosocial |  | 100% |  | Talento humano, tecnológicos de la Corporación y recursos de reinversión con la ARL de afiliación | PROG | bar: 3; 4
EJEC
|  | SALUD VISUAL - P y P |  | 100% |  |  | PROG | bar: 3
EJEC
|  | SALUD AUDITIVA - PVE | Los trabajadores expuestos, Profesional Universitario SST y Profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 3
EJEC
|  | PREVENCION DE LESIONES OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES - PVE - | Todos los trabajadores, Profesional Universitario SST y Profesional Universitario, Apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 3
EJEC
|  | PREVENCION DE LESIONES OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES - PVE - PAUSAS ACTIVAS | Todos los trabajadores, Profesional Universitario SST y Profesional Universitario, Auxiliar Adminsitrativo y apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4; 2; 4
EJEC
|  | Vacunación contra la influenza - a demanda | Todos los trabajadores, Profesional Universitario, Auxiliar Adminsitrativo y apoyo ARL de afiliación | 100% |  | Talento humano, tecnológicos de la Corporación y contrato de medicina ocupaiconal | PROG | bar: 3
EJEC
|  | Examanes médicos generales - Acuerdo Sindical | Todos los trabajadores, Profesional Universitario SST y Profesional Universitario, Auxiliar Administrativo y apoyo ARL de afiliación | 100% |  | Talento humano, tecnológicos de la Corporación, Proveedor del servicio contratado exámenes médicos y recursos de reinversión con la ARL de afiliación | PROG | bar: 2 to 4
EJEC
|  | Seguimiento actividades | Profesional Universitario , apoyo ARL de afiliación | 100% |  |  | PROG | bar: 1; 1; 1; 2
EJEC
|  | Gestión según resultados | Profesional Universitario , apoyo ARL de afiliación | 100%
|  | Evaluación Programa | Profesional Universitario | 100% |  |  | PROG | bar: 1; 1; 1; 3
EJEC
| Sala Amiga | Encuesta | Profesional Universitario SST, Auxiliar Adminstrativo, Apoyo ARL de afiliacion | 60% | Documento informe | Talento humano, tecnológicos de la Corporación | PROG | bar: 3 to 1
EJEC
Ejecución de Programas de Medicina del Trabajo | Realización Exámenes Médico Ocupacionales | Diagnostico condiciones de salud | Profesional Esp. SST, Profesional Universitario SST, Asesor UAN, Auxiliar Administrativo, Apoyo ARLde afiliación | 100% | Formatos y correos electrónicos | Talento humano SST, tecnológicos de la Corporación, Proveedor de servicio médico ocupacional y apoyo la ARL de afiliación | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Pre-ingreso /cambio de labor - a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 1 to 4
EJEC
|  | Periodicos |  |  |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Post-Incapacidad -a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Egreso - a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Especiales - a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Evaluación Médica aptitud para ser Brigadista de Emergencia |  |  |  |  | PROG | bar: 3 to 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
| Realización Mesa Laboral | Coordinación | Profesioanl Universitario SST, EPS y ARL de afiliación, según sea el caso | 100% | Base de datos, correo electrónico, comunicados | Talento humano SST, tecnológicos de la Corporación,EPS y apoyo la ARL de afiliación | PROG | bar: 3; 3; 3
EJEC
|  | Gestión de acuerdo a resultados |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4
EJEC
| Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo | Coordinación y Promoción | Profesioanl Universitario, EPS y ARL de afiliación | 100% | Correos electónicos, formato, comunicados, Informe | A.R.L. de afiliación, E.P.S. o I.P.S. ADSCRITAS | PROG | bar: 3 to 3
EJEC
|  | Examenes médicos generales |  |  |  |  | PROG | bar: 3
EJEC
|  | Evaluaciòn |  |  |  |  | PROG | bar: 4
EJEC
| Ausentismo Laboral | Actualizar Base de Datos | Profesional Universitario SST, Apoyo ARL de afiliación, Proceso nómina incapcidades | 100% | Base de datos, informe e indicadores ausentismo, correos electrónicos | Talento humano SST, tecnológicos de la Corporacióny apoyo la ARL de afiliación | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Seguimiento Mensual e Informe trimestral |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
EJEC
| Programa de Bioseguridad | Valoración médica de resultados exámenes periódicos y actualización base de datos | Apoyo ARL de afiliación | 100% | Formatos, correo electrónicos, gestión , base de datos | Talento humano SST, tecnológicos de la Corporación y apoyo la ARL de afiliación | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Seguimiento y gestión | Profesional Universitario SST | 100% | correo electrónicos, comunicados | bar: 2
|  | Evaluación | Profesional Universitario SST | 100% | informe medio magnético |  | PROG | bar: 1
EJEC
| Programa de Enfermedades Graves | Revisar el Diagnòstico de salud e identificar casos | Profesional Universitario SST, Trabajador y apoyo ARL de afiliación | 100% | Formatos, correos electrómicos, base de datos | Talento humano -SST, reinversión deARL de afiliación | PROG | bar: 2; 2
EJEC
|  | Analisis de casos, recomendaciones y actualización |  |  |  |  | PROG | bar: 3
EJEC
|  | Informe | Profesional Universitario SST |  | Base de datos casos en medio magnetico |  | PROG | bar: 3
EJEC
| Implemenación Sistemas de Vigilancia Epidemiologica | Inspecciones biomecanicas | Profesional Universitario SST, Apoyo ARL de afiliación, Auxiliar Administrativo | 100% | Formatos, Base de datos, comunicados, correos electrònicos | Talento humano -SST, reinversión deARL de afiliación , Contratos Proveedores | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | Seguimiento valoraciones médicas y a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | Gestión recomendaciones /adecuación de puestos |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 3; 4
EJEC
|  | Evaluaciòn e indicadores |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 1; 1; 2
EJEC
| Implementación Programa de Vigilanica Epidemiológica para la prevenciòn de Riesgo Psicosocial | Aplicación bateria e informe diagnostico 2019 | Profesioanl Univesitario SST, Auxiliar adminsitrativo. Proveedor servicio, apoyo ARL de afiliación | 100% | Correo electrònicos | Talento humano -SST, recursos tecnològicos y logìsticos , Contratos Proveedores, reinversiòn ARL de afiliaciòn | PROG | bar: 1 to 4
EJEC
|  | Plan de intervención a 2020 | Profesional Univesitario SST, apoyo ARL de afiliación, Pasante |  |  |  | PROG | bar: 1 to 1
EJEC
|  | Valoraciones psicológicas individuales |  |  |  |  | PROG | bar: 1 to 4
EJEC
|  | Intervención con bse en el diagnostico 2017 |  |  |  |  | PROG | bar: 2; 3; 3; 4; 3; 3; 4; 4
EJEC
|  | Implementaciòn programa PARE |  |  |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | Evaluación intervención |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 1
EJEC
| Comité de Convivencia Laboral y Manejo de Conflictos | Tramite Resolución de conformación | Profesional Univesitario SST, apoyo ARL de afiliación | 100% | Documentos, correos electrònicos |  | PROG | bar: 3; 2
EJEC
|  | Seguimiento trimestral |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 1
EJEC
SEGURIDAD E HIGIEN INDUSTRIAL | Accidentalidad | Reporte accidentes ARL y EPS a demana | Todos los trabajadores, Supervisores de contrato, Auxiliar Adinistrativo | 100% | Base de datos acidentalidad | Talento humano -SST, recursos tecnològicos y logìsticos , reinversiòn ARL de afiliaciòn | PROG | bar: 1 to 4
[5 empty] | Base de datos acidentalidad |  | EJEC
|  | Coordinación Investigación- a demanda | Auxiliar adaministrativo , Equipo investigador, accidentado / testigos |  | Correo electrónico, formato, comunicados |  | PROG | bar: 1 to 4
EJEC
|  | Registro de Información | Apoyo ARL de afiliación |  | Base de datos accidentalidad |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
|  | Alimentaciòn mensual e indicadores de Gestión Trimestral | Apoyo ARL de afiliacióN |  | base de indicadores e informes en medio magnetico |  | PROG | bar: 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1
EJEC
| Identificación y valoración de riegos | Condiciones de trabajo inseguro - según hallazgos | Todos los trabajadores | 100% | Formatos, informs, base de datos de gestión medio magnetico, matriz de peligros, identificación y valoracion de riesgos en medio magnetico | Talento humano -SST, reinversión de ARL de afiliación | PROG | bar: 2; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2
EJEC
|  | Valoración | Asesor UAN, Apoyo de ARL de afiliación |  |  |  | PROG | bar: 3; 1; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2
EJEC
|  | Requerir Implementación de controles | Asesor UAN, Apoyo de ARL de afiliación |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2
EJEC
|  | Actualización base de datos de control | Asesor UAN |  |  |  | PROG
EJEC | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2
| Programa Juego limpio | Seguimiento a actividad de valoración Médico-deportivo y capacitación - a demanda | Profesional Universitario SST y apoyo ARL de afiliación | 100% | Formatos | Talento humano -SST, reinversión de ARL de afiliación | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Realizar gestión de acuerdo a resultados |  |  | correo electrónico, comunicados |  | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Evaluación |  |  | correo electrónico |  | PROG | bar: 2
EJEC
| Aplicación Plan Estrategico de Seguridad Vial | Revisión y ajuste documento - SST | Profesional Universitario, Apoyo ARL de afilaición | 100% | Docuemtnos magntivo, correos electrónicos | Talento humano -SST, reinversión de ARL de afiliación | PROG | bar: 3; 2; 2; 3; 3
EJEC
|  | Seguimiento Intervención SST |  |  | Formatos |  | PROG | bar: 2; 2; 3; 3
EJEC
|  | Indicadores SST |  |  | Base de acidentalidad y correos electrónicos |  | PROG | bar: 1; 4
EJEC
| COPASST | Seguimiento plan de trabajo | Profesional Esp. SST | 100% | Corrreos electrònicos | Talento Humano SST y recursos propios de la entidad | PROG | bar: 3
EJEC
|  | reuniones mensuales |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2
EJEC
|  | Prestanción de informes SST |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 2
EJEC
| Plan de Prevención, Preparacion y Respuesta ante Emergencias | Elaboraciòn Plan de Trabajo y aval Brigada de Emergencia | Profesional Esp. SST | 100% | Corrreos electrònicos | Talento Humano SST y recursos propios de la entidad | PROG | bar: 4
EJEC
|  | Analisis de Vulnerabilidad | Profesional Especializado SST,Auxiliar Adtvo, Brigada de Emergencia y COE Apoyo ARL de afiliación | 100% | Correos electronicos, documento medio magnetico, actas | Talento humano SST , recursos tecnològicos y logisticos de la entidad, reinversiòn de ARL de afiliación. | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Remisiòn para aprobaciòn del PPP y RAE |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 2
EJEC
|  | Implementación del PPRE |  |  |  |  | PROG | bar: 2; 4; 4; 2 to 3; 1
EJEC
|  | Promociòn -invitaciòn a participar en la Brigada |  |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Oganización, ejecución y evaluación del Simulacro de evacuación Distrital |  |  |  |  | PROG | bar: 4 to 1
EJEC
|  | Atención de eventos de salud por Brigada de Emergencia a demanda |  |  |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2; 3; 2; 2
EJEC
|  | Evaluación actividades |  |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
| INSPECCION ELEMENTOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS | Inspección de extintores | Profesinal Universirtario, Apoyo ARL de afiliación, Auxiliar Administrativo | 100% | Formatos, informes de inspecciones, comunicados de gestiòn | Talento humano SST , recursos tecnològicos y logisticos de la entidad, contrato de servicio de mantenimiento, reinversiòn de ARL de afiliación. | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2
EJEC
|  | Inspección de Botiquines |  |  |  |  | PROG | bar: 2; 2; 4; 4
EJEC
|  | Inspección Gabinetes |  |  |  |  | PROG | bar: 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 2
EJEC
|  | Inspección Tablas espinales y señalización |  |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
| INSPECCIONES LOCATIVAS DE SEGURIDAD ORDEN Y ASEO UNIDADES DE APOYO NORMATIVO U.A.N | UAN Piso 6 |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4
EJEC
|  | UAN Piso 5 |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 1
EJEC
|  | UAN Piso 4 |  |  |  |  | PROG | bar: 2; 2
EJEC
|  | UAN Piso 3 |  |  |  |  | PROG | bar: 3; 3
EJEC
|  | UAN Piso 2 |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4
EJEC
|  | UAN Piso 1 |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 1
EJEC
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTOS A PARTES CRITICAS DEL CONCEJO DE BOGOTÁ | Archivo central Concejo de Bogotá |  |  |  |  | PROG | bar: 2; 2; 2
EJEC
|  | Circuito Cerrado de Vigilancia |  |  |  |  | PROG | bar: 3; 3
EJEC
|  | Tanques de almacenamiento de Agua |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4
EJEC
|  | Cabina de Sonido |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4
EJEC
|  | Inspección y Seguimiento Plantas Electricas |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 1
EJEC
| INSPECCION LOCATIVA DE SEGURIDAD SEDE CAD | Inspección General de Seguridad sede CAD |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 1
EJEC
| INSPECCIÓN GERENCIAL DE SEGURIDAD | Identificar peligros que puedan afectar a los trabajadores de la entidad- |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 4
EJEC
| INSPECCION Y SEGUIMIENTO DE REJILLAS Y DESAGUES | Inspeccion y seguimiento de los desagues y rejillas en las instalaciones del Concejo de Bogotá. D.C. |  |  |  |  | PROG | bar: 2; 2; 2; 2
EJEC
| INSPECCION DE SEGURIDAD PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LA CORPORACIÓN | Identificar Peligros que puedan afectar al personal |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 2; 1
EJEC
CONTRATISTAS | Monitorear y verificar el cumplimiento de actividades. | Sensibilizaciòn supervisores contrato y revisión y verificaciòn del cumplimiento de los requisitos. | Apoyo ARL de afiliación, profesional universitario, Supervisores de contrato | 100 % | Formatos, documentos, correos electrónicos | Talento humano, recursos de la corporación, ARL de afiliación | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Cumplimiento normas de Seguridad y Control Operacional, entre otros. |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 2; 3
EJEC
Tablas de Retenciòn Documental | Actualizaciòn de Formatos, Procedimientos y Documentos. | Mantener actualizados lo documentos del SGSST y organizar la informaciòn teniendo en cuenta las Tablas de Retenciòn Documental. | Auxiliar Administrativo SST | 100% | Archivo | Talento Humano y recursos de la Corporación | PROG | bar: 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2; 1 to 2
EJEC
|  | Archivo, control y Seguimiento de documentos de correspondencia interna y externa |  |  |  |  | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
EVALUACION DEL DESEMPEÑO | Informes e Indicadores | Elaboración de Indicadores SGSST Res 1111 de 2017 | Profesional Especialista SST, l Univeristario SST, Profesioaanal Universiatrio, Auxiliar Adminstrativo ,apoyo ARL ide afiliación | 100% | Archivos magnèticos, correos electrónicos | Talento Humano y recursos de la Corporación | PROG | bar: 2
EJEC
|  | Elaboración de Indicadores SGSST Dcto 1072 de 2015 |  |  |  |  | PROG | bar: 1; 1; 1; 2
EJEC
|  | Elaboración de Informes SGSST a demanda | Profesional Esp. SST |  |  |  | PROG | bar: 2; 1; 3; 3; 3; 3
EJEC
|  | informe de SGSST para Responsabilidad Social | Profesional Esp. SST |  |  |  | PROG | bar: 2; 1
EJEC
|  | Elaboración Informes de ausentismo, accidentalidad y enfermedad laboral anual | Profesional Esp. SST |  |  |  | PROG | bar: 1
EJEC
|  | Informe de Desempeño del SGSST a la Alta Dirección | Profesional Esp. SST |  |  |  | PROG | bar: 2
EJEC
MEJORAS | Planes de Mejoramiento | Elaborar y mantener actualizado la gestión de actividades planteadas en los planes de mejora | Profesionales SST, | 100% | Formatos, correos electrómicos, base de datos | Talento Humano y recursos de la Corporación | PROG | bar: 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4; 4
EJEC
| Auditoria | Atender auditorias de entes externos e internos | Todo el personal SST, COPASST | 100% | Formatos, correos electrónicos, comunicados. | Talento Humano y recursos de la Corporación | PROG | bar: 4; 3; 1 to 3
EJEC
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | 1: 44; 1: 78; 1: 72; 1: 75; 1: 59; 1: 36; 1: 71; 1: 67; 1: 61; 1: 61; 1: 62; 1: 66 | 752
ACTIVIDADES EJECUTADAS | [7 empty] | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
% DE EJECUCION MENSUAL | [7 empty] | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [7 empty] | 1: 194; 1: 170; 1: 199; 1: 189
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS TRIMESTRALES | [7 empty] | 1: 0; 1: 0; 1: 0; 1: 0
% DE EJECUCION TRIMESTRAL | [55 empty] | 0% | bar: 1 to 4
% META | [7 empty] | 1: 25.8%; 1: 22.61%; 1: 26.46%; 1: 25.13% | 100%
% DE EJECUCION ANUAL | [7 empty] | 1: #DIV/0!
ELABORÓ: |  |  |  | APROBÓ
Shirlei Pmiento Ortega Profesional Especializado 222-05
Seguridad y Salud en el Trabajo
REVISO:
Efvanni Paola Palmariny Peñaranda
Directora Administrativa - E