## SEGUIMIENTO I TRIMESTRE
SEGUIMIENTO I TRIMESTRE SECRETARÍA GENERAL - CONSOLIDADO
N° | ACTIVIDADES Como se van a cumplir los Objetivos y Las Estrategias del Plan Las Actividades deben estar lo suficientemente definidas para el logro de objetivos. | RESPONSABLE (Ejecutar la Actividad) | RESPONSABLES REPORTE INDICADOR | META PARA LA VIGENCIA (Cuánto se espera lograr del producto descrito y porcentual) | PRODUCTO (Lo que se pretende lograr, debe ser medible y cuantificable) | INDICADOR | [8 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | REPORTE TRIMESTRE I |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE II |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE III |  |  |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRE IV |  |  |  | REPORTE TRIMESTRE II |  | REPORTE TRIMESTRE III |  | REPORTE TRIMESTRE IV
[6 empty] | FORMULA [Cómo se va a medir la Meta] [Debe ser medible y cuantificable] [No Debe ser Subjetivo] | UNIDAD DE MEDIDA (porcentaje, unidades, fases) | TIPO DE INDICADOR (Eficiencia - Eficacia- Impacto) | LINEA BASE | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN (Especificar la fuente de información) |  |  | Meta Trimestre | Avance | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Meta Trimestre | Avance | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Meta Trimestre | Avance | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Meta Trimestre | Avance | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables
1.2.1 | Reconocer los aportes de personas naturales y jurídicas de acuerdo con las ORDENES AL MÉRITO establecidas por la Corporación, por su contribución al desarrollo de la ciudad. | Secretaría General | Ana María Bernal | 100% | Condecoraciones tramitadas | [Número de Condecoraciones otorgadas y número de condecoraciones declaradas desiertas / [Número de dondecoraciones establecidas por Acuerdo]*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% |  | 40% |  | 60% | Acto administrativo que otorga o declara desierta la convocatoria | 2019-02-01 | 2019-11-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
1.3.1 | Implementar las actividades de competencia de la Secretaría General y las Comisiones Permanentes, de los mecanismos de rendición de cuentas que apruebe la Mesa Directiva | Secretaría General Comisiones permanentes | Tulia Fabiola Niño | 1 | Mecanismos de rendición de cuentas implementados | Número de mecanismos aprobados por la Mesa Directiva e implementados | Unidad | Eficacia | No disponible |  |  |  | 1 | Actas, registros y publicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
1.4.1 | Realizar la totalidad de las reuniones de la Junta de Voceros, con periodicidad mensual. | Mesa Directiva | Ana María Bernal | 100% | Reuniones de juntas de voceros | (Número de reuniones realizadas / número de reuniones programadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Actas de las reuniones de Junta de Voceros | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 25%
1.4.2. | Gestionar que los proyectos de acuerdo y las proposiciones programadas para debate estén priorizadas por las bancadas | Secretaría General Comisiones permanentes | Scretaría General Tulia Fabiola Niño Claudia Suarez Comisiones Permanentes Subsecretarios de Comisiones Permanentes | 100% | Proyectos de Acuerdo priorizados por bancada y programados para debate | (Número de proyectos de acuerdo programados y priorizados por bancada / número de proyectos de acuerdo programados para debate)*100 | Porcentaje | Eficacia | No disponible | 100% | 100% | 100% | 100% | Expediente de Proyectos de Acuerdo | 2019-02-01 | 2019-12-01 | 100% | 100% | LOS PROYECTOS DE ACUERDO 060 ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACUERDO 081, ASÍ COMO EL P.A,. 022 DE 2019 FUERON PRIORIZADOS POR LAS BANCADAS: PARTIDO CONSERVADOR Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y EXPEDIENTES DE DICHOS PROYECTOS. | [12 empty] | LOS PROYECTOS DE ACUERDO: 145, 186, 222 DE 2019 FUERON PRIORIZADOS POR LAS BANCADAS: PARTIDO LIBERAL Y CAMBIO RADICAL (186,222) | CUADRO DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y EXPEDIENTES DE DICHOS PROYECTOS. | EL PROYECTO DE ACUERDO 338 DE 2019 REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FUE PRIORIZADO POR LA LEYES 388 DE 1997 Y 810 de 2003, 902 DE 2004. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y EXPEDIENTES DE DICHOS PROYECTOS. | LOS PROYECTOS DE ACUERDO 338 DE 2019, PRIORIZADO POR LEY Y 416 DE 2019 FUE PRIORIZADO POR LA BANCADA POLO DEMOCRÁTICO. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y EXPEDIENTES DE DICHOS PROYECTOS.
|  | Secretaría General Comisiones permanentes | Scretaría General Martha Lizarazo Gerardo Bermudez Comisiones Permanentes Subsecretarios de Comisiones Permanentes | 100% | proposiciones priorizadas por bancada y programadas para debate | (Número de proposiciones programadas y priorizadas por bancada / Número de proposiciones programadas para debate)*100 | Porcentaje | Eficacia | No disponible | 100% | 100% | 100% | 100% | Expediente de proposiciones | 2019-01-01 | 2019-12-01 | 100% | 100% | Se agendaron 35 proposiciones en el primer trimestre del año 2019:, 459,330,331,332, 125, 532, 128, 457, 533, 586, 423, 130, 532, 236, 452, 460, 643, 143, 274, 292, 421, 422, 515, 554, 589, 591, 346, 345, 455, 742, 429 de 2018, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES 91 Y 127 DE 2019 LAS CUALES RUERON RESPECTIVAMENTE PRIORIZADAS. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROPOSICIONES 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y CARPETAS DE DICHAS PROPOSCIONES. | [12 empty] | Se agendaron 11 proposiciones en el segundo trimestre del año 2019: 738, 369, 349, 521, 430, 689 de 2018, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES 066, 226, 234, 218, 186, DE 2019 LAS CUALES RUERON RESPECTIVAMENTE PRIORIZADAS. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROPOSICIONES 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y CARPETAS DE DICHAS PROPOSCIONES. | Se agendaron 6 proposiciones en el Tercer trimestre del año 2019: 331 Y 332 de 2018, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES 055, 122, 287 Y 293 DE 2019 LAS CUALES FUERON RESPECTIVAMENTE PRIORIZADAS. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROPOSICIONES 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y CARPETAS DE DICHAS PROPOSCIONES. | Se agendaron 6 proposiciones en el cuarto trimestre del año 2019:, así: 055, 172, 317, 351, 355, 369 Y 373 DE 2019. CUATRO DE LAS 6 PROPOSICIONES FUERON PRIORIZADAS, TENIENDO EN CUENTA PROPOSICIONES 351 Y 355 DE 2019, CORRESPONDIERON A UN FORO DE EXPERTOS PARA EL DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 338 DE 2019 -POT-. | CUADRO DE RELACIÓN DE PROPOSICIONES 2019 PUBLICADO EN LA RED INTERNA DEL CONCEJO Y CARPETAS DE DICHAS PROPOSCIONES.
2.1.1. | Continuar el debate del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C. | Secretaria General y Comisión Permanente de Gobierno | Tulia Fabiola Niño Claudia Suarez | 100% | Proyecto de Acuerdo debatido | (Número de Proyecto de acuerdo debatido / Número de Proyecto de acuerdo por debatir) * 100 | Porcentaje | Eficacia | No disponible |  |  |  | 100% | Expediente, acta y registros | 2019-02-05 | 2019-12-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
2.3.3. | Realizar la elección del Secretario General y Secretarios de las Comisiones Permanentes del Concejo de Bogotá, D.C. | Mesa Directiva Secretaria General | Rosa Elena Morales | 4 | 04 Secretarios Elegidos | Número de secretarios elegidos | Unidad | Eficacia | No disponible |  | 4 |  |  | Acto Administrtivo de Nombramiento | 2019-03-01 | 2019-06-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
4.1.1. | Realizar sesiones fuera de sede del Concejo Distrital en las localidades de Bogotá. | Secretaría General y Comisiones Permanaentes | Omar Bohorquez | 3 | Sesiones fuera del Concejo | Número de sesiones realizadas | Unidad | Eficacia | 3 |  |  |  | 3 | Actas y registros | 2019-02-05 | 1931-12-31 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
4.1.2. | Formular y ejecutar un Plan de Participación Ciudadana | Mesa Directiva Jefes de Dependencias | Tulia Fabiola Niño | 100% | Plan de Participación Ciudadana ejecutado | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | No disponible | 25 | 25 | 25 | 25 | Registros | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25
5.2.2 | Elaborar y presentar para aprobación la Tabla de Valoración Documental -TVD al Consejo Distrital de Archivos (En el marco del PINAR) | Secretaría General / Gestión Documental | Hernan Rodriguez | 1 | Tabla de Valoración Documental presentada para aprobación | Número de TVD presentadas | Unidad | Eficacia | 1 |  |  |  | 1 | Oficio de radicado ante el Consejo Distrital de Archivo para convalidación de la TVD | 2019-10-01 | 2019-12-15 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5.2.3 | Levantar el Inventario total del Archivo Central (En el marco del PINAR) | Secretaría General / Gestión Documental | Hernan Rodriguez | 100% | Inventario total del Archivo Central | (Metros lineales del archivo central levantados / Metros lineales del archivo central programados) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 |  | 50 | 50 |  | FUID legalizado | 2019-04-01 | 2019-10-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5.2.4 | Presentar al AGN el listado de Series y Subseries para el respectivo registro (En el marco del PINAR) | Secretaría General / Gestión Documental | Hernan Rodriguez | 1 | Presentación del Registro Único de Series Documentales RUSD al AGN | Número de RUSD presentados al AGN | Unidad | Eficacia | No disponible |  |  |  | 1 | Oficio de presentación del RUSD para el AGN | 2019-10-01 | 2019-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5.2.5 | Realizar socialización de las TRD y el PGD a los 15 procesos de la Corporación (En el marco del PINAR) | Secretaría General / Gestión Documental | Hernan Rodriguez | 15 | Socialización de las TRD y el PGD a los 15 procesos | Número de socializaciones efectuadas por proceso | Unidad | Eficacia | 15 |  | 5 | 5 | 5 | Acta de socialización por proceso | 2019-04-01 | 2019-12-01 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5.2.6 | Colocar en la página web de la Corporación el Catálogo en línea OPAC de la biblioteca con acceso a los documentos (En el marco del PINAR) | Secretaría General / Gestión Documental | Hernan Rodriguez | 1 | Catalogo en línea de las series bibliográficas de la Corporación | Número de Catalogos en línea | Unidad | Eficacia | No disponible |  |  | 1 |  | Acta de socialización por proceso | 2019-07-01 | 2019-09-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5.2.7 | Inventariar y enlazar las series misionales documentales en el aplicativo Librejo | Secretaría General / Gestión Documental | Hernan Rodriguez | 100% | Proyectos de acuerdo inventariados y enlazados en el Librejo | (Proyectos de acuerdo, en el Librejo enlazados / Proyectos de acuerdo programados)*100 | Unidad | Eficacia | No disponible |  | 20 | 40 | 40 | Registros en línea de los proyectos | 2019-04-01 | 2019-09-30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | [12 empty] | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
5.2.8 | Formular y ejecutar un PlanAnticorrupción y Atención al Ciudadano | Mesa Directiva Jefes de Dependencias | Ana María Bernal | 100% | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | No disponible | 25 | 25 | 25 | 25 | Registros | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25