## Plan Accion 2020
ACTIVIDADES Como se van a cumplir los Objetivos y Las Estrategias del Plan Las Actividades deben estar lo suficientemente definidas para el logro de objetivos. | DEPENDENCIA RESPONSABLE (Ejecutar la Actividad) | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA (Cuánto se espera lograr del producto descrito y porcentual) | TIPO DE META Retadora Gestión Sostenibilidad del SIG | PRODUCTO / ENTREGABLE (Lo que se pretende lograr, debe ser medible y cuantificable) | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACIÓN
[6 empty] | FORMULA [Cómo se va a medir la Meta] [Debe ser medible y cuantificable] [No Debe ser Subjetivo] | UNIDAD DE MEDIDA (porcentaje, unidades, fases) | TIPO DE INDICADOR (Eficiencia - Eficacia- Impacto) | LINEA BASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN (Especificar la fuente de información)
TALENTO HUMANO
Plan Estratégico de TH
Presentar proyecto de Acuerdo Distrital de modificación de la estructura administrativa y la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C., atendiendo los lineamientos del Decreto 1800 de 2019, con base en el estudio técnico correspondiente | Dirección Administrativa -Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Retadora | Proyecto de Acuerdo de modificación de la estructura administrativa y la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C, fundamentado en el estudio técnico viabilizado por la Secretaría Distrital de Hacienda y que cuente con concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Número de proyectos de Acuerdo presentados | 1 | Eficacia | 0 | 01 de marzo de 2020 | 1 de septiembre de 2020 |  |  | 1 |  | Proyecto de Acuerdo de modificación de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C. presentado ante la Comisión Permanente de Gobierno y la plenaria de la Corporación Estudio Técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, que incluya: - Análisis de las cargas laborales - Análisis de los procesos de la Corporación - Análisis de la necesidad e incidencia de nuevas funciones o metas asignadas, servicios y la cobertura institucional - Propuesta de Manual de funciones y competencias laborales para la planta de personal propuesta, ajustado a los requerimientos del Decreto 815 de 2018, la Resolución 626 de 2018, la Resolución 667 de 2018 y la Resolución 1565 de 2014. - Análisis de los costos totales de la modificación de la planta de personal y las posibles fuentes de financiación, para la solcitud de la viabilidad presupuestal ante la Secretaria Distrital de Hacienda. - Demás soportes requeridos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la expedición del concepto técnico favorable.
Vincular un funcionario adscrito a cada Unidad de Apoyo Normativo al modelo de Teletrabajo en la Entidad | Dirección Administrativa - Equip de Carrera Administrativa | Talento Humano | 45 | Retadora | Vinculación de por lo menos un funcionario de cada Unidad de Apoyo Normativo de los Concejales en el Modelo de Trabajo, correspondiente a 45 teletrabajadores. | Número de funcionarios de UAN vinculados al modelo de teletrabajo | Unidad | Eficacia | 0 | 01 de febrero de 2020 | 31 de dieciembre de 2020 |  |  | 22 | 23 | Actos Administrativos de vinculación de los Teletrabajadores de las U.A.N. que cumplan los requisitos al modelo de teletrabajo de la Corporación
Organizar la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal de la Corporación y las diferentes situaciones administrativas, para que se encuentre accesible a los funcionarios y a la ciudadanía | Dirección Administrativa - Equip de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Carpeta digital disponible en la intranet y en la red interna de la Corporación con la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal | Número de carpetas digitales publicadas | Unidad | Eficacia | 0 | 01/04/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Carpeta digital con la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal, publicado en la intranet y en la red interna de la Corporación
Caracterizar a los servidores públicos de la Corporación | Dirección Administrativa - Equip de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Retadora | Documento que contiene información detallada sobre las diferentes variables que dan cuenta de las características de los servidores públicos de la Corporación, de conformidad con las disposiciones normativas y administrativas correspondientes | Número de caracterizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Caracterización de servidores públicos presentada en el Equipo Técnico de Talento Humano
Consolidar en una heramienta digital la información de la planta de personal y sus situaciiones administrativas, que permita generar reportes y concoer el estado en tiempo real | Dirección Administrativa - Equip de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Heramienta digital con la información de la planta de personal y sus situaciiones administrativas | Número de herramientas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Herramienta disponible en el proceso de Talento Humano
Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, para tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa - Equip de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Documento consolidado con las necesidades del Talento Humano, proveniente de fuentes como: - Matriz estratégica de TH - Necesidades de capacitación - Necesidades de bienestar - Análisis de la caracterización de TH - Resultados de la evaluación del desempeño - Medición del clima organizacional Detección del riesgo psicosocial - Acuerdos sindicales - Riesgos del proceso de Talento Humano | Número de documentos consolidados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Documento consolidado presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Efectuar inducción a los servidores públicos que se vinculen | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 11 | Gestión | Jornadas de inducción realizadas | Número de jornadas de inducción realizadas | Número | Eficacia | 11 | 01/02/2020 | 31/12/2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | Registros de asistencia da las jornadas de inducción
Efectuar reinducción a los servidores públicos vinculados | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 1 | Gestión | Jornadas de reinducción realizadas | Número de jornadas de reinducción realizadas | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Registros de asistencia da las jornadas de reinducción
Realizar medición y análisis del clima organizacional, que incluya los seis componentes requeridos en el MIPG. | Dirección Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Informe de medición del clima organizacional que incluya: - El conocimiento de la orientación organizacional - El estilo de dirección - La comunicaicón e integración - El trabajo en equipo - La capacidad profesional - El ambiente físico | Número de informes de medición de clima realizados | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Informe de medición de clima organizacional, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Capacitar a los jefes de dependencia en la metodología de evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa, incluyendo los planes de mejoramiento individual | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Jornada de capacitación en evaluación de desempeño a los jefes de dependencia | Número de jornadas de capacitación | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 30/07/2020 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia d elos jefes de dependencia a la capacitación
Consolidar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores de carrera de la Corporación, como insumo para la construcción del Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño | Número de informes | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 30/07/2020 |  | 1 |  |  | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Diseñar y levantar línea base de los indicadores para medir los movimientos de personal rotación, movilidad, ausentismo, | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 3 | Gestión | Una medición de línea base de los indicadores | Número de indicadores con medición de línea base | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 3 | Resultados d ela mediicón de la línea base de los indicadores, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Presentar un informe a la alta dirección de los resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Un informe presentado a la alta Dirección | Número de informes presentados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Informe de resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Implementar el programa de bilingûismo del Departamento Administtrativo de la Función Pública | Dirección Administrativa - Equipo de capacitaciòn | Talento Humano | 1 | Retadora | Funcionarios participando en el programa de bilingùismo | Numero de programas implementados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 1 | Informe de seguimiento a la implementación del programa de Bilingûismo presentado al Equipo Técnico de Talento Humano.
Diseñar una estrategia de desvinculación asistida y retiro | Dirección Administrativa - Bienestar | Talento Humano | 1 | Retadora | Estrategia diseñada | Número de estrategias diseñadas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 1 | Propuesta de estrategia presentada al Equipo Técnico de Talento Humano.
Adelantar sesiones mensuales de la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de los Acuerdos Laborales suscritos entre la Mesa Directiva y las organizaciones sindicales | Mesa Directiva Dirección Jurídica | Talento Humano | 12 | Gestión | Sesiones de seguimiento adelantadas | Número de sesiones de seguimiento adelantadas | Unidad | Eficacia | 6 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | Actas de sesiones de seguimeinto a los acuerdos
Plan Anual de Vacantes
Formular el Plan Anual de Vacantes de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan Anual de Vacantes de la Corporación | Número de planes de vacantes formulados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el Plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Proveer los cargos que se encuentran vacantes en la Corporación, mediante los mecanismos y el nivel de prioridad establecidos en el Plan Anual de Vacantes | Dirección Administrativa - Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Gestión | Vacantes provistas | (Número de vacantes provistas de acuerdo con el nivel de prioridad y por los mecanismos previstos en el Plan Anual de Vacantes / Número total de vacantes de la Corporación) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Actos administrativos de provisión de los cargos Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Vacantes presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Plan de Previsión de recursos humanos
Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación | Número de planes de previsión de recursos humanos formulados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el Plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Ejecutar el 100% de las actividades establecidas en el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades para la previsión de los recursos humanos de la Corporación ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades previstas para la provisión de recursos humanos) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Vacantes presentado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan de gestión de integridad
Fase de Alistamiento e Institucionalización Establecer los lineamientos para la operación del Equipo de Gestores de integridad | Dirección Administrativa Bienestar Social | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano donde se establece periodicidad de reuniones y plan de acción del equipo de gestores de integridad | Número de actas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-02 | 2020-05-15 |  | 1 |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano donde se establece periodicidad de reuniones y plan de acción del equipo de gestores de integridad y registro de asistencia a la sesión
Diagnóstico Aplicar herramienta de medición de conocimiento y apropiación del Código de Integridad | Dirección Administrativa Bienestar Social | Talento Humano | 2 | Sostenibilidad del SIG | Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | Número de informes presentados | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 1 |  | 1 |  | Informe de resultados de la herramienta de medición presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano
Implementación
Capacitar Equipo de Gestores de Integridad | Dirección Administrativa Bienestar Social | Talento Humano | 2 |  | Gestores de integridad capacitados en cultura organizacional y/o comportamientos éticos. Gestores de integridad capacitados en Lucha Contra la Corrupción | Número de capacitaciones desarrolladas | Unidad | Eficacia | No disponible | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Registros de asistencia de los gestores de integridad a las capacitaciones
Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de divulgación del Código de Integridad de la Corporación | Dirección Administrativa Bienestar Social | Talento Humano | 100% |  | Estrategia aprobada en el Equipo Técnico de Talento Humano Registros de la realización de las actividades previstas | (Número de actividades desarrolladas / Número de actividades previstas en la estrategia de divulgación del Código de integridad)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 | 20 | 20 | 30 | 30 | Acta de la sesión del Equipo Técnico de Talento Humano Registros de la realización de las actividades
Habilitar un canal de comunicación directa, donde los funcionarios y contratistas de la Corporación puedan dejar sus opiniones y/o sugerencias de la implementación del código de Integridad. | Dirección Administrativa Bienestar Social | Talento Humano | 1 |  | Link en pagina web del Concejo de Bogotá, D.C. | Número de canales habilitados | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 2020-05-30 |  | 1 |  |  | Link habilitado en la página web
Seguimiento y Evaluación
Actualizar el autodiagnóstico de Gestión del Código de Integridad. | Dirección Administrativa Bienestar Social | Talento Humano | 2 |  | Documento Autodiagnóstico del Código de Integridad del Concejo de Bogotá, D.C. | Número de autodiagnósticos diligenciados | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Herramienta de autodiagnóstico aprobadas en el Equipo Técnico de Talento Humano, con la participación de los Gestores de Integridad
Identificar la línea base de la satisfacción de los participantes en las actividades de socialización del Código de Integridad | Dirección Administrativa Bienestar Social |  | 1 |  | Informe de resultados de línea base | Unidad | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  |  | Informe de línea base presentado en el Equipo Técnico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Formular el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan institucional de Capacitación 2020 | Número de planes de capacitación aprobados | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se aprueba el plan
Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 100% | Gestión | Inducciones, entrenamientos y capacitaciones programadas y realizadas | (Número de Inducciones, entrenamientos y capacitaciones ejecutadas del PIC en la vigencia / Número de Inducciones, entrenamientos y capacitaciones programadas del PIC en la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia Impacto | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10 | 20 | 40 | 30 | Registros de asistencia y certificados otorgados Evaluación de capacitaciones o actividades de formación
Documentar la Metodología para adelantar entrenamiento en puesto de trabajo en la Corporación | Dirección Administrativa - Talento Humano | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Metodología aprobada y publicada en la Red Interna | Número de metodologías aprobadas | Unidad | Eficacia | N/A | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Dsesempeño en la que se aprueba la metodología
Identificar la línea base del nivel de satisfacción de los servidores públicos de la Corporación con las actividades de inducción, entrenamiento y capacitación en las que participa | Dirección Administrativa - Bienestar Social Posesiones | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Lìnea base del nivel de satisfacción | (Número de evaluaciones satisfactorias de las capacitaciones o actividades de formación / Total de evaluaciones de las capacitaciones o actividades de formación) * 100 | Unidad | Eficacia | 0 | [5 empty] | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Dsesempeño en la que se presenta la línea base
Documentar la Metodología para evaluar la aplicación de lo aprendido por parte de los servidores que asisten a las capacitaciones durante la vigencia | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Metodología aprobada y publicada en la Red Interna | Número de metodologías aprobadas | Unidad | Eficacia | N/A | 2020-04-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Dsesempeño en la que se aprueba la metodología
Armonizar el plan de capacitación con el plan estratégico cuatrienal 2020 - 2023 (Orientados a la craciíon de valor público por parte de la Corporación, las prioridades de la estrategia se deben corresponder conla destinación de recursos de capacitación) | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Plan de capacitación armonizado a la plataforma estratégica Diagnóstico de Necesidades de Aprendizaje Organizacional | PIC de la vigencia armonizado | Unidad | Eficacia | N/A | 2020-05-15 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Dsesempeño en la que se aprueba el PIC armonizado con la planeación estratégica
Plan de Incentivos institucionales
Formular el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de Incentivos 2020 | Número de planes de incentivos aprobados | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se aprueba el plan
Ejecutar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de incentivos ejecutado | (Número de actividades del Plan de Incentivos ejecutadas para la vigencia / Número de actividades del Plan de Incentivos programadas para la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10 | 25 | 25 | 40 | Entrega de invitaciones y registros fotográficos de la ceremonia de incentivos, reconocimiento y premiación a los mejores funcionarios, mejores equipos de trabajo, deportistas destacados, brigadistas y funcionarios que cumplen de 1 a 6 quinquenios o más al servicio de la Corporación Actas del Comité de Incentivos
Plan Institucional de Bienestar
Realizar el diagnóstico de bienestar laboral, conforme a los lineamientos metodológicos aplicables | Direccion Administrativa - Bienestar Social. | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Diagnóstico de bienestar laboral presentado | Número de diagnósticos presentados | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se presenta el diagnóstico
Formular el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Corporación y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente. | Direccion Administrativa - Bienestar Social. | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de Bienestar Ejecutado | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas ) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 10 | 20 | 20 | 40 | Registros fotograficos, registro de asistencia al evento, encuestas de satisfaccion, reposa en el archivo de gestion del area.
Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Bienestar, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD | Dirección Administrativa - Bienestar Social | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de bienestar ejecutado | (Número de actividades del Plan de bienestar ejecutadas para la vigencia / Número de actividades del Plan de bienestar programadas para la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10 | 25 | 25 | 40 | Registros fotograficos, registros de asistencia a los eventos, encuestas de satisfaccion que reposarán en el archivo de gestion del área.
Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
Revisar y actualizar o ajustar si procede: Política de SST, Documento - SGSST. | Dirección Administrativa | SST | 2 | Sostenibilidad del SIG | Política de SST, Documento - SGSS | Nùmero de documentos aprobados | Unidad | Eficacia | 2 | 2020-01-01 | 2020-09-01 | 1 |  | 1 |  | Archivo SST
Elaborar perfil socio-demograficó de la población trabajadora y Diagnóstico de condiciones de salud | Dirección Administrativa | SST | 3 | Rutinaria | Perfil socio-demográfico de la población de planta , contratistas (CPS) y Diagnóstico de condiciones de salud o | Nùmero de documentos aprobados | Unidad | Eficacia | 2 | 2020-05-30 | 2020-10-30 |  | 1 |  | 2 | Archivo SST
Autoevaluar el SGSST con base en los estándares establecidos por la Resolución 0312 de 2019 | Dirección Administrativa | SST | 2 | Sostenibilidad del SIG | Autoevaluación SG -SST | Nùmero de documentos aprobados | Unidad | Eficacia | 3 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Archivo SST
Revisar, actualizar y divulgar novedades de los procedimientos, Manual del SG- SST: Accidentes de Trabajo, condiciones de salud, Gestión del cambio, Manual SST para contratistas SGSST, Manual de elementos de protección individual. | Dirección Administrativa | SST | 6 | Sostenibilidad del SIG | Procedimientos: Accidentes de Trabajo, condiciones de salud, Gestión del cambio, Manual SST para contratistas SGSST, Manual de elementos de protección individual | Nùmero de documentos aprobados | Unidad | Eficacia | 6 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 6 |  |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Actualizar Sistema de Vigilancia Epidemiológica (para la Prevención de Riesgo Psicosocial, Osteomuscular, Visual, Auditivo, Cardiovascultar), Manual de prefiles Biomèdicos (Profesiograma) | Dirección Administrativa | SST | 6 | Sostenibilidad del SIG | Sistema de Vigilancia Epidemiológica: Riesgo Psicosocial, Osteomuscular y programas : Visual, Auditivo, Cardiovascultar, Manual de prefiles Biomèdicos | Nùmero de documentos aprobados | Unidad | Eficacia | 6 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2 | 4 |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Revisar y actualizar el Programa de Inspecciones | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | Programa de Inspecciones | Documento aprobado | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 1 |  |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Actualizar Programa de Capacitación SST | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | Programa de Capacitación SST | Documento aprobado | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 1 |  |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Elaborar Procedimiento de investigación de E.L. | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | Procedimiento de investigación de E.L. | Documento aprobado | Unidad | Eficacia |  | 2020-03-01 | 2020-03-01 | 1 |  |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Actualizar: Analisis de Vulnerabilidad dos sedes | Dirección Administrativa | SST | 2 | Rutinaria | Acta ARL de actividad realizada | Actividad ejecutada x 100/ actividad programada | Porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 1 | 1 |  |  | Archivo SST
Actualizar del Plan de Prevención y Preparación de Respuesta ante Emergencias - Aprobaciòn COE y Divulgaciòn | Dirección Administrativa | SST | 2 | Sostenibilidad del SIG | Plan de Prevención y Preparación de Respuesta ante Emergencias para cada sede | Nùmero de documentos aprobados | Unidad | Eficacia | 2 | 01/042020 | 2020-06-01 |  | 2 |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Actualizar Matriz de Peligros, identificar y valorar riesgos, cuando se requiera | Dirección Administrativa | SST | 100% | Sostenibilidad del SIG | Matriz de Peligros, identificar y valorar riesgos actualizada | Número de actualizaciones realizadas x 100 Actualizaciones requeridas a demanda | Porcentaje | Eficacia | 10 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Revisar y actualizar, crear o eliminar formatos del SGSST | Dirección Administrativa | SST | 100% | Sostenibilidad del SIG | Fomatos del SG-SST revisado sy actualizados | Número de actualizaciones realizadas x 100 Actualizaciones requeridas a demanda | Porcentaje | Eficacia | 8 | 01/022020 | 2020-06-01 | 100 | 100 |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Diligenciar los indicadores del Decreto 1072 de 2012 y de la Res 0312/2019 | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | Archivo de indicadores | Número de indicadores ersportados x 100 No. de indicadores requeridos para el período | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Actualizar Normograma SST | Dirección Administrativa | SST | 4 | Sostenibilidad del SIG | NormogramA SST | No. de actualizaciones | Unidad | Eficacia | 14 | 2020-01-31 | 2020-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | Archivo SST
Elaborar programa de prevención de riesgo químico | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | Documento | Documento gestionado | Unidad | Eficacia |  | 2020-03-01 | 2020-04-01 |  | 1 |  |  | Red interna procesos y procedimientos
Gestionar la ampliación documental de las tablas de retención (sistema de retencion documental para los registros y documentos que soportan el SGSST) | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | Tabla de Retención revisada | Tabla de Retención revisada | Unidad | Eficacia |  | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 1 |  |  |  | Actas de reunión con gestión documental - Archivo SST
Actualizar Inducción a funcionarios de planta, proveedores, contratistas P.S.y por demanda, debido a cambios internos o normativos | Dirección Administrativa | SST | 100% | Sostenibilidad del SIG | Presentación Inducción SST de planta, Proveedors, CPS | Presentación actualizada | Porcentaje | Eficacia | 3 | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Realizar Inducción SGSST a Personal Planta, Contratistas independientes, contratistas proveedores segùn programación del Proceso de Posesiones y Dirección Financiera - a demanda | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | Inducción realizada a Personal Planta, Contratistas independientes, contratistas proveedores segùn programación | Actividad ejecutada x 100/ actividad programadas a demanda | Porcentaje | Eficacia | 12 | 2020-02-01 | 2020-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Listados de asistencia Archivo Proceso de Posesiones
Desarrollar las actividades establecidas en el plan de capacitacion de SST: según temas: Higiene industrial, Plan de Emergencias, Brigada de Emergencas (tècnico y psicosocial), COE , Grupo de Ayuda Mutua, Riesgo químico, Plan estratégico de Seguridad Vial COPASST, Comité de Convivencia Laboral , Supervisores de contrato con trabajos de alto riesgo, juego limpio y Prevención de consumo de sustancias sicoactivas | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | El 100% de las capacitaciones del plan de capacitación SST, ejecutadas | No. de capacitaciones realizadas en el período x 100/ programadas | Porcentaje | Eficacia | 61 | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Divulgar 'Tips - Carteleras : e intranet-diversos temas segùn prioridades de diagnosticos de salud, ausentismo por condición médica y seguridad industrial | Dirección Administrativa | SST | 10 | Rutinaria | Temas divulgados en carteleras o a través de otras ayudas documentales | Número de ayudas documentales divulgadas | Unidad | Eficacia | 10 | febrero | noviembre | 2 | 3 | 3 | 2 | Archivo SST
Divulgar dos Temas de Prevención de emergencias por parte de la BRIGADA DE EMERGENCIA | Dirección Administrativa | SST | 2 | Rutinaria | Divulgación de piezas comunicativas | 2 Divulgaciones de piezas comunicativas | unidad | Eficacia | 2 | septiembre | noviembre |  |  | 1 | 1 | Archivo SST
Implementar las actividaes del S.V.E. Prevención de Riesgo Psicosocial: Iintervención según resultados de estudio | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | lista asistencia | Actividades realizadas x 100/ No. Actividades programadas en el período | porcentaje | Eficacia | 65 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST Historias laborales
Implementar las actividaes del S.V.E. Prevención de Riesgo Osteomuscular: (Encuesta Dx., Inspecciones biomecánicas, gestión y seguimiento (IPT), pausas activas) | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | lista asistencia, Informes IPT | Actividades realizadas x 100/ No. Actividades programadas en el período | porcentaje | Eficacia | 36 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST Historias laborales
Implementar el PVE de Prevención de Riesgo Visual: seguimiento médico de casos | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | lista asistencia/ conceptos | Actividades realizadas x 100/ No. Actividades programadas en el período | porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST Historias laborales
Implementar el PVE de Prevención de Riesgo Cardiovascultar: seguimiento médico de casos. | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | lista asistencia | Actividades realizadas x 100/ No. Actividades programadas en el período | porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST Historias laborales
Implementar el PVE de Prevención de Riesgo Auditivo:seguimiento médico de casos | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | Sensibilización de las dependencias en el PVE | Número de sensibilizaciones ejecutadas/Número de dependencias del Concejo*100 | porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-03-01 | 2020-11-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Listados de asistencia Archivo SST
Desarrollar las actividades necesarias para la certificación de la "Sala amiga" : Documentos, promoción, socialización, divulgación, controles, entre otros. | Dirección Administrativa | SST | 1 | Retadora | Certificación "Sala Amiga" | Certificación | porcentaje | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  |  | 1 | Archivo SST Documentación requeridos para certificación, lista de asistencia
Practicar exámenes médico ocupacionales a demanda: Pre-ingreso / cambio de labor / periódicos / egreso / postincapacidad / Post-AT / especiales:brigadistas, deportivas y otros) a demanda | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | Certificados médicos y conceptos | No. de exámenes prácticados x100/ de exámenes requeridos según condición | porcentaje | eficacia | 680 | enero | diciembre | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST Historias laborales
Desarrollar Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | Semana de la seguridad y salud en el trabajo desarrollada en el Concejo de Bogotá | Semana de la seguridad y salud en el trabajo 2020 | Unidad | Eficacia | 1 | febrero | junio |  | 1 |  |  | Registro fotográfico, videos, registros de asistencia Archivo SST
Realizar la valoración médica de resultados de exámenes médico ocupacionales y gestionar resultados,y actualizar los archivos en medio magnetico | Dirección Administrativa | SST | 100% | Rutinaria | Conceptos seguimiento | Actividades realizadas x 100/ No. Actividades programadas | Porcentaje | Eficacia | 368 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo SST Historias laborales
Reportar accidentes a ARL y EPS a demanda | Dirección Administrativa | SST | 100% | Gestión | Reporte de A.T. /Incapacidades radicadas/base de datos | Número de accidentes reportados a las entidades*100/ No. de trabajadopres en el perìodo | Tasa | Impacto | 30 | Enero | diciembre | 100% | 100% | 100% | 100% | Archivo SST Historias laborales
Investigar Enfermedades laborales y accidentes de trabajo a Demanda | Dirección Administrativa | SST | 100% | Retadora | investigaciones de EL/AT | 1. Número de casos investigados de enfermedad laboral califcada en el periodo *100/ casos reportados 2. Accidentes Investigados en el tiempo establecido/ Accidentes reportados x 100 | Porcentaje | Impacto | 1. _ 2. 29 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Ejecutar el programa de inspecciones: planeadas, informales, rutinarias, otras | Dirección Administrativa | SST | 100 | Rutinaria | Inspecciones realizadas | No. inpsecciones ejecutadas x 100/ No. De inspecciones programadas | Porcentaje | Eficacia | 30 | febrero | diciembre | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Gestionar la implementación de controles de resultado de inspecciones y Condiciones de trabajo inseguro - A demanda | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | informe | Actividad ejecutada x 100/ actividad programada | Porcentaje | Eficacia | 40 | enero | diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | Archivo SST
Participar en el Proceso de Teletrabajo: reunión Comité, coordinación visitas y seguimiento a teletrabajadores- a demanda. | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | Informe | Actividad ejecutada x 100/ actividad programada | Porcentaje | Eficacia | 0 | febrero | noviembre |  |  |  |  | Archivo SST
Conformar Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2020 -2022 | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | Resolución de Conformación de COPASST por periodo de dos años | Resolución de Conformación de COPASST adoptada | Unidad | Eficacia | 2 | julio | agosto |  |  | 1 |  | Resolución y evidencias de actividades de convocatoria y selección en Archivo SST Red interna
Participar en las reuniones mensuales COPASST | COPASST | SST | 12 | Rutinaria | Reuniones del COPASST | 12 reuniones de copasst desarrolladas pensualmente | Unidad | Eficacia | 11 | enero | diciembre | 3 | 3 | 3 | 3 | Archivo SST Memorandos invitación / informes Actas COPASST
Elaborar Plan de Trabajo - Brigada de Emergencia | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | plan de trabajo brigada | 1 documento de plan de trabajo de brigada aprobado | Unidad | Eficacia | 2 | enero | febrero | 1 |  |  |  | Plan de trabajo en Archivo SST
Remitir para aprobación el PPP y RAE dos sedes | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | Documento PPP y RAE | Documento PPP y RAE aprobado | Unidad | Eficacia | 2 | abril | junio |  | 1 |  |  | Archivo SST
Promover y conformar Brigada de emergencias | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | Comunicados | Actividad ejecutada x 100/ actividad programada | Porcentaje | Eficacia | 1 | febrero | marzo | 1 |  |  |  | Archivo SST
Oganizar, ejecutar y evaluar Simulacros: Distrital, emergencia química) | Dirección Administrativa | SST | 1 | Rutinaria | actas Registro de Asistencia | Actividad ejecutada x 100/ actividad programada Numero de simulacros | Porcentaje | Eficacia | 4 | Abril | noviembre |  | 1 |  | 1 | Archivo SST
Elaborar y presentar 'informes de SGSST: Discapacidad, Responsabilidad Social, de gestión, entes de control, SIDEAP, DASCD, Informe de ausentismo, accidentalidad y enfermedad laboral 'Informe de Desempeño del SGSST a la Alta Dirección, informes SST para COPASST, entre otros | Dirección Administrativa | SST | 1 | Sostenibilidad del SIG | informe | No. de informe | unidad | Eficacia | 1 | abril | diciembre | 2 | 4 |  | 4 | Archivo SST
Atender auditorias de entes externos e internos, según establezca OCI- SIG- DASCD- ARL, elaborar el plan de mejoramiento derivado a demanda | Dirección Administrativa | SST | 100% | Sostenibilidad del SIG | Informe y plan de mejora | No de auditorias realizadasx100/ No. de auditorias programadas a demanda | unidad | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST
Seguimiento a los planes de mejora resultado de las auditorias | Dirección Administrativa | SST | 2 | Sostenibilidad del SIG | Informe de avance de plande mejora | No. de informes presentados | unidad | Eficacia | 4 | 2020-07-01 | 2020-12-01 |  | 1 |  | 1 | Archivo SST
Realizar los proceso de contratación requeridos para el funcionamiento propio de SGSST: Presentacion de necesidades, elaboración de fichas técnicas, supervisión de apoyo de los contratosl gestión de pagos. | Dirección Administrativa | SST | 100% | Sostenibilidad del SIG | Contratos asignados | No. de informe | unidad | Eficacia | 9 | julio | diciembre | 100 | 100 | 100 | 100 | Archivo SST - fondo cuenta
Realizar las 3 actividades requeridas para la solicitud de contratación de la adquisición de sillas ergonómicas para los puestos de trabajo de las sedes de la entidad, en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración comunicado donde se requiere la necesidad a la Dirección Financiera adjuntando ficha tècnica Segundo trimestre; - Seguimiento a la Dirección Financiera de aprobación y tramite de línea presupuestal | Dirección Administrativa | SST | 3 | Sostenibilidad del SIG | comunicados y documentos | No. de documentos gestionados | unidad | Eficacia |  | marzo | octubre | 2 |  |  | 1 | Archivo SST - Dirección financiera
Seguridad Vial
Formular el plan de acción de la Linea de Acción Fortalecimiento institucional del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | OAP | Gestión del Direccionamiento Estratégico | 1 | Gestión | Plan de acción del la línea | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Desarrollar las actividades programadas en la Linea de Acción Fortalecimiento Institucional del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | OAP | Gestión del Direccionamiento Estratégico | 100% | Gestión | Actividades ejecutadas en el marco de la línea de acción Fortalecimiento Institucional | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Pocentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Componente diagnóstico del PESV Elementos trazadores del PESV Documento de actualización del PESV Seguimiento de los avances en las diferentes líneas de acción del PESV, en el marco del Equipo Tecnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Formular el plan de acción de la Linea de Acción Comportamiento Humano del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa /Talento Humano, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de acción del la línea | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Desarrollar las actividades programadas en la Linea de Acción Comportamiento Humano del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa /Talento Humano, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades ejecutadas en el marco de la línea de acción Fortalecimiento Institucional | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Pocentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registros de verificación de requisitos de vinculación de conductores Registros de capacitaciónes en SST y seguridad vial Registros de prácticas de examenes y pruebas médicas a conductores Registro de seguimientos a incidentes y/o accidentes viales Mapa de riesgos en SST actualizado
Formular el plan de acción de la Linea de Acción Vehículos Seguros del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa/Procedimiento de Movilidad | Gestión de Recursos Fisicos | 1 | Gestión | Plan de acción del la línea | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Desarrollar las actividades programadas en la Linea de Acción Vehículos Seguros del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa/Procedimiento de Movilidad | Gestión de Recursos Fisicos | 100% |  | Actividades ejecutadas en el marco de la línea de acción Vehículos Seguros | (Numero de actividades realizadas en el trimestre / Número de actividades programadas en el trimestre)*100% | Porcentaje | Eficacia |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Hojas de vida fisicas de los vehículos que integran el parque automotor Registro de información parque automotor Registro de información de conductores Registro de mantenimiento de vehículos propios, en el marco del cronograma Registro de seguimiento a solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos propios y no propios Registro de seguimiento a consultas de comparendos y estados de licencias uadro de excel de seguimiento a entrega de formatos por partde los conductores Protocolo a seguir en caso de fallas del vehículo en la vía
Formular el plan de acción de la Linea de Acción Infraestructura Segura del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa / Procedimiento Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Gestión | Plan de acción del la línea | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Desarrollar las actividades programadas en la Linea de Acción Infraestructura Segura del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Procedimiento Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Actividades ejecutadas en el marco de la línea de acción Fortalecimiento Institucional | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Pocentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registros de la demarcación, adecuación y señalización de parqueaderos
Formular el plan de acción de la Linea de Acción Atención a Víctimas del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa / Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de acción del la línea | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Desarrollar las actividades programadas en la Linea de Acción Atención a Víctimas del Plan Estrategico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades ejecutadas en el marco de la línea de acción Fortalecimiento Institucional | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Pocentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Actualizar el protocolo de atención a victimas de accidentes de transito Registros de socialización del plan de emergencias y/o protocolo de atención a victimas de accidentes de transito Registros de capacitaciones y/o actividades planteadas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
Construir la planeación estrategica de la Corporación para el periodo 2020-2023, de acuedo con los criterios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Mesa Directiva Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Retadora | Resolución de adopción de la Plataforma Estratégica y el Plan Cuatrienal 2020-2023 | Número de resoluciones expedidas | Unidad | Eficacia | 0 | 15 de enero de 2020 | 30 de junio de 2020 |  | 1 |  |  | Resolución publicada en la red interna y en el portal web de la Corporación
Diseñar e implementar un mecanismo para el acopio de evidencias del cumplimiento de los compromisos que se generan en las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Mecanismo diseñado e implementado | Número de mecanismos diseñados e implementados | Unidad | Eficacia | N/A | 01 de febrero de 2020 | 30 de septiembre de 2020 |  |  | 1 |  | Mecanismo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y disponible en la Red Interna
Diseñar una estrategia para divulgar los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión, teniendo como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y ejecutar el 100% de las acciones previstas | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Estrategia de divulgación del Sistema Integrado de Gestión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | (Número de actividades de divulgación ejecutadas / Número de actividades de divulgación establecidas en la estrategia) *100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 01 de marzo de 2020 | 31 de diciembre de 2020 |  | 100% | 100% | 100% | Registros de actividades de divulgación de los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión
Realizar seguimientos a los avances en la implementación de las políticas del gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 2 | Sostenibilidad del SIG | Herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión diligenciadas | Número de seguimientos a los avances en la implementación de las políticas del gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión realizados | Unidad | Eficacia | 1 | 01 de junio de 2020 | 31 de diciembre de 2020 |  | 1 |  | 1 | Actas de sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en las que se presenten los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Presentar una propuesta de actualización del Mapa de procesos de la Corporación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 1 | Sostenibilidad del SIG | Propuesta de actualización presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas | Unidad | Eficacia | 0 | 15 de abril de 2020 | 31 de diciembre de 2020 |  |  |  | 1 | Propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas al Comité Insittucional de Gestión y Desempeño
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Desarrollar las actividades establecidas para el Componente de Gestión del riesgo de corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ('No. Actividades del componente ejecutadas /No. Actividades Planeadas para el periodo de reporte)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | I TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre de 2019. II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020.
Desarrollar las actividades establecidas para el Componente de rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ('No. Actividades del componente ejecutadas /No. Actividades Planeadas para el periodo de reporte)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | I TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre de 2019. II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020.
Desarrollar las actividades establecidas para el Componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ('No. Actividades del componente ejecutadas /No. Actividades Planeadas para el periodo de reporte)*100 | Porcentaje | Eficacia | 94% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | I TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre de 2019. II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020.
Desarrollar las actividades establecidas para el Componente de transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ('No. Actividades del componente ejecutadas /No. Actividades Planeadas para el periodo de reporte)*100 | Porcentaje | Eficacia | 90% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | I TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre de 2019. II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020.
Desarrollar las actividades establecidas para el Componente de iniciativas adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | ('No. Actividades del componente ejecutadas /No. Actividades Planeadas para el periodo de reporte)*100 | Porcentaje | Eficacia | 93% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% |  | I TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre de 2019. II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020.
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
Procesos Misionales - Gestión Normativa y Control Político
Realizar la junta de voceros para definir la agenda mensual de sesiones para los debates de control politico, foros, y proyectos de Acuerdo, atendiendo equitativamente la participacion de las bancadas | Presidente de la Corporación Junta voceros Secretaría General | Control Politico Gestion Normativa | 12 | Gestión | Agenda mensual de sesiones | Número de reuniones de la juntas de voceros | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros
Verificar que los proyectos de Acuerdo de iniciativa de los Honorables Concejales, programados para debate, estén priorizados por las bancadas | Secretaría General Comisiones permanentes | Gestion Normativa | 100% | Gestión | Memorando de priorizacion del vocero de cada Bancada Agenda de convocatoria a sesiones | (Número de proyectos de Acuerdo programados y priorizados por bancada / Número de proyectos de Acuerdo programados para debate)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros Memorando de priorizacion del vocero de cada Bancada
Verificar que las proposiciones programadas para debate, estén priorizadas por las bancadas | Secretaria General Comisiones permanentes | Control politico | 100% | Gestión | Memorando de priorizacion del vocero de cada bancada Agenda de convocatoria a sesiones | (Número de proposiciones programadas y priorizadas por bancada / número de proposiciones programadas para debate)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros Memorando de priorizacion del vocero de cada Bancada
Otorgar las órdenes al mérito y reconocimientos para destacar los aportes de personas naturales y jurídicas por su contribución al desarrollo de la ciudad | Secretaria General | Gestion Normativa | 17 | Gestión | Resolución de otorgamiento de orden al mérito o reconocimiento a quien resulte seleccionado de un grupo de participantes o postulados | Número de resoluciones de otorgamiento | Unidad | Eficacia | 15 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 2 | 4 | 5 | 6 | Resolución de inicio Resolución de otorgamiento Copia digital del pergamino entregado
Realizar una (1) feria institucional en la localidad que elija la Mesa Directiva para visibilizar el quehacer del Concejo en la ciudad | Secretaría General Comisiones permanentes Antención al Ciudadano | Gestión normativa Control político | 1 | Gestión | Feria institucional realizada | Número de ferias institucionales realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Programación de la feria institucional Registro fotográfico de la actividad realizada
Realizar sesiones y /o foros fuera de la sede del Concejo Distrital en las localidades de Bogotá. | Secretaria General Comisiones permanentes | Gestión normativa Control político | 4 | Gestión | Sesiones y/o foros realizados | Número de sesiones y/o foros realizados | Unidad | Eficacia |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 |  | 2 |  | 2 | Actas de sesiones y/o foros
Acompañar la construcción e impulsar la iniciativa de los proyectos de Acuerdo presentados por los Cabildantes estudiantiles mediante el sorteo entre las diferentes bancadas | Presidencia Secretaría General Comisiones permanentes | Gestión normativa | 1 | Retadora | Proyecto de Acuerdo de iniciativa de cabildantes presentado por una bancada | un proyecto de acuerdo avalado por una bancada del Concejo | Unidad | Eficacia |  | 2020-05-01 | 2020-11-30 |  |  |  | 1 | Proyecto de acuerdo con origen en los cabildantes estudiantiles presentado por una bancada del Concejo
Permitir la intervención de la ciudadanía en el 30% de las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogota,D.C. | Mesa Directiva de la Corporación Mesas directivas de las Comisiones | Gestión normativa Control politico | 30% | Retadora | Registro de ciudadanos que realicen intervenciones en sesiones de control politico y gestion normativa | (Número de sesiones en las que se realizan intervenciones de ciudadanos participantes/ numero de sesiones realizadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 30% | 30% | 30% | 30% | Acta de sesiones Registro de ciudadanos participantes que realizan intervenciones
Defensa Jurídica
Consolidar el archivo digital con el inventario de los Acuerdos Distritales de 1954-2018, para concluir la depuración normativa. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Gestión | 1 archivo digital de los Acuerdos Distritales de 1954-2018, | Archivo digital de los Acuerdos Distritales 1954-2018, | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Archivo digital publicado en la red interna
Revisar y aprobar mensualmente las modificaciones al normograma, enviadas por los responsables de los procesos de la Corporación. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 12 | Sostenibilidad del SIG | 12 reportes de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Número de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte enviado a la Oficina Asesora de Planeación
Socializar las políticas de prevención del daño antijurídico a las dependencias de la Corporación, conforme al informe de defensa judicial presentado por la Secretaría Jurídica Distrital. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 2 | Sostenibilidad del SIG | 2 jornadas de socialización | Número de jornadas de socialización | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 0 | 1 | 1 | 0 | Actas de socialización de la política
Actualizar las políticas de prevención del daño antijurídico del Comité de Conciliación de la Corporación. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Sostenibilidad del SIG | 1 política actualizada | Política actualizada | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | Política aprobada por el Comité de Conciliación de la Corporación
Atención a la Ciudadanía
Realizar semestralmente un espacio para la participación ciudadana liderada por el Equipo de Trabajo de Atención a la Ciudadanía (Dirección Jurídica) | Dirección Jurídica | Atención al Ciudadano | 2 | Retadora | 2 espacios de participación ciudadana realizados | Número de espacios realizados | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 1 | 0 | 1 | Actas de espacios de participación ciudadana realizados
Gestionar la adquisición del digiturno en el Proceso de Atención al Ciudadano en la Corporación. | Dirección Jurídica | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | 1 Solicitud de Contratación radicada ante la Dirección Financiera | Solicitud de contratación radicada | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | Solicitud de contratación radicada
Gestionar las adecuaciones exigidas para garantizar la accesibilidad a la Corporación de los ciudadanos, identificadas en el informe de la Veeduría de Bogotá | Dirección Jurídica | Atención al Ciudadano | 4 | Gestión | 4 adecuaciones gestionadas | Adecuaciones gestionadas | Unidad | Eficacia | 2 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 adecuaciones gestionadas.
Gestión Financiera
Realizar las actividades requeridas ante el Fondo Cuenta -Concejo de Bogotá- de la Secretaria de Hacienda Distrital, para la contratación y seguimiento a la adecuación, mantenimiento de la red hidráulica y red contra incendios y modernización de la red eléctrica del Concejo de Bogotá D.C: - Solicitud de creación de línea de conntratación y asignación de Recursos (trimestre 2) - Elaboracion y Presentación de Ficha Técnica de Contratación (trimestre 3) - Inicio de la Obra - Acta de Inicio (trimestre 4) | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 3 | Gestión | Recursos asignados a la línea de contratación Ficha técnica radicada ante la SHD Acta de inicio de la obra | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | Línea de contratación creada ante la SDH (Detalle en el PAA) Número de Radicado de la Ficha Técnica de Contratación ante SDH Firma Acta de Inicio de la obra
Realizar las actividades requeridas para la supervisión a la ejecución del convenio interadministrativo 180450-0-2018 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para la construcción del nuevo edificio para el Concejo de Bogotá, verificando: - Seguimiento a la expedición de la licencia de construcciòn (Primer trimestre) - Seguimiento a la expedición de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto (Primer trimestre) - Seguimiento a la contratación de la obra (Segundo trimestre) - Seguimiento a la ejecución de la obra (cuarto trimestre) | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 4 | Gestión | Licencia de Construcciòn Permisos necesarios para la ejecuciòn del proyecto Contratación de la obra Acta de inicio de la obra Seguimiento a la ejecuciòn de las obras | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la expedición definitiva de licencia de Construcciòn Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la expedición definitiva de los permisos necesarios para la ejecuciòn del proyecto Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la formulación, estructuración y ejecución de la contratación Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento al avance en la ejecuciòn de las obras
Efectuar el rediseño del esquema de operación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C., mediante el desarrollo de las siguientes actividades: - Revisión de la normatividad (segundo trimestre) - Diagnosticar del esquema de operación (segundo trimestre) - Realizar propuesta de rediseño (tercer trimestre) - Actualizar documentos del SIG que soportan la operación del Fondo Cuenta, según se requiera (cuarto trimestre) | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 4 | Retadora | - Diagnóstico del esquema de operación, incluyeno normatividad vigente - Propuesta de rediseño - Documentos del SIG actualizados - Propuesta de ajuste de la normatividad aplicable | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 2 | 1 | 1 | - Diagnóstico del esquema de operación presentado ante Equipo Técnico de Gestión Financiera - Propuesta de rediseño presentada ante Equipo Técnico de Gestión Financiera - Documentos del SIG actualizados publicados en la red interna
Gobierno y Seguridad Digital
Realizar las 8 actividades requeridas para la solicitud de contratación de la implementación de una plataforma de comunicaciones unificadas, en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos Segundo trimestre; - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y ficha técnica para proveer e implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá, radicada en la Secretaría Distrital de Hacienda | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3 | 5 |  |  | Registros disponibles en la carpeta del Proceso precontractual
Realizar las 8 actividades requeridas para la solicitud de contratación para realizar la implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6), en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos Segundo trimestre; - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para proveer servicios para implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6), radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3 | 5 |  |  | Registros disponibles en la carpeta del Proceso precontractual
Realizar las 8 actividades requeridas para la solicitud de contratación para la definición del plan de recuperación de desastres en TI (DRP), en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos Segundo trimestre; - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para la definición del plan de recuperación de desastres en TI (DRP), radicadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3 | 5 |  |  | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual
Realizar las 8 actividades requeridas para la solicitud de contratación para proveer e implementar el sistema de gestión documental para el Concejo de Bogotá, en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos Segundo trimestre; - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para proveer e implementar un Sistema de Gestión Documental, radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3 | 5 |  |  | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual
Realizar las 8 actividades requeridas para la solicitud de contratación para la adquisición de equipos para la renovación y actualización tecnológica, en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos Segundo trimestre; - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para adquirir un sistema hiperconvergente para el Concejo de Bogotá, radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3 | 5 |  |  | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual
Realizar las 8 actividades requeridas para la solicitud de contratación para la adquisición de un sistema de escaneo de vulnerabilidades a la plataforma tecnológica, en las siguientes fases: Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos Segundo trimestre; - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Ficha técnica para adquirir un sistema de escaneo de vulnerabilidades a la plataforma tecnológica, radiacada ante la Sectretarçia Distrital de Hacienda | Número de actividades realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 3 | 5 |  |  | Ficha para la contratación del servicio para realizar análisis de vulnerabilidades a la plataforma tecnológica radicada
Revisar el cumplimiento de políticas y/o procedimientos de seguridad de la información en la Corporación | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Gestión | Informe de cumplimiento de políticas y/o procedimientos de seguridad de la información en la Corporación | Número de revisiones realizadas | Unidad | Eficacia | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Informe de cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la información presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 3 | Sostenibilidad del SIG | Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI | Número de seguimientos realizados | Unidad | Eficacia | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI, presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Realizar una (1) prueba de continuidad de los servicios tecnológicos del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Gestión | Reporte de prueba de continuidad de negocio de los servicios tecnológicos. | Número de pruebas realizadas | Unidad | Eficacia | 0 | [5 empty] | 1 | Reporte de prueba de continuidad de negocio de los servicios tecnológicos, presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Efectuar monitoreo a la gestión de riesgos de seguridad de la información de la Corporación | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Sostenibilidad del SIG | Consolidado de monitoreos a la gestión de riesgos de seguridad de la información por proceso | Número de monitoreos realizados | Unidad | Eficacia | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 | Reporte de monitoreos a la gestión de riesgos de seguridad de la información II TRI: Seguimiento corte 30 de abril. IV TRI: Seguimiento corte 31 de diciembre.
Sensibilizar a los servidores públicos de la Corporación en temas de seguridad de la información | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 3 | Gestión | Servidores publicos capacitados en temas de seguridad de la información | Número de sensibilizaciones realizadas | Unidad | Eficacia | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Planillas de asistencia de Sensibilizaciones realizadas a los usuarios en temas de seguridad de la información.
Mantenimiento
Diseñar y documentar el esquema de operación del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación en sus diferentes frentes | Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Retadora | Documento del sistema de gestión en el que se establezca el esquema de operación del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación, incluyendo responsables, alcances, mecanismos de seguimiento a ejecución de contratos, herramientas de seguimiento a la gestión y resultados | Número de documentos del SIG | Unidad | [6 empty] | 1 |  | Documento publicado en la red interna
Solicitar la creación de las líneas de contratación para el mantenimiento de los frentes faltantes, en el marco del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación - Restauración Casa Cristo Rey - Adecuación subestación - Fachadas - Cubiertas y techos - Actualización de las alarmas - Redes contra incendios e hidrosanitaria | Dirección Administrativa - Manteniiento | Gestión de Recursos Físicos | 6 | Gestión | Solicitudes de creación de línea de contratación | Número de solicitudes de creación de línea de contratación radicadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 6 |  |  | Comunicaciones dirigidas a la Dirección Financiera radicadas
Elaborar y presentar las fichas de contratación para el mantenimiento de los frentes faltantes, en el marco del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación: - Restauración Casa Cristo Rey - Adecuación subestación - Fachadas - Cubiertas y techos - Actualización de las alarmas - Redes contra incendios e hidrosanitaria | Dirección Administrativa - Manteniiento | Gestión de Recursos Físicos | 6 | Gestión | Solicitudes de contratación | Número de Solicitudes de contratación radicadas ante la Dirección Financiera | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 6 |  | Comunicaciones dirigidas a la Dirección Financiera radicadas
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el cronograma de actividades establecido con el contratista de mantenimiento locativo | Dirección Administrativa - Manteniiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Mantenimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas en el cronograma) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Informe de nivel de cumplimiento del cronograma
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el cronograma de actividades establecido con el contratista de mantenimiento de equipos (bombas de agua potable, bombas de agua residual y tanques de agua potable) | Dirección Administrativa - Manteniiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Mantenimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas en el cronograma) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 50% |  | 50% | Informe de nivel de cumplimiento del cronograma
Gestión Ambiental
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente del Agua | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional del agua. | (Número de actividades ejecutadas en el programa Uso eficiente del Agua / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 81% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro consumo de agua, orden de servicio lavado de tanques, piezas divulgativas publicadas, registro de inspección de unidades sanitarias.
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente de la energía | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la la minimización del consumo y uso racional de la energía | (Número de actividades ejecutadas en el programa Uso eficiente de la energía / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro consumo de energía, piezas divulgativas publicadas,.
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Gestión Integral de residuos | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la disminución en la generación de los residuos ordinarios y optimizar el aprovechamiento de los residuos reciclables. | (Número de actividades ejecutadas en el programa Gestión Integral de residuos / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro generación de residuos aprovechables, piezas divulgativas publicadas, registros de asistencia, registros de verificación del transportador, programa de riesgo químico .
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Implementación de prácticas sostenibles | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a promover la adopción de una cultura ambiental positiva. | (Número de actividades ejecutadas en el programa Implementación de prácticas sostenibles / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Piezas divulgativas, registro de asistencia, registro de mantenimiento de cobertura vegetal, registro de actividad de fumigación, registro de semana ambiental.
Ejecutar el 100% de las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Consumo sostenible | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a promover el uso y consumo responsable de materiales. | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 93% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro de bienes y servicios, guia con los requisitos ambientales para la adquisición de bienes y servicios de la corporación.
Participación ciudadana en la gestión Pública
Revisar caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento actualizado de Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Documento revisado o acta de revisión del documento | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  |  | 0.5 | 0.5 | Documento actualizado o acta de revisión
Realizar capacitación o sensibilización dirigido a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Asistencia de capacitación o sensibilización del Equipo Técnico | Capacitación o sensibilización realizada | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar el Concejo de Bogotá para cumplir con la misión de la entidad. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de las instancias de participación | Documento con la identificación de las instancias de participación elaborado | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Documento con la identificación de las instancias de participación
Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborado | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales | 1 | Gestión | Cronograma | Cronograma elaborado | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Cronograma con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Generar espacios para la participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual de 2020 y la planeación estratégica 2020-2023 | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 100 | Gestión | Registros de partición ciudadana en la planeación | (Registros de espacios de participación ciudadana / Espacios para participación ciudadana programados)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 50 | 50 |  |  | Registros de partición ciudadana en la planeación 2020-2023
Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana que se realizarán en el Concejo de Bogotá, D.C. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales Gestión de Mejora Continua | 1 | Gestión | Formato aprobado | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana elaborado y aprobado | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Formato elaborado y aprobado
Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Informe de la estrategia de participación ciudadana | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana publicado
Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 1 | Gestión | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana
EVALUACIÓN Y RESULTADOS
Consolidar el monitoreo cuatrimestral al comportamiento de los riesgos por proceso y a la implementación de los planes de tratamiento de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 3 | Sostenibilidad del SIG | Informe consolidado de monitoreo cuatrimestral | Numero de Informes consolidados de monitoreo cuatrimestral realizados | Unidad | Eficacia | 0 | 01 de abril de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 1 | 1 | 1 |  | I TRI: Seguimiento corte 31 de diciembre de 2019. II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2020.
Asesorar a los equipos de los procesos en la actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 15 | Sostenibilidad del SIG | Hojas de vida de los indicadores de gestión por proceso actualizadas | Número de hojas de vida de indicadores actualizadas | Unidad | Eficacia | 14 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 7 | 8 |  |  | Hojas de vida de los indicadores de gestión por proceso actualizadas, publicadas en la red interna
Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño consolidado trimestral del avance del Plan de Acción Institucional y del comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 4 | Sostenibilidad del SIG | Informe consolidado de avance del plan de acción e indicadores de gestión de los proceos | Número de informes presentados ante el CIGD | Unidad | Eficacia | 2 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | I TRI: Consolidado 2019 II TRI: Consolidado primer trimestre 2020 III TRI: Consolidado segundo trimestre 2020 IV TRI: Consolidado tercer trimestre 2020
Asesorar a los equipos de los procesos en la incorporación de controles en los procedimeintos que se actualicen | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 100% | Sostenibilidad del SIG | Procedimeintos presentados al CIGD con controles incorporados | (Procedimientos que incorporan controles / procedimientos que son presentados para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño) *100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Procedimientos aprobados en sesión del Comité Institucinal de Gestión y Desempeño
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Comunicación Externa
Realizar y publicar los comunicados y boletines de prensa de las sesiones de la Corporación, así como la información que propongan los Concejales, a través del portal web, redes sociales y demás canales de comunicación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Gestión | Comunicados y boletines publicados en diferentes medios. Actividad ejecutada por demanda y en respuesta a programación del proceso | (Número de comunicados y boletines realizados y publicados / Número de comunicados y boletines solicitados) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Desarrollar el Programa de Escuela al Concejo, Cabildos estudiantiles (programada), en coordinación con la Mesa Directiva y el Equipo de Atención a la Ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | RETADORA | 14 Visitas realizadas: 2 visitas por mes X 4 meses/1er sem 2 visitas por mes X 3 meses/ 2do sem. Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | (# Actividades Ejecutadas / # Actividades Programadas ) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Apoyar las actividades de visibilización del Concejo, mediante visitas a las diferentes localidades | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | RETADORA | 20 visitas realizadas: 2 visitas por mes X 5 meses/1er sem 2 visitas por mes X 5 meses/ 2do sem. Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | (# Actividades Ejecutadas / # Actividades Programadas ) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Realizar las actualizaciones de la estructura del Portal WEB, el mejoramiento continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | RETADORA | Actualizaciones y rediseños realizados (1 actualizacion anual) Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | Número de actualizaciones Ejecutadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Pagina web, Intranet, Informe de gestión Informe de la actualización realizada, presentado al ETGDI
Comunicación Interna
Realizar las actualizaciones de la estructura de la INTRANET, el mejoramiento continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | RETADORA | Actualizaciones y rediseños realizados (1 actualizacion anual). Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | Número de actualizaciones Ejecutadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Pagina web, Intranet, Informe de gestión Informe de la actualización realizada, presentado al ETGDI
Adoptar el Manual de administración y uso del portal WEB de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Propuesta de Manual de Uso del portal WEB. Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | Número de propuestas de manual presentadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Propuesta de Manual de Uso presentado ante el Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
Adoptar el Manual de administración y uso de la INTRANET de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Propuesta de Manual de Uso de la intranet presentado Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | Número de propuestas de manual presentadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Propuesta de Manual de Uso presentado ante el Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.
Comunicación Externa e interna
Prestar servicio de fotografía en cubrimiento de las sesiones, eventos especiales, actividades y condecoraciones de la Corporación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Gestión | Banco de fotografias, almacenadas y organizadas en DD. Actividad ejecutada por demanda | Numero de productos realizados/ numero de solicitudes*100 | Número | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Diseñar piezas comunicativas para difundir las actividades, noticias internas y externas de la Corporación, en las carteleras digitales, portal web, redes sociales y demás canales de comunicación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Gestión | Banco de piezas comunicativas, almacenadas y organizadas en DD. Actividad ejecutada por demanda | Numero de productos realizados/ numero de solicitudes*100 | Número | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Apoyar eventos Institucionales Internos y Externos de la Corporación. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Gestión | Productos realizados que demando el evento (publicaciones, material grafico). Actividad ejecutada por demanda | Numero de productos realizados/ numero de solicitudes*100 | Número | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Publicaciones y Material Grafico en Fisico y en Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Realización, producción y emisión de la Rendición de Cuentas Semestral del Concejo de Bogotá, D.C. (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales), en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 2 | RETADORA | Rendiciones de Cuentas Realizadas (2 sesiones anuales). Actividad ejecutada en respuesta a programación del proceso | (# Actividades Ejecutadas / # Actividades Programadas ) *100 | Porcentaje | EFICACIA | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 50% |  | 50% | Pagina web, redes sociales, Informe de gestión
Realizar el Manual de Identidad de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | GESTION | Propuesta de Manual de Identidad | Número de propuestas de manual presentadas | Unidad | EFICACIA | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la que se presenta la propuesta de Manual
Gestión Documental
Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Programa de Gestión Documental ajustado | PGD ajustado según datos arrojados en el diagnóstico integral | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | PGD aprobado por l Comité Institcional de Gestión y Desempeño
Elaborar la Tabla de Valoración documental - TVD | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Tablas de Valoración Documental convalidadas y publicadas | Tablas de Valoración Documental elaboradas para los periodos que apliquen | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-04-03 | 2020-12-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | Tablas de Valoración Documental convalidada por el Consejo Distrital de Archivo
Terminar el levantamiento de los metros lineales restantes de Inventario del Archivo Central ubicado en el sótano | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 157 ML | Gestión | Inventario archivo central terminado | Metros lineales del archivo central levantados (ubicados en el sotano) | Unidad | Eficacia | 157 ML | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 157 |  |  |  | Formato Único de Inventario Documental -FUID
Efectuar eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en todas las dependencias de la Corporación, previa revisión de las TRD | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Gestión | Publicación para pronunciamiento por parte de la ciudadanía de los documentos propuestos para eliminar durante 60 días en la página web Acta del CIGDI Acta de entrega de la documentación a eliminar a la responsable del Sistema de Gestión Ambiental | (Número de dependencias con revisión de las TRD para eliminación de documentos / Dependencias de la Corporación)*100% | Unidad | Eficacia | N.A. | 2020-04-01 | 2020-08-31 |  | 45% | 55% |  | Acta e inventario de archivo eliminado previa publicación en la página Web
Liberar la cantidad de metros lineales suficientes en el archivo central, para recibir las transferencias primarias | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Actas de transferencia secundaria (del Archivo Central al Archivo de Bogotá) o eliminación de documentos, que permitan liberar la cantidad de metros lineales que se identifiquen en el diagnóstico por dependencia (metros lineales que se requiere transferir de los archivos de gestión al archivo central) , en aplicación de las Tablas de Valoración Documental | Acta con los metros lineales de archivo seleccionado para eliminación de acuerdo con la disposición final registrada en las TVD o correspondiente a documentos de apoyo o duplicados producidos antes del 20 de septiembre de 2012 | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta e inventario de archivo eliminado (documentos copia o de apoyo)
Recibir, en el Archivo Central, los documentos transferidos por los diferentes archivos de gestión de las dependencias de la Corporación que hayan cumplido su tiempo de retención (tranferencias primarias) | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 11 | Gestión | Acta de transferencia primaria | Metros lineales de archivo transferido | Unidad | Eficacia | 11 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 11 | Acta de archivo transferido
Actualizar la Tabla de Retención Documental de la Corporación, con base en lo establecido el Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 11 | Gestión | Tablas de Retención Actualizadas | Cantidad de TRD ajustadas y convalidadas | Unidad | Eficacia | 11 | 2020-07-03 | 2020-09-30 |  |  | 11 |  | TRD convalidadas
Terminar el inventario y enlazar los registros correspondientes a las series misionales documentales Acuerdos y proyectos de acuerdo, en el aplicativo Librejo | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 3450 | Gestión | Inventario de acuerdos y proyectos de acuerdo contenidos en los tomos ubicados en la biblioteca, de acuerdo a proyección de registros y enlazados en el aplicativo Librejo | Registros ingresados al catalogo en linea | Unidad | Eficacia | 3450 | 2020-04-02 | 2020-12-31 |  | 1150 | 1150 | 1150 | Base de datos actualizada años 2019, 2018 y 2017 correspondiente a 3450 registros
Actualizar el inventario de activos de información, en lo atinente a Gestión Documental | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Inventario de activos ajustado una vez convalidada la actualización de las TRD | Inventario de activos de Gestión Documental actualizado | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Inventario de activos de Gestión Documental actualizado
Elaborar la tabla de control de acceso para la Corporación, a partir de los activos de información | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Tabla de Control de Acceso elaboradas | Tabla de Control de Acceso | Unidad | Eficacia | 1 | 2002-11-03 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Tablas de control de acceso aprobadas y publicadas
Establecer la estructura del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos en la Corporación | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento con los componentes que debe contemplar el Modelo | Modelo de requisitos | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documentar el modelo de requisitos en su primer fase
Levantar los requisitos técnicos y funcionales para la implementación de una herramienta de gestión documental, con base en el diagnóstico | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento de requisitos técnicos y funcionales | Documentos evaluado y aprobado en conjunto con la asesoria del Archivo de Bogotá | Unidad | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documento con requisitos técnicos y funcionales revisado por sistemas y Archivo de Bogotá
Efectuar capacitaciones en gestión documental, de acuerdo a cronograma. Las capacitaciones se realizarán en los siguientes temas: -Administración de archivo -Aplicación de TRD -Inventarios documentales (diligenciamiento FUID) | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 3 | Gestión | Presentaciones y formatos de asistencia | Capacitación o sensibilización realizada | Unidad | Eficacia | 3 | 2020-03-01 | 2020-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | Presentaciones y formatos de asistencia
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Realizar jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación, en el marco del Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 2 | Retadora | Jornadas de capacitación, , socialización y/o sensibilización en gestión del conocimiento y la innovación | Número de jornadas de capacitación | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 2 | Registros de las jornadas de jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación
Crear semilleros, grupos de ideación y/o innovación, conformado por servidores con perfiles diversos, de los diferentes procesos y dependencias de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 1 | Retadora | Semillero, grupo de ideación y/o innovación creado | Número de semilleros, grupos de ideación y/o innovación creados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta de Acta de sesión del Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación
CONTROL INTERNO
Realizar las auditorias a los 14 procesos | Oficina de Control Interno | Procesos a auditarse | 100% | Sostenibilidad del SIG | Informe de Auditoria | (Número auditadas realizadas / Número de auditorías programadas) * 100 Auditoria realizadas = (Planeación*85% + Ejecución *15%) | Porcentaje | EFICACIA | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 28.57% | 57.14% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2020
Note on A90: JENNY ALEXANDRA TRIANA CASALLAS: Incluye: Divulgación elecciones COPASST, Elecciones, conformación y Resolución 2020 -2022
Note on Q145: El seguimiento de la contratación ya se contempla en el de la formulación, estructuración y ejecución.