## Plan Accion 2020 con ajustes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
Versión 02 - 14 de mayo de 2020
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | TIPO DE META Retadora Gestión Sostenibilidad del SIG | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACIÓN
[10 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 1 | Presentar proyecto de Acuerdo Distrital de modificación de la estructura administrativa y la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C., atendiendo los lineamientos del Decreto 1800 de 2019, con base en el estudio técnico correspondiente. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Retadora | Proyecto de Acuerdo de modificación de la estructura administrativa y la planta de personal del Concejo de Bogotá | Número de proyectos de Acuerdo presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 1/09/2020 |  |  | 1 |  | Proyecto de Acuerdo de modificación de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C. presentado ante la Comisión Permanente de Gobierno y la plenaria de la Corporación. Estudio Técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, viabilizado por la Secretaría Distrital de Hacienda y que cuente con concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, que incluya: i. Análisis de las cargas laborales ii. Análisis de los procesos de la Corporación iii. Análisis de la necesidad e incidencia de nuevas funciones o metas asignadas, servicios y la cobertura institucional Propuesta de Manual de funciones y competencias laborales para la planta de personal propuesta, ajustado a los requerimientos del Decreto 815 de 2018, la Resolución 626 de 2018, la Resolución 667 de 2018 y la Resolución 1565 de 2014. Análisis de los costos totales de la modificación de la planta de personal y las posibles fuentes de financiación, para la solicitud de la viabilidad presupuestal ante la Secretaria Distrital de Hacienda. Otros soportes requeridos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la expedición del concepto técnico favorable.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 2 | Vincular un funcionario adscrito a cada Unidad de Apoyo Normativo al modelo de teletrabajo en la Entidad. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 45 | Retadora | 45 funcionarios vinculados al modelo de teletrabajo | Número de funcionarios de UAN vinculados al modelo de teletrabajo | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 31/12/2020 |  |  | 22 | 23 | Actos administrativos de vinculación de los teletrabajadores de las UAN que cumplan los requisitos al modelo de teletrabajo de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 3 | Organizar la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal de la Corporación y las diferentes situaciones administrativas, accesible a los funcionarios y a la ciudadanía. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Carpeta digital disponible en la intranet y en la red interna de la Corporación con la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal | Número de carpetas digitales publicadas | Número | Eficacia | 0 | 01/04/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Carpeta digital con la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal, publicado en la intranet y en la red interna de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 4 | Caracterizar a los servidores públicos de la Corporación. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Retadora | Documento que contiene información detallada sobre las diferentes variables que dan cuenta de las características de los servidores públicos de la Corporación | Número de caracterizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Caracterización de servidores públicos presentada en el Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 5 | Consolidar una herramienta digital la información de la planta de personal y sus situaciones administrativas, que permita generar reportes y conocer el estado en tiempo real. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Herramienta digital con la información de la planta de personal y sus situaciones administrativas | Número de herramientas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Herramienta disponible en el proceso de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 6 | Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, que permita tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Documento consolidado con las necesidades del Talento Humano, proveniente de fuentes como: - Matriz estratégica de TH - Necesidades de capacitación - Necesidades de bienestar - Análisis de la caracterización de TH - Resultados de la evaluación del desempeño - Medición del clima organizacional Detección del riesgo psicosocial - Acuerdos sindicales - Riesgos del proceso de Talento Humano | Número de documentos consolidados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Documento consolidado presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 7 | Efectuar inducción a los servidores públicos que se vinculen a la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 11 | Gestión | Jornadas de inducción realizadas | Número de jornadas de inducción realizadas | Número | Eficacia | 11 | 01/02/2020 | 31/12/2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | Registros de asistencia da las jornadas de inducción
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 8 | Efectuar reinducción a los servidores públicos vinculados a la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 1 | Gestión | Jornada de reinducción realizada | Número de jornadas de reinducción realizadas | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Registros de asistencia da las jornadas de reinducción
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 9 | Realizar medición y análisis del clima organizacional, que incluya los seis componentes requeridos en el MIPG. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Informe de medición del clima organizacional que incluya: - El conocimiento de la orientación organizacional - El estilo de dirección - La comunicación e integración - El trabajo en equipo - La capacidad profesional - El ambiente físico | Número de informes de medición de clima realizados | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Informe de medición de clima organizacional, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 10 | Capacitar a los jefes de dependencia en la metodología de evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa, incluyendo los planes de mejoramiento individual. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Jornada de capacitación en evaluación de desempeño a los jefes de dependencia | Número de jornadas de capacitación | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 30/07/2020 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de los jefes de dependencia a la capacitación.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 11 | Consolidar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores de carrera de la Corporación, como insumo para la construcción del Plan Institucional de Capacitación. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño | Número de informes | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 30/07/2020 |  | 1 |  |  | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 12 | Diseñar y levantar línea base de los indicadores para medir los movimientos de personal rotación, movilidad, ausentismo | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 3 | Gestión | Una medición de línea base de los indicadores | Número de indicadores con medición de línea base | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 3 | Resultados de la medición de la línea base de los indicadores, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 13 | Presentar un informe a la alta dirección de los resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Un informe presentado a la alta Dirección | Número de informes presentados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Informe de resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 14 | Implementar el programa de bilingüismo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Dirección Administrativa - Equipo de Capacitación | Talento Humano | 1 | Retadora | Funcionarios participando en el programa de bilingüismo | Número de programas implementados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 1 | Informe de seguimiento a la implementación del programa de bilingüismo presentado al Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 15 | Diseñar una estrategia de desvinculación asistida y retiro. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Retadora | Estrategia diseñada | Número de estrategias diseñadas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 1 | Propuesta de estrategia presentada al Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 16 | Realizar sesiones mensuales de la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos entre la Mesa Directiva y las organizaciones sindicales. | Mesa Directiva | Talento Humano | 12 | Gestión | Sesiones de seguimiento realizadas | Número de sesiones de seguimiento realizadas | Número | Eficacia | 6 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | Actas de sesiones de seguimiento a los acuerdos
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Anual de Vacantes | 17 | Formular y publicar el Plan anual de Vacantes de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan anual de Vacantes de la Corporación formulado y publicado en la página web | Número de planes de vacantes formulados y publicados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1 |  |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el plan. Plan publicado en el portal web de la Corporación.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Anual de Vacantes | 18 | Proveer los cargos que se encuentran vacantes en la Corporación, mediante los mecanismos y el nivel de prioridad establecidos en el Plan Anual de Vacantes | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Gestión | Vacantes provistas | (Número de vacantes provistas de acuerdo con el nivel de prioridad y los mecanismos previstos en el Plan Anual de Vacantes / Número total de vacantes de la Corporación) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 100% | Actos administrativos de provisión de los cargos Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Vacantes presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Previsión de recursos humanos | 19 | Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación formulado y publicado | Número de planes de previsión de recursos humanos formulados y publicados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el Plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Previsión de recursos humanos | 20 | Ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades para la previsión de los recursos humanos de la Corporación ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades previstas para la provisión de recursos humanos) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Previsión de recursos Humanos presentado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 21 | Establecer los lineamientos para la operación del Equipo de Gestores de integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano donde se establece periodicidad de reuniones y plan de acción del equipo de gestores de integridad | Número de actas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-02 | 2020-06-15 |  | 1 |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano donde se establece periodicidad de reuniones y plan de acción del equipo de gestores de integridad y registro de asistencia a la sesión.
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 22 | Aplicar herramienta de medición de conocimiento y apropiación del Código de Integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 2 | Sostenibilidad del SIG | Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | Número de informes presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-09-30 | 1 |  |  | 1 | Informe de resultados de la herramienta de medición presentado ante el Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 23 | Capacitar equipo de gestores de integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 3 | Sostenibilidad del SIG | Gestores de integridad capacitados en cultura organizacional y/o comportamientos éticos. Gestores de integridad capacitados en Lucha Contra la Corrupción | Número de capacitaciones desarrolladas | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 | 1 | 1 |  | 1 | Registros de asistencia de los gestores de integridad a las capacitaciones
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 24 | Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de divulgación del Código de Integridad de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Estrategia aprobada en el Equipo Técnico de Talento Humano Registros de la realización de las actividades previstas | (Número de actividades desarrolladas / Número de actividades previstas en la estrategia de divulgación del Código de integridad)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 | 20% | 10% | 35% | 35% | Acta de la sesión del Equipo Técnico de Talento Humano Registros de la realización de las actividades
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 25 | Habilitar un canal de comunicación directa, donde los funcionarios y contratistas de la Corporación puedan registrar sus opiniones y/o sugerencias frente a la implementación del código de Integridad. | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Link en página web del Concejo de Bogotá | Número de canales habilitados | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 2020-05-30 |  | 1 |  |  | Link habilitado en la página web institucional
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 26 | Actualizar el autodiagnóstico de Gestión del Código de Integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Documento Autodiagnóstico del Código de Integridad del Concejo de Bogotá | Número de autodiagnósticos diligenciados | Número | Eficacia | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Herramienta de autodiagnóstico aprobadas en el Equipo Técnico de Talento Humano, con la participación de los Gestores de Integridad
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 27 | Identificar la línea base de la satisfacción de los participantes en las actividades de socialización del Código de Integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Informe de resultados de línea base | Número de informes de resultados de línea base realizados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  |  | Informe de línea base presentado en el Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 28 | Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan institucional de Capacitación 2020 formulado y publicado | Número de planes de capacitación formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se aprueba el plan. Plan publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 29 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Gestión | Inducciones, entrenamientos y capacitaciones programadas y realizadas | (Número de inducciones, entrenamientos y capacitaciones ejecutadas del PIC en la vigencia / Número de Inducciones, entrenamientos y capacitaciones programadas del PIC en la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10% | 20% | 40% | 30% | Registros de asistencia y certificados otorgados Evaluación de capacitaciones o actividades de formación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 30 | Documentar la metodología para adelantar entrenamiento en puesto de trabajo en la Corporación | Dirección Administrativa - Talento Humano | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Metodología aprobada y publicada en la Red Interna | Número de metodologías aprobadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la metodología
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 31 | Identificar la línea base del nivel de satisfacción de los servidores públicos de la Corporación con las actividades de inducción, entrenamiento y capacitación en las que participa. | Dirección Administrativa - Bienestar Social Posesiones | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Línea base del nivel de satisfacción | (Número de evaluaciones satisfactorias de las capacitaciones o actividades de formación / Total de evaluaciones de las capacitaciones o actividades de formación) * 100 | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en la que se presenta la línea base
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 32 | Documentar la Metodología para evaluar la aplicación de lo aprendido por parte de los servidores que asisten a las capacitaciones durante la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Metodología aprobada y publicada en la Red Interna | Número de metodologías aprobadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la metodología.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 33 | Armonizar el plan de capacitación con el plan estratégico cuatrienal 2020 - 2023, orientados a la creación de valor público por parte de la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Plan de capacitación armonizado a la plataforma estratégica Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional | PIC de la vigencia armonizado | Número | Eficacia | 0 | 2020-05-15 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba el PIC armonizado con la planeación estratégica
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Incentivos institucionales | 34 | Formular y publicar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de Incentivos 2020 | Número de planes de incentivos formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se aprueba el plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Incentivos institucionales | 35 | Ejecutar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de incentivos ejecutado | (Número de actividades del Plan de Incentivos ejecutadas para la vigencia / Número de actividades del Plan de Incentivos programadas para la vigencia)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10% | 25% | 25% | 40% | 1. Entrega de invitaciones y registros fotográficos de la ceremonia de incentivos, reconocimiento y premiación a los mejores funcionarios, mejores equipos de trabajo, deportistas destacados, brigadistas y funcionarios que cumplen de 1 a 6 quinquenios o más al servicio de la Corporación 2. Actas del Comité de Incentivos
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Bienestar | 36 | Realizar el diagnóstico de bienestar laboral, conforme a los lineamientos metodológicos aplicables | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Diagnóstico de bienestar laboral presentado | Número de diagnósticos presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se presenta el diagnóstico
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Bienestar | 37 | Formular y publicar el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Corporación y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de Bienestar formulado y publicado, de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD | Número de planes de Bienestar formulados y publicados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  | 1 |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Bienestar | 38 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Bienestar, para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de Bienestar ejecutado | (Número de actividades del Plan de bienestar ejecutadas para la vigencia / Número de actividades del Plan de bienestar programadas para la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10% |  | 25% | 65% | Registros fotográficos, de asistencia al evento, encuestas de satisfacción
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | 39 | Realizar autoevaluación del SGSST con base en los estándares establecidos por la Resolución 312 de 2019 | Dirección Administrativa - Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 2 | Sostenibilidad del SIG | Autoevaluación SG -SST | Número de documentos aprobados | Número | Eficacia | 3 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 | 1 | Archivo SST
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | 40 | Elaborar y publicar el plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Dirección Administrativa - Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Número de planes elaborados y publicados | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | 41 | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST | Dirección Administrativa - Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades ejecutadas del plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas en el plan de trabajo de SGSST)*100 | Porcentaje | Eficacia | 97.72% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22% | 23% | 32% | 23% | Registros de actividades previstas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST. No incluye PESV
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 42 | Formular el plan de acción de la línea de acción Fortalecimiento institucional del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Direccionamiento Estratégico | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Fortalecimiento institucional formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 43 | Desarrollar las actividades programadas en la Línea de Acción Fortalecimiento Institucional del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Direccionamiento Estratégico | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Fortalecimiento Institucional ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Componente diagnóstico del PESV Elementos trazadores del PESV Documento de actualización del PESV Seguimiento de los avances en las diferentes líneas de acción del PESV, en el marco del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 44 | Formular el plan de acción de la línea de acción Comportamiento Humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa / Talento Humano, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Comportamiento Humano formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 45 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Comportamiento Humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Talento Humano, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Comportamiento Humano ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registros de verificación de requisitos de vinculación de conductores Registros de capacitaciones en SST y seguridad vial Registros de prácticas de exámenes y pruebas médicas a conductores Registro de seguimientos a incidentes y/o accidentes viales Mapa de riesgos en SST actualizado
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 46 | Formular el plan de acción de la línea de acción Vehículos Seguros del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa / Equipo de Movilidad | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Vehículos Seguros formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 47 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Vehículos Seguros del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Equipo de Movilidad | Gestión de Recursos Físicos | 100% |  | Actividades del plan de la línea de acción Vehículos Seguros ejecutadas | (Número de actividades realizadas en el trimestre / Número de actividades programadas en el trimestre)*100% | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Hojas de vida físicas de los vehículos que integran el parque automotor Registro de información parque automotor Registro de información de conductores Registro de mantenimiento de vehículos propios, en el marco del cronograma Registro de seguimiento a solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos propios y no propios Registro de seguimiento a consultas de comparendos y estados de licencias cuadro de Excel de seguimiento a entrega de formatos por parte los conductores Protocolo a seguir en caso de fallas del vehículo en la vía
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 48 | Formular el plan de acción de la línea de acción Infraestructura Segura del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020. | Dirección Administrativa / Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Infraestructura Segura formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 49 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Infraestructura Segura del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Infraestructura Segura ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registros de la demarcación, adecuación y señalización de parqueaderos
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 50 | Formular el plan de acción de la Línea de Acción Atención a Víctimas del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020. | Dirección Administrativa / Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Atención a Víctimas formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 51 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Atención a Víctimas del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Atención a Víctimas ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Actualizar el protocolo de atención a victimas de accidentes de transito Registros de socialización del plan de emergencias y/o protocolo de atención a victimas de accidentes de transito Registros de capacitaciones y/o actividades planteadas
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 52 | Construir la planeación estratégica de la Corporación para el período 2020-2023, de acuerdo con los criterios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Mesa Directiva Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Retadora | Plataforma Estratégica y Plan Cuatrienal 2020-2023 adoptados | Número de instrumentos de planeación institucional adoptados | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-15 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Resolución de adopción de la plataforma estratégica y el plan cuatrienal publicada en la red interna y en el portal web de la Corporación
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 53 | Diseñar e implementar un mecanismo para el acopio de evidencias del cumplimiento de los compromisos que se generan en las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Mecanismo diseñado e implementado | Número de mecanismos diseñados e implementados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 |  | Mecanismo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y disponible en la Red Interna
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 54 | Diseñar una estrategia para divulgar los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión, teniendo como referente el MIPG, y presentarla a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Estrategia de divulgación del Sistema Integrado de Gestión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de estrategias diseñadas y aprobadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Acta de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la estrategia
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 55 | Implementar la estrategia para divulgar los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Actividades de divulgación implementadas | (Número de actividades de divulgación implementadas / Número de actividades de divulgación establecidas en la estrategia) *100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 50% | 50% | Registros de actividades de divulgación de los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 56 | Realizar seguimientos a los avances en la implementación de las políticas de gestión del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del MIPG diligenciadas | Número de seguimientos a los avances en la implementación de las políticas del gestión del MIPG realizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 0.5 | 0.5 | Actas de sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en las que se presenten los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 57 | Presentar propuesta de actualización del Mapa de procesos de la Corporación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 1 | Sostenibilidad del SIG | Propuesta de actualización presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-15 | 2020-12-31 |  |  | 0.5 | 0.5 | Propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 58 | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Numero de planes publicados | Numero | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1 |  |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 59 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de Gestión del riesgo de corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Actividades establecidas para el Componente de Gestión del riesgo de corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, ejecutadas | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 60 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 61 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 94% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 62 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 90% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 63 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de iniciativas adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 93% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 64 | Realizar las juntas de voceros para definir la agenda mensual de sesiones para los debates de control político, foros, y proyectos de Acuerdo, atendiendo equitativamente la participación de las bancadas | Presidente de la Corporación Junta de Voceros Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 12 | Gestión | Agendas mensual de sesiones realizadas | Número de reuniones de la juntas de voceros realizadas | Número | Eficacia | 16 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 65 | Verificar que los proyectos de Acuerdo de iniciativa de los Honorables Concejales, programados para debate, estén priorizados por las bancadas | Comisiones permanentes | Gestión Normativa | 100% | Gestión | Memorando de priorización del vocero de cada Bancada Agenda de convocatoria a sesiones | (Número de proyectos de Acuerdo programados y priorizados por bancada / Número de proyectos de Acuerdo programados para debate)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros Memorando de priorización del vocero de cada Bancada
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 66 | Verificar que las proposiciones programadas para debate, estén priorizadas por las bancadas. | Secretaria General Comisiones permanentes | Control político | 100% | Gestión | Memorando de priorización del vocero de cada Bancada Agenda de convocatoria a sesiones | (Número de proposiciones programadas y priorizadas por bancada / número de proposiciones programadas para debate)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros Memorando de priorización del vocero de cada Bancada
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 67 | Otorgar las órdenes al mérito y reconocimientos para destacar los aportes de personas naturales y jurídicas por su contribución al desarrollo de Bogotá. | Secretaria General | Gestión Normativa | 17 | Gestión | Resolución de otorgamiento de orden al mérito o reconocimiento a quien resulte seleccionado de un grupo de participantes o postulados | Número de resoluciones de otorgamiento | Número | Eficacia | 15 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 2 | 4 | 5 | 6 | Resolución de inicio Resolución de otorgamiento Copia digital del pergamino entregado
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 68 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 69 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 70 | Acompañar la construcción e impulsar la iniciativa de los proyectos de Acuerdo presentados por los cabildantes estudiantiles, mediante el sorteo entre las diferentes bancadas | Presidencia Secretaría General Comisiones permanentes | Gestión normativa | 1 | Retadora | Proyecto de Acuerdo de iniciativa de cabildantes presentado por una bancada | Número de proyectos de acuerdo avalado por una bancada del Concejo | Número | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-11-30 |  |  |  | 1 | Proyecto de acuerdo con origen en los cabildantes estudiantiles, presentado por una bancada del Concejo
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 71 | Promover la intervención de la ciudadanía en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá | Mesa Directiva de la Corporación Mesas Directivas de las Comisiones | Gestión normativa Control político | 30% | Retadora | Sesiones de control político y gestión normativa en las que se realicen intervenciones de los ciudadanos | (Número de sesiones en las que se realizan intervenciones de ciudadanos / Número de sesiones realizadas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | Actas de sesiones Registros de ciudadanos participantes que realizan intervenciones
Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan de Acción | 72 | Consolidar el archivo digital con el inventario de los Acuerdos Distritales de 1954 a 2018, para concluir la depuración normativa | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Gestión | Archivo digital de los Acuerdos Distritales de 1954 a 2018 consolidado | Número de archivos digitales de los acuerdos distritales consolidados | Número | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Archivo digital publicado en la red interna
Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan de Acción | 73 | Revisar y aprobar las modificaciones al normograma, enviadas por los responsables de los procesos de la Corporación | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 12 | Sostenibilidad del SIG | Reportes de actualizaciones de normograma revisados y aprobados | Número de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte enviado a la Oficina Asesora de Planeación
Gestión con Valores para resultados | Defensa jurídica | Plan de Acción | 74 | Socializar las políticas de prevención del daño antijurídico a las dependencias de la Corporación, conforme al informe de defensa judicial presentado por la Secretaría Jurídica Distrital. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 2 | Sostenibilidad del SIG | Jornadas de socialización realizadas | Número de jornadas de socialización realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-30 |  | 1 | 1 |  | Actas de socialización de la política
Gestión con Valores para resultados | Defensa jurídica | Plan de Acción | 75 | Actualizar las políticas de prevención del daño antijurídico del Comité de Conciliación de la Corporación. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Sostenibilidad del SIG | Política actualizada | Número de políticas actualizadas | Número | Eficacia | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Política aprobada por el Comité de Conciliación de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de Acción | 76 | Realizar espacios para la participación ciudadana | Dirección Jurídica - Equipo de Atención a la Ciudadanía | Atención al Ciudadano | 2 | Retadora | Espacios de participación ciudadana realizados | Número de espacios realizados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Actas de espacios de participación ciudadana realizados
Gestión con Valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de Acción | 77 | Radicar la solicitud de contratación para la adquisición del digiturno en el Proceso de Atención al Ciudadano, ante la Dirección Financiera | Dirección Jurídica - Equipo de Atención a la Ciudadanía | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Solicitud de Contratación radicada ante la Dirección Financiera | Número de solicitudes de contratación radicadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Solicitud de contratación radicada
Gestión con Valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de Acción | 78 | Gestionar las adecuaciones exigidas para garantizar la accesibilidad a la Corporación de los ciudadanos, identificadas en el informe de la Veeduría de Bogotá | Dirección Jurídica | Atención al Ciudadano | 4 | Gestión | 4 adecuaciones gestionadas | Adecuaciones gestionadas | Número | Eficacia | 2 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 4 | Adecuaciones gestionadas
Gestión con Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 79 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 80 | Realizar las actividades requeridas para la supervisión a la ejecución del convenio interadministrativo 180450-0-2018 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para la construcción del nuevo edificio para el Concejo de Bogotá | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 4 | Gestión | Seguimiento a la expedición de la licencia de construcción Seguimiento a la expedición de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto Seguimiento a la contratación de la obra | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la expedición definitiva de licencia de Construcción (primer trimestre) Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la expedición definitiva de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto (segundo trimestre) Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la formulación, estructuración y ejecución de la contratación (tercer trimestre) Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la iniciación de las obras (cuarto trimestre)
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 81 | Adelantar las acciones necesarias para efectuar el rediseño del esquema de operación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 3 | Retadora | Diagnóstico del esquema de operación, incluyendo normatividad vigente Propuesta de rediseño Documentos del SIG actualizados | Número de acciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | Diagnóstico del esquema de operación y la normatividad aplicable, presentado ante Equipo Técnico de Gestión Financiera (segundo trimestre) Propuesta de rediseño presentada ante Equipo Técnico de Gestión Financiera (tercer trimestre) Documentos del SIG, que soportan la operación del Fondo Cuenta, según se requiera, actualizados y publicados en la red interna (cuarto trimestre)
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 82 | Crear un cronograma y una ruta de acción para la construcción y consolidación de las necesidades prespuestales de las áreas para la vigencia 2021 | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 1 | Gestión | Cronograma y ruta de acción socializado mediante comunicación oficial | Número de comunicaciones oficiales socializadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 |  | Comunicación oficial socializada Listado de necesidades por dependencia consolidado en el formato Necesidades Plan Anual de Adquisiciones (GFI-FO-003 )
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 83 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 84 | Efectuar seguimiento al tramite de la radicación de las solicitudes de contratación por parte de las áreas a la Dirección Financiera, y las relacionadas con TIC de la Dirección Administrativa ante la Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección de Informática y Tecnología | Dirección Financiera Jefes de dependencia | Gestión Financiera | 2 | Retadora | Seguimiento al trámite de las radicaciones de las solicitudes de contratación | Número de seguimientos efectuados | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 | 1 | Acta de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que se presenta informe de seguimiento
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 85 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación de la implementación de una plataforma de comunicaciones unificadas | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y ficha técnica para proveer e implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá, radicada en la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos *Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2 | 6 |  |  | Registros disponibles en la carpeta del Proceso precontractual
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 86 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación para realizar la implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6) | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para proveer servicios para implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6), radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos * Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2 | 6 |  |  | Registros disponibles en la carpeta del Proceso precontractual
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 87 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 88 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación para proveer e implementar el sistema de gestión documental para el Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para proveer e implementar un Sistema de Gestión Documental, radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos * Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 |  |  | 2 | 6 | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 89 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación para la adquisición de equipos para la renovación y actualización tecnológica | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para adquirir un sistema hiperconvergente para el Concejo de Bogotá, radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos * Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2 | 6 |  |  | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 90 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 91 | Revisar el cumplimiento de políticas y/o procedimientos de seguridad de la información en la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Gestión | Informes de cumplimiento de políticas y/o procedimientos de seguridad de la información en la Corporación elaborados | Número de revisiones realizadas | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Informe de cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la información presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 92 | Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Sostenibilidad del SIG | Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI | Número de seguimientos realizados | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI, presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 93 | Realizar prueba de continuidad de los servicios tecnológicos del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Gestión | Reporte de prueba de continuidad de negocio de los servicios tecnológicos realizada | Número de pruebas realizadas | Número | Eficacia | 0 | [5 empty] | 1 | Reporte de prueba de continuidad de negocio de los servicios tecnológicos, presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 94 | Efectuar monitoreo a la gestión de riesgos de seguridad de la información de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Sostenibilidad del SIG | Consolidado de monitoreos a la gestión de riesgos de seguridad de la información por proceso | Número de monitoreos realizados | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Reporte de monitoreos a la gestión de riesgos de seguridad de la información II TRI: Seguimiento corte 30 de abril. IV TRI: Seguimiento corte 31 de diciembre.
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 95 | Sensibilizar a los servidores públicos de la Corporación en temas de seguridad de la información | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 3 | Gestión | Servidores públicos capacitados en temas de seguridad de la información | Número de sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 |  |  | 4 |  | 1 |  | Planillas de asistencia de Sensibilizaciones realizadas a los usuarios en temas de seguridad de la información.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 96 | Diseñar y adoptar el esquema de operación del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación en sus diferentes frentes. | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Retadora | Documento del sistema de gestión en el que se establezca el esquema de operación del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación | Número de documentos del SIG adoptados | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 |  | Documento publicado en la red interna
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 97 | Solicitar la creación de las líneas de contratación para el mantenimiento de los frentes faltantes, en el marco del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación: - Restauración Casa Cristo Rey - Fachadas - Cubiertas y techos - Actualización del sistema de alarmas Trabajar en equipo con la Dirección Financiera para desarrollar las líneas de contratación (en el marco de la actividad 79) referentes a - Redes contra incendios e hidrosanitaria - Adecuación subestación | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 6 | Gestión | Solicitudes de creación de línea de contratación realizadas | Número de solicitudes de creación de línea de contratación radicadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 6 |  |  | Comunicaciones dirigidas a la Dirección Financiera radicadas
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 98 | Elaborar y presentar las fichas de contratación para el mantenimiento de los frentes faltantes, en el marco del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación: - Restauración Casa Cristo Rey - Fachadas - Cubiertas y techos - Actualización del sistema de alarmas Trabajar en equipo con la Dirección Financiera para desarrollar las líneas de contratación (en el marco de la actividad 79) referentes a: - Redes contra incendios e hidrosanitaria - Adecuación subestación | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 6 | Gestión | Solicitudes de contratación radicadas | Número de Solicitudes de contratación radicadas ante la Dirección Financiera | Número | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 6 |  | Comunicaciones dirigidas a la Dirección Financiera radicadas
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 99 | Ejecutar las actividades de mantenimiento locativo previstas en el cronograma establecido con el contratista | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Mantenimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Informe de nivel de cumplimiento del cronograma
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 100 | Ejecutar las actividades de mantenimiento de equipos (bombas de agua potable, bombas de agua residual y tanques de agua potable, previstas en el cronograma establecido con el contratista | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Mantenimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 50% |  | 50% | Informe de nivel de cumplimiento del cronograma
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 101 | Ejecutar las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente del Agua. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional del agua ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa uso eficiente del agua / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 81% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro consumo de agua, orden de servicio lavado de tanques, piezas divulgativas publicadas, registro de inspección de unidades sanitarias.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 102 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente de la energía. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional de la energía ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Uso eficiente de la energía / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro consumo de energía, piezas divulgativas publicadas,.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 103 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Gestión Integral de residuos. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la disminución en la generación de los residuos ordinarios y optimizar el aprovechamiento de los residuos reciclables ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Gestión Integral de residuos / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro generación de residuos aprovechables, piezas divulgativas publicadas, registros de asistencia, registros de verificación del transportador, programa de riesgo químico .
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 104 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Implementación de prácticas sostenibles. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a promover la adopción de una cultura ambiental positiva ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Implementación de prácticas sostenibles / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Piezas divulgativas, registro de asistencia, registro de mantenimiento de cobertura vegetal, registro de actividad de fumigación, registro de semana ambiental.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 105 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Consumo sostenible. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a promover el uso y consumo responsable de materiales ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 93% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro de bienes y servicios, guía con los requisitos ambientales para la adquisición de bienes y servicios de la corporación.
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 106 | Revisar la caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento actualizado de caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Número de documentos revisado o actas de revisión de documentos realizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Documento actualizado o acta de revisión
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 107 | Realizar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Capacitación o sensibilización del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 108 | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar el Concejo de Bogotá para cumplir su misión. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de las instancias de participación elaborado | Número de documentos con la identificación de las instancias de participación elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Documento con la identificación de las instancias de participación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 109 | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborado | Número de documentos con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 110 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales | 1 | Gestión | Cronograma elaborado | Número de cronogramas elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Cronograma con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 111 | Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual de 2020 y la planeación estratégica 2020-2023 | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2 | Gestión | Registros de participacón ciudadana en la planeación institucional | Número de espacios de participación ciudadana para la planeación | Porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 1 | 1 |  |  | Registros de participación ciudadana en la planeación 2020 Registros de participación ciudadana en la planeación 2020-2023
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 112 | Elaborar y aprobar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas en el Concejo de Bogotá | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales Gestión de Mejora Continua | 1 | Gestión | Formato elaborado y aprobado | Número de formatos elaboados y aprobados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Formato publicado en la Red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 113 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana publicado en la Red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 114 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma | Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 1 | Gestión | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el que se presenta el informe
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 115 | Consolidar el monitoreo cuatrimestral al comportamiento de los riesgos por proceso y a la implementación de los planes de tratamiento de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 2 | Sostenibilidad del SIG | Informe consolidado de monitoreo cuatrimestral | Número de informes consolidados de monitoreo cuatrimestral realizados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-30 |  | 1 | 1 |  | II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2020.
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 116 | Asesorar a los equipos de los procesos en la actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 15 | Sostenibilidad del SIG | Hojas de vida de los indicadores de gestión por proceso actualizadas | Número de hojas de vida de indicadores actualizadas | Número | Eficacia | 14 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 7 |  | 8 |  | Hojas de vida de los indicadores de gestión por proceso actualizadas, publicadas en la red interna
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 117 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance del Plan de Acción Institucional y del comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 3 | Sostenibilidad del SIG | Informe consolidado de avance del plan de acción e indicadores de gestión de los procesos presentado | Número de informes presentados ante el CIGD presentados | Número | Eficacia | 2 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | I TRI: Consolidado 2019 II TRI: Consolidado primer trimestre 2020 III TRI: Consolidado segundo trimestre 2020 IV TRI: Consolidado tercer trimestre 2020
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 118 | Asesorar a los equipos de los procesos en la incorporación de controles en los procedimientos que se actualicen | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 100% | Sostenibilidad del SIG | Procedimientos presentados al CIGD con controles incorporados | (Procedimientos que incorporan controles / procedimientos que son presentados para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño) *100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | 100% | 100% | Procedimientos aprobados en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 119 | Desarrollar el Programa de Escuela al Concejo, Cabildos estudiantiles (programada), en coordinación con la Mesa Directiva y el Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 14 | Retadora | Jornadas del programa Escuela al Concejo ejecutadas | Número de jornadas ejecutadas | Número | Eficacia | 8 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 8 |  | 6 | Registros en página web Registros en redes sociales
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 120 | Apoyar las actividades de visibilización del Concejo, mediante visitas a las diferentes localidades de la ciudad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 6 | Gestión | Actividades de visibilización apoyadas | Número de actividades apoyadas | Número | Eficacia | 12 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 3 |  | 3 | Registros en página web Registros en redes sociales
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 121 | Realizar las actualizaciones de la estructura del Portal WEB, el mejoramiento continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Actualización y rediseño realizado | Número de actualizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Página web Informe de la actualización realizada, presentado al Equipo técnico
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 122 | Realizar las actualizaciones de la estructura de la Intranet, el mejoramiento continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Actualización y rediseño realizado | Número de actualizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Página web Informe de la actualización realizada, presentado al Equipo técnico
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 123 | Elaborar y presentar para aprobación el manual de administración y uso del portal Web de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Manual de uso del portal Web elaborado y presentado | Número de manuales elaborados y presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Propuesta de Manual de Uso presentado ante el Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 124 | Elaborar y presentar para aprobación el manual de administración y uso de la Intranet de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Manual de uso de la intranet elaborado y presentado | Número de manuales elaborados y presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Propuesta de Manual de Uso presentado ante el Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 125 | Realización, producción y emisión de la Rendición de Cuentas Semestral del Concejo de Bogotá (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales), en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 2 | Retadora | Rendiciones de cuentas realizadas | No. de Rendiciones de Cuentas realizadas | Número | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Página web, redes sociales, Informe de gestión
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 126 | Elaborar y presentar para aprobación el manual de Identidad de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Gestión | Manual de Identidad elaborado y presentado | Número de manuales elaborados y presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la que se presenta la propuesta de Manual
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 127 | Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 3000 | Gestión | - Comunicados y boletines, publicados en diferentes medios - Banco de fotografias publicadas y almacenadas - Banco de piezas comunicativas, publicadas y almacenadas - Listado de publicaciones monitoreadas a través de redes sociales - Productos realizados que demanden los eventos (publicaciones, piezas comunicativas, material grafico) | Número de productos comunicativos realizados | Número | Eficacia | 3000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 1500 |  | 1500 | Pagina web Redes sociales Informe de gestión
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 128 | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 0.5 | Gestión | Programa de Gestión documental ajustado | Número de programas ajustados | Número | Eficacia | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 0.5 | 50% del documento PGD elaborado con los ajustes incorporados de acuerdo con la información que arroje el diagnóstico
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 129 | Elaborar la tabla de valoración documental - TVD | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Tablas de valoración documental convalidadas y publicadas | Número de tablas de valoración documental elaboradas | Número | Eficacia | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | Tablas de Valoración Documental convalidada por el Consejo Distrital de Archivo
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 130 | Terminar el levantamiento de los metros lineales restantes de inventario del archivo central ubicado en el sótano. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 157 | Gestión | Inventario archivo central terminado | Número de metros lineales del archivo central levantados | Número | Eficacia | 157 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 157 |  |  |  | Formato Único de Inventario Documental -FUID
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 131 | Efectuar la eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en todas las dependencias de la Corporación, previa revisión de las TRD. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Gestión | Publicación para pronunciamiento por parte de la ciudadanía de los documentos propuestos para eliminar durante 60 días en la página Web Acta del CIGDI Acta de entrega de la documentación a eliminar a la responsable del Sistema de Gestión Ambiental | (Número de dependencias con revisión de las TRD para eliminación de documentos / dependencias de la Corporación)* 100 | Porcentaje | Eficacia | N/A | 2020-06-01 | 2020-08-31 |  | 45% | 55% |  | Acta e inventario de archivo eliminado previa publicación en la página Web
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 132 | Liberar la cantidad de metros lineales suficientes en el archivo central, para recibir las transferencias primarias. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Actas de transferencia secundaria (del Archivo Central al Archivo de Bogotá) o eliminación de documentos, que permitan liberar la cantidad de metros lineales que se identifiquen en el diagnóstico por dependencia (metros lineales que se requiere transferir de los archivos de gestión al archivo central), en aplicación de las Tablas de Valoración Documental | Número de actas con los metros lineales de archivo seleccionado para eliminación de acuerdo con la disposición final registrada en las TVD o correspondiente a documentos de apoyo o duplicados producidos antes del 20 de septiembre de 2012 | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta e inventario de archivo eliminado (documentos copia o de apoyo)
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 133 | Recibir, en el Archivo Central, los documentos transferidos por los diferentes archivos de gestión de las dependencias de la Corporación que hayan cumplido su tiempo de retención (transferencias primarias). | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 11 | Gestión | Acta de transferencia primaria levantada | Número de metros lineales de archivo transferidos | Número | Eficacia | 11 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 11 | Acta de archivo transferido
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 134 | Actualizar la Tabla de Retención Documental de la Corporación, con base en lo establecido el Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 11 | Gestión | Tablas de Retención actualizadas | Número de TRD ajustadas y convalidadas | Número | Eficacia | 11 | 2020-07-03 | 2020-09-30 |  |  | 11 |  | TRD convalidadas
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 135 | Terminar el inventario y enlazar los registros correspondientes a las series misionales documentales, Acuerdos y proyectos de acuerdo, en el aplicativo Librejo. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 3450 | Gestión | Inventario de acuerdos y proyectos de acuerdo contenidos en los tomos ubicados en la biblioteca, de acuerdo a proyección de registros y enlazados en el aplicativo Librejo concluido | Número de registros ingresados al catalogo en línea realizados | Número | Eficacia | 3450 | 2020-04-02 | 2020-12-31 |  | 1150 | 1150 | 1150 | Base de datos actualizada años 2019, 2018 y 2017 correspondiente a 3450 registros
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 136 | Actualizar el inventario de activos de información, en lo atinente a Gestión Documental. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Inventario de activos ajustado una vez convalidada la actualización de las TRD | Número de inventarios de activos de Gestión Documental actualizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Inventario de activos de Gestión Documental actualizado
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 137 | Elaborar la tabla de control de acceso para la Corporación, a partir de los activos de información. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Tabla de Control de Acceso elaborada | Número de tablas de control de acceso elaboradas | Número | Eficacia | 1 | 2002-11-03 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Tablas de control de acceso aprobadas y publicadas
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 138 | Establecer la estructura del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos en la Corporación | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento con los componentes que debe contemplar el modelo elaborado | Número de modelos de requisitos establecidos | Número | Eficacia | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documentar el modelo de requisitos en su primer fase
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 139 | Levantar los requisitos técnicos y funcionales para la implementación de una herramienta de gestión documental, con base en el diagnóstico. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento de requisitos técnicos y funcionales levantados | Número de documentos evaluados y aprobados en conjunto con la asesoría del Archivo de Bogotá | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documento con requisitos técnicos y funcionales revisado por sistemas y Archivo de Bogotá
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 140 | Realizar capacitaciones en gestión documental, de acuerdo a cronograma. Las capacitaciones se realizarán en los siguientes temas: - Administración de archivo - Aplicación de TRD - Inventarios documentales (diligenciamiento FUID) | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 3 | Gestión | Capacitaciones en gestión documental realizadas | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 3 | 2020-06-01 | 2020-11-30 |  |  | 2 | 1 | Presentaciones y formatos de asistencia
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 141 | Diagnóstico integral de archivo | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Diagnóstico integral de archivo | Documento elaborado y revisado | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 |  | Documento Diagnóstico Integral de Archivo
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 142 | Elaborar y presentar para aprobación el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Documento elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documeto SIC elaborado y aprobado
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 143 | Ajuste de PINAR | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | PINAR | PINAR ajustado según datos arrojados en el diagnóstico integral | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-03 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | PINAR aprobado por l Comité Institcional de Gestión y Desempeño
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 144 | Aplicar TVD en su primera fase | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Parte del Fondo Documental Acumulado organizado y depurado | Número metros lineales intervenidos de acuerdo al periodod que aplique para la TVD | Número | Eficacia | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 10 | FUID correspondiente al fondo documental acumulado intervenido
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Acción | 145 | Realizar jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación, en el marco del Plan Institucional de Capacitación. | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 2 | Retadora | Jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Número de jornadas de capacitación realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 2 | Registros de las jornadas de jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Acción | 146 | Crear semilleros, grupos de ideación y/o innovación, conformado por servidores con perfiles diversos, de los diferentes procesos y dependencias de la Corporación. | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 1 | Retadora | Semillero, grupo de ideación y/o innovación creado | Número de semilleros, grupos de ideación y/o innovación creados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta de Acta de sesión del Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 147 | Realizar las auditorias a los procesos de la Corporación | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 100% | Sostenibilidad del SIG | Informe de Auditoria | (Número auditadas realizadas / Número de auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 28.57% | 57.14% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2020
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 148 | Realizar los informes de seguimiento y evaluación programados | Oficina de Control Interno | Procesos relacionados con los informes | 100% | Sostenibilidad del SIG | Informe de Seguimiento | Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados | Porcentaje | Eficacia | 100% | 01/01//2020 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2020
Control de cambios
Versión | Fecha | Soporte
Versión 1 | 30 de enero de 2020 | Adoptada mediante Resolución 091 del 30 de enero de 2020
Versión 2 | 14 de mayo de 2020 | Aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2020 | [17 empty] | Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación