## Plan Accion 2020
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2020
Versión 01 - Enero 30 de 2020
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | TIPO DE META Retadora Gestión Sostenibilidad del SIG | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACIÓN
[10 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 1 | Revisar la caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento actualizado de caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Número de documentos revisado o actas de revisión de documentos realizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Documento actualizado o acta de revisión
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 2 | Realizar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Capacitación o sensibilización del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 3 | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar el Concejo de Bogotá para cumplir su misión. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de las instancias de participación elaborado | Número de documentos con la identificación de las instancias de participación elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Documento con la identificación de las instancias de participación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 4 | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborado | Número de documentos con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 5 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales | 1 | Gestión | Cronograma elaborado | Número de cronogramas elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Cronograma con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 6 | Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual de 2020 y la planeación estratégica 2020-2023 | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2 | Gestión | Registros de participacón ciudadana en la planeación institucional | Número de espacios de participación ciudadana para la planeación | Porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 1 | 1 |  |  | Registros de participación ciudadana en la planeación 2020 Registros de participación ciudadana en la planeación 2020-2023
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 7 | Elaborar y aprobar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas en el Concejo de Bogotá | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales Gestión de Mejora Continua | 1 | Gestión | Formato elaborado y aprobado | Número de formatos elaboados y aprobados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Formato publicado en la Red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 8 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana publicado en la Red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 9 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma | Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 1 | Gestión | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el que se presenta el informe
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación