## Plan Accion 2020 con ajustes
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
Versión 02 - 14 de mayo de 2020
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | TIPO DE META Retadora Gestión Sostenibilidad del SIG | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [6 empty] | SEGUIMIENTO TRIMESTRE I
[10 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | FECHA INICIO | FECHA FIN | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN | Meta Trimestre | Avance | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificacion entregables | Cálculo del avance
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 1 | Presentar proyecto de Acuerdo Distrital de modificación de la estructura administrativa y la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C., atendiendo los lineamientos del Decreto 1800 de 2019, con base en el estudio técnico correspondiente. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Retadora | Proyecto de Acuerdo de modificación de la estructura administrativa y la planta de personal del Concejo de Bogotá | Número de proyectos de Acuerdo presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 1/09/2020 |  |  | 1 |  | Proyecto de Acuerdo de modificación de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C. presentado ante la Comisión Permanente de Gobierno y la plenaria de la Corporación. Estudio Técnico que soporte la ampliación de la planta de personal, viabilizado por la Secretaría Distrital de Hacienda y que cuente con concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, que incluya: i. Análisis de las cargas laborales ii. Análisis de los procesos de la Corporación iii. Análisis de la necesidad e incidencia de nuevas funciones o metas asignadas, servicios y la cobertura institucional Propuesta de Manual de funciones y competencias laborales para la planta de personal propuesta, ajustado a los requerimientos del Decreto 815 de 2018, la Resolución 626 de 2018, la Resolución 667 de 2018 y la Resolución 1565 de 2014. Análisis de los costos totales de la modificación de la planta de personal y las posibles fuentes de financiación, para la solicitud de la viabilidad presupuestal ante la Secretaria Distrital de Hacienda. Otros soportes requeridos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la expedición del concepto técnico favorable.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 2 | Vincular un funcionario adscrito a cada Unidad de Apoyo Normativo al modelo de teletrabajo en la Entidad. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 45 | Retadora | 45 funcionarios vinculados al modelo de teletrabajo | Número de funcionarios de UAN vinculados al modelo de teletrabajo | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 31/12/2020 |  |  | 22 | 23 | Actos administrativos de vinculación de los teletrabajadores de las UAN que cumplan los requisitos al modelo de teletrabajo de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 3 | Organizar la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal de la Corporación y las diferentes situaciones administrativas, accesible a los funcionarios y a la ciudadanía. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Carpeta digital disponible en la intranet y en la red interna de la Corporación con la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal | Número de carpetas digitales publicadas | Número | Eficacia | 0 | 01/04/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Carpeta digital con la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal, publicado en la intranet y en la red interna de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 4 | Caracterizar a los servidores públicos de la Corporación. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Retadora | Documento que contiene información detallada sobre las diferentes variables que dan cuenta de las características de los servidores públicos de la Corporación | Número de caracterizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Caracterización de servidores públicos presentada en el Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 5 | Consolidar una herramienta digital la información de la planta de personal y sus situaciones administrativas, que permita generar reportes y conocer el estado en tiempo real. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Herramienta digital con la información de la planta de personal y sus situaciones administrativas | Número de herramientas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Herramienta disponible en el proceso de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 6 | Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, que permita tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Documento consolidado con las necesidades del Talento Humano, proveniente de fuentes como: - Matriz estratégica de TH - Necesidades de capacitación - Necesidades de bienestar - Análisis de la caracterización de TH - Resultados de la evaluación del desempeño - Medición del clima organizacional Detección del riesgo psicosocial - Acuerdos sindicales - Riesgos del proceso de Talento Humano | Número de documentos consolidados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Documento consolidado presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 7 | Efectuar inducción a los servidores públicos que se vinculen a la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 11 | Gestión | Jornadas de inducción realizadas | Número de jornadas de inducción realizadas | Número | Eficacia | 11 | 01/02/2020 | 31/12/2020 | 2 | 3 | 3 | 3 | Registros de asistencia da las jornadas de inducción | 2 | 4 | Durante el primer trimestre del año se han realizado 4 jornadas de induccion, jornadas dirigidas a los nuevos funcionarios de las UAN de los nuevos Concejales elegidos para el periodo Constitucional 2020-2023, así como para los demás funcionarios que durante este lapso de tiempo se posesionaron. Para el miércoles 25 de marzo se tenía programada la 5 jornada (que por las razones de aislamiento que tenemos desde el 20 de marzo) no se pudo llevar a cabo. | Registros de asistencia a las jornadas de inducción | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 8 | Efectuar reinducción a los servidores públicos vinculados a la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 1 | Gestión | Jornada de reinducción realizada | Número de jornadas de reinducción realizadas | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Registros de asistencia da las jornadas de reinducción
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 9 | Realizar medición y análisis del clima organizacional, que incluya los seis componentes requeridos en el MIPG. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Informe de medición del clima organizacional que incluya: - El conocimiento de la orientación organizacional - El estilo de dirección - La comunicación e integración - El trabajo en equipo - La capacidad profesional - El ambiente físico | Número de informes de medición de clima realizados | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 31/12/2020 |  |  |  | 1 | Informe de medición de clima organizacional, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 10 | Capacitar a los jefes de dependencia en la metodología de evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa, incluyendo los planes de mejoramiento individual. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Jornada de capacitación en evaluación de desempeño a los jefes de dependencia | Número de jornadas de capacitación | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 30/07/2020 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de los jefes de dependencia a la capacitación.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 11 | Consolidar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores de carrera de la Corporación, como insumo para la construcción del Plan Institucional de Capacitación. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño | Número de informes | Número | Eficacia | 1 | 01/02/2020 | 30/07/2020 |  | 1 |  |  | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 12 | Diseñar y levantar línea base de los indicadores para medir los movimientos de personal rotación, movilidad, ausentismo | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 3 | Gestión | Una medición de línea base de los indicadores | Número de indicadores con medición de línea base | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 3 | Resultados de la medición de la línea base de los indicadores, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 13 | Presentar un informe a la alta dirección de los resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Un informe presentado a la alta Dirección | Número de informes presentados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/09/2020 |  |  | 1 |  | Informe de resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 14 | Implementar el programa de bilingüismo del Departamento Administrativo de la Función Pública | Dirección Administrativa - Equipo de Capacitación | Talento Humano | 1 | Retadora | Funcionarios participando en el programa de bilingüismo | Número de programas implementados | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 1 | Informe de seguimiento a la implementación del programa de bilingüismo presentado al Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 15 | Diseñar una estrategia de desvinculación asistida y retiro. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Retadora | Estrategia diseñada | Número de estrategias diseñadas | Número | Eficacia | 0 | 01/02/2020 | 30/12/2020 |  |  |  | 1 | Propuesta de estrategia presentada al Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Estratégico de TH | 16 | Realizar sesiones mensuales de la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos entre la Mesa Directiva y las organizaciones sindicales. | Mesa Directiva | Talento Humano | 12 | Gestión | Sesiones de seguimiento realizadas | Número de sesiones de seguimiento realizadas | Número | Eficacia | 6 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | Actas de sesiones de seguimiento a los acuerdos | 3 | 2 | Se realizaron sesiones de la Comisión de Seguimiento a los Acuerdos Laborales, el 14 de febrero y el 12 de marzo de 2020 | Actas de sesiones de seguimiento a los acuerdos que reposan en la Oficina Asesora de Planeación, quien para ese momento ejercía la Secretaría Técnica de la referida Comisión. | 66.6667
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Anual de Vacantes | 17 | Formular y publicar el Plan anual de Vacantes de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan anual de Vacantes de la Corporación formulado y publicado en la página web | Número de planes de vacantes formulados y publicados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 1 |  |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el plan. Plan publicado en el portal web de la Corporación. | 1 | 1 | El Plan Anual de Vacantes, se presento al Equipo Tecnico de Talento Humano, el cual fue revisado y analizado por parte del equipo e igualmente se indicó que se está remitiendo al Servicio Civil para lo pertinente; se remite a Planeacion para su publicacion. | Acta de reunion del Equipo de Talento Humano. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Anual de Vacantes | 18 | Proveer los cargos que se encuentran vacantes en la Corporación, mediante los mecanismos y el nivel de prioridad establecidos en el Plan Anual de Vacantes | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Gestión | Vacantes provistas | (Número de vacantes provistas de acuerdo con el nivel de prioridad y los mecanismos previstos en el Plan Anual de Vacantes / Número total de vacantes de la Corporación) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 100% | Actos administrativos de provisión de los cargos Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Vacantes presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Previsión de recursos humanos | 19 | Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan Anual de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación formulado y publicado | Número de planes de previsión de recursos humanos formulados y publicados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el Plan Plan publicado en el portal web de la Corporación | 1 | 1 | El Plan de Prevision de Cargos se presento al Equipo Tecnico de Talento Humano, el cual fue revisado por el equipo y una vez ajustado se remite a Planeacion para su publicacion. | Acta de reunion del Equipo de Talento Humano. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Previsión de recursos humanos | 20 | Ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades para la previsión de los recursos humanos de la Corporación ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades previstas para la provisión de recursos humanos) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Previsión de recursos Humanos presentado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% | 25% | El Plan de Prevision de Cargos, se presento al Equipo Tecnico de Talento Humano para su seguimiento, realizando las siguientes actividades: 1. revisión, actualización y registro de los cargos vacantes del Concejo de Bogotá, 2. Analisis del reporte a la C.N.S.C. para su respectiva provisión definitiva. 3 Provisión mediante encargo, con el fin de garantizar la prestación del servicio de manera continua y efectiva por lo que se define la presentación de las convocatorias internas. | Acta de reunion del Equipo de Talento Humano. | 100
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 21 | Establecer los lineamientos para la operación del Equipo de Gestores de integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano donde se establece periodicidad de reuniones y plan de acción del equipo de gestores de integridad | Número de actas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-02 | 2020-06-15 |  | 1 |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano donde se establece periodicidad de reuniones y plan de acción del equipo de gestores de integridad y registro de asistencia a la sesión.
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 22 | Aplicar herramienta de medición de conocimiento y apropiación del Código de Integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 2 | Sostenibilidad del SIG | Informe de resultados de la herramienta de medición aplicada | Número de informes presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 0.5 | 0.5 |  | 1 | Informe de resultados de la herramienta de medición presentado ante el Equipo Técnico de Talento HumaNúmero | 0.5 | 0.5 | Se envió "Encuesta de percepción del Código de Integridad Concejo de Bogotá" por correo electronico a todos los funcionarios del Concejo de Bogotá el día 30 de marzo de 2020, con el fin de medir el conocimiento y apropiación del Código de Integridad. A la fecha se cuenta con 38 repuestas, lo cual no es una muestra representativa para elaborar el informe teniendo en cuenta que son 640 funcionarios en la actualidad en el Concejo de Bogotá D.C. | Correo electronico Bienestar Formulario de encuesta | 100
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 23 | Capacitar equipo de gestores de integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 3 | Sostenibilidad del SIG | Gestores de integridad capacitados en cultura organizacional y/o comportamientos éticos. Gestores de integridad capacitados en Lucha Contra la Corrupción | Número de capacitaciones desarrolladas | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 | 1 | 1 |  | 1 | Registros de asistencia de los gestores de integridad a las capacitaciones | 1 | 1 | Se capacitaron seis Gestores de Integridad en taller Etica y Valores con las siguiente tematica: Objetivos Promover procesos de aprendizaje y reflexión que le permitan al equipo participante: ✓ La concientización frente a la aplicabilidad cotidiana de la ética y los valores de personas e institución. ✓ La generación de espacios formativos lúdico - prácticos en los que se trabaje el fortalecimiento de los valores y la ética organizacional. ✓ La consolidación de un proyecto de vida personal e institucional como parte del proceso de construcción de valores y ética individuales y colectivos. Contenido ✓ Mi ética y mis valores más allá de la institución  Se trabajará con los funcionarios en reflexiones y procesos de concientización frente a lo que ellos mismos son como individuos más allá de la institución, buscando que cada participante encuentre el valor de la aplicabilidad de estos conceptos en todos los escenarios sociales. ✓ Lo que me identifica- mi gran motor  Se trabajará en el proyecto de vida personal y organizacional de cada uno de los funcionarios como fuente de motor de ética y valores, permitiendo que ellos mismos en el proceso de conciencia encuentren su magia, su gran tesoro, y la gran motivación por la cual hacer la diferencia cobra sentido. ✓ Mi YO, como constructor de valores y ética  Se trabajará con los funcionarios aspectos asociados con autoconciencia, autoestima, autoconcepto y autoconocimiento, ello con el fin último de permitirles ver que cada individuo construye sociedad y que, sin importar las acciones emprendidas por la entidad, cada decisión y acción realizada en la cotidianidad da cuenta de lo que son, y que es posible cambiar el mundo, una persona a la vez, comenzando por el YO. | Actas de asistencia a las capacitaciones | 100
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 24 | Diseñar e implementar el 100% de la estrategia de divulgación del Código de Integridad de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Estrategia aprobada en el Equipo Técnico de Talento Humano Registros de la realización de las actividades previstas | (Número de actividades desarrolladas / Número de actividades previstas en la estrategia de divulgación del Código de integridad)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 | 20% | 10% | 35% | 35% | Acta de la sesión del Equipo Técnico de Talento Humano Registros de la realización de las actividades | 20% | 20% | Se presentó el Plan ante el Equipo Técnico de Talento Humano. | Listado de asistecia y acta del Equipo Técnico de Talento Humano 18 de Marzo 2020. | 100
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 25 | Habilitar un canal de comunicación directa, donde los funcionarios y contratistas de la Corporación puedan registrar sus opiniones y/o sugerencias frente a la implementación del código de Integridad. | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Link en página web del Concejo de Bogotá | Número de canales habilitados | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 2020-05-30 |  | 1 |  |  | Link habilitado en la página web institucional
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 26 | Actualizar el autodiagnóstico de Gestión del Código de Integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Documento Autodiagnóstico del Código de Integridad del Concejo de Bogotá | Número de autodiagnósticos diligenciados | Número | Eficacia | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Herramienta de autodiagnóstico aprobadas en el Equipo Técnico de Talento Humano, con la participación de los Gestores de Integridad
Talento Humano | Integridad | Gestión de integridad | 27 | Identificar la línea base de la satisfacción de los participantes en las actividades de socialización del Código de Integridad | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Informe de resultados de línea base | Número de informes de resultados de línea base realizados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  |  | Informe de línea base presentado en el Equipo Técnico de Talento HumaNúmero
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 28 | Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan institucional de Capacitación 2020 formulado y publicado | Número de planes de capacitación formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se aprueba el plan. Plan publicado en el portal web de la Corporación | 1 | 1 | Se presentó propuesta del PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN al Equipo Técnico de Talento Humano, en reunión del día 18 de marzo y se informa que no se puede publicar por cuanto éste puede cambiar en el proceso de contratación que adelante la SHD y hasta dicho momento será el oficial. | Acta de reunion del Equipo de Talento Humano. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 29 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Gestión | Inducciones, entrenamientos y capacitaciones programadas y realizadas | (Número de inducciones, entrenamientos y capacitaciones ejecutadas del PIC en la vigencia / Número de Inducciones, entrenamientos y capacitaciones programadas del PIC en la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10% | 20% | 40% | 30% | Registros de asistencia y certificados otorgados Evaluación de capacitaciones o actividades de formación | 10% | 10% | Se realizó la divulgación de las actividades del Plan Institucional de Capacitación que están pendientes por realizar de la vigencia anterior y que están programadas para el primer semestre y se empezó con su ejecución. De manera paralela, se elaboró propuesta del Plan Institucional de Capacitación que se contratará en la vigencia 2020. | Listados de asistencia | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 30 | Documentar la metodología para adelantar entrenamiento en puesto de trabajo en la Corporación | Dirección Administrativa - Talento Humano | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Metodología aprobada y publicada en la Red Interna | Número de metodologías aprobadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la metodología
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 31 | Identificar la línea base del nivel de satisfacción de los servidores públicos de la Corporación con las actividades de inducción, entrenamiento y capacitación en las que participa. | Dirección Administrativa - Bienestar Social Posesiones | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Línea base del nivel de satisfacción | (Número de evaluaciones satisfactorias de las capacitaciones o actividades de formación / Total de evaluaciones de las capacitaciones o actividades de formación) * 100 | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en la que se presenta la línea base
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 32 | Documentar la Metodología para evaluar la aplicación de lo aprendido por parte de los servidores que asisten a las capacitaciones durante la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Metodología aprobada y publicada en la Red Interna | Número de metodologías aprobadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la metodología.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Capacitación | 33 | Armonizar el plan de capacitación con el plan estratégico cuatrienal 2020 - 2023, orientados a la creación de valor público por parte de la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Plan de capacitación armonizado a la plataforma estratégica Diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional | PIC de la vigencia armonizado | Número | Eficacia | 0 | 2020-05-15 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta del Comité institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba el PIC armonizado con la planeación estratégica
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Incentivos institucionales | 34 | Formular y publicar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de Incentivos 2020 | Número de planes de incentivos formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se aprueba el plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Incentivos institucionales | 35 | Ejecutar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de incentivos ejecutado | (Número de actividades del Plan de Incentivos ejecutadas para la vigencia / Número de actividades del Plan de Incentivos programadas para la vigencia)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10% | 25% | 25% | 40% | 1. Entrega de invitaciones y registros fotográficos de la ceremonia de incentivos, reconocimiento y premiación a los mejores funcionarios, mejores equipos de trabajo, deportistas destacados, brigadistas y funcionarios que cumplen de 1 a 6 quinquenios o más al servicio de la Corporación 2. Actas del Comité de Incentivos | 10% | 10% | Se están terminando de transcribir las actas del Comité de incentivos pendientes, para proceder a su respectiva revisión y posterior firma. | Actas del Comité de Incentivos en estado de borrador | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Bienestar | 36 | Realizar el diagnóstico de bienestar laboral, conforme a los lineamientos metodológicos aplicables | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Sostenibilidad del SIG | Diagnóstico de bienestar laboral presentado | Número de diagnósticos presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-15 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se presenta el diagnóstico | 1 | 1 | Se realiza el diagnostico de bienestar con base en las encuestas de bienestar y clima laboral que se aplicaron. | Se presenta en la reunión del Equipo Técnico de Talento Humano. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Bienestar | 37 | Formular y publicar el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Corporación y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de Bienestar formulado y publicado, de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD | Número de planes de Bienestar formulados y publicados para la vigencia | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  | 1 |  |  | Acta de sesión del Equipo Técnico de Talento Humano en el que se revisa el plan Plan publicado en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Institucional de Bienestar | 38 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Bienestar, para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Gestión | Plan de Bienestar ejecutado | (Número de actividades del Plan de bienestar ejecutadas para la vigencia / Número de actividades del Plan de bienestar programadas para la vigencia) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10% |  | 25% | 65% | Registros fotográficos, de asistencia al evento, encuestas de satisfacción | 10% | 10% | Se hizo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y varias actividades de Días de Bienestar para contribuir a mejorar el clima laboral | Se hizo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y varias actividades de Días de Bienestar para contribuir a mejorar el clima laboral | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | 39 | Realizar autoevaluación del SGSST con base en los estándares establecidos por la Resolución 312 de 2019 | Dirección Administrativa - Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 2 | Sostenibilidad del SIG | Autoevaluación SG -SST | Número de documentos aprobados | Número | Eficacia | 3 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 | 1 | Archivo SST
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | 40 | Elaborar y publicar el plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Dirección Administrativa - Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Número de planes elaborados y publicados | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo publicado en el portal web de la Corporación | 1 | 1 | Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo publicado por OAP | Plan de trabajo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo publicado por OAP. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad y Salud en el trabajo | 41 | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST | Dirección Administrativa - Equipo Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades ejecutadas del plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas en el plan de trabajo de SGSST)*100 | Porcentaje | Eficacia | 97.72% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 22% | 23% | 32% | 23% | Registros de actividades previstas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST. No incluye PESV | 22% | 24% | Actividades: brigada de emergencias, COE, COPASST , Capacitaciones e inducciones programadas, actualización documental formatos, inspecciones de seguridad, informes, proceso de contratación, teletrabajo, actividades de medicina laboral, PESV, reportes e investigci{on de accindente, incidentes y enfermedades laborales | Actividades: brigada de emergencias, COE, COPASST , Capacitaciones e inducciones programadas, actualización documental formatos, inspecciones de seguridad, informes, proceso de contratación, teletrabajo, actividades de medicina laboral, PESV, reportes e investigci{on de accindente, incidentes y enfermedades laborales | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 42 | Formular el plan de acción de la línea de acción Fortalecimiento institucional del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020. | Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Direccionamiento Estratégico | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Fortalecimiento institucional formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan | 1 | 1 | En reunión del día 13 de marzo, del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ETSVMS de la Corporación, se expusieron, los planes de acción formulados de las líneas del PESV, entre ellas, Fortalecimiento Institucional, Comportamiento Humano, Vehículos Seguros, Infraestructura Segura y Atención a Víctimas. | De esta reunión se dejo como constancia, el acta de reunión y listado de asistencia y el plan de accion PESV 2020. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 43 | Desarrollar las actividades programadas en la Línea de Acción Fortalecimiento Institucional del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Oficina Asesora de Planeación | Gestión del Direccionamiento Estratégico | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Fortalecimiento Institucional ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Componente diagnóstico del PESV Elementos trazadores del PESV Documento de actualización del PESV Seguimiento de los avances en las diferentes líneas de acción del PESV, en el marco del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible | 25% | 25% | En el marco del seguimiento a las líneas de acción del PESV, se envió a los integrantes del equipo técnico, la matriz en Excel para que realicen y reporten los avances de ejecución de las actividades durante el primer trimestre. Las lineas que presentan actividades de ejecucion son: Fortalecimiento Institucional, Comportamiento humano y Vehiculos seguros. | Matriz de seguimento al PESV 2020 y Correo para reporte de actividades a los integrantes del Equipo Tecnico | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 44 | Formular el plan de acción de la línea de acción Comportamiento Humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa / Talento Humano, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Comportamiento Humano formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan | 1 | 1 | Se formuló el Plan de Acción de la línea de acción Comportamiento Humano, del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV, consistente en incluir la realización de capacitación para los conductores del Concejo en Seguridad Vial, en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Plan de Acción de la Línea de Acción Comportamiento Humano del PESV y Acta de reunión del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ETSVMS del día 13 de marzo de 2020, copia de los cuales reposan en los archivos del procedimiento de movilidad. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 45 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Comportamiento Humano del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Talento Humano, Capacitación y Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Comportamiento Humano ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registros de verificación de requisitos de vinculación de conductores Registros de capacitaciones en SST y seguridad vial Registros de prácticas de exámenes y pruebas médicas a conductores Registro de seguimientos a incidentes y/o accidentes viales Mapa de riesgos en SST actualizado | 25% | 25% | Desde el equipo de Bienestar Social y Capacitación, en el primer trimestre de 2020 se inició la ejecución de la capacitación en seguridad vial dirigida a conductores. SST: * remisión a SDM solciitud de estudio de seguridad vial zona CAD. * Examenes de ingreso, periódicos de egreso a conductores * Reporte e investigación de accidentes laborales de conductores | Registro de asistencia a primera sesión de capacitación del 11 de marzo de 2020. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 46 | Formular el plan de acción de la línea de acción Vehículos Seguros del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020 | Dirección Administrativa / Equipo de Movilidad | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Vehículos Seguros formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan | 1 | 1 | Se formuló y presentó el Plan de Acción 2020 de la Linea Vehículos Seguros del PESV al Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en reunión del día 13 de marzo de 2020, en desarrollo de la cual fue aprobado por el Lider y los integrantes del Equipo | Plan de Acción de la Linea de Acción Vehículos Seguros del PESV y Acta de reunión del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ETSVMS del día 13 de marzo de 2020, copia de los cuales reposan en los archivos del procedimiento de movilidad de la Dirección Administrativa. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 47 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Vehículos Seguros del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Equipo de Movilidad | Gestión de Recursos Físicos | 100% |  | Actividades del plan de la línea de acción Vehículos Seguros ejecutadas | (Número de actividades realizadas en el trimestre / Número de actividades programadas en el trimestre)*100% | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Hojas de vida físicas de los vehículos que integran el parque automotor Registro de información parque automotor Registro de información de conductores Registro de mantenimiento de vehículos propios, en el marco del cronograma Registro de seguimiento a solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de vehículos propios y no propios Registro de seguimiento a consultas de comparendos y estados de licencias cuadro de Excel de seguimiento a entrega de formatos por parte los conductores Protocolo a seguir en caso de fallas del vehículo en la vía | 25% | 25% | Con base en la información suministrada por Talento Humano y SST, se realizó con corte a 31 de marzo de 2020, la actualización en la Hoja de Excel de la información de los funcionarios con cargo conductor de la Corporación, incorporando las novedades encontradas. Con base en los manuales de uso de los vehículos que conforman el parque automotor propio al servicio de la Corporación, se establecieron las rutinas a seguir en los mantenimientos preventivos de los mismos y se definió el cronograma proyectado de mantenimientos preventivos a realizar durante la vigencia 2020 teniendo en cuenta los mantenimientos efectuados a los mismos en la vigenca 2019. Se realizó seguimiento mensual (enero, febrero, marzo de 2020) a las solicitudes tramitadas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos propios y no propios que integran el parque automotor de la Corporación, ante las empresas y entidades que prestan estos servicios, confirmando la prestacion de los mismos o su reprogramación. Se realizó consulta en las paginas web de los organismos de tránsito, de los comparendos cargados a los vehículos que integran el parque automotor propio y no propio de la Corporación y estados de las licencias de conducción de los conductores, registrando la información encontrada en hoja de Excel. Se realizó seguimiento a la entrega oportuna y correcto diligenciamiento de los formatos de check list e inventarios por parte de los conductores, registrando las novedades en hoja de Excel. | Hoja de Excel de registro de Información de Conductores, que reposa en los archivos del procedimiento de movilidad. Hojas de excel donde se detallan las rutinas y cronograma de mantenimiento preventivo de vehículos propios de la vigencia 2020, que reposa en los archivos del procedimiento de movilidad. Hojas de excel de registros de seguimiento mensual a las solicitudes de mantenimiento tramitadas, que reposan en los archivos del procedimiento de movilidad. Hoja de excel de registros de consultas de comparendos y estados de licencias efectuadas, que reposan en los archivos del procedimiento de movilidad. Hoja de excel de registros de seguimientos efectuados y formatos de check list e inventarios, que reposan en los archivos del procedimiento de movilidad. | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 48 | Formular el plan de acción de la línea de acción Infraestructura Segura del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020. | Dirección Administrativa / Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Infraestructura Segura formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan | 1 | 1 | En reunión realizada el día 13 de marzo, del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, se realizó la presentación de la formulación del plan de acción PSEV, se actualizaron los compromisos y actividades de cada unas de las líneas que componen el PSEV, se realizaron ajustes metodológicos, que corresponden a la información de las columnas: actividades, dependencia responsable de la ejecución de la actividad, proceso asociado, meta para la vigencia, el tipo de meta, el producto, así como el indicador. | Acta de reunión y Plan de acción PSEV 2020.xls | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 49 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Infraestructura Segura del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Infraestructura Segura ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registros de la demarcación, adecuación y señalización de parqueaderos | 25% | 15% | Se realizó la inspección planificada de la ARL, sobre las instalaciones del parqueadero subterraneo del Concejo. Sin embargo, es necesario dar cumplimiento a la otra actividad que se refiere a la inspección de la SDM, para proceder con las modificaciones solicitadas. Sin embargo, por la cuarentena no hemos podido solicitar dicha visita. Se aprovechó el contrato de vigilancia para solicitar los espejos cóncavos a la entrada y la salida del parqueadero, que son parte de las necesidades detectadas en el informe de la ARL, para minimizar algunos riesgos de accidententes vehiculares en esos puntos | Informe consolidado enviado por Correo electrónico de Shirlei Pimiento el 01.04.2020 | 60
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 50 | Formular el plan de acción de la Línea de Acción Atención a Víctimas del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá de la vigencia 2020. | Dirección Administrativa / Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 1 | Gestión | Plan de acción de la línea de acción Atención a Víctimas formulado | Número de planes por línea de acción formulados | Número | Eficacia | 1 | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Acta de sesión conjunta del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta el plan | 1 | 1 | Presentación de la línea de acción en sesión del Equipo Técnico del día 13 de marzo de 2020, en desarrollo de la cual fue aprobado por el Lider y los integrantes del Equipo, conteniendo el tema de atención de victimas | Sesión del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del día 13 de marzo de 2020 | 100
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Seguridad Vial | 51 | Desarrollar las actividades programadas en la línea de acción Atención a Víctimas del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa / Seguridad y Salud en el Trabajo | Talento Humano | 100% | Gestión | Actividades del plan de la línea de acción Atención a Víctimas ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Actualizar el protocolo de atención a victimas de accidentes de transito Registros de socialización del plan de emergencias y/o protocolo de atención a victimas de accidentes de transito Registros de capacitaciones y/o actividades planteadas | 25% | 15% | Se realizó la inspección planificada de la ARL, sobre las instalaciones del parqueadero subterraneo del Concejo. Sin embargo, es necesario dar cumplimiento a la otra actividad que se refiere a la inspección de la SDM, para proceder con las modificaciones solicitadas. Sin embargo, por la cuarentena no hemos podido solicitar dicha visita. Se aprovechó el contrato de vigilancia para solicitar los espejos cóncavos a la entrada y la salida del parqueadero, que son parte de las necesidades detectadas en el informe de la ARL, para minimizar algunos riesgos de accidententes vehiculares en esos puntos | Informe consolidado enviado por Correo electrónico de Shirlei Pimiento el 01.04.2020 | 60
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 52 | Construir la planeación estratégica de la Corporación para el período 2020-2023, de acuerdo con los criterios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. | Mesa Directiva Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Retadora | Plataforma Estratégica y Plan Cuatrienal 2020-2023 adoptados | Número de instrumentos de planeación institucional adoptados | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-15 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Resolución de adopción de la plataforma estratégica y el plan cuatrienal publicada en la red interna y en el portal web de la Corporación
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 53 | Diseñar e implementar un mecanismo para el acopio de evidencias del cumplimiento de los compromisos que se generan en las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Mecanismo diseñado e implementado | Número de mecanismos diseñados e implementados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 |  | Mecanismo aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y disponible en la Red Interna
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 54 | Diseñar una estrategia para divulgar los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión, teniendo como referente el MIPG, y presentarla a aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Estrategia de divulgación del Sistema Integrado de Gestión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de estrategias diseñadas y aprobadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-03-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Acta de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la que se aprueba la estrategia
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 55 | Implementar la estrategia para divulgar los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Actividades de divulgación implementadas | (Número de actividades de divulgación implementadas / Número de actividades de divulgación establecidas en la estrategia) *100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 50% | 50% | Registros de actividades de divulgación de los componentes y avances del Sistema Integrado de Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 56 | Realizar seguimientos a los avances en la implementación de las políticas de gestión del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del MIPG diligenciadas | Número de seguimientos a los avances en la implementación de las políticas del gestión del MIPG realizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  | 0.5 | 0.5 | Actas de sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en las que se presenten los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Plan de Acción | 57 | Presentar propuesta de actualización del Mapa de procesos de la Corporación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 1 | Sostenibilidad del SIG | Propuesta de actualización presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-15 | 2020-12-31 |  |  | 0.5 | 0.5 | Propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 58 | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para la vigencia 2020 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | 1 | Sostenibilidad del SIG | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | Numero de planes publicados | Numero | Eficacia | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 1 |  |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado | 1 | 1 | El PAAC fue elaborado con la participación de las áreas en el marco del Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, posteriormente fue socializado a nivel interno en una socialización presencial y por medio de correo electrónico, a su vez se sometió a consulta ciudadana, para culminar con su aprobación en CIGD el 30 de Enero de 2020. Adicionalmente, se cuenta con la resolución 091 que aprueba entre otros, el plan en mención. | Disponible en página web del Concejo, o a través del siguiente enlace: http://concejodebogota.gov.co/planes-institucionales-2020/cbogota/2020-01-31/120053.php | 100
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 59 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de Gestión del riesgo de corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Actividades establecidas para el Componente de Gestión del riesgo de corrupción, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, ejecutadas | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 60 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de rendición de cuentas, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 61 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 94% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 62 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de transparencia y acceso a la información, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 90% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | PAAC | 63 | Ejecutar las actividades establecidas para el Componente de iniciativas adicionales, del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano | Ver dependencias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver procesos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 100% | Sostenibilidad del SIG | Ver columna "Meta o producto" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (Número actividades del componente ejecutadas / Número actividades planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 93% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | II TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento PAAC, corte 30 de agosto 2020. IV TRI: Seguimiento PAAC, corte 31 de diciembre 2020.
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 64 | Realizar las juntas de voceros para definir la agenda mensual de sesiones para los debates de control político, foros, y proyectos de Acuerdo, atendiendo equitativamente la participación de las bancadas | Presidente de la Corporación Junta de Voceros Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 12 | Gestión | Agendas mensual de sesiones realizadas | Número de reuniones de la juntas de voceros realizadas | Número | Eficacia | 16 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros | 3 | 10 | A la fecha se han relalizado 10 reuniones de voceros en las siguientes fechas; mes de enero los dias: 3, 4,13,27 y 29. mes de febrero 17 y 19 mes de mes de marzo 12, y virtuales 18 y 31 En las cuales se ha dado cumplimiento a la actividad establecida organizando la agenda y priorizando temas de bancadas. Se han llevado varias reuniones en razón a la metodologia de la Presidencia de organizar la agendas de tal forma de equilibrar debates que garanticen la participacion de todas las bancadas. | Actas agendas debates programados | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 65 | Verificar que los proyectos de Acuerdo de iniciativa de los Honorables Concejales, programados para debate, estén priorizados por las bancadas | Comisiones permanentes | Gestión Normativa | 100% | Gestión | Memorando de priorización del vocero de cada Bancada Agenda de convocatoria a sesiones | (Número de proyectos de Acuerdo programados y priorizados por bancada / Número de proyectos de Acuerdo programados para debate)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros Memorando de priorización del vocero de cada Bancada | 25% | 25% | Secretaría General: Para la Secretaría General no aplica, toda vez que la priorización se da para primer debate en cada una de las comisiones permanentes: Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo: remitio las agendas del 12,14,17,20 de febrero y 3,5,9 de marzo con los proyectos de Acuerdo priorizados mediante memorando por las Bancadas así: 02, 03, 05, 09, 013, 029, 043, 081. Los memorandos de priorizacion fueron remitidos a la Comiision por la Secretaria General. Comisión Segunda permanente de Gobierno: en el primer trimestre se presentaron 37 proyectos de acuerdo, de los cuales 10 se priorizaron y se debatieron los proyectos de acuerdo nos.030 bancada partido liberal, 031 bancada partido liberal; 034 bancada paartido liberal; 036 bancada partido liberal;, 037 bancada cambio radical; 045 bancada movimiento bogotá para la gente; 047 bancada partido colombia justas y libres; 049 bancada centro democatico; y 050 y 053 de 2020 acumulados por unidad de materia. Comisión de Hacienda y Crédito Público: se programaron para primer debate 2 Proyectos de Acuerdo. (Proyecto Acuerdo 012 "Por el cual se declara el tercer jueves del mes de febrero de cada año, como el Día Distrital de las Personas dedicadas a las ventas Informales y se dictan otras disposiciones"y Proyecto de Acuerdo 018 de 2020 "Por el cual se institucionaliza un canal de apoyo para los empresarios con potencial exportador de Bogotá y se dictan otras disposiciones"), ambos priorizados por las bancadas y aprobados en primer debate y remitidos a Secretaría General | Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo: Se puede verificar en las agendas mencionadas y los memorandos de priorizacion Comisión Segunda permaanente de Gobierno: se encuentra relacionados en el cuadro de proyectos de acuerdos y en las agendas mensuales que se encuentran en la red interna de la comisión. Comisión de Hacienda y Crédito Público:* Cuadro de relación de Proyectos de Acuerdo 2020, publicado en la red interna del Concejo. * Expedientes de dichos Proyectos de Acuerdo. *Agendas mensuales y Actas de Juntas de voceros publicadas en la red interna del concejo. | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 66 | Verificar que las proposiciones programadas para debate, estén priorizadas por las bancadas. | Secretaria General Comisiones permanentes | Control político | 100% | Gestión | Memorando de priorización del vocero de cada Bancada Agenda de convocatoria a sesiones | (Número de proposiciones programadas y priorizadas por bancada / número de proposiciones programadas para debate)*100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Agendas mensuales Actas de Junta de voceros Memorando de priorización del vocero de cada Bancada | 25% | 25% | Secretaría General: Durante el período comprendido entre 13 de enero al 31 de marzo de 2020, La Plenaria de la Corporación debatió un total de 25 proposiciones, la cuales cuentan con el memorando de soliicitud de priorización. Las proposiciones debatidas fueron: 12, 13, 14, 16,17,23, ,24,29, 56, 129, 173, 183, 216,239, 244, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 322, 345 y 386 . la proposicion 345 corresponde a foros de COVID19, del cual se han realizado varios foros, toda vez que se ha desarrollado por sectores. Nota. Los debates fueron concluidos. Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo: La Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo remitio las agendas del 26 de enero,07, 27,28 de febrero y 12,,15, 17, 24 y 28 de marzo con las proposiciones priorizados así: 004,026,071,044,221,228,262,011,040,223,236,243,259.276.Los memorandos de priorización fueron enviados por la Secretaria General y firmados por los voceros de Bancada. Comisión Segunda permanente de Gobierno: EN EL PRIMER TRIMESTRE SE PRESENTARON 111 PROPOSICIONES LAS CUALES SE PRIORIZARON 008, 027 Y 175 DE 2020 fueron debatidas Comisión de Hacienda y Crédito Público:se agendarón 5 proposiciones para debate de control politico: Proposición 06 de 2020 - Tema: Seguimiento a la ejecución presupuestal y proyectos Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se concluyo el debate; Proposición 20 de 2020 - Tema: Inseguridad en el Servicio del SITP, se concluyo el debeta; Proposición 21 de 2020 - Tema: Seguridad: Retos y futuros cambios del Plan de Vigilancia a la luz de la Nueva Política de Seguridad Ciudadana, se concluyo el debate; Proposición 144 de 2020 - Tema: Saneamiento fiscal hospitalario, se concluyo el debate; y Proposición 160 de 2020 Tema: Situación financiera de la EPS Salud Capital, Sub-redes y servicios de salud en Bogotá D.C., continua el debate en el siguiente trimestre; las proposiciones fueron priorizadas por la bancadas. | Secretaría General: Archivo de Gestion Red interna - cuadro relación de proposiciones Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo: Se puede verificar en las agendas mencionadas y los memorandos de priorizaciobn Comisión Segunda permanente de Gobierno: se encuentran en el cuadro de proposiciones y en las agendas mensuales que se encuentran en la red interna de la comisión. Comisión de Hacienda y Crédito Público: Cuadro Relación Proposiciones aprobadas publicado en la red interna del Concejo. * Expediente de cada proposicion archivado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público *Agendas y Actas de Juntas de voceros publicadas en la red interna del Concejo | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 67 | Otorgar las órdenes al mérito y reconocimientos para destacar los aportes de personas naturales y jurídicas por su contribución al desarrollo de Bogotá. | Secretaria General | Gestión Normativa | 17 | Gestión | Resolución de otorgamiento de orden al mérito o reconocimiento a quien resulte seleccionado de un grupo de participantes o postulados | Número de resoluciones de otorgamiento | Número | Eficacia | 15 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | 2 | 4 | 5 | 6 | Resolución de inicio Resolución de otorgamiento Copia digital del pergamino entregado | 2 | 2 | A la fecha la Secretaría General ha realizado el tramíte de convocatoria de las ordenes al mérito correspondientes al primer trimestre así: Marzo 8 Orden civil al mérito Maria Currea de Aya, la cual fue entregada en sesion plenaria en desarrollo del foro del día internacional de la Mujer. Marzo 22. Orden al mérito Javier de Nicoló. no se entregó por las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno Distrital y Nacional, pendiente entrega. Ademas se convocaron las ordenes al mérito Mario Upegui, Responsabilidad Social Dona Bogotá y Álvaro Gómez Hurtado, las cuales se deben entregar en las siguientes fechas: Dona Bogotá. 27 de abril Periodistico Alvaro Gómez. 11 de mayo Mario Upegui: 19 de julio. | Resolución 068 de 2020 Convocatorias publicadas en la Web y la red interna Archivo de Gestión | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 68 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 69 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 70 | Acompañar la construcción e impulsar la iniciativa de los proyectos de Acuerdo presentados por los cabildantes estudiantiles, mediante el sorteo entre las diferentes bancadas | Presidencia Secretaría General Comisiones permanentes | Gestión normativa | 1 | Retadora | Proyecto de Acuerdo de iniciativa de cabildantes presentado por una bancada | Número de proyectos de acuerdo avalado por una bancada del Concejo | Número | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-11-30 |  |  |  | 1 | Proyecto de acuerdo con origen en los cabildantes estudiantiles, presentado por una bancada del Concejo
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 71 | Promover la intervención de la ciudadanía en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá | Mesa Directiva de la Corporación Mesas Directivas de las Comisiones | Gestión normativa Control político | 30% | Retadora | Sesiones de control político y gestión normativa en las que se realicen intervenciones de los ciudadanos | (Número de sesiones en las que se realizan intervenciones de ciudadanos / Número de sesiones realizadas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-11-30 | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | Actas de sesiones Registros de ciudadanos participantes que realizan intervenciones | 7.5% | 17.74% | Secretaría General: En el primer trimestre la Plenaria realizó 32 sesiones, de las cuales 17 corresponden a sesiones de control político (incluidas aquellas donde solo se aprobaron proposiciones, 3 sesiones del Foro “Coronavirus” y 1 sesión del Foro “Mujeres 2020”) y 4 corresponden a gestión normativa. Las 11 restantes son del proceso de elección servidores. En las sesiones de enero y febrero no intervinieron los ciudadanos, en 5 sesiones de marzo intervinieron los siguientes ciudadanos: Sesión del 4 de marzo (el funcionario Elías Aponte y el Dr. Héctor Peña, Magistrado del Consejo Superior de la Judicatura); Sesión 6 de marzo (las panelistas Dunen Kaneybia Muelas, Angeli Malpica García, Mildred Ladino, Fabiola Rey, Yamile Abuabara, Daniela Pinillos, Kelly de los reyes Fortich y Natascha Ortíz); Sesión del 27 de marzo (Dr. Luis Jorge Hernández, Director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad de los Andes; Dr. Jairo Pérez Cely, Director de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nacional de Colombia; Dr. Román Vega Romero; Dr. Jaime Urrego; Dra. Karol Bernal de la Asociación Colombiana de Salud Pública; Dr. Mario Hernández, Director del Doctorado de Salud Pública de la Universidad Nacional); Sesión del 30 de marzo (Ingeniera. Yadira Diaz, Dr. Julián Fernández, Dr. Pablo Sanabria, Dr. Carlos Caro, Dra. Angela Jaramillo, Dr. Cristian Murcia, Dr. Aurelio Suárez, Dr. Hernán Darío Correa, Dr. Diego Molano, Dr. Jaime Forero); Sesión del 31 de marzo (Dra. Paula Acosta, Dr. Cristian Ortega, Dra. Carmenza Saldías, Dr. Germán Umaña y el Dr. Ricardo Bonilla). Según lo anterior, los ciudadanos intervinieron en 5 sesiones plenarias de las 21 convocadas para control político y gestión normativa. Comision Primera Permanente del Plan de Desarrollo: En la Comision del Plan se realizaron 18 sesiones para gestion normativa y control politico y en 6 de ellas intervino la ciudadania Comisión Segunda permanente de Gobierno: en este trimestre se realizaron once (11) sesiones, pero no hubo interención de la ciudadanía. se encuentra en las agendas mensuales en la red interna de la comisión. Comisión de Hacienda y Crédito Público: Durante el primer semestre del año 2020 se realizaron 12 sesiones, sin embargo, no se realizaron sesiones en las que haya participado la ciudadanía. Debido a la Contingencia de Covid 19 y a las restricciones decretadas tanto por el Gobierno Nacional como por la Administración Distrital y conforme a la Resolucion No 255 de 2020 de la Corporación en el mes de Marzo las sesiones se realizarón de forma no presencial y las citaciones para intervenciones se hicieron exclusivamente a entidades de acuerdo el tema a debatir,por lo anterior no se programaron sesiones con intervenciones de los ciudadanos en la Comisión de Hacienda y Crédito Público | Actas de sesiones Videos y sonido de sesiones Registtros de asistencia | 100
Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan de Acción | 72 | Consolidar el archivo digital con el inventario de los Acuerdos Distritales de 1954 a 2018, para concluir la depuración normativa | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Gestión | Archivo digital de los Acuerdos Distritales de 1954 a 2018 consolidado | Número de archivos digitales de los acuerdos distritales consolidados | Número | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Archivo digital publicado en la red interna
Gestión con Valores para resultados | Mejora normativa | Plan de Acción | 73 | Revisar y aprobar las modificaciones al normograma, enviadas por los responsables de los procesos de la Corporación | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 12 | Sostenibilidad del SIG | Reportes de actualizaciones de normograma revisados y aprobados | Número de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Número | Eficacia | 1 | 2020-01-15 | 2020-12-31 | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte enviado a la Oficina Asesora de Planeación | 3 | 1 | Mediante memorando del 09-01-2020 la Dirección Jurídica solicitó a los responsables de los procesos remitir el normograma actualizado dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes y en caso de haberse presentado modificaciones normativas también debe informar tal situación. Solo remitio información la Oficina Asesora de Control Interno (14 de enero y 4 de febrero), la Oficina Asesora de Planeación (14 de enero) y la Oficina Asesora de Comunicaciones (10 de febrero). Nuevamente la Dirección Jurídica, con memorando del 28-02-2020 requirió el normograma actualizado en el plazo antes indicado, pero solo la Dirección Administrativo envío información (19 de marzo). En el Normograma que se remitió para publicación el 30 de marzo, se actualizó la información de los siguintes procesos: 1.Direccionamiento Estratégico 2. Comunicaciones e Información 3. Mejora Continua 7. Atención al Ciudadano 8. Talento Humano 9. Gestión Jurídica 12. Sistemas y Seguridad de la Información 15. Evaluación Independiente | Correo eléctronico del 30-03-2020 dirigido al webmaster de la Corporación y a la Profesional de la Oficina Asesora de Planeación | 33.3333
Gestión con Valores para resultados | Defensa jurídica | Plan de Acción | 74 | Socializar las políticas de prevención del daño antijurídico a las dependencias de la Corporación, conforme al informe de defensa judicial presentado por la Secretaría Jurídica Distrital. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 2 | Sostenibilidad del SIG | Jornadas de socialización realizadas | Número de jornadas de socialización realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-30 |  | 1 | 1 |  | Actas de socialización de la política
Gestión con Valores para resultados | Defensa jurídica | Plan de Acción | 75 | Actualizar las políticas de prevención del daño antijurídico del Comité de Conciliación de la Corporación. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Sostenibilidad del SIG | Política actualizada | Número de políticas actualizadas | Número | Eficacia | 1 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Política aprobada por el Comité de Conciliación de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de Acción | 76 | Realizar espacios para la participación ciudadana | Dirección Jurídica - Equipo de Atención a la Ciudadanía | Atención al Ciudadano | 2 | Retadora | Espacios de participación ciudadana realizados | Número de espacios realizados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Actas de espacios de participación ciudadana realizados
Gestión con Valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de Acción | 77 | Radicar la solicitud de contratación para la adquisición del digiturno en el Proceso de Atención al Ciudadano, ante la Dirección Financiera | Dirección Jurídica - Equipo de Atención a la Ciudadanía | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Solicitud de Contratación radicada ante la Dirección Financiera | Número de solicitudes de contratación radicadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Solicitud de contratación radicada
Gestión con Valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan de Acción | 78 | Gestionar las adecuaciones exigidas para garantizar la accesibilidad a la Corporación de los ciudadanos, identificadas en el informe de la Veeduría de Bogotá | Dirección Jurídica | Atención al Ciudadano | 4 | Gestión | 4 adecuaciones gestionadas | Adecuaciones gestionadas | Número | Eficacia | 2 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 4 | Adecuaciones gestionadas
Gestión con Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 79 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 80 | Realizar las actividades requeridas para la supervisión a la ejecución del convenio interadministrativo 180450-0-2018 con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas para la construcción del nuevo edificio para el Concejo de Bogotá | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 4 | Gestión | Seguimiento a la expedición de la licencia de construcción Seguimiento a la expedición de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto Seguimiento a la contratación de la obra | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la expedición definitiva de licencia de Construcción (primer trimestre) Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la expedición definitiva de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto (segundo trimestre) Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la formulación, estructuración y ejecución de la contratación (tercer trimestre) Actas de sesión de Comité operativo en las que se efectúe seguimiento a la iniciación de las obras (cuarto trimestre) | 1 | 1 | Expedición Licencia de Construcción fecha de ejecutoria del 26-02-2020 a cargo de la Curaduria Urbana No. 1 - Bogotá D.C. a cargo de la Arquitecta Ruth Cubillos Salamanca. | Acto Administrativo: 11001-1-20-0306 a cargo de la curaduria urbana numero 1 y con fecha de expedición del 30-01-2020. | 100
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 81 | Adelantar las acciones necesarias para efectuar el rediseño del esquema de operación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 3 | Retadora | Diagnóstico del esquema de operación, incluyendo normatividad vigente Propuesta de rediseño Documentos del SIG actualizados | Número de acciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | Diagnóstico del esquema de operación y la normatividad aplicable, presentado ante Equipo Técnico de Gestión Financiera (segundo trimestre) Propuesta de rediseño presentada ante Equipo Técnico de Gestión Financiera (tercer trimestre) Documentos del SIG, que soportan la operación del Fondo Cuenta, según se requiera, actualizados y publicados en la red interna (cuarto trimestre)
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 82 | Crear un cronograma y una ruta de acción para la construcción y consolidación de las necesidades prespuestales de las áreas para la vigencia 2021 | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 1 | Gestión | Cronograma y ruta de acción socializado mediante comunicación oficial | Número de comunicaciones oficiales socializadas | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-05-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 |  | Comunicación oficial socializada Listado de necesidades por dependencia consolidado en el formato Necesidades Plan Anual de Adquisiciones (GFI-FO-003 )
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 83 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 84 | Efectuar seguimiento al tramite de la radicación de las solicitudes de contratación por parte de las áreas a la Dirección Financiera, y las relacionadas con TIC de la Dirección Administrativa ante la Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección de Informática y Tecnología | Dirección Financiera Jefes de dependencia | Gestión Financiera | 2 | Retadora | Seguimiento al trámite de las radicaciones de las solicitudes de contratación | Número de seguimientos efectuados | Unidad | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | 1 | 1 | Acta de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el que se presenta informe de seguimiento
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 85 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación de la implementación de una plataforma de comunicaciones unificadas | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y ficha técnica para proveer e implementar una plataforma de comunicaciones unificadas para el Concejo de Bogotá, radicada en la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos *Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2 | 6 |  |  | Registros disponibles en la carpeta del Proceso precontractual | 2 | 2 | Se encuentra elaborado y revisado el RFP, en la primera quincena del mes de abril se procede con su aprobación y radicacion para la ejecución del proceso contractual | RFP elaborado | 100
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 86 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación para realizar la implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6) | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para proveer servicios para implementación del protocolo de internet versión 6 (IPv6), radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos * Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2 | 6 |  |  | Registros disponibles en la carpeta del Proceso precontractual | 2 | 2 | Se encuentra elaborado y revisado el RFP, en la primera quincena del mes de abril se procede con su aprobación y radicacion para la ejecución del proceso contractual | RFP elaborado | 100
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 87 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 88 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación para proveer e implementar el sistema de gestión documental para el Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para proveer e implementar un Sistema de Gestión Documental, radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos * Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 |  |  | 2 | 6 | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 89 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de contratación para la adquisición de equipos para la renovación y actualización tecnológica | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 8 | Gestión | Solicitud de contratación y la ficha técnica para adquirir un sistema hiperconvergente para el Concejo de Bogotá, radicada ante la Secretaría Distrital de Hacienda, en las siguientes fases: * Primer trimestre: - Elaboración RFP - Revisión y validación RFP - Aprobación RFP por parte de los técnicos * Segundo trimestre: - Construcción de la solicitud por parte de los administrativos - Validación por parte de los técnicos de la solicitud - Aprobación por parte de la Dirección Administrativa - Aprobación por parte de la Dirección Financiera - Entrega RFP a Secretaría de Hacienda | Número de actividades realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2 | 6 |  |  | Registros disponible en la carpeta del Proceso precontractual | 2 | 2 | Se encuentra elaborado y revisado el RFP, en la primera quincena del mes de abril se procede con su aprobación y radicacion para la ejecución del proceso contractual | RFP elaborado | 100
Gestión con Valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Acción | 90 | Actividad eliminada, con base en decisión adoptada por el Comité institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 14 de mayo de 2020 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 91 | Revisar el cumplimiento de políticas y/o procedimientos de seguridad de la información en la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Gestión | Informes de cumplimiento de políticas y/o procedimientos de seguridad de la información en la Corporación elaborados | Número de revisiones realizadas | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Informe de cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad de la información presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 92 | Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Sostenibilidad del SIG | Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI | Número de seguimientos realizados | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Consolidado de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora y acciones correctivas de las auditorias realizadas al SGSI, presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 93 | Realizar prueba de continuidad de los servicios tecnológicos del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Gestión | Reporte de prueba de continuidad de negocio de los servicios tecnológicos realizada | Número de pruebas realizadas | Número | Eficacia | 0 | [5 empty] | 1 | Reporte de prueba de continuidad de negocio de los servicios tecnológicos, presentado al Equipo Técnico de Seguridad Digital
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 94 | Efectuar monitoreo a la gestión de riesgos de seguridad de la información de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Sostenibilidad del SIG | Consolidado de monitoreos a la gestión de riesgos de seguridad de la información por proceso | Número de monitoreos realizados | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Reporte de monitoreos a la gestión de riesgos de seguridad de la información II TRI: Seguimiento corte 30 de abril. IV TRI: Seguimiento corte 31 de diciembre.
Gestión con Valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Acción | 95 | Sensibilizar a los servidores públicos de la Corporación en temas de seguridad de la información | Dirección Administrativa Equipo de Sistemas | Sistemas y Seguridad de la Información | 3 | Gestión | Servidores públicos capacitados en temas de seguridad de la información | Número de sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 |  |  | 4 |  | 1 |  | Planillas de asistencia de Sensibilizaciones realizadas a los usuarios en temas de seguridad de la información. | 4 | 4 | Se dictaron las charlas de seguridad de la información en el marco de la inducción a los nuevos funcionarios con el apoyo de la Oficina Telemática de la Policía Nacional. | Listado de asistencia a las inducciones de los días 3, 4, 5 y 6 de febrero de 2020 | 100
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 96 | Diseñar y adoptar el esquema de operación del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación en sus diferentes frentes. | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Retadora | Documento del sistema de gestión en el que se establezca el esquema de operación del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación | Número de documentos del SIG adoptados | Número | Eficacia | 0 |  |  |  |  | 1 |  | Documento publicado en la red interna
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 97 | Solicitar la creación de las líneas de contratación para el mantenimiento de los frentes faltantes, en el marco del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación: - Restauración Casa Cristo Rey - Fachadas - Cubiertas y techos - Actualización del sistema de alarmas Trabajar en equipo con la Dirección Financiera para desarrollar las líneas de contratación (en el marco de la actividad 79) referentes a - Redes contra incendios e hidrosanitaria - Adecuación subestación | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 6 | Gestión | Solicitudes de creación de línea de contratación realizadas | Número de solicitudes de creación de línea de contratación radicadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 6 |  |  | Comunicaciones dirigidas a la Dirección Financiera radicadas
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 98 | Elaborar y presentar las fichas de contratación para el mantenimiento de los frentes faltantes, en el marco del nodo de mantenimiento de los bienes de la Corporación: - Restauración Casa Cristo Rey - Fachadas - Cubiertas y techos - Actualización del sistema de alarmas Trabajar en equipo con la Dirección Financiera para desarrollar las líneas de contratación (en el marco de la actividad 79) referentes a: - Redes contra incendios e hidrosanitaria - Adecuación subestación | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 6 | Gestión | Solicitudes de contratación radicadas | Número de Solicitudes de contratación radicadas ante la Dirección Financiera | Número | Eficacia | 0 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 6 |  | Comunicaciones dirigidas a la Dirección Financiera radicadas
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 99 | Ejecutar las actividades de mantenimiento locativo previstas en el cronograma establecido con el contratista | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Mantenimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | Informe de nivel de cumplimiento del cronograma
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 100 | Ejecutar las actividades de mantenimiento de equipos (bombas de agua potable, bombas de agua residual y tanques de agua potable, previstas en el cronograma establecido con el contratista | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Mantenimientos realizados | (Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-03-15 | 2020-12-31 |  | 50% |  | 50% | Informe de nivel de cumplimiento del cronograma
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 101 | Ejecutar las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente del Agua. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional del agua ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa uso eficiente del agua / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 81% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro consumo de agua, orden de servicio lavado de tanques, piezas divulgativas publicadas, registro de inspección de unidades sanitarias. | 25% | 25% | Se realizarón las actividades establecidas en el Plan de Acción Operativo 2020 del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Cuadro seguimiento consumo de agua, pieza divulgativa, formato revisión trimestral de unidades sanitarias, registro capacitaciones en Recurso Hidrico. | 100
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 102 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente de la energía. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional de la energía ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Uso eficiente de la energía / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro consumo de energía, piezas divulgativas publicadas,. | 25% | 25% | Se realizarón las actividades establecidas en el Plan de Acción Operativo 2020 del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Cuadro de seguimiento de consumo de energía, se elaboró la pieza divulgativa, registro de asistencia a capacitación consumo de energía, orden de servicio lavado de tanque de agua potable. | 100
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 103 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Gestión Integral de residuos. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a la disminución en la generación de los residuos ordinarios y optimizar el aprovechamiento de los residuos reciclables ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Gestión Integral de residuos / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro generación de residuos aprovechables, piezas divulgativas publicadas, registros de asistencia, registros de verificación del transportador, programa de riesgo químico . | 25% | 25% | Se realizaron las actividades establecidas en el Plan de Acción Operativo 2020 del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Bitacora de generación de residuos ordinarios y peligrosos, pieza divulgativa públicada, registro de asistencia de capacitación manejo de residuos, listado de verificación del transportador. | 100
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 104 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Implementación de prácticas sostenibles. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a promover la adopción de una cultura ambiental positiva ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Implementación de prácticas sostenibles / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Piezas divulgativas, registro de asistencia, registro de mantenimiento de cobertura vegetal, registro de actividad de fumigación, registro de semana ambiental. | 25% | 25% | Registro de asistencia a capacitación de Ecoconducción, registro de mantenimiento cobertura vegetal, orden de servicio de actividad de fumigación, publicación pieza divulgativa uso de la bicicleta. | Se publicó pieza divulgativa uso de la bicicleta, registro de asistencia a capacitación, registro de mantenimiento cobertura vegetal, orden de servicio de actividad de fumigación. | 100
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | PIGA | 105 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Consumo sostenible. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Gestión | Acciones orientadas a promover el uso y consumo responsable de materiales ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 93% | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro de bienes y servicios, guía con los requisitos ambientales para la adquisición de bienes y servicios de la corporación. | 25% | 25% | Se cuenta con certificados de disposición final de los contratos de Mesa de ayuda, mantenimiento vehículos, aseo y cafetería. | Certificados de disposición final | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 106 | Revisar la caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento actualizado de caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Número de documentos revisado o actas de revisión de documentos realizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Documento actualizado o acta de revisión
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 107 | Realizar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Capacitación o sensibilización del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 108 | Identificar las instancias de participación legalmente establecidas que debe involucrar el Concejo de Bogotá para cumplir su misión. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de las instancias de participación elaborado | Número de documentos con la identificación de las instancias de participación elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 1 |  |  |  | Documento con la identificación de las instancias de participación | 1 | 1 | En reunión del Equipo técnico de Información y Comunicación, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta, sostenida el 13 de marzo de 2020, se realizó la presentación a los integrantes del equipo, del documento en donde se identificó y caracterizó las instancias de participación para el Concejo de Bogotá D.C. | Acta de reunion del Equipo de trabajo. Listado de asistencia. Presentacion y Documento de Instancias de Participacion. | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 109 | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborado | Número de documentos con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 110 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales | 1 | Gestión | Cronograma elaborado | Número de cronogramas elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Cronograma con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 111 | Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual de 2020 y la planeación estratégica 2020-2023 | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2 | Gestión | Registros de participacón ciudadana en la planeación institucional | Número de espacios de participación ciudadana para la planeación | Porcentaje | Eficacia | 2 | 2020-02-02 | 2020-06-30 | 1 | 1 |  |  | Registros de participación ciudadana en la planeación 2020 Registros de participación ciudadana en la planeación 2020-2023 | 1 | 1 | Durante el mes de enero, se recibieron observaciones de la ciudadanía, como insumo para la elaboración del Plan de Acción Anual Integrado y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Corporación para la vigencia 2020, que llegaron al correo de planeación de la Corporación, Las cuales se tuvieron en cuenta por el CIGD. Que estas sugerencias y observaciones se remitieron a las dependencias responsables y que a su vez se respondieron a los ciudadanos, Que esta consulta se realizó mediante la página web y replicada en redes del concejo. | Registro se cuenta con los correos que llegaron al correo de planeación. | 100
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 112 | Elaborar y aprobar el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana realizadas en el Concejo de Bogotá | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano Procesos misionales Gestión de Mejora Continua | 1 | Gestión | Formato elaborado y aprobado | Número de formatos elaboados y aprobados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-06-30 |  | 1 |  |  | Formato publicado en la Red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 113 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo | Equipo Técnico de Información y Comunicación, Transparencia, anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Atención al Ciudadano | 1 | Gestión | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana publicado en la Red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 114 | Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma | Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 1 | Gestión | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia | 0 | 2020-10-01 | 2020-12-30 |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el que se presenta el informe
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 115 | Consolidar el monitoreo cuatrimestral al comportamiento de los riesgos por proceso y a la implementación de los planes de tratamiento de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 2 | Sostenibilidad del SIG | Informe consolidado de monitoreo cuatrimestral | Número de informes consolidados de monitoreo cuatrimestral realizados | Número | Eficacia | 0 | 2020-04-01 | 2020-12-30 |  | 1 | 1 |  | II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2020. III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2020.
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 116 | Asesorar a los equipos de los procesos en la actualización de las hojas de vida de los indicadores de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 15 | Sostenibilidad del SIG | Hojas de vida de los indicadores de gestión por proceso actualizadas | Número de hojas de vida de indicadores actualizadas | Número | Eficacia | 14 | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 7 |  | 8 |  | Hojas de vida de los indicadores de gestión por proceso actualizadas, publicadas en la red interna | 7 | 7 | Durante el primer trimestre de 2020 se adelantó la actuliazacion de los indicadores de gestion para los siguiente procesos: Gestión direccionamiento estratégico, Comunicaciones e información, Gestión mejora continua, Gestión jurídica, Gestión recursos físicos, Gestión financiera, Evaluación independiente. | Hojas de vida de los indicadores. Por problemas tecnicos con la conectividad de la red inerna, por causa de la contingencia se ha difcultado su publicacion. | 100
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 117 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance del Plan de Acción Institucional y del comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión Direccionamiento Estratégico | 3 | Sostenibilidad del SIG | Informe consolidado de avance del plan de acción e indicadores de gestión de los procesos presentado | Número de informes presentados ante el CIGD presentados | Número | Eficacia | 2 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | I TRI: Consolidado 2019 II TRI: Consolidado primer trimestre 2020 III TRI: Consolidado segundo trimestre 2020 IV TRI: Consolidado tercer trimestre 2020
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 118 | Asesorar a los equipos de los procesos en la incorporación de controles en los procedimientos que se actualicen | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 100% | Sostenibilidad del SIG | Procedimientos presentados al CIGD con controles incorporados | (Procedimientos que incorporan controles / procedimientos que son presentados para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño) *100 | Porcentaje | Eficacia | 0 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 100% | 100% | 100% | Procedimientos aprobados en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 119 | Desarrollar el Programa de Escuela al Concejo, Cabildos estudiantiles (programada), en coordinación con la Mesa Directiva y el Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 14 | Retadora | Jornadas del programa Escuela al Concejo ejecutadas | Número de jornadas ejecutadas | Número | Eficacia | 8 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 8 |  | 6 | Registros en página web Registros en redes sociales
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 120 | Apoyar las actividades de visibilización del Concejo, mediante visitas a las diferentes localidades de la ciudad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 6 | Gestión | Actividades de visibilización apoyadas | Número de actividades apoyadas | Número | Eficacia | 12 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 3 |  | 3 | Registros en página web Registros en redes sociales
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 121 | Realizar las actualizaciones de la estructura del Portal WEB, el mejoramiento continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Actualización y rediseño realizado | Número de actualizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Página web Informe de la actualización realizada, presentado al Equipo técnico
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 122 | Realizar las actualizaciones de la estructura de la Intranet, el mejoramiento continuo en la interactividad y rediseño que se requiera, en el marco de las decisiones adoptadas en el "Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas" | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Actualización y rediseño realizado | Número de actualizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Página web Informe de la actualización realizada, presentado al Equipo técnico
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 123 | Elaborar y presentar para aprobación el manual de administración y uso del portal Web de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Manual de uso del portal Web elaborado y presentado | Número de manuales elaborados y presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Propuesta de Manual de Uso presentado ante el Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 124 | Elaborar y presentar para aprobación el manual de administración y uso de la Intranet de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Retadora | Manual de uso de la intranet elaborado y presentado | Número de manuales elaborados y presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Propuesta de Manual de Uso presentado ante el Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 125 | Realización, producción y emisión de la Rendición de Cuentas Semestral del Concejo de Bogotá (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales), en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 2 | Retadora | Rendiciones de cuentas realizadas | No. de Rendiciones de Cuentas realizadas | Número | Eficacia | 100% | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 1 |  | 1 | Página web, redes sociales, Informe de gestión
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 126 | Elaborar y presentar para aprobación el manual de Identidad de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Gestión | Manual de Identidad elaborado y presentado | Número de manuales elaborados y presentados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en la que se presenta la propuesta de Manual
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 127 | Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 3000 | Gestión | - Comunicados y boletines, publicados en diferentes medios - Banco de fotografias publicadas y almacenadas - Banco de piezas comunicativas, publicadas y almacenadas - Listado de publicaciones monitoreadas a través de redes sociales - Productos realizados que demanden los eventos (publicaciones, piezas comunicativas, material grafico) | Número de productos comunicativos realizados | Número | Eficacia | 3000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | 1500 |  | 1500 | Pagina web Redes sociales Informe de gestión
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 128 | Realizar la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 0.5 | Gestión | Programa de Gestión documental ajustado | Número de programas ajustados | Número | Eficacia | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 0.5 | 50% del documento PGD elaborado con los ajustes incorporados de acuerdo con la información que arroje el diagnóstico
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 129 | Elaborar la tabla de valoración documental - TVD | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Tablas de valoración documental convalidadas y publicadas | Número de tablas de valoración documental elaboradas | Número | Eficacia | 1 | 2020-08-03 | 2020-12-31 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | Tablas de Valoración Documental convalidada por el Consejo Distrital de Archivo
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 130 | Terminar el levantamiento de los metros lineales restantes de inventario del archivo central ubicado en el sótano. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 157 | Gestión | Inventario archivo central terminado | Número de metros lineales del archivo central levantados | Número | Eficacia | 157 | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 157 |  |  |  | Formato Único de Inventario Documental -FUID | 157 | 49.5 | Reporte hasta el 28 de febrero, el último reporte que correspodne al 31 de marzo no se tiene debido al tema de aislamiento y que el personal no puede ejecutar esta labores en casa por ser de tipo operativo en las instalaciones del Concejo. | Formato Único de Inventario Documental | 31.5287
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 131 | Efectuar la eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en todas las dependencias de la Corporación, previa revisión de las TRD. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Gestión | Publicación para pronunciamiento por parte de la ciudadanía de los documentos propuestos para eliminar durante 60 días en la página Web Acta del CIGDI Acta de entrega de la documentación a eliminar a la responsable del Sistema de Gestión Ambiental | (Número de dependencias con revisión de las TRD para eliminación de documentos / dependencias de la Corporación)* 100 | Porcentaje | Eficacia | N/A | 2020-06-01 | 2020-08-31 |  | 45% | 55% |  | Acta e inventario de archivo eliminado previa publicación en la página Web
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 132 | Liberar la cantidad de metros lineales suficientes en el archivo central, para recibir las transferencias primarias. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Actas de transferencia secundaria (del Archivo Central al Archivo de Bogotá) o eliminación de documentos, que permitan liberar la cantidad de metros lineales que se identifiquen en el diagnóstico por dependencia (metros lineales que se requiere transferir de los archivos de gestión al archivo central), en aplicación de las Tablas de Valoración Documental | Número de actas con los metros lineales de archivo seleccionado para eliminación de acuerdo con la disposición final registrada en las TVD o correspondiente a documentos de apoyo o duplicados producidos antes del 20 de septiembre de 2012 | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta e inventario de archivo eliminado (documentos copia o de apoyo)
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 133 | Recibir, en el Archivo Central, los documentos transferidos por los diferentes archivos de gestión de las dependencias de la Corporación que hayan cumplido su tiempo de retención (transferencias primarias). | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 11 | Gestión | Acta de transferencia primaria levantada | Número de metros lineales de archivo transferidos | Número | Eficacia | 11 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 11 | Acta de archivo transferido
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 134 | Actualizar la Tabla de Retención Documental de la Corporación, con base en lo establecido el Acuerdo 04 de 2019 del Archivo General de la Nación. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 11 | Gestión | Tablas de Retención actualizadas | Número de TRD ajustadas y convalidadas | Número | Eficacia | 11 | 2020-07-03 | 2020-09-30 |  |  | 11 |  | TRD convalidadas
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 135 | Terminar el inventario y enlazar los registros correspondientes a las series misionales documentales, Acuerdos y proyectos de acuerdo, en el aplicativo Librejo. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 3450 | Gestión | Inventario de acuerdos y proyectos de acuerdo contenidos en los tomos ubicados en la biblioteca, de acuerdo a proyección de registros y enlazados en el aplicativo Librejo concluido | Número de registros ingresados al catalogo en línea realizados | Número | Eficacia | 3450 | 2020-04-02 | 2020-12-31 |  | 1150 | 1150 | 1150 | Base de datos actualizada años 2019, 2018 y 2017 correspondiente a 3450 registros
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 136 | Actualizar el inventario de activos de información, en lo atinente a Gestión Documental. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | Inventario de activos ajustado una vez convalidada la actualización de las TRD | Número de inventarios de activos de Gestión Documental actualizados | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Inventario de activos de Gestión Documental actualizado
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 137 | Elaborar la tabla de control de acceso para la Corporación, a partir de los activos de información. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Tabla de Control de Acceso elaborada | Número de tablas de control de acceso elaboradas | Número | Eficacia | 1 | 2002-11-03 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Tablas de control de acceso aprobadas y publicadas
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 138 | Establecer la estructura del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos en la Corporación | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento con los componentes que debe contemplar el modelo elaborado | Número de modelos de requisitos establecidos | Número | Eficacia | 1 | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documentar el modelo de requisitos en su primer fase
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 139 | Levantar los requisitos técnicos y funcionales para la implementación de una herramienta de gestión documental, con base en el diagnóstico. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento de requisitos técnicos y funcionales levantados | Número de documentos evaluados y aprobados en conjunto con la asesoría del Archivo de Bogotá | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documento con requisitos técnicos y funcionales revisado por sistemas y Archivo de Bogotá
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 140 | Realizar capacitaciones en gestión documental, de acuerdo a cronograma. Las capacitaciones se realizarán en los siguientes temas: - Administración de archivo - Aplicación de TRD - Inventarios documentales (diligenciamiento FUID) | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 3 | Gestión | Capacitaciones en gestión documental realizadas | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 3 | 2020-06-01 | 2020-11-30 |  |  | 2 | 1 | Presentaciones y formatos de asistencia
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 141 | Diagnóstico integral de archivo | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Diagnóstico integral de archivo | Documento elaborado y revisado | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-09-30 |  |  | 1 |  | Documento Diagnóstico Integral de Archivo
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 142 | Elaborar y presentar para aprobación el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC | Documento elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número | Eficacia | 1 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Documeto SIC elaborado y aprobado
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 143 | Ajuste de PINAR | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Gestión | PINAR | PINAR ajustado según datos arrojados en el diagnóstico integral | Número | Eficacia | 1 | 2020-10-03 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | PINAR aprobado por l Comité Institcional de Gestión y Desempeño
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan de Acción | 144 | Aplicar TVD en su primera fase | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Retadora | Parte del Fondo Documental Acumulado organizado y depurado | Número metros lineales intervenidos de acuerdo al periodod que aplique para la TVD | Número | Eficacia | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 10 | FUID correspondiente al fondo documental acumulado intervenido
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Acción | 145 | Realizar jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación, en el marco del Plan Institucional de Capacitación. | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 2 | Retadora | Jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Número de jornadas de capacitación realizadas | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 2 | Registros de las jornadas de jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Plan de Acción | 146 | Crear semilleros, grupos de ideación y/o innovación, conformado por servidores con perfiles diversos, de los diferentes procesos y dependencias de la Corporación. | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 1 | Retadora | Semillero, grupo de ideación y/o innovación creado | Número de semilleros, grupos de ideación y/o innovación creados | Número | Eficacia | 0 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  | 1 | Acta de Acta de sesión del Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 147 | Realizar las auditorias a los procesos de la Corporación | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 100% | Sostenibilidad del SIG | Informe de Auditoria | (Número auditadas realizadas / Número de auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 0% | 28.57% | 57.14% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2020 | 0% | 28.57% | A la fecha el proceso de evaluación independiente ha realizado la planeación de 8 auditorias a: Gestión de recursos físicos, Sistemas y seguridad de la Información , Talento Humano , Gestión Normativa, Control Politico, Elección de servidores Públicos Distritales, Anales Publicaciones y relatoría , Gestión Documental. Sin embargo se ha postergado la ejecucion de la auditorias por solicitud del director adminitrativo y la emergencIa del COVID-19 . | Programas de auditoria y lista de verificación de lo procesos mencionados evidenciado en archivo fisico y magnetico de cada auditor.
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 148 | Realizar los informes de seguimiento y evaluación programados | Oficina de Control Interno | Procesos relacionados con los informes | 100% | Sostenibilidad del SIG | Informe de Seguimiento | Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados | Porcentaje | Eficacia | 100% | 01/01//2020 | 2020-12-31 | 100% | 100% | 100% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2020 | 100% | 100% | A la fecha la Oficina de control Interno realizo los siguientes informes: • FURAG. - Informe Ejecutivo Anual del Estado de Control Interno • Informe de Control Interno Contable • Informe de Derechos de Autor • Seguimiento a la Rendición de Cuenta Anual-Plan de mejoramiento Institucional Auditoria Regular • Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno • Informe de Evaluación por Dependencias • Informe de Seguimiento a las PQRS • Informe de Seguimiento al PAAC • Seguimiento Plan de Acción Anual • Seguimiento a la Rendición de Cuentas de la Corporación | Red Intena_ X:\AÑO 2020 | 100
Control de cambios | [23 empty] | Nivel de avance del plan en el trimestre | 94.7134
Versión | Fecha | Soporte | [21 empty] | Nivel de avance del plan acumulado durante el año | 94.7
Versión 1 | 30 de enero de 2020 | Adoptada mediante Resolución 091 del 30 de enero de 2020
Versión 2 | 14 de mayo de 2020 | Aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en sesión celebrada el 14 de mayo de 2020 | [17 empty] | Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación