## C.1.
PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS- ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS (i) VIGENCIA 2021
Versión 01 de 2021 - Integrado en el PAAC 2021
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (i) Líder: Líder Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1 | Revisar caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Un documento actualizado de Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Documento de caracterización de partes interesadas o acta de revisión, disponible en red interna. | Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2021-03-01 | 2021-08-31
| 3.1.2 | Identificar, publicar y mantener actualizada la página web del Concejo de Bogotá D.C, en temas, aspectos y contenido relevante que la entidad debe comunicar teniendo en cuenta el manual de rendición de cuentas para el Estado y la sección de transparencia y acceso a la información, conforme a la normatividad vigente. | Mínimo tres (3) actualizaciones en la vigencia | Ejercicios de actualización de la información en la página web durante la vigencia | Página web actualizada | Actualizar información: Todos los Procesos de la Corporación suministran la información a publicar Publicar la información página web: Oficina Asesora de Comunicaciones Garantizar el funcionamiento y la visibilidad de la plataforma: Dirección Administrativa-Sistemas Seguridad de la Información | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.1.3 | Elaborar y publicar informes de rendición de cuentas de la gestión semestral en la página web del Concejo de Bogotá D.C. (Presidente del Concejo, Concejales, bancadas y comisiones) | 100% de los Informes de rendición de cuentas de la gestión semestral publicados. | (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por HC/Número de HC activos)+ (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Comisiones /Número de Comisiones) + (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Bancadas/Número de Bancadas)*100 | Informes de rendición de cuentas disponibles en página web | Elaborar: Mesa Directiva, Bancadas, Honorables Concejales, Secretaría General, Comisiones Permanentes Publicar en la página web: Oficina Asesora de Comunicaciones Publicar en los Anales del Concejo: Secretaría General | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 3.1.4 | Difundir a través de redes sociales, página web y medios masivos, los contenidos publicados de la gestión de la entidad. | 200 publicaciones | Número de publicaciones de la Corporación, en web, redes sociales | Página web, pautas en medios masivos y redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.1.5 | Realizar, producir y emitir las audiencias públicas de Rendición de Cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá (Mesa Directiva, Bancadas y Concejales) | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Audiencias públicas de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
2. Información en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | Realizar acercamientos con la ciudadanía y/o grupos de interés para indagar acerca de sus inquietudes sobre el ejercicio de los Honorables Concejales o de la Corporación | 100% de acercamientos realizados | (Número de acercamientos realizados/ Número de acercamientos definidos por la Mesa Directiva)*100 | Comunicaciones oficiales o registros de los acercamientos | Definir formas de acercamiento: Mesa Directiva Ejecutar: Dependencias de la Corporación en el marco de sus competencias. Reportar: Lider Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas (Delegado de Presidencia) | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 3.2.2 | Promover espacios de participación con los grupos de interés, las Entidades Distritales y la ciudadanía en general, en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | Participantes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor,en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | No.de participantes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor, en las sesiones que desarrolla el Concejo de Bogotá, D.C. | Material audiovisual de la ejecución de espacios de control político, actas y reporte consolidado de participaciòn. | Secretaría General Comisiones permanentes | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.2.3 | Ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y visibilidad de la Gestión del Concejo de Bogotá D.C. | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Videos de la transmisión de la audiencia pública Acta de sesión plenaria | Honorables Concejales | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.2.4 | Dar respuesta escrita y en el término 15 días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco de la rendición de cuentas y publicación en la página web (botón de transparencia) y en los medios de difusión oficiales de la Corporación. | 100% de preguntas con respuesta definitiva | (Número de preguntas con respuesta definitiva/Número de preguntas no asbueltas en la audiencia pública de rendición de cuentas)*100 | Respuesta definitiva en página web o remitida al autor de la pregunta | Dirección jurídica -Atención al ciudadano | 2021-01-01 | 2021-12-31
3. Responsabilidad e Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | Analizar e incluir en la planeación institucional, cuando corresponda, las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los aportes de los ciudadanos y grupos de interés, presentadas en los diferentes espacios de diálogo. | Sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, para ser incluidas en la planeación institucional de ser el caso. | Solicitudes y recomendaciones efectuadas por los ciudadanos, analizadas | Acta | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 3.3.2 | Divulgar a ciudadanos y grupos de interés identificados, la estrategia de rendición de cuentas | Mínimo una actividad de divulgación de la estrategia de rendición de cuentas | No. de actividades de divulgación | Registros de divulgación (actas, correos, publicación en web, etc) | Suministrar contenido a la OAC: Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas Crear pieza y divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 3.3.3 | Generar un estímulo de agradecimiento por la participación en la Audiencia de Rendición de Cuentas del Concejo de Bogotá D.C., con el fin de incentivar la participación ciudadana en próximas actividades. | 4 Estímulos entregados o publicados | No. Estímulos (comunicado, reconocimiento, etc) entregados o publicados | Comunicados, reconocimiento, etc | Generar el comunicado o entregar reconocimiento: Secretaría General Publicar: Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-06-01 | 2021-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad) | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1. | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, por parte de los asistentes (mediante el formato definido por la Corporación para calificar el evento). | 2 aplicaciones de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Número de aplicaciones de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Encuestas de evaluación de la audiencia pública, aplicadas por los asistentes | Aplicar instrumento: Dirección Administrativa Divulgar instrumento: Oficina Asesora de Comunicaciones Analizar información: Oficina Asesora de Planeación | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 3.4.2 | Realizar seguimiento y evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas | 1 Informe de Evaluación y seguimiento de la estrategia | Informe de seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Informe disponible en red interna.(Se evalua la vigencia anterior) | Oficina de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-12-31
(i) Nota: “Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos de Rendición de Cuentas establecidas en la Ley 1757 de 2015, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Para el caso de las Corporaciones Públicas la estrategia es el equivalente al plan de rendición de cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015”.
Consolidado por la Oficina Asesora de Planeación

## C.2. (hidden)
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para la CMV, toda vez que el artículo 2 de la Ley 962 de 2005 menciona que "Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente. Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998” De lo anterior se colige, que la razón de ser de la CMV es el proceso fiscal el cual hace parte de las excepciones.

## C.3. (hidden)
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar la Estrategia de rendición de cuentas de la CMV | 1 Estrategia de rendición de cuentas | Documento con la estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Mayo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mantener información relevante sobre las políticas y actividades adelantadas por la CMV en la página web institucional | Página web actualizada | Página web actualizada | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.2 | Utilizar medios virtuales para el intercambio de opiniones con los ciudadano sobre la gestión de la CMV | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.3 | Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas | 100% de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | (Número de audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número de audiencias de rendición de cuentas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar acerca de la Rendición de Cuentas a los funcionarios | 1 sensibilización | Número de sensibilizaciones realizadas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Noviembre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar audiencias públicas de Rendición de cuentas | 1 documento de análisis de la evaluación (encuestas) por cada audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Documento de análisis de evaluación de audiencias públicas de rendición de cuentas | Secretaria Ejecutiva del Despacho | 31 de Diciembre
| 4.2 | Realizar informe de la ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe de ejecución y evaluación | Informe de ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre
| 4.3 | Definir y divulgar plan de mejoramiento como resultado de acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten del proceso de rendición de cuentas. | 1 plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas | Contralor Municipal P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre

## C.4. (hidden)
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación interna que fortalezcan la atención y el servicio al ciudadano, en cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos . | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Contralor Municipal Secretario General P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Indicar a la ciudadanía en los casos aplicables, que puede consultar el trámite de su queja en la página web de la CMV | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer competencias de los funcionarios en atención al Ciudadano mediante capacitación y sensibilización | Cumplimiento del 100% de las jornadas de capacitación | (Número de jormadas de capacitación ejecutadas/Número de jornadas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Atender oportunamente las PQRS de los ciudadanos y entidades interesadas | 90% de las PQRS resueltas | (No. PQRS tramitadas/No. PQRS recibidas)*100% | Contralor Municipal P.E. con funciones de Participación Ciudadana Funcionario asignado para el seguimiento de la PQRS | 31 de Diciembre
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar por lo menos un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción al ciudadano y sujetos de control | 2 documentos de análisis de resultados de la encuestas | Número de documentos de análisis de resultados de encuestas de satisfacción (del ciudadano y de sujetos de control) | Contralor Auxiliar de Control Fiscal P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre

## C.5. (hidden)
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar información mínima obligatoria sobre la estructura de la CMV | 100 % información publicada sobre la estructura | (Número de información o documentos sobre la estructura publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la estructura)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
| 1.2 | Publicar información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento de la CMV | 100 % información publicada sobre procedimientos, servicios y funcionamiento | (Número de información o documentos sobre procedimientos, servicios y funcionamiento publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la procedimientos, servicios y funcionamiento)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Establecer mecanismos para para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información pública. | 1 mecanismo | Mecanismo establecido para el registro de la recepción y el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | P.U de apoyo a Gestión TIC P.U. con funciones de almacén, pagaduría y archivo Auxiliar administrativo de apoyo a Gestión Documental | 31 de Diciembre
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar el portal institucional incluyendo la interfaz para los niños | Portal actualizado | Portal actualizado | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar por lo menos un informe de solicitudes de acceso a la información | 1 informe | 1 informe | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre

## C.6. (hidden)
INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Código de ética | 1.1 | Difundir a los funcionarios de la CMV, la importancia de los principios y valores de la CMV (Código de Ética) | 2 estrategias de difusión | Número de estrategias de difusión | P.E. con funciones de Talento Humano | 31 de Diciembre
Jaime Stewart Correa Bello Contralor Municipal (E )
Consolidó: Jenny Alexandra Triana Casallas - Profesional Especializado con funciones de Planeación