## Plan de acción Anual 2022
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2022
Código: GDE-FO-001 Versión: 4 Vigencia : 11-Dic-2020
PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL |  |  |  |  | PLAN INDICATIVO | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022 | [16 empty] | c
APUESTAS ESTRATÉGICAS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEAS DE ACCIÓN | LOGROS / METAS CUATRIENIO | RESPONSABLES | INDICADOR | META CUATRIENAL | PROGRAMACIÓN |  |  |  | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  | PROGRAMACIÓN
[7 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | [9 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN | Meta Trimestre | Avance | Descripción / Análisis del Avance | Medio de Verificación entregables | Cálculo del avance
Concejo confiable y con credibilidad, que genera valor público y transforma realidades | Profundizar la incidencia de la participación ciudadana en el Control Político y la Gestión Normativa | Mecanismos para armonizar la agenda de control político y gestión normativa con las prioridades de la ciudadanía y partes interesadas | Agendas estratégicas semestrales de control político y gestión normativa, programadas por la junta de voceros, que incorporan las prioridades de la ciudadanía y de las partes interesadas, e incluyen el seguimiento a las políticas públicas | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de agendas estratégicas de control político semestrales, programadas por la Junta de Voceros | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 1 | Realizar las juntas de voceros para definir la agenda mensual de sesiones para los debates de control político, foros y proyectos de Acuerdo, atendiendo equitativamente la participación de las bancadas | Citar: Presidente de la Corporación Participar: Junta de Voceros Realizar la convocatoria, elaborar acta y reportar a OAP: Secretaría General | Control Político Gestión Normativa Elecciones de servidores públicos | 12 | Actas de reuniones Agendas mensuales | Número de reuniones de junta de voceros realizadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Actas de reuniones Agendas mensuales Disponibles en red interna | 3
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 2 | Definir, en Junta de Voceros, la agenda estratégica semestral de sesiones para los debates de control político, foros, y proyectos de Acuerdo, incorporando las prioridades de la ciudadanía y de las partes interesadas detectadas en el ejercicio de participación realizado por DemoLab | Citar: Presidencia de la Corporación Definir agenda: Junta de Voceros Presentar insumos ciudadanos: Mesa Directiva - Demolab Elaborar acta y reportar a OAP: Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 2 | Agendas estratégicas de control político semestrales, programadas por la Junta de Voceros Actas de reuniones | Número de agendas estratégicas de control político, programadas por la Junta de Voceros | Número | Eficacia | 1 |  | 1 |  | Actas de sesiones de Junta de voceros Registros de priorización en la plataforma demolab Informe de las priorizaciones realizadas por la ciudadanía a través de la plataforma, presentado por Demolab | 1
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 3 | Desarrollar cuatro servicios de habilitación a la innovación y la apertura, con base en la metodología definida por Demolab | Mesa Directiva - Demolab | Control Político Gestión Normativa | 4 | Servicios de habilitación desarrollados | Número de servicios de habilitación desarrollados | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Registros del desarrollo de los servicios de habilitación | 1
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 4 | Verificar que los Acuerdos de ciudad sancionados por el Alcalde, sean publicados en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital. | Secretaría General | Gestión Normativa | 100% | Acuerdo de ciudad sancionado por el alcalde, publicado en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital | (Número de acuerdos de ciudad sancionados por el Alcalde, publicados en los Anales y en el registro distrital/ Número de acuerdos de ciudad sancionados por el alcalde)*100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Publicación de los acuerdos en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital | 25%
|  |  | Un mecanismo de articulación y comunicación con los ciudadanos, las organizaciones sociales y las Juntas Administradoras Locales -JAL-, para incorporar prioridades locales en la agenda estratégica de control político y gestión normativa, diseñado e implementado | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de mecanismos de articulación para incorporar prioridades locales, en la agenda estratégica de control político y gestión normativa, diseñados e implementados | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 5 | Canalizar y entregar a los Honorables Concejales las propuestas provenientes de ciudadanos, organizaciones sociales y Juntas Administradoras Locales -JAL, a través de la plataforma de participación de Demolab, para nutrir los ejercicios de control político y gestión normativa | Mesa Directiva- DEMOLAB | Control Político Gestión Normativa | 5 | Propuestas provenientes ciudadanos, organizaciones sociales y Juntas Administradoras Locales -JAL, recibidas a través de la plataforma de participación de demolab | Número de propuestas provenientes de ciudadanos, organizaciones sociales y Juntas Administradoras Locales -JAL, recibidas a través de la plataforma de participación de demolab | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 2 | Registros de propuestas ciudadanas en la plataforma de participación de Demolab Registro de entrega a SAC Jurídica para el trámite de respuesta | 1
|  |  | Mínimo 3 Proyectos de Acuerdo priorizados por la junta de voceros, debatidos, originados en temas priorizados por la ciudadanía y las partes interesadas en la agenda estratégica | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de proyectos de acuerdo, originados en temas priorizados por la ciudadanía y las partes interesadas en la agenda estratégica, debatidos | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 6 | Tramitar al menos un proyecto de acuerdo, originado en temas priorizados por la ciudadanía y las partes interesadas, radicados por los Honorables Concejales | Mesa Directiva Junta de Voceros | Gestión Normativa | 1 | Proyecto de Acuerdo priorizados por la junta de voceros y definido en la agenda estratégica debatido | Número de proyectos de acuerdo, originados en temas priorizados por la ciudadanía y las partes interesadas en la agenda estratégica, debatidos | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Proyecto de Acuerdo priorizados por la junta de voceros y definido en la agenda estratégica debatido
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 7 | Verificar que los proyectos de Acuerdo priorizados por la junta de voceros y definidos en la agenda estratégica, se hayan debatido. | Secretaría General Comisiones permanentes | Gestión Normativa | 1 | Proyecto de Acuerdo priorizados por la junta de voceros y definido en la agenda estratégica debatido | Número de proyectos de acuerdo, originados en temas priorizados por la ciudadanía y las partes interesadas en la agenda estratégica, debatidos | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Proyecto de Acuerdo priorizado por la junta de voceros y definido en la agenda estratégica, debatido.
|  |  | Mínimo 3 Proyectos de Acuerdo debatidos, originados por los cabildantes estudiantiles | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de proyectos de acuerdo originados por los cabildantes estudiantiles, debatidos | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 8 | Apoyar a través de capacitación, a los cabildantes estudiantiles para el fortalecimiento de sus habilidades en la construcción de los proyectos de Acuerdo (en desarrollo del Acuerdo 597 de 2014) | Secretaría General | Gestión Normativa | 2 | Talleres sobre el quehacer del Concejo de Bogotá. | Número de talleres realizados | Número | Eficacia |  | 1 | 1 |  | Planillas de asistencia a los talleres, disponible en red interna.
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 9 | Priorizar en Junta de Voceros al menos un proyecto de acuerdo originados por los cabildantes estudiantiles, con base en las propuestas presentadas por las diferentes bancadas | Mesa Directiva Junta de Voceros | Gestión Normativa | 1 | Proyectos de Acuerdo originados por los cabildantes estudiantiles priorizados debatidos | Número de proyectos de acuerdo originados por los cabildantes estudiantiles, debatidos | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registros de sesiones de Junta de voceros
[11 empty] | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 10 | Realizar jornadas de Escuela al Concejo, acorde con la demanda y apertura por la pandemia de covid 19 de los colegios del Distrito | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 4 | Jornadas de Escuela al Concejo ejecutadas | Número de jornadas ejecutadas | Número | Eficacia |  |  |  | 4 | Página web Informe de Gestión
|  |  | Plan de Desarrollo Distrital discutido con amplia participación ciudadana | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de Planes de Desarrollo Distrital discutidos con amplia participación ciudadana | 1 | 1 | [7 empty] | N/A
|  |  | Plan de Ordenamiento Territorial discutido con amplia participación ciudadana | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de Planes de Ordenamiento Territorial discutidos con amplia participación ciudadana | 1 |  | 1 | [6 empty] | N/A
|  |  | Agenda permanente de seguimiento de la emergencia sanitaria y la recuperación económica post pandemia, incluidas en la agenda estratégica de control político, ejecutada | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Porcentaje de cumplimiento de la agenda permanente de seguimiento de la emergencia sanitaria y la recuperación económica post pandemia, incluidas en la agenda estratégica de control político | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 11 | Realizar sesiones de control político para el seguimiento de la emergencia sanitaria y la recuperación económica post pandemia | Ejecutar: Mesas Directivas Reportar: Secretaría General y Comisiones permanentes | Control Político | 100% | Sesiones para el seguimiento de la emergencia sanitaria y la recuperación económica post pandemia | (Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas)*100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Actas de reuniones de junta de voceros Agendas mensuales Acta de sesión (Disponibles en red interna)
|  |  | Mínimo 3 cabildos abiertos para discusión de temas prioritarios en materia de gestión normativa y control político, identificados en la agenda estratégica | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de audiencias, para discusión de temas prioritarios en materia de gestión normativa y control político, identificados en la agenda estratégica, realizadas | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 12 | Planificar y ejecutar Cabildo abierto, para discusión con la ciudadanía de temas prioritarios en materia de gestión normativa y control político, identificados en la agenda estratégica. | Mesa Directiva Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Control Político Gestión Normativa | 1 | Sesiones de Cabildo abierto realizadas | Número de cabildos abiertos realizados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registro del cabildo abierto, los temas que se abordaron, los participantes, las memorias del evento y la respuesta de la corporación respectiva
| Generar mecanismos para enriquecer el debate de control político y las iniciativas de gestión normativa en el Concejo de Bogotá | Gestión del conocimiento para comprender las diversas dinámicas y complejidades de la ciudad. | Escenario interdisciplinario de pensamiento diseñado e implementado, como Unidad técnico-académica, que brinde soporte para el mejoramiento y cualificación de los procesos misionales, mediante alianzas con centros de investigación, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, entre otros | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Porcentaje de ejecución de las fases de diseño e implementación del centro de pensamiento ejecutado | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción | 13 | Realizar lanzamiento y puesta en operación del Centro de pensamiento para la gestión normativa y el control político | Mesa Directiva- DEMOLAB | Control Político Gestión Normativa | 100% | Centro de pensamiento de la Corporación en operación | (Número de actividades ejecutadas para el lanzamiento y la puesta en operación / Número de actividades para el lanzamiento y la puesta en operación programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  | 100% |  | Registros del lanzamiento del Centro de Pensamiento y de su operación, de acuerdo a las líneas de acción definidas
|  |  | Directorio de organizaciones de la sociedad civil, especializadas por temas consolidado, para consulta del Concejo de Bogotá | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de directorios de organizaciones de la sociedad civil, especializadas por temas, consolidado, para consulta del Concejo de Bogota, consolidados | 1 |  | 0.3 | 0.4 | 0.3 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 14 | Establecer el esquema de manejo de la información del directorio de organizaciones de la sociedad civil, especializado por temas consolidado que se relacionen con el Concejo de Bogotá, D.C. | Equipo Técnico de Rendición de cuentas, participación y transparencia | Control Político Gestión Normativa | 1 | Lista de las organizaciones civiles que se puedan acercar a la Corporaciòn | Número de listados de las organizaciones civiles que se pueda acercar a la Corporación | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Lista de organizciones
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 15 | Consolidar y entregar la base de datos de las personas y organizaciones que han participado en actividades del Demolab, como insumo para la consolidación del directorio de organizaciones de la sociedad civil, especializadas por temas, de la Corporación | Mesa Directiva- DEMOLAB | Control Político Gestión Normativa | 1 | Base de datos de las personas y organizaciones que han participado en actividades del Demolab | Número de bases de datos entregada por Demolab a la instancia competente | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Comunicación dirigida por Demolab a la instancia competente, en la que se remite la Base de Datos con la información de personas y organizaciones que han participado en actividades del Demolab
|  |  | Herramienta para el seguimiento a la implementación de los Acuerdos distritales, diseñada e implementada | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de herramientas para el seguimiento a la implementación de los Acuerdos distritales diseñadas e implementadas | 1 |  |  | 0.50 | 0.50 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 16 | Diagnóstico de necesidades y requerimientos para el diseño del modelo de operación de la heramienta para el seguimiento a la implementación de los Acuerdos distritales | Mesa Directiva | Control Político Gestión Normativa | 1 | Documento de diagnóstico de las necesidades y requerimientos | Número de documentos de diagnóstico entregados a la/s instancia/s correspondiente/s | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registro de entrega y/o presentación del documento diagnóstico a la/s instancia/s correspondiente/s
|  |  | Mínimo 12 foros con participación de expertos, en temas priorizados por la ciudadanía | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Subsecretarías de Comisiones Permanentes | Número de foros con participación de expertos, en temas priorizados por la ciudadanía, realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 17 | Brindar apoyo metodológico al diseño y desarrollo de los foros previstos para la vigencia, en las temáticas definidas Propuesta de temática: Innovación política o pública o democrática, participación ciudadana | Mesa Directiva- DEMOLAB | Control Político Gestión Normativa | 3 | Documentos metodológicos que orientan el desarrollo de los foros en las temáticas definidas | Número de documentos metodológicos | Número | Eficacia |  | 1 | 1 | 1 | Comunicación dirigida por Demolab a la instancia competente, en la que se remiten los documentos metodológicos que orientan el desarrollo de los foros en las temáticas definidas
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 18 | Realizar foros con participación de expertos y ciudadanía en general, basados en la agenda estratégica definida en la junta de voceros | Mesa Directiva Junta de Voceros Oficina Asesora de Comunicaciones | Control Político Gestión Normativa | 3 | Foros presenciales o virtuales con participación de expertos y ciudadanía en general, basados en la agenda estratégica definida en la junta de voceros | Número de foros presenciales o virtuales con participación de expertos y ciudadanía en general, basados en la agenda estratégica definida en la junta de voceros | Número | Eficacia |  | 1 |  | 2 | Actas de reuniones de junta de voceros Agendas mensuales Acta de sesión (Disponibles en red interna)
|  | Capacidades de gestión de los procesos misionales fortalecidas, para hacer mas eficiente el ejercicio del control político y la gestión normativa. | Biblioteca Jurídica Virtual en operación, para el seguimiento de los acuerdos y de los proyectos de acuerdo | Dirección Jurídica | Porcentaje de avance de las fases del proyecto de Biblioteca virtual ejecutados. | 100 | 40 | 40 | 10 | 10 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Plan de acción | 19 | Desarrollar el 100% de las actividades previstas para la vigencia, para avanzar en la puesta en operación de la Biblioteca Jurídica Virtual, que permita hacer seguimiento a los acuerdos y proyectos de acuerdo | Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 100% | Biblioteca Jurídica Virtual, con los avances programados para la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Registros disponibles en la dependencia responsable
|  |  | Herramienta para la producción de las actas de las sesiones del Concejo de Bogotá en tiempo real, implementada | Dirección Administrativa Secretaría General | Porcentaje de avance de las fases del proyecto de sistema de relatoría, ejecutadas. | 100 | 25 | 50 | 10 | 15 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Plan de acción | 20 | Diseñar e implementar un sistema de relatoría actualizado y un modelo de gestión de contenidos e información, con base en el diagnóstico realizado en la vigencia 2020 | Secretaría General | Anales y Relatoría | 100% | Sistema de relatoría y modelo de gestión de contenidos e información, actualizados | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas)*100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Solicitudes de contratación del equipo Solicitud para la adquisición del software
|  |  | Reglamento interno del Concejo de Bogotá con las modificaciones requeridas, buscando una mayor eficiencia y transparencia en el desarrollo de sus objetivos misionales | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General | Número de Acuerdos Distritales con modificaciones al reglamento interno del Concejo de Bogotá, expedidos | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | N/A
|  |  | Sistema propio y pertinente de medición de la gestión del Concejo y de los Concejales de Bogotá, diseñado y adoptado | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Oficina Asesora de Planeación | Número de sistemas de medición de la gestión del Concejo y de los Concejales de Bogota, diseñados y adoptados | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Plan de acción | 21 | Desarrollar el 100% de las actividades previstas para la vigencia, para avanzar en el diseño y adopción del sistema de medición de la gestión del Concejo y de los Honorables Concejales de Bogota | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 100% | Sistema de medición de la gestión del Concejo y de los Concejales de Bogotá, con los avances programados para la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Registros disponibles en la dependencia responsable
| Profundizar la relación y coordinación del Concejo de Bogota con los Concejos de la región para un eficaz ejercicio del control político y la gestión normativa frente a los temas de interés regional. | Esquema de armonización, coordinación y cooperación del Concejo de Bogota con los Concejos de la región. | Agenda de trabajo conjunto coordinada con los Concejos de la región | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaria General | Número de agendas de trabajo conjunto de los Concejos de la región, convenidas | 1 |  | 0.50 | 0.50 |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Plan de acción | 22 | Construir y presentar una propuesta para incorporar la innovación, el gobierno abierto y la co-creación, en la agenda de trabajo conjunto coordinada con los Concejos de la región | Mesa Directiva- DEMOLAB | Control Político Gestión Normativa | 1 | Documento de propuesta para incorporar la innovación, el gobierno abierto y la co-creación, en la agenda de trabajo conjunto coordinada con los Concejos de la región | Número de documentos metodológicos | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Comunicación dirigida por Demolab a la instancia competente, en la que se presenta la propuesta para incorporar la innovación, el gobierno abierto y la co-creación, en la agenda de trabajo conjunto coordinada con los Concejos de la región
|  |  | Mínimo 3 encuentros temáticos con los Concejos de la región realizados | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaria General | Número de encuentros temáticos con los Concejos de la región, realizados por año | 3 |  | 1 | 1 | 1 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Plan de acción | 23 | Desarrollar la agenda de trabajo conjunto con la región a través de encuentros temáticos | Mesa Directiva Junta de Voceros Secretaría General Mesa Directiva- DEMOLAB | Control Político Gestión Normativa | 100% | Encuentros temáticos con los concejos de la región realizados, conforme a lo programado para la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Registros disponibles en la dependencia responsable
Concejo visible, transparente, abierto, cercano y sintonizado con la ciudadanía | Diseñar y desarrollar el laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. DEMO – Lab, como el espacio para cocrear y experimentar con nuevas formas de generar valor público, modernizar la relación con la ciudadanía, generar nuevos canales de participación y colaboración | Cultura de la innovación | Comunidad consolidada y formada de actores del ecosistema de innovación del Concejo de Bogotá | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Número de actores del ecosistema de innovación formados | 1 | 0.50 | 0.50 | [6 empty] | N/A
|  |  | Semillero de innovación del Concejo de Bogotá consolidado | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Número de iniciativas producidas por el semillero de innovación | 1 |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción | 24 | Formular e implementar la ruta de consolidación del semillero de innovación de la Corpoación, en el marco del Equipo Técnico de innovación y gestión del conocimiento | Mesa Directiva - Demolab Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 100% | Semillero de innovación de la Corporación consolidado | (Número de actividades de la ruta de consolidación ejecutadas / Número de actividades de la ruta de consolidación programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 33.3% | 33.3% | 33.3% | Registros disponibles en la dependencia responsable
[11 empty] | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción | 25 | Actualizar el Kit de innovación del Concejo | Mesa Directiva- Demolab | Talento Humano | 1 | Kit de innovación del Concejo actualizado | Número de kits actualizados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registros de presentación y socialización del Kit de innovación
[11 empty] | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de acción | 26 | Realizar jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación, en torno al reto definido en la vigencia 2021 | Mesa Directiva - Demolab Equipo Técnico de Gestión del Conocimiento y la innovación | Talento Humano | 2 | Jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en gestión del conocimiento y la innovación realizadas | Número de jornadas de capacitación realizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 2 | Registros de las jornadas de jornadas de capacitación, socialización y/o sensibilización en Gestión del conocimiento y la innovación
|  | Prototipos de metodologías, espacios, herramientas, para la incidencia de la participación ciudadana en los asuntos de ciudad. | Diagnóstico de los retos, necesidades y oportunidades de mejora para una participación efectiva de la ciudadanía | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Numero de diagnósticos de los retos, necesidades y oportunidades de mejora para una participación efectiva de la ciudadanía, presentados al CIGD | 1 |  | 0.50 | 0.50 |  | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 27 | Realizar el diagnóstico de los retos, necesidades y oportunidades de participación, en las actividades lideradas por el Demolab, como insumo para el Equipo Técnico de Rendición de cuentas, participación y transparencia | Mesa Directiva - Demolab | Control Político Gestión Normativa | 100% | Diagnóstico de los retos, necesidades y oportunidades de mejora para una participación efectiva de la ciudadanía en la Corporación, con los avances programados para la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Registros disponibles en la dependencia responsable
|  |  | Mínimo 12 metodologías, espacios, herramientas u otras soluciones para la apertura y la participación | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Número de metodologías, espacios, herramientas u otras soluciones para la apertura y la participación, diseñadas e implementadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 28 | Diseñar e implementar metodologías para la apertura y la participación ciudadana en proyectos de acuerdo y debates de control político | Mesa Directiva- Demolab | Control Político Gestión Normativa | 3 | Metodologías, espacios, herramientas u otras soluciones para la apertura y la participación ciudadana, diseñadas y entregadas | Número de metodologías, espacios, herramientas u otras soluciones para la apertura y la participación ciudadana, diseñadas y entregadas | Número | Eficacia |  |  |  | 3 | Metodologías para la apertura y la participación ciudadana, entregadas a la Mesa Directiva
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Acción | 29 | Diseñar e implementar metodologías para la innovación política | Mesa Directiva- Demolab | Control Político Gestión Normativa | 3 | Metodologías, espacios, herramientas u otras soluciones para la innovación política, diseñadas y entregadas | Número de metodologías, espacios, herramientas u otras soluciones para la innovación política, diseñadas y entregadas | Número | Eficacia |  |  |  | 3 | Metodologías para la innovación política, entregadas a la Mesa Directiva
|  |  | Estrategia Concejo a la Casa implementada | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Número de iniciativas Concejo a casa diseñadas, implementadas y evaluadas | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | N/A
|  |  | Mínimo 3 Asambleas ciudadanas desarrolladas | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Número de asambleas ciudadanas diseñadas, desarrolladas y evaluadas | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | N/A
|  |  | Plan de participación ciudadana, que involucra estrategias de acercamiento a la ciudadanía, a localidades y a las partes interesadas, adaptado a la nueva normalidad | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje de ejecución del plan de participación ciudadana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 30 | Gestionar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana | Dirección Administrativa - Capacitaciones | Talento Humano | 1 | Capacitación o sensibilización del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Registros de capacitación o sensibilización
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 31 | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | Identificar: Mesa Directiva (Demolab),Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Atención al Ciudadano | 1 | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborado | Número de documentos con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 32 | Elaborar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | Elaboración: Mesa Directiva (Demolab) Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera. Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones Reporte: Líder del Equipo | Atención al Ciudadano Procesos misionales | 1 | Cronograma elaborado | Número de cronogramas elaborados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 33 | Ejecutar y reportar las actividades del cronograma de participación ciudadana, liderada por cada dependencia responsable del espacio o instancia de participación establecidas para la vigencia 2022 | Ejecución y reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación (Ver cronograma) Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 2 | Informe y/o reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación | Número de informes y/o reportes de las actividades desarrolladas | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Informe y/o reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 34 | Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual de 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Registros de participación ciudadana en la planeación institucional | Número de espacios de participación ciudadana para la planeación | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Registros de participación ciudadana en la planeación 2022 | 1 |  | LISBETH Y DIANA
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 35 | Elaborar un informe de la estrategia de participación ciudadana, con base en los resultados de los espacios e instancias de participación desarrollados por las diferentes áreas misionales, estrategicas y de apoyo, reportados en el formato interno de participación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 36 | Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en el desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la Corporación, según el literal I del articulo 12 de la ley 87 de 1993 | Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 1 | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el que se presenta el informe
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana | 37 | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado
| Diseñar e implementar una estrategia de comunicación interna y externa, innovadora y asertiva. | Estrategia de comunicación y de posicionamiento de la gestión del Concejo, con protagonismo de los canales digitales | Estrategia de comunicación externa, para difundir el impacto de las decisiones del Concejo en la ciudadanía, diseñada, implementada y evaluada | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje de la estrategia de comunicación externa diseñada, implementada y evaluada | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 38 | Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 3000 | - Comunicados y boletines, publicados en diferentes medios - Banco de fotografias publicadas y almacenadas - Banco de piezas comunicativas, publicadas y almacenadas - Productos realizados que demanden los eventos (publicaciones, piezas comunicativas, material grafico) | Número de productos comunicativos realizados | Número | Eficacia |  | 1500 |  | 1500 | Pagina web Redes sociales Informe de gestión
|  |  | Estrategia de comunicación interna, para difundir el impacto de las decisiones administrativas, en los funcionarios de la Corporación, diseñada, implementada y evaluada | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje de la estrategia de comunicación interna diseñada, implementada y evaluada | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 39 | Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación interna, para difundir las decisiones administrativas a los funcionarios de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Estrategia de comunicación interna en fase de implementación | Número de Estrategias de comunicación interna en fase de implementación | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Página intranet Correos electrónicos Informe de gestión
|  |  | Medición de la imagen y el reconocimiento del Concejo de Bogotá | Oficina Asesora de Comunicaciones | Número de herramientas de medición de la imagen del Concejo implementadas | 1 |  | 0.50 | 0.50 |  | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 40 | Solicitar asignación de recursos; solicitar contratación y demás procesos administrativos, para: - Contratar experto que defina los términos de referencia y/o ficha técnica para la realización de la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá" , que permita, -Contratar una empresa que realice la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá" | Coordina: Oficina Asesora de Comunicaciones Acompañamiento y asesoría: -Demolab - Oficina Asesora de Planeación | Comunicaciones e información | 1 | Solicitud de asignación de recursos, solicitud de contratación de experto elaboración ficha técnica, solicitud de contratación de la empresa que realizará la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá" | Número de solicitud de recursos, ficha técnica y solicitud de contratación elaborados | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Trámites administrativos realizados, Informe de gestión
|  | Herramientas de transparencia y acceso a la información | Página web rediseñada y con manual de administración y uso | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Número de paginas web rediseñadas y con manual de administración y uso adoptados | 1 | 0.20 | 0.80 | [6 empty] | N/A
|  |  | Intranet rediseñada y con manual de administración y uso | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Número de Intranet rediseñadas y con manual de administración y uso adoptados | 1 | 0.20 | 0.80 | [6 empty] | N/A
|  |  | Desempeño superior al 90% en la medición del Índice de Trasparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje de calificación anual del Índice de Trasparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 41 | Mantener actualizada la información mínima obligatoria del menú de transparencia de la página web del Concejo de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, en lo de su competencia | Responsables de la información que se publicay solicitud de publicación en el Menú de Transparencia: Todas las dependencias, en lo de su competencia. Responsable de publicar en la página Web: OAC Responsable de coordinar el diligenciamiento del aplicativo o herramienta de medición del ITA: OAP | Gestión de Mejora Continua del SIG | > 90% | Documentos e información publicados en el Menú de transparencia de la pagina Web | Porcentaje de calificación anual del Índice de Trasparencia y Acceso a la Información | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 94% | Informe de medición del ITA
|  |  | Nivel de riesgo moderado en las dos mediciones bienales del Índice de Transparencia por Bogotá | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Número de mediciones del Índice de Transparencia por Bogota en las que se obtiene niveld e riesgo moderado | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | N/A
|  | Mecanismos interactivos de rendiciones de cuentas con la ciudadanía | Estrategia de rendición de cuentas permanente interactiva del Concejo de Bogotá, que promueva la transparencia, la participación y la colaboración de los grupos de valor y los grupos de interés | Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | Porcentaje de ejecución del Plan de rendición de cuentas anual del Concejo de Bogotá | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 42 | Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas | (Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas ejecutadas / Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Página web, Informe de gestión
| Fortalecer los mecanismos de atención a la ciudadanía cálidos, plurales e incluyentes. | Canales para la atención al ciudadano accesibles | Canales para la atención al ciudadano adecuados con criterios de accesibilidad, en cumplimiento de la política pública de atención a la ciudadanía | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 100% de adecuaciones en los canales para la atención al ciudadano, con criterios de accesibilidad, implementadas | 100 | 20 | 80 | [6 empty] | N/A
|  | Talento Humano con competencias y habilidades para una atención al ciudadano cálida, digna y respetuosa | Personal responsable del contacto con el ciudadano, con competencias fortalecidas para su atención | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | Porcentaje de personal responsable del contácto con el ciudadano con competencias fortalecidas para la atención | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 43 | Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, correspondiente al componente 4 del PAAC: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Dirección Juridica - Equipo de atención a la ciudadanía | Atención al Ciudadano | 100% | 100% de los funcionarios de atención al ciudadano capacitados en la cultura del servicio al ciudadano | (Número de funcionarios de atención al ciudadano capacitados/ Número de funcionarios asignados a atención al ciudadano)*100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Acta de capacitación y listado de asistencia
|  | Gestión y trámite efectivo de las PQRS | Informes de seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRS, validando la atención con soluciones de fondo | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | Número de informes de seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRS presentados | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción | 44 | Rendir Informe semestral de seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRS, validando la atención | Defensor al Ciudadano | Atención al Ciudadano | 2 | Informe semestral de seguimiento PQRS | Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Informe Semestral publicado en la pagina web de la corporación
Concejo moderno y eficaz, con capacidades de gestión fortalecidas y generador de resultados. | Adecuar la arquitectura organizacional a los desafíos de una gestión publica innovadora, inteligente, sostenible y efectiva. | Esquema organizacional fortalecido | Rediseño y fortalecimiento organizacional del Concejo de Bogotá | Mesa Directiva Dirección Administrativa | Número de rediseños organizacionales del Concejo de Bogotá, formulados e implementados | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | N/A
|  | Modelo de operación dinámico e innovador | Mapa de procesos innovador, integrador y articulador | Oficina Asesora de Planeación | Número de Mapas de procesos, adaptados a la nueva normalidad, actualizados y adoptados. | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | N/A
|  |  | Documentos que soportan la operación de los procesos de la Corporación, actualizados y adaptados | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de procesos con documentos que soportan la operación, actualizados y adaptados | 100 | 15 | 40 | 40 | 5 | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 45 | Asesorar a los equipos de los procesos en la incorporación de controles en los procedimientos que se actualicen | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 100% | Procedimientos presentados al CIGD con controles incorporados | (Número de Procedimientos que incorporan controles / número de procedimientos que son presentados para aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño) *100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Procedimientos aprobados en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 25% |  | CAROLINA, NELLY Y LUZ DARY
|  |  | Modelo de gestión de los recursos financieros del Concejo de Bogotá ajustado (operación del fondo cuenta) | Dirección Financiera | Número de modelos de gestión de los recursos de la Corporación ajustados | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | N/A
|  |  | Calificación superior al 80% en el promedio de los autodiagnósticos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Porcentaje de calificación autodiagnósticos MIPG | 80% | 72% | 75% | 78% | 80% | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 46 | Realizar seguimientos a los avances en la implementación de las políticas de gestión del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 1 | Herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del MIPG diligenciadas | Número de seguimientos a los avances en la implementación de las políticas del gestión del MIPG realizados | Número | Eficacia |  | 0.33 | 0.33 | 0.33 | Actas de sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en las que se presenten los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
[11 empty] | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 47 | Consolidar el monitoreo cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de gestión y sus controles, así como la implementación de los planes de tratamiento de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 2 | Matrices consolidadas con el monitoreo cuatrimestral | Número de matrices consolidadas de monitoreo cuatrimestral realizados | Número | Eficacia |  | 1 | 1 |  | II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2022. III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2022.
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 48 | Implementar una estrategia para divulgar los componentes y herramientas del Sistema de Gestión de la Corporación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 100% | Estrategia de divulgación implementadas | (Número de actividades de divulgación implementadas / Número de actividades de divulgación programadas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Registros de actividades de divulgación | 25% |  | LISBETH
[11 empty] | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 49 | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance del Plan de Acción Institucional y del comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 4 | Reporte consolidado de avance del plan de acción e indicadores de gestión de los procesos presentado | Número de reportes consolidados presentados ante el CIGD presentados | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | I TRI: Consolidado 2021 II TRI: Consolidado primer trimestre 2022 III TRI: Consolidado segundo trimestre 2022 IV TRI: Consolidado tercer trimestre 2022 | 1 |  | LISBETH Y BORIS
[11 empty] | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 50 | Consolidar los informes de gestión semestral de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el artìculo 22 del Acuerdo 741 de 2019 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2 | Informe consolidado presentado al presidente de la Corporaciòn | Número de informes presentados | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Informe semestral publicado
[11 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Plan de Acción | 51 | Consolidar el monitoreo cuatrimestral del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano -PAAC- de la Corporación de la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2 | Monitoreo del PAAC consolidado | Número de reportes de monitoreo consolidados | Número | Eficacia |  | 1 | 1 |  | II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2022 III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2022
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 52 | Revisar y aprobar las modificaciones al normograma, enviadas por los responsables de los procesos de la Corporación | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 12 | Reportes de actualizaciones de normograma revisados y aprobados | Número de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte enviado a la Oficina Asesora de Planeación | 3
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 53 | Elaborar y remitir memorando de recomendaciones para la mesa directiva y los Concejales en el marco de la política de prevención del daño antijurídico | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 4 | Memorando de recomendaciones para la mesa directiva y a Concejales | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia | 2 |  |  | 2 | Memorandos Radicados y enviados. | 2
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 54 | Actualizar el procedimiento Asesoria Juridica Interna del proceso de Gestion juridica | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Procedimiento actualizado | Número de procedimientos actualizados | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Procedimiento remitido al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 55 | Revisar y/o actualizar el indicador del procedimiento de control interno disciplinario, denominado «movimiento o impulso procesal de expedientes» | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Indicador revisado y/o actualizado denominado «movimiento o impulso procesal de expedientes» | Número de indicadores revisados y/o actualizados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Hoja del indicador actualizado y publicado en la red interna | 1
[11 empty] | Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 56 | Ejecutar el plan anual de auditoría basado en riesgos | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 100% | Informe de Auditoria y papeles de trabajo asociados. | Σ No. Auditorias realizadas ( planeadas*0.5 + ejecutadas *0.45 +evaluadas * 0.05) / Número de auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0% | 28.57% | 57.14% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2022; link página web.
[11 empty] | Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 57 | Realizar los informes de seguimiento y evaluación programados | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 100% | Informes de Seguimiento y Evaluación | Número de Informes realizados en el periodo de medición/ Numero de informes programados en el periodo de medición *100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Red Intena_ X:\AÑO 2022; link página web. | 25%
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 58 | Realizar socializacion del protocolo de redes sociales | Dirección Juridica - Equipo de atención a la ciudadanía | Atención al Ciudadano | 1 | 1 socializacion del protocolo de atención a través de redes sociales | Número de socializaciones del protocolo de atención a través de redes sociales, | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Protocolo en la pagina web, y/o correo interinstitucional general
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 59 | Realizar socializacion de la Carta de trato digno al ciudadano | Dirección Juridica - Equipo de atención a la ciudadanía | Atención al Ciudadano | 1 | 1 socializacion de la carta del trato digno, tando a los ciudadanos como a los funcionarios | Número de socializaciones | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Soporte de la pagina web, y/o correo interinstitucional general
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción | 60 | Gestionar las adecuaciones exigidas para garantizar la accesibilidad a la Corporación de los ciudadanos, identificadas en el informe de la Veeduría de Bogotá | Dirección Juridica - Equipo de atención a la ciudadanía | Atención al Ciudadano | 2 | 2 adecuaciones gestionadas | Número de adecuaciones gestionadas | Número | Eficacia |  |  |  | 2 | Registros de las gestiones para la realización de las adecuaciones
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 61 | Tramitar la aprobación y adopción del Mapa de procesos de la Corporación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 1 | Propuesta de actualización presentada ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de propuestas de actualización del mapa de procesos presentadas | Número | Eficacia |  | 0.5 | 0.5 |  | Resolución de adopción del Mapa de procesos, presentada para firma de la Mesa Directiva de la Corporación
[11 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público Compras y contratación pública | Plan de Adquisiciones | 62 | Adoptar los roles y niveles de servicio definidos en un documento de entendimiento entre el Concejo de Bogotá y la Secretaria Distrital de Hacienda, para el proceso de adquisición de bienes y servicios para la Corporación, en el ejercicio de las etapas contractuales y presupuestales, en el marco del Acuerdo 59 de 2002. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 1 | Documento de entendimiento en el que se precisan los roles y niveles de servicio entre el Concejo de Bogotá y la Secretaria Distrital de Hacienda adoptado. | Porcentaje del documento de entendimiento consolidado y adoptado | Porcentaje | Eficacia |  | 30% | 30% | 40% | Registros de las sesiones de trabajo entre el Concejo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH para la construcción de un documento de entendimiento en el proceso de adquisiciòn de bienes y servicios para la Corporaciòn.
[11 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 63 | Realizar el proceso de gestión de cobro de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, que permita una sostenibilidad y razonabilidad de la misma, de conformidad con las etapas definidas para el cobro persuasivo y remitir en los casos que corresponda a cobro coactivo. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 100 | Cartera gestionada para su recupeaciòn por concepto de incapacidades. | (Cartera gestionada para su recuperación por concepto de incapacidades / Cartera por cobrar, por concepto de incapacidades) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 30% | 40% | 30% | Informe de avance del cobro de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, presentado ante el Director Financiero como insumo para el Comité de Sostenibilidad Contable y el Comité de Cartera.
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 64 | Implementar el sistema de información que soporte el proceso de nómina, de conformidad con los requerimientos administrativos, presupuestales, técnicos y operativos. | Dirección Administrativa - Sistemas (Estructuración de los términos de referencia) Dirección Financiera (implementación funcional) | Sistemas y seguridad de la información Gestión Financiera | 1 | Informe de implementación del sistema de información que soporte el proceso de nómina. con los requerimientos técnicos, administrativos y operativos. | Número de sistemas de información de nómina implementados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de seguimiento que contenga los siguientes elementos: - Gestión de recursos para su apropiación presupuestal en la implementación. - Capacitación a los responsables en el proceso de nómina. - Proceso del cargue y migración de información de nómina. - Desarrollo y parametrización bajo los lineamientos de sistemas y seguridad de la información. - Pruebas funcionales y salida en vivo.
[11 empty] | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 65 | Actualizar la información de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación en los diferentes grupos actuariales, para la consecución y gestión de aprobación del cálculo actuarial del pasivo pensional del Distrito. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 1 | Sistema de infomación actualizada de las historias laborlaes de los funcionarios y exuficionarios del Concejo de Bogotà. | Número de informes de actualización presentados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de actualización de la información de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación, generado por el Ministerio de Hacieda y Crédito Público y el Foncep, que contenga los siguientes elementos: 1. Base de datos de la información de la historia laboral de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación. 2. Informe de estado de gestión del calculo actuarial y del pasivo pensional del Distrito Capital. (Documento externo).
[11 empty] | Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 66 | Evaluar la gestión de riesgo en la entidad | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 2 | Informe de Evaluación del riesgo de la entidad | Número de informes de evaluaciones de riesgo realizadas | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Red Intena_ X:\AÑO 2022; link página web.
|  | Talento humano capaz, comprometido y generador de valor público | Plan de gestión estratégica del talento humano, con el cumplimiento del total de requisitos establecidos por el MIPG | Dirección Administrativa | Número de Planes de Gestión estratégica del talento humano, formulados, implementados y evaluados | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 67 | Mantener actualizada la información relativa a la creación, modificaciones, organización o distribución de la planta de personal de la Corporación y las diferentes situaciones administrativas, accesible a los funcionarios. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 4 | Carpeta de Carrera Administrativa con la información de la planta actualizada trimestralmente | Número de actualizaciones ejecutadas | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Carpeta de Carrera Administrativa con la información de la planta actualizada. | 1
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 68 | Actualizar la Caracterización de los servidores públicos de la Corporación. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Documento de caracterización de los servidores de la Corporación | Número de documentos de caracterización actualizados | Número | Eficacia |  |  | 0.5 | 0.5 | Caracterización de servidores publicos actualizada y presentada ante el Equipo Técnico de Talento Humano
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 69 | Consolidar una herramienta digital con la información de la planta de personal y sus situaciones administrativas, que permita generar reportes y conocer el estado en tiempo real. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Herramienta digital con la información de planta y sus situaciones administrativas actualizada | Número de herramientas actualizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Herramienta digital con la información de planta y sus situaciones administrativas actualizada
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 70 | Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, que permita tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa - Equipo Técnico de Talento Humano | Talento Humano | 1 | Documento consolidado con las necesidades de talento humano, provinientes de: - Matriz estrategica de TH - Necesidades de capacitación -Necesidades de bienestar - Analisis de la Caracterización del TH -Resultados de la Evaluación de Desempeño -Medición del clima organización -Acuerdos sindicales -Riesgos del Proceso. | Número de documentos consolidados | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Documento consolidado presentado en sesión del Equipo Técnico de Taleno Humano
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 71 | Capacitar a los jefes de dependencia en la metodología de evaluación del desempeño de los servidores de carrera administrativa, incluyendo los planes de mejoramiento individual. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Jornada de capacitación en evaluación del desempeño dirigida a los Jefes de dependencia | Número de jornadas de capacitación desarrolladas | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Registro de asistencia de los jefes de dependencia a la capacitación en evaluación del desempeño
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 72 | Consolidar los resultados de la evaluación del desempeño de los servidores de carrera de la Corporación, como insumo para la construcción del Plan Institucional de Capacitación. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Informe de analisis de los resultados de la evaluación del desempeño | Numero de informes | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Informe de análisis de los resultados de la evaluación del desempeño, presentado en sesión del Equipo Técnico de Talento Humano.
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 73 | Diseñar y levantar línea base de los indicadores para medir los movimientos de personal (rotación, movilidad, ausentismo) | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa y Equipo de SGSST | Talento Humano | 3 | Indicadores implementados para medir los movimientos de personal (rotación, movilidad y ausentismos) | Número de Indicadores aplicados | Número | Eficacia |  |  |  | 3 | Resultado de los indicadores aplicados, presentado al Equipo Técnico de Talento Humano
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 74 | Presentar un informe a la alta dirección de los resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Informe presentado a la Mesa Directiva de la evaluación de los gerentes públicos | Número de Informes presentados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | 75 | Formular y publicar el Plan anual de Vacantes de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Plan anual de vacantes de la Corporación formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan anual de Vacantes públicado | 1
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | 76 | Proveer los cargos que se encuentran vacantes en la Corporación, mediante los mecanismos y el nivel de prioridad establecidos en el Plan Anual de Vacantes | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | vacantes provistas | (Número de vacantes provistasde acuerdo con la priorización del plan anual de vacantes/ número total de vacantes de la Corporación)*100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Acto administrativo de provisión de los cargos. Informe de ejecución del plan de provisión de vacantes presentado en Equipo Técnico de Talento Humano.
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 77 | Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos publicado | 1
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 78 | Ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Actividades para la provisión de recursos humanos ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) * 100 | porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de ejecución del Plan de Provisión de Recursos Humanos presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano | 25%
[11 empty] | Talento Humano | Integridad | Plan de Gestión de integridad | 79 | Formular y publicar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de Gestión de Integridad formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan Institucional de gestión de integridad formulado y publicado. | 1
[11 empty] | Talento Humano | Integridad | Plan de Gestión de integridad | 80 | Ejecutar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Actividades de gestión de integridad ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) * 100 | porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de ejecución del Plan Institucional de Gestión de Integridad presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano | 25%
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación | 81 | Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de Capacitación formulado y publicado | Número de de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación | 1
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación | 82 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Capacitaciones programadas y realizadas | (Número de capacitaciones ejecutadas del PIC / Número de capacitaciones programadas en el PIC para la vigencia)* 100 | porcentaje | Eficacia | 30% | 30% | 15% | 25% | Registros de asistencia y evaluación de las actividades de capacitación. | 30%
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | 83 | Formular y publicar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan de Incentivos formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación | 1
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | 84 | Ejecutar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Plan de Incentivos ejecutado | ('Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan)*100 | porcentaje | Eficacia | 10% | 30% | 30% | 30% | Registros fotograficos y encuesta de satisfacción de la ceremonia de incentivos. | 10%
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 85 | Formular y publicar el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Corporación y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de bienestar formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación | 1
[11 empty] | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 86 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Bienestar, para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Plan Institucional de Bienestar ejecutado | ('Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan)*100 | Porcentaje | Eficacia | 10% | 25% | 25% | 40% | Registros de inscripción a las actividades de Bienestar | 10%
[11 empty] | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Seguridad Vial | 87 | Desarrollar las actividades programadas del plan de acción 2022 del Plan Estratégico de Seguridad Vial del Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa (Talento Humano, Capacitación/Mantenimiento/Movilidad/ y Seguridad y Salud en el Trabajo) | Talento Humano Gestión de Recursos Fisicos | 100% | Actividades del plan de Acción del PESV 2022 ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas plan de accion PESV / Número de actividades programadas del plan de accion PESV) *100 | Porcentaje | Eficacia | 14% | 24% | 24% | 38% | Registros, informes de las actividades previstas en el plan de acción del PESV Acta de sesión del Equipo Técnico de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y de Talento Humano (SST) en la que se presenta seguimientos al plan | 14%
|  |  | Dos mediciones del clima laboral del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa | Número de mediciones del clima laboral realizados | 2 | 1 |  | 1 |  | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 88 | Realizar la segunda medición de clima laboral, por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el transcurso del año de acuerdo a la programación establecida para tal fin | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Informe de medición de clima laboral | Número de informes de medición presentados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de la medición realizada
|  |  | Estrategia para mejorar y fortalecer la cultura organizacional de la Corporación | Dirección Administrativa | Número de estrategias para mejorar y fortalecer la cultura organizacional, diseñadas e implementadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 89 | Desarrollar acciones que permitan fortalecer la comunicación corporativa, las relaciones laborales, el trabajo en equipo y las habilidades blandas y de liderazgo en el equipo directivo la Entidad, para la transformación cultural de la organización | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Taller de clima laboral y taller para directivos | Número de talleres desarrollados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Listados de asistencia a los talleres y encuestas de satisfacción de la actividad.
|  |  | Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo adaptado a las nuevas realidades | Dirección Administrativa | Promedio del porcentaje de implementación del Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 90 | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST | Dirección Administrativa - SST, Talento Humano | Talento Humano | 100 | Registros, asistencias, formatos, memorandos, correos electrónicos Informes, actas | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo de SGSST / Número de actividades previstas en el plan de trabajo de SGSST)* 100 | Porcentaje | Cumplimiento | 20% | 25% | 30% | 25% | Registros, asistencias, memorandos, oficios, correos electrónicos. Informes de avance en la ejecución del plan de trabajo del SGSST | 20%
[11 empty] | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 91 | Realizar las actividades pertinentes al proceso de recertificación de la Sala Amiga de la Familia Lactante Laboral | Dirección Administrativa - SST | Talento Humano y todos los procesos de la Corporación | 100 | Asistencias, formatos, correos electrónicos y certificación | (Número de actividades ejecutadas para la recertificación / Número de actividades previstas para la recertificación)* 100 | Porcentaje | Cumplimiento | 30% | 20% | 20% | 30% | Registros, asistencias, memorandos, oficios, formatos, correos electrónicos y certificación | 30%
|  |  | Estrategia de teletrabajo cumpliendo la meta del Distrito Capital de funcionarios vinculados a dicha modalidad | Dirección Administrativa | Numero de estrategias de teletrabajo implementadas y evaluadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 92 | Adelantar dos convocatorias de vinculación de funcionarios a la Modalidad de Teletrabajo | Dirección Administrativa - Carrera Administrativa | Talento Humano | 2 | Convocatorias de vinculación de funcionarios a la Modalidad de Teletrabajo | Número de Convocatorias realizadas en cada semestre | Número | Eficacia | 0 | 1 | 1 | 0 | Publicación de Convocatorias en el Semestre
|  | Concejo responsable con el ambiente y comprometido con la gestión de sus impactos ambientales. | Reconocimiento en la categoría "En marcha hacia la excelencia ambiental", del programa de Excelencia Ambiental Distrital | Dirección Administrativa | Numero de fases requeridas para la implementación del Programa de excelencia ambiental, implementadas | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 93 | Desarrollar informes semestrales de las actividades establecidas en en la estrategia ACERCAR del programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría de Ambiente. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 2 | Informe semestral de avance de las actividades en la estrategia ACERCAR del programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría de Ambiente. | Número de informes de avances realizados | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Acta de presentación e informe de avance en el programa de Gestión Ambiental Empresarial de la estrategía Acercar ante el equipo técnico de Gestión Ambiental
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 94 | Ejecutar las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente del Agua. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional del agua ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa uso eficiente del agua / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 15.79% | 31.58% | 15.79% | 36.84% | Cuadro de seguimiento de consumo de agua, orden de servicio de lavado de tanques de agua potable, Piezas divulgativas, revisiones hidrosanitarias, inventario, registros asistencia y/o convocatoria de capacitación. | 15.79%
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 95 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente de la energía. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional de la energía ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Uso eficiente de la energía / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 15.79% | 21.05% | 21.05% | 42.05% | Cuadro de seguimiento de consumo de energía, piezas divulgativas, inventario, registros asistencia y/o convocatoria de capacitación, documento técnico de analisis de implementación de sistema fotovoltaico a nivel estructural. | 15.79%
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 96 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Implementación de prácticas sostenibles. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a promover la adopción de una cultura ambiental positiva ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Implementación de prácticas sostenibles / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 22.22% | 37.04% | 14.81% | 25.93% | Registro mensual de biciusuarios, orden de servicio de mantenimiento de cobertura vegetal, fumigación, pieza divulgativa, registro fotográfico, registros de asistencia y/o convocatoria de capacitación, informe de huella de Carbono, Matriz de aspectos e impactos, solicitud de contratación. | 22.22%
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 97 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Consumo sostenible. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a promover el uso y consumo responsable de materiales ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Solicitudes de contratación con claúsulas ambientales incorporadas, guia para definir requisitos ambientales en los proceos de adquisición de bienes y servicios, reporte consumo de mezcladores
[11 empty] | Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 98 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Gestión Integral de residuos. | (Número de actividades ejecutadas en el programa Gestión Integral de residuos / Número de actividades previstas)* 100 | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la gestión integral de residuos. | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 22.5% | 25% | 22.5% | 30% | Registro de asistencia y/o convocatoria de capacitación, Bitácoras, piezas divulgativas, lista de verificación del transportador, calculo de medía movil, registro como generador de residuos peligrosos, plan de gestión integral de residuos peligrosos, registro fotográfico, verificación de etiquetado, reporte de cargue de la información al IDEAM | 22.5%
|  |  | Sistema de gestión Basura Cero implementado en la sede de la Corporación | Dirección Administrativa | Porcentaje de implementación del Sistema de gestión basura cero | 100 | 25% | 25% | 25% | 25% | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 99 | Realizar la matriz DOFA para determinar las cuestiones externas e internas | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Matriz DOFA con la idenficación de cuestiones internas y externas | Número de Matrices elaboradas | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Matriz con la idenficación de cuestiones internas y externas
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 100 | Identificar las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, respecto al Sistema de Gestión Basura Cero | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Matriz de partes interesadas | Número de Matrices elaboradas | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Matriz de partes interesadas elaborada
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 101 | Actualizar la Política de Gestión Ambiental incorporando lo requerido por el Sistema de Gestión Basura Cero en la Corporacíon | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Política de Gestión Ambiental actualizada | Número de Politicas elaboradas | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Politica Gestión Ambiental actualizada incorporando lo pertinente al Sistema de Gestión Basura Cero en la Corporacíon
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 102 | Identificar riesgos y oportunidades relacionadas con el Sistema de Gestión Basura Cero. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Matriz de riesgos y oportunidades | Numero de Matrices elaboradas | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Matriz de riesgos y oportunidades
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 103 | Realizar la actualización del procedimiento de Gestion Integral de Residuos Solidos (GIRS) | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Procedimiento de GIRS actualizado. | Numero de procedimientos elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Procedimiento presentado para aprobacion ante el Comité Instittucional de Gestion y Desempeño
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 104 | Realizar la solicitud de necesidad de adquisición de los puntos ecologicos, contenedores para residuos aprovechables y peligrosos. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 1 | Solicitud de necesidad de adquisición de los puntos ecologicos, contenedores para residuos aprovechables y peligrosos. | Numero de Solicitudes elaboradas | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Solicitud radicada a Dirección Financiera
|  | Gestión Documental preservadora de la memoria institucional, comprometida con la política de cero papel. | Sistema de gestión documental que responda a los instrumentos normativos, técnicos y tecnológicos contemplados en la Ley 594 de 2000 y 1712 de 2014 | Secretaría General- Gestión Documental | Porcentaje de implementación y actualización de los instrumentos sistema de gestión documental | 100 | 5 | 35 | 35 | 25 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 105 | Actualizar las Tablas de Retención Documental, someterlas a consideración del CIGD para su aprobación y posteriormente al Consejo Distrital de Archivo para su evaluación y convalidación. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Tabla de Retención Documental Actualizada | (Número de actividades ejecutadas para contar con un Documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD y convalidado por el Consejo Distrital de Archivo / Número de actividades previstas para contar con un Documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD y convalidado por el Consejo Distrital de Archivo) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 50% | 25% |  | Acuerdo de convalidación | 25%
[11 empty] | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 106 | Elaborar el Plan Institucional de Archivo - PINAR, con base en los resultados que arroje el Diagnóstico Integral de Archivo, de manera articulada con la alta dirección de la Corporación de acuerdo con los lineamientos establecidos por el AGN | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | PINAR | (Número de actividades ejecutadas para contar con un documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD / Número de actividades previstas para contar con un documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 50% |  | Acta CIGD | 25%
[11 empty] | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 107 | Elaborar el Programa de Gestión Documental - PGD, con base en los resultados que arroje el Diagnóstico Integral de Archivo. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | PGD | (Número de actividades ejecutadas para contar con un documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD / Número de actividades previstas para contar con un documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 25% | 25% | 50% | Acta CIGD
[11 empty] | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 108 | Efectuar inventario en el FUID del material de archivo ubicado en la Biblioteca | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Inventario en FUID | (Número de registros ingresados en el FUID / Número de registros que deben ser ingresados en el FUID) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 50% | 50% |  |  | FUID | 50%
[11 empty] | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 109 | Efectuar inventario en el Formato inventario de material bibliográfico, del material bibliográfico ubicado en la Biblioteca | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Inventario en FUID | (Número de registros ingresados en el FUID / Número de registros que deben ser ingresados en el FUID) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 50% | 50% |  |  | Formato Inventario de Material Bibliográfico | 50%
|  |  | Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), en el marco de la política de cero papel | Secretaría General- Gestión Documental | Porcentaje de implementación de requisitos técnicos y funcionales del sistema de gestión de documentos electrónicos | 100 | 0 | 30 | 35 | 35 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 110 | Elaborar el documento del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo que incorpore los requisitos técnicos y funcionales para la implementación de una herramienta de gestión documental con base en el Diagnóstico Integral de Archivo | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Documento Modelo de Requisitos para la gestión de documentos electrónicosde archivo | (Número de actividades ejecutadas para contar con un documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD / Número de actividades previstas para contar con un documento elaborado, revisado y aprobado por el CIGD) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 20% | 20% | 25% | 35% | Documento modelo de requisitos | 20%
|  | Uso y aprovechamiento de las TICS para generar un entorno de gobierno digital confiable y seguro. | Mínimo 3 buenas practicas de TI implementadas (Arquitectura empresarial, Gobierno de TI y Gestión de TI) | Dirección Administrativa | Porcentaje de implementación de buenas prácticas de TI | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 111 | Implementar un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI) | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 70% | Documentación de gobierno de tecnologias de la información | (Número de actividades ejecutadas para la Implementación de un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI) / Número de actividades previstas para la Implementación de un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI)) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 10% | 20% | 40% | Documentos generados por la implementación
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 112 | Implementar un modelo de arquitectura empresarial en tecnologías de la información (TI) | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 70% | Documentación de gobierno de tecnologias de la información | (Número de actividades ejecutadas para la Implementación de un modelo de arquitectura empresarial en tecnologías de la información / Número de actividades previstas para la Implementación de un modelo de arquitectura empresarial en tecnologías de la información) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 10% | 20% | 40% | Documentos generados por la implementación
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 113 | Implementar buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI) | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 70% | Documentación de gobierno de tecnologias de la información | (Número de actividades ejecutadas para la Implementación de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI) / Número de actividades previstas para la Implementación de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI)) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 10% | 20% | 40% | Documentos generados por la implementación
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 114 | Socializar temas de seguridad de la información al interior de la Corporación | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 4 | Socializaciones presenciales o virtuales en seguridad de la información | Cantidad de socializaciones realizadas | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Grabaciones y listados de asistencia | 1
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 115 | Revisar la guía de política de Administración del Riesgo de TI | Dirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación | Sistemas y Seguridad de la Información Gestión mejora continua del SIG | 1 | Guia actualizada | Cantidad de guias actualizadas | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Politica de administración de Riesgo Actualizada
|  |  | Sede electrónica del Concejo de Bogotá implementada | Dirección Administrativa | Porcentaje de implementación de las fases para la sede electrónica | 100 | 5 | 50 | 45 |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 116 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de los procesos de contratación, para Implementar los nuevos portales WEB | Dirección Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones | Sistemas y Seguridad de la Información Comunicaciones e información | 1 | Solicitud de contratación | Número de solicitudes realizadas | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Ficha tecnica y solicitud de contratación tramitadas | 1
|  |  | Infraestructura tecnológica (Software y Hardware), renovada de acuerdo a lo establecido en el PETIC | Dirección Administrativa | Porcentaje de infraestructura tecnológica renovada, de acuerdo a lo previsto en el PETIC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 117 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de los procesos de contratación, para infraestructura tecnológica (hardware y software) | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Fichas técnicas y solicitudes de contratación, para infraestructura tecnológica (hardware y software) | Número de solicitudes realizadas | Número | Eficacia |  | 2 |  |  | Radicación de solicitudes de contratación ante la Secretaría Distrital de Hacienda, para infraestructura tecnológica (hardware y software)
|  |  | Plan de recuperación de desastres de tecnología adoptado | Dirección Administrativa | Número de planes de recuperación de desastres de tecnología formulados y adoptados | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 118 | Establecer la infraestructura critica de tecnología | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Informe con la infraestructura critica de la Corporación | Número de informes realizados | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Documento con la identificación de la infraestructura critica de la Corporación
| Modernizar la infraestructura física del Concejo de Bogota | Sede unificada, moderna y adecuada para la gestión eficiente del Concejo de Bogota | Sede nueva para el Concejo de Bogotá dotada | Dirección Financiera Dirección Administrativa | Número de etapas implementadas de la supervisión de la construcción y dotación de la nueva sede de la Corporación | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 119 | Realizar el seguimiento y el apoyo técnico a las actividades definidas en la etapa 3 correspondientes a la adecuación de las instalaciones del nuevo edificio, en el marco de la supervisión para el convenio suscrito con la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. | Dirección Financiera Dirección Administrativa (Apoyo Técnico) | Gestión Financiera Gestión de Recursos Físicos (Apoyo técnico) | 4 | Actas de las actividades de seguimiento y apoyo técnico realizados. | Número de seguimientos a la ejecución de las etapa 3 del convenio suscrito con la ANIM VBV | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Actas de seguimiento a la ejecución del Convenio, que contenga los siguientes elementos: - Actividades ejecutadas Fase 1 (Amoblamiento de los pisos 1 al 4 y el cambio de la subestación eléctrica) Fase 2 (Optimización y adecuación tecnológica de las 3 comisiones) - Avances fisicos. - Estado de la programación de las etapas del convenio en ejecución. - Observaciones y otros aspectos a tratar en el proyecto. | 1
|  |  | Sede nueva del Concejo de Bogotá con adecuaciones tecnológicas | Dirección Administrativa | Porcentaje de adecuaciones realizadas a la infraestructura tecnológica | 100 |  |  | 100 |  | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento Institucional y Simplificación de Procesos | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 120 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de los procesos de contratación, para realizar las adecuaciones tecnológicas requeridas | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistemas y Seguridad de la Información Gestión Financiera | 1 | Solicitud de contratación | Numero de solicitudes realizadas | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Ficha tecnica y solicitud de contratación tramitadas
|  |  | Instalaciones del Edificio Actual del Concejo de Bogotá optimizadas | Dirección Financiera Dirección Administrativa | Porcentaje de las fases implementadas en la adecuación de la actual sede | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 121 | Ejecutar las actividades de mantenimiento locativo previstas en el cronograma establecido con el contratista | Dirección Administrativa - Equipo de Mantenimiento | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Mantenimientos realizados según el cronograma establecido | (Número de actividades ejecutadas del cronograma / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Evidencias incorporadas al informe de actividades del contratista | 25%
[11 empty] | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. | Plan de Acción | 122 | Realizar el seguimiento y el apoyo técnico a las actividades definidas en los preliminares de la etapa 4 correspondientes a la optimización de la sede actual de la Corporación, en el marco de la supervisión para el convenio suscrito con la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. | Dirección Financiera Dirección Administrativa (Apoyo Técnico) | Gestión Financiera Gestión de Recursos Físicos (Apoyo técnico) | 2 | Actas de las actividades de seguimiento y apoyo técnico realizados. | Número de seguimientos a la ejecución de los preliminares de la etapa 4 del convenio suscrito con la ANIM VBV | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Actas de seguimiento a la ejecución del Convenio, que contenga los siguientes elementos: - Actividades ejecutadas. Fase 1 (Diagnóstico, estudios y diseños) - Avances fisicos. - Estado de la programación de las etapas del convenio en ejecución. - Observaciones y otros aspectos a tratar en el proyecto.
Control de cambios
Versión | Fecha | Soporte
1 | 28 de enero de 2022 | Aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de enero de 2022
2 | 29 de marzo de 2022 | Se modifican las siguientes actividades: 30. "Gestionar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana"; modificando la programación de 0,5 en primer y segundo trimestre, a 1 en tercer trimestre. 33. "Ejecutar y reportar las actividades del cronograma de participación ciudadana, liderada por cada dependencia responsable del espacio o instancia de participación establecidas para la vigencia 2022"; modificando la programación de 0,5 en primer y segundo trimestre, a 1 en tercer y cuarto trimestre.