## Plan de acción Anual 2023
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2023
Versión 01 de 2023 - Integrado en el Plan de acción anual 2023
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  | PROGRAMACIÓN
[9 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 1 | Gestionar capacitación dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Dirección Administrativa - Capacitaciones | Talento Humano | 1 | Capacitación del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o realizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 2 | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Identificar: Mesa Directiva (Demolab),Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Cronograma elaborado que identifica los espacios de participación ciudadana | Número de cronogramas con la identificación de los espacios de participación ciudadana | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 3 | Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Elaboración: Mesa Directiva (Demolab) Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera. Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones Reporte: Líder del Equipo | Procesos misionales | 1 | Cronograma de Participación Ciudadana divulgado | Número de cronogramas divulgados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma divulgado con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 4 | Ejecutar y reportar las actividades del cronograma de participación ciudadana, liderada por cada dependencia responsable del espacio o instancia de participación establecidas para la vigencias 2023. | Ejecución y reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación (Ver cronograma) Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 2 | Reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación | Número de reportes de las actividades desarrolladas | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 5 | Realizar un documento de la estrategia de participación ciudadana, con base en los resultados de los espacios e instancias de participación desarrollados por las diferentes áreas misionales, estrategicas y de apoyo, reportados en el formato interno de participación | Reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número dedocumentos de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana publicado en la red interna de la Corporación