## Auditorias internas realizadas
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTION | [8 empty] | CÓDIGO: GMC-FO-005
VERSIÓN: 03
FECHA: 15-Mar-2019
Indicador revisado y/o actualizado y aprobado por el lider del proceso 30/03/2020
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| Proceso: | Evaluación Independiente | [5 empty] | Nombre del Indicador: |  | Auditorias internas realizadas a procesos
| Responsable del Proceso: | Jefe Oficina de Control Interno | [5 empty] | Descripción del Indicador: |  | Miden el avance en la ejecución de las auditorias de los procesos establecidas en el programa de auditoria. Nota: La auditoria al proceso comprende la planeación , ejecución y evaluación de esta que se pondera con el 50% , 45% y 5% respectivamente. Planeación : Comprende el Programa de Auditoria, plan de auditoria y la elaboracion listas de verificación asi como todo la revision documental previa. Ejecución : Comprende desde la apertura de auditora hasta la finalización de entrevistas y análisis de auditor. Evaluación: Desde la elaboración del informe preliminar hasta la entrega del informe de cierre.
| Responsable de la Medición: | Profesional Universitario
| Fórmula de Cálculo |  | Linea Base: |  | Unidad de Medida |  | Tipo de Indicador: |  | Periodicidad: |  | Fuente de Información |  | Tendencia
| (Auditorias a proceso realizadas / Autoria a procesos programadas) *100 |  | 100% |  | Porcentaje |  | Eficacia |  | Trimestral |  | Red Interna:CONTROL_INTERNO(X:)\AÑO 2020 \AUDITORIAS INTERNAS/Informe |  | Acumulado
| Rango de Gestión | Alto |  | 80% - 100%
|  | Medio |  | 60%-79%
|  | Bajo |  | 0%-59%
II. RESULTADOS
Registro de Resultados
| Periodo | I Trimestre |  |  | II Trimestre |  |  | III Trimestre |  |  | IV Trimestre |  | TOTAL PERIODO
| Meta | 0% |  |  | 28.57% |  |  | 57.14% |  |  | 100% |  | 100%
| Variable 1 | 0.5 |  |  | 3.35 |  |  | 6.355 |  |  | 10.8 |  | 10.8
| Variable 2 | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 11
| Resultados | 5% |  |  | 33.5% |  |  | 57.77% |  |  | 98.18% |  | 98.18%
| ANÁLISIS DE RESULTADOS | [7 empty] | ACCIONES TOMADAS PARA GENERAR EL CUMPLIMIENTO (SÓLO EN INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR)
|  | FECHA DE REPORTE | ANÁLISIS
| ANALISIS DE RESULTADOS 1: | 2022-03-31 | Se finalizó la etapa de planeación de la auditoria al proceso de Sistemas y Seguridad de la Información haciendo apertura de la auditoria el 25 de marzo de 2022. Evidenciando así un avance del 5, % del indicador.
| ANALISIS DE RESULTADOS 2: | 2022-06-30 | Se finalizó la etapa de planeación y ejecución de las auditorias de Gestión Documental y Anales Publicaciones y Relatoría; Las auditorias de Gestión Financiera y Sistemas y Seguridad de la Información actualmente están en ejecución. Evidenciando así un avance del 33,5 % del indicador.
| ANALISIS DE RESULTADOS 3: | 2022-09-30 | Se finalizó la etapa de planeación, ejecución y evaluación de las auditorias de Gestión Documental , Anales Publicaciones y Relatoría, Gestión Financiera y Sistemas y Seguridad de la Información. Actualmente, se están ejecutando las auditorias de Gestión de Direccionamiento Estratégico, Mejora Continua y Atención al Ciudadano, evidenciando así un avance del 57,77 % del indicador. “Nota: El 26 de septiembre en el Comité Coordinador de Control Interno se agregó al Programa Anual de Auditoria la Auditoria a Seguridad y Salud en el trabajo"
| ANALISIS DE RESULTADOS 4: | 2022-12-31 | Se finalizó la etapa de planeación, ejecución y evaluación de las auditorias de Gestión Documental, Anales Publicaciones y Relatoría, Gestión Financiera y Sistemas y Seguridad de la Información, Gestión de Direccionamiento Estratégico, Gestión Mejora Continua y Atención al Ciudadano. Al 31 de diciembre del 2022 se cuenta con informe preliminar de las auditorias de Recursos Físicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Control Político y Gestión Normativa, evidenciando así un avance del 98,18 % del indicador. “Nota: El 26 de septiembre en el Comité Coordinador de Control Interno se agregó al Programa Anual de Auditoria la Auditoria a Seguridad y Salud en el trabajo" | [5 empty] | En la vigencia se observaron retrasos por la ausencia del personal de la oficina de control interno ante la demora en los procesos de encargo y contratación, así como la solicitud de adicionar auditoria al Seguridad y Salud en el trabajo en el mes de septiembre. Finalmente, se tomaron medidas como la contratación del personal que a la fecha están finalizando los informes de auditoría que se presentarán en el mes de enero.
| PROCESO |  |  |  |  | Tipo de Indicador | Periodicidad: | Tendencia: | [5 empty] | Fuente de Indicador
| Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Eficacia | Mensual | Constante
| Comunicaciones e Información |  |  |  |  | Eficiencia | Bimensual | Creciente
| Gestión Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Efectividad | Trimestral | Decreciente
| Gestión Normativa | [5 empty] | Cuatrimestral | Acumulado
| Elección De Servidores Públicos Distritales | [5 empty] | Semestral | Cumple o No cumple
| Gestión Control Político | [5 empty] | Anual
Atención al Ciudadano
Talento Humano
Gestión Jurídica
Anales y Publicaciones y Relatoría
Gestión de Recursos Físicos
Sistemas y Seguridad de la Información
Gestión Documental
Gestión Financiera
Evaluación Independiente
Fuente de Indicador
Caracterización de Proceso
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Mejoramiento
Proyectos de Inversión
Acuerdos de Gestión
Estrategia de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Seguridad de Información
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

## Informes de seguimiento y evalu
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTION | [8 empty] | CÓDIGO: GMC-FO-005
VERSIÓN: 03
FECHA: 15-Mar-2019
Indicador revisado y/o actualizado y aprobado por el lider del proceso 30/03/2020
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| Proceso: | Evaluación Independiente | [5 empty] | Nombre del Indicador: |  | Informes de seguimiento y evaluación realizados
| Responsable del Proceso: | Jefe Oficina de Control Interno | [5 empty] | Descripción del Indicador: |  | Mide el avance en la ejecución de los informes de seguimiento y evaluación realizados
| Responsable de la Medición: | Profesional Universitario
| Fórmula de Cálculo |  | Linea Base: |  | Unidad de Medida |  | Tipo de Indicador: |  | Periodicidad: |  | Fuente de Información |  | Tendencia
| (Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados) *100 |  | 100% |  | Porcentaje |  | Eficacia |  | Trimestral |  | Red Interna:CONTROL_INTERNO(X:)\AÑO 2022 |  | Constante
| Rango de Gestión | Alto |  | 80% - 100%
|  | Medio |  | 60%-79%
|  | Bajo |  | 0%-59%
II. RESULTADOS
Registro de Resultados
| Periodo | I Trimestre |  |  | II Trimestre |  |  | III Trimestre |  |  | IV Trimestre |  | TOTAL PERIODO
| Meta | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
| Variable 1 | 8 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 21
| Variable 2 | 8 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 21
| Resultados | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
| ANÁLISIS DE RESULTADOS | [7 empty] | ACCIONES TOMADAS PARA GENERAR EL CUMPLIMIENTO (SÓLO EN INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR)
|  | FECHA DE REPORTE | ANÁLISIS
| ANALISIS DE RESULTADOS 1: | 2022-03-31 | A la fecha la Oficina de control Interno realizo los siguientes informes: • Informe de Seguimiento a la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Corporación • Informe de Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Tercer cuatrimestre 2021) • Rendición de cuenta anual de la Corporación a la Contraloría. (Seguimiento al plan de mejoramiento institucional a la Contraloría.) • Informe de Control Interno Contable • Informe de Derechos de Autor • Informe de Evaluación por Dependencias Vigencia 2021 • Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual vigencia 2021 • Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG
| ANALISIS DE RESULTADOS 2: | 2022-06-30 | Informe de Seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Primer cuatrimestre 2022) Informe semestral de control Interno Informe Semestral de horas extras. Informe Semestral a PQRSD Informe de Evaluación del riesgo de la entidad
| ANALISIS DE RESULTADOS 3: | 2022-09-30 | Informe de Seguimiento elección de servidores. Seguimiento, observaciones y recomendaciones a la Resolución 627 de 2019 (Teletrabajo), GMC-FO-006 Consolidado De Los Planes de Mejoramiento. ( Seguimiento trimestral )
| ANALISIS DE RESULTADOS 4: | 2022-12-31 | En el trimestre se realizaron los siguientes informes: * Informe semestral de horas extras * Informe de Transparencia * Informe de seguimiento al SIDEAP * Informe de seguimiento a Acuerdos de Gestión * Informe de seguimiento a riesgos
| PROCESO |  |  |  |  | Tipo de Indicador | Periodicidad: | Tendencia: | [5 empty] | Fuente de Indicador
| Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Eficacia | Mensual | Constante
| Comunicaciones e Información |  |  |  |  | Eficiencia | Bimensual | Creciente
| Gestión Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Efectividad | Trimestral | Decreciente
| Gestión Normativa | [5 empty] | Cuatrimestral | Acumulado
| Elección De Servidores Públicos Distritales | [5 empty] | Semestral | Cumple o No cumple
| Gestión Control Político | [5 empty] | Anual
Atención al Ciudadano
Talento Humano
Gestión Jurídica
Anales y Publicaciones y Relatoría
Gestión de Recursos Físicos
Sistemas y Seguridad de la Información
Gestión Documental
Gestión Financiera
Evaluación Independiente
Fuente de Indicador
Caracterización de Proceso
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Mejoramiento
Proyectos de Inversión
Acuerdos de Gestión
Estrategia de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Seguridad de Información
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

## Ponderacion
Ponderaciòn | 50% | 45% | 5% | 100% | Acumulado | total %
Proceso | Planeación | Ejecución | Evaluación | Total
Sistemas y seguridad de la información | 50% | 45% | 5% | 100% | 100% | 9.091%
Anales Publicaciones y relatoría | 50% | 45% | 5% | 100% | 200% | 18.18%
Gestión de recursos físicos | 50% | 45% | 0% | 95% | 295% | 26.82%
Gestión Normativa | 50% | 45% | 0% | 95% | 390% | 35.45%
Control Político | 50% | 45% | 0% | 95% | 485% | 44.09%
Gestión Financiera | 50% | 45% | 5% | 100% | 585% | 53.18%
Atención del Ciudadano | 50% | 45% | 5% | 100% | 685% | 62.27%
Direccionamiento Estratégico | 50% | 45% | 5% | 100% | 785% | 71.36%
Mejora Continua | 50% | 45% | 5% | 100% | 885% | 80.45%
Gestión Documental | 50% | 45% | 5% | 100% | 985% | 89.55%
Seguridad y Salud en el Trabajo | 50% | 45% | 0% | 95% | 1080% | 98.18%
11