## Discapacidad BH
Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA Plan de Acción 2012 - 2016. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2016 122 - Secretaría Distrital de Integración Social Millones de pesos corrientes
Eje estratégico / Programa / Proyecto / Metas (****) |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | TOTAL
|  |  | Programado Ejecutado |  | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | %
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo |  |  | 122773 | 115140 | 93.78 | 721788 | 673935 | 93.37 | 668828 | 664667 | 99.38 | 812031 | 799779 | 98.49 | 424286 | 423476 | 99.81 | 2749706 | 2676997 | 97.36
05 Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital |  |  | 24937 | 23507 | 94.27 | 178867 | 167622 | 93.71 | 188667 | 187599 | 99.43 | 220639 | 218164 | 98.88 | 137726 | 137568 | 99.89 | 750836 | 734460 | 97.82
721 Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores: cerrando brechas |  |  | 10731 | 10296 | 95.95 | 49747 | 41916 | 84.26 | 52718 | 52682 | 99.93 | 45260 | 45209 | 99.89 | 32288 | 32260 | 99.92 | 190743 | 182362 | 95.61
1 Incorporar 24000 Cuidadores Y Cuidadoras De Población Con Discapacidad En Programas De Inclusión Social A Través De Los Puntos Focales De Equidad Y Respuesta Integral. | Tipo de anualización (*) Creciente | Magnitud | 125 | 125 | 100 | 15000 | 12695 | 84.63 | 20000 | 19686 | 98.43 | 23000 | 21626 | 94.03 | 24000 | 22159 | 92.33 |  |  | 0
|  | Recursos | 567 | 526 | 92.8 | 5413 | 5228 | 96.57 | 7007 | 6998 | 99.87 | 4060 | 4054 | 99.87 | 2156 | 2156 | 100 | 19202 | 18962 | 98.75
4 Asesorar 500 Unidades De Atención Integral A La Primera Infancia En La Inclusión De Niñas Y Niños Con Discapacidad. | Tipo de anualización (*) Creciente | Magnitud | 274 | 274 | 100 | 381 | 381 | 100 | 500 | 441 | 88.2 | 500 | 500 | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Recursos | 289 | 282 | 97.33 | 637 | 637 | 100 | 881 | 881 | 100 | 246 | 244 | 99.36 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 2043 | 99.55
5 Garantizar 1442 Cupos/Año Para La Atención Integral De Niños, Niñas Y Adolescentes Con Discapacidad. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 1319 | 1212 | 91.89 | 1519 | 1243 | 81.83 | 1442 | 1326 | 91.96 | 1442 | 1393 | 96.6 | 1442 | 1368 | 94.87 |  |  | 0
|  | Recursos | 1669 | 1558 | 93.33 | 17669 | 14654 | 82.94 | 17830 | 17807 | 99.87 | 14173 | 14133 | 99.72 | 9664 | 9654 | 99.9 | 61005 | 57806 | 94.76
6 Garantizar 76 Cupos/Año Para La Atención Integral De Niñas, Niños Y Adolescentes Con Discapacidad Y Con Medida De Protección Legal. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 76 | 76 | 100 | 76 | 76 | 100 | 76 | 71 | 93.42 | 76 | 71 | 93.42 | 76 | 69 | 90.79 |  |  | 0
|  | Recursos | 351 | 310 | 88.39 | 3194 | 2965 | 92.81 | 3107 | 3103 | 99.9 | 2307 | 2303 | 99.84 | 1337 | 1323 | 98.95 | 10295 | 10004 | 97.17
7 Garantizar 1430 Cupos/Año Para La Atención Integral A Personas Mayores De 18 Años Con Discapacidad. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 1430 | 1407 | 98.39 | 2000 | 1166 | 58.3 | 1430 | 1381 | 96.57 | 1430 | 1328 | 92.87 | 1430 | 933 | 65.24 |  |  | 0
|  | Recursos | 7425 | 7253 | 97.69 | 21624 | 17452 | 80.71 | 22264 | 22264 | 100 | 24133 | 24131 | 99.99 | 18994 | 18990 | 99.98 | 94440 | 90091 | 95.39
8 Vincular 2000 Personas Con Discapacidad, Sus Familias, Cuidadores Y Cuidadoras, En Ejercicios De Ciudadanía. | Tipo de anualización | Magnitud | 30 | 30 | 100 | 560 | 292 | 52.14 | 659 | 659 | 100 | 700 | 734 | 104.86 | 285 | 368 | 129.12 | 2000 | 2083 | 104.15
| Suma | Recursos | 430 | 367 | 85.46 | 1209 | 979 | 81.04 | 1629 | 1629 | 100 | 343 | 343 | 100 | 137 | 137 | 100 | 3748 | 3456 | 92.22
Fuente: Sistema de Información y Registro de Beneficiarios - SIRBE. Con corte a 31 de diciembre de 2016. Consultado el 24 de julio de 2018