## Pregunta 2,3 y 4
INFORME GENERAL DE METAS PLAN DE DESARROLLO
RESPUESTA PREGUNTA 2 | [5 empty] | RESPUESTA PREGUNTA 3 | RESPUESTA PREGUNTA 4
|  | Meta Año 2017 | Cumplimiento año 2017 | Meta Año 2018 | Cumplimiento año 2018 a junio 30 | Observaciones de cumplimiento | Proyectos desarrollados en Colegios Distritales
1003-124 - La Filarmónica en la escuela y la ciudad | Atender 88.000 niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar. | Meta Programada | 17600 | Meta Programada | 18600 | Para la vigencia 2017 la OFB cumplió en la totalidad las metas propuestas, ninguna tuvo retraso o no ejecución, con relación a la vigencia 2018 las metas que no presentan avance, serán cumplidas de acuerdo a la programación interna de las mismas, las cuales tiene como fecha de ejecución el tercer y cuarto trimestre del año. | La Orquesta Filamónica de Bogotá desde el año 2013 realiza procesos de formación en 31 instituciones educativas distritales de 18 localidad de Bogotá, estos procesos de formación tiene como enfoque la música sinfónica y el canto lírico para niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años, para la vigencia 2016 la OFB benefició con dicho proceso de formación a 19.282 niños, niñas y adolescentes, en el 2017 a 20.213 y a junio de 2018 se han beneficiado 20.311.
|  | Meta Ejecutada | 20213 | Meta Ejecutada | 20311
|  | Cumplimiento | 114.8% | Cumplimiento | 109.2%
| Beneficiar 1508 agentes formadores mediante la implementación de un programa de formación musical. | Meta Programada | 374 | Meta Programada | 365
|  | Meta Ejecutada | 422 | Meta Ejecutada | 370
|  | Cumplimiento | 112.8% | Cumplimiento | 101.4%
| Elaborar 4 documentos de memoria de los modelos de formación del proyecto | Meta Programada | 2 | Meta Programada | 2
|  | Meta Ejecutada | 3 | Meta Ejecutada | 0
|  | Cumplimiento | 150% | Cumplimiento | 0%
1003-126 - La Filarmónica en la escuela y la ciudad | Crear 7 centros de formación musical en las localidades. | Meta Programada | 7 | Meta Programada | 13
|  | Meta Ejecutada | 12 | Meta Ejecutada | 12
|  | Cumplimiento | 171.4% | Cumplimiento | 92.31%
| Atender 8400 niños, niñas y adolescentes en los centros locales de formación musical | Meta Programada | 2366 | Meta Programada | 3000
|  | Meta Ejecutada | 2820 | Meta Ejecutada | 2936
|  | Cumplimiento | 119.2% | Cumplimiento | 97.87%
1001-127 - Programa de estímulos de la OFB | Apoyar 213 estímulos a través de becas, premios y estímulos al sector de música sinfónica, académica y canto lírico. | Meta Programada | 56 | Meta Programada | 80
|  | Meta Ejecutada | 89 | Meta Ejecutada | 52
|  | Cumplimiento | 158.9% | Cumplimiento | 65%
| Apoyar 14 proyectos de organizaciones a través de apoyos concertados, alianzas y otras estrategias de fomento al sector de música sinfónica, académica y canto lírico. | Meta Programada | 4 | Meta Programada | 4
|  | Meta Ejecutada | 4 | Meta Ejecutada | 1
|  | Cumplimiento | 100% | Cumplimiento | 25%
| Beneficiar 8449 artistas con estímulos, apoyos y alianzas estratégicas. | Meta Programada | 1990 | Meta Programada | 2919
|  | Meta Ejecutada | 3276 | Meta Ejecutada | 2106
|  | Cumplimiento | 164.6% | Cumplimiento | 72.15%
1034 - 139 - Gestionar y mantener la estructura de la OFB | Mantener 2 equipamientos culturales a cargo de la Ofb | Meta Programada | 2 | Meta Programada | 2
|  | Meta Ejecutada | 2 | Meta Ejecutada | 2
|  | Cumplimiento | 100% | Cumplimiento | 100%
| Mejorar 1 equipamiento cultural a cargo de la Ofb | Meta Programada | 1 | Meta Programada | 1
|  | Meta Ejecutada | 1 | Meta Ejecutada | 0
|  | Cumplimiento | 100% | Cumplimiento | 0%
| Dotar 2 equipamientos culturales a cargo de la Ofb | Meta Programada | 2 | Meta Programada | 2
|  | Meta Ejecutada | 2 | Meta Ejecutada | 0
|  | Cumplimiento | 100% | Cumplimiento | 0%
| Realizar 1,145 actividades artísticas, culturales y académicas en la sala Otto de Greiff de la Ofb | Meta Programada | 322 | Meta Programada | 300
|  | Meta Ejecutada | 431 | Meta Ejecutada | 297
|  | Cumplimiento | 133.9% | Cumplimiento | 99%
| Lograr la participación de 35,748 personas en las actividades artísticas, culturales y académicas que realiza la Ofb u otra entidad en la sala Otto de Greiff | Meta Programada | 10578 | Meta Programada | 12000
|  | Meta Ejecutada | 16071 | Meta Ejecutada | 10719
|  | Cumplimiento | 151.9% | Cumplimiento | 89.33%
1006 - 157 - La Filarmónica para todos | Realizar 1.824 actividades culturales articuladas con grupos poblacionales y/o territorios | Meta Programada | 456 | Meta Programada | 1700
|  | Meta Ejecutada | 1922 | Meta Ejecutada | 858
|  | Cumplimiento | 421.5% | Cumplimiento | 50.47%
| Lograr 3.662.000 asistencias de personas a la oferta cultural de la Ofb en condiciones de no segregación. | Meta Programada | 990000 | Meta Programada | 1000000
|  | Meta Ejecutada | 2190845 | Meta Ejecutada | 1022337
|  | Cumplimiento | 221.3% | Cumplimiento | 102.2%
| Consolidar 6 agrupaciones juveniles | Meta Programada | 6 | Meta Programada | 6
|  | Meta Ejecutada | 6 | Meta Ejecutada | 6
|  | Cumplimiento | 100% | Cumplimiento | 100%
| Adquirir y digitalizar 200 obras musicales sinfónicas del repertorio nacional e internacional | Meta Programada | 40 | Meta Programada | 36
|  | Meta Ejecutada | 55 | Meta Ejecutada | 0
|  | Cumplimiento | 137.5% | Cumplimiento | 0%
1015 - 185 - Consolidación institucional de la OFB | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del sig. en el gobierno distrital | Meta Programada | 88% | Meta Programada | 89%
|  | Meta Ejecutada | 92% | Meta Ejecutada | 94%
|  | Cumplimiento | 104.5% | Cumplimiento | 105.6%