## Hoja4
Base con el estado de ejecución de contratos 2022.
Número de contrato | Nombre | NIT o ID | Objeto del contrato | Valor Inicial ($) | Año Suscripción | Fecha de Suscripción | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Número de adiciones realizadas | Valor total de adiciones ($) | Número de prorrogas realizadas | Tiempo total Prórroga | Fecha terminación última prórroga | Fecha de terminación Final | Valor Total ($) | Giros ($) | Saldos ($) | Forma de pago | % Ejecución recursos | % Ejecución física | Diferencia | Tiempo restante de ejecución (días) | Ejecución completa Recursos | Tipo de contrato | Área de orígen | Necesidad | Proceso | Dependencia | Supervisor / Interventor | Estado contractual | Modalidad de contratación | Procede Liquidación | Liquidado | NUEVA SUPERVISION
140422-0-2014 | ICETEX | 899999035 | El objeto del presente Convenio es la constitución de un FONDO en Administración denominado "FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA - ICETEX", con los recursos entregados por EL CONSTITUYENTE a EL ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario, con el fin de financiar programas de educación formal, para los empleados de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción del CONCEJO DE BOGOTÁ. | 300000000 | 2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 2019-12-29 | 4 | 1500000000 | 1 | 5 años | 2024-12-28 | 2024-12-28 | 1800000000 | 1800000000 | 0 | El valor inicial del Fondo será consignado por el CONSTITUYENTE una vez perfeccionado el presente convenio, en las cuentas que el ICETEX tiene establecidas para el manejo de los Fondos en Administración, en un término no mayor a treinta (30) días calendario. | 100% | 75.19% | -24.81% | 906 | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa | Educación formal funcionarios | Talento humano | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa (Ley 1150 del 2007) | SI | NO | Dirección Financiera
180450-0-2018 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO | 900483991-0 | Aunar esfuerzos para formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura física y usos complementarios que requiera la Secretaría Distrital de Hacienda para el Concejo de Bogotá | 1235000000 | 2018 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 3 | 26361862664 | 2 | 23 meses y 27 días | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 27596862664 | 27596862664 | 0 | Los pagos se realizarán de acuerdo a acada una de las etapas a desarrollar | 100% | 88.08% | -11.92% | 174 | SI | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa |  |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa | SI | NO | Dirección Administrativa
190500-0-2019 | UNIÓN TEMPORAL JLT - DELIMA - WILLIS-SDH- CMA - 01-2019 | 901345080-9 | El corredor de seguros seleccionado realizará la intermediación y asesoría integral del programa de seguros del Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto N. SDH-CMA-01-2019 y la propuesta presentada por el contratista. | 0 | 2019 | 2019-12-06 | 2019-12-23 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 1 |  | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | #DIV/0! | 87.36% | #DIV/0! | 134 | #DIV/0! | CORRETAJE | Corporativa | Intermediación y assesoría Integral de seguros | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Concurso de Méritos Abierto | SI | NO | Dirección Financiera
200109-0-2020 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | 860524654 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Concejo de Bogotá D.C., que estén bajo su responsabilidad, custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y cualquier otra póliza de seguros que requiera el Concejo en el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradora adjudicataria cuente con la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. Los seguros objeto del presente contrato corresponden al Grupo II. | 33765812 | 2020 | 2020-03-18 | 2020-05-01 | 2022-05-06 | 2 | 10703581 | 1 | 196 días | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 44469393 | 37817186 | 6652207 | Se pagará el valor de las primas dentro de los treinta (30) días calendario, siguiente a la iniciación de la vigencia técnica de cada una de las pólizas. | 85.04% | 85.59% | 0.5505% | 134 | NO | SEGUROS | Corporativa | seguros | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación pública | SI | NO | Dirección Financiera
200108-0-2020 | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. - SEGUROS MUNDIAL | 860037013 | Contratar la expedición de un póliza colectiva de seguro de vida para los Concejales de Bogotá D.C. (Grupo V), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la Licitación Pública N. SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. | 114787917.42 | 2020 | 2020-03-17 | 2020-05-01 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-03 | 114787917.42 | 114787917 | 0.42 | Pagará el valor de las primas dentro de los treinta (30) días calendario a la fecha de inicio | 100% | 89.94% | -10.06% | 89 | SI | SEGUROS | Corporativa | Seguro de vida | Gestión Financiera | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación pública | SI | NO | Dirección Financiera
210031 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | 900475780-1 | Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema de seguridad en su componente vehículos, requerido por los concejales del Distrito Capital que cuenten con riesgo extraordinario y/o extremo como resultado de la evaluación del riesgo efectuada para los concejales de Bogotá, D.C. por la Unidad Nacional de Protección. | 5768365900 | 2021 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2022-01-07 | 1 | 2000000000 | 2 | 6 meses | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 7768365900 | 5124482524 | 2643883376 | mensual | 65.97% | 99.81% | 33.84% | 1 | NO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Corporativa |  |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Financiera
210060 | Organización Terpel S.A. | 830095213 | Suministro de combustible para los vehículos del Concejo de Bogotá | 38856000 | 2021 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-02-15 | 0 | 0 | 1 | 6 meses | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 38856000 | 28220260 | 10635740 | mensual | 72.63% | 92.66% | 20.03% | 40 | NO | SUMINISTRO | Corporativa | Combustible | Movilidad | Dirección Administrativa | JEFFERSON PINZÓN HERNÁNDEZ | EN EJECUCIÓN | Orden de Compra |  | NO | Dirección Administrativa
210303 | YUDY TATIANA VARGAS LOZANO (Cedente) / JOSE MANUEL SANCHEZ TAMAYO (Cesionario) | 1026583870 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades establecidas en los planes, programas y proyectos definidos en el proceso de talento humano del Concejo de Bogotá D.C. | 17289000 | 2021 | 2021-06-03 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 1 | 8644500 | 1 | 4 meses y 15 días | 2022-09-24 | 2022-09-24 | 25933500 | 17160933 | 8772567 | mensual | 66.17% | 82.22% | 16.05% | 80 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Prestación de servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | contratación directa | NO | NO | Dirección Administrativa
210319 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A | 900062917 | Prestar servicios para la gestión de correspondencia y mensajería expresa masiva para el Concejo de Bogotá | 62133995 | 2021 | 2021-07-02 | 2021-07-16 | 2022-02-16 | 1 | 21000000 | 2 | 5 meses | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 83133995 | 56258923 | 26875072 | mensualidades vencidas | 67.67% | 97.26% | 29.59% | 10 | NO | Interadministrativo | Corporativa | correspondencia |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Administrativa
210326 | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS | 830083523 | Prestar los servicios de actualización y soporte para el software para el manejo documental Infodoc para el Concejo de Bogotá | 12885600 | 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-21 | 12885600 | 10266599 | 2619001 | Un primer pago correspondiente al 100% del valor de la actualización de las licencias, contra entrega del certificado de renovación de actualización y soporte de licenciamiento | 79.67% | 95.89% | 16.22% | 15 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización software Infodoc | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación directa (con ofertas) | SI | NO | Dirección Administrativa
210340 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | 800198591 | Prestar los servicios de administración y soporte técnico Premier para todos los productos Microsoft instalados o por instalar en el Concejo de Bogotá | 250000000 | 2021 | 2021-07-27 | 2021-08-09 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-09 | 250000000 | 225000000 | 25000000 | Un primer pago correspondiente al 90% del valor del contrato. Un segundo pago correspondiente al 10% del valor del contrato previa entrega | 90% | 90.68% | 0.6849% | 34 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Administración y soporte productos microsoft | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | contratación directa | SI | NO | Dirección Administrativa
210419 | GREEN FON GROUP S A S | 900446648 | Contratar la suscripción, soporte y actualización de productos Adobe y Corel Draw e instalación funcional para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá. | 26980000 | 2021 | 2021-09-08 | 2021-09-23 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-23 | 26980000 | 26980000 | 0 | Un pago por el cien por ciento (100%) del valor total de la renovación del licenciamiento objeto del contrato, contra entrega de la documentación que soporta la actualización y soporte de licenciamiento | 100% | 78.36% | -21.64% | 79 | SI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización de productos Adobe y Corel | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210472 | UNION TEMPORAL DPN 2019 | 901326750 | Prestar servicios en la nube publica de Oracle para la instalación, configuración e implementación de servicios de infraestructura PaaS e IaaS incluyendo los servicios de migración de las aplicaciones implementadas en la plataforma Oracle del Concejo de Bogotá D.C. | 186656023 | 2021 | 2021-09-30 | 2021-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 33724600 | 0 |  |  | 2022-10-05 | 220380623 | 186656022 | 33724601 |  | 84.7% | 75.07% | -9.629% | 91 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Servicios en la nube pública de Oracle | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
210471 | SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA | 901010523 | Adquisición de servicios de correo en la nube, con capacidad mínima de 30GB para cada buzón de correo electrónico, y en la medida, así como los servicios conexos del workspace de los servicios ofertados | 198622360 | 2021 | 2021-09-30 | 2021-10-07 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-07 | 198622360 | 180055200 | 18567160 |  | 90.65% | 74.52% | -16.13% | 93 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas | Adquisición de servicios de correos en la nube | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
210476 | LUIS FELIPE CRISTANCHO ROMERO | 79245304 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de implementación y seguimiento de las intervenciones requeridas para el mejoramiento y manteniemiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. | 22475000 | 2021 | 2021-10-08 | 2021-10-14 | 2021-12-31 | 1 | 11237500 | 1 | 2 meses y 15 días | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 33712500 | 23823500 | 9889000 | mensual | 70.67% | 99.62% | 28.96% | 1 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
210479 | FACTOR VISUAL E A T | 830112518 | Prestar servicios de actualizacion, mantenimiento y soporte para las licencias del sitio WEB e intranet y de streaming del Concejo de Bogotá | 78358215 | 2021 | 2021-10-12 | 2021-10-20 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-20 | 78358215 | 0 | 78358215 | Los pagos serán: -Un primer pago correspondiente al 100% del valor de los derechos de actualización de las licencias - Pagos iguales mes vencido por concepto de la prestación de los servicios de mantenimiento y soporte técnico - Un pago correspondiente a la entrega de plantillas, una vez aprobadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y posterior al recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. | 0% | 70.96% | 70.96% | 106 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Actualización licencias WEB | Sistemas y seguridad de la información | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Administrativa
210506 | UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGURO S - SDH 2021. | 901534057 | Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá, D.C, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad, y cualquier otras póliza de seguros que requiera las entidades en el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradora adjudicataria cuente con la autorización por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones | 255639082 | 2021 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-17 | 255639082 | 250067934 | 5571148 | Se pagará el valor de las primas dentro de los treinta días (30) días calendario siguientes a la iniciación de la vigencia técnica de cada una de las pólizas | 97.82% | 64.83% | -32.99% | 134 | NO | Seguros | Corporativa | seguros |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Licitación Pública | SI | NO | Dirección Financiera
210512 | SOLUCIONES ICG S A S | 900891247 | Prestar los servicios de soporte y actualización del software antivirus para el Concejo de Bogotá | 73650000 | 2021 | 2021-11-09 | 2021-11-17 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-17 | 73650000 | 68414350 | 5235650 | Los pagos serán: -Un primer pago correspondiente al valor de las licencias actualizadas -Un segundo pago correspondiente al 50% del valor de los servicios conexos -Un tercer pago correspondiente al restante 50% del valor de los servicios conexos | 92.89% | 63.29% | -29.6% | 134 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Soporte y actualización del software antivirus |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Dirección Administrativa
210515 | IKUSI REDES COLOMBIA, S.A.S. | 830073329 | Prestar los servicios de renovación del soporte de fabrica, mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para l os Equipos Activos CISCO del Concejo de Bogotá D.C. | 173950100 | 2021 | 2021-11-08 | 2021-11-25 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-25 | 173950100 | 173950100 | 0 | Un primer pago por el cien por ciento (100%) del valor correspondiente a la renovación ante el fabricante del soporte y garantía de los equipos | 100% | 61.1% | -38.9% | 142 | SI | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Renovación CISCO |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
210535 | TECNOPHONE COLOMBIA SAS | 900741497 | Adquirir computadores y portátiles para el Conejo de Bogotá D.C. | 439085311 | 2021 | 2021-11-22 | 2021-12-03 | 2022-02-03 | 0 | 0 | 1 | 3 meses | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 439085311 | 0 | 439085311 |  | 0% | 88.48% | 88.48% | 28 | NO | COMPRAVENTA | Sistemas | Adquisición de computadores |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
210519 | WEXLER S.A.S | 900390198 | Prestar los servicios de renovación del soporte de fábrica, mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y soporte para los Equipos de seguridad perimetral del Concejo de Bogotá D.C. | 299399240 | 2021 | 2021-11-11 | 2021-12-07 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-07 | 299399240 | 277408040 | 21991200 | Los pagos serán: -primer pago, correspondiente al valor de las licencias y demás elementos que sean requeridos para garantizar la correcta renovación y configuración del 100% del licenciamiento adquirido -segundo pago, correspondiente al valor del saldo, posterior a la ejecución del mantenimiento preventivo, | 92.65% | 86.83% | -5.824% | 32 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Renovación equipos de seguirdad perimetral |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección abreviada subasta inversa | SI | NO | Dirección Administrativa
210558 | GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S | 830055827 | Suministro de elementos de condecoraciones, actos protocolarios y promoción institucional del Concejo de Bogotá, D.C. | 43923975 | 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 2022-07-28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-28 | 43923975 | 0 | 43923975 | mensual | 0% | 89.62% | 89.62% | 22 | NO | SUMINISTRO | Corporativa | Elementos de condecoraciones |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | minima cuantia | SI | NO | Secretaria General
210559 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 860002400 | Contratar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito para tres (3) seguros vehículos de propiedad dell Concejo de Bogotá | 2189099 | 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-01-16 | 2189099 | 2189099 | 0 | único pago | 100% | 51.26% | -48.74% | 194 | SI | SEGUROS | Corporativa | Seguro SOAT |  | Dirección Financiera | OSCAR FLOREZ MORENO | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Financiera
210568 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 890307400 | Prestar los servicios para adelantar los procesos de selección basados en el mérito mediante procedimientos y medios técnicos objetivos e imparciales, que permitan la participación en igualdad de condiciones de quienes se presenten como aspirantes para proveer el cargo de Contralor de Bogotá D.C. conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la materia | 202171111 | 2021 | 2021-12-24 | 2022-01-03 | 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-11 | 202171111 | 60651333 | 141519778 | Los pagos serán: * Un 30% a la entrega del plan de trabajo aprobado , el cronograma del proceso de selección, la elaboración y publicación del acto administrativo de convocatoria pública . *Un 40% a la publicación del resultado definitivo de la prueba y del resultado definitivo de la valoración de la documentación adicional y la publicación del listado de los aspirantes habilitados . * Un 30% a la entrega del informe final con todos los productos, soportes e informes aprobados y con el visto bueno del Supervisor. | 30% | 97.35% | 67.35% | 5 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | Elección Contralor |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Menor Cuantía | SI | NO | Secretaria General
210572 | ING SOLUTION S A S | 900361477 | Realizar el diagnóstico, presurización y arranque del sistema contra incendio del parqueadero del Concejo de Bogotá D.C. | 47751690 | 2021 | 2021-12-29 | 2022-01-24 | 2022-04-24 | 0 | 0 | 2 | 3 mes | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 47751690 | 19511070 | 28240620 | mensual | 40.86% | 90.06% | 49.2% | 18 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | contraincendio |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN |  | SI | NO | Dirección Administrativa
210561 | SUMIMAS S A S | 830001338 | Prestar el servicio integral de impresión, y la gestión requerida, incluyendo el suministro de insumos, para el Concejo de Bogotá | 126500000 | 2021 | 2021-12-21 | 2022-02-22 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-07 | 126500000 | 0 | 126500000 | mes vencido | 0% | 99.26% | 99.26% | 1 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | Gestión de Impresión |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN |  | SI | NO | Dirección Administrativa
210570 | PROJECTING DESIGNING AND BUILDING. LTDA | 830102887 | Realizar el mantenimiento integral, las adecuaciones locativas y las obras de mejora que se requieran, con el suministro de personal, equipo, materiales y repuestos, en las instalaciones físicas del Concejo de Bogotá, D.C. | 239851902 | 2021 | 2021-12-24 | 2022-01-24 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-24 | 239851902 | 2934598 | 236917304 | mes vencido | 1.224% | 76.89% | 75.66% | 49 | NO | OBRA | Corporativa | mantenimiento locativo |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN |  | SI | NO | Dirección Administrativa
220288 | DIANA PATRICIA GOMEZ MARTINEZ | 52222670 | Prestar los servicios profesionales de soporte y análisis jurídico para adelantar los procesos administrativos y la generación de conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo en el marco de las actuaciones de la Corporación y de acuerdo con la normatividad vigente. | 40938000 | 2022 | 2022-01-25 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-01 | 40938000 | 20469000 | 20469000 | mensual | 50% | 85.64% | 35.64% | 26 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220324 | LINDA ROSA CAMPO RODRIGUEZ | 36454156 | Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos administrativos relacionados con la nomina para la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá D.C. | 48786000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-01 | 48786000 | 24393000 | 24393000 | mensual | 50% | 85.64% | 35.64% | 26 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Financiera
220317 | GINA CATALINA CAMACHO BELTRAN | 1019018991 | Prestar los servicios profesionales en el soporte jurídico para el desarrollo de los procesos administrativos en el marco de las gestiones jurídicas y judiciales de la Corporación | 27912000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-01 | 27912000 | 13956000 | 13956000 | mensual | 50% | 85.64% | 35.64% | 26 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220329 | YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO | 1032405491 | Prestar los servicios profesionales para ejecutar el trabajo de auditoria y de los planes de tratamiento a los riesgos de las tecnologías de la Información en el Corporación. | 29610000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-01 | 29610000 | 9870000 | 19740000 | mensual | 33.33% | 85.64% | 52.3% | 26 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220340 | LEIDY VANESSA NIETO ROJAS | 1010213468 | Prestar los servicios profesionales para la proyección, revisión, análisis y seguimiento jurídico de los actos administrativos requeridos en las etapas que se desarrollan en el marco del proceso de administración del talento humano de la Corporación. | 30582000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-01 | 30582000 | 0 | 30582000 | mensual | 0% | 85.64% | 85.64% | 26 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220358 | JOSE WERNEY CETINA MENDEZ | 79915268 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de organización, revisión y depuración de la información generada para el cumplimiento de las metas definidas en el proceso de gestión financiera | 21402000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-01 | 21402000 | 10701000 | 10701000 | mensual | 50% | 85.64% | 35.64% | 26 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220314 | ANDREA CAROLINA PERTUZ HERNANDEZ | 1019111424 | Prestar de servicios profesionales para el desarrollo del procesos definidos en el marco de la gestión jurídica y judicial de la Corporación | 19542000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 19542000 | 9662433 | 9879567 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220315 | JUAN ANDRES CHAVEZ POLANCO (Cesionario) / JORGE EDINSON CAÑON SANCHEZ (Cedente) | 1075281413 | Prestar los servicios profesionales en el soporte jurídico e implementación de las políticas y los procedimientos requeridos para el desarrollo y el fortalecimiento del proceso de servicio al ciudadano en la Corporación. | 27912000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 27912000 | 8528667 | 19383333 | mensual | 30.56% | 85.08% | 54.53% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | OLGA MARLENE RODRIGUEZ VEGA | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica - Asesora
220321 | FRANCISCO ALFORD BOJACA | 80723384 | Prestar los servicios profesionales especializados en materia jurídica para coordinar la ejecución de los procesos administrativos, judiciales y disciplinarios así como la elaboración y soporte de los conceptos e intervenciones que se deban llevar a cabo en el marco de las actuaciones de la Corporación y de acuerdo con la normatividad vigente. | 54366000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 54366000 | 26880967 | 27485033 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220323 | ALEZ YOBANI BOCIGA PEÑA | 79863800 | Prestar los servicios profesionales para realizar actividades de apoyo a la contratación, así como a la supervisión de los contratos y convenios a cargo de la Dirección Administrativa relacionados con el Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información, con el fin de verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. | 30096000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 30096000 | 19896800 | 10199200 | mensual | 66.11% | 85.08% | 18.97% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220326 | JOHN ALEXSANDER VARON RAMIREZ | 1110508238 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades establecidas en los planes, programas y proyectos definidos en el proceso de talento humano del Concejo de Bogotá D.C. | 11928000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 11928000 | 3909733 | 8018267 | mensual | 32.78% | 85.08% | 52.31% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220327 | CARLOS EDUARDO TOBON BORRERO | 17327499 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de revisión, análisis y evaluación de las historias laborales de los funcionarios del Concejo de Bogotá, para la definición técnica y jurídica del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de prestaciones económicas de naturaleza laboral y pensional. | 38610000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 38610000 | 19090500 | 19519500 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220332 | CARLOS ENRIQUE LEON SOTO | 79248096 | Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión relacionada con la seguridad y vigilancia de la corporación | 21402000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 21402000 | 10582100 | 10819900 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220333 | LADY JOHANNA JIMENEZ NIÑO (cesionario) / CLAUDIA VANESSA CASTILLO CASTILLO (cedente) | 1010164719 Cesionario 1016030378 Cedente | Prestar los servicios profesionales para adelantar las actuaciones jurídicas y judiciales y apoyo en la generación de conceptos en el marco de los procesos de la Corporación. | 25434000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 25434000 | 12575700 | 12858300 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220334 | KAREM DAZA BOLAÑOS | 1151958025 | Prestar los servicios profesionales para la implementación y seguimiento de procesos, herramientas e iniciativas para la mejora del relacionamiento en los procesos de gestión normativa y control político del laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 41424000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-02 | 41424000 | 20539400 | 20884600 | mensual | 49.58% | 63.64% | 14.05% | 88 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220346 | LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS | 49744172 | Prestar los servicios profesionales para el seguimiento y acompañamiento jurídico en las etapas de los procesos contractuales, que se deban adelantar en desarrollo de los planes institucionales de la Corporación | 27912000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 27912000 | 13800933 | 14111067 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220347 | ORIANA ANDREA CELIS NARANJO | 52448847 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de gestión del conocimiento diseñados o fortalecidos por el laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 49624000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-02 | 49624000 | 18402233 | 31221767 | mensual | 37.08% | 63.64% | 26.55% | 88 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220348 | PRUDENCIO BECERRA FINO | 79421325 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de implementación y seguimiento de las intervenciones requeridas para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá. | 27912000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 27912000 | 13800933 | 14111067 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220357 | JOSE NEPOMUCENO BALLESTEROS OLAYA | 79537053 | Prestar los servicios profesionales para la implementación y seguimiento de las estrategias de comunicación definidas en el marco del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C., para los procesos de innovación y participación ciudadana | 33080000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-02 | 33080000 | 12267167 | 20812833 | mensual | 37.08% | 63.64% | 26.55% | 88 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220363 | YENNIFER GOMEZ GUZMAN | 52861759 | Prestar los servicios profesionales para el soporte, análisis y seguimiento jurídico requerido en las diferentes etapas de los procesos contractuales, que se deban adelantar en desarrollo de los planes institucionales y de gestión de la Corporación. | 40470000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 40470000 | 20010167 | 20459833 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220258 | DOGER HERNAN DAZA MORENO | 80751229 | Prestar los servicios profesionales en el proceso de seguimiento a las actividades e Indicadores del plan de acción a cargo del Proceso de Gestión Financiera y del seguimiento y planeación del presupuesto del Concejo de Bogotá D.C. | 32526000 | 2022 | 2022-01-21 | 2022-02-02 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-02 | 32526000 | 16082300 | 16443700 | mensual | 49.44% | 85.08% | 35.64% | 27 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Dirección Financiera
220305 | DANIEL CABEZAS ROBAYO | 80215717 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de los procesos técnicos y administrativos requeridos para la implementación del plan de comunicaciones de la Corporación, de conformidad con los lineamientos definidos para tal efecto. | 29610000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 29610000 | 14476000 | 15134000 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | SI | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220320 | NATALIA YUZZIANY JIMENEZ ESPITIA | 1032468475 | Prestar servicios profesionales para el proceso de coordinación de estrategias de comunicación que permitan dar cumplimiento a los planes estratégicos e institucionales de la Corporación | 29610000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 29610000 | 14476000 | 15134000 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220331 | MARIA CAROLINA SANABRIA CABRERA | 52802454 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de innovación diseñados o fortalecidos por el laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 49624000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-03 | 49624000 | 24398467 | 25225533 | mensual | 49.17% | 63.22% | 14.06% | 89 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220319 | RICARDO LEON PERALTA | 79811846 | Prestar los servicios profesionales para la revisión e implementación de las estrategias definidas en el plan estratégico y los planes institucionales que respondan al modelo organizacional requerido. | 37680000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 37680000 | 18421333 | 19258667 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220335 | NELLY PRADA PEÑA | 52083205 | Prestar los servicios profesionales para el seguimiento, análisis y actualización de los instrumentos de planeación definidos en el marco de Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 27912000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 27912000 | 18297867 | 9614133 | mensual | 65.56% | 84.53% | 18.97% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Planeación | NELSON EDGARDO GUTIERREZ SILVA | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Jefe Oficina de Planeación
220349 | MAURICIO JOYA MEDINA | 79481948 | Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades del modelo integrado de planeación y gestión de los procesos que se encuentran a cargo de la Dirección Jurídica | 26670000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 26670000 | 13038667 | 13631333 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220351 | LEONARDA ANDREA AMAYA AYALA | 1022397484 | Prestar los servicios profesionales en el monitoreo y análisis de la estrategia de comunicaciones y manejo de los medios digitales establecidos en la Corporación. | 21402000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 21402000 | 10463200 | 10938800 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220359 | JOSE RICARDO PULGARIN ALVAREZ | 1018443671 | Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades requeridas en las etapas planeación, seguimiento y liquidación de los procesos contractuales que ejecuta la Corporación, en el marco de los planes institucionales. | 21402000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 21402000 | 10463200 | 10938800 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220341 | RUBY MABEL GARCIA CUEVAS | 51671220 | Prestar los servicios profesionales para realizar el ejercicio de programación, seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos que se deban desarrollar en el marco del proceso de gestión financiera. | 26052000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-03 | 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-03 | 26052000 | 12736533 | 13315467 | mensual | 48.89% | 84.53% | 35.64% | 28 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220345 | LAURA VALENTINA DE LOS REMEDIOS VELANDIA TRUJILLO | 40937641 | Prestar los servicios profesionales para la gestión, trámite y seguimiento para la consolidación y respuesta de los requerimientos recibidos en el marco de la misionalidad dela Corporación, generando mecanismos para la operatividad de la participación ciudadana. | 26052000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-14 | 26052000 | 11144467 | 14907533 | mensual | 42.78% | 78.45% | 35.68% | 39 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Secretaria General
220339 | MARIA JOSE QUIROGA GOMEZ | 1026287473 | Prestar los servicios profesionales especializados para brindar el soporte a la Dirección Técnica Jurídica en relación con los aspectos de índole jurídico, judicial y de servicio al ciudadano, en cumplimiento de los procesos administrativos y misionales de la Corporación | 44658000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-04 | 44658000 | 29027700 | 15630300 | mensual | 65% | 83.98% | 18.98% | 29 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220316 | ANDRES SANTAMARIA MERCADO | 1032360774 | Prestar los servicios profesionales para desarrollar la estrategia de comunicaciones de la Corporación, de acuerdo con los planes y programas institucionales. | 23574000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-04 | 23574000 | 11394100 | 12179900 | mensual | 48.33% | 83.98% | 35.64% | 29 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220350 | CLAUDIA MARGARITA NIÑO SANCHEZ | 39752159 | Prestar los servicios de apoyo en los trámites de archivo y correspondencia, de conformidad con las políticas de gestión documental | 11166000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-04 | 11166000 | 3535900 | 7630100 | mensual | 31.67% | 83.98% | 52.31% | 29 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220352 | ETHEL CATALINA PARDO DUARTE | 1032364276 | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C. en las actividades relacionadas con la elaboración de piezas comunicativas y demás actividades relacionadas con el plan de comunicaciones de la Corporación. | 27912000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-04 | 27912000 | 13490800 | 14421200 | mensual | 48.33% | 83.98% | 35.64% | 29 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | VALERIA CHANTRE OROZCO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Oficina Asesora de Comunicaciones
220356 | ZAYDE KARINA TRUJILLO MUÑOZ | 1010166333 | Prestar los servicios profesionales para la implementación, seguimiento y evaluación de metodologías, herramientas y estrategias de los procesos de participación e incidencia ciudadana diseñados o fortalecidos por el laboratorio de innovación en el Concejo de Bogotá D.C. | 49624000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04 | 49624000 | 24191700 | 25432300 | mensual | 48.75% | 62.81% | 14.06% | 90 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220362 | CHRISTIAN GONZALEZ ALVAREZ | 19436888 | Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento en el desarrollo de los procesos de comunicación, enmarcado en la gestión del conocimiento, en virtud del control político y la gestión normativa de la Corporación. | 41424000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-04 | 41424000 | 15016200 | 26407800 | mensual | 36.25% | 62.81% | 26.56% | 90 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220343 | DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO | 1026251329 | Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Financiera del Concejo de Bogotá D.C. en los asuntos propios de la dependencia para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros y de inversión, conforme al plan estratégico de la entidad y de acuerdo con la normatividad vigente. | 33960000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-04 | 33960000 | 16414000 | 17546000 | mensual | 48.33% | 83.98% | 35.64% | 29 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Financiera | CLARA INES PARRA ROJAS | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Financiera
220337 | CLAUDIA MARGARITA MORA SOTO | 52021301 | Prestar los servicios profesionales en la ejecución y seguimiento al proceso de gestión humana de la Corporación | 26670000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-07 | 26670000 | 12446000 | 14224000 | mensual | 46.67% | 82.32% | 35.65% | 32 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220338 | ROBINSON MELO MORENO | 11811054 | Prestar servicios técnicos para el soporte y manejo de los componentes tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades de las comisiones y de la plenaria de la Corporación. | 13956000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-07 | 13956000 | 8838800 | 5117200 | mensual | 63.33% | 82.32% | 18.99% | 32 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220342 | YULI MARCELA TORO PASCAGAZA | 1015400933 | Prestar servicios profesionales para realizar seguimiento y apoyo técnico a la estructuración y ejecución, de las diferentes etapas del proyecto de modernización de la infraestructura física de la sede del Concejo de Bogotá D.C. | 101940000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-12-31 | 101940000 | 0 | 101940000 | mensual | 0% | 45.57% | 45.57% | 178 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220344 | DANIELA MARIA FAJARDO DURAN (Cesionario) / DANIELA GOZZI YAÑEZ (Cedente) | 1018497851- cesionario 1007020061- cedente | Prestar los servicios profesionales para el diseño e implementación de servicios, experiencias y productos requeridos para los procesos de innovación y participación ciudadana del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. | 33080000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-07 | 33080000 | 11578000 | 21502000 | mensual | 35% | 61.57% | 26.57% | 93 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220354 | GUILLERMO ANTONIO SILVA QUEVEDO | 80353098 | Prestar los servicios de apoyo en el manejo de los equipos de transmisión y acompañamiento en la cabina para las actividades de las comisiones y de la plenaria de la Corporación. | 11166000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-07 | 11166000 | 7071800 | 4094200 | mensual | 63.33% | 82.32% | 18.99% | 32 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220355 | ANA SAGRARIO NEIVA BAUTISTA | 51967862 | Prestación de servicios profesionales para incorporar la información de los acuerdos en la biblioteca jurídica virtual. | 23260000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-21 | 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-21 | 23260000 | 0 | 23260000 | mensual | 0% | 90% | 90% | 15 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Secretaria General
220361 | DARIO ADOLFO GARCIA MARTINEZ | 19259976 | Prestar los servicios profesionales para la coordinación del proceso de implementación y seguimiento del laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. | 53960000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-03-01 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-11-01 | 53960000 | 13490000 | 40470000 | mensual | 25% | 51.84% | 26.84% | 118 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | ROBERTO JOSE FUENTES FERNANDEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Jurídica
220364 | JUAN DAVID GONZALEZ RICAURTE | 1020836400 | Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el proceso de correspondencia en el marco de los lineamientos de la política de gestión documental | 11166000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-07 | 11166000 | 5210800 | 5955200 | mensual | 46.67% | 82.32% | 35.65% | 32 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220318 | ANGELA INES BUENAVENTURA BURBANO | 52451825 | Prestar los servicios de apoyo operativo al proceso de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa | 13956000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-08 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-08 | 13956000 | 4109267 | 9846733 | mensual | 29.44% | 81.77% | 52.32% | 33 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220328 | OLGA LUCIA HUERTAS MENDEZ | 52094577 | Prestar servicios técnicos en el proceso de ejecución y seguimiento a los planes y programas que debe adelantar la Mesa Directiva en el marco del plan estratégico de la Corporación | 19542000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-17 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-17 | 19542000 | 8033933 | 11508067 | mensual | 41.11% | 76.8% | 35.68% | 42 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Jurídica | JULIÁN JARAMILLO GONZÁLEZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Asesor - Mesa Directiva
220360 | DIEGO ANDRES CIFUENTES RODRIGUEZ | 80220960 | Prestar servicios profesionales para elaborar documento PGD e iniciar de acuerdo con el cronograma establecido la implementación del mismo, así como actualizar el inventario de activos de información en el componente de gestión documental. | 52104000 | 2022 | 2022-01-28 | 2022-02-21 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-10-21 | 52104000 | 0 | 52104000 | mensual | 0% | 55.79% | 55.79% | 107 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Secretaría General | NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Secretaria General
220304 | OLGA YURANI GRANADOS TOVAR | 52749250 | Prestar los servicios de apoyo al proceso de recursos físicos de la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá, para coadyuvar con las actividades de actualización y administración de la información del área de mantenimiento. | 18324000 | 2022 | 2022-01-27 | 2022-02-14 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-08-14 | 18324000 | 4784600 | 13539400 | mensual | 26.11% | 78.45% | 52.34% | 39 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES | Corporativa | Servicios profesionales |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Contratación Directa | NO | NO | Dirección Administrativa
220375 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 899999230 | Prestar de servicios para adelantar el proceso de convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo y Subsecretarios de las comisiones del Concejo de Bogotá D.C., conforme al alcance y obligaciones determinados en los estudios previos. | 72000000 | 2022 | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-09-25 | 72000000 | 0 | 72000000 | Los pagos se realizarán de la siguiente manera: Un primer pago del 40% previa entrega de las siguientes actividades: i) A la entrega del cronograma, Plan y Protocolo de Trabajo aprobado y con el visto bueno del Supervisor Un Segundo pago del 40% previa entrega de las siguientes actividades: i) A la entrega del listado definitivo de admitidos y no admitidos de los aspirantes a ocupar los cargos de Secretario General y Subsecretario de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Subsecretario de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno y Subsecretario de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en las pruebas realizadas y los parámetros de ponderación establecidos en la convocatoria. Un tercer pago del 20% previa entrega de las siguientes actividades: i) A la entrega del informe final con todos los soportes, aprobado y con el visto bueno del Supervisor del contrato. | 0% | 34.15% | 34.15% | 81 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa |  |  | Secretaría General | CARLOS ARTURO DUARTE CUADROS | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía | SI | NO | Secretaria General
220384 | MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL | 900170405 | Realizar exámenes médicos ocupacionales y complementarios, así como la aplicación de vacunas para los funcionarios del Concejo de Bogotá. | 65149327 | 2022 | 2022-05-26 | 2022-06-03 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-05-03 | 65149327 | 0 | 65149327 | mensualidad vencida | 0% | 9.88% | 9.88% | 301 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | exámenes médicos |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Mínima Cuantía |  | NO | Dirección Administrativa
220391 | SELCOMP INGENERIA SAS | 800071819 | Prestar el servicio integral de gestión de mesa de servicio para el Concejo de Bogotá D.C | 169504743 | 2022 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-12-16 | 169504743 | 0 | 169504743 | mensual | 0% | 18.09% | 18.09% | 163 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Sistemas | mesa de servicios |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa
220390 | ASEAR SA ESP | 811044253 | Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio de fumigación para las instalaciones del Concejo de Bogotá | 263358987.92 | 2022 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-12-06 | 263358987.92 | 0 | 263358987.92 | mensual | 0% | 19.05% | 19.05% | 153 | NO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | Corporativa | aseo y cafeteria |  | Dirección Administrativa | FERNANDO MANTILLA ORTÍZ | EN EJECUCIÓN | Selección Abreviada - Acuerdo Marco |  | NO | Dirección Administrativa