## C.1.
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a travès del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y ajustar si es necesario la política de administración del riesgo de la Corporación y su respectiva guía | Una (1) política de administración del riesgo actualizada en caso de requerirse | Política de administración del riesgo | Política de administración del riesgo disponible en la red interna | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-20 | 2020-12-31
| 1.2 | Socializar la politica de administración del riesgo | 100% de los procesos con socialización de la política de administración del riesgo | No. Procesos socializados / No. Procesos)*100 | Evidencias de socializaciòn disponibles en la red interna o en el archivo de la OAP | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-12-31
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Identificar riesgos de corrupción de la Corporaciòn de forma participativa | 1 Mapa de riesgos de corrupción de la Corporación | Mapa de riesgos de corrupción de la Corporaciòn para la vigencia 2020, elaborado | Mapa de risgos de corrupción publicado en web y en red interna | Elaboración: Líder de cada proceso Consolidación: Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-02 | 2020-01-31
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar Mapa de riesgos de corrupción de la Corporaciòn para la vigencia 2020 | 1 actividad de divulgaciòn de mapa de riesgos de corrupción | No. De actividades de divulgación | Registros de divulgaciòn (actas, correos, etc) | Oficina Asesora de Planeación | 2020-02-03 | 2020-02-28
4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de los Seguimientos a los riesgos de corrupción | Número de seguimientos realizados/ Número de seguimientos programados (cuatrimestal)*100 | Reporte de los 03 seguimientos cuatrimestrales enviado a OAP | Reporte: 'Lideres de Proceso (Jefes de dependencia) Consolidaciòn: Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30 | 2020-12-31
5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la gestión del riesgo en la Corporación | 1 informe de evaluación anual | No. De informes de evaluaciòn | Informe de evaluación anual disponible en red interna | Oficina de Control Interno | 2020-01-01 | 2020-12-31
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para el Concejo de Bogotá, D.C. Mediante comunicación identificada con número 20145010005381 del 3 de febrero de 2014, la Dirección de Control Interno y Racionalización de trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que, los Concejos municipales, como corporaciones político administrativas que no integran la rama ejecutiva del poder público, “no son receptoras de las normas antitrámites”.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS (i) Líder: Líder Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a travès del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad | Responsable | Fecha programada |  |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Documento actualizado de Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Documento de caracterización de partes interesadas o acta de revisión, disponible en red interna. | Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-07-01 | 2020-12-31
| 1.2 | Identificar, publicar y mantener de manera permanente, los temas, aspectos y contenido relevante que la entidad debe comunicar teniendo en cuenta el manual de rendición de cuentas para el estado y la sección de transparencia y acceso a la información, en la página web del Concejo de Bogotá D.C., conforme a la normativa vigente. | (03) Tres actualizaciones en la vigencia (En los meses de abril, julio, octubre) | Ejercicios de actualización de la información en la página web durante la vigencia 2019 | Página web actualizada | Todos los Procesos de la Corporación suministran la información a publicar(Actualización de la información) Web Master (actualiza la información página web) - (Sistemas y Oficina Asesora de Comunicaciones) | 2020-04-01 | 2020-10-31
| 1.3 | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión semestral en la página web del Concejo de Bogotá D.C. (Presidente del Concejo, Concejales, bancadas y comisiones) | 100% de los Informes de rendición de cuentas de la gestión semestral publicados. | (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por HC/Número de HC activos)+ (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Comisiones/Número de Comisiones) + (Número de informes de rendición de cuentas semestrales presentados por Bancadas/Número de Bancadas)*100 | Informes de rendición de cuentas disponibles en página web | Mesa Directiva, Bancadas, Honorables Concejales, Secretaría General, Comisiones Permanentes (Elaboración) Oficina Asesora de Comunicaciones (publicación en la página web) Secretaría General ( publicación en los Anales del Concejo) | 2020-06-01 | 2020-07-31
| 1.4 | Elaborar y publicar el informe de resultados de la gestión semestral consolidado de la Corporación Concejo de Bogotá en la página web institucional | 2 Informes de Gestión institucional publicados en página web | Número de informes de gestión institucional publicados en la página web institucional | Informes institucionales de gestión semestral disponibles en página web | Todos los procesos (Elaboración y reporte a la Oficina Asesora de Planeación) Oficina Asesora de Planeación (Consolidación del informe institucional a partir de los informes por procesos y solicitud de publicación) | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 1.5 | Difundir a través de redes sociales, página web y medios masivos, los contenidos publicados de la gestión de la entidad. | 55 publicaciones | Número de publicaciones de la Corporación, en web, redes sociales | Página web, pautas en medios masivos y redes sociales | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.6 | Preparar y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y visibilidad de la Gestión del Concejo de Bogotá D.C. | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Videos de las audiencias públicas | Oficina Asesora de Comunicaciones Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-31
2. Información en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar visitas de campo a las diferentes zonas de Bogotá e indagar en la ciudadanía y/o grupos minoritarios, cuáles son sus inquietudes o dudas sobre el ejercicio de los concejales (según disponibilidad de recursos). | 100% de las salidas de campo realizadas | (Número de salidas de campo realizadas/ Número de salidas de campo programadas)*100 | Comunicaciones oficiales o registros Registro audiovisual de las visitas | Comisiones permanentes Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano Dirección Financiera Dirección Administrativa | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 2.2 | Promover espacios en el ejercicio del Control político, con los grupos de interés, las Entidades Distritales y la ciudadanía en general. | No.de participAntes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor, en el ejercicio del control político y la gestión normativa | No.de participentes por parte de la ciudadanía o de los grupos de valor, en el ejercicio del control político y la gestión normativa | Material audiovisual de la ejecución de espacios de control político, actas y reporte consolidado de participaciòn. | Secretaría General (ejecución de espacios de control político) Comisiones permanentes (ejecución de espacios de control político) Oficina de Comunicaciones (Divulgar) | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 2.3 | Preparar y ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y visibilidad de la Gestión del Concejo de Bogotá D.C. | 2 audiencias públicas | Número de audiencias públicas de rendición de cuentas | Videos de las audiencias públicas | Oficina Asesora de Comunicaciones Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 2.4 | Dar respuesta a las preguntas que no se alcanzaron a responder a lo largo de la audiencia pública (dar trámite como derecho de petición) | 100% de preguntas con respuesta definitiva | (Número de preguntas con respuesta definitiva/Número de preguntas no asbueltas en la audiencia pública de rendición de cuentas)*100 | Registro audiovisual de las visitas (contiene las preguntas no absueltas) Respuesta definitiva en página web o remitida al autor de la pregunta | Dirección Jurídica - Atención al ciudadano Dependencia o área con la competencia para dar respuesta Reporta: Direcciòn jurídica -Atención al ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-31
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Analizar e incluir en la planeación institucional, cuando corresponda, las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los aportes de los ciudadanos y grupos de interés, presentadas en los diferentes espacios de diálogo. | Sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos y grupos de interés, para ser incluidas en la planeación institucional de ser el caso. | Solicitudes y recomendaciones analizadas/ Soliciutudes y recomendaciones efectuadas por los ciudadanos | Informe de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Generar un estímulo de agradecimiento por la participación en la Audiencia de Rendición de Cuentas del Concejo de Bogotá D.C., con el fin de incentivar su participación en próximas actividades. | 100% de Ciudadanos o grupos de interés participantes. | No. Estímulos (comunicado o pergamino) entregados/ No. Ciudadanos o grupos de interes participantes | Comunicados o pergaminos | Secretaría General | 2020-06-01 | 2020-12-31
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá, por parte de los asistentes (mediante el formato definidos por la Corporación para calificar el evento). | 2 aplicaciones de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Número de aplicaciones de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas y visibilidad de la gestión del Concejo de Bogotá D.C. | Encuestas de evaluación de la audiencia pública, aplicadas por los asistentes | Dirección Administrativa (Aplicación del instrumento) Oficina Asesora de Planeación (Análisis de la información) | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Realizar seguimiento y Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas | 1 Informe de Evaluación y seguimiento de la estrategia | Informe de seguimiento y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Informe disponible en red interna.(Se evalua la vigencia anterior) | Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-02-28
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Líder: Dirección Técnica Jurídica - Atención al ciudadano | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a través del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad | Responsable | Fecha programada |  |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar por lo menos una sesión del CIGD donde se revisen temas relacionados con el servicio al ciudadano | 1 sesión de CGID dondee se traten temas de servicio al ciudadano | Numero de sesiones de CIGD con temas de atencion al ciudadano | Actas del CIGD disponibles en red interna o en la OAP | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Revisar y actualizar el protocolo de atención telefónica | 1 protocolo de atención telefónica actualizado | Protocolo de atención telefónica actualizado | Protocolo disponible en red interna y en la oficina de atención al ciudadano | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-03-01 | 2020-05-31
| 2.2 | Socializar protocolo de atención telefónica a los funcionarios de la oficina de atención al ciudadano | Socializar el protocolo de atención telefónica al 100% de los funcionarios de atención al ciudadano | (Número de funcionarios de oficina de atención al ciudadano capacitados/ Numero de funcionarios asignados a la oficina de atención al ciudadano)*100 | Acta de socialización y listado de asistencia | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-06-01 | 2020-06-30
| 2.3. | Señalizar en sistema braille, los lugares por el INCI | 80% de los lugares sugeridos por el INCI con señalización en sistema braille | (Número de zonas señalizadas en sistema braille/ Número de zonas sugeridas por el INCI para ser señalizadas en sistema braille)*100 | Lugares señalizados, fotografías | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-04-01 | 2020-12-31
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a travès del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad | Responsable | Fecha programada |  | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
3. Talento humano | 3.1 | Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en lenguaje claro y herramientas del centro de relevo | 90% de los funcionarios de atención al ciudadano capacitados en lenguaje claro y herramientas del centro de relevo | (Número de funcionarios de atención al ciudadano capacitados/ Número de funcionarios asignados a atención al ciudadano)*100 | Acta de capacitación y listado de asistencia | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Socializar la reglamentación del trámite de los derechos de petición, dirigidos a la Corporación | Ejecución del 100% de las capacitaciones que se programen | (Número de capacitaciones sobre el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C. realizadas/ Número de capacitaciones sobre el trámite de derechos de petición en el Concejo de Bogotá, D.C. programadas)*100 | Acta de capacitación y listado de asistencia | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Revisar manual de política de protección de datos personales y actualizar en caso de ser necesario. | 1 Documento actualizado de manual de protección de datos personales o acta de revisión | Documento actualizado de manual de protección de datos personales o acta de revisión | Documento actualizado de manual de protección de datos personales o acta de revisión disponible en red interna | Dirección Jurídica Dirección Administrativa- Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-02-01 | 2020-04-30
| 4.3 | Definir actividades relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C. | 1 Cronograma actividades relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C. | Cronograma actividades relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C. | Cronograma actividades relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Jurídica Dirección Administrativa- Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-05-01 | 2020-06-30
| 4.4 | Ejecutar el cronograma de actividades relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C. | Ejecución del 100% de las actividades contempladas en el cronograma (actividad 4.3), relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C. | (Número de actividades ejecutadas para el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C./ Número de actividades contempladas en el cronograma (actividad 4.3), relacionadas con el cumplimiento de la politica de proteccion de datos en el Concejo de Bogotá D.C.)*100 | Evidencia de actividades ejecutadas disponibles en red interna | Dirección Jurídica Dirección Administrativa- Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-07-01 | 2020-12-31
| 4.5 | Rendir a la Mesa Directiva un informe semestral sobre el tramite de las quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía (Ley 1474 de 2011, art.76); y comunicarlo a toda la Corporación | 2 informes * El primer informe corresponde al segundo semestre de la vigencia anterior y el segundo, corresponde al primer semestre de 2020 | Número de informes sobre el tramite de las quejas, sugerencias y reclamos de la ciudadanía | Informes semestrales de PQRS | Oficina de Control Interno | 2020-12-31 | 2020-12-01
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar caracterización de partes interesadas estableciendo las necesidades de los grupos de valor en materia de información y actualizar en caso de ser necesario. | Documento actualizado de Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Caracterización de partes interesadas o acta de revisión | Documento de caracterización de partes interesadas o acta de revisión, disponible en red interna. | Equipo Técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-07-01 | 2020-12-31
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a travès del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad | Responsable | Fecha programada |  |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información mínima obligatoria del botón de transparencia de la página web de la Concejo de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015 | 100 % información publicada | (Número de información o documentos publicados/ Número de información o documentos obligatorios para el Concejo)*100% | Información mínima obligatoria publicada en web | Responsables de la información que se publica en web: Líderes de procesos que generen contenido Responsable de solicitar publicación en la Página Web: OAP Responsable de publicar en la página Web: OAC | 2020-01-01 | 2020-12-01
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Atender las PQRS radicadas en el Concejo de Bogotá D.C., conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 1755 de 2015, en lo que respecta a las solicitudes de acceso a información pública | 100% de las PQRS atendidas a tiempo | (Número de PQRS atendidas a tiempo / Número de PQRS para Concejo)*100% | Informes de PQRS | Responsables de las respuesta a las PQRS: Líderes de procesos Resonsable del informe de PQRS: Dirección Jurídica - Proceso de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-01
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar la actualización del inventario de activos de información institucional | 1 inventario de activos de información institucional actualizado y aprobado | Inventario de activos de información institucional actualizado | Documento actualizado del Inventario de activos de información en la Página Web | Responsables de la información del inventario: Líderes de procesos Responsable de liderar la actualización del inventario: Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información - Dirección administrativa | 2020-02-01 | 2020-09-30
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar la producción de infografías con subtítulos y lenguaje de señas | 100% de infografías realizadas | % de infografías realizadas | Infografías publicadas en la Página Web | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-01
| 4.2 | Avanzar en los ajustes en la Página Web para mejorar el nivel de accesibilidad. | 100% de Ajustes realizados en la página | (Ajustes realizados en la página Web/Ajustes programados en la página Web)*100% | Página actualizada | Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información - Dirección administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-01
| 4.3 | Producir video con criterio diferencial, subtitulado y con voz en off en el que se explique el contenido de la página de la Entidad, para facilitar el acceso a la información publicada. | 1 Video realizado | Video realizado y publicado | Video publicado en la Página Web | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano Equipo técnico de información y comunicación pública, transparencia, anticorrupción, servicio a la ciudadanía, participación ciudadana y rendición de cuentas | 2020-01-01 | 2020-12-01
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar semestralmente un informe de solicitudes de acceso a la información, mediante el sistema de PQRS | 2 informes | Número de informes de solicitudes de acceso a la información, publicado en página web | Informes de PQRS | Responsables de las respuesta a las PQRS: Líderes de procesos Resonsable del informe de PQRS: Dirección Jurídica - Proceso de Atención al Ciudadano | 2020-01-01 | 2020-12-01
INICIATIVAS ADICIONALES | [8 empty] | Seguimiento con corte a 30 de Abril | Seguimiento 1. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Agosto | Seguimiento 2. Control Interno |  | Seguimiento con corte a 31 de Diciembre | Seguimiento 3. Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Mecanismo de verificación (medio a travès del cual se evidencia el cumplimiento de la actividad | Responsable | Fecha programada |  |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones |  | % Avance | Observaciones
[7 empty] | Fecha de inicio de la actividad | Fecha de finalización
1. Integridad | 1.1 | Socializar el Plan de gestión de Integridad del Concejo de Bogotá D.C., para generar conciencia, sobre las buenas prácticas en la gestión pública. | 100% de los procesos con socialización del Plan de gestión de Integridad del Concejo de Bogotá D.C. | No. Procesos socializados / No. Procesos)*100 | Evidencias de socializaciòn disponibles en la red interna o en el archivo de la Dirección Administrativa | Dirección Administrativa -Proceso Talento Humano | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 2.1 | Ejecutar el Plan de gestión de Integridad del Concejo de Bogotá D.C., para generar conciencia, sobre las buenas prácticas en la gestión pública. | 100% de las actividades del Plan de Gestión de Integridad, ejecutadas | ('No. Actividades ejecutadas/No. Actividades Planeadas)*100 | Evidencias de ejecución de las actividades contempladas en el `Plan de Integridad de la Corporaciòn | Responsables establecidos en el Plan de Integridad | 2020-01-01 | 2020-12-31
(i) Nota: “Las entidades de la Administración Pública nacional y territorial deberán elaborar anualmente una estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos de Rendición de Cuentas establecidas en el artículo la Ley 1757 de 2015, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Para el caso de las Corporaciones Públicas la estrategia es el equivalente al plan de rendición de cuentas establecido en la Ley 1757 de 2015”.

## C.2. (hidden)
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
No aplica para la CMV, toda vez que el artículo 2 de la Ley 962 de 2005 menciona que "Esta ley se aplicará a los trámites y procedimientos administrativos de la Administración Pública, de las empresas de servicios públicos domiciliarios de cualquier orden y naturaleza, y de los particulares que desempeñen función administrativa. Se exceptúan el procedimiento disciplinario y fiscal que adelantan la Procuraduría y Contraloría respectivamente. Para efectos de esta ley, se entiende por "Administración Pública", la definición contenida en el artículo 39 de la Ley 489 de 1998” De lo anterior se colige, que la razón de ser de la CMV es el proceso fiscal el cual hace parte de las excepciones.

## C.3. (hidden)
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Diseñar la Estrategia de rendición de cuentas de la CMV | 1 Estrategia de rendición de cuentas | Documento con la estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Mayo
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mantener información relevante sobre las políticas y actividades adelantadas por la CMV en la página web institucional | Página web actualizada | Página web actualizada | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.2 | Utilizar medios virtuales para el intercambio de opiniones con los ciudadano sobre la gestión de la CMV | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | Actividad reciente y actualizada en medios virtuales | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre (verificable de manera permanente)
| 2.3 | Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas | 100% de las audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas | (Número de audiencias de rendición de cuentas realizadas/Número de audiencias de rendición de cuentas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Sensibilizar acerca de la Rendición de Cuentas a los funcionarios | 1 sensibilización | Número de sensibilizaciones realizadas | P.E. con funciones de Planeación | 30 de Noviembre
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar audiencias públicas de Rendición de cuentas | 1 documento de análisis de la evaluación (encuestas) por cada audiencia pública de rendición de cuentas realizadas. | Documento de análisis de evaluación de audiencias públicas de rendición de cuentas | Secretaria Ejecutiva del Despacho | 31 de Diciembre
| 4.2 | Realizar informe de la ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 informe de ejecución y evaluación | Informe de ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre
| 4.3 | Definir y divulgar plan de mejoramiento como resultado de acuerdos, propuestas y evaluaciones que resulten del proceso de rendición de cuentas. | 1 plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas | Contralor Municipal P.E. con funciones de Planeación | 31 de Diciembre

## C.4. (hidden)
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación interna que fortalezcan la atención y el servicio al ciudadano, en cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos . | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Actividades de sensibilización (capacitaciones, boletines, memorandos, etc,) realizadas | Contralor Municipal Secretario General P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Indicar a la ciudadanía en los casos aplicables, que puede consultar el trámite de su queja en la página web de la CMV | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | Avisos en web, oficios o correos electrónicos indicando la disponibilidad del informe en respuesta a la queja | P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre
3. Talento humano | 3.1 | Fortalecer competencias de los funcionarios en atención al Ciudadano mediante capacitación y sensibilización | Cumplimiento del 100% de las jornadas de capacitación | (Número de jormadas de capacitación ejecutadas/Número de jornadas programadas)*100% | Contralor Municipal | 31 de Diciembre
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Atender oportunamente las PQRS de los ciudadanos y entidades interesadas | 90% de las PQRS resueltas | (No. PQRS tramitadas/No. PQRS recibidas)*100% | Contralor Municipal P.E. con funciones de Participación Ciudadana Funcionario asignado para el seguimiento de la PQRS | 31 de Diciembre
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar por lo menos un análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción al ciudadano y sujetos de control | 2 documentos de análisis de resultados de la encuestas | Número de documentos de análisis de resultados de encuestas de satisfacción (del ciudadano y de sujetos de control) | Contralor Auxiliar de Control Fiscal P.E. con funciones de Participación Ciudadana | 31 de Diciembre

## C.5. (hidden)
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar información mínima obligatoria sobre la estructura de la CMV | 100 % información publicada sobre la estructura | (Número de información o documentos sobre la estructura publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la estructura)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
| 1.2 | Publicar información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento de la CMV | 100 % información publicada sobre procedimientos, servicios y funcionamiento | (Número de información o documentos sobre procedimientos, servicios y funcionamiento publicados/ Número de información o documentos obligatorios sobre la procedimientos, servicios y funcionamiento)*100% | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Establecer mecanismos para para el registro de la recepción y trámite de solicitudes de acceso a la información pública. | 1 mecanismo | Mecanismo establecido para el registro de la recepción y el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | Inventario de activos de informaciòn de la CMV | P.U de apoyo a Gestión TIC P.U. con funciones de almacén, pagaduría y archivo Auxiliar administrativo de apoyo a Gestión Documental | 31 de Diciembre
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar el portal institucional incluyendo la interfaz para los niños | Portal actualizado | Portal actualizado | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar por lo menos un informe de solicitudes de acceso a la información | 1 informe | 1 informe | P.U de apoyo a Gestión TIC | 31 de Diciembre

## C.6. (hidden)
INICIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
1. Código de ética | 1.1 | Difundir a los funcionarios de la CMV, la importancia de los principios y valores de la CMV (Código de Ética) | 2 estrategias de difusión | Número de estrategias de difusión | P.E. con funciones de Talento Humano | 31 de Diciembre
Jaime Stewart Correa Bello Contralor Municipal (E )
Consolidó: Jenny Alexandra Triana Casallas - Profesional Especializado con funciones de Planeación