## Plan de acción Anual 2021
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2022
Versión 01 - Enero 29 de 2022
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  | PROGRAMACIÓN
[9 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Gestionar capacitación o sensibilización dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana | Dirección Administrativa - Capacitaciones | Talento Humano | 1 | Capacitación o sensibilización del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o sensibilizaciones realizadas | Número | Eficacia | 0.5 | 0.5 |  |  | Registros de capacitación o sensibilización
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | Identificar: Mesa Directiva (Demolab),Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Atención al Ciudadano | 1 | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborado | Número de documentos con la identificación de los espacios de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Documento con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Elaborar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | Elaboración: Mesa Directiva (Demolab) Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera. Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones Reporte: Líder del Equipo | Atención al Ciudadano Procesos misionales | 1 | Cronograma elaborado | Número de cronogramas elaborados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Ejecutar y reportar las actividades del cronograma de participación ciudadana, liderada por cada dependencia responsable del espacio o instancia de participación establecidas para la vigencia 2022 | Ejecución y reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación (Ver cronograma) Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 2 | Informe y/o reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación | Número de informes y/o reportes de las actividades desarrolladas | Número | Eficacia | 0.5 | 0.5 |  |  | Informe y/o reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual de 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Registros de participación ciudadana en la planeación institucional | Número de espacios de participación ciudadana para la planeación | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Registros de participación ciudadana en la planeación 2022
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Elaborar un informe de la estrategia de participación ciudadana, con base en los resultados de los espacios e instancias de participación desarrollados por las diferentes áreas misionales, estrategicas y de apoyo, reportados en el formato interno de participación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en el desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la Corporación, según el literal I del articulo 12 de la ley 87 de 1993 | Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 1 | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Acta de sesión del Equipo Técnico de Información y Comunicación Pública, Transparencia, Anticorrupción, Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, en el que se presenta el informe
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Desarrollar los espacios de participación ciudadana para el ejercicio de la planeación anual | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Registros de participación ciudadana en la planeación institucional | Número de espacios de participación ciudadana para la planeación | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Registros de participación ciudadana en la planeación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de Participación ciudadana |  | Analizar la implementación de la estrategia de participación ciudadana y el resultado de los espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 1 | Informe de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número de informes de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de evaluación de la estrategia de participación ciudadana elaborado