| PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS 2026 | ANEXO ERdC 2026 |
| --- | --- |

1. Contexto

A 26 de marzo de 2026, el Concejo de Bogotá ha adelantado la fase inicial de alistamiento para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. Durante marzo se realizaron dos sesiones del Equipo Técnico de Rendición de Cuentas, en las cuales se acordó la metodología general de trabajo, se conformó formalmente el equipo y se definieron responsabilidades para la ejecución. Por ahora, el principal soporte disponible es la propuesta metodológica elaborada por la Oficina Asesora de Planeación. La estrategia se publicará en la página web institucional el 31 de marzo de 2026.

2. Tabla general del plan

| No. | Actividad general | ¿Qué se hará? | Tiempo 2026 | Armonización general con el PTEP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alistamiento institucional | Conformación del Equipo Técnico de Rendición de cuentas y formulación de metodología general de trabajo con definición de responsabilidades para la implementación de la estrategia RdC. | Marzo | Articulación interna del ejercicio de rendición de cuentas. |
| 2 | Publicación de la estrategia | Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 en la página web del Concejo de Bogotá. | 31 de marzo | Transparencia activa y acceso a la información. |
| 3 | Publicación de información para la ciudadanía | Divulgación de información sobre la gestión del Concejo, sus avances, resultados y temas de interés ciudadano. | Abril – diciembre | Transparencia activa, acceso a la información y lenguaje claro. |
| 4 | Espacios de participación y diálogo | Desarrollo de canales y espacios para que la ciudadanía pueda hacer preguntas, presentar observaciones, propuestas y participar en el proceso. | Abril – noviembre | Participación ciudadana y diálogo social. |
| 5 | Primer ejercicio de audiencia pública | Alistamiento y realización del primer espacio institucional de diálogo con la ciudadanía sobre la gestión del Concejo. | Junio – julio | Rendición de cuentas y diálogo con la ciudadanía. |
| 6 | Publicación de respuestas y seguimiento | Consolidación de preguntas ciudadanas recibidas, y publicación de las respuestas con seguimiento a los compromisos generados. | Julio – agosto | Responsabilidad, transparencia y seguimiento a compromisos. |
| 7 | Segundo ejercicio de audiencia pública | Alistamiento y realización del segundo espacio institucional de diálogo con la ciudadanía, con balance de resultados de la vigencia. | Noviembre – diciembre | Rendición de cuentas y diálogo con la ciudadanía. |
| 8 | Evaluación y mejora | Evaluación del desarrollo de la estrategia identificando oportunidades de mejora para la siguiente vigencia. | Diciembre | Seguimiento, evaluación y mejora continua. |

Nota de armonización. Las actividades de este plan se articulan con el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP, especialmente en lo relacionado con la publicación de información institucional, la promoción del diálogo con la ciudadanía, el fortalecimiento de la participación y el seguimiento a los compromisos derivados del proceso de rendición de cuentas.