## Plan Accion 2026
PLAN INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2026
| DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR
[10 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
Realizar las actividades del componente del plan de participación: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana. | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | PIPC 2026 / PTEP | 1 | Formular y publicar el Plan de Participación Ciudadana 2026 | SPRC | Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 plan formulado y publicado | Plan de participación ciudadana 2026 | Número de planes formulados / número de planes publicados | Número | Resultado | 100% |  |  |  | Publicación en página web institucional
Realizar las actividades del componente del plan de participación: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana. | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | PIPC / PAA | 2 | Definir y publicar el plan de actividades de participación | SPRC | Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 plan formulado y publicado | Plan anual de actividades de participación | Número de planes formulados / número de planes publicados | Número | Producto |  | 100% |  |  | Publicación en página web institucional
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | PTEP / PAA | 3 | Identificar y actualizar actores y grupos de valor | SPRC | Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 documento | Documento de identificación de actores y grupos de valor actualizada | Documento de identificación actualizado y publicado | Número | Producto |  |  | 50% | 50% | Documento de identificación publicado en la página web
| Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | PTEP | 4 | Ejecutar espacios de participación ciudadana (mesas, encuentros, diálogos) | SPRC | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2 espacios | Actas y registros | Número de espacios programados / número de espacios ejecutados *100 | Porcentaje | Producto |  | 50% |  | 50% | Actas de reunión, listados de asistencia
| Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | PAC / PAA | 5 | Desarrollar jornadas Escuela al Concejo | SPRC/OACP | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2 jornadas | Informes | Número de jornada programados / número de jornada ejecutados *100 | Porcentaje | Producto |  | 50% |  | 50% | Informes de ejecución
| Gestión con Valores para Resultados | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | PTEP | 6 | Formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas 2026 | SPRC / OAP | Relacionamiento con la Ciudadanía | 1 estrategia | Documento | Documento de estrategia | Número | Resultado |  | 100% |  |  | Documento aprobado/publicado
| Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | PAC / PAA | 7 | Realizar audiencia(s) pública(s) de rendición de cuentas | SPRC | Relacionamiento con la Ciudadanía | 2 audiencias | Actas y grabaciones | Número de audiencias programadas / número de audiencias ejecutadas * 100 | Porcentaje | Resultado |  | 50% |  | 50% | Registro audiovisual, actas
| Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | PTEP / PAA | 8 | Acciones de socialización de la carta de trato digno | SPRC | Relacionamiento con la Ciudadanía | 3 acciones | Informe | Acciones programadas / acciones ejecutadas * 100 | Porcentaje | Producto |  | 50% |  | 50% | Informe de seguimiento
| Gestión con Valores para Resultados | Seguimiento y Evaluación | PTEP | 9 | Realizar seguimiento trimestral a las acciones de participación ciudadana | OAP / SPRC | Planeación | 3 seguimientos | Informes | Número de informes de seguimiento trimestral elaborados y presentados. | Número | Gestión |  | 100% | 100% | 100% | Informes de seguimiento
| Gestión con Valores para Resultados | Mejora Continua | MIPG | 10 | Ajustar el Plan de Participación Ciudadana (versión 2) | SPRC / OAP | Núcleo de Innovación - relacionamiento con la ciudadanía | 1 ajuste | Documento actualizado | Plan de participación ciudadana revisado | Número | Resultado |  | 100% |  |  | Documento actualizado
Note on J6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No esta como acción en el PTEP