## Cumplimiento de planes
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTION | [8 empty] | CÓDIGO: GMC-FO-005
VERSIÓN: 03
FECHA: 15-Mar-2019
Indicador revisado y/o actualizado y aprobado por el lider del proceso 17/07/2022
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| Proceso: | Comunicaciones e Información | [5 empty] | Nombre del Indicador: |  | Cumplimiento del plan de acción de comunicaciones de la Corporación.
| Responsable del Proceso: | Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | [5 empty] | Descripción del Indicador: |  | Mide la materializacion de las actividades programadas del plan de comunicaciones, permitiendo controlar el avance de la ejecucion del plan.
| Responsable de la Medición: | Jefe de Oficina
| Fórmula de Cálculo |  | Linea Base: |  | Unidad de Medida |  | Tipo de Indicador: |  | Periodicidad: |  | Fuente de Información |  | Tendencia
| (Sumatoria del porcentaje de ejecución de las actividades programadas en el semestre / Número de actividades con programación en el semestre) |  | 75% |  | Porcentaje |  | Eficacia |  | Semestral |  | Portal Web, Informes de gestión, Plan de accion de la Corporacion |  | Cumple o No cumple
| Rango de Gestión | Alto |  | >90%
|  | Medio |  | 70% - 90%
|  | Bajo |  | <70%
II. RESULTADOS
Registro de Resultados
| Periodo | Semestre I | [5 empty] | Semestre II |  |  |  |  | TOTAL PERIODO
| Meta | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
| Variable 1 | 270 | [5 empty] | 471 |  |  |  |  | 741
| Variable 2 | 3 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 8
| Resultados | 90 | [5 empty] | 94.2 |  |  |  |  | 92.625
| ANÁLISIS DE RESULTADOS | [7 empty] | ACCIONES TOMADAS PARA GENERAR EL CUMPLIMIENTO (SÓLO EN INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR)
|  | FECHA DE REPORTE | ANÁLISIS
| ANALISIS DE RESULTADOS 1: | 2022-08-17 | Para el semestre 1 de 2022, se tienen tres (3) actividades del plan de acción con cumplimiento semestral a junio 30, las cuales son las siguientes: 37- Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo, actividad cumplida al 100% 38- Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación interna, para difundir las decisiones administrativas a los funcionarios de la Corporación, actividad cumplida al 100% 43- Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas, actividad cumplida en un 70% 43- Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas La Audiencia pública se realizó en el mes de julio de 2022, y la evaluación de esta actividad se efectúa con corte al 30 de junio de 2022. Por consiguiente hay una serie de actiivdades que se ejecutan durante el mes de julio de 2022 que no se registran al 30 de junio, por esta razón el avance es del 70%. Por consiguiente en el registro de evaluación de actividades para el 2do semestre se resgistrará el cumplimiento de estas actividades
| ANALISIS DE RESULTADOS 2: | 2023-01-16 | Para el semestre 2 de 2022, se tienen cinco (5) actividades del plan de acción con cumplimiento a diciembre 30, las cuales son las siguientes: 10- Realizar jornadas de Escuela al Concejo, acorde con la demanda y apertura por la pandemia de covid 19 de los colegios del Distrito. Actividad cumplida al 100% 37- Realizar los productos comunicativos para visibilizar la gestión del Concejo. Actividad cumplida al 100% 38- Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación interna, para difundir las decisiones administrativas a los funcionarios de la Corporación. Actividad cumplida al 100% 39- Solicitar asignación de recursos; solicitar contratación y demás procesos administrativos, para: - Contratar experto que defina los términos de referencia y/o ficha técnica para la realización de la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá, que permita; -Contratar una empresa que realice la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá". Actividad cumplida al 70% 43- Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas. Actividad cumplida al 100% La actividad que cumple al 70%, es la siguiente: 39- Solicitar asignación de recursos; solicitar contratación y demás procesos administrativos, para: - Contratar experto que defina los términos de referencia y/o ficha técnica para la realización de la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá”, que permita; -Contratar una empresa que realice la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá". Actividad cumplida al 70% Para principios del mes de noviembre de 2022, se contó con la respectiva ficha técnica para la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá”, quedando pendiente el proceso de oferta y contratación a cargo de la Secretaría de Hacienda Distrital. Se consideró pertinente, para que el proceso no se viera detenido por el final de año y continuidad en los procesos en la SHD, el enviar la ficha técnica a la SHD en el mes de enero de 2023 para que se iniciará todo el proceso de evaluación, ajustes, oferta pública, selección de la empresa y contratación.
| PROCESO |  |  |  |  | Tipo de Indicador | Periodicidad: | Tendencia: | [5 empty] | Fuente de Indicador
| Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Eficacia | Mensual | Constante
| Comunicaciones e Información |  |  |  |  | Eficiencia | Bimensual | Creciente
| Gestión Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Efectividad | Trimestral | Decreciente
| Gestión Normativa | [5 empty] | Cuatrimestral | Acumulado
| Elección De Servidores Públicos Distritales | [5 empty] | Semestral | Cumple o No cumple
| Gestión Control Político | [5 empty] | Anual
Atención al Ciudadano
Talento Humano
Gestión Jurídica
Anales y Publicaciones y Relatoría
Gestión de Recursos Físicos
Sistemas y Seguridad de la Información
Gestión Documental
Gestión Financiera
Evaluación Independiente
Fuente de Indicador
Caracterización de Proceso
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Mejoramiento
Proyectos de Inversión
Acuerdos de Gestión
Estrategia de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Seguridad de Información
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo