## EJECUCION
| Listado de todas las obras de infraestructura que se encuentran actualmente en construcción |  |  |  | Detallar su ubicación |  | link de Secop |  | Estado de la obra, | si se han presentado prorrogas (¿cuáles y de cuánto tiempo?) | [12 empty] | % de avance | Fecha de inicio | fecha estimada de entrega | Nombre del contratista |  | Si se han presentado retrasos o detenimientos en la obra durante el último año (de cuánto tiempo) | Costo total de cada obra | Dinero desembolsado hasta el momento
No. | PROYECTO | CONTRATO |  | OBJETO | TRAMO | LOCALIDAD | PROCESO | ENLACE | ESTADO ACTUAL | PRORROGAS | DETALLE PRORROGAS | [12 empty] | INICIO CONTRATO EN ETAPA DE ESTUDIOSY DISEÑOS O EN ETAPAS O FASES PREVIAS A LA OBRA | FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL DE OBRA O RECIBO | CONTRATISTA | CONFORMACION | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 0 % , Por otro lado no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | VALOR ACTUAL O FINAL (incluye Mayores cantidades de obra y Adiciones) | Valor Pagado | Suspensiones
|  | OBRA | INTERVENTORIA | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[6 empty] | 1 | [17 empty] | 11
1 | AV. NOVENA - 170-193 | IDU-1551-2017 | IDU-1572-2017 | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193 | USAQUEN | IDU-LP-SGI-033-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181141 | EJECUCION DE OBRA | Si se han presentado por 35 meses + 24 días | 07/02/2019 75 días | 22/04/2019 45 días | 06/06/2019 24 días | 28/06/2019 45 días | 15/08/2019 45 días | 30/09/2019 30 días | 31/10/2019 30 días | 29/11/2019 60 días | 31/01/2020 90 días | 31/12/2021 630 días |  |  | 54.1% | 2018-02-21 | 2024-04-02 | UNION TEMPORAL MURCON | Murcia Murcia SAS - 51% Concretos Asfalticos de Colombia , Concresol - 49% | No se han presentado atrasos a las obras, tampoco se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 104450956481 | 41857939354 | 13 meses + 26 días | 31/05/2018 120 días (60+30+30) | 17/12/2018 49 días | 25/03/2020 166 días (20+13+14+14+7+15+15+15+15+32+6) | 08/10/2020 81 días (15+31+10+7+8+10)
2 | TM CARACAS TRAMO 1 | IDU-1601-2019 | IDU-1605-2019 | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | AVENIDA CARACAS ENTRE LA CARRERA 10° HASTA EL PAR VIAL USME (CALLE 68B SUR) | USME TUNJUELITO | IDU-LP-SGI-014-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | No. En trámite solicitud de prórroga de 14 meses ETAPA DE CONSTRUCCIÓN | [12 empty] | 37.98% | 2019-12-26 | 2023-01-11 | CONSORCIO CARACAS SUR | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 35% | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 30,95 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 264533398110 | $51,353,225,349 | 1 mes + 27 días | (25-mar-20) Suspensión por 20 días | (13-abr-20) Ampliación de suspensión por 13 días. | (27-abr-20) Ampliación de suspensión por 14 días | (08-ago-22) Suspensión por 10 días
3 | (AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ) | IDU-1550-2018 | IDU-1557-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | SUBA | IDU-LP-SGI-013-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 24 meses + 26 días | 20/09/2019 97 días | 26/12/2019 134 días | 30/07/2020 60 días | 30/09/2020 13 días | 10/10/2020 10 días | 23/10/2020 17 días | 9/11/2020 8 días | 30/12/2020 137 días | 30/12/2021 270 días |  |  |  | 51.86% | 2019-02-01 | 2023-11-03 | Consorcio San Patricio | TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS S.A SUCURSAL COLOMBIA 25 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL S.A.S 50 INFERCAL S.A 25 | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 16,9 % , Por otro lado no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 220997404198 | 90850610363 | 6 meses + 14 días | 27/02/2019 61 días (30+31) | 30/04/2019 30 días | 28/08/2019 22 días (15+7) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 25/06/2020 34 días (13+6+15)
4 | AV. GUAYACANES GP 1 | IDU-1543-2018 | IDU-1559-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1 | AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | Bosa - Kennedy | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 18 meses y 28 días | DETALLE PRORROGAS 1: 30/05/2019 15 días; DETALLE PRORROGAS 2: 17/04/2021 250 días; DETALLE PRORROGAS 3: 26/01/2022 223 días; DETALLE PRORROGAS 4: 2022-09-08 80 días | 81.84% | 2019-01-31 | 2022-12-16 | CONSORCIO VIAS DEL SUR | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A. 51 INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA 49 | Se presentan atrasos en el cronograma actual por 17,78 % y se encuentra en trámite una prorroga al contrato, de igual manera en el año 2022 el contrato fue suspendido por 24 días | 125885338035 | 86916950475 | 108 días | 13/06/2019 12 días (5+7) | 25/06/2019 23 días (8+8+7) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 13/01/2022 11 días | 26/11/2022 13 días (9 + 4)
5 | AV. GUAYACANES GP 2 | IDU-1540-2018 | IDU-1561-2018 | CONSTRUCCION DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C GRUPO 2. | AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI | Kennedy | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 26 MESES | DETALLE PRORROGAS 1: 10/07/2019 30 días; DETALLE PRORROGAS 2: 30/12/2020 90 días; DETALLE PRORROGAS 3: 27/05/2021 180 días; DETALLE PRORROGAS 4: 13/12/2021 270 días; DETALLE PRORROGAS 5: 26/08/2022 210 días | 81.22% | 2019-02-05 | 2023-03-26 | CONCAY S.A. | N/A | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 6,69 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 163169172920 | 114397648175 | 2 meses + 23 días | 04/06/2019 36 días (15+8+7+6) | 25/03/2020 47 días (20+13+14)
6 | AV. GUAYACANES GP 3 | IDU-1539-2018 | IDU-1560-2018 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. | AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B | Kennedy | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 18 meses y 11 días | DETALLE PRORROGAS 1: 10/07/2019 30 días; DETALLE PRORROGAS 2: 24/09/2021 521 días | 73.12% | 2019-02-14 | 2023-03-06 | CONRSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009 | ROVER ALCISA SUCURSAL EN COLOMBIA 65 YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON 35 | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 17,02 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 138078336853 | 60213554876 | 7 meses + 14 días | 13/06/2019 27 días (15+12) | 25/03/2020 47 días (20+13+14) | 16/04/2021 138 días (10+8+16+8+24+15+15+21+21) | 10/09/2021 12 días
7 | Puente Peatonal Calle 112 | IDU-215-2020 | IDU-1027-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | Av. Novena por calle 112 | Usaquén | IDU-LP-SGI-033-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | SUSPENDIDO | 16 meses y 15 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2020-12-19 15 días; DETALLE PRORROGAS 2: 2021-10-04 10 meses; DETALLE PRORROGAS 3: 2022-08-19 6 meses | 36.41% | 2020-08-05 | 2023-03-21 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020 | INFRAESTRUCTURAS Y VIAS S.A.S. 33% GCS CONSTRUCCIONES S.A.S. 33% MARLIN INGENIERIA S.A.S 33% JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ 1% | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 48,56 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 10833454112 | $ 903.537.924,00 | 2 meses + 16 días | 25/09/2020 Se realiza la suspensión 1 del contrato en su Fase de Preliminares por un término de 10 días. 8 +13+ 14 + 3 | 20/11/2020 Se realiza la suspensión 2 del contrato en su Fase de Preliminares por un término de 11 días. +15 + 2
8 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 | IDU-345-2020 | IDU-599-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur | Kennedy - Puente Aranda - Tunjuelito | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 11.33% | 2020-06-25 | 2026-02-24 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S | No se ha presentado detenimiento en la Obra, sin embargo si se han presentado retrasos en el avance Físico y Financiero No superiores al 5%. | 377456450363 | $16,364,898,548 | 11 meses | (23-nov-20) Suspensión parcial por 6 meses | (23-may-21) Ampliación de la suspensión parcial 60 días | (23-jul-21) Ampliación de la suspensión parcial 60 días | (23-sep-21) Ampliación de la suspensión parcial 30 días
9 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 | IDU-346-2020 | IDU-600-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Américas | Kennedy - Puente Aranda | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 26.71% | 2020-06-26 | 2025-02-25 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S | No se ha presentado detenimiento en la Obra, no obstante, se presentó un atraso en obra del 5.28% lo cual dio origen a la solicitud del plan de contingencia, el 26 de septiembre de 2022 la interventoría radicó al IDU el plan de contingencia con el cronograma correspondiente, el cual inició el 29/08/2022 con un plazo de 114 días hábiles. | 292993429408 | $ 17,897,343,442 | N/A
10 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 | IDU-347-2020 | IDU-601-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Av. 68 desde Av. Américas hasta la calle 13 | Kennedy - Puente Aranda | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 14.9% | 2020-06-25 | 2025-02-24 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S | No se ha presentado detenimiento en la Obra. No obstante, se presentó un atraso en obra del 5.25% lo cual dio origen a la solicitud del plan de contingencia. El 09 de noviembre de 2022 la interventoría radicó al IDU el plan de contingencia con el cronograma correspondiente. Finalmente mediante radicado No.20225262048662 del 22 de noviembre de 2022 la interventoría aprueba la actualización del PDT. | 206413520077 | $ 11,126,365,577 | N/A
11 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 | IDU-348-2020 | IDU-602-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza | Puente Aranda - Fontibón | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 12.06% | 2020-06-12 | 2025-02-11 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S, INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S, COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S | No se ha presentado detenimiento en la Obra, sin embargo si se han presentado retrasos en el avance Físico y Financiero No superiores al 5%. Se han tramitado 4 reprogramaciones debido a los nuevos Cronogramas de entrega de Predios por parte del IDU | 247625771607 | $ 9,917,519,796 | N/A
12 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 5 | IDU-349-2020 | IDU-603-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Av. 68 desde la Av. Esperanza hasta la calle 46 | Puente Aranda - Fontibón - Engativá - Teusaquillo | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 33.25% | 2020-06-18 | 2024-02-17 | Constructora Conconcreto S.A | N/A | No se ha presentado detenimiento en la Obra, sin embargo si se han presentado retrasos en el avance Financiero No superiores al 5%. Se han tramitado 1 reprogramación del PDT en noviembre de 2021. | 208086098930 | $ 61,522,640,056 | N/A
13 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 6 | IDU-350-2020 | IDU-604-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66 | Engativá - Teusaquillo | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 11.06% | 2020-06-12 | 2025-02-11 | CONSORCIO LHS | SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S, CONSTRUCTORA LHS S.A.S | No se ha presentado detenimiento en la Obra, sin embargo si se han presentado retrasos en el avance Físico y Financiero el atraso es del 3.13%. Se han tramitado 6 reprogramaciones debido a los nuevos Cronogramas de entrega de Predios por parte del IDU | 216363454208 | $ 32,999,826,184 | 3 días | (11-may-21) Suspensión por 3 días
14 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 | IDU-351-2020 | IDU-605-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C GRUPO 7 | Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65 | Engativá - Teusaquillo - Barrios Unidos | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 7 meses + 4 días | DETALLE PRORROGAS 1: (11-feb-21) Prorrogar por 2 meses.; DETALLE PRORROGAS 2: (9-abr-21) Prorroga por 1 mes.; DETALLE PRORROGAS 3: (11-may-21) Prorrogar por 20 días; DETALLE PRORROGAS 4: (31-may-21) Prorrogar por 10 días; DETALLE PRORROGAS 5: (10-jun-21) Prorrogar por 8 días; DETALLE PRORROGAS 6: (18-jun-21) Prorrogar por 2 meses + 11 días; DETALLE PRORROGAS 7: (14-sep-21) Prorroga por 16 días. | 6.99% | 2020-06-12 | 2026-10-08 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S, INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S, COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S | No se han presentado atrasos a las obras, tampoco se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 368334453739 | $ 21,405,454,770 | 24 días | (27-ago-21) Suspensión por 10 días | (06-sep-21) Suspensión por 6 días | (30-sep-21) Suspensión por 5 días | (04-oct-21) Suspensión #4 por 3 días.
15 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 | IDU-352-2020 | IDU-606-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 | Suba - Barrios Unidos | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 12.94% | 2020-06-12 | 2026-02-11 | Constructora Conconcreto S.A | N/A | No se han presentado detenimientos en la obra, sin embargo, si se han presentado retrasos en la meta física no superiores al 5%. Actualmente se tiene un retraso del 1.66%, | 207527321911 | $ 47,111,201,419 | N/A
16 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 | IDU- 353-2020 | IDU-607-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 | USAQUÉN CHAPINERO SUBA BARRIOS UNIDOS | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 24.49% | 2020-06-26 | 2025-02-25 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES S.A.S | A la fecha el contrato presenta un atraso del 11.96% en la etapa de construcción, sin detenimientos en la obra. | 251047561743 | $ 13,588,431,789 | N/A
17 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92 | IDU-1279-2020 | IDU-1504-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C | CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE | chapinero | IDU-LP-SGI-010-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 285 días | DETALLE PRORROGAS 1: 27/02/2021 15 días; DETALLE PRORROGAS 2: 2022-09-14 270días | 21.18% | 2020-12-30 | 2023-06-14 | CONSORCIO VIAL IDU | ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS AICON S.A.S - 30% INNOVACONST S.A.S - 20% INGESEM S.A.S - 20% SAIN ESPINOSA MURCIA - 30% | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 6,46 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 34397413000 | 8756683830
18 | ACERAS Y CICLORUTAS CANAL MOLINOS | IDU-1518-2020 | IDU-1538-2020 | CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C | CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE | Usaquén | IDU-LP-SGI-012-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 73 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-09-16 73 | 50% | 2020-12-16 | 2023-02-10 | CONSORCIO RUTA MOLINOS | CONSORCIO RUTA MOLINOS (CONSTRUCCIONES ANDINA SAS (70.00%) - MARTINEZ CABALLERO S.A.S (30.00%)) | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 45 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 13647623786 | 4.502.491.508,00 | 201 Días | Acta de Suspensión No. 1 12/02/2021 21 días Ampliada 7 días | Acta de Suspensión No. 2 10/11/2021 54 días Ampliada 119 días
19 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116 | IDU-1286-2020 | IDU-1516-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA LA AV. BOYACÁ | Usaquén suba | IDU-LP-SGI-008-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 220 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-11-11 220 | 36.09% | 2020-12-15 | 2023-07-24 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A | N/A | No se han presentado atrasos a las obras, tampoco se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 53195420850 | 15371285787
20 | CONEXIONES TRANSVERSALES | IDU-1299-2020 | IDU-1502-2020 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 | Chapinero | IDU-LP-SGI-006-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 14 meses + 8 días | DETALLE PRORROGAS 1: 27/02/2021 8 días; DETALLE PRORROGAS 2: 09/05/2022 420 días | 24.78% | 2020-12-18 | 2023-07-07 | C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN | N/A | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 20,22 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 19780926148 | 5.547.908.072,00 | 10 días | 15/02/2021 10 días
21 | PATIO LA REFORMA | IDU-1712-2020 | IDU-1723-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | la KR 1 No 89 A - 40 SUR Patio la reforma | Usme | IDU-LP-SGI-021-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 7 meses y 24 días | DETALLE PRORROGAS 1: (16-dic-21) Prorroga 1. Prorroga por 5 meses y 24 días; DETALLE PRORROGAS 2: (10-nov-22) Prorroga 2. Prorroga por 2 meses | 67.43% | 2021-02-08 | 2023-01-14 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | N/A | No presenta atrasos a la fecha ni se han suscrito suspensiones en la presente vigencia. Este contrato se encuentra en tramite de prorroga | 107403335248 | $58,239,265,546 | 15 días o 0,5 meses | 07/04/2021 15 días
22 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1 | IDU-1646-2020 | IDU-1666-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA | Bosa | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 33.34% | 2021-01-26 | 2023-05-20 | CONSORCIO CONEXIÓN 20. | JMV INGENIEROS SAS (50%) TECCIVIL SAS. (10%) CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERÍA SAS (39%) VÍAS TÚNELES Y PAVIMENTOS SAS (1%) | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 5,3 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 141226481736 | $ 39,099,036,545 | N/A
23 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2 | IDU-1647-2020 | IDU-1667-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO | Bosa Kennedy | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 42.85% | 2021-01-26 | 2022-12-25 | CONSORCIO SANTA MARÍA 004 | ALCA INGENIERIA S.A.S (50%) CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) | El contrato de obra presenta un atraso del 57,1% en la a etapa de construcción por causas que no son del todo imputables al contratista por lo tanto se está tramitando una prórroga al contrato por 14 meses | 221019965377 | $ 53,813,560,210 | N/A
24 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3 | IDU-1653-2020 | IDU-1674-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | Bosa Kennedy | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 5.27% | 2021-01-28 | 2024-02-19 | OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA | N/A | A la fecha el contrato de obra presenta un atraso de 3,47% en la etapa de construcción, de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 128484094540 | $ 19,992,132,930 | N/A
25 | AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4 | IDU-1670-2020 | IDU-1697-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | Kennedy | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 0.14% | 2021-01-29 | 2024-10-28 | CONSORCIO MAHFER | MARIO ALBERTO HUERTAS COTES - 25%, MHC INGENIERIA S.A.S - 25% FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A SUCURSAL COLOMBIA - 50% | No se han presentado atrasos a las obras, tampoco se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 167023565788 | $ 1,211,753,182 | N/A
26 | ACCION POPULAR LA VICTORIA | IDU-1723-2021 | IDU-1715-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 EN BOGOTA D.C | TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 45C SUR HASTA CLL 46 B SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46B SUR HASTA CLL 46 C SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46C SUR HASTA CLL 46 D SUR | SAN CRISTOBAL | IDU-LP-DTC-009-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCION DE OBRA | 1 MES | DETALLE PRORROGAS 1: 03/11/2022 60 días | 85.78% | 2021-11-25 | 2023-02-03 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS | NA | No se han presentado atrasos considerables a las obras, tampoco se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 4282167361 | 1639816513
27 | MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDAS PORTAL 80 | IDU-1619-2019 | IDU-1626-2019 | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMETRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | PORTAL 80 | ENGATIVÁ | IDU-LP-SGI-015-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 5 meses y 5 días | DETALLE PRORROGAS 1: 14/10/2021 30 días; DETALLE PRORROGAS 2: 09/06/2022 75 días; DETALLE PRORROGAS 3: 02/09/2022 30 días; DETALLE PRORROGAS 4: 02/11/2022 20 días | 98.68% | 2020-01-23 | 2022-12-16 | CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ - 50% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS - 50% | A la fecha no se presentan atrasos en el proyecto, no obstante fue necesario suscribir suspensiones en la vigencia 2022 por 89 días | 6631744531 | $4,515,211,845 | 18 meses + 2 días | (En etapa de E&D) 21 actas de suspensión o ampliación de suspensión por un total de 453 días | 19/04/2022 17 días Ampliación por 31 días | 22/08/2022 9 días Ampliación por 1 días | 26/09/2022 15 días Ampliación por 9 días | 26/10/2022 1 día ampliado por 6 días
28 | ZONAS INDUSTRIALES. ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G1 | IDU-1760-2021 | IDU-1763-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | KR 41B ENTRE CL 9 -CL10 KR 41B ENTRE CL 10 -CL10A CL 10 ENTRE KR 40 -KR41B KR 40 ENTRE CL10 -CL10A KR 39 ENTRE CL 7-CL9 CL 11A ENTRE KR 40 - TV 42 CL 11A ENTRE KR 39 -KR40 CL 11A ENTRE KR 38 -KR39 CL 10 ENTRE KR 36 - KR 37A CL 8 ENTRE KR34A -KR35 CL 10 ENTRE KR33 -KR34 CL 14 ENTRE AK 36 -KR37 CL 15 ENTRE AK36 -KR37 CL 16 ENTRE KR 36 -KR36 BIS CL 16 ENTRE KR36BIS -KR37 CL 15 ENTRE KR34 -KR35 CL 15 ENTRE KR 32A -KR33 CL 17B ENTRE KR 34 -KR35 CL 17B ENTRE KR 33 -KR34 CL 17B ENTRE KR 32 -KR33 CL 18 ENTRE AK36 -AK39 | PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-024-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | SUSPENDIDO | 2 meses | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-04-19 1 MES; DETALLE PRORROGAS 2: 2022-05-20 1 MES | 2,18% del contrato | 2021-12-02 | 2023-12-25 | CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC integrado por CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS – CIMELEC INGENIEROS SAS- (50% de participación) con NIT 891.100.670-7 e INGEOCHO SAS (50% de participación) | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 73 días | 33142455820 | 3.954.717.536 | 73 días | 2022-04-01 7 días | 2022-06-17 31 días ampliada por 35 días
29 | ZONAS INDUSTRIALES. ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G2 | IDU-1752-2021 | IDU-1770-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | ENTRE LAS CARRERAS 68D A LA CARRERA 62 Y ENTRE LAS CALLES 13 Y 22B, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C . | PUENTE ARANDA FONTIBON | IDU-LP-SGI-024-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | SUSPENDIDO | 2 meses | DETALLE PRORROGAS 1: 08/04/2022 1 MES; DETALLE PRORROGAS 2: 2022-05-15 1 MES | 0,82% del contrato | 2021-12-02 | 2024-06-11 | CONSORCIO VICON 024. | CONSORCIO VICON 024. CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S con Nit. 890.932.730-7, con una participación del 50%, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S. con Nit - 900.182.018-7, con una participación del 49% y VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS S.A.S. con Nit 901.270.507-8, con una participación del 1% | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 162 días | 51233984041 | 5684192008 | 162 días | 2022-03-31 6 días | 11/06/2022 6 días | 2022-06-17 31 días Ampliada por (15+30+74)
30 | PUENTE VEHICULAR DE LA 153 X AUTONORTE - VALORIZACIÓN | IDU-1737-2021 | IDU-1762-2021 | “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” | COSTADO NORTE DE LA CALLE 153 CON AUTOPISTA NORTE | USAQUEN SUBA | IDU-LP-SGI-015-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCION DE OBRA | 3 meses | DETALLE PRORROGAS 1: 29/09/2022 90 Días | 2,15% del contrato | 2021-12-02 | 2024-03-28 | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 | (CSS Constructores S.A. 34% - CASS Constructores S.A.S. 33% - SOLARTE Nacional de Construcciones S.A.S. SONACOL S.A.S 33% ) | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 170 días | 47518780226 | 5572106523 | 170 días | 23/02/2022 29 días Ampliada por 133 días mas | 2022-09-06 8 días
31 | AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 | IDU-1765-2021 | IDU-1768-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TRAMO 1: AUTOPISTA NORTE - CARRERA 19: TRAMO 2: CARRERA 19 - CARRERA 15: | USAQUEN SUBA | IDU-LP-SGI-027-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | SUSPENDIDO | 1 MES | DETALLE PRORROGAS 1: 12/04/2022 1 MES | 0,55% del contrato | 2021-12-02 | 2024-04-19 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S.- CONYTRAC, con NIT 890.932.730-7 (50% de participación) y GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN con NIT 860.034.551-3 (50% de participación) | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 112 días | 92230687150 | $ 316.880.845,00 | 112 DIAS | 2022-03-30 7 días Ampliación por 5 días adicionales | 11/05/2022 8 días Ampliada | 18/10/2022 92 días
32 | AV. JORGE URIBE BOTERO. CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 Y 151 | IDU-1766-2021 | IDU-1769-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151. | USAQUEN | IDU-LP-SGI-026-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | SUSPENDIDO | 1 MES | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-04-07 |  | 2021-12-02 | 2024-08-25 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 026 | CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S, identificado con NIT. No. 890.932.730-7, y GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA – EN REORGANIZACIÓN identificado con el NIT 860.034.551-3 | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 159 días | 94298317799 | $11.111.865.637 de los cuales, $10.822.692.289,00 ha sido por concepto de Anticipo | 159 DIAS | 2022-03-31 6 días | 19/05/2022 61 días | 24/10/2022 92 días
33 | ANDENES AUTOPISTA NORTE | IDU-1640-2019 | IDU-1642-2019 | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | AUTOPISTA NORTE COSTADO ORIENTAL ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B | Usaquén -Chapinero | IDU-LP-SGI-024-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCION DE OBRA | 4 meses y 17 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2021-06-19 137 días | 38% | 2020-06-02 | 2023-02-04 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | OHL INFRAESTRUCTURAS S.A.S. - 65% ALCA INGENIERÍA S.A.S. - 25% FAWCETT S.A.S. ANTES CADENA FAWCETT Y CIA LIMITADA - 10% | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 60 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 52083164364 | 11835144866 | 4 meses y 29 días | Suspensión No. 1 1/01/2021 17 días | Suspensión No. 2 19/01/2021 95 días (19+19+13+15+13+8+8) | Suspensión No. 3 17/06/2021 1 día | Suspensión No. 4 17/09/2021 16 días | Suspensión No. 5 18/11/2021 19 días (16+2+1) | Suspensión No. 6 3/12/2021 1 día
34 | CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 | IDU-1650-2019 | IDU-1652-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 | suba | IDU-LP-SGI-027-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCION DE OBRA | 7 meses | DETALLE PRORROGAS 1: 03/06/2021 90 días; DETALLE PRORROGAS 2: 08/07/2022 120 días | 9.23% | 2020-07-01 | 2023-12-05 | CONSORCIO CANAL CORDOBA MI | HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 65% INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA - 35% | No presenta retrasos significativos en la ejecución de la obra, fue necesario en el año 2022 suspender el contrato por 13 días | 117282467236 | 7552160148 | 5 meses y 5 días | Suspensión No. 1 29/03/2021 64 días (30+15+15+4) | Suspensión No. 2 2/09/2021 90 días (30+31+15+14) | Suspensión No. 3 2/12/2021 1 días | Suspensión No. 4 2/06/2022 13 días
35 | CENTRO FUNDACIONAL USAQUEN | IDU-1720-2021 | IDU-1771-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | ENTRE LA CARRERA 5 (incluida) Y AVENIDA CARRERA 7 (sin incluir), DESDE LA CALLE 116 (incluida) HASTA LA CALLE 121 (incluida). "CALLE 116 BIS ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6A CALLE 116 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5 CALLE 117 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 118 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119B ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 120A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 121 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CARRERA 5 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6A ENTRE CALLE 116 BIS CALLE 120A" | Usaquén | IDU-LP-SGI-006-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | PRELIMINARES | 5 meses y 2 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-03-08 26 días; DETALLE PRORROGAS 2: 2022-07-19 105 días; DETALLE PRORROGAS 3: 2022-10-01 21 días | 1.54% | 2021-12-06 | 2024-08-02 | CONSORCIO RGH 2021 | GERMAN TORRES SALGADO, con CC. 10.229.376, con una participación del 34% ,HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ con CC. 79.306.753, con una participación del 33%, y REX INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACION con Nit 830.073.841-1 con una participación del 33% | El contrato se encuentra suspendido en la fase de preliminares estas suspensiones corresponden a 104 días | 36956242532 | 5.970.997.254 | 104 días | 04/02/2022 10 días Ampliada por 21 días | 13/05/2022 7 días | 26/05/2022 13 días Ampliada por 44 días | 17/09/2022 2 días | 20/09/2022 7 días
36 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES GP 3 | IDU-1535-2018 | IDU-1545-2018 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO – GRUPO III, EN BOGOTÁ D.C. | AV. NQS - VENECIA AV. CARACAS -CALLE 40 SUR AV. CARACAS - RESTREPO AV. SUBA - 21 ÁNGELES AV. SUBA - SHAIO SUBA-BOYACÁ CALLE 80 -CARRERA 90 CALLE 80 - AV. BOYACÁ CALLE 80 - AV. CIUDAD DE CALI | TUNJUELITO (Est Venecia) KENNEDY (Est Venecia) RAFAEL URIBE URIBE (Est Calle 40 Sur) ANTONIO NARIÑO (Est Restrepo) SUBA (Est 21 Ángeles, Suba Av. Boyacá, Shaio) ENGATIVÁ (Carrera 90, Av. Boyacá, Av. Ciudad de Cali) | IDU-LP-SGI-010-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | Prorrogas E&D 9 prorrogas por total de 13 meses y 20 días. | Prorroga No. 01 45 días. | Prorroga No. 02 20 días. | Prorroga No. 03 20 días. | Prorroga No. 04 01 mes y 15 días. | Prorroga No. 05 01 mes y quince días. | Prorroga no. 06 20 días. | Prorroga No. 07 15 días. | Prórroga No. 08 20 días. | Prorroga No. 09 06 meses |  |  |  | 74% | 2019-02-05 | 2023-02-24 | CONSORCIO ESTACIONES TM 2020 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S | No se ha presentado detenimiento de la obra, si se han presentado atrasos para la entrega de 06 estaciones cuya fecha prevista en el PDT aprobado por interventoría e IDU estaba para el 30-sep y 05-oct del presente año. El contrato en la presente vigencia no ha presentado suspensiones | 30380029967 | $11,153,374,217 | 21 meses + 11 días | Suspensiones en E&D Total de 21 meses + 11 días
37 | AV. MUTIS KR114 A KR 122 | IDU-1397-2017 | IDU-1470-2017 | ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.” | AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122 | ENGATIVA | IDU-LP-SGI-007-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176464&g- | EJECUCION DE OBRA | 36 meses + 23 días Las prorrogas fueron otorgadas en la etapa de estudios y Diseños | 11/07/2018 60 días | 11/09/2018 60 días | 20/11/2018 30 días | 11/12/2018 30 días | 07/02/2019 60 días | 17/04/2019 90 días | 02/08/2019 75 días | 15/11/2019 84 días | 13/03/2020 75 días | 22/01/2021 38 días | 04/02/2021 36 días | 21/04/2021 60 días 31/12/2021 405 días | 31.27% | 2017-12-27 | 2024-02-15 | PROCOPAL | N/A | No se presentan atrasos ni suspensiones en la etapa de obra de este proyecto | 50283225394 | 14313957621 | 19 meses y 9 días En etapa de estudios y diseños | 25/06/2018 15 días | 4/01/2019 14 días | 24/01/2019 11 días (7+4) | 29/03/2019 12 días | 12/07/2019 17 días (11+6) | 17/10/2019 28 días (20+8) | 5/02/2020 34 días (12+7+15) | 25/03/2020 166 días (20+13+14+14+7+15+15+15+15+32+6) | 6/11/2020 23 días (10+13) 7/01/2021 25 días (11+14) 10/03/2021 40 días (14+14+12) 16/06/2021 194 días (12+14+10+11+15+15+14+26+28+14+21+7+7)
38 | CALLES COMERCIALES BOSA | IDU-1641-2019 | IDU-1648-2019 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | Calle 51 sur entre carreras 88 c y 89 B | Bosa | IDU-LP-SGI-021-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | SUSPENDIDO | 7 meses y 15 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2020-09-24 30 días; DETALLE PRORROGAS 2: 2020-11-13 45 días; DETALLE PRORROGAS 3: 2021-12-22 150 días | 10,75% del contrato | 2020-03-12 | 2023-12-10 | CONSORCIO PASEOS COMERCIALES BOSA 2025 | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 50% BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS 50% | No presenta atrasos, no obstante el contrato ha sido suspendido desde el 5 de febrero de 2022 a la fecha | 7799185144 | 514077676 | 24 meses + 25 días | 25/03/2020 20 Días Ampliada por 51 Días mas | 22/10/2020 15 días Ampliada por 6 días mas | 22/01/2021 30 Días Ampliada por 270 días mas | 13/12/2021 7 días | 05/02/2022 20 Días Ampliada por 333 días más
39 | ZONAS INDUSTRIALES. ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G3 | IDU-1839-2021 | IDU-1838-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4 | 30 CIVs entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas | PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-034-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Obras INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES | N/A | [12 empty] | 0,61% de todo el contrato | 2022-01-19 | 2024-01-24 | UNIÓN TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021 | KMC S.A.S. con Nit. 800.059.485-5 con una participación del 95% y HKZ INVERSIONES S.A.S. con Nit. 900.820.467-9 con una participación del 5%, | El contrato se encuentra en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares | 49936100522 | 5.520.401.917 | 0
40 | ZONAS INDUSTRIALES. ZONA IND. MONTEVIDEO Y PTE ARANDA G4 | IDU-1847-2021 | IDU-1842-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4 | 29 CIVS Entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y en sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre las calles 13 y 22B | PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-034-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | SUSPENDIDO | 1 mes | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-05-13 1 mes | 0,51% de todo el contrato | 2022-01-14 | 2024-08-22 | CONSORCIO SABANA CENTRO | COHERPA INGEN IEROS CONSTRUCTORES SAS CON UNA PARTICIPACION DEL 99% E INCOHERP INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS CON UNA PARTICIPCION DEL 1% | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Obras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 192 días | 51448129375 | 164488797 | 192 días | 03/06/2022 32 días Ampliada por 160 días
41 | ZONA ROSA II | IDU-1811-2021 | IDU-1819-2021 | “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ D.C” | CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERAS 13 Y 15 | CHAPINERO | IDU-LP-DTC-029-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 120 días | DETALLE PRORROGAS 1: 2022-11-24 120 días | 60.17% | 2022-01-14 | 2023-04-24 | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | N/A | No presenta atrasos a la fecha ni se han tramitado una suspensión por 11 días | 9363988862 | $ 3.430.089.986,00 | 11 días | 10/11/2022 11 Días
42 | AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | IDU-1777-2021 | IDU-1790-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | SUBA | IDU-LP-SGI-014-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | N/A | [12 empty] | 21.09% | 2022-01-03 | 2023-08-02 | CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTA | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 40% JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ 10% VNF S.A.S 40% HORACIO VEGA CARDENAS 10% | Se presentan atrasos a la fecha en el cronograma actual por 13,18 % , de igual manera no se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 72334682056 | 21.170.419.667,00 | 0
43 | Reforzamiento de puentes GP 1 | IDU-1825-2021 | IDU-1824-2021 | EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3 | AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) | CIUDAD BOLIVAR BOSA | IDU-LP-SGI-017-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | No tiene prorroga | [12 empty] | 4.84% | 2022-01-19 | 2024-02-01 | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | PUENTES Y TORONES SAS (50%) de participación con NIT: 800.180.982-0 y CONCREARMADO LTDA (50%) de participación con NIT: 830.041.080-6 | Se presentan atrasos en el cronograma actual por 9,19 % y fue necesario suspender el contrato por 7 días en la presente vigencia | 31015475707 | 7171280003 | 7 días | 16/03/2022 7 días
44 | Reforzamiento de puentes GP 2 | IDU-1826-2021 | IDU-1830-2021 | EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3 | AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO OBREGON (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) | MARTIRES PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-017-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | No tiene prorroga | [12 empty] | 10.08% | 2022-01-14 | 2023-05-01 | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | PUENTES Y TORONES SAS (50%) de participación con NIT: 800.180.982-0 y CONCREARMADO LTDA (50%) de participación con NIT: 830.041.080-6 | Se presentan atrasos en el cronograma actual por 45,43 % y fue necesario suspender el contrato por 11 días en la presente vigencia | 30477432487 | 6364884751 | 11 días | 2022-03-11 11dias
45 | AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NOR Y BOYACA CALZ NOR | IDU-1810-2021 | IDU-1816-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NOR Y BOYACA CALZ NOR | SUBA | IDU-LP-SGI-028-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | SUSPENDIDO OBRA PERO NO CONTRACTUAL , NO HA QUERIDO EL CONTRATISTA FIRMA AMPLIACION SUSPENSION | No tiene prorroga | [12 empty] | 1,28% del contrato | 2022-02-04 | 2024-01-11 | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC | CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS S.A.S. ± CIMELEC INGENIEROS S.A.S. con Nit. 891.100.670-7 con una participación del 50% e INGEOCHO S.A.S. con Nit. 900.614.357-4 con una participación del 50% | El contrato se encuentra suspendido en la etapa de Oras iniciales y gestiones preliminares estas suspensiones corresponden a 83 días en el año 2022 | 39108607766 | 5.105.067.263,00 - Por concepto de Anticipo | 112 | 23/09/2021 por 11 días Ampliación por 15 días mas | 20/12/2021 Por 3 días | 07/01/2022 por 24 días ampliación por 59 días mas
46 | CICLOPARQUEADEROS DEL PORTAL DEL SUR | IDU-1868-2021 | IDU-1869-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | PORTAL SUR | BOSA | IDU-LP-DTC-032-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 2 meses y 15 días | DETALLE PRORROGAS 1: 05/11/2022 75 días | 39.57% | 2022-01-24 | 2023-02-20 | CONSORCIO ORLAM IDU NIT: 901.552.277-1 Carrera 1ª N 11 130 Torre 1 Oficina 406 | ORDOÑEZ S.A. - 50% LAM CONSTRUCCIONES SAS – 50% | Se presentan atrasos en el cronograma actual por 9,77 % y fue necesario suspender el contrato por 43 días en la presente vigencia | 4057686864 | 1232137678 | 1 mes 13 días | Suspensión No. 1 5/09/2022 43 días
47 | VÍAS PERIMETRALES PARQUE ZONAL GILMA JIMÉNEZ | IDU-929-2020 | IDU-1008-2020 | COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | VÍAS PERIMETRALES PARQUE GILMA JIMENEZ | Kennedy | IDU-LP-SGI-030-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCION DE OBRA | 4 MESES | DETALLE PRORROGAS 1: 16/06/2021 30 días; DETALLE PRORROGAS 2: 29/10/2021 30 días; DETALLE PRORROGAS 3: 31/12/2021 60 días | 21.44% | 2020-08-20 | 2023-03-07 | CONSORCIO M&E PARQUE | M&E CONSTRUCCIONES CONSULTORES S.A.S, CONSTRUCTORA CANAAN S.A | Se han presentado atrasos por 63,6 % , se estima que el atraso corresponde a 7 meses | 14428490688 | 3.277.550.845,00 | 12 meses | Suspensión No. 1 4/11/2020 78 días (30+30+18) | Suspensión No. 2 5/02/2021 175 días (15+20+20+20+21+20+10+5+15+15+14) | Suspensión No. 3 26/11/2021 32 días (10+8+8+6) | Suspensión No. 4 31/12/2021 75 días (17+15+15+13+15)
48 | CALLES COMERCIALES - ENGATIVA - FASE 2 | IDU-517-2022 | IDU-516-2022 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, FASE II (CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80) EN BOGOTA D.C. | CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80 | ENGATIVA | IDU-LP-DTC-036-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | SUSPENDIDO | N/A | [12 empty] | 0% | 2022-04-18 | 2023-10-30 | BELZCON S.A.S. | N/A | El contrato se encuentra suspendido en la fase de preliminares de obra y ha estado suspendida desde el 16 de junio de 2022 | 5392394968 | 766.496.190,00 | 7 meses + 19 días | 16/06/2022 32 días Ampliada por 197 días
49 | INTERSECCION NQS POR AV. BOSA | IDU-1013-2022 | IDU-1220-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA) | Autopista Sur con Avenida Bosa | BOSA KENNEDY CIUDAD BOLIVAR | IDU-LP-SGI-038-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRECONSTRUCCION | N/A | [12 empty] | 0,18% del contrato | 2022-08-25 | 2023-04-25 | CONSORCIO CC INTERSECCION AV BOSA | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A 75% CONCONCRETO PROYECTOS S.A.S. 25% | No se han presentado atrasos a las obras, tampoco se presentan suspensiones a las obras en la presente vigencia | 181740991864 | 0
[30 empty] | 480408919444 | [10 empty] | 480408919444
Fuente: Cuadros de seguimiento contratos de la DTC, ZIPA, SIAC.
399673760021
399,673,760,021,00

## Hoja 12 (hidden)
Engativa |  | 2019 | 2023
Obra actual | 7922921594 | 828116 | 1150000 | 0.7201
prelimianres estimadoa | 350000000
Obra a valor presente | 7922921594 | 9414000000 | 12708900000 | 3294900000 | 25495420
|  |  | 1525068000 |  | -3269404580
| 8272921594 |  |  |  | -1744336580
ajustes
| 35% |  | 14233968000
2895522557.9
11168444151.9
Interventoría | 12%
1340213298.228
12508657450.128
Barrios unidos

## Validaciones (hidden)
EN PROCESO DE SELECCION
ADJUDICADO
CONTRATADO
LEGALIZADO

## REL ING MELIZA (hidden)
¦
GRUPOS | FUENTE | S/T | CONTRATO |  | PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | FECHA CAMBIO DE FASE Y/O ETAPA | VALOR |  | VALOR (CIFRAS EN MILLONES) |  | META FISICA | COORDINADOR | CONTACTO DIR INTERVENTORIA | CONTACTO DIR OBRA | ESTADO ACTUAL
[9 empty] | OBRA | INTERVENTORIA | OBRA | INTERVENTORIA
ESTACIONES | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1309-2018 | IDU-1327-2018 | AMPLIACIÓN ESTACIONES GP 2 | 2018-09-18 | 2021-11-17 | 2020-08-29 | 15895939924 | 1842909432 | 15895.9399 | 1842.9094 | Ampliacion vagones de las siguientes estaciones 1. Santa Isabel 2. Calle 30 Sur 3. Calle 38 A Sur 4.Alquería 5. Madelena 6. De la SabanA 7. CDS Carrera 328. Zona Industrial 9. Carrera 43 | GILBERTO ANDRES TAFUR CARRILLO | SILVIA CASTRO 317 8178299 | ANJELO ESCANDON 312 4487313 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL |  | STESV-MIXTO | IDU-1551-2017 | IDU-1572-2017 | AV. NOVENA - 170-193 | 2018-02-21 | 2022-07-02 | 2021-01-03 | 76709187205 | 3290427396 | 76709.1872 | 3290.4274 | Construccion via avenida laureano gomez (Ak 9) desde av san jose (AC 170) hasta la calle 193 2 Calzadas 3 Carriles | CARLOS SARMIENTO | JORGE IVAN OSORIO Celular: 313 7204353 Email: josorio@gomezcajiao.com | JUAN CARLOS ROMAN Celular: 313 4536642 Email: jroman@concrescol.com | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1601-2019 | IDU-1605-2019 | TM CARACAS TRAMO 1 | 2019-12-26 | 2028-01-11 | 2020-08-12 | 256554412806 | 21218407533 | 256554.4128 | 21218.4075 | Construcción de 4,2 km de troncal y corredo mixto, 63401 m2 de espacio público, 3,5 km de ciclorruta, dos puentes vehiculares y un puente peatonal | MARIA ALEJANDRA CASTRO / FABIAN CASALLAS / LUISA CHITO | MAXIMO FRANCO 3185328825 | TEOFILO VALENZUELA 3124571636 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL | VALORIZACION ACUERDO 523 DE 2013 | STESV | IDU-1550-2018 | IDU-1557-2018 | (AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ) | 2019-02-01 | 2023-02-03 | 2021-01-04 | 173311805219 | 7849044720 | 173311.8052 | 7849.0447 | Construcción de tres puentes vehiculares, 1,61 km de vía, 54.708m2 de espacio público y 2,1 km de ciclorruta | BELLA RAMOS | Félix Elías- 315 8587725 | Manuel Romero - 314 3354342 | EJECUCION DE OBRA
ESPACIO PUBLICO |  | STESV-MIXTO | IDU-1564-2018 | IDU-1555-2018 | CALLES COMERCIALES GP1 - BARRIOS UNIDOS | 2019-02-01 | 2022-02-12 | 2021-03-12 | 11425524203 | 1626797067 | 11425.5242 | 1626.7971 | Construccion de zonas duras 8632 m2 y mantenimiento de 396 m2, total 9028 m2. | ALVARO RAUL QUIROZ | LUIS ALVARO GUERRERO 312 4913688 | JOSE RAMIRO BAHAMON 316 7411003 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL | VALORIZACION ACUERDO 398 2009 | STESV | IDU-1541-2018 | IDU-1542-2018 | INTERSECCION FERROCARRIL | 2019-02-07 | 4-nov.-21 Reinicion el 2-nov-2021 | 2021-05-30 | 90354049085 | 4785312786 | 90354.0491 | 4785.3128 |  | JHEISON JIMENEZ | Director de Interventoriìa: Ing Gabriela Perez Tel: 310-7952104 Correo Electrónico: gabrielaperez@edintersas.com | Director de Obra: Ing. Joaquin Amoros. Tel: 318-4061317 Correo Electrónico: jamoros@rovergrupo.com | SUSPENDIDO
PUENTES PEATONALES |  | STESV-MIXTO | IDU-1534-2018 | IDU-1529-2018 | PUENTE CALLE 46 | 2019-02-21 | 2021-11-06 | 2020-12-19 | 4926092082 | 1000810472 | 4926.0921 | 1000.8105 |  | HECTOR PAIPA | JORGE VELASQUEZ 3105663573 | CARLOS PIEDRAHITA 3118648022 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL |  | STESV | IDU-1543-2018 | IDU-1559-2018 | AV. GUAYACANES GP 1 DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA | 2019-01-31 | 2022-01-15 | 2019-07-20 | 123562630559 | 7367883703 | 123562.6306 | 7367.8837 | Construccion de 4,4 km de vía, 108,600 m2 de espacio público y 4,4 km de cicloruta | JUAN CAMILO ÁLVAREZ | FLAVIO ALEJANDRO ARAUJO 301 3775507 | RICARDO IBARRA 321 2427155 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL |  | STESV | IDU-1540-2018 | IDU-1561-2018 | AV. GUAYACANES GP 2 DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI | 2019-02-05 | 2021-11-26 | 2019-08-19 | 153425452143 | 7520713625 | 153425.4521 | 7520.7136 | Construccion dos puentes vehiculares, 2,54 km de vía, 118,200 m2 de espacio público y 2,6 km de cicloruta | MILDRED ALVARADO | OSNEY CELIS CONCAY 311 2203095 | LEONARDO CAMACH 3174041537 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL |  | STESV | IDU-1539-2018 | IDU-1560-2018 | AV. GUAYACANES GP 3 DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B | 2019-02-14 | 2023-03-06 | 2019-08-19 | 133958646345 | 8976343616 | 133958.6463 | 8976.3436 | Construccion dos puentes vehiculares, 2,8 km de vía, 115800 m2 de espacio público y 2,75 km de cicloruta | JAIRO LEONARDO JIMENEZ | LEONARDO ALFREDO CAMACHO- 3174041537 | JHON MELO 315 4865579 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL |  | STESV | IDU-1531-2018 | IDU-1562-2018 | AV. GUAYACANES GP 4 DESDE LA TRANSVERSAL 71 B HASTA LA AVENIDA LA CONSTITUCION Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO | 2019-01-31 | 2021-10-30 | 2019-08-11 | 37653224767 | 3906569494 | 37653.2248 | 3906.5695 | Construccion de un Box Coulvert, 0,9 km de vía, 10,600 m2 de espacio público y 0,9 km de cicloruta | LUIS EDUARDO QUITIAN | LEONARDO ALFREDO CAMACHO- 3174041537 | LUIS ALBERTO NAVIA-3162255521 | EJECUCION DE OBRA
MALLA VIAL ARTERIAL |  | STESV | IDU-1533-2018 | IDU-1558-2018 | AV. GUAYACANES GP 5 AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL | 2019-01-31 | 26-nov.-21 Reinicio 22-nov-2021 Una vez se levante suspension se va tramita una prorroga inclusion NP y adicion a la bolsa de componentes y ajuste (30 dias) | 2019-09-02 | 72688970247 | 6110264762 | 72688.9702 | 6110.2648 | Construccion de 2 km de vía, 64,352 m2 de espacio público y 1,65 km de cicloruta | OSCAR EMILIO HERNANDEZ | Ricardo Alexander Ibarra - 321 242 7155 | Julio Cesar Beltrán - 315 273 7595 | SUSPENDIDO
PUENTES PEATONALES | VALORIZACION ACUERDO 724 DE 2018 | STESV | IDU-215-2020 | IDU-1027-2020 | Puente Peatonal Calle 112 | 2020-08-05 | 2022-08-03 | 2021-01-04 | 10725601018 | 2972956921 | 10725.601 | 2972.9569 | 1 puente peatonal y 2.517 m2 de espacio público | LINA POLANCO | Ing. JAIME CARRIZOSA LORA, Cel. 3153346771 , Email: jcarrizosalora@gmail.com | Ing. MILTON RODRIGUEZ, Cel. 3053877799 , Email: dir.tecnico215@gmail.com | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-345-2020 | IDU-599-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 1 (CALLE 45 SUR - CALLE 18 SUR) | 2020-06-25 | 2031-02-24 | 2021-02-25 | 377456450363 | 37724113788 | 377456.4504 | 37724.1138 | Longitud total de grupo incluido interseccion autopista sur y estacion calle 40 sur -km carril mixto 22,49 -km/carril BRT 10.11 -Espacio publico zonas duras 63.931,38m2 -23.604,46 m2 -1,83 km de ciclorutas | FAYBER SIERRA SANCHEZ / ALVARO ARROYO | ALBERTO MORENO 310 6963742 | JUAN CARLOS BELTRAN 311 217 6393 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-346-2020 | IDU-600-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 2 (CALLE 18/19 SUR-AV LAS AMERICAS) | 2020-06-25 | 2030-02-24 | 2021-02-25 | 292993429408 | 29495419467 | 292993.4294 | 29495.4195 | Espacio publico zonas duras 43083,23 m2/ Espacio publico zonas verdes21066,37 m2 .-Ciclorutas 1,227 km --4 puentes peatonales | FREDY ALVARO LOZANO ESPAÑA / SERGIO RUEDA | JAIRO MANZANO NEIRA 322 3552009 | ALEXANDER PARRA 315 3552009 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-347-2020 | IDU-601-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 3 (AV LAS AMERICAS A CALLE 13) | 2020-06-25 | 2030-02-24 | 2021-02-25 | 206413520077 | 29155894332 | 206413.5201 | 29155.8943 | Espacio publico zonas duras 23911,37 m2 -Espacio publico zonas verdes 72228,66 m2. -Ciclorutas 0,843 km | LUIS EDUARDO GARZON CHARUM / LADY ROZO LOPES | JESUS MARIA BERNAL 3133483889 | FABIO ANDRES OROZCO 3164125140 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-348-2020 | IDU-602-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 4 (CALLE 13 A AV. LA ESPERANZA) | 2020-06-12 | 2030-02-11 | 2021-02-12 | 247625771607 | 29165584816 | 247625.7716 | 29165.5848 | Espacio publico zonas duras 35250 m2 -Espacio publico zonas verdes 9567 m2. -Ciclorutas 1,453 km | CARLOS OROZCO / MARIO FRAGOZO | CARLOS AVELLANEDA- 3115136726 | MARIA FERNANDA VIDAL -3003243115 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-349-2020 | IDU-603-2020 | AV 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 5 AV LA ESPERANZA (CALLE 24 A CALLE 46 | 2020-06-19 | 2029-02-17 | 2021-02-18 | 208086098930 | 22268313304 | 208086.0989 | 22268.3133 | Espacio publico zonas duras 7120 m2 -Espacio publico zonas verdes 37963 m2. -Ciclorutas 1,282 km | CHRISTIAN RICAURTE MACHADO BONILLA / MONICA PRIETO | Martín Agustín Peralta García 3002080276 | Hermes Froilán Naranjo Rátiva 3105181288 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-350-2020 | IDU-604-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO- GP 6 (CALLE 46 A CALLE 66) | 2020-06-12 | 2030-02-11 | 2021-02-12 | 216363454208 | 29225360409 | 216363.4542 | 29225.3604 | Espacio publico zonas duras 19321 m2 -Espacio publico zonas verdes 55068 m2. -Ciclorutas 3,028 km -1 Puente peatonal | AUGUSTO HERNANDO ROLDÁN FORERO / ANDRES OLARTE | Ing. Claudia Cecilia López Palacios Cel. 3144711530 | Ing. Edwin Alirio Tarazano Navarro Cel. 3182108422 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU 351-2020 | IDU-605-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 7 CALLE 66(N) A CRA 65-CRA 65A (S) | 2020-06-12 | 1931-10-08 | 2026-10-08 | 368334453739 | 34630366494 | 368334.4537 | 34630.3665 | Espacio publico zonas duras 19321 m2 -Espacio publico zonas verdes 55068 m2. -Ciclorutas 3,028 km -1 Puente peatonal | CLAUDIA MARCELA VELAZQUES / SERGIO EFREN CELY CABEZAS | Carlos Augusto Martinez 3232092807 c.martinez@incoplan-proyectos.com | Alejandro Castillo 3212033357 | PRECONSTRUCCION
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-352-2020 | IDU-606-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 8 CARRERA 65 A CARRERA 48 | 2020-06-12 | 2031-02-11 | 2021-02-12 | 207527321911 | 34630366494 | 207527.3219 | 34630.3665 | Espacio publico zonas duras 25481 m2 -Espacio publico zonas verdes 4585 m2. -Ciclorutas 1,15 km | OSCAR LOPEZ / BRAYAN QUINTERO | Miguel Samaniego 3203332711 | Melquisedec Moreno 3217608550 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU- 353-2020 | IDU-607-2020 | AV. 68 ALIMENTADORA LINEA METRO - GP 9 CARRERA 48 A CARRERA 9 | 2020-06-26 | 2030-02-25 | 2021-02-26 | 251047561743 | 29354486353 | 251047.5617 | 29354.4864 | Espacio publico zonas duras 46812 m2 -Espacio publico zonas verdes 17450 m2. -Ciclorutas 3,095 km -Puentes peatonales 1 | TULIA ANDREA SANTOS CUBILLOS / EDISON BARRIGA | PABLO MORALES 3203332703 | JAIR MUÑOZ 3138309978 | EJECUCION DE OBRA
ESTACIONES | TRANSMILENIO | STEST | IDU-971-2020 | IDU-974-2020 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES TM - EMERGENCIA – GRUPO 1 | 2020-06-11 | 2021-11-10 | 2020-07-11 | 15534201872 | 7224000000 | 15534.2019 | 7224 | Ampliacion de estaciones TM Troncal Caracas /Estación Fucha/Ampliación vagón/Estación/Quiroga Ampliación vagón/Estación Consuelo Ampliación vagón/Troncal Suba/Estación Suba TV91 Nuevos vagones/Estación/Humedal Córdoba Ampliación vagón/Estación San Martín Ampliación vagón | JULIO HERNAN PEÑA | 317 6421017 interventoría Javier Carillo | 312 4487313 Anjelo Escandón Director de obra 971 | EJECUCION DE OBRA
ESTACIONES | TRANSMILENIO | STEST | IDU-972-2020 | IDU-974-2020 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES TM - EMERGENCIA – GRUPO 2 | 2020-06-11 | 2021-12-22 | 2020-07-11 | 14511173745 | 7224000000 | 14511.1737 | 7224 | Ampliacion de estaciones TM Troncal Calle 80 Estación Minuto de Dios Nuevo vagón Estación Polo Ampliación de vagón y nuevo vagón Troncal Suba Estación Gratamira Ampliación vagón | JULIO HERNAN PEÑA | interventoría Javier Carillo 317 6421017 | 316 5382855 Luis Alberto Ruíz Director obra 972 | EJECUCION DE OBRA
ESTACIONES | TRANSMILENIO | STEST | IDU-973-2020 | IDU-974-2020 | AMPLIACIÓN DE ESTACIONES TM - EMERGENCIA– GRUPO 3 | 2020-06-11 | 2021-12-20 | 2020-07-11 | 15020122871 | 7224000000 | 15020.1229 | 7224 | Ampliacion de estaciones TM Troncal Américas Estación Puente Aranda Ampliación vagón Troncal NQS Estación Av. El Dorado Nuevo vagón Estación General Santander Nuevo vagón Troncal Autopista Norte Estación Virrey Externalizar taquillas Estación Pepe Sierra Externalizar taquillas Estación calle 127 Externalizar taquillas | SANTIAGO GONZALES PEREZ | interventoría Javier Carillo 317 6421017 | CARLOS GONZALEZ 3185241362 | EJECUCION DE OBRA
ESPACIO PUBLICO | VALORIZACION ACUERDO 724 DE 2018 | STESV | IDU-1279-2020 | IDU-1504-2020 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 92 | 2020-12-30 | 2022-09-13 | 2021-03-15 | 30298701569 | 3716962793 | 30298.7016 | 3716.9628 | Espacio Público 39.663 m2 Cicloruta 1,86 km | CATALINA CAÑAS | Alvaro Guerrero 3232242842 | Jimy Montealegre 3008542981 | EJECUCION DE OBRA
ESPACIO PUBLICO | VALORIZACION ACUERDO 724 DE 2018 | STESV | IDU-1518-2020 | IDU-1538-2020 | ACERAS Y CICLORUTAS CANAL MOLINOS | 2020-12-16 | 2022-03-15 | 2021-03-16 | 13361193417 | 1197280544 | 13361.1934 | 1197.2805 | Espacio público: 7681,45 m2 Cicloruta 0,79 km Bicicarril: 1,14 km | YAJAIRA COMBARIZA | ANGEL EDUARDO GALINDO BURGOS CEL.: 320 4531783 e-mail: contrato128idu@gmail.com | LINO RODRIGUEZ OCHOA CEL.: 310 3451566 e-mail: directorobracrm@gmail.com | EJECUCION DE OBRA
PUENTES PEATONALES | VALORIZACION ACUERDO 724 DE 2018 | STESV | IDU-1331-2020 | IDU-1528 -2020 | CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS | 2020-11-26 | 2022-02-28 | 2021-04-17 | 15103704793 | 2009398262 | 15103.7048 | 2009.3983 | Construcción de Ciclo Puente – Luz Total = 290 ml 3053 m2 de espacio público | ARLEN FERNEY GARCIA | FABIAN VALLEJO 321 4517250 | CARLOS PELAEZ 320 6934834 | EJECUCION DE OBRA
ESPACIO PUBLICO | VALORIZACION ACUERDO 724 DE 2018 | STESV | IDU-1286-2020 | IDU-1516-2020 | ACERAS Y CICLORUTAS CALLE 116 | 2020-12-15 | 2022-12-14 | 2021-04-14 | 40890789547 | 5259891286 | 40890.7895 | 5259.8913 | Espacio público 33585 m2 - Bicicarril 3,32 km -Cicloruta 0,36 km Espacio público 16.567 m2 - Cicloruta 0,19km | LOYDA CRISTANCHO | RODRIGO DIAZ 310 2954074 rodrigo@dybingenierociviles.com | FREDY GARCIA 311 2193080 fgarcia@conconcreto.com | EJECUCION DE OBRA
PUNTOS INESTABLES |  | STESV | IDU-1199-2020 | IDU-1350-2020 | AMAPOLAS | 2020-11-13 | 2022-02-12 | 2021-04-13 | 10880921769 | 1778988686 | 10880.9218 | 1778.9887 | Reconstrucción de 0.30 Km-carril de estructura de pavimento faltante por construir - Construcción de espacio público y mobiliario urbano | MICHAEL MARTINEZ | JORGE ISAAC VELASQUEZ VARGAS - 3105663573 | OTONIEL SARMIENTO MELO - 3108174104 | EJECUCION DE OBRA
ESPACIO PUBLICO | VALORIZACION ACUERDO 724 DE 2018 | STESV | IDU-1299-2020 | IDU-1502-2020 | CONEXIONES TRANSVERSALES | 2020-12-18 | 2022-05-07 | 2021-03-16 | 15443390378 | 2875249148 | 15443.3904 | 2875.2491 | CALLE 73 B Espacio público: 8.996 m2 - Cicloruta: 0,63 km CALLE 79 Espacio público 1.678 m2 CALLE 85 Espacio público: 8.099 | SCHIRLEY MORALES | Ing. Luis Eduardo Daza Gallo 3165299280 luisdaza50@hotmail.com | Arq. Jose Edilberto Católico Amaya 3114615667 directorobra@grodco.com.co | EJECUCION DE OBRA
PATIO | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1712-2020 | IDU-1723-2020 | PATIO LA REFORMA | 2020-02-08 | 2022-05-22 | 2021-04-23 | 89702424200 | 5617604935 | 89702.4242 | 5617.6049 | cicloruta es en los andenes de la vía al llano | YIMMY CORREDOR / SHIRLEY ALDANA | Érika del Pilar Sandoval 3013740316 | Ferney Leandro Vega Barreto 3156263151 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1646-2020 | IDU-1666-2020 | TM CIUDAD DE CALI -LOTE 1 (AV.CIRCUNVALAR SUR A AV BOSA) | 2021-01-26 | 2028-01-25 | 2021-09-04 | 141226481736 | 11551228902 | 141226.4817 | 11551.2289 | Longitud total del tramo en Km 2,85 Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo retornos operacionales) en Km/carril 9.35 Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril 3.42 Longitud de Ciclorruta nueva 580,07 m andén 685,86 m continua Longitud de Ciclorruta reconstruida 242,58m | DANIEL CORREDOR JENNY GARZON | LILIANA ASTRID SANCHEZ MERCADO 3187160625 | AZUCENA MOSQUERA 3156485702 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1647-2020 | IDU-1667-2020 | TM CIUDAD DE CALI -LOTE 2 (AV. BOSA - AV. VILLAVICENCIO) | 2021-01-26 | 2027-12-25 | 2021-09-01 | 221019965377 | 11305413321 | 221019.9654 | 11305.4133 | Longitud total del tramo en Km 2,50 Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo retorno operacional) en Km/carril 9.47 Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril 16.05 Longitud de Ciclorruta nueva 2144,33 m andén 2445,92 m continua | EDGAR MAURICIO BELDRÁN / LUIS RIAÑO | NORMA ESPERANZA RAMÍREZ 310 6136099 | SERGIO GIRALDO 310 5806491 | EJECUCION DE OBRA
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1653-2020 | IDU-1674-2020 | TM CIUDAD DE CALI-LOTE 3 (AV. VILLAVICENCIO -AV. MANUEL CEPEDA VARGAS) | 2021-01-28 | 2028-05-27 | 28-ago.-21 (NO DEFINIDA AUN) | 128484094450 | 13469113435 | 128484.0945 | 13469.1134 | Longitud total del tramo en Km 1,67 Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo retorno operacional y sin incluir ramales de conexión con el grupo 2) en Km/carril 6.65 Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril 8.11 Longitud de Ciclorruta nueva 1202,33 m andén 1664,92m continua | DORIS CATALINA OSPINA / ERIKA REYES | LUIS GONZALO LOZANO 3208306842 | BENICIO DE AZEVEDO 317 2187653 | PRECONSTRUCCION
TRONCAL | TRANSMILENIO | STEST | IDU-1670-2020 | IDU-1697-2020 | TM CIUDAD DE CALI-LOTE 4 (INTERSECCION AV MANUEL CEPEDA VARGAS) | 2021-01-29 | 2028-10-28 | 2021-09-29 | 167023565788 | 15349572479 | 167023.5658 | 15349.5725 | Longitud de Ciclorruta nueva 494,52 m andén 669,47Área de Espacio público en m2 1325,39 Área de zonas verdes en m2 15548,05 | SANDRA PORTILLA | GLORIA REYES 3102420343 | EDGAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 322723775 | PRECONSTRUCCION
ESPACIO PUBLICO |  | STESV | IDU-408-2021 | IDU-617-2021 | ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C - TERMINACION 933 | 21-abr.-21 | 2022-01-13 | 2021-08-14 | 10468731474 | 1691595137 | 10468.7315 | 1691.5951 | Espacio publico=9330m2 | MARIA PLENDY MONTES | JUAN CARLOS TOBOS 3104238816 jtobos@mab.com.co | JUAN MANUEL BUSTAMANTE SALAZAR gamalicitaciones@gmail.com; gama_ingenierosarquitectos@hotmail.com; idu.ep408@gmail.com Celular: 31047711 83 | EJECUCION DE OBRA
ESPACIO PUBLICO |  | STESV | IDU-1563-2018 | IDU-1556-2018 | CALLES COMERCIALES GP3 - ENGATIVA | 2021-06-03 | 2022-07-16 | 2021-06-03 | 12468753051 | 1663467885 | 12468.7531 | 1663.4679 | Zonas duras =14651m2 Zonas verdes =2681 m2 | YANSY PEÑA | INGRID PATRICIA MORA 317 3322164 interventoriaidu1556@concolombianos.com | ORLANDO RIVERA 310 3250173 cielocomercialengativa@gmail.com | EJECUCION DE OBRA
PUNTOS INESTABLES |  | STESV | IDU-1318-2021 | IDU-1348-2021 | AV CIRCUNVALAR CALLE 80 SUR | 2021-07-12 | 26-ene.-22 REINICIO 25/10/2021 | 2021-10-13 | 875005843 | 364377740 | 875.0058 | 364.3777 | 40 mts via 80mts pavimento | JHEISON JIMENEZ |  |  | SUSPENDIDO

## Adiciones (hidden)
Objeto del contrato | COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, COSTADO SUR
Valor inicial | 18425000000 | año | 2015 | 644350 | Valor en SMMLV | 28594.71 |  | 14297.355 |  |  | Contrato cuyo objeto es COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (CLL 183) CON AUTOPISTA NORTE, COSTADO SUR suscrito el año 2015 por valor de 18425 Millones, equivalente a 28594,71 SMMLV, a continuación, se presenta el análisis de sus adiciones y mayores cantidades de obra
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones | [5 empty] | 4881072801 | 4658776636
Mayores cantidades
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6616.46 | 5963.3 | 0 | 0 | 12579.76 | Como puede observarse, las adiciones y mayores cantidades expresadas en SMMLV equivale a 12579,76 equivalente al 0,439933120496763% del valor del contrato
Objeto del contrato | CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS FALTANTES DE LA AVENIDA FERROCARRIL DE OCCIDENTE, POR LA CALZADA NORTE CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 100 Y LA CARRERA 96 I Y POR LA CALZADA SUR CORRESPONDIENTE AL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 96 C Y LA CARRERA 93
Valor inicial | #REF! | año | 2014 | 616000 | Valor en SMMLV | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones | [5 empty] | 313839770 | #REF! | #REF!
Mayores cantidades
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.42 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Objeto del contrato | MANTENIMIENTO PLAZOLETA Y SOTANO DE PARQUEADEROS DEL CONCEJO DE BOGOTA
Valor inicial | #REF! | año | 2013 | 589500 | Valor en SMMLV | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones |  |  |  | 3106342645 |  |  |  | #REF!
Mayores cantidades |  |  |  |  | 2411506969
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | 0 | 4820.89 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Objeto del contrato | COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV LOS CERROS (AVENIDA CINCUNVALAR), DESDE LA CALLE 9 HASTA LOS COMUNEROS
Valor inicial | 4731550969 | año | 2014 | 616000 | Valor en SMMLV | 7681.09 |  | 3840.545 |  |  | Contrato cuyo objeto es COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV LOS CERROS (AVENIDA CINCUNVALAR), DESDE LA CALLE 9 HASTA LOS COMUNEROS suscrito el año 2014 por valor de 4731,550969 Millones, equivalente a 7681,09 SMMLV, a continuación, se presenta el análisis de sus adiciones sin las mayores cantidades de obra
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones |  |  |  | #REF! | #REF!
Mayores cantidades |  |  |  | #REF! | #REF!
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Objeto del contrato | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK9) POR LA CALLE 94 Y SU CONEXIÓN CON LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) EN BOGOTÁ D.C. CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO DE OBRA 104 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN
Valor inicial | 85266616484 | año | 2012 | 566700 | Valor en SMMLV | 150461.65 |  | 75230.825 |  |  | Contrato cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK9) POR LA CALLE 94 Y SU CONEXIÓN CON LA AVENIDA SANTA BÁRBARA (AK 19) EN BOGOTÁ D.C. CORRESPONDIENTE AL CÓDIGO DE OBRA 104 DEL ACUERDO 180 DE 2005 DE VALORIZACIÓN suscrito el año 2012 por valor de 85266,616484 Millones, equivalente a 150461,65 SMMLV, a continuación, se presenta el análisis de sus adiciones sin las mayores cantidades de obra
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones |  |  | #REF! | 25841125161 |  |  |  | #REF!
Mayores cantidades |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | #REF! | 40104.17 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Objeto del contrato | ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C.
Valor inicial | 37997974581 | año | 2014 | 616000 | Valor en SMMLV | 61685.02 |  | 30842.51 |  |  | Contrato cuyo objeto es ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C. suscrito el año 2014 por valor de 37997,974581 Millones, equivalente a 61685,02 SMMLV, a continuación, se presenta el análisis de sus adiciones sin las mayores cantidades de obra
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mayores cantidades |  |  |  |  | 9818280585 | 2597546771
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Objeto del contrato | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS DISEÑOS EXISTENTES, DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C.
Valor inicial | 13848389094 | año | 2014 | 616000 | Valor en SMMLV | 22481.15 |  | 11240.575 |  |  | Contrato cuyo objeto es AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS DISEÑOS EXISTENTES, DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO, EN BOGOTÁ, D.C. suscrito el año 2014 por valor de 13848,389094 Millones, equivalente a 22481,15 SMMLV, a continuación, se presenta el análisis de sus adiciones sin las mayores cantidades de obra
Año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Adiciones |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Mayores cantidades |  |  |  |  | #REF! | #REF!
SMMLV del año | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455 | 737717 | 781242 | 828116 | 877803
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Objeto del contrato | ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN) Y LA AVENIDA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO MAZUERA) AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LOS TRAMOS DEL GRUPO 2, TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 30ª SUR Y CALLE 3, Y EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 7, INCLUYE RAMAL CALLE 6 ENTRE CARRERA 10 Y TRONCAL CARACAS, AVENIDA COMUNEROS ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9 CON CALLE 4 Y ESTACIÓN INTERMEDIA DE LA CALLE 6.
Valor inicial | 178304574960 | año | 2007 | 433700 | Valor en SMMLV | 411124.22 |  | 205562.11 |  |  | Contrato cuyo objeto es ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN) Y LA AVENIDA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO MAZUERA) AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LOS TRAMOS DEL GRUPO 2, TRAMO 2 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 30ª SUR Y CALLE 3, Y EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 Y LA CALLE 7, INCLUYE RAMAL CALLE 6 ENTRE CARRERA 10 Y TRONCAL CARACAS, AVENIDA COMUNEROS ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9 CON CALLE 4 Y ESTACIÓN INTERMEDIA DE LA CALLE 6. suscrito el año 2007 por valor de 178304,57496 Millones, equivalente a 411124,22 SMMLV, a continuación, se presenta el análisis de sus adiciones sin las mayores cantidades de obra
Año | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 20014 | 2015 | 2016 | TOTAL
Adiciones | 24629166914 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Mayores cantidades |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
SMMLV del año | 461500 | 496900 | 515000 | 535600 | 566700 | 589500 | 616000 | 644350 | 689455
Adiciones o mayores cantidades en SMMLV | 53367.64 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!