## EJECUCION
RESPUESTA CONCEJO DE BOGOTÁ
|  |  | 2021-02-16 | [8 empty] | 2023-03-02
| CONTRATO | TIPO | OBJETO | TRAMO | LOCALIDAD | PROCESO No. | ENLACE EN SECOP | ESTADO ACTUAL | PORCENTAJE DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA | CONTRATISTA | VALOR TOTAL ACTUAL O FINAL | VALOR DESEMBOLSADO (facturado) | Cuál ha sido el impacto de la falta de obreros en retrasos, costos, etc…? | Describa cuáles son las causas de la falta de obreros en las obras | Detalle cada una de las convocatorias que se han realizado para contratar obreros en cada uno de los frentes | Describa cuáles son las estrategias para suplir y mitigar la falta de obreros
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | 11
1 | IDU-1551-2017 | OBRA | AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA CALLE 193 | USAQUEN | IDU-LP-SGI-033-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-181141 | EJECUCIÓN DE OBRA | 60.78% | 2018-02-21 | 2024-04-02 | UNION TEMPORAL MURCON | 114286771240 | 48829728382 | El atraso en el proyecto no es muy representativo | Aumento en la oferta laboral por otras obras en el Distrito | Puntos Satélites de información y Alcaldía local Convocatorias recientes para la contratación de manera directa. Redes Sociales | Continuar con las convocatorias publicas
2 | IDU-1601-2019 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | AVENIDA CARACAS ENTRE LA CARRERA 10° HASTA EL PAR VIAL USME (CALLE 68B SUR) | USME TUNJUELITO | IDU-LP-SGI-014-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 43.49% | 2019-12-26 | 2029-03-11 | CONSORCIO CARACAS SUR | 264533398110 | 59458038453 | El atraso en el proyecto no es muy representativo | Aumento en la oferta laboral por otras obras en el Distrito | Puntos Satélites de información y Alcaldía local Convocatorias recientes para la contratación de manera directa. Medios de comunicación IDU | Continuar con las convocatorias publicas
3 | IDU-1550-2018 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | SUBA | IDU-LP-SGI-013-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 54.77% | 2019-02-01 | 2023-11-03 | Consorcio San Patricio | 220997404198 | 101455508923 | Atrasos en el cronograma de obra lo que no permite ejecutar actividades que afectan la facturación del contrato. (Bajo rendimiento y retraso en la ejecución de obras). Dentro de las actividades que demandan mayor mano de obra es el urbanismo, el cual presenta un atraso por déficit de personal. | Es importante mencionar que ha sido difícil conseguir personal de Mano de obra No calificada (Ayudantes, Señalizadores, Brigadas de Orden, Aseo y Limpieza – BOAL-) para las actividades de construcción tales como: Urbanismo, instalación, construcción y renovación de sistema de redes (Acueducto, Alcantarillado y redes secas), figurado y disposición de acero para elementos estructurales. El Contratista de obra en el mes de Noviembre de 2022, ofertó 74 vacantes para los cargos Ayudantes, Señalizadores, BOAL, personal necesario para diferentes actividades de obra que se estaban desarrollando en ese momento. A la fecha se cuenta con 20 vacantes abiertas para mano de obra no calificada y 20 vacantes para Oficiales de obra, se considera que la causa probable es que no existe personal suficiente para la ejecución de obras. Para la búsqueda de personal, el Contratista de obra ha diseñado e implementado diferentes estrategias con la intención de contratar personal, pero no sido posible que las personas acudan para los perfiles disponibles, habiendo vacantes disponibles como se mencionó anteriormente. En resumen se podría afirmar que: • El número de obras que se ejecutan en simultáneo en Bogotá, hace que la demanda de personal sea mayor que la oferta de mano de obra disponible. • De una u otra manera los demás contratos de la ciudad se vuelven competencia directa del proyecto objeto del Contrato 1550 de 2018. | Diariamente se realizan convocatorias y publicaciones en redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, Computrabajo, LinkedIn del Consorcio) con el objetivo de que las ofertas laborales circulen por todas las redes de comunicación digital. Adicionalmente, se realizó volanteo en la localidad de Suba en el mes de enero de 2023, en el sector de Suba Rincón, se entregaron volantes a peatones, Biciusuarios y a la comunidad en general. Se realiza diariamente la recepción de hojas de vida a través de los canales de comunicación del punto IDU. Se publica vacantes disponibles a través de las redes sociales del IDU. Se realiza la publicación de las vacantes disponibles a través de avisos informativos en los puntos satélites del proyecto. | Para determinados cargos el Contratista de obra ha aumentado el salario promedio del mercado, por ejemplo para el cargo de Oficiales les está ofreciendo un sueldo superior al 10% del salario promedio del mercado. - Se elaboran carteles los cuales se ubican en puntos visibles en las oficinas, en puntos estratégicos de la obra y en el punto IDU. - Se realizan publicaciones en las redes de reclutamiento con la Agencia Pública de empleo del Sena y la Agencia Pública de empleo Compensar, así mismo en redes sociales ya que se ha identificado que las personas están constantemente buscando empleo por estas aplicaciones. - Fortalecer los canales de comunicación en el marco del Convenio establecido entre el IDU con la Secretaría del Desarrollo Económico y la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación para la consulta de bases de datos de personas inscritas a la entidad. - Concertar las mesas de articulación interinstitucional en donde el contratista de obra dispondrá de un espacio de recepción de hojas de vida según las vacantes vigentes. - En las reuniones periódicas con la comunidad, informar sobre las vacantes disponibles en el Consorcio. - Por último, se establece contacto directo con los lideres comunitarios y presidentes a través del área social del Consorcio para solicitar la divulgación de las convocatorias vigentes del proyecto en cuestión de mano de obra
4 | IDU-1543-2018 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL, DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 1 | AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA BOSA HASTA LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | Bosa - Kennedy | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 93.43% | 2019-01-31 | 2023-03-22 | CONSORCIO VIAS DEL SUR | 127058877223 | 99630223354 | Bajo rendimiento y retraso en la ejecución de obras | Alta rotación, debido a la gran oferta de empleo en diferentes obra en la ciudad | Recepción de HV en Punto IDU, disposición de canales virtuales para envío de HV, comunicación entre contratos para publicar las ofertas laborales. Se realizó gestión con Secretaría de Desarrollo Económico para ingreso de población vulnerable y víctimas con el Proceso No. 790 de mayo 6 de 2022. | No se ha registrado respuesta de la SDDE sobre los perfiles consultados y para contratación Proceso No. 790 de mayo 6 de 2022, por tanto, no aplicación del porcentaje exigido para contratos de trabajadores población vulnerable, los trabajadores son aceptados sin restricción de todas las localidades. Plan de incentivos y jornadas de compensación
5 | IDU-1540-2018 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 2. | AVENIDA TINTAL DESDE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS HASTA LA AVENIDA ALSACIA Y LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA TINTAL HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI | Kennedy | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 87.23% | 2019-02-05 | 2023-03-26 | CONCAY S.A. | 163169172920 | 130085214534 | El impacto en el desarrollo del contrato por la falta de obreros ha generado sobrecostos al proyecto y atrasos en los tiempos de ejecución. | A pesar de las convocatorias realizadas, la comunidad no atiende la oferta o en ciertos casos se presentan y no cumplen con los requerimientos mínimos para la contratación como experiencia o condiciones de salud. | Se ha realizado publicación en los puntos satélites de información, habladores acrílicos ubicados en conjuntos residenciales, publicación en Punto IDU de los volantes # 161 y # 183, en los comités IDU mensuales se socializa con la comunidad que quiera presentar su hoja de vida y a través de publicación en páginas de empleo. | Se busca realizar convocatoria a nivel distrital, con el apoyo de los canales utilizados por la oficina de comunicaciones del IDU y dar incentivos económicos para el personal contratado
6 | IDU-1539-2018 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3. | AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71 B | Kennedy | IDU-LP-SGI-009-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 74% | 2019-02-14 | 2023-10-06 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009 | 149803805517 | $ 76 484 746 918 | 1. Inconformidad de la comunidad en la falta de terminación de la obra. 2. Retrasos en las obras. | 1. Aumento en la oferta laboral generado por la ejecución de contratos de infraestructura en toda la ciudad. 2. No se sienten atraídos por el salario ofrecido. 3. Sienten que el tiempo de contratación es muy corto. | 1. Solicitud de mano de obra no calificada el 26 de agosto de 2019 a residentes de Santa Catalina. Puntos Satélites de información y Alcaldía local 2. Solicitud de mano de obra no calificada el 09 de marzo de 2022 a residentes de Santa Catalina. Puntos Satélites de información y Alcaldía local. 3.El contratista no ha realizado convocatorias recientes para la contratación de manera directa. Actualmente, las convocatorias se realizan a través de subcontratistas. | Convocatorias, divulgación en psis, Alcaldía local y voz a voz con personal de obra, Así mismo a través de los grupos WhatsApp.
7 | IDU-215-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | Av. Novena por calle 112 | Usaquén | IDU-LP-SGI-033-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 36.41% | 2020-08-05 | 2023-05-20 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020 | 10833454112 | $903.537.927 (Valor correspondiente al anticipo de obra, desembolsado en la fiducia) | Bajo rendimiento y retraso en la ejecución de obras | Inconvenientes por insolvencia económica por parte del contratista y aumento en la oferta laboral por otras obras | Puntos Satélites de información y Alcaldía local | Continuar con las convocatorias publicas
8 | IDU-345-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Av. 68 desde Autopista Sur hasta la calle18 sur | Kennedy - Puente Aranda - Tunjuelito | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 15.47% | 2020-06-25 | 1931-02-24 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | 377456450363 | $26,502,853,177 | Disminución de rendimiento en actividades, no apertura de nuevos frentes de obra, baja facturación, bajo flujo de caja. | Alta oferta de trabajo por simultaneidad de proyectos de infraestructura vial en la ciudad. Alta rotación del personal (voluntaria) por complejidad de las actividades. | 1. Recepción de hojas de vida en el Punto IDU de las localidades aledañas al proyecto. 2. Ferias laborales en diferentes localidades del distrito. 3. Convocatoria a través de llamadas telefónicas y entrevistas. Facebook y otras redes sociales, avisos en las Alcaldías, Ferias Laborales para la vinculación de mano de obra no calificada: 3 en la localidad de Ciudad Bolívar, 3 en el sector de Venecia y 1 en San Benito, | MHC generó aumento al salario en la distinta mano de obra para motivar su permanencia. Bonos por tiempo permanencia del personal. Días compensatorios por fechas especiales.
9 | IDU-346-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Av. 68 desde la calle 18 sur hasta Av. Américas | Kennedy - Puente Aranda | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 27.68% | 2020-06-26 | 1930-02-25 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | 292993429408 | 29189048 | -Bajo rendimiento en la ejecución de los trabajos programados, lo que implica atrasos en el cronograma de obra | -Deserción de ayudantes y oficiales de construcción -Se presenta personal migrante indocumentado -Los postulantes no cumplen los perfiles o no tienen experiencia. | •De forma mensual se realizan entre 3 o 4 jornadas de empleabilidad o ferias de trabajo. •Para cada convocatoria se remiten correos electrónicos a las Juntas de acción comunal de las localidades aprobadas por la interventoría. •En los espacios participativos y de encuentros ciudadanos se invita a las convocatorias de empleo. •Se participa en espacios otorgados como la alcaldía de Puente Aranda y Kennedy para la consecución de hojas de vida. •Se cuenta con canales permanentes de atención para la recepción de hojas de vida, a través del punto IDU ubicado en la Calle 8 Sur # 68 - 26, barrio Floresta Sur, Localidad de Kennedy Líneas de Atención al Ciudadano: 3222344225 – 7025407 Correo electrónico: puntoidu346@mhc.com.co | -Se recurrió a traer personal de otras zonas del país -Intercalar personal con otros proyectos del contratista
10 | IDU-347-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Av. 68 desde Av. Américas hasta la calle 13 | Kennedy - Puente Aranda | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 24.15% | 2020-06-25 | 1930-02-24 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | 206413520077 | $ 15,646,867,692 | •Al no contar con el personal requerido se afecta el avance de obra y el desarrollo de las actividades programadas. | •Las personas no cumplen los perfiles o no tienen experiencia. •Se presenta alta rotación de personal, debido a los trabajadores renuncian o cambian de empleo. •Aunque se hacen convocatorias y ferias laborales de forma permanente, no llegan suficientes hojas de vida. | Las convocatorias laborales se desarrollan de la siguiente manera: •De forma mensual se realizan entre 3 o 4 jornadas de empleabilidad o ferias de trabajo. •Para cada convocatoria se remiten correos electrónicos a las Juntas de acción comunal de las localidades aprobadas por la interventoría. •En los espacios participativos y de encuentros ciudadanos se invita a las convocatorias de empleo. •Se participa en espacios otorgados como la alcaldía de Puente Aranda y Kennedy para la consecución de hojas de vida. •Se cuenta con canales permanentes de atención para la recepción de hojas de vida, a través del punto IDU ubicado en la Av. 68 10A-32, correo electrónico puntoidu347@mhc.com.co y los teléfonos 322 2344230 y 8088781 | •Fortalecer las jornadas de empleabilidad •Se ha traído personal de otras ciudades del país brindando hospedaje por parte del contratista. •Se hace rotación de personal con otros proyectos del contratista.
11 | IDU-348-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Av. 68 desde la calle 13 hasta la Av. Esperanza | Puente Aranda - Fontibón | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 14.47% | 2020-06-12 | 1930-02-11 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | 247625771607 | 23462424908 | N/A | N/A | N/A | N/A
12 | IDU-349-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Av. 68 desde la Av. Esperanza hasta la calle 46 | Puente Aranda - Fontibón - Engativá - Teusaquillo | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 40.56% | 2020-06-18 | 2029-02-17 | Constructora Conconcreto S.A | 208086098930 | 68,694,749,969 | Por falta de personal en obras u atrasos de las mismas por consecución de los mismos, lo hemos balanceado con personal subcontratista, que tienen personal fijo trabajando desde tiempo atrás con nuestras empresas subcontratistas; sin embargo, Constructora Conconcreto, maneja base de datos, de personal que ha trabajado en diferentes proyectos con la empresa y nuevamente se hace el reclutamiento de personal. | Las causas de la falta de obreros en las obras, se genera por diferentes motivos: 1. Cumplimiento social de contratar un porcentaje de personal de localidades específicas 2. Cercanías a la zona de trabajo con respecto al hogar 3. Continuidad laboral, por las empresas contratistas 4. Experiencias específicas 5. La edad de las personas 6. Buen trato desde los jefes hacia los trabajadores 7. No pasan exámenes médicos 8. No pasan los filtros de seguridad de cada empresa 9. Deserción de personal 10.Demanda de trabajo en las diferentes obras de infraestructura en la ciudad | Constructora Conconcreto como Líder del Grupo 5, ha realizado campañas de búsqueda de personal, en diferentes escenarios; uno de ellos directamente en sitios donde se realizan los diferentes acercamientos sociales con la comunidad circunvecina de las localidades que abarcan nuestra obra (Teusaquillo - Fontibón y Engativá) Constructora Conconcreto, por medio del área de Gestión Humana realiza diferentes campañas vía Radio, Televisión, divulgaciones de requerimiento de personal vía redes sociales (Instagram, Facebook, WhatsApp, entre otras) Constructora Conconcreto divulga en reuniones matutinas a su personal el requerimiento o necesidad de personal con el fin que sus propios trabajadores, den a conocer la necesidad para la obra | Continuar asistiendo a las diferentes ferias de empleo Seguir ofertando por los distintos medios de comunicación, redes sociales y demás las piezas publicitarias de las vacantes existentes Realización de masivos de entrevistas a diario Divulgación de vacantes existentes por medio de volanteo, personal directo en obra, sitios donde nuestra área de diálogo ciudadano realiza campañas de sensibilización (localidades, barrios , empresas, entre otros) Recolección de hojas de vida en físico y digital desde los puntos de obra, oficina y bodega.
13 | IDU-350-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Av. 68 desde la calle 46 hasta la calle 66 | Engativá - Teusaquillo | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 21.01% | 2020-06-12 | 1930-02-11 | CONSORCIO LHS | 216363454208 | 38966174278 | Al no contar con el personal requerido se afecta el avance de obra y el desarrollo de las actividades programadas. | •Las personas no cumplen los perfiles o no tienen experiencia. •Se presenta alta rotación de personal, debido a los trabajadores renuncian o cambian de empleo. •Aunque se hacen convocatorias y ferias laborales de forma permanente, no llegan suficientes hojas de vida. | •Distribución y divulgación de 530 volantes que corresponden a divulgación de requerimiento de Mano de Obra No Calificada. •Información Alcaldías Locales de Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo contratación mano de obra NO Calificada •Gestión y confirmación en feria de empleo para el Sector Construcción, coordinada con la Agencia Distrital de Empleo donde ya se está realizando la convocatoria de vacantes de Mano de Obra No Calificada. | •Fortalecer las jornadas de empleabilidad. •Gestión en redes sociales del IDU, de publicación para promover la convocatoria laboral de MONC •Gestión Interna con la red de comunicación por WhatsApp del Consorcio LHS para distribución de piezas de convocatoria de MONC.
14 | IDU-351-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C GRUPO 7 | Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65 | Engativá - Teusaquillo - Barrios Unidos | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 11.15% | 2020-06-12 | 1931-10-08 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | 368334453739 | 35248349849 | N/A | N/A | N/A | N/A
15 | IDU-352-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 | Suba - Barrios Unidos | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 16.27% | 2020-06-12 | 1931-02-11 | Constructora Conconcreto S.A | 207527321911 | $ 33,000,000,000 | Los impactos se enfocan en redes húmedas y Tránsito, a continuación se detalla los impactos: * Los rendimientos en las instalaciones de redes húmedas han sido muy bajos e incluso se han tenido algunos reprocesos por la falta de personal calificado (Plomeros), oficiales y ayudantes. El nivel de compromisos de los colaboradores es muy bajo, hasta el punto de refutar órdenes de sus jefes directos y deserción por el tipo de ejecución de obra. Estos reprocesos y deserción ha generado atrasos en los componentes de urbanismo y vías, ya que para ejecutar estas actividades dependen directamente de las redes Húmedas. * En tránsito, los controladores viales o tráficos han sido uno de los cargos difíciles de encontrar y en algunos momentos del proyecto no se ha logrado cumplir a cabalidad los PMT´s aprobados por secretaría de movilidad, hechos puntuales en los meses de diciembre y enero, por deserción. * Al mes de febrero se debió haber facturado $1.047.827.217 pero solo se logró ejecutar $523.701.333 debido a los atrasos presentados por la ejecución de las redes húmedas y que afectaron el cumplimiento de lo programado en espacio público y vías. | * La alta demanda de personal operativo que tienen los proyectos de infraestructura en Bogotá * Por la demanda de trabajo que actualmente existe, no se genera un vínculo o sentido de pertenencia con las empresas, que a la menor inconformidad abandonan el cargo. * El abandono de los trabajos por mejores ofertas * Gran parte del personal es foráneo y deciden volver a las regiones donde tienen su núcleo familiar * Inconformidad con los horarios de trabajo y políticas de la organización * Cumplimiento social de contratar un porcentaje de personal de localidades específica | * El día viernes 17 de febrero se realizó una convocatoria laboral masiva en la bodega del proyecto (se comparte pieza publicitaria que se repartió por la localidad durante una semana anticipadamente) * Se está volanteando mínimo una vez por semana para nuestros cargos críticos (se comparten piezas publicitarias) * A diario se destinan 2 horas de 8:00 am a 10:00 am para entrevistas y se volantes haciendo énfasis en las localidades que solicitan cumplimiento de porcentaje. (Se comparte pieza publicitaria) * Se ha difundido por los medios de comunicación las vacantes existentes (se comparte enlace https://youtu.be/YwLxQNkTygw ) Video YouTube * Se suben las vacantes en los portales de empleo CompuTrabajo, Colsubsidio y el empleo, además de trabajar de la mano con secretaria de desarrollo quien nos ha estado acompañando en las diferentes ferias de empleo de los proyectos. | * Continuar asistiendo a las diferentes ferias de empleo * Seguir ofertando por los distintos medios de comunicación, redes sociales y demás las piezas publicitarias de las vacantes existentes * Realización de masivos de entrevistas a diario * Divulgación de vacantes existentes por medio de volanteo * Recolección de hojas de vida en físico y digital desde los puntos de obra, oficina y bodega.
16 | IDU- 353-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 | USAQUÉN CHAPINERO SUBA BARRIOS UNIDOS | IDU-LP-SGI-031-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 22,17 % | 2020-06-26 | 1930-02-25 | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | 251047561743 | 17267491917 | Retrasos en: - Redes secas y húmedas - Obras de Espacio público | * Alta demanda de proyectos en Bogotá * Falta de mano obrera en la zona de influencia del proyecto * Abandono de trabajo por mejores ofertas | * Se amplió el área de influencia de 4 localidades a 8 localidades para contratación de personal no calificado * Se han hecho ferias laborales * Se han entregado volantes de contratación de mano de obra no calificada en las 8 localidades * Se ha enviado a la secretaría de desarrollo económico la solicitud para contratación de personal no calificado | * Continuar con las ferias de empleo y divulgación con los volantes
17 | IDU-1279-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C | CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE | chapinero | IDU-LP-SGI-010-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 25.58% | 2020-12-30 | 2023-08-14 | CONSORCIO VIAL IDU | 37581474508 | 9036757797 | El contratista no tiene la capacidad operativa para ejecutar el proyecto, le faltan recursos humanos, materiales y equipos lo cual impacta en muy bajos rendimientos, no ejecución, no facturación e inconvenientes con la comunidad y con las ESP. | El contratista ha incumplido con sus obligaciones de pago con los subcontratistas de mano de obra, generando imagen negativa en el sector. La demanda de personal es alta en la ciudad y hay escasez. | Se han generado convocatorias a través de:INDEED, LINKEDIN, COLSUBSIDIO (SERV. DE EMPLEO), FACEBOOK, COMPUTRABAJO y MATEMPO | - Estamos incrementando el reconocimiento del costo de mano de obra para generar un mejor ingreso a los trabajadores que se revierte en una mejor calidad de vida para el empleado y su entorno familiar. - Estamos utilizando un apalancamiento financiero a los contratistas consistente en reconocer la mitad del pago de la planilla de seguridad social en el primer corte de obra. - Entregar los elementos de dotación y elementos de protección personal al inicio de la obra, descontándoselos a partir de los cortes finales para que tenga mayor fluidez económica. - Suministro de herramienta y equipos menores por parte del consorcio vial I.D.U al inicio de las actividades. - Garantía y cumplimiento de los pagos y cortes de obra quincenalmente. - Comunicación en los grupos de colaboradores directos del consorcio para la consecución de mano de obra o donde se ofertan los trabajos. - Inducciones, cursos y capacitaciones del personal para el grupo especializado o que requiera alguna inducción particular asumida por parte del consorcio. - Negociación con bolsas de empleo, entidades gubernamentales y ferias de empleo. - Consecución de personal por medio de redes sociales.
18 | IDU-1518-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C | CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE | Usaquén | IDU-LP-SGI-012-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 53% | 2020-12-16 | 2023-05-11 | CONSORCIO RUTA MOLINOS | 13647623786 | 5110473368 | 1. Avance de obra, que para la fecha se tiene un programado del 98% 2. Facturación de obra y componente variable de interventoría, incumpliendo el PAC 3. Molestias de la comunidad por atrasos en obra y frentes de obra abiertos sin el avance requerido. | 1. Aumento en la oferta laboral generado por la ejecución de contratos de infraestructura en toda la ciudad. 2. No se sienten atraídos por el salario ofrecido. 3. Manifiestan que el tiempo de contratación es muy corto. | 1. Trazabilidad de contratación para monc: - Con la base de datos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) de población vulnerable se hacen convocatorias y se remite información para obtener los certificados de ese personal. - Se solicita a la SDDE la base de datos de población víctima del conflicto armado y hacer nuevas convocatorias. 2. Entrega de volante en alcaldías locales de acuerdo a bases de datos entregadas. | 1. Oficio enviado por contratista la interventoría para ampliación de búsqueda en otras localidades diferentes a las del área de influencia directa del proyecto. 2. Oficio de aprobación por parte de la interventoría para generar convocatorias en otras localidades, que fue apoyado por el área de comunicaciones del IDU hacia las alcaldías locales.
19 | IDU-1286-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA LA AV. BOYACÁ | Usaquén suba | IDU-LP-SGI-008-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 52.88% | 2020-12-15 | 2023-07-24 | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A | 53195420850 | 18336854857 | Atrasos en la ejecución normal de actividades, considerando que no se logra el rendimiento esperado. Los avances se ven reducidos por la falta de personal. | 1. Alta demanda de obreros en distintas obras de la ciudad. 2. El salario de los obreros no es el esperado. 3. Obras que no garantizan una estabilidad en el tiempo, puesto que faltan pocos meses de ejecución. | 1. Como el contrato establece que debe ser mano de obra local, se amplió el área de influencia a otras localidades distintas a las del proyecto. 2. Se han hecho ferias laborales 3. Se han entregado volantes de contratación de mano de obra no calificada. 4. Se hace convocatorio a través de plataformas virtuales y medios de comunicación. | 1. Contratación de personal y subcontratista en otras ciudades. 2. Bonificaciones labores.
20 | IDU-1299-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 | Chapinero | IDU-LP-SGI-006-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 25.86% | 2020-12-18 | 2023-07-07 | C I GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN | 19780926148 | 5974375642 | Bajo rendimiento y retraso en la ejecución de obras | Inconvenientes por insolvencia económica por parte del contratista y aumento en la oferta laboral por otras obras | Puntos Satélites de información y Alcaldía local | Continuar con las convocatorias publicas
21 | IDU-1712-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | la KR 1 No 89 A - 40 SUR Patio la reforma | Usme | IDU-LP-SGI-021-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 58.21% | 2021-02-08 | 2023-06-07 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | 148121592031 | 70982169972 | N.A | N.A | 1. A través de las reuniones de inicio del proyecto. 2. Volante de contratación de mano de obra no calificada. 3. Punto IDU 4. Publicaciones el telegram, computrabajo y correo electrónico masivos | N.A
22 | IDU-1646-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA | Bosa | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 42.97% | 2021-01-25 | 2028-05-20 | CONSORCIO CONEXIÓN 20. | 141226481736 | 32829967892 | El Contrato IDU-1646-2020 a la fecha, no ha presentado atrasos por falta de personal en obra. | El Contrato IDU-1646-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1646-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1646-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra.
23 | IDU-1647-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO | Bosa Kennedy | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 28,02 % | 2021-01-25 | 2028-03-31 | CONSORCIO SANTA MARÍA 004 | 221019965377 | 58813560210 | El Contrato IDU-1647-2020 a la fecha, no ha presentado atrasos por falta de personal en obra. | El Contrato IDU-1647-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1647-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1647-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra.
24 | IDU-1653-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | Bosa Kennedy | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 9.27% | 2021-01-28 | 2029-02-19 | OHL S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 128484094540 | 20153647005 | El Contrato IDU-1653-2020 a la fecha, no ha presentado atrasos por falta de personal en obra. | El Contrato IDU-1653-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1653-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1653-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra.
25 | IDU-1670-2020 | OBRA | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C” | LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS | Kennedy | IDU-LP-SGI-004-2020 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 2.32% | 2021-01-29 | 2024-10-28 | CONSORCIO MAHFER | 167023565788 | 1489080157 | El Contrato IDU-1670-2020 a la fecha, no ha presentado atrasos por falta de personal en obra. | El Contrato IDU-1670-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1647-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra, y en el punto IDU se recepcionan las hojas de vida para selección de personal. | El Contrato IDU-1670-2020 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra.
26 | IDU-1723-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 EN BOGOTÁ D.C | TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 45C SUR HASTA CLL 46 B SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46B SUR HASTA CLL 46 C SUR TRAMO 1 CRA 4 ESTE AV LA VICTORIA DESDE CALLE 46C SUR HASTA CLL 46 D SUR | SAN CRISTOBAL | IDU-LP-DTC-009-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCIÓN DE OBRA | 91.7% | 2021-11-25 | 2023-03-03 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SIC SAS | 4282167361 | 2186033964 | En el mes de enero de 2023 se presento escasez de personal no calificado. | Escasez de mano de obra no calificada a nivel local y distrital | El contratista realizó convocatorias a nivel de localidad sin obtener mayor resultado | El contratista optó por contratar personal de otras ciudades
27 | IDU-1619-2019 | OBRA | ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ | PORTAL 80 | ENGATIVÁ | IDU-LP-SGI-015-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | 98.97% | 2020-01-23 | 2023-03-09 | CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 | 6631744531 | 5354527503 | Las obras se retrasan porque no se consigue mano de obra calificada en el sector del proyecto y no hay continuidad, debido a que el obrero asiste y recibe todo lo correspondiente a la inducción y dotación y al otro día no van a trabajar. | Es un problema general que se ve en las obras y la posible causa es la carga prestacional que debe asumir el Subcontratista, como son: exámenes médicos, dotación que a veces son cargados por el Contratista de la Obra a los Subcontratistas con precios muy bajos de las actividades. | El Contratista de Obra realizó convocatorias en las respectivas reuniones con la comunidad para recibir mano de obra calificada del sector, cosa que no se logró. La mano de obra no calificada fue muy escasa y no fue permanente. | Como estrategia, se debe promocionar la profesión con centros de capacitación, como el SENA, para tener mayor oferta de subcontratistas especializados en este tipo de contratos, en especial con el IDU.
28 | IDU-1013-2022 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA) | AUTOPISTA SUR CON AVENIDA BOSA | BOSA KENNEDY CIUDAD Bolívar | IDU-LP-SGI-038-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRECONSTRUCCIÓN | 0.3246% | 2022-08-25 | 2026-01-24 | CONSORCIO CC INTERSECCIÓN AV BOSA | 181740991864 | 189280297 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
29 | IDU-1646-2019 | OBRA | COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN | SUBA USAQUEN | IDU-LP-SGI-022-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 17.74% | 2020-02-04 | 2025-06-12 | CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 | 45279487828 | 1065612164 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
30 | IDU-1586-2022 | OBRA | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 3 | AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA (CALLE 45) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO. AV. CARRERA 28 POR AV. AVENIDA CIUDAD DE QUITO, AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA JORGE ELIÉCER GAITÁN (AV. CALLE 26). AVENIDA CIUDAD DE LIMA (AV.CALLE 19) POR AVENIDA CIUDAD DE QUITO | TEUSAQUILLO MARTIRES PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-002-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRELIMINARES | 0.13% | 2023-01-25 | 2024-08-24 | CONSORCIO PUENTES G3 | 29375682501 | 0 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
31 | IDU-1766-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151. | USAQUEN | IDU-LP-SGI-026-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 0.69% | 2021-12-02 | 2024-08-25 | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL 026 | 94298317799 | 11111865537 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
32 | IDU-1668-2022 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 88 C Y CARRERA 89 B EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013 – 00367, EN BOGOTÁ D.C. | LA AV. 1º MAYO (AC 54 SUR) ENTRE LA CRA. 88C Y CRA. 89B EN BOGOTÁ D.C. | BOSA | IDU-LP-DTC-007-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRECONSTRUCCIÓN | 0% | 2023-01-17 | 2024-03-16 | CONSORCIO PRISMER 11 | 6414431387 | 0 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
33 | IDU-1839-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3. | 30 CIVs entre la Transversal 42 y Troncal Calle 13 y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas | PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-034-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES | 0.61% | 2022-01-19 | 2024-01-24 | UNIÓN TEMPORAL INDUSTRIAL 34 KH 2021 | 49936100522 | $ 5.520.401.917 (Anticipo) | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
34 | IDU-1641-2022 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DE SUBA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | PORTAL SUBA | SUBA | IDU-LP-DTC-003-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRELIMINARES | 0% | 2023-01-27 | 2023-10-26 | CONSORCIO CICLOSUBA | 3561667602 | 0% | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
35 | IDU-1847-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 3 Y 4 | 29 CIVS Entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y en sector entre las carreras 68D a la carrera 62 y entre las calles 13 y 22B | PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-034-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 0.36% | 2022-01-14 | 2024-10-20 | CONSORCIO SABANA CENTRO | 51448129375 | 164488797 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
36 | IDU-1714-2022 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C. | CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C. | USAQUEN | IDU-LP-DTC-015-2022 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRELIMINARES | 0 | 2023-02-09 | 2024-04-08 | EXPANSSION SAS | 8311049895 | 0 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
37 | IDU-517-2022 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, FASE II (CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80) EN BOGOTÁ D.C. | CARRERA 112 A ENTRE LA CALLE 78 Y LA CALLE 80 | ENGATIVA | IDU-LP-DTC-036-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 0% | 2022-04-18 | 2023-11-24 | BELZCON S.A.S. | 5392394968 | 766496190 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
38 | IDU-1640-2019 | OBRA | ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C. | AUTOPISTA NORTE COSTADO ORIENTAL ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B | Usaquén -Chapinero | IDU-LP-SGI-024-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCIÓN DE OBRA (SUSPENDIDO) | 41% | 2020-06-02 | 2023-02-10 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | 52083164364 | 13218660087 | N.A Contrato suspendido, se encuentra en trámite de prórroga para dar inicio a la ejecución el 6 de marzo de 2023. | N.A Contrato suspendido, se encuentra en trámite de prórroga para dar inicio a la ejecución el 6 de marzo de 2023.. | N.A Contrato suspendido, se encuentra en trámite de prórroga para dar inicio a la ejecución el 6 de marzo de 2023. | N.A Contrato suspendido, se encuentra en trámite de prórroga para dar inicio a la ejecución el 6 de marzo de 2023.
39 | IDU-1848-2021 | OBRA | ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | ESTACIONES TM (OCHO ESTACIONES) - GRUPO 4 | SUBA, TEUSAQUILLO, MÁRTIRES, PUENTE ARANDA, RAFAEL URIBE URIBE, ANTONIO NARIÑO, TUNJUELITO | IDU-LP-SGDU-030-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | OBRAS INICIALES (Cambio de etapa parcial. Estaciones CAD y NARIÑO en etapa de obra; estaciones OLAYA, SOCORRO, UNAL, RICAURTE, CAMPIÑA Y PUENTE LARGO en etapa de estudios y diseños) | Estación CAD: 0.09% Estación NARIÑO: 0.03% | Estaciones CAD y NARIÑO: 13/02/2023 Estaciones OLAYA, SOCORRO, UNAL, RICAURTE, LA CAMPIÑA Y PUENTE LARGO: 27/03/2023 (Fecha prevista para cambio de etapa) | Estaciones CAD y NARIÑO: 12/10/2023 Estaciones OLAYA, SOCORRO, UNAL, RICAURTE Y PUENTE LARGO: 26/11/2023 (Fecha prevista según cambio de etapa) Estación LA CAMPIÑA: 27/01/2024 (Fecha prevista según cambio de etapa) | CONSORCIO TRONCAL 4 (Contratista de obra) | 26819608808 | $0 (etapa de obra) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A.
40 | IDU-1650-2019 | OBRA | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLORRUTAS EN EL CORREDOR AMBIENTAL LOCALIZADO EN EL CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | CANAL CÓRDOBA ENTRE CALLE 129 Y CALLE 170 | suba | IDU-LP-SGI-027-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | EJECUCIÓN DE OBRA | 9.41% | 2020-07-01 | 2024-03-22 | CONSORCIO CANAL CÓRDOBA MI | 118141727225 | 10213292258 | La falta de personal a afectado la normal ejecución de las actividades de obra, lo anterior, dado que, al no contar con la totalidad de personal requerido no se puede dar cumplimiento a los rendimientos propuestos en su plan detallado de trabajo | • Alta demanda laboral con proyectos IDU y de obra en la Localidad determinada. • Competencia a nivel económico con los otros proyectos. • Abandono de cargo sin indicar motivo. • A nivel a general más competencia menos demanda. • Desisten de la oferta por las actividades, una vez socializadas las funciones. • Desisten del trabajo por el horario laboral establecido (días sábados). • Desisten del trabajo por localización (alejado de vías principales y rutas de transporte público). • El personal de obra busca trabajo cerca a sus hogares y en el área de intervención del proyecto se encuentra ubicado en estratos 4 y 5 (el nivel educativo identificado en el diagnóstico socioeconómico es universitario). | • Se ha realizado acercamiento con la Alcaldía Local de Suba (Secretarías de Desarrollo Económico e Integración Social) socializando el comunicado No. 12- Empleabilidad MONC y realizando entrega de los comunicados como 1era gestión para su divulgación y entrega. • Más de 800 volantes entregados de solicitud MONC en entidades, comunidad, presidentes de JAC. • En suba con recorrido y la SDDE se realiza apoyo en esta actividad con los vendedores informales de la Localidad de Suba. • Difusión masiva por WhatsApp a comunidad en general y comité IDU. • Envío a través de los 20 medios de comunicación de forma constante para replicar. • Se actualizan 16 PSI instalando el comunicado de personal de obra y se retroalimenta el proceso en el año 2023. • Se han realizado gestiones por fuera de lo contractual y en el área de influencia indirecta para lograr abarcar barrios y divulgar la solicitud de personal de obra: Contacto con las JAC de los barrios Berlín de Suba, Urbanización Cañiza de Tibabuyes y Aures 1 (AII) informando sobre las vacantes que tiene el Consorcio Canal Córdoba para mano de obra no calificada MONC, solicitando hojas de vida y retroalimentar la información con la comunidad que esté interesado en remitir la documentación a través de los canales del Punto IDU. Se ha realizado el proceso de acercamiento a barrios del AII, sectores y trabajo de campo en estaciones de Transmilenio de Suba para dar a conocer la convocatoria para MONC en la Localidad de Suba con el fin de reclutar hojas de vida. Acercamiento con las JAC de la localidad para reclutar hojas de vida de MONC, se realiza encuentro presencial con los encargados de la JAC San Francisco, con el fin de difundir la información de empleabilidad. Acercamientos con los presidentes de 2 JAC de la localidad, correspondientes a agrupación de vivienda unifamiliar gratamira y costa azul 1 etapa, con el fin de dar a conocer la convocatoria para MONC y reclutar hojas de vida de la localidad. Gestiones realizadas en 25 barrios (Santa Rita, San Francisco, Santa Cecilia, Villa Cindy, Tuna Baja 3, Estoril-Santa margarita y calle 100, Berlín de Suba, Urbanización Cañiza de Tibabuyes, Aures, Aures 1, Japón, Rincón de Suba, Londres, Costa Rica, Lisboa, Tuna Alta, Villa del Prado, San Cipriano Norte, Suba compartir 1 etapa, La chucua, Lagos de suba, Potrerillos, Teusa, Agrupación de vivienda unifamiliar Gratamira y Costa azul 1) localizados en el AII de Suba, sin obtener un número significativo de trabajadores debido a la demanda laboral que se presenta en la Localidad. En cuanto a población vulnerable se han realizado tres (3) procesos con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE, a la fecha en proceso de certificación de doce (12) personas de obra, como vulnerables (ultimo trámite el 06-02-2023). | • Se solicitó a la Interventoría y al IDU ampliación de localidad MONC para Usaquén la cual, fue aprobada por las partes y se está involucrando en procesos sociales desde noviembre de 2022. • Se participará en la feria empresarial Mega construcción (la cual, se realizará el 9 de marzo 2023), esta fue convocada por la Secretaría de Desarrollo económico y la Alcaldía de Suba (área de recursos humanos y social del Contratista). • Se encuentra en proceso de revisión para posterior publicación, • el comunicado No. 12 de volante de contratación de mano de obra no calificada para su publicación en redes sociales. • Se realizará difusión por medios virtuales del contratista (Mario Huertas Cotes MHC).
41 | IDU-1720-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | CALLE 116 BIS ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6A CALLE 116 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5 CALLE 117 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 118 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119B ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 120A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 121 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CARRERA 5 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6A ENTRE CALLE 116 BIS CALLE 120A | Usaquén | IDU-LP-SGI-006-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 1.54% | 2021-12-06 | 2024-09-30 | CONSORCIO RGH 2021 | 36956242532 | 5970997254 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
42 | IDU-1535-2018 | OBRA | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO – GRUPO III, EN BOGOTÁ D.C. | "Ampliación de vagón en las estaciones: -Venecia -Calle 40 Sur -Restrepo -21 Ángeles -Shaio -Suba Boyacá Construcción de nuevo vagón en las estaciones: -Carrera 90 -Av Boyacá -Av Ciudad de Cali" | TUNJUELITO (Est Venecia) KENNEDY (Est Venecia) RAFAEL URIBE URIBE (Est Calle 40 Sur) ANTONIO NARIÑO (Est Restrepo) SUBA (Est 21 Ángeles, Suba Av Boyacá, Shaio) ENGATIVÁ (Carrera 90, Av Boyacá, Av Ciudad de Cali) | IDU-LP-SGI-010-2018 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 80% | 2019-02-05 | 4-sep-23 | CONSORCIO ESTACIONES TM 2020 | 34245083785 | 13638185643 | La falta de personal afecta en la ejecución de las actividades a desarrollar en obra ya que no se puede garantizar una continuidad en el desarrollo de las mismas, esto no lleva a retrasos importantes en algunas actividades que afectan a la ruta crítica. | 1. Mejores oportunidades 2. Inconformidades con el sueldo y tiempo contratado. 3. No existe una estabilidad (continuidad) laboral. | 1. El contratista en cada una de las socializaciones de obra invita a la comunidad a presentar sus hojas de vida para contratar personal del sector o alrededores. 2. Difundir la información de contratación por medio de los mismos trabajadores y sus conocidos. 3. Difundir la información de contratación por medio de líderes de las comunidades aledañas a las obras. | Al momento el contratista no a presentado alternativas para mitigar la falta de personal.
43 | IDU-1397-2017 | OBRA | ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, EN BOGOTÁ, D.C.” | AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B Bis A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122 | ENGATIVA | IDU-LP-SGI-007-2017 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176464&g- | EJECUCIÓN DE OBRA | 40.87% | 2017-12-27 | 2024-02-15 | CONSORCIO AVENIDA MUTIS | 50283225394 | 16438776028 | El Contrato IDU-1397-2017 a la fecha, no ha presentado atrasos por falta de personal en obra. | El Contrato IDU-1397-2017 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1397-2017 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra. | El Contrato IDU-1397-2017 a la fecha, no ha presentado déficit de personal en obra.
44 | IDU-1641-2019 | OBRA | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PASEOS COMERCIALES FASE II EN LA LOCALIDAD DE BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | Calle 51 sur entre carreras 88 c y 89 B | Bosa | IDU-LP-SGI-021-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 11.04% | 2020-03-12 | 2023-12-10 | CONSORCIO PASEOS COMERCIALES BOSA 2025 | 7799185144 | 210045342 | No se han presentado impactos por falta de obreros | N/A | N/A | N/A
45 | IDU-1737-2021 | OBRA | “CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” | COSTADO NORTE DE LA CALLE 153 CON AUTOPISTA NORTE | USAQUEN SUBA | IDU-LP-SGI-015-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | PRELIMINARES/EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN (SIMULTÁNEA) | 2.427% | 2021-12-02 | 2024-03-28 | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 | 47518780226 | Anticipo $5.572.106.523 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
46 | IDU-1752-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | ENTRE LAS CARRERAS 68D A LA CARRERA 62 Y ENTRE LAS CALLES 13 Y 22B, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C . | PUENTE ARANDA FONTIBON | IDU-LP-SGI-024-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 0.82% | 2021-12-02 | 2024-07-15 | CONSORCIO VICON 024. | 51233984041 | 5684192008 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
47 | IDU-1811-2021 | OBRA | “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ D.C” | CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERAS 13 Y 15 | CHAPINERO | IDU-LP-DTC-029-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 76.49% | 2022-01-14 | 2023-04-24 | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | 9363988862 | 6148535318 | Bajo rendimiento y retraso en la ejecución de obras | Aumento en la oferta laboral por otras obras en el Distrito | Puntos Satélites de información y Alcaldía local Convocatorias recientes para la contratación de manera directa. Redes Sociales | Continuar con las convocatorias publicas
48 | IDU-1777-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | AVENIDA BOYACÁ ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | SUBA | IDU-LP-SGI-014-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 25.2% | 2022-01-03 | 2023-08-02 | CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ | 72334682056 | 10840995460 | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros
49 | IDU-1825-2021 | OBRA | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3 | AVENIDA VILLAVICENCIO POR AUTOPISTA SUR (CENTRAL) AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) AVENIDA NQS POR AVENIDA COMUNEROS (AV. CALLE 6) | CIUDAD Bolívar BOSA | IDU-LP-SGI-017-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 5.03% | 2022-01-19 | 2024-02-01 | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | 40969941556 | 9688684689 | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros
50 | IDU-1826-2021 | OBRA | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPOS 1, 2, Y 3 | AVENIDA CENTENARIO (AV. CALLE 13) POR AV. BOYACÁ AVENIDA CIUDAD DE QUITO POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM) AVENIDA ALEJANDRO OBREGÓN (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) AVENIDA RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR) | MARTIRES PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-017-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 18.74% | 2022-01-14 | 2023-05-01 | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 | 30477432487 | 2718574266 | Afectación en el avance de obra y el desarrollo de las actividades programadas. | el contratista maneja la modalidad de pago mensual y es uno de las causas que inciden para que el personal rote constantemente ya que tienen la práctica comúnmente de recibir los pagos quincenales, actualmente hay alta demanda laboral lo que genera que los trabajadores busquen las mejores opciones y que se ajusten a sus necesidades (ubicación, mejores salarios, mayores tiempos de ejecución de las obras para asegurar su continuidad laboral) | Las convocatorias se han realizado mediante la publicación de volantes en las carteleras de los puntos de información (Puntos IDU) y a través de las páginas de empleo. | Usar las redes sociales para mayor alcance de la población
51 | IDU-1810-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NORTE Y AV.BOYACA EN LA CALZADA NORTE | SUBA | IDU-LP-SGI-028-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 1.74% | 2022-02-04 | 2024-05-08 | CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC | 39254227349 | $5.105.067.263. Anticipo | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros | No hay falta de obreros
52 | IDU-1868-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | PORTAL SUR | BOSA | IDU-LP-DTC-032-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 62.57% | 2022-01-24 | 2023-04-20 | CONSORCIO ORLAM IDU NIT: 901.552.277-1 Carrera 1ª N 11 130 Torre 1 Oficina 406 | 4057686864 | 1725154295 | Retrasos en la ejecución de actividades de muros y redes internas | Aumento en la oferta laboral por otras obras en el Distrito | Puntos Satélites de información y Alcaldía local Convocatorias recientes para la contratación de manera directa. Redes Sociales | Traer trabajadores de otras obras que ejecuta el contratista
53 | IDU-929-2020 | OBRA | COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | FRENTE 1 - CALLE 49 SUR FRENTE 2 - CARRERA 81 H FRENTE 3 - CALLE 51 A SUR FRENTE 4 - TRANSVERSAL 85A | Kennedy | IDU-LP-SGI-030-2019 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | EJECUCIÓN DE OBRA | 38.92% | 2020-08-20 | 2023-03-07 | CONSORCIO M&E PARQUE | 14428490688 | 3766755895 | 60% de atraso, se estima por causa de falta de aumento de personal operativo , maquinaria y materiales; motivo por el cual se abrió un proceso administrativo sancionatorio. Se está tramitando prórroga de 5 a 7 meses al contratista de obra. | Según lo informado por interventoría, se debe al pago no oportuno al personal, a pago inferior a lo que se paga en otras obras, como es una obra pequeña, desacuerdos de pago con los subcontratistas, contratación de subcontratistas que no llenan los requisitos SST necesarios y con falta de experiencia en obras de espacio público, zona de alta inseguridad de robos e incumplimiento de PMT de parte de la ciudadanía; con tanta oferta laboral de obras públicas en Bogotá hay mucha deserción, ya que se van con el que pague mejor, afectando el flujo de caja del contratista quien no puede superar pagar más | - Vía wasap con los integrantes del comité IDU mínimo 2 veces al mes. - En cada una de las reuniones del comité IDU, que se realiza periódicamente (mensual). - Por medio de los representantes de fundaciones o reuniones del componente pedagógico que se han realizado con la comunidad - vendedores informales, líderes de la comunidad se les indica que pueden enviar las hojas de vida al punto IDU | - Contratación inmediata según la necesidad - Por medio de los empleados y subcontratistas para aumentar el personal. - Realizar convocatorias virtuales para aumentar la recepción de Hojas de vida. - Evidenciando la necesidad cada vez que se acercan personas de la comunidad al punto IDU
54 | IDU-1760-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1 Y 2. | KR 41B ENTRE CL 9 -CL10 KR 41B ENTRE CL 10 -CL10A CL 10 ENTRE KR 40 -KR41B KR 40 ENTRE CL10 -CL10A KR 39 ENTRE CL 7-CL9 CL 11A ENTRE KR 40 - TV 42 CL 11A ENTRE KR 39 -KR40 CL 11A ENTRE KR 38 -KR39 CL 10 ENTRE KR 36 - KR 37A CL 8 ENTRE KR34A -KR35 CL 10 ENTRE KR33 -KR34 CL 14 ENTRE AK 36 -KR37 CL 15 ENTRE AK36 -KR37 CL 16 ENTRE KR 36 -KR36 BIS CL 16 ENTRE KR36BIS -KR37 CL 15 ENTRE KR34 -KR35 CL 15 ENTRE KR 32A -KR33 CL 17B ENTRE KR 34 -KR35 CL 17B ENTRE KR 33 -KR34 CL 17B ENTRE KR 32 -KR33 CL 18 ENTRE AK36 -AK39 | PUENTE ARANDA | IDU-LP-SGI-024-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 2.05% | 2021-12-02 | 2023-12-25 | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC | 33142455820 | 3954717536 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
55 | IDU-1765-2021 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TRAMO 1: AUTOPISTA NORTE - CARRERA 19: TRAMO 2: CARRERA 19 - CARRERA 15: | USAQUEN SUBA | IDU-LP-SGI-027-2021 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEE | OBRAS INICIALES Y GESTIONES PRELIMINARES (SUSPENDIDO) | 0.55% | 2021-12-01 | 2024-04-19 | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL 027 | 92230687150 | 316880845 | No presenta, teniendo en cuenta el estado actual del contrato | N.A. | N.A. | N.A.
Fuente - STEST - STSEV - DTC - ZIPA - Información aportada por las interventorías | [13 empty] | 902531981922
902,531,981,922