## Plan de acción Anual 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2024
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024
DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR |  |  | PROGRAMACIÓN
[9 empty] | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 1 | Programar agenda mensual en Junta de Voceros, para las sesiones de debates de control político, foros, y proyectos de Acuerdo, que sean priorizados por las bancadas y de interés de la ciudadanía y de las partes interesadas | Presidencia Secretaría General Comisiones Permanentes | Control Político y Gestión Normativa | 12 | Actas de sesiones junta de voceros | Número de Junta de Voceros programadas y realizadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Actas de sesiones junta de voceros con punto de definición de agenda mensual 12 Agendas definidas publicadas en la red interna.
|  |  | 2 | Actividad eliminada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de abril de 2024
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 3 | Publicar los Acuerdos sancionados por la Alcaldía Mayor en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital | Secretaría General - Anales y Publicaciones | Anales, Publicaciones y Relatoría | 100% | Acuerdo de ciudad sancionado por el alcalde, publicado en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital | (Número de acuerdos de ciudad sancionados por el Alcalde, publicados en los Anales y en el registro distrital durante el semestre/ Número de acuerdos de ciudad sancionados por el alcalde durante el semestre )*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Publicación de los acuerdos en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital
|  |  | 4 | Actividad eliminada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de abril de 2024
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 5 | Institucionalizar el Centro de pensamiento normativo del Concejo de Bogotá | Mesa Directiva | Control Político Gestión Normativa | 1 | Centro de pensamiento normativo del Concejo de Bogotá institucionalizado | Número de Centros de pensamiento normativo del Concejo de Bogotá, institucionalizados | Número | Eficacia | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Acuerdo de entendimiento suscrito con la Secretaría General del Senado de la República, para la transferencia de conocimento de las buenas prácticas del CAEL Acto administrativo en el que se adopta el Centro de pensamiento del Concejo de Bogotá y se establece el esquema para su operación
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 6 | Diseñar y desarrollar acciones de participación ciudadana | Mesa Directiva | Control Político Gestión Normativa | 1 | Acciones de participación ciudadana | Número de acciones de participación ciudadana | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registros de ejecución en las acciones de participación ciudadana (informe de resultados, convocatoria, videos de ejecución, etc)
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción | 7 | Convocar los cabildos y/o audiencias públicas definidas en agenda por la junta de voceros | Secretaría General Comisiones Permanentes | Control Político Gestión Normativa | 1 | Acta de cabildo y/o audiencia | (Número de actas de cabildo y/o audiencias / Número de cabildos y/o audiencias realizados)*100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Acta de las sesión de cabildo y/o audiencia pública,
|  |  | 8 | Remitir trimestralmente listado actualizado de organizaciones de la sociedad civil, y organismos especializadas por temas que deban ser incluidos en el directorio consolidado para la consulta interna de la Corporación. | Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 4 | Listado actualizado de las organizaciones civiles que se puedan acercar a la Corporaciòn | Número de listados de las organizaciones civiles que se pueda acercar a la Corporación remitidos para la actualización del directorio. | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Memorando remisión de contactos actualizados al líder del ET para su inclusión en el directorio compartido.
|  |  | 9 | Actividad eliminada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de abril de 2025
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción | 10 | Realizar jornadas de Escuela al Concejo, acorde con la demanda | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 4 | Jornadas de Escuela al Concejo ejecutadas | Número de jornadas ejecutadas | Número | Eficacia |  |  |  | 4 | Página web Informe de Gestión
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción | 11 | Revisar y verificar el cargue de información remitida por el Concejo de Bogotá DC, a Régimen legal – SJD para garantizar el cumplimiento del objetivo establecido de contar con la información actualizada en la Biblioteca Jurídica a la fecha. | Secretaria General | Gestión Normativa | 100% | Información en la Biblioteca Jurídica, revisada y verificada | (Número de archivos revisados y verificados / Número de archivos remitidos)*100 | Número | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informes de revisión y verificación de la información cargada en la BIBLIOTECA JURIDICA VIRTUAL.
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción | 12 | Gestionar la capacitación a los funcionarios de los procesos involucrados en la operatividad y uso de la herramienta para la producción de las actas. | Secretaría General Dirección Administrativa | Anales Publicaciones y Relatoría Sistemas y seguridad de la información | 100% | Funcionarios involucrados en la operatividad y uso de la herramienta para la producción de las actas capacitados. | Número de jornadas de capacitación realizadas | Número | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Registro de asistencia a las capacitaciones.
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción | 13 | Realizar la formalización y socialización del Manual Operativo de la herramienta para la producción de las actas. | Secretaría General Dirección Administrativa | Anales Publicaciones y Relatoría Sistemas y seguridad de la información | 1 | Manual formalizado y socializado | Número de manuales formalizados y socializados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Manual presentado a aprobación en CIGD Registros de las socializaciones efectuadas
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción | 14 | Presentar propuesta preliminar de actualización del procedimiento de relatoría a fin de incluir las actividades relacionadas con la implementación de la herramienta para la producción de las actas | Secretaría General (Convoca y reporta) Dirección Administrativa (En lo de su competencia) | Anales Publicaciones y Relatoría Sistemas y seguridad de la información | 1 | Propuesta preliminar de procedimiento presentada | Número de propuestas de procedimiento presentadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Propuesta preliminar de procedimiento presentada la OAP
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción | 15 | Convocar y ejecutar a las reuniones para la agenda de trabajo conjunta con las administrativas de la región definidas por la Mesa Directiva y/o junta de voceros | Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 100% | Encuentros temáticos con las Corporaciones político administrativas de la Región realizados, conforme a lo programado para la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Registros de las reuniones de trabajo conjunto disponibles en la dependencia responsable.
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 16 | Realizar un documento de la estrategia de participación ciudadana, con base en los resultados de los espacios e instancias de participación desarrollados por las diferentes áreas misionales, estrategicas y de apoyo, reportados en el formato interno de participación | Reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número dedocumentos de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana publicado en la red interna de la Corporación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 17 | Gestionar capacitación dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Dirección Administrativa - Capacitaciones | Talento Humano | 1 | Capacitación del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o realizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 18 | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Identificar: Mesa Directiva (Demolab),Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Cronograma elaborado que identifica los espacios de participación ciudadana | Número de cronogramas con la identificación de los espacios de participación ciudadana | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma con la identificación de los espacios de participación ciudadana
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 19 | Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Elaboración: Mesa Directiva (Demolab) Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera. Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones Reporte: Líder del Equipo | Procesos misionales | 1 | Cronograma de Participación Ciudadana divulgado | Número de cronogramas divulgados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma divulgado con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 20 | Ejecutar y reportar las actividades del cronograma de participación ciudadana, liderada por cada dependencia responsable del espacio o instancia de participación establecidas para la vigencias 2023. | Ejecución y reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación (Ver cronograma) Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 2 | Reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación | Número de reportes de las actividades desarrolladas | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación
Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana | 21 | Realizar un documento de la estrategia de participación ciudadana, con base en los resultados de los espacios e instancias de participación desarrollados por las diferentes áreas misionales, estrategicas y de apoyo, reportados en el formato interno de participación | Reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número dedocumentos de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana publicado en la red interna de la Corporación
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 22 | Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación externa, para visibilizar la gestión del Concejo | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Estrategia de comunicación desarrollada a través de campañas y piezas en diferentes formatos, mediante los siguientes formatos y canales: - Comunicados y boletines, publicados en diferentes medios - Banco de fotografias publicadas y almacenadas - Banco de piezas comunicativas, publicadas y almacenadas - Productos realizados que demanden los eventos (publicaciones, piezas comunicativas, material grafico) - Redes sociales - Página web - Freepress | Número de Estrategias de comunicación externa en fase de desarrollo | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Pagina web Redes sociales Informe de gestión
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 23 | Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación interna, para difundir las decisiones administrativas a los funcionarios de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Estrategia de comunicación desarrollada a través de campañas y piezas en diferentes formatos, mediante los siguientes canales: - Cartelería física - Carterlería digital - Correos institucionales - Comunicación institucional - Wallpapers - Página web e intranet | Número de Estrategias de comunicación interna en fase de desarrollo | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Página intranet Correos electrónicos Informe de gestión
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción | 24 | Mantener actualizada la información mínima obligatoria del menú de transparencia de la página web del Concejo de Bogotá D.C., en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, en lo de su competencia | Responsables de la información que se publicay solicitud de publicación en el Menú de Transparencia: Todas las dependencias, en lo de su competencia. Responsable de publicar en la página Web: OAC Responsable de coordinar el diligenciamiento del aplicativo o herramienta de medición del ITA: OAP | Gestión de Mejora Continua del SIG | 96% | Documentos e información publicados en el Menú de transparencia de la pagina Web | Porcentaje de calificación anual del Índice de Trasparencia y Acceso a la Información | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 96% | Informe de medición del ITA
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Plan de Acción | 25 | Consolidar el monitoreo cuatrimestral del cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Corporación de la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 2 | Monitoreo del PTEP consolidado | Número de reportes de monitoreo consolidados | Número | Eficacia |  | 1 | 1 |  | II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2024 III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2024
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 26 | Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas | (Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas ejecutadas / Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Página web, Informe de gestión
Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 27 | Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | 1 | 100% de los funcionarios de atención al ciudadano capacitados en la cultura del servicio al ciudadano | (Número de funcionarios de atención al ciudadano capacitados/ Número de funcionarios asignados a atención al ciudadano)*100 | Porcentaje | Eficacia |  |  | 1 |  | Acta de capacitación y listado de asistencia
Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción | 28 | Rendir Informe semestral de seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRS, validando la atención | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano (Defensor al Ciudadano) | Atención al Ciudadano | 2 | Informe semestral de seguimiento PQRS | Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Informe Semestral publicado en la pagina web de la corporación
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 29 | Realizar seguimientos a los avances en la implementación de las políticas de gestión del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 1 | Herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del MIPG diligenciadas | Número de seguimientos a los avances en la implementación de las políticas del gestión del MIPG realizados | Número | Eficacia |  |  | 0.5 | 0.5 | Actas de sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en las que se presenten los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 30 | Consolidar el monitoreo cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de gestión y sus controles, así como la implementación de los planes de tratamiento de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 2 | Matrices consolidadas con el monitoreo cuatrimestral | Número de matrices consolidadas de monitoreo cuatrimestral realizados | Número | Eficacia |  | 1 | 1 |  | II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2024 III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2024
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción | 31 | Presentar al CIGD y/o divulgar el avance del Plan de Acción Institucional y del comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 4 | Reporte consolidado de avance del plan de acción e indicadores de gestión de los procesos presentado | Número de reportes consolidados presentados ante el CIGD y/o divulgados presentados | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | I TRI: Consolidado 2023 II TRI: Consolidado primer trimestre 2024 III TRI: Consolidado segundo trimestre 2024 IV TRI: Consolidado tercer trimestre 2024
Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 32 | Revisar y aprobar las modificaciones al normograma, enviadas por los responsables de los procesos de la Corporación | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 12 | Reportes de actualizaciones de normograma revisados y aprobados | Número de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte enviado a la Oficina Asesora de Planeación
Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 33 | Elaborar y remitir memorando de recomendaciones a la Dirección Administrativa en el marco de la política de prevención del daño antijurídico | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 2 | Memorando de recomendaciones para la Direccion Administrativa | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia | 1 |  |  | 1 | Memorandos Radicados y enviados.
Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción | 34 | Presentar infome de procesos judiciales a la Mesa Directiva | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 2 | Memorando de informe de procesos judiciales dirigido a la Mesa Directiva | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Memorandos Radicados y enviados.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 35 | Realizar el proceso de gestión de cobro de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, que permita una sostenibilidad y razonabilidad de la misma. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 100% | Cartera gestionada para su recupeaciòn por concepto de incapacidades. | (Cartera gestionada para su recuperación por concepto de incapacidades / Total de la Cartera por cobrar por concepto de incapacidades) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 30% | 70% | 100% | Informe de avance del cobro de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, presentado ante el Director Financiero como insumo para el Comité de Sostenibilidad Contable y el Comité de Cartera. Cuadro consolidado de la gestión de las incapacidades
Gestión con Valores para resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 36 | Poner en operación el sistema de información que soporte el proceso de nómina, de conformidad con los requerimientos administrativos, presupuestales, técnicos y operativos. | Dirección Administrativa - Talento Humano (Implementación Funcional) Dirección Administrativa - Sistemas (Estructuración de los términos de referencia) Dirección Financiera (Implementación funcional) | Talento Humano Sistemas y seguridad de la información Gestión Financiera | 1 | Sistema de información que soporte el proceso de nómina en operación. | Número de sistemas de información de nómina operativos | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Acta final de recibo del sistema de información que soporte el proceso de nomina. Informe de seguimiento que contenga los siguientes elementos: - Gestión de recursos para su apropiación presupuestal en la implementación. - Capacitación a los responsables en el proceso de nómina. - Desarrollo y parametrización bajo los lineamientos de sistemas y seguridad de la información. - Pruebas funcionales y salida en vivo de los modulos actualizados.
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción | 37 | Actualizar la información de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación en los diferentes grupos actuariales, para la consecución y gestión de aprobación del cálculo actuarial del pasivo pensional del Distrito. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 1 | Sistema de infomación actualizada de las historias laborlaes de los funcionarios y exuficionarios del Concejo de Bogotà. | Número de informes de actualización presentados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de actualización de la información de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación, generado por el Ministerio de Hacieda y Crédito Público y el Foncep, que contenga los siguientes elementos: 1. Base de datos de la información de la historia laboral de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación
Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 38 | Presentar alertas mensuales a la Dirección Jurídica, respecto de los plazos para las respuestas a las PQRS, de acuerdo a la periodicidad establecida por el proceso, para que se tomen las medidas a que haya lugar | Dirección Juridica - Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | 12 | Informes de alertas de respuesta a PQRS | Número de informes de alertas presentadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Informes de alerta de plazos de respuesta de PQRS radicados en la Corporación
Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 39 | Realizar socializacion de la Carta de trato digno al ciudadano | Dirección Juridica - Equipo de atención a la ciudadanía | Atención al Ciudadano | 1 | 1 socializacion de la carta del trato digno, tando a los ciudadanos como a los funcionarios | Número de socializaciones | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Soporte de la página web, y/o correo interinstitucional general
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 40 | Ejecutar el plan anual de auditoría basado en riesgos | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 100% | Informe de Auditoria y papeles de trabajo asociados. | Σ No. Auditorias realizadas ( planeadas*0.5 + ejecutadas *0.45 +evaluadas * 0.05) / Número de auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 0% | 20% | 60% | 100% | Red Intena_ X:\AÑO 2022; link página web.
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 41 | Presentar alertas de la evaluación del Sistema de Control Interno y resultados del FURAG, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin que los responsables prioricen acciones de mejora | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | Evaluación independiente | 2 | Presentación de alertas ante el CIGD | Número de presentaciones de alertas ante el CIGD | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Presentación de alertas en sesión del CIGD
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 42 | Realizar los informes de seguimiento y evaluación programados | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 100% | Informes de Seguimiento y Evaluación | Número de Informes realizados en el periodo de medición/ Numero de informes programados en el periodo de medición *100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Red Intena_ X:\AÑO 2022; link página web.
Control Interno | Control interno | Plan de Acción | 43 | Evaluar la gestión de riesgo en la entidad | Oficina de Control Interno | Evaluación independiente | 2 | Informe de Evaluación del riesgo de la entidad | Número de informes de evaluaciones de riesgo realizadas | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Red Intena_ X:\AÑO 2022; link página web.
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 44 | Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, que permita tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa - Equipo Técnico de Talento Humano Equipo de Bienestar y Capacitación | Talento Humano | 1 | Documento consolidado con las necesidades de talento humano, provinientes de: - Matriz estrategica de TH - Necesidades de capacitación -Necesidades de bienestar - Analisis de la Caracterización del TH -Resultados de la Evaluación de Desempeño -Medición del clima organización -Acuerdos sindicales -Riesgos del Proceso. | Número de documentos consolidados | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Documento consolidado presentado en sesión del Equipo Técnico de Taleno Humano
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | 45 | Diseñar y levantar línea base de los indicadores para medir los movimientos de personal (rotación, movilidad, ausentismo) | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa y Equipo de SGSST | Talento Humano | 3 | Indicadores implementados para medir los movimientos de personal (rotación, movilidad y ausentismos) | Número de Indicadores aplicados | Número | Eficacia |  |  |  | 3 | Resultado de los indicadores aplicados, presentado al Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | 46 | Formular y publicar el Plan anual de Vacantes de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Plan anual de vacantes de la Corporación formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan anual de Vacantes públicado
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 47 | Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos publicado
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 48 | Ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Actividades para la provisión de recursos humanos ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) * 100 | porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de ejecución del Plan de Provisión de Recursos Humanos presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Integridad | Plan de Gestión de integridad | 49 | Formular y publicar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de Gestión de Integridad formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan Institucional de gestión de integridad formulado y publicado.
Talento Humano | Integridad | Plan de Gestión de integridad | 50 | Ejecutar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Actividades de gestión de integridad ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) * 100 | porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de ejecución del Plan Institucional de Gestión de Integridad presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 51 | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | Dirección Administrativa - Equipo técnico de talento humano, Equipo de carrera administrativa y Equipo de Actos administrativos | Talento Humano | 1 | Informe de las razones de retiro | Número de informes presentados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Acta de sesión del equipo de talento humano en el que se presente el informe Informe presentado por canal de comunicación formal a la Dirección Administrativa
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 52 | Diseñar, de manera conjunta con el Equipo técnico de innovación y gestión del conocimiento, un mecanismo para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Corporación a quienes continúan vinculados | Dirección Administrativa - Equipo técnico de talento humano, Equipo de carrera administrativa y Equipo de Actos administrativos, Equipo de Bienestar Equipo Técnico de innovación y Gestión del Conocimiento | Talento Humano | 1 | Mecanismo para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran diseñado | Número de mecanismos diseñados | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Acta de sesión de los equipos de talento humano e innovación y gestión del conocimiento, en el que se presente el mecanismo Informe presentado por canal de comunicación formal a la Dirección Administrativa Documento que soporte la operación del mecanismo adoptado de manera formal en la Corporación
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan estratégico de talento Humano Acuerdos sindicales | 53 | Reglamentar las modalidades de trabajo en casa y trabajo remoto, para los funcionarios de la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo técnico de talento humano | Talento Humano | 1 | Reglamentación adoptada | Número de reglamentaciones adoptadas | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Resolución adoptada y publicada
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación | 54 | Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de Capacitación formulado y publicado | Número de de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación Acuerdos sindicales | 55 | Realizar jornadas de inducción y reinducción para directivos y funcionarios, que incluyan temáticas de derechos humanos y derechos colectivos de los trabajadores | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 4 | Jornadas de inducción y reinducción realizadas | Número de jornadas realizadas | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Registros y evidencias de la realización de las jornadas
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación | 56 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Capacitaciones programadas y realizadas | (Número de capacitaciones ejecutadas del PIC / Número de capacitaciones programadas en el PIC para la vigencia)* 100 | porcentaje | Eficacia | 10% | 40% | 40% | 10% | Registros de asistencia y evaluación de las actividades de capacitación.
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | 57 | Formular y publicar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan de Incentivos formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | 58 | Ejecutar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Plan de Incentivos ejecutado | ('Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan)*100 | porcentaje | Eficacia | 10% | 30% | 30% | 30% | Registros fotograficos y encuesta de satisfacción de la ceremonia de incentivos.
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 59 | Formular y publicar el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Corporación y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de bienestar formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 60 | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Bienestar, para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Plan Institucional de Bienestar ejecutado | ('Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan)*100 | Porcentaje | Eficacia | 10% | 25% | 25% | 40% | Registros de inscripción a las actividades de Bienestar
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Acuerdos sindicales | 61 | Validar integralmente los registros de los funcionarios de la Corporación en el SIDEAP | Equipo Técnico de Talento Humano Dirección Administrativa - Carrera Administrativa Dirección Administrativa - Equipo de posesiones | Talento Humano | 100% | Registros en SIDEAP de la planta de personal de la Corporación validados en su totalidad | (Número de registros en SIDEAP validados integralmente / Número total de registros en SIDEAP asociados a la Corporación)*100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Base de datos de estado de los registros en el SIDEAP Registros y evidencias de las gestiones realizadas
Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Acuerdos sindicales | 62 | Gestionar la reglamentación e implementación del Banco de tiempo, establecido en los acuerdos sindicales. | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Talento Humano Equipo de Horas Extras | Talento Humano | 1 | Reglamentación del Banco de tiempo adoptada | Número reglamentaciones adoptadas | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Resolución adoptada
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 63 | Iniciar la aplicación del instrumento para la medición de clima laboral | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Registros de aplicación del instrumento para la medición de clima laboral | (Número de instrumentos aplicados para la medición del clima laboral / Número de instrumentos previstos de aplicar para la medición del clima laboral)*100 | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registros de aplicación del instrumento para la medición del clima laboral
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar | 64 | Desarrollar acciones que permitan fortalecer la comunicación corporativa, las relaciones laborales, los derechos humanos, el trabajo en equipo y las habilidades blandas y de liderazgo en el equipo directivo la Entidad, para la transformación cultural de la organización | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Talleres y actividades de fortalecimiento de cultura realizados | (Número de actividades ejecutadas de fortalecimiento de cultura / Número de actividades previstas actividades ejecutadas de fortalecimiento de cultura)* 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 30% | 30% | 40% | Listados de asistencia a las actividades y encuestas de satisfacción de la actividad.
Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 65 | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST | Dirección Administrativa - SST, Talento Humano | Talento Humano | 100% | Registros, asistencias, formatos, memorandos, correos electrónicos, Informes, actas | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo de SGSST / Número de actividades previstas en el plan de trabajo de SGSST)* 100 | Porcentaje | Cumplimiento | 20% | 25% | 30% | 25% | Registros, asistencias, memorandos, oficios, correos electrónicos. Informes de avance en la ejecución del plan de trabajo del SGSST
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 66 | Ejecutar las actividades previstas en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente del Agua. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional del agua ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa uso eficiente del agua / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 22.22% | 27.78% | 22.22% | 27.78% | Cuadro de seguimiento de consumo de agua, orden de servicio de lavado de tanques de agua potable, piezas divulgativas, revisiones hidrosanitarias, inventario, registros asistencia y/o convocatoria de capacitación.
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 67 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Uso eficiente de la energía. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional de la energía ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Uso eficiente de la energía / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 15.38% | 38.46% | 15.38% | 30.77% | Cuadro de seguimiento de consumo de energía, piezas divulgativas, inventario, registros asistencia y/o convocatoria de capacitación, solicitud de necesidad de contratación.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 68 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Implementación de prácticas sostenibles. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a promover la adopción de una cultura ambiental positiva ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa Implementación de prácticas sostenibles / Número de actividades previstas)*100 | Porcentaje | Eficacia | 30.77% | 26.92% | 23.08% | 19.23% | Registro mensual de biciusuarios, orden de servicio de mantenimiento de cobertura vegetal, fumigación, pieza divulgativa, registro fotográfico, registros de asistencia y/o convocatoria de capacitación, informe de huella de Carbono, Matriz de aspectos e impactos.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 69 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Consumo sostenible. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a promover el uso y consumo responsable de materiales ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 10% | 40% | 10% | 40% | Solicitudes de contratación con claúsulas ambientales incorporadas, guia actualizada para inclusión de requisitos ambientales en los proceos de adquisición de bienes y servicios, registros de asistencia y/o convocatoria de capacitación, piezas divulgativas.
Gestión con Valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 70 | Ejecutar las actividades previstas en el en el Plan de acción operativo del PIGA para el programa de Gestión Integral de residuos. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la gestión integral de residuos. | (Número de actividades ejecutadas en el programa / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia | 19.44% | 30.56% | 19.44% | 30.56% | Registro de asistencia y/o convocatoria de capacitación, Bitácoras, piezas divulgativas, lista de verificación del transportador, calculo de medía movil, registro como generador de residuos peligrosos, plan de gestión integral de residuos peligrosos, registro fotográfico, verificación de etiquetado y fichas de datos de seguridad, verificación de insumos químicos reporte de cargue de la información al IDEAM, solicitud de necesidad de generación de acuerdo de corresponsabilidad.
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental | 71 | Elaborar el manual del Sistema de Gestión Basura Cero | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100 | Manual del Sistema de Gestión Basura Cero | Documento presentado para aprobación en el CIGD | Numero | Eficacia |  |  | 1 |  | Manual remitido a la Oficina Asesora de Planeación para aprobación en el CIGD
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 72 | Elaborar el inventario de 70 cajas que reposan en el archivo central correspondientes a FAVIDI | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Inventario en FUID | (Número de registros ingresados en el FUID / Número de registros que deben ser ingresados en el FUID) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Formato de inventario FUID diligenciado en su totalidad
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 73 | Elaborar cronograma y efectuar las transferencias documentales primarias, efectuar la ubicación en los espacios que se determinen y realizar el proceso de actualización de la base de datos | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Actas de transferencias documentales primarias firmadas por cada dependencia | ( Número de actividades proyectadas para efectuar transferencias documentales / Número de actividades ejecutadas para contar con transferencias documentales) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 40% |  | 60% | Actasde tranferencias documental primaria y base de datos
|  |  | 74 | Actividad eliminada en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de abril de 2024
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 75 | Efectuar la identificación y eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en el archivo central, previa revisión de las TRD. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Acta de entrega de la documentación a eliminar a la responsable del Sistema de Gestión Ambiental, con el lleno de los requisitos establecidos | Número de actas con los metros lineales de archivo seleccionado para eliminación de acuerdo con la disposición final registrada en las TVD | Número | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Acta e inventario de archivo eliminado
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 76 | Modificar el Formato Único de Inventario Documental, en el que se incorporen los campos descriptivos para transferencias primarias en el marco de implementación del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos–MIGDA distrital, e iniciar su adopción en los archivos de gestión | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Formato Único de Inventario Documental modificado | Número de formatos modificados | Numero | Eficacia |  |  |  | 1 | Formato modificado y evidencias del inicio de su implementación socializandolo.
Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR | 77 | Identificar, seleccionar, reubicar, ajustar inventarios y preparar fisicamente para enviar por tranferencia secundaria al Archivo de Bogotá, las series y subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en aplicación de la Tabla de Retención Documental | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | Propuesta de proceso de Gestión documental que integra correspondencia | (Número de actividades proyectadas para preparar las tranferencias documentales secundarias/ Número de actividades ejecutadas para realizar las transferencias documentales secundarias) * 100 | Número | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Formato Único de Inventario con las series seleccionadas para efecturar transferencia secundaria
Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 78 | Socializar temas de seguridad de la información al interior de la Corporación | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 4 | Socializaciones presenciales o virtuales en seguridad de la información | Cantidad de socializaciones realizadas | Número | Eficacia |  |  | 2 | 2 | Grabaciones y/o listados de asistencia
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 79 | Revisar la guía de política de Administración del Riesgo en lo relacionado con la Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información | Dirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación | Sistemas y Seguridad de la Información Gestión mejora continua del SIG | 1 | Documento de revisión de la Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información | Cantidad de revisiones realizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Acta de revisión de la guía de política de Administración del Riesgo en lo relacionado con la Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 80 | Cargar la información en los nuevos portales institucionales (WEB, INTRANET) del Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa (Garantizar la disponibilidad) Oficina Asesora de Comunicaciones (Validar Publicaciones) | Todos los Procesos | 100% | Portales Institucinales actualizados | Cantidad de micrositios actualizados / Cantidad de micrositios totales | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Portales Institucinales actualizados
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 81 | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de los procesos de contratación, para infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistemas y Seguridad de la Información | 100% | Solicitudes de contratacíon | Fichas técnicas y solicitudes de contratación radicadas / lineas de contratación del PAA del proceso de Sistemas y Seguridad de la Información | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Solicitudes de contratación trámitadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 82 | Socializar el Plan de recuperación de desastres de tecnología | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Socializaciones presenciales o virtuales en seguridad de la información | Cantidad de socializaciones realizadas | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Grabaciones y/o listados de asistencia
Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación | 83 | Definir la estrategia de transformación digital para el Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Documento con la estrategia de transformación Digital para el Concejo de Bogotá D.C. | (Número de actividades ejecutadas para la Implementación de un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI) / Número de actividades previstas para la Implementación de un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI)) * 100 | Numerico | Eficacia |  |  |  | 1 | Documento con la estrategia de transformación Digital para el Concejo de Bogotá D.C.
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción | 84 | Efectuar seguimiento a la consultoría para los estudios preliminares de la etapa 4 del proyecto de modernización de la infraestructura física y tecnologica, correspondientes a la optimización del edificio ubicado en la Calle 36 de la Corporación | Dirección Administrativa - Recursos Fisicos (Estructuración de los terminos de referencia) Dirección Financiera (Gestión de Recursos) | Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Actas de reuniones e informes de seguimiento a la ejecución de la Consultoría | Número de actas de reunión e informes de seguimiento a la ejecución de la consultoría | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Actas de reuniones e informes de seguimiento a la ejecución de la Consultoría, en las que se señalen las actividades ejecutadas, el estado de la programación de las etapas de ejecución, observaciones y otros aspectos a tratar
Control de cambios
Versión | Fecha | Soporte
1 | 2024-01-25 | Aprobación plan para la vigencia 2024 en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
2 | 2024-04-22 | Se modifican las siguientes actividades: Actividad 1: Se modifican los campos de redacción de la actividad, responsables, proceso asociado, productos, indicador Actividad 2: Se elimina Actividad 3: Se modifican los campos de redacción de la actividad, responsables, proceso asociado y programación Actividad 4: Se elimina Actividad 7: Se modifican los campos de redacción de la actividad, responsables, productos, indicador, programación y método de verificación Actividad 9: Se elimina Actividad 14: Se modifica el campo de responsables Actividad 66: Se modifica el campo de Programación Actividad 67: Se modifican los campos de Programación y método de verificación Actividad 68: Se modifica el campo de Programación Actividad 69: Se modifica el campo de Programación Actividad 70: Se modifican los campos de Programación y método de verificación Actividad 71: Se modifican los campos de Programación y método de verificación Actividad 72: Se modifica el campo de programación Actividad 73: Se modifican los campos de rRedacción de la actividad, indicador y programación Actividad 74: Se elimina Actividad 76: Se modifica el campo de programación