## Auditorias internas realizadas
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTION | [8 empty] | CÓDIGO: GMC-FO-005
VERSIÓN: 03
FECHA: 15-Mar-2019
Indicador revisado y/o actualizado y aprobado por el lider del proceso 30/03/2020
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| Proceso: | Evaluación Independiente | [5 empty] | Nombre del Indicador: |  | Auditorias internas realizadas a procesos
| Responsable del Proceso: | Jefe Oficina de Control Interno | [5 empty] | Descripción del Indicador: |  | Miden el avance en la ejecución de las auditorias de los procesos establecidas en el programa de auditoria. Nota: La auditoria al proceso comprende la planeación , ejecución y evaluación de esta que se pondera con el 50% , 45% y 5% respectivamente. Planeación : Comprende el Programa de Auditoria, plan de auditoria y la elaboracion listas de verificación asi como todo la revision documental previa. Ejecución : Comprende desde la apertura de auditora hasta la finalización de entrevistas y análisis de auditor. Evaluación: Desde la elaboración del informe preliminar hasta la entrega del informe de cierre.
| Responsable de la Medición: | Profesional Universitario
| Fórmula de Cálculo |  | Linea Base: |  | Unidad de Medida |  | Tipo de Indicador: |  | Periodicidad: |  | Fuente de Información |  | Tendencia
| (Auditorias a proceso realizadas / Autoria a procesos programadas) *100 |  | 98.18% |  | Porcentaje |  | Eficacia |  | Trimestral |  | Red Interna:CONTROL_INTERNO(X:)\AÑO 2020 \AUDITORIAS INTERNAS/Informe |  | Acumulado
| Rango de Gestión | Alto |  | 80% - 100%
|  | Medio |  | 60%-79%
|  | Bajo |  | 0%-59%
II. RESULTADOS
Registro de Resultados
| Periodo | I Trimestre |  |  | II Trimestre |  |  | III Trimestre |  |  | IV Trimestre |  | TOTAL PERIODO
| Meta | 0% |  |  | 20% |  |  | 60% |  |  | 100% |  | 100%
| Variable 1 | Sin Medición |  |  | 1.225 |  |  | 4.6
| Variable 2 |  |  |  | 6 |  |  | 6
| Resultados |  |  |  | 20.42% |  |  | 76.67% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| ANÁLISIS DE RESULTADOS | [7 empty] | ACCIONES TOMADAS PARA GENERAR EL CUMPLIMIENTO (SÓLO EN INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR)
|  | FECHA DE REPORTE | ANÁLISIS
| ANALISIS DE RESULTADOS 1: | 2024-03-31 | No se programó avance para el trimestre.
| ANALISIS DE RESULTADOS 2: | 2023-06-30 | A la fecha el proceso de evaluación independiente ha desarrollado el 20% del Programa Anual de Auditorias establecidas en la vigencia correspondientes a la fase de planeación y e inicio de la ejecución de la auditorias de Gestión Financiera cuya apertura se realizó el 26 de junio, así mismo se inició la fase de planeación de las auditorias de Gestión Jurídica, Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua a iniciarse en siguiente trimestre.
| ANALISIS DE RESULTADOS 3: | 2023-09-30 | A la fecha, el proceso de evaluación independiente ha desarrollado el 76,67 % del Programa Anual de Auditoria establecido en la vigencia, correspondiente a: 100% de la auditoria al proceso de Gestión Financiera, 98% de la auditoria de los procesos de Gestión Jurídica y Control Disciplinario, 95% de las auditorias de Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua y 73% de la ejecución de la auditoria de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ANALISIS DE RESULTADOS 4:
| PROCESO |  |  |  |  | Tipo de Indicador | Periodicidad: | Tendencia: | [5 empty] | Fuente de Indicador
| Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Eficacia | Mensual | Constante
| Comunicaciones e Información |  |  |  |  | Eficiencia | Bimensual | Creciente
| Gestión Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Efectividad | Trimestral | Decreciente
| Gestión Normativa | [5 empty] | Cuatrimestral | Acumulado
| Elección De Servidores Públicos Distritales | [5 empty] | Semestral | Cumple o No cumple
| Gestión Control Político | [5 empty] | Anual
Atención al Ciudadano
Talento Humano
Gestión Jurídica
Anales y Publicaciones y Relatoría
Gestión de Recursos Físicos
Sistemas y Seguridad de la Información
Gestión Documental
Gestión Financiera
Evaluación Independiente
Fuente de Indicador
Caracterización de Proceso
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Mejoramiento
Proyectos de Inversión
Acuerdos de Gestión
Estrategia de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Seguridad de Información
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

## Informes de seguimiento y evalu
|  |  | HOJA DE VIDA DE INDICADOR DE GESTION | [8 empty] | CÓDIGO: GMC-FO-005
VERSIÓN: 03
FECHA: 15-Mar-2019
Indicador revisado y/o actualizado y aprobado por el lider del proceso 30/03/2020
I. IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| Proceso: | Evaluación Independiente | [5 empty] | Nombre del Indicador: |  | Informes de seguimiento y evaluación realizados
| Responsable del Proceso: | Jefe Oficina de Control Interno | [5 empty] | Descripción del Indicador: |  | Mide el avance en la ejecución de los informes de seguimiento y evaluación realizados
| Responsable de la Medición: | Profesional Universitario
| Fórmula de Cálculo |  | Linea Base: |  | Unidad de Medida |  | Tipo de Indicador: |  | Periodicidad: |  | Fuente de Información |  | Tendencia
| (Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados) *100 |  | 100% |  | Porcentaje |  | Eficacia |  | Trimestral |  | Red Interna:CONTROL_INTERNO(X:)\AÑO 2022 |  | Constante
| Rango de Gestión | Alto |  | 80% - 100%
|  | Medio |  | 60%-79%
|  | Bajo |  | 0%-59%
II. RESULTADOS
Registro de Resultados
| Periodo | I Trimestre |  |  | II Trimestre |  |  | III Trimestre |  |  | IV Trimestre |  | TOTAL PERIODO
| Meta | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
| Variable 1 | 9 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  | 24
| Variable 2 | 9 |  |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  |  | 24
| Resultados | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | #DIV/0! |  | 100%
| ANÁLISIS DE RESULTADOS | [7 empty] | ACCIONES TOMADAS PARA GENERAR EL CUMPLIMIENTO (SÓLO EN INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR)
|  | FECHA DE REPORTE | ANÁLISIS
| ANALISIS DE RESULTADOS 1: | 2024-03-31 | En el primer trimestre, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes programados: 1. Informe de seguimiento y evaluación a PQRS II SEMESTRE 2023 2. Informe de Seguimiento y Evaluación Derechos de Autor Vigencia 2023 3. Seguimiento trimestral a planes de mejoramiento 4. Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2023 5. Rendición Cuenta Anual Contraloría de Bogotá D.C. 2023 (Certificado Rendición de la Cuenta) 6. Informe de Seguimiento y Evaluación Estrategia y Audiencia de Rendición de Cuentas II semestre 2023 7. Evaluación Estado del Sistema de Control Interno de la entidad II Semestre 2023 8. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2023. 9. Informe de Austeridad del Gasto
| ANALISIS DE RESULTADOS 2: | 2024-06-30 | En el segundo trimestre, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes programados: 1.Informes de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética primer cuatrimestre de la vigencia 2024. 2.Informe de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción 3.Informe de Seguimiento y Evaluación plan de acción vigencia 2023. 4.Informe de Evaluación por Dependencias vigencia 2023. 5.informe del seguimiento al Sistema de Información del Empleo Público- SIDEAP. 6 Informe de Gestión OCI Primer Semestre de 2024. 7 Informe Austeridad del Gasto Primer trimestre 2024 8. Formulario Único de Reporte y Avance a la Gestión (FURAG) vigencia 2023. 9. Seguimiento trimestral a planes de mejoramiento
| ANALISIS DE RESULTADOS 3: | 2024-09-30 | En el tercer trimestre, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes programados: 1. Seguimiento trimestral a planes de mejoramiento. 2. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 3.Informe Final de Seguimiento y Evaluación a las horas extras reconocidas para pago. I Sem 2023 4. Informe Final de Seguimiento y Evaluación PQRSD I Semestre 2024. 5. Informe de Seguimiento y Evaluación Programa de Transparencia y Ética Pública II Cuatrimestre 2024. 6.Informe de Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre 2024
ANALISIS DE RESULTADOS 4:
| PROCESO |  |  |  |  | Tipo de Indicador | Periodicidad: | Tendencia: | [5 empty] | Fuente de Indicador
| Gestión Direccionamiento Estratégico |  |  |  |  | Eficacia | Mensual | Constante
| Comunicaciones e Información |  |  |  |  | Eficiencia | Bimensual | Creciente
| Gestión Mejora Continua Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Efectividad | Trimestral | Decreciente
| Gestión Normativa | [5 empty] | Cuatrimestral | Acumulado
| Elección De Servidores Públicos Distritales | [5 empty] | Semestral | Cumple o No cumple
| Gestión Control Político | [5 empty] | Anual
Atención al Ciudadano
Talento Humano
Gestión Jurídica
Anales y Publicaciones y Relatoría
Gestión de Recursos Físicos
Sistemas y Seguridad de la Información
Gestión Documental
Gestión Financiera
Evaluación Independiente
Fuente de Indicador
Caracterización de Proceso
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Mejoramiento
Proyectos de Inversión
Acuerdos de Gestión
Estrategia de Rendición de Cuentas
Sistema de Gestión de Seguridad de Información
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

## Ponderacion
Ponderación | 50% | 45% | 5% | 100% | Acumulado | total %
Proceso | Planeación | Ejecución | Evaluación | Total
Gestión Financiera | 50% | 45% | 5% | 100% | 100% | 16.67%
Direccionamiento Estrategico | 50% | 45% | 0% | 95% | 195% | 32.5%
Mejora Continua | 50% | 45% | 0% | 95% | 290% | 48.33%
Gestión Juridica | 50% | 45% | 2.5% | 97.5% | 387.5% | 64.58%
Seguridad y Salud en el Trabajo | 50% | 22.5% | 0% | 72.5% | 460% | 76.67%
Evaluación Independiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 460% | 76.67%
6 | 5 | 4.5 | 1.5 |  | 460% | 76.67%