## Plan de acción anual
PLAN DE ACCIÓN ANUAL VIGENCIA 2025
PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL | PLAN DE ACCIÓN ANUAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | NIVEL DE PLANEACIÓN | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | HERRAMIENTA / PLAN | No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PROCESO ASOCIADO | META PARA LA VIGENCIA | PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | PROGRAMACIÓN
[11 empty] | INDICADOR |  |  | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | METODO DE VERIFICACIÓN
1. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, mediante la adecuación del diseño organizacional y el incremento de las capacidades de los procesos, para la generación de resultados y la mejora del desempeño | Táctico | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción |  | Presentar al CIGD y/o divulgar el avance del Plan de Acción Institucional y del comportamiento de los indicadores de gestión de los procesos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 4 | Reporte consolidado de avance del plan de acción e indicadores de gestión de los procesos presentado | Número de reportes consolidados presentados ante el CIGD y/o divulgados presentados | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | I TRI: Consolidado 2024 II TRI: Consolidado primer trimestre 2025 III TRI: Consolidado segundo trimestre 2025 IV TRI: Consolidado tercer trimestre 2025
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción |  | Realizar seguimientos a los avances en la implementación de las políticas de gestión del MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 100 | Herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del MIPG diligenciadas | (Número de autodiagnósticos diligenciados / Número de autodiagnósticos aplicables a la Corporación) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  | 50% | 50% | Actas de sesión del Comité institucional de Gestión y Desempeño en las que se presenten los resultados de la aplicación de las herramientas de autodiagnóstico de las políticas de gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
| Táctico | Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Plan de Acción |  | Consolidar el monitoreo cuatrimestral al comportamiento de los riesgos de gestión y sus controles, así como la implementación de los planes de tratamiento de los mismos | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Mejora Continua del SIG | 3 | Matrices consolidadas con el monitoreo cuatrimestral | Número de matrices consolidadas de monitoreo cuatrimestral realizados | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 |  | I TRI: Seguimiento corte 31 de diciembre 2024 II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2025 III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2025
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, que permita tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano | Dirección Administrativa - Equipo Técnico de Talento Humano Equipo de Bienestar y Capacitación | Talento Humano | 1 | Documento consolidado con las necesidades de talento humano, provinientes de: - Matriz estrategica de TH - Necesidades de capacitación -Necesidades de bienestar - Analisis de la Caracterización del TH -Resultados de la Evaluación de Desempeño -Medición del clima organización -Acuerdos sindicales -Riesgos del Proceso. | Número de documentos consolidados | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Documento consolidado presentado en sesión del Equipo Técnico de Taleno Humano
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano |  | Diseñar y levantar línea base de los indicadores para medir los movimientos de personal (rotación, movilidad, ausentismo) | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa y Equipo de SGSST | Talento Humano | 3 | Indicadores implementados para medir los movimientos de personal (rotación, movilidad y ausentismos) | Número de Indicadores aplicados | Número | Eficacia |  |  |  | 3 | Resultado de los indicadores aplicados, presentado al Equipo Técnico de Talento Humano
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Anual de Vacantes |  | Formular y publicar el Plan anual de Vacantes de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Plan anual de vacantes de la Corporación formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan anual de Vacantes públicado
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Formular y publicar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 1 | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos publicado
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | Ejecutar el Plan de Previsión de Recursos Humanos de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa - Equipo de Carrera Administrativa | Talento Humano | 100% | Actividades para la provisión de recursos humanos ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) * 100 | porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de ejecución del Plan de Provisión de Recursos Humanos presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano
| Táctico | Talento Humano | Integridad | Plan de Gestión de integridad |  | Formular y publicar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de Gestión de Integridad formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Plan Institucional de gestión de integridad formulado y publicado.
| Táctico | Talento Humano | Integridad | Plan de Gestión de integridad |  | Ejecutar el Plan Institucional de Gestión de Integridad de la Corporación para la vigencia | Dirección Administrativa Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Actividades de gestión de integridad ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades programadas) * 100 | porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Informe de ejecución del Plan Institucional de Gestión de Integridad presentado ante el Equipo Técnico de Talento Humano
| Táctico | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar |  | Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere insumos para el plan estratégico del talento humano. | Dirección Administrativa - Equipo técnico de talento humano, Equipo de carrera administrativa y Equipo de Actos administrativos | Talento Humano | 1 | Informe de las razones de retiro | Número de informes presentados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Acta de sesión del equipo de talento humano en el que se presente el informe Informe presentado por canal de comunicación formal a la Dirección Administrativa
| Táctico | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar |  | Diseñar, de manera conjunta con el Equipo técnico de innovación y gestión del conocimiento, un mecanismo para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Corporación a quienes continúan vinculados | Dirección Administrativa - Equipo técnico de talento humano, Equipo de carrera administrativa y Equipo de Actos administrativos, Equipo de Bienestar Equipo Técnico de innovación y Gestión del Conocimiento | Talento Humano | 1 | Mecanismo para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran diseñado | Número de mecanismos diseñados | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Acta de sesión de los equipos de talento humano e innovación y gestión del conocimiento, en el que se presente el mecanismo Informe presentado por canal de comunicación formal a la Dirección Administrativa Documento que soporte la operación del mecanismo adoptado de manera formal en la Corporación
| Táctico | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan estratégico de talento Humano Acuerdos sindicales |  | Reglamentar las modalidades de trabajo en casa y trabajo remoto, para los funcionarios de la Corporación | Dirección Administrativa - Equipo técnico de talento humano | Talento Humano | 1 | Reglamentación adoptada | Número de reglamentaciones adoptadas | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Resolución adoptada y publicada
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación |  | Formular y publicar el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de Capacitación formulado y publicado | Número de de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación Acuerdos sindicales |  | Realizar jornadas de inducción y reinducción para directivos y funcionarios, que incluyan temáticas de derechos humanos y derechos colectivos de los trabajadores | Dirección Administrativa - Equipo de Posesiones | Talento Humano | 4 | Jornadas de inducción y reinducción realizadas | Número de jornadas realizadas | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 | 1 | Registros y evidencias de la realización de las jornadas publicadas en la red interna Q:\8_TALENTO_HUMANO\POSESIONES\3. Inducciòn y Q:\8_TALENTO_HUMANO\POSESIONES\4. Reinducción
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan institucional de capacitación |  | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC, para los funcionarios del Concejo de Bogotá de conformidad con la normatividad vigente, las directrices y lineamientos impartidos por el DAFP y el DASCD. | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Capacitaciones programadas y realizadas | (Número de capacitaciones ejecutadas del PIC / Número de capacitaciones programadas en el PIC para la vigencia)* 100 | porcentaje | Eficacia | 10% | 40% | 40% | 10% | Registros de asistencia y evaluación de las actividades de capacitación.
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales |  | Formular y publicar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan de Incentivos formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales |  | Ejecutar el Plan de Incentivos para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Plan de Incentivos ejecutado | ('Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan)*100 | porcentaje | Eficacia | 10% | 30% | 30% | 30% | Registros fotograficos y encuesta de satisfacción de la ceremonia de incentivos.
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar |  | Formular y publicar el Plan de Bienestar para los funcionarios de la Corporación y sus familias, de conformidad con la normatividad vigente | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Plan Institucional de bienestar formulado y publicado | Número de planes formulados y publicados | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Publicación del plan en el portal web de la Corporación
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar |  | Ejecutar las actividades establecidas en el Plan Institucional de Bienestar, para los funcionarios del Concejo de Bogotá | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Plan Institucional de Bienestar ejecutado | ('Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas en el plan)*100 | Porcentaje | Eficacia | 10% | 25% | 25% | 40% | Registros de inscripción a las actividades de Bienestar
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Acuerdos sindicales |  | Validar integralmente los registros de los funcionarios de la Corporación en el SIDEAP | Equipo Técnico de Talento Humano Dirección Administrativa - Carrera Administrativa Dirección Administrativa - Equipo de posesiones | Talento Humano | 100% | Registros en SIDEAP de la planta de personal de la Corporación validados en su totalidad | (Número de registros en SIDEAP validados integralmente / Número total de registros en SIDEAP asociados a la Corporación)*100 | Porcentaje | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Base de datos de estado de los registros en el SIDEAP Registros y evidencias de las gestiones realizadas
| Táctico | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano Acuerdos sindicales |  | Gestionar la reglamentación e implementación del Banco de tiempo, establecido en los acuerdos sindicales. | Dirección Administrativa Equipo Técnico de Talento Humano Equipo de Horas Extras | Talento Humano | 1 | Reglamentación del Banco de tiempo adoptada | Número reglamentaciones adoptadas | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Resolución adoptada
| Táctico | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar |  | Iniciar la aplicación del instrumento para la medición de clima laboral | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 1 | Registros de aplicación del instrumento para la medición de clima laboral | (Número de instrumentos aplicados para la medición del clima laboral / Número de instrumentos previstos de aplicar para la medición del clima laboral)*100 | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Informe de aplicación del instrumento para la medición del clima laboral
| Táctico | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de Bienestar |  | Desarrollar acciones que permitan fortalecer la comunicación corporativa, las relaciones laborales, los derechos humanos, el trabajo en equipo y las habilidades blandas y de liderazgo en el equipo directivo la Entidad, para la transformación cultural de la organización | Dirección Administrativa - Equipo de Bienestar | Talento Humano | 100% | Talleres y actividades de fortalecimiento de cultura realizados | (Número de actividades ejecutadas de fortalecimiento de cultura / Número de actividades previstas actividades ejecutadas de fortalecimiento de cultura)* 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 30% | 30% | 40% | Listados de asistencia a las actividades y encuestas de satisfacción de la actividad.
| Táctico | Talento Humano | Gestión estratégica del Talento Humano | Plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Ejecutar las actividades establecidas en el plan de trabajo de sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST | Dirección Administrativa - SST, Talento Humano | Talento Humano | 100% | Registros, asistencias, formatos, memorandos, correos electrónicos, Informes, actas | (Número de actividades ejecutadas del plan de trabajo de SGSST / Número de actividades previstas en el plan de trabajo de SGSST)* 100 | Porcentaje | Cumplimiento | 25% | 30% | 25% | 20% | Registros, asistencias, memorandos, oficios, correos electrónicos. Informes de avance en la ejecución del plan de trabajo del SGSST
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción |  | Revisar y aprobar las modificaciones al normograma, enviadas por los responsables de los procesos de la Corporación. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 12 | Reportes de actualizaciones de normograma revisados y aprobados | Número de actualizaciones de normograma revisadas y aprobadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte enviado a la Oficina Asesora de Planeación
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción |  | Elaborar y remitir memorando de recomendaciones a la Mesa Directiva en el marco de la política de prevención del daño antijurídico. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Memorando de recomendaciones para la Mesa Directiva | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Memorandos radicados y enviados.
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción |  | Elaborar y remitir memorando de recomendaciones al area de talento humano en el marco de la política de prevención del daño antijurídico. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Memorando de recomendaciones para el area de talento humano | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia | 1 |  |  |  | Memorandos radicados y enviados.
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción |  | Elaborar y remitir memorando de recomendaciones a los honorables concejales en el marco de la política de prevención del daño antijurídico. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Memorando de recomendaciones para los honorables concejales | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Memorandos radicados y enviados.
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción |  | Elaborar y remitir memorando de recomendaciones a la Dirección Financiera en el marco de la política de prevención del daño antijurídico. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 1 | Memorando de recomendaciones para la Dirección Financiera | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia |  |  | 1 |  | Memorandos radicados y enviados.
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Defensa Jurídica | Plan de Acción |  | Presentar infome de procesos judiciales a la Mesa Directiva. | Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 2 | Memorando de informe de procesos judiciales dirigido a la Mesa Directiva | Número de memorandos remitidos | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Memorandos radicados y enviados.
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan Institucional de Gestión Ambiental |  | Ejecutar las actividades previstas en el Plan operativo del Plan Institucional de Gestión Ambiental. | Dirección Administrativa - Gestión Ambiental | Gestión de Recursos Físicos | 100% | Acciones orientadas a la minimización del consumo y uso racional del agua, energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible y gestión del cambio climatico ejecutadas | (Número de actividades ejecutadas en el plan operativo del PIGA / Número de actividades previstas)* 100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Cuadro de seguimiento de consumo de agua y energía, orden de servicio de lavado de tanques de agua potable, piezas divulgativas, revisiones hidrosanitarias, inventario, registros asistencia y/o convocatoria de capacitación, Registro mensual de biciusuarios, orden de servicio de mantenimiento de cobertura vegetal, fumigación, registro fotográfico, , informe de huella de Carbono, Matriz de aspectos e impactos, guia de inclusión de requisitos ambientales, Bitácoras, piezas divulgativas, lista de verificación del transportador, calculo de medía movil, registro como generador de residuos peligrosos, plan de gestión integral de residuos peligrosos, registro fotográfico, verificación de etiquetado y fichas de datos de seguridad, verificación de insumos químicos reporte de cargue de la información al IDEAM, solicitud de necesidad de generación de acuerdo de corresponsabilidad.
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción |  | Efectuar el seguimiento a la consultoría para la realización de los diagnosticos, estudios y diseños para la modernización del conjunto de edificios del Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa - Recursos Fisicos (Estructuración de los terminos de referencia) Dirección Financiera (Gestión de Recursos) | Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Actas de reuniones e informes de seguimiento a la ejecución de la Consultoría | Número de actas de reunión e informes de seguimiento a la ejecución de la consultoría | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Actas de reuniones e informes de seguimiento a la ejecución de la Consultoría, en las que se señalen las actividades ejecutadas, el estado de la programación de las etapas de ejecución, observaciones y otros aspectos a tratar
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de Acción |  | Efectuar seguimiento a los estudios preliminares del proyecto de modernización de la infraestructura física y tecnologica, correspondientes a la optimización de los edificios del Concejo de Bogotá. | Dirección Administrativa - Recursos Fisicos (Estructuración de los terminos de referencia) Dirección Financiera (Gestión de Recursos) | Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Actas de reuniones e informes de seguimiento a estudios preliminares | Número de actas de reunión e informes de seguimiento a la ejecución de los estudios preliminares | Porcentaje | Eficacia | 10% |  | 45% | 45% | Actas de reuniones e informes de seguimiento a la ejecución de la Consultoría, en las que se señalen las actividades ejecutadas, el estado de la programación de las etapas de ejecución, observaciones y otros aspectos a tratar
| Táctico | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  | Elaborar el inventario de 70 cajas que reposan en el archivo central correspondientes a FAVIDI | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Inventario en FUID | (Número de registros ingresados en el FUID / Número de registros que deben ser ingresados en el FUID) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Formato de inventario FUID diligenciado en su totalidad
| Táctico | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  | Elaborar cronograma y efectuar las transferencias documentales primarias, efectuar la ubicación en los espacios que se determinen y realizar el proceso de actualización de la base de datos | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Actas de transferencias documentales primarias firmadas por cada dependencia | ( Número de actividades proyectadas para efectuar transferencias documentales / Número de actividades ejecutadas para contar con transferencias documentales) * 100 | Porcentaje | Eficacia |  | 40% |  | 60% | Actasde tranferencias documental primaria y base de datos
| Táctico | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  | Efectuar la identificación y eliminación de documentos para las series y/o subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en el archivo central, previa revisión de las TRD. | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Acta de entrega de la documentación a eliminar a la responsable del Sistema de Gestión Ambiental, con el lleno de los requisitos establecidos | Número de actas con los metros lineales de archivo seleccionado para eliminación de acuerdo con la disposición final registrada en las TVD | Número | Eficacia | 25% | 25% | 25% | 25% | Acta e inventario de archivo eliminado
| Táctico | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  | Modificar el Formato Único de Inventario Documental, en el que se incorporen los campos descriptivos para transferencias primarias en el marco de implementación del Modelo Integral de Gestión Documental y Archivos–MIGDA distrital, e iniciar su adopción en los archivos de gestión | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Formato Único de Inventario Documental modificado | Número de formatos modificados | Numero | Eficacia |  |  |  | 1 | Formato modificado y evidencias del inicio de su implementación socializandolo.
| Táctico | Información y Comunicación | Gestión Documental | Plan Institucional de Archivos PINAR |  | Identificar, seleccionar, reubicar, ajustar inventarios y preparar fisicamente para enviar por tranferencia secundaria al Archivo de Bogotá, las series y subseries documentales que hayan cumplido su tiempo de retención en aplicación de la Tabla de Retención Documental | Secretaría General / Gestión Documental | Gestión Documental | 100% | Propuesta de proceso de Gestión documental que integra correspondencia | (Número de fases ejecutadas / Número de fases programadas) * 100 | Número | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Fase 1. Identificación: Listado de series que cumplen el tiempo de retención Fase 2. Selección: Listado de cajas seleccionadas Fase 3. Reubicación: Listado de cajas reubicadas Fase 4. Ajuste: FUID ajustado
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Socializar temas de seguridad de la información al interior de la Corporación | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 2 | Socializaciones presenciales o virtuales en seguridad de la información | Cantidad de socializaciones realizadas | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Grabaciones, listados de asistencia y/o Correos electrónicos
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Revisar la guía de política de Administración del Riesgo en lo relacionado con la Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información | Dirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación | Sistemas y Seguridad de la Información Gestión mejora continua del SIG | 1 | Documento de revisión de la Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información | Cantidad de revisiones realizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Acta de revisión de la guía de política de Administración del Riesgo en lo relacionado con la Gestión de los Riesgos de Seguridad de la Información
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación |  | Realizar las actividades requeridas para la solicitud de los procesos de contratación, para infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa Dirección Financiera | Sistemas y Seguridad de la Información | 100% | Solicitudes de contratacíon | Fichas técnicas y solicitudes de contratación radicadas / lineas de contratación del PAA del proceso de Sistemas y Seguridad de la Información | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Solicitudes de contratación trámitadas ante la Secretaría Distrital de Hacienda
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación |  | Realizar el diagnóstico del Sistema de gestión y seguridad de la información – SGSI | Dirección Administrativa | Sistemas y Seguridad de la Información | 1 | Documento con el diagnostico del Sistema de gestión y seguridad de la información – SGSI | (Número de actividades ejecutadas para la Implementación de un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI) / Número de actividades previstas para la Implementación de un marco de referencia para el Gobierno de tecnologías de la información (TI)) * 100 | Numerico | Eficacia |  |  |  | 1 | Documento con el diagnostico del Sistema de gestión y seguridad de la información – SGSI
| Táctico | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción |  | Realizar el proceso de gestión de cobro de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, que permita una sostenibilidad y razonabilidad de la misma. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 100% | Cartera gestionada para su recupeaciòn por concepto de incapacidades. | (Cartera gestionada para su recuperación por concepto de incapacidades / Total de la Cartera por cobrar por concepto de incapacidades) * 100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de avance del cobro de la cartera clasificada por edades en relación con el concepto de incapacidades, presentado ante el Director Financiero como insumo para el Comité de Sostenibilidad Contable y el Comité de Cartera. Cuadro consolidado de la gestión de las incapacidades
| Táctico | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público | Plan de Acción |  | Actualizar la información de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación en los diferentes grupos actuariales, para la consecución y gestión de aprobación del cálculo actuarial del pasivo pensional del Distrito. | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 1 | Sistema de infomación actualizada de las historias laborlaes de los funcionarios y exuficionarios del Concejo de Bogotà. | Número de informes de actualización presentados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Informe de actualización de la información de las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación, generado por el Ministerio de Hacieda y Crédito Público y el Foncep, que contenga los siguientes elementos: 1. Base de datos de la información de la historia laboral de los funcionarios y exfuncionarios de la Corporación
2. FORTALECER EL DESEMPEÑO MISIONAL, enriqueciendo los escenarios, las fuentes, y los actores involucrados, para incrementar la efectividad de la labor de la Corporación | Táctico | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción |  | Programar agenda mensual en Junta de Voceros, para las sesiones de debates de control político, foros, y proyectos de Acuerdo, que sean priorizados por las bancadas y de interés de la ciudadanía y de las partes interesadas | Presidencia Secretaría General Comisiones Permanentes | Control Político y Gestión Normativa | 12 | Actas de sesiones junta de voceros | Número de Junta de Voceros programadas y realizadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Actas de sesiones junta de voceros con punto de definición de agenda mensual 12 Agendas definidas publicadas en la red interna.
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción |  | Convocar los cabildos y/o audiencias públicas definidas en agenda por la junta de voceros | Secretaría General Comisiones Permanentes | Control Político Gestión Normativa | 1 | Acta de cabildo y/o audiencia | (Número de actas de cabildo y/o audiencias / Número de cabildos y/o audiencias realizados)*100 | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Acta de las sesión de cabildo y/o audiencia pública,
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción |  | Publicar en la red interna listado actualizado de participantes en las sesiones de plenaria y comisiones, para consulta por parte de las diferentes instancias de la Corporación | Secretaría General | Control Político Gestión Normativa | 2 | Listado actualizado de participantes en las sesiones de plenaria y comisiones, para consulta por parte de las diferentes instancias de la Corporación | Número de listados de las organizaciones civiles que se pueda acercar a la Corporación remitidos para la actualización del directorio. | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Listado actualizado de participantes en las sesiones, publicado en la red interna
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción |  | Enviar a Régimen legal – SJD, los proyectos de acuerdo y acuerdos sancionados, para la actualización de la información de la Biblioteca Jurídica Virtual. | Secretaria General | Gestión Normativa | 100% | Información en la Biblioteca Jurídica, revisada y verificada | ((Número de proyectos de acuerdo presentados y acuerdos sancionados, remitidos a Régimen Legal en el trimestre)/ (Número de proyectos de acuerdo presentados y acuerdos sancionados en el trimestre))*100 | Número | Eficacia |  | 100% |  | 100% | Relación de Proyectos de Acuerdo que se convirtieron en Acuerdo y Acuerdos remitidos a Régimen legal - SJD
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Plan de acción |  | Publicar los Acuerdos sancionados por la Alcaldía Mayor en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital | Secretaría General - Anales y Publicaciones | Anales, Publicaciones y Relatoría | 100% | Acuerdo de ciudad sancionado por el alcalde, publicado en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital | (Número de acuerdos de ciudad sancionados por el Alcalde, publicados en los Anales y en el registro distrital durante el semestre/ Número de acuerdos de ciudad sancionados por el alcalde durante el semestre )*100 | Porcentaje | Eficacia | 100% | 100% | 100% | 100% | Publicación de los acuerdos en los Anales del Concejo y en el Registro Distrital
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción |  | Gestionar la capacitación a los funcionarios de los procesos involucrados en la operatividad y uso de la herramienta para la producción de las actas. | Dirección Financiera (Supervisor del contrato) | Gestión Financiera Anales Publicaciones y Relatoría | 100% | Funcionarios involucrados en la operatividad y uso de la herramienta para la producción de las actas capacitados. | (Número de jornadas de capacitación realizadas / Número de jornadas de capacitación programadas) *100 | Porcentaje | Eficacia | 50% | 50% |  |  | Registro de asistencia a las capacitaciones
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción |  | Realizar la formalización y socialización del Manual Operativo de la herramienta para la producción de las actas. | Dirección Financiera (Supervisor del contrato) | Gestión Financiera Anales Publicaciones y Relatoría | 1 | Manual formalizado y socializado | Número de manuales formalizados y socializados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Manual presentado a aprobación en CIGD Registros de las socializaciones efectuadas
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Plan de acción |  | Presentar propuesta preliminar de actualización del procedimiento de relatoría a fin de incluir las actividades relacionadas con la implementación de la herramienta para la producción de las actas | Secretaría General (Convoca y reporta) Dirección Administrativa (En lo de su competencia) | Anales Publicaciones y Relatoría Sistemas y seguridad de la información | 1 | Propuesta preliminar de procedimiento presentada | Número de propuestas de procedimiento presentadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Propuesta preliminar de procedimiento presentada la OAP
| Táctico | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Plan de Acción |  | Consolidar el monitoreo cuatrimestral del cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética Pública de la Corporación de la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Direccionamiento Estratégico | 3 | Monitoreo del PTEP consolidado | Número de reportes de monitoreo consolidados | Número | Eficacia | 1 | 1 | 1 |  | I TRI: Seguimiento corte 31 de diciembre 2024 II TRI: Seguimiento corte 30 de abril 2025 III TRI: Seguimiento corte 30 de agosto 2025
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción |  | Presentar comunicaciones mensuales a la Dirección Jurídica, respecto de los plazos para las respuestas a las PQRS, de acuerdo a la periodicidad establecida por el proceso, para que se tomen las medidas a que haya lugar | Dirección Juridica - Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | 12 | Comunicaciones de alertas de respuesta a PQRS | Número de comunicaciones de alertas presentadas | Número | Eficacia | 3 | 3 | 3 | 3 | Comunicaciones de alerta de plazos de respuesta de PQRS radicados en la Corporación
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción |  | Realizar socializacion de la Carta de trato digno al ciudadano | Dirección Juridica - Equipo de atención a la ciudadanía | Atención al Ciudadano | 1 | 1 socializacion de la carta del trato digno, tando a los ciudadanos como a los funcionarios | Número de socializaciones | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Soporte de la página web, y/o correo interinstitucional general
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción |  | Capacitar a los servidores de atención al ciudadano en cultura de servicio al ciudadano y en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano | Atención al Ciudadano | 1 | 100% de los funcionarios de atención al ciudadano capacitados en la cultura del servicio al ciudadano | (Número de funcionarios de atención al ciudadano capacitados/ Número de funcionarios asignados a atención al ciudadano)*100 | Porcentaje | Eficacia |  |  | 1 |  | Acta de capacitación y listado de asistencia
| Táctico | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Plan de Acción |  | Rendir Informe semestral de seguimiento a la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRS, validando la atención | Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano (Defensor al Ciudadano) | Atención al Ciudadano | 2 | Informe semestral de seguimiento PQRS | Numero de Informes realizados/ Numero de informes programados | Número | Eficacia |  | 1 |  | 1 | Informe Semestral publicado en la pagina web de la corporación
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana |  | Gestionar capacitación dirigida a los servidores del Equipo Técnico que lidera el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana del Concejo de Bogotá en temáticas de participación ciudadana. | Dirección Administrativa - Capacitaciones | Talento Humano | 1 | Capacitación del Equipo Técnico realizada | Número de capacitaciones o realizadas | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Registro de asistencia de capacitación o sensibilización
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana |  | Identificar y definir los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán en el Concejo de Bogotá y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Identificar: Mesa Directiva (Demolab),Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Cronograma elaborado que identifica los espacios de participación ciudadana | Número de cronogramas con la identificación de los espacios de participación ciudadana | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma con la identificación de los espacios de participación ciudadana
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana |  | Divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de interés (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo. | Elaboración: Mesa Directiva (Demolab) Dirección Jurídica - Atención al Ciudadano, Secretaria General, Comisiones permanentes, Dirección administrativa, Dirección Financiera. Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Divulgar: Oficina Asesora de Comunicaciones Reporte: Líder del Equipo | Procesos misionales | 1 | Cronograma de Participación Ciudadana divulgado | Número de cronogramas divulgados | Número | Eficacia |  | 1 |  |  | Cronograma divulgado con los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana |  | Ejecutar y reportar las actividades del cronograma de participación ciudadana, liderada por cada dependencia responsable del espacio o instancia de participación establecidas para la vigencias 2025. | Ejecución y reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación (Ver cronograma) Consolidación: Oficina Asesora de Planeación Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 2 | Reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación | Número de reportes de las actividades desarrolladas | Número | Eficacia |  |  | 1 | 1 | Reporte de las actividades desarrolladas según el cronograma de participación
| Táctico | Gestión con Valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Participación ciudadana |  | Realizar un documento de la estrategia de participación ciudadana, con base en los resultados de los espacios e instancias de participación desarrollados por las diferentes áreas misionales, estrategicas y de apoyo, reportados en el formato interno de participación | Reportes: Dependencias responsables de las actividad de participación Consolidación y Reporte: Líder del Equipo | Todos los Procesos | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana elaborado | Número dedocumentos de la estrategia de participación ciudadana elaborados | Número | Eficacia |  |  |  | 1 | Documento de la estrategia de participación ciudadana publicado en la red interna de la Corporación
3. COMUNICAR Y DIVULGAR DE MANERA EFECTIVA Y ASERTIVA la gestión del Concejo y los y las concejalas, para que la ciudadanía participe y comprenda el funcionamiento, el rol, y los aportes de la Corporación a la ciudad. | Táctico | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación |  | Cargar la información en los nuevos portales institucionales (WEB, INTRANET) del Concejo de Bogotá D.C. | Dirección Administrativa (Garantizar la disponibilidad de los nuevos portales y su funcionamiento) Todos los Procesos (la información relacionada con el respectivo proceso) Oficina Asesora de Comunicaciones (Información general correspondiente a página web en espacios de portadas, transparencia, noticias, bancadas) | Todos los Procesos | 100% | Portales Institucionales actualizados | Cantidad de micrositios actualizados / Cantidad de micrositios totales | Porcentaje | Eficacia |  |  |  | 100% | Portales Institucionales actualizados Publicaciones efectuadas por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones
| Táctico | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción |  | Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación externa, para visibilizar la gestión del Concejo | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Estrategia de comunicación desarrollada a través de campañas y piezas en diferentes formatos, mediante los siguientes formatos y canales: - Comunicados y boletines, publicados en diferentes medios - Banco de fotografias publicadas y almacenadas - Banco de piezas comunicativas, publicadas y almacenadas - Productos realizados que demanden los eventos (publicaciones, piezas comunicativas, material grafico) - Redes sociales - Página web - Freepress | Número de Estrategias de comunicación externa en fase de desarrollo | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Pagina web Redes sociales Informe de gestión
| Táctico | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de acción |  | Dar continuidad a la implementación de la estrategia de comunicación interna, para difundir las decisiones administrativas a los funcionarios de la Corporación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 1 | Estrategia de comunicación desarrollada a través de campañas y piezas en diferentes formatos, mediante los siguientes canales: - Cartelería física - Carterlería digital - Correos institucionales - Comunicación institucional - Wallpapers - Página web e intranet | Número de Estrategias de comunicación interna en fase de desarrollo | Número | Eficacia |  | 0.5 |  | 0.5 | Página intranet Correos electrónicos Informe de gestión
| Táctico | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  | Realizar las actividades preparatorias para la Audiencia pública de Rendición de Cuentas semestral del Concejo de Bogotá, en el contexto del Plan de Acción de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 100% | Actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas | (Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas ejecutadas / Número actividades preparatorias para la audiencia de rendición de cuentas planeadas)*100 | Porcentaje | Eficacia |  | 50% |  | 50% | Página web, Informe de gestión
| Táctico | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan de Acción |  | Realizar jornadas de Escuela al Concejo, acorde con la demanda | Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones e información | 8 | Jornadas de Escuela al Concejo ejecutadas | Número de jornadas ejecutadas | Número | Eficacia |  |  |  | 8 | Página web Informe de Gestión
Control de cambios
Versión | Fecha | Soporte
| 2024-12-12 | Acta de sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño