## Muestra DTC
Análisis de variación en tiempo y costo por Esquema de Contratación
Información General | [5 empty] | Análisis de Costos |  |  |  |  | Análisis de Plazo
Año Contrato | Descripción Tipo Contrato | Esquema | Código | Objeto | Descripción Estado Contrato | Valor Inicial | Mayor Cantidad de Obra | Adicion | Valor final | Delta Costo | Plazo Planeado | Fecha de Inicio del Contrato | Fecha Legal Terminación | Prorroga | Plazo total PR | Delta prórroga
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-215-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO SOBRE LA AV. LAUREANO GÓMEZ (AK 9) POR CALLE 112 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C | CADUCADO | 10572417234 |  | 261036878 | 10833454112 | 2.469% | 330 | 2020-08-05 | N/A | 495 | 825 | 150%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-345-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 1): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CALLE 18 SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C | EN EJECUCION | 356558147916 |  | 24754764019 | 381312911935 | 6.943% | 3840 | 2020-06-25 | N/A | 0 | 3840 | 0%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-346-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. (GRUPO 2) CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 18 SUR HASTA LA AVENIDA AMÉRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. GRUPO 2. | EN EJECUCION | 292993429408 |  | 0 | 292993429408 | 0% | 3480 | 2020-06-26 | N/A | 600 | 4080 | 17.24%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-347-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C... ( GRUPO 3): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA AMÉRICAS HASTA LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | EN EJECUCION | 206413520077 |  | 0 | 206413520077 | 0% | 3480 | 2020-06-25 | N/A | 420 | 3900 | 12.07%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-348-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.. ( GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | EN EJECUCION | 247625771607 | 36389569044 | 5781580733 | 289796921384 | 17.03% | 3480 | 2020-06-12 | N/A | 330 | 3810 | 9.483%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-349-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. ( GRUPO 5): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) HASTA LA CALLE 46 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | EN EJECUCION | 208086098930 | 13780341555 | 2137984388 | 224004424873 | 7.65% | 3120 | 2020-06-18 | N/A | 210 | 3330 | 6.731%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-350-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. ( GRUPO 6): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CALLE 46 HASTA LA AVENIDA CALLE 66 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | EN EJECUCION | 216363454208 |  | 0 | 216363454208 | 0% | 3480 | 2020-06-12 | N/A | 480 | 3960 | 13.79%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-351-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. ( GRUPO 7): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CALLE 66 HASTA LA CARRERA 65 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. | EN EJECUCION | 368334453739 | 38482298524 | 137508525233 | 544325277496 | 47.78% | 3840 | 2020-06-12 | N/A | 215 | 4055 | 5.599%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-352-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. ( GRUPO 8): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 65 HASTA LA CARRERA 48 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C. | EN EJECUCION | 207527321911 | 12054367344 | 27536129338 | 247117818593 | 19.08% | 3840 | 2020-06-12 | N/A | 570 | 4410 | 14.84%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-353-2020 | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C.”. ( GRUPO 9): CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C | EN EJECUCION | 251047561743 |  | 45227937858 | 296275499601 | 18.02% | 3480 | 2020-06-26 | N/A | 600 | 4080 | 17.24%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-971-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO I | LIQUIDADO | 14889960950 |  | 644240922 | 15534201872 | 4.327% | 270 | 2020-06-11 | 2021-12-30 | 290 | 560 | 107.4%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-972-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO II. | LIQUIDADO | 13973103949 |  | 805015567 | 14778119516 | 5.761% | 270 | 2020-06-11 | 2021-12-22 | 282 | 552 | 104.4%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-973-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES FASE I Y FASE II, POR EMERGENCIA EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO III | LIQUIDADO | 14324450207 |  | 695672664 | 15020122871 | 4.857% | 270 | 2020-06-11 | 2022-06-01 | 381 | 651 | 141.1%
2020 | OBRA | MIXTO (EYD Y OBRA) | IDU-929-2020 | COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS PERIMETRALES Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO AL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | CADUCADO | 12789290695 |  | 1789199993 | 14578490688 | 13.99% | 450 | 2020-08-20 | 2023-08-07 | 270 | 720 | 60%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1199-2020 | TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C. | LIQUIDADO | 9614333552 | 684731842 | 2656385398 | 12955450792 | 34.75% | 390 | 2020-11-13 | 2022-10-24 | 270 | 660 | 69.23%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1279-2020 | CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS Y CICLORRUTA DE LAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 30298701569 |  | 7282772939 | 37581474508 | 24.04% | 600 | 2020-12-30 | 2023-08-14 | 345 | 945 | 57.5%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1286-2020 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV. BOYACÁ HASTA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 40890789547 |  | 18222833775 | 59113623322 | 44.56% | 720 | 2020-12-15 | 2023-11-22 | 330 | 1050 | 45.83%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1299-2020 | CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | EN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL | 15443390378 | 132307751 | 4205228019 | 19780926148 | 28.09% | 480 | 2020-12-18 | 2023-07-07 | 428 | 908 | 89.17%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1331-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE DEL CANAL MOLINOS CON LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | LIQUIDADO | 13115502577 |  | 2630824577 | 15746327154 | 20.06% | 330 | 2020-11-26 | 2022-06-26 | 176 | 506 | 53.33%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1518-2020 | CONSTRUCCION ACERA Y CICLORRUTA CANAL MOLINOS ENTRE AV. CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 13361193417 |  | 775423332 | 14136616749 | 5.804% | 420 | 2020-12-16 | 2023-12-12 | 423 | 843 | 100.7%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1646-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA Y OBRAS ESPECIALES | EN EJECUCION | 141226481736 | 3053669674 | 470756648 | 144750908058 | 2.496% | 2520 | 2021-01-26 | N/A | 580 | 3100 | 23.02%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1647-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 "ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | CADUCADO | 221019965377 | 8031416156 | 0 | 229051381533 | 3.634% | 2490 | 2021-01-26 | N/A | 786 | 3276 | 31.57%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1653-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3: ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 128484094540 | 20099828733 | 1021935075 | 149605858348 | 16.44% | 2640 | 2021-01-28 | N/A | 90 | 2730 | 3.409%
2020 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1670-2020 | CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C GRUPO 4: EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 167023565788 | 12468006221 | 0 | 179491572009 | 7.465% | 2520 | 2021-01-29 | N/A | 780 | 3300 | 30.95%
2020 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1712-2020 | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.. | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 89702424200 | 15363200039 | 79533264286 | 184598888525 | 105.8% | 450 | 2021-02-08 | 2024-09-18 | 854 | 1304 | 189.8%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-408-2021 | EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 10468731474 |  | 258297935 | 10727029409 | 2.467% | 240 | 2021-04-21 | 2025-06-21 | 127 | 367 | 52.92%
2021 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1318-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POR LA PÉRDIDA DE LA BANCA EN EL KM 4+350 CARRERA 15 ESTE CON CALLE 80 SUR DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE USME, EN BOGOTÁ, D.C | LIQUIDADO | 875005843 |  | 126257346 | 1001263189 | 14.43% | 150 | 2021-07-12 | 2022-03-02 | 26 | 176 | 17.33%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1695-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN SUR DE LA CALLE 13 (AV. CENTENARIO) ENTRE LA TRANSVERSAL 71B Y LA CARRERA 71 D EN BOGOTÁ D.C. | EN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL | 1561061486 |  | 11961159 | 1573022645 | 0.7662% | 120 | 2021-11-30 | 2022-04-24 | 11 | 131 | 9.167%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1720-2021 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO FUNDACIONAL EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | TERMINADO | 36514511977 |  | 1408969421 | 37923481398 | 3.859% | 660 | 2021-12-06 | 2025-03-26 | 197 | 857 | 29.85%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1723-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y COMPLEMENTARIAS EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2013-00399 EN BOGOTA D.C. | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 4071870949 |  | 210296412 | 4282167361 | 5.165% | 360 | 2021-11-25 | N/A | 90 | 450 | 25%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1737-2021 | CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 153 POR AUTONORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." | EN EJECUCION | 46725766622 | 622106182 | 8660907626 | 56008780430 | 19.87% | 540 | 2021-12-02 | N/A | 660 | 1200 | 122.2%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1752-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2. | EN EJECUCION | 50793789333 | 7353503397 | 1279282469 | 59426575199 | 17% | 630 | 2021-12-02 | N/A | 150 | 780 | 23.81%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1760-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 | TERMINADO - ACTA EN FIRMAS | 32746569014 | 6812193933 | 13509606379 | 53068369326 | 62.06% | 600 | 2021-12-02 | N/A | 270 | 870 | 45%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1765-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA (AK 19) DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 134 Y DE LA AVENIDA CONTADOR (CALLE 134) DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA CARRERA 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TERMINADO - ACTA EN FIRMAS | 92035128443 |  | 195558707 | 92230687150 | 0.2125% | 570 | 2021-12-01 | N/A | 30 | 600 | 5.263%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1766-2021 | CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL AVENIDA JORGE URIBE BOTERO DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 151 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO - ACTA EN FIRMAS | 94144511782 |  | 153806017 | 94298317799 | 0.1634% | 690 | 2021-12-02 | N/A | 30 | 720 | 4.348%
2021 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1777-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA BOYACÁ (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCIÓN CON CALLE 183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 72334682056 | 1047765810 | 3127985895 | 76510433761 | 5.773% | 570 | 2022-01-03 | 2024-11-26 | 420 | 990 | 73.68%
2021 | OBRA | MIXTO (EYD Y OBRA) | IDU-1807-2021 | ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO AL COSTADO SUR DE LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MEDELLÍN (CALLE 80) CON AVENIDA BOYACÁ (AK 72) Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 21779705484 | 1107423397 | 2879510056 | 25766638937 | 18.31% | 600 | 2022-01-20 | 2025-06-16 | 410 | 1010 | 68.33%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1810-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA NORTE DE LA AVENIDA LA SIRENA (CL153) ENTRE AUTOPISTA NORTE Y AVENIDA BOYACÁ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 39108607766 | 3872334454 | 7823269409 | 50804211629 | 29.91% | 570 | 2022-02-04 | 2025-04-08 | 450 | 1020 | 78.95%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1811-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 80 Y 84 BIS, CALLE 82 ENTRE CARRERAS 13 Y 15 Y CALLE 84 BIS ENTRE CARRERA 13 Y 15 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED PEATONAL ZONA ROSA EN BOGOTÁ D.C | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 8671956073 | 558626505 | 1160632938 | 10391215516 | 19.83% | 330 | 2022-01-14 | 2023-05-30 | 157 | 487 | 47.58%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1825-2021 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 1 | TERMINADO - ACTA EN FIRMAS | 24218934067 | 5899228180 | 4443417836 | 34561580083 | 42.7% | 720 | 2022-01-19 | N/A | 593 | 1313 | 82.36%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1826-2021 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 2 | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 30477432487 |  | 0 | 30477432487 | 0% | 450 | 2022-01-14 | 2025-09-02 | 712 | 1162 | 158.2%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1839-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3 | EN EJECUCION | 49936100522 | 8848167766 | 481630922 | 59265899210 | 18.68% | 720 | 2022-01-19 | N/A | 60 | 780 | 8.333%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1847-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4 | EN EJECUCION | 51277910993 | 4266881942 | 3517370759 | 59062163694 | 15.18% | 720 | 2022-01-14 | N/A | 90 | 810 | 12.5%
2021 | OBRA | MIXTO (EYD Y OBRA) | IDU-1848-2021 | ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | SUSPENDIDO | 25725234309 | 9337595146 | 14967663266 | 50030492721 | 94.48% | 510 | 2022-01-27 | N/A | 667 | 1177 | 130.8%
2021 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1868-2021 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DEL SUR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | LIQUIDADO | 4057686864 |  | 310000000 | 4367686864 | 7.64% | 270 | 2022-01-24 | 2023-07-06 | 165 | 435 | 61.11%
2022 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-517-2022 | CONSTRUCCIÓN DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE LA CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO | 5392394968 | 2550630561 | 2936593703 | 10879619232 | 101.8% | 330 | 2022-04-18 | 2025-10-30 | 510 | 840 | 154.5%
2022 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1013-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA) | EN EJECUCION | 181740991864 |  |  | 181740991864 | 0% | 1230 | 2022-08-25 | N/A |  | 1230 | 0%
2022 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1586-2022 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., GRUPO 3 | CADUCADO | 29375682501 |  |  | 29375682501 | 0% | 570 | 2023-01-25 | N/A |  | 570 | 0%
2022 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1641-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CICLOPARQUEADERO DEL PORTAL DE SUBA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE TRANSMILENIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 3561667602 |  | 684186007 | 4245853609 | 19.21% | 270 | 2023-01-27 | 2024-10-23 | 270 | 540 | 100%
2022 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1668-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 54 SUR ENTRE CARRERA 88 C Y CARERA 89 B EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2013 - 00367, EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 6414431387 |  | 642213609 | 7056644996 | 10.01% | 420 | 2023-01-17 | N/A | 180 | 600 | 42.86%
2022 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1705-2022 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA HOYA DEL RAMO, SECTOR CUATRO CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE USME, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION | 3871292506 |  | 0 | 3871292506 | 0% | 390 | 2023-06-15 | 2024-10-25 | 90 | 480 | 23.08%
2022 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1714-2022 | CONSTRUCCIÓN DE LA CICLORRUTA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 15 DESDE LA CL 100 HASTA LA CL 122 EN BOGOTÁ D.C. | CADUCADO | 8311049895 |  |  | 8311049895 | 0% | 420 | 2023-02-09 | N/A |  | 420 | 0%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1167-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN AGUSTÍN LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 7192123272 |  | 671194756 | 7863318028 | 9.332% | 390 | 2023-05-15 | N/A | 60 | 450 | 15.38%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1199-2023 | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR AV. MEDELLÍN (CALLE 80) POR AV. NQS (CRA. 30) EN BOGOTÁ D.C. | SUSPENDIDO | 24140460702 |  | 0 | 24140460702 | 0% | 750 | 2023-06-20 | N/A | 150 | 900 | 20%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1294-2023 | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LA IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO DE CICLOPARQUEADEROS DE USO OCASIONAL EN BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 536295652 |  |  | 536295652 | 0% | 105 | 2023-06-02 | 2023-09-18 |  | 105 | 0%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1319-2023 | DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 341838822928 |  | 19735000000 | 361573822928 | 5.773% | 1260 | 2023-06-01 | N/A | 210 | 1470 | 16.67%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1335-2023 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL ATIRANTADO LOCALIZADO EN LA CALLE 174 POR AV. PASEO DE LOS LIBERTADORES, EN BOGOTÁ D.C. | TERMINADO-TRAMITE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA | 9638325921 | 394467930 | 2486374784 | 12519168635 | 29.89% | 330 | 2023-06-14 | 2025-10-14 | 390 | 720 | 118.2%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1450-2023* | CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2 | SUSPENDIDO | 499589297791 |  | 0 | 499589297791 | 0% | 1020 | 2023-09-07 | N/A | 90 | 1110 | 8.824%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1456-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C | EN EJECUCION | 477834784322 |  | 0 | 477834784322 | 0% | 1080 | 2023-06-22 | N/A | 240 | 1320 | 22.22%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1727-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | SUSPENDIDO | 556028077752 |  | 0 | 556028077752 | 0% | 2220 | 2024-02-19 | N/A | 285 | 2505 | 12.84%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1739-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127, INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. | EN EJECUCION | 385101884884 |  | 0 | 385101884884 | 0% | 2400 | 2024-02-23 | N/A | 374 | 2774 | 15.58%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1740-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | SUSPENDIDO | 446445908445 |  |  | 446445908445 | 0% | 2220 | 2024-03-06 | N/A |  | 2220 | 0%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1763-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | SUSPENDIDO | 160627461799 |  |  | 160627461799 | 0% | 960 | 2024-02-26 | N/A |  | 960 | 0%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1765-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 5, DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 43271765891 |  | 0 | 43271765891 | 0% | 540 | 2024-02-06 | N/A | 60 | 600 | 11.11%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1767-2023 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES TRANSVERSALES PEATONALES EN LA CALLE 73 ENTRE CARRERA 7 Y AVENIDA CARACAS, LA CALLE 79B ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 7 Y LA CALLE 85 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 11 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | EN EJECUCION | 25500000000 |  | 36773824 | 25536773824 | 0.1442% | 480 | 2024-02-27 | N/A | 206 | 686 | 42.92%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1771-2023 | CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 15630957236 |  | 89283951 | 15720241187 | 0.5712% | 450 | 2024-02-06 | N/A | 230 | 680 | 51.11%
2023 | OBRA | ESQUEMA 1 | IDU-1776-2023 | CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 40265583849 |  |  | 40265583849 | 0% | 660 | 2024-04-03 | N/A |  | 660 | 0%
2023 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-1800-2023 | EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE DE LAS OBRAS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADOS A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA GRUPO 5, EN BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 56855000000 |  |  | 56855000000 | 0% | 630 | 2025-08-20 | N/A |  | 630 | 0%
2024 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-2400-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS CALLE 92 Y CALLE 94 DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA AUTOPISTA NORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ, D.C. | EN EJECUCION | 34181262498 |  | 0 | 34181262498 | 0% | 540 | 2025-01-27 | N/A | 60 | 600 | 11.11%
2024 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-2404-2024 | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO EN LAS LOCALIDADES DE ENGATIVÁ, CRA. 112A ENTRE CALLES 78 Y 72F Y BARRIOS UNIDOS, CRA. 50 ENTRE CALLE 72 Y 79B EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 28640426106 |  |  | 28640426106 | 0% | 330 | 2025-01-20 | N/A |  | 330 | 0%
2024 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-2412-2024 | CONSTRUCCIÓN DEL EMPALME DE LA AVENIDA JOSÉ CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B BIS A HASTA LA CARRERA 112 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA AV JOSE CELESTINO MUTIS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. | EN EJECUCION | 13331560035 | 2979575188 | 1069381538 | 17380516761 | 30.37% | 300 | 2025-01-31 | N/A | 150 | 450 | 50%
2024 | OBRA | ESQUEMA 2 | IDU-2424-2024 | CONSTRUCCIÓN DE LOS ANDENES DEL PARQUE GILMA JIMÉNEZ, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. | EN EJECUCION | 6800449952 |  | 0 | 6800449952 | 0% | 240 | 2025-01-23 | N/A | 71 | 311 | 29.58%
* Contrato 1450-2023: Este contrato se encuentra suspendido, en trámite de la notificaciones Judiciales