## AV GUAYACANES
NUMERAL 5 | [13 empty] | * NUMERAL 6 | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | Sírvase informar, el cual es impacto vial de la Av Guayacanes de manera integral, haciendo mención al número de población beneficiaria, proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros. | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AV. GUAYACANES GP 4 | TERMINADO Y PUESTO EN SERVICIO | 2019-01-31 | 2021-11-02 | IDU-LP-SGI-009-2018 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | 41559794261 | 39759821227 | Contrato liquidado | TRAMO 1: MALLA VIAL ARTERIAL: 0.945 KM CICLORRUTA: 0.31 KM TRAMO 2: MALLA VIAL ARTERIAL: 0.945 KM CICLORRUTA: 0.31KM | 0 | NA | NA | NA | El proyecto se localiza en el sur-occidente de la ciudad, específicamente dentro de las localidades Bosa y Kennedy, donde se presentaban grandes problemas de conectividad con el resto de la ciudad. Estos problemas se evidenciaban de alguna manera a través de la congestión vehicular que se producía en esta zona, el déficit de espacios públicos con respecto a la población que allí habita y la falta de conexión con los subsistemas de transportes sostenibles, como el transporte público o el transporte no motorizado (peatonal o bicicletas). La población beneficiada del área de influencia indirecta del proyecto involucra a 753.496 habitantes de las localidades de Bosa, y 1 '230.539 habitantes de la localidad de Kennedy Este proyecto genera disminución en los tiempos de desplazamiento de por lo menos 30 minutos con la construcción de 12.6 km de vías de 2 calzadas, cada una de 3 carriles por sentido y cambios de movilidad entre los sitios de origen y destino, que permite incrementar la productividad de los usuarios, ya que se puede acceder de una mejor forma a los sistemas de transporte disponibles, incluyendo la ciclorruta. Es importante destacar que el proyecto considera la integración de la red de ciclorrutas existentes | NA
AV. GUAYACANES GP 5 | TERMINADO Y PUESTO EN SERVICIO | 2019-01-31 | 2021-12-27 | IDU-LP-SGI-009-2018 | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S. | 78799235009 | 69758066668 | Contrato liquidado | MALLA VIAL ARTERIAL: 1.9 KM CICLORRUTA: 1.56 KM | 0 | NA | NA | NA |  | NA
AV. GUAYACANES GP 1 | TERMINADO Y PUESTO EN SERVICIO | 2019-01-31 | 2023-08-02 | IDU-LP-SGI-009-2018 | CONSORCIO VIAS DEL SUR | 138012187152 | 132996849135 | Contrato terminado y en proceso de liquidación | MALLA VIAL ARTERIAL: 4.2 km, ESTRUCTURA DE VIA TRAMO 1 1,8 Km, ESTRUCTURA DE VIA TRAMO 8 2.4 Km; CICLORRUTA: 3.5 km | 0 | NA | NA | NA |  | NA
AV. GUAYACANES GP 2 | TERMINADO Y PUESTO EN SERVICIO | 2019-02-05 | 2024-04-26 | IDU-LP-SGI-009-2018 | CONCAY S.A. | 186757395930 | 174386937285 | 12370458645 | 20,6 | 0 | NA | NA | NA |  | NA
AV. GUAYACANES GP 3 | El contrato se encuentra en ejecucion en fase de construccion con un avance del 99,42%. Las calzadas viales, puentes vehiculares y puente peatonal fueron puestas en servicio el pasado 10/04/2024. Se vienen ejecutando actividades de conformación de espacio público sobre Av Boyacá entre Calle 11F y Calle 12B, en costado oriental y occidental, restitución de separadores en calzadas de Av Boyacá, conformación de espacio público en zonas bajo puentes vehiculares, instalación de mobiliario urbano, construcción de SUDS, entrega de infraestructura a empresas de servicio público y remates de obra. | 2019-02-14 | 2024-07-28 | IDU-LP-SGI-009-2018 | CONRSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009 | 180814544435 | $ 152.111.780.000 | $ 28.702.764.435 | MALLA VIAL ARTERIAL: 2.75 km, 16 km/carril CICLORRUTA: 1.80 km | MALLA VIAL ARTERIAL: 0 km, habilitada al servicio el 10/04/2024. CICLORRUTA: 0.13 km | 3 | Tramo 4 - CALLE 12 CRA 78; DESDE K1+800 HASTA TV 73 Tramo 5A - CALLE 12 ENTRE CRA 71B Y AVENIDA BOYACÁ Tramo 9 - CALLE 12 ENTRE TV 73 A TV 71 B - AVENIDA BOYACA CALLE 11 F | Lunes a viernes: 7:00 am - 5:00 pm Sabados y domingos: 7:00am - 3:30 pm |  | COI 23 de 06/06/2024: Inicio 11/06/2024-Fin 28/07/2024. 24 hrs 1. Av Boyacá Cll 9 2. Av Boyacá Cll 8Bis 3. Cll 12B Av Boyacá 4. Av Boyacá Cll 11B Bis 5. Av Boyacá Cll 11F 6. Av Boyacá Cll 12 COI 26 de 27/06/2024: Inicio 28/06/2024-Fin 28/07/2024. 24 hrs 1. Av Boyacá Cll 11F 2. Av Boyacá Cll 11B Bis 3. Av Boyacá Cll 12A 4. Av Alsacia Tv 73 5. Cr 72 y Cr 71D al oriente entre Cl 12 Cl 11B Bis 6. Cr 72 y Tv 73 al occidente entre Cl 12 y Cl 12Bis 7. Cll 11F y Cll 12 Entre Tv 75 y Tv 73 8. Av Boyacá Cll 12 Bis 9. Av Alsacia Kr 71D 10. Cll 11F Tv 73 Inicio 28/06/2024- Fin 28/07/2024. 6:00 - 20:00 11. Cll 11F Av Boyacá 12. Tv 75 Cll 11F
*Para la informacion de proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros es necesario indicar que esta es una informacion propia de la Secretaria Distrital de Movilidad

## BOYACÁ 170-183
NUMERAL 7 | [14 empty] | * NUMERAL 8 | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | CUANTOS CARRILES SE CREARON Y SUS PROPORCIONES | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | Sírvase informar, el cual es impacto vial de la de la ampliación de la Boyacá entre calle 170 y calles 183 de manera integral, haciendo mención al número de población beneficiaria, proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros. | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AVENIDA BOYACA ENTRE CALLE 170 Y CALLE 183 | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 70.24% | 2022-05-03 | 2024-11-26 | IDU-LP-SGI-014-2021 | CONSORCIO MALLA VIAL BOGOTÁ | 80910046637 | 57462431886 | 23447614751 | El proyecto de la Avenida Boyacá contempla dos calzadas centrales con dos carriles de 3,50 c/u y dos calzadas externas con dos carriles de 3,4 c/u en una longitud total de 1,3 km. | MALLA VIAL ARTERIAL: Total del proyecto 1.3 km, ejecutado 0.99 km CICLORRUTA: Total del proyecto 1.29 km, ejecutado 1.16 km ESPACIO PÚBLICO: Total del proyecto 22.140 M2, ejecutado 18.631 M2 | MALLA VIAL ARTERIAL: 0.31 km CICLORRUTA: 0.13 km ESPACIO PÚBLICO: 3.508 M2 | 5 | 1. Redes de alcantarillado: Este frente de obra contempla la construcción de sumideros y domiciliarias de alcantarillado en el frente de obra de la calle 175 y calle 170. 2. Redes de acueducto: Este frente de obra está conformado por las cuadrillas que están ejecutando la construcción de los empates de redes de acueducto del costado occidental entre la calle 170 y calle 181. 3. Construcción de calzadas: Este frente de obra está conformado por las cuadrillas que se encuentran adelantando la construcción de las calzadas occidentales entre la calle 175 y la calle 170. 4. Construcción espacio público y redes secas: Este frente de obra está conformado por las cuadrillas que se encuentran construyendo el espacio público y la construcción de cajas de semaforización del tramo occidental entre la calle 170 y la calle 175. 5. Mantenimiento vial: Frente de obra asignado para adelantar las acciones de movilidad requeridas en las vías de desvío del proyecto. | Para los frentes de obra 1, 2, 3 y 4 el horario es: Lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm Sabado: 7:00 am a 12:00 pm Para el frente de obra 5: Lunes a viernes de 9:00 pm a 5:00 am | Se estima que con la ampliación de la Avenida Boyacá entre calle 170 a la calle 183, se beneficiarán más de 50.750 habitantes de la localidad de suba y 1.2 millones de personas en la ciudad de Bogota el proyecto de la extensión de la av. Boyacá se convertirá a mediano plazo en el tercer corredor que será ampliado para mejorar el acceso y salida de la ciudad mejorando los tiempos de circulacion de modos motorizados y no motorizados. | 1. COI No. 25 del 20 de junio de 2024 (PMT 36 Cierre total de la calzada occidental y separador central para construcción de malla vial y PMT 32-2. Construcción de malla via . Av. Boyacá entre calles 183 y calle 175 costado occidental. 2. COI No. 12 del 21 de marzo de 2024 (PMT 33. Construcción de malla vial Av. Boyaca entre calles 170 y la calle 175 costado occidental. 3. COI No. 17 del 25 de abril de 2024 (PMT 35 y PMT 5-5 Cnstrucción de malla vial costado norte de la Av. Boyaca con Cl 175 y acciones de movilidad)
*Para la informacion de proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros es necesario indicar que esta es una informacion propia de la Secretaria Distrital de Movilidad

## MUTIS 114-122
NUMERAL 9 | [16 empty] | * NUMERAL 10 | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | número y kilómetros de carriles nuevos | longitud del espacio de uso público destinado en la obra | cuantos kilómetros de ciclorruta se van a entregar | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | Sírvase informar, el cual es impacto vial de la Av. Mutis entre carreras 114 a la carrera 122 de manera integral, haciendo mención al número de población beneficiaria, proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros. | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AV. MUTIS KR114 A KR 122 | El contrato se encuentra en ejecucion en su etapa de construccion con un avance del 69,35% | 2017-12-27 | 2024-09-30 | IDU-LP-SGI-007-2017 | CONSORCIO AVENIDA MUTIS | 56902042800 | 37201785537 | 19700257263 | 6 Carriles / 9,38 km-carril | 3,13 km / 18.466,08 m2 de espacio publico | 2,03 km de ciclorruta | 5,69 km-carril ejecutados | 3,69 km-carril en ejecución | 4 frentes activos | TRAMO 1 : Carrera 122 desde la CL 63 Bis A hasta CL 63B TRAMO 2 : Av. José Celestino Mutis desde la Carrera 118A hasta la Carrera 122 TRAMO 3 : Av. José Celestino Mutis desde la Carrera 113Bis hasta la Carrera 118A TRAMO 4 : Av. José Celestino Mutis desde la TV 112B Bis A hasta la Carrera 113 Bis | Lunes a Viernes: 7:00 am a 5:00 pm Sábados: 7:00 am a 12:00 pm | Se estima que con esta nueva prolongación de la Avenida José Celestino Mutis, se beneficiarán más de 150.000 personas localizadas en el área de influencia de las obras, particularmente la población de los barrios Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys de la localidad de Engativá. La Avenida José Celestino Mutis es identificada como parte de las vías que conforman la estructura de la malla vial arterial principal y por ello se convierte en una conexión indispensable no solo en el ámbito urbano sino regional. Esta conexión permitiría una mejora significativa a la accesibilidad al Distrito desde el occidente mejorando los tiempos de viaje y las condiciones de movilidad de corredores como la Avenida Calle 80 y la Avenida Calle 13. Adicionalmente, brinda un beneficio único al conectar de manera directa al aeropuerto internacional El Dorado con la región. Esto implicaría una reducción importante de vehículos de todo tipo circulando por las vías del Distrito y mejorando la competitividad de la distribución de Carga y Mercancías que circula desde y hacia el exterior por modo aéreo. | COI No. 9525 - 15/03/2024 COI No. 9526 - 15/03/2024
*Para la informacion de proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros es necesario indicar que esta es una informacion propia de la Secretaria Distrital de Movilidad

## EXTENSIÓN CARACAS
NUMERAL 11 | [18 empty] | * NUMERAL 12 | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | (**) FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | número y kilómetros de carriles nuevos | longitud del espacio de uso público destinado en la obra | cuantos kilómetros de senderos peatonales se van a entregar | cuantos puentes vehiculares y peatonales están proyectos en la obra y en que ubicación se construirán | cuantas estaciones de transporte público y de que tipo serán construidas en esta obra | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | Sírvase informar, el cual es impacto vial de la obra de extensión de la Avenida Caracas de manera integral, haciendo mención cuantas localidades se encuentran relacionadas en esta ampliación, número de población beneficiaria, proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros, flujo de pasajeros de transporte articulado, biarticulado y alimentadora de las localidades beneficiarias de la obra. | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
TM CARACAS TRAMO 1 | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 83,42% | 2019-12-26 | 2024-09-11 | - IDU-LP-SGI-014-2019 OBRA - IDU-CMA-SGI-020-2019 INTERVENTORÍA | CONSORCIO CARACAS SUR | $ 288.052.925.780 | $ 211.995.233.448 | $ 76.057.692.332 | Ocho (8) carriles nuevos, con una longitud total de 32,4 Km/carril (incluidos BRT, Mixtos, Acessos e Intersecciones). | 63.401 M2 | 7 Km de andenes (Costado oriental y costado occidental). | Dos (2) puentes vehiculares (uno por sentido) ubicados sobre la quebrada Chiguaza (Construido). Un (1) puente peatonal ubicado a la altura de la carrera 5Z con Avenida Caracas (en construcción). | Dos (2) estaciones BRT Intermedias para el servicio publico de Transmilenio. Una (1) estación alimentadora en el sector de Molinos, igualmente manejada por Transmilenio. | Avance a la fecha 27,1 Km/carril. | 5,3 Km/carril. | Siete (7) frentes. | 1. Costado Occidental de la Avenida Caracas entre la carrera 9A y carrera 6 A. 45 2. Costado Oriental de la Avenida Caracas entre la calle 56 sur y calle 65 sur. 65 3. Calle 65 Sur par vial oriental. 35 4. Par vial – Este. Portal TM Usme. 15 5. Espacio publico frente a Estación alimentadora de Molinos. Calle 51 Sur con KR 6. 120 6. Estructuras frente 3. Estación BRT de Danubio. Av. Caracas con Calle 56 Sur. 70 7. Estructuras frente 1. Puente peatonal Molinos. Calle 51 Sur con KR 5Z. 90 Número de trabajadores frentes diurnos: 440 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | El Proyecto de la Extensión Troncal Caracas tramo 1, se desarrolla en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Usme a lo largo de la Avenida Caracas, desde la estación intermedia BRT Molinos hasta el Portal de Usme. Se beneficiara a 850.000 habitantes del sector. La implementación del proyecto en general, logrará la continuidad de las calzadas BRT, mixta, espacio publico y cicloruta, entre la carrerra 10 y el portal Usme mejorando ostensiblemente el flujo vehicular, de biciusuarios y flujo peatonal, igualmente, generando espacios de paso seguro para la comunidad. La nueva estación BRT Danubio, beneficiará a la población y trabajadores que frecuentan la cárcel La Picota, Escuela de Artillería y habitantes de los barrios del sector Danubio, la Fiscala, Diana Turbay, San Agustin, Palermo sur entre otros barrios aledaños. Así mismo, se contempla la construcción e implementación de la Estación Intermedia BRT Danubio la cual nace a partir de la necesidad de aumentar la cobertura del sistema Transmilenio y ayuda a descentralizar las dinámicas de acceso al servicio en puntos críticos como el portal Usme y la estación intermedia BRT Molinos, las cuales en la actualidad reciben un alto flujo de usuarios. | COI 10 del 7-mar-24 PMT 216 TÍPICO REMATES, SUMIDEROS, POZOS Y SARDINEL COI 14 del 4-abr-24 PMT 220 REDES HUMEDAS Y SECAS CL 65 SUR Y PAR VIAL CIO 16 del 18-abr-24 PMT 225 RETRO POSEEDORES COI 18 del 2-may-24 PMT 212 HIDRANTES PAR VIAL COI 18 del 2-may-24 PMT 203 PRORRO MONTAJE PTE PEATONAL MOLINOS COI 19 del 9-may-24 PMT 227 CIERRE LOSA DE APROXIMACION CHIGUAZA COI 19 del 9-may-24 PMT 228 AV CARACAS ENTRE KR 7 Y KR 10 COI 21 del 23-may-24 PMT 226 BOX STA LIBRADA Y ETB COI 22 del 30-may-24 PMT 207 PRÓRROGA DEMARCACIÓN COI 22 del 30-may-24 PMT 208 PRÓRROGA LOSAS CL 68A SUR COI 22 del 30-may-24 PMT 221 ACCESOS PICOTA ARTILLERIA CEMEX COI 23 del 6-jun-24 PMT 231 CRUCE DE REDES CL 56 SUR COI 26 del 27-jun-24 PMT 133 CIERRE TOTAL CL 65 SUR COI 26 del 27-jun-24 PMT 223 POMPEYANO CRA 8 COI 26 del 27-jun-24 PMT 232 CALZADA BRT ORIENTAL Y OTROS COI 26 del 27-jun-24 PMT 233 SUBTERRANIZACIÓN CL 68B SUR COI 28 del 11-jul-24 PMT 234 - INSTALACIÓN DE REDES SOBRE ESPACIO PÚBLICO EN LA AV. CARACAS ENTRE CARRERAS 9 Y 10 COSTADO ORIENTAL COI 28 del 11-jul-24 PMT 236 INSTALACION DE REDES EN ESPACIO PÚBLICO ENTRE CARRERAS 9 Y 10 COI 29 del 18-jul-24 PMT 237 CIERRE KR 5Z CON CL 50B SUR COI 29 del 18-jul-24 PMT 238 TIPICO ESPACIO PUBLICO, REMATES, SARDINELES, POZOS, BARRERAS ANTICOLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
(**) El proyecto cuenta con 5 años de mantenimiento adicionales
* Para la informacion de proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros, flujo de pasajeros de transporte articulado, biarticulado y alimentadora de las localidades beneficiadas por la obra es necesario indicar que esta es una informacion propia del sistema Transmilenio por lo que es esta Entidad la que tiene el registro de su flota y lo que se proyecta una vez la troncal este finalizada.

## EXTENSIÓN LAUREANO
NUMERAL 13 | [15 empty] | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | cual es la extensión en kilómetros a intervenir | número y kilómetros de calzadas nuevas | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AV. NOVENA - 170-193 | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 80,38% | 21 de febrero de 2018 | 02 de marzo del 2025 | IDU-LP-SGI-033-2017 | UNIÓN TEMPORAL MURCON conformada por: Murcia Murcia SAS: 51% Concrescol S.A.: 49% | obra: $115.807.361.020 Interventoría : $ 10.454.569.994 Total : $126.261.931.014 | Obra: $82.233.452.758 Interventoría : $ 6.409.864.189 Total: $ 88.643.316.947 | Obra : $ 33.573.908.262 Interventoría: $4.044.705.805 Total: $37.618.614.067 | Vía: 2,3 km | 2 calzadas de tres carriles en cada sentido. 13,8 km/carril | 12,17 km | 1,63 km/carril | 11 | 1. Calle 170 costado oriental : 2. calle 170 costado occidental : 3. calle 175 costado oriental: 4. calle 175 costado occidental. 5. calle 180 costado oriental. 6. calle 181 a calle 183 oriental. 7. calle 183 a calle 187 occidental. 8. calle 187 a calle 189 occidental 9. calle 189 occidental canal canaima. 10. calle 189 a calle 191 oriental. 11. calle 191 a calle 192 oriental: | De lunes y viernes de 7:00 am a 4:30 pm. De martes a jueves de 7:00 am a 5:00 pm. los sabados de 7:00am a 10:00 am. | COI No. 1 : INICIO :15-SEP-23 FIN:12-SEP-24 COI No. 2: INICIO :15-SEP-23 FIN:12-SEP-24 COI No. 3: INICIO :22-MAR-24 FIN:19-DIC-24 COI No. 4: INICIO :12-SEP-23 FIN:12-SEP-24 COI No. 6: INICIO :17-MAY-24 FIN:26-DIC-24 COI No. 7: INICIO :10-MAY-24 FIN:27-FEB-25 COI No. 8: INICIO :10-MAY-24 FIN:26-DIC-24 COI No. 9: INICIO :10-MAY-24 FIN:26-DIC-24

## PATIO LA REFORMA
NUMERAL 14 | [12 empty] | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | capacidad de estacionamiento del patio | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
PATIO LA REFORMA | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 95.5% | 08 de febrero de 2021 | 02 de octubre de 2024 | IDU-LP-SGI-021-2020 Obra IDU-CMA-SGI-036-2020 Interventoria | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S | $196.264.764.239 | $194.446.724.660 | $ 1.818.039.569 | *- BUSES ARTICULADOS - 92 UN *- BUSES BIARTICULADOS - 44 UN *- VISITANTES - 17 UN *- TRABAJADORES - 23 UN *- MOTOS - 60 UN | 9 Frentes de obra. | *- Construcción de vigas cabezal movimiento No. 2 *- Construcción Caisson drenantes *- Construcción de redes secas (meta fisica del 0.5%) *- Construcción de redes humedas (meta fisica del 0.5%) *- Construcción urbanismo (meta fisica del 0.5%) *- Construcción losas MR (meta fisca del 0.5%) *- Construcción concreto lanzado sobre pantalla caisson (obras complementarias) *- Señalización y demarcación (meta fisica del 0.5%) *- Adecuación calle 88 b sur (obras complementarias) | LUNES A VIERNES DE 6:00 AM A 6:00 PM, SABADOS DE 6:00 AM 12:00 M | PMT 035: COI 17 del 26 de abril 2024 PMT 037: COI 27 del 05 de julio 2024 PMT 029: COI 29 del 19 de julio 2024

## AV. CIUDAD DE CALI
NUMERAL 15 | [15 empty] | * NUMERAL 16 | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | cual es la extensión en kilómetros a intervenir | número y kilómetros de calzadas nuevas | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | Sírvase informar, el cual es impacto vial de la obra de extensión de la Avenida Ciudad de Cali de manera integral, haciendo mención cuantas localidades se encuentran relacionadas en esta ampliación, número de población beneficiaria, proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros, flujo de pasajeros de transporte articulado, biarticulado y alimentadora de las localidades beneficiarias de la obra. | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 1 | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 90.74% | 2021-01-26 | 2024-09-04 | IDU-LP-SGI-004-2020 Obra DU-CMA-SGI-009-2020 Interventoria | CONSORCIO CONEXIÓN 20 | 156419909454 | 109731974945 | 46687934509 | Longitud Total Del Tramo En Km:2.85 Longitud De Carriles De Transmilenio Km/Carril: 9.35 Longitud De Carriles Mixtos Km/Carril: 3.42 | Longitud de carriles de Transmilenio (Incluido retorno operacional): 9.35km Carriles mixtos: 3.42 km/carril. Tramo Nuevo: Desde el K0+000 HASTA K0+700 dos (2) carriles BRT y dos (2) carriles Mixtos en cada sentido. Norte-Sur y Sur- Norte. | Longitud Total Del Tramo En Km:2.81 Longitud De Carriles De Transmilenio Km/Carril: 9.35 Longitud De Carriles Mixtos Km/Carril: 3.27 | Longitud Total Del Tramo En Km: 0.04 Longitud De Carriles De Transmilenio Km/Carril: 0.00 Longitud De Carriles Mixtos Km/Carril: 0.15 | 19 | Estación Tibanica primavera: 7 frentes Estación laureles: 5 frentes Estación Islandia: 7 frentes | Para todos los frentes de trabajo se maneja un horario de 7:00 am a 5:00pm | El proyecto TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI DESDE AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS se esta ejecutando por cuatro (4) grupos contratados para la ejecución de las obras los cuales actualemnte se encuentran en etapa de construccion. Ahora bien de manera puntual se presentan a continuacion las localidades relacionadas con la intervencion del proyecto y poblacion beneficiada: Grupo 1: Localidades relacionadas en la ampliacion: Localidad de Bosa. Numero de poblacion beneficiada: 557.680 habitantes. Grupo 2: Localidades relacionadas en la ampliacion: Kennedy y Bosa. Este proyecto servirá como alimentador de la primera línea del Metro de Bogotá. Numero de poblacion beneficiada: Kennedy: 1.230.469 y Bosa: 753.496 habitantes. Grupo 3: Localidades relacionadas en la ampliacion: Kennedy Numero de poblacion beneficiada:1.194.768 habitantes Grupo 4: Localidades relacionadas en la ampliacion: Localidad de Kennedy Número de poblacion beneficiaria: 1.273.390 habitantes El proyecto traera consigo crecimiento de la oferta futura de transporte, mejor movilidad para peatones y biciusuarios, conexión sur-occidente, integración regional, mejor acceso a lugares de interés, valorización del sector, renovación del espacio urbano. Para la informacion de proyección de los tiempos de desplazamiento, flujo vehicular en horas valle y horas pico en tiempo y kilómetros, flujo de pasajeros de transporte articulado, biarticulado y alimentadora de las localidades beneficiadas por la obra es necesario indicar que esta es una informacion propia del sistema Transmilenio por lo que es esta Entidad la que tiene el registro de su flota y lo que se proyecta una vez la troncal este finalizada. | COI No 18 del 02/05/2024 (5/05/2024 - 8/08/2024) COI No 20 del 16/05/2024 (24/05/2024 - 4/09/2024) COI No 19 del 09/05/2024 (10/05/2024 - 4/09/2024) COI No 18 del 02/05/2024 (3/05/2024 - 4/09/2024) COI No 22 del 30/05/2024 (31/05/2024 - 4/09/2024) COI No 24 del 13/06/2024 (14/06/2024 - 4/09/2024)
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 2 | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 50.42% | 2021-01-26 | 2024-10-31 |  | CONSORCIO SANTA MARIA 004 | 239624651064 | 106290197151 | 133334453913 | Longitud Total Del Tramo En Km:2.5 Longitud De Carriles De Transmilenio Km/Carril: 9.35 Longitud De Carriles Mixtos Km/Carril: 16.05 | El tramo tenía habilitadas 3 calzadas mixtas desde la calle 46 sur hasta la calle 61 a sur (límite del proyecto) y 2 calzadas mixtas y 1 o 2 BRT desde la calle 42 f Sur (limite norte del proyecto) hasta la calle 46 sur (ingreso al Portal Américas de Transmilenio).Estas calzadas se desplazan quedando en todo el tramo de 2 carriles mixtos y 1 o 2 BRT, en el corredor vial. | Longitud De Carriles De Transmilenio Km/Carril: 4.3 Longitud De Carriles Mixtos Km/Carril: 7.20 | Longitud De Carriles De Transmilenio Km/Carril: 5.05 Longitud De Carriles Mixtos Km/Carril: 8.88 | 15 | Sub-Tramo 1: Av. Ciudad de Cali entre Calle 61A sur a Calle 59 Sur Sub-Tramo 2: - Avda. Cali Cl. 59b Sur – Glorieta Sub-Tramo 3: - Avda. Cali Cl. 59b Sur - Avda. Cali Cl. 57B Sur Sub-Tramo 4: - Intersección Avda. Cali con Cl. 57B Sur Sub-Tramo 5 - AV. Cali entre CL 57B Sur Y CL 53 Sur Sub-Tramo 6 – Intersección AV. Cali con CL 53 Sur Sub-Tramo 7 - AV. CALI entre CL53 SUR Y DG49 SUR Sub-Tramo 8 – Intersección AV. CALI con DG49 SUR Sub-Tramo 9 - - AV. CALI entre Calle 46 Sur a DG49 SUR Sub-Tramo 10 - - AV. CALI entre Calle 46 Sur a Av. Villavicencio Sub-Tramo 11 - - AV. CALI entre Av. Villavicencio y Calle 42 F Bis sur Sub-Tramo 12 - Avda. Villavicencio con Avda. Ciudad de Cali – Costado Nor-occidental A A Sub-Tramo 13 - Avda. Villavicencio con Avda. Ciudad de Cali – Costado Oriental - Incluye la Carrera (Oreja – Conectante) Sub – Tramo 14 – Intersección Av. Villavicencio Sub- Tramo 15 – Puente Peatonal | El horario de trabajo de los frentes de obra es 7:00 am a 5:00pm |  | COI – 07 de 2024 del 15/02/2024 COI – 22 de 2024 del 30/05/2024 COI – 9 de 2024 del 29/02/2024 COI – 9 de 2024 del 29/02/2024 COI – 13 de 2024 del 27/03/2024
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 3 | El contrato se encuentra en ejecucion, en etapa de construccion con un avance del 62,33% | 2021-01-28 | 2025-03-19 |  | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 146302280211 | 88867871930 | 57434408281 | 1.67km | 2 carriles BRT por sentido y dos mixtos por sentido ,es decir, 8 carriles en total, 4 por cada sentido Carriles mixtos nuevos: 8.11 km/carril | 8.47 km | 6.29 km | 7 | - Tramo No. 1 Costado occidental entre Calles 38 Sur y 2A. - Tramo No. 1 Costado oriental entre Calles 2A y 38 Sur. - Tramo No. 2 Costado oriental entre Calles 40B Sur y 38 Sur. - Tramo No. 2 Costado occidental entre Calles 40B Sur y 38 Sur. - Tramo No. 3 Costado oriental entre Calles 42F Sur y 40B Sur. - Tramo No. 3 Costado occidental entre Calles 42F Sur y 40B Sur. - Estación Patio Bonito y Taquillas | Tramos en Horario diurno de 7:00 a.m - 5:00 p.m Estaciones (Puertas) horario nocturno de 12:00 a.m - 3:00 a.m |  | COI No 7 DEL 15/02/2024 (20/2/24 - 13/2/25) COI No 3 DEL 18/01/2024 (23/1/24 - 23/1/25) COI No 9 DEL 29/02/2024 (1/3/24 - 27/2/25) COI No 52 DEL 28/12/2023 (29/12/23 - 22/8/24) COI No 7 DEL 15/02/2024 (16/2/24 - 6/2/25) COI No 23 DEL 6/06/2024 (7/6/24 - 19/3/25) COI No 3 DEL 18/01/2024 (19/1/24 - 16/1/25) COI No 4 AD 2 DEL 29/01/2024 (6/2/24 - 23/1/25) COI No 5 DEL 1/02/2024 (2/2/24 - 30/1/25) COI No 6 DEL 8/02/2024 (17/2/24 - 16/1/25) COI No 7 DEL 15/02/2024 (16/2/24 - 6/2/25) COI No 11 DEL 14/03/2024 (15/3/24 - 13/3/25) COI No 12 DEL 21/03/2024 (22/3/24 - 6/3/25) COI No 17 DEL 25/04/2024 (26/4/24 - 27/3/25) COI No 20 DEL 16/05/2024 (17/5/24 - 19/3/25) COI No 21 DEL 23/05/2024 (6/6/24 - 19/5/25) COI No 22 DEL 30/05/2024 (13/6/24 - 19/3/25) COI No 25 DEL 20/06/2024 (21/6/24 - 19/3/25) COI No 28 DEL 11/07/2024 (17/7/24 - 12/12/25)
AV. CIUDAD DE CALI ALIMENTADORA LINEA METRO GP 4 | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 43,40% | 2021-01-29 | 2025-12-28 |  | CONSORCIO MAHFER | 187486952847 | 76225398465 | 111261554382 | Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo anillo de la glorieta) en Km/carril: 1,85 Km/carril Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones, aproches de puentes, anillo de la glorieta y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril: 3,49 km/carril Longitud de carriles mixtos en puentes (Sin incluir los aproches e incluyendo anillo de la glorieta) en Km/carril: 1,66 Km/carril | Carriles Mixtos 3,49 Km/carril y Carrilles Mixtos en puentes 1,66 Km/carril 2 calzadas de carriles mixtos en el sector comprendido entre el Inicio de grupo 4 (K7+020) y el fin del grupo 4 (K7+414.97). 2 calzadas de carriles mixtos en sectores de intersecciones semaforizadas sin incluir los carriles de incorporación Carriles BRT: 1,85 Km/carril 2 calzadas de carriles BRT en sectores de estaciones 1 calzada de BRT en sectores entre estaciones 2 calzadas BRT en sectores de intersecciones semaforizadas | Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones, aproches de puentes, anillo de la glorieta y bocacalles sin pompeyano) en Km/carril: 0,15 km/carril | Longitud de carriles de Transmilenio (incluyendo anillo de la glorieta) en Km/carril: 1,85 km/carril Longitud de carriles mixtos (incluyendo carriles de incorporación, intersecciones, aproches de puentes, anillo de la glorieta y bocacalles sin pompeyano) en km/carril: 3,34 km/carril Longitud de carriles mixtos en puentes (Sin incluir los aproches e incluyendo anillo de la glorieta) en Km/carril: 1,66 km/carril | 5 | Organizados por cuadrante y sector glorieta - Fentre cuadrante nor-oriental - Frente cuadrante nor-occidental - Frente cuadrante sur-oriental - Frente cuadrante glorieta - Frente cuadrante sur-occidental | Todos los frentes ejecutan actividades en el siguiente horario: Lunes: 8:00 am a 5:00 pm Martes a viernes: 7:00 am a 5:00 pm Sábados: 7:00 am a 10:00 am |  | COI 36 del 7/09/2023 (11/09/2023 al 5/09/2024) COI 38 del 21/09/2023 (27-/09/2023 al 22/08/2024) COI 33 del17/08/2023 (18/08/2023 al 14/09/2024) COI 46 del 16/11/2023 (17/11/2023 al 14/11/2024) COI 9 del 29/02/2024 (15/03/2024 al 29/08/2024) COI 13 del27/03/2024 (10/05/2024 al 29/08/2024) COI 4 del 25/01/2024 (25/01/2024 al 22/08/2024) COI 48 del 30/11/2023 (05/12/2023 al 22/08/2024) COI 5 del 1/02/2024 (2/02/2024 al 22/08/2024) COI 14 del 7/03/2024 (05/04/2024 al 05/12/2024) COI 22 del 30/06/2024 (31/05/2024 al 05/12/2024) COI 18 del 02/05/2024 (02/05/2024 al 29/08/2024) COI 24 del 13/06/2024 (15/06/2024 al 02/09/2024) COI 26 del 27/06/2024 (28/06/2024 al 17/10/2024)
* El proyecto cuenta con 5 años de mantenimiento adicionales

## CENTRO FUNDACIONAL USAQUÉN
NUMERAL 17 | [16 empty] | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA PROYECTADA | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | longitud del espacio de uso público destinado en la obra | cuantos kilómetros de senderos peatonales se van a entregar | cual es la extensión en kilómetros a intervenir | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[6 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
CENTRO FUNDACIONAL USAQUEN | El contrato se encuentra ejecucion en etapa de construccion con un avance del 16,48% | 6 de diciembre de 2021 | 19 de enero de 2025 | IDU-LP- SGI-006-2021 | CONSORCIO RGH 2021 | 44018242033 | 8800179234 | 35218062799 | 20.094 M2 de espacio público (3.22 km) | El proyecto contempla la intervencion de 20.094 m2 de andenes, incluida la plaza del centro fundacional | 3,22 KM | 0,37 KM | 2.85 | 38 | 38 CIV | L-V 7:00 A.M - 4:30 PM S 7:00 AM - 11:30 PM | COI No 14 DEL 4-APR-24 COI No 17 DEL 25-APR-24 COI No 18 DEL 2-MAY-24 COI No 20 DEL 16-MAY-24 COI No 19 DEL 9-MAY-24 COI No 20 DEL 16-MAY-24 COI No 22 DEL 30-MAY-24 COI No 24 DEL 13-JUN-24 COI No 25 DEL 24-JUN-24 COI No 25 DEL 20-JUN-24 COI No 26 DEL 27-JUN-24 COI 29 DEL 18-JUL-24

## SANTA BARBARA
NUMERAL 18 | [16 empty] | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | longitud del espacio de uso público destinado en la obra | cuantos kilómetros de senderos peatonales se van a entregar | cuantos kilómetros de ciclovía se van a construir | cual es la extensión en kilómetros a intervenir | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[5 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AV. SANTA BÁRBARA AVENIDA CONTADOR | Contrato terminado el 19-abr-2024 sin el cumplimiento del 100% la metá fisica. La EAAB no realizó la obra de rehabilitación del colector de alcantarillado sanitario de la sub-cuenca Norte – Callejas de la EAAB ESP lo cual es requisito previo a la intervención de la vía y el espacio público. | 2021-12-01 | IDU-LP-SGI-027-2021 | CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 027 | 100023589440 | 803290305 | 99220299135 | 34.000 m2 | No se ejecuto abra | 1.75 km | 2.2 km | No se ejecuto la etapa de obra | N.A | N/A Contrato terminado: No posee frentes de obra | N/A Contrato terminado: No posee frentes de obra | N/A Contrato terminado: No posee frentes de obra | N/A Contrato terminado: No posee PMT vigente

## JORGE URIBE BOTERO
NUMERAL 19 | [13 empty] | NUMERAL 20
PROYECTO | ESTADO DE LA OBRA | FECHA DE INICIO | NUMERO DE LICITACION | NOMBRE DEL CONTRATISTA | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | CUANTOS CARRILES SE CREARON Y SUS PROPORCIONES | ESTADO DE AVANCE EN KM | PROYECCION EN KM DE LA INTERVENCION RESTANTE | CUANTOS FRENTES DE OBRA TIENE EL PROYECTO | COMO ESTAN CONFORMADOS LOS FRENTES | HORARIOS DE TRABAJO DE CADA FRENTE | No. COI y fecha de aprobación para los PMT´s vigentes
[5 empty] | OBRA +INTER | OBRA +INTER | OBRA +INTER
AV. JORGE URIBE BOTERO. CARRERA 15 ENTRE CALLE 134 Y 151 | El contrato se encuentra inactivo desde el 19/05/2022 en fase de obras iniciales y gestiones preliminares con un avance del 0,69%. La EAAB no realizó la obra de rehabilitación del colector de alcantarillado sanitario de la sub-cuenca Norte – Callejas de la EAAB ESP lo cual es requisito previo a la intervención de la vía y el espacio público. | 2021-12-02 | IDU-LP-SGI-026-2021 | CONSORCIO CONSTRUCCIÓN VIAL 026 integrado por: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S (50%) GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA – EN REORGANIZACIÓN (50%) | 99985474717 | 502676831 | 99482797886 | N/A | No se realizó ninguna intervención de obra | Dos calzadas, cada una con 2 carriles, de longitud 1,81 Km cada una (7,2 km/carril) | 0 No posee frentes de obra activos | N/A No posee frentes de obra activos | N/A No posee frentes de obra activos | N/A No posee PMT vigente