## INDICE (hidden)
|  |  | Código | 127-FORDE-45
|  |  | Versión | 1 | X
|  |  | Vigencia desde | 2021-12-27 | 43463
INDICE
PROGRAMACIÓN APROBADA Y REGISTRADA EN SEGPLAN - SPI
Documentos que deben ser usados como referencia para diligenciar la programación de metas y presupuesto:
1. Ficha EBI
2. Ficha MGA
3. Informe BogData de Ejecución Presupuestal
4. Informe BogData de Reservas
5. Plan Anual de Adquisiciones Vigente
REPORTE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
RESUMEN DEL PROYECTO
PRODUCTOS MGA
METAS PDD
INFORME CUALITATIVO
ACTIVIDADES - TAREAS
CADENA DE VALOR
INDICADORES DE GESTION

## RESUMEN DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | 1. Bogotá avanza en su seguridad
PROGRAMA |  | 1.05. Espacio público seguro e inclusivo
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  | Incrementar el uso, goce y disfrute del espacio público y el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario distrital
[14 empty] | giros | compro
PERIODO DEL INFORME |  | Noviembre
[5 empty] | MAGNITUD |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | GIROS DE LA VIGENCIA |  | RESERVAS
Objetivo Especifico | Actividad |  | Tipo | Vigencia | Magnitud Programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Apropiación Inicial PAA #17 | Apropiación Disponible | Total Compromisos | % Ejecución Presupuesto | Giros Vigencia | % Giros Sobre Ppto Disponible | Reservas Constituidas | Reservas Definitivas | Giros Reserva | % Giros Reserva | giros vigencia
1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público. | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. |  | Constante | 2024 | 100% | 49% | 49% | 1995700000 | 1604568000 | 1525768000 | 95.09% | 622893369 | 38.82%
|  |  |  | 2025 | 100% |  | 0% | 7013700000
|  |  |  | 2026 | 100% |  | 0% | 7013700000
|  |  |  | 2027 | 100% |  | 0% | 7013700000
1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público. | 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. |  | Suma | 2024 | 33500 | 0 | 0% | 777398201 | 940120750 | 530306559 | 56.41% | 126970599 | 13.51%
|  |  |  | 2025 | 33500 |  | 0% | 6623120321
|  |  |  | 2026 | 33500 |  | 0% | 6623120322
|  |  |  | 2027 | 33500 |  | 0% | 6623120322
1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público. | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. público. |  | Suma | 2024 | 16 | 0 | 0% | 1214300000 | 825758931 | 816750000 | 98.91% | 290169998 | 35.14%
|  |  |  | 2025 | 9 |  | 0% | 3136650000
|  |  |  | 2026 | 9 |  | 0% | 3136650000
|  |  |  | 2027 | 9 |  | 0% | 3136650000
2.Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos |  | Suma | 2024 | 2 | 0 | 0% | 342650000 | 581200000 | 230780000 | 39.71% | 86016666 | 14.8%
|  |  |  | 2025 | 7 |  | 0% | 2079925751
|  |  |  | 2026 | 7 |  | 0% | 2079925751
|  |  |  | 2027 | 4 |  | 0% | 2069925951
3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso |  | Suma | 2024 | 5 | 0 | 0% | 81000000 | 54000000 | 54000000 | 100% | 17650000 | 32.69%
|  |  |  | 2025 | 10 |  | 0% | 507000000
|  |  |  | 2026 | 10 |  | 0% | 506000000
|  |  |  | 2027 | 10 |  | 0% | 506000000
|  |  |  | Total Vigencia 2024 |  |  |  | 4411048201 | 4005647681 | 3157604559 | 78.83% | 1143700632 | 28.55% | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Año | Apropiacion Inicial | Apropiacion Vigente
[15 empty] | 2024 | 4411048201 | 4005647681
[15 empty] | 2025 | 19360396072 | 0
[15 empty] | 2026 | 19359396073 | 0
[15 empty] | 2027 | 19349396273 | 0
[15 empty] | Total | 62480236619 | 4005647681
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Regresar a Indice

## Hoja1 (hidden)
Lista 2023
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

## CADENA DE VALOR
CADENA DE VALOR
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
PERIODO DEL INFORME |  | Noviembre
Meta Producto | Indicador | Proyecto de Inversión | Objetivos específicos | Producto | Actividad | POSPRE | Código fuente financiación | Programado 2024 Inicial | Programado 2024 vigente | Ejecutado 2024 | Giros 2024 | Reservas Constituidas | Reservas Definitivas | Giros Reserva
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200772212***Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato | 1-100-F001 | 162722549 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-F001 | 248806400 | 0 | 0
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200882199***Otros servicios jurídicos n.c.p. | 1-100-I070 | 265900000 | 293900000 | 293900000 | 113310002
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200883111***Servicios de consultoría en gestión estratégica | 1-100-I070 | 524603051 | 457000000 | 438200000 | 196326667
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200883115***Servicios de consultoría en gestión administrativa | 1-100-I070 | 30400000 | 30400000 | 30400000 | 11273333
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200883190***Otros servicios de gestión, excepto los servicios de administración de proyectos de construcción | 1-100-I070 | 28000000 | 0 | 0
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-I070 | 735268000 | 763268000 | 763268000 | 301983367
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O232020200664114***Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | 1-100-I070 | 0 | 0 | 0 | 0
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | O2320201003083899997***Artículos n.c.p. para protección | 1-100-F001 |  | 60000000
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | O232020200772212***Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato | 1-100-F001 | 520098201 | 682820750 | 273006559 | 26920599 | 0 | 0 | 0
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | O232020200882199***Otros servicios jurídicos n.c.p. | 1-100-I070 | 56000000 | 56000000 | 56000000 | 21700000
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | O232020200883115***Servicios de consultoría en gestión administrativa | 1-100-I070 | 30400000 | 30400000 | 30400000 | 13806666
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-I070 | 170900000 | 170900000 | 170900000 | 64543334
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. | O232020200882199***Otros servicios jurídicos n.c.p. | 1-100-F001 | 235752981 | 235752981 | 231144050 | 84586665 | 0 | 0 | 0
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. | O232020200883115***Servicios de consultoría en gestión administrativa | 1-100-F001 | 32300000 | 32300000 | 32300000 | 13173333
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-F001 | 759291069 | 359700000 | 355300000 | 118333334
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. | O232020200882199***Otros servicios jurídicos n.c.p. | 1-100-I070 | 43155950 | 54205950 | 54205950 | 19183333
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-I070 | 143800000 | 143800000 | 143800000 | 54893333
40 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público | Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 4501046 -Documentos de lineamientos técnicos | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-F001 | 111450000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público | Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 4501046 -Documentos de lineamientos técnicos | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público. | O232020200883115***Servicios de consultoría en gestión administrativa | 1-100-I070 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 7093333
40 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público | Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 4501046 -Documentos de lineamientos técnicos | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público. | O232020200883990***Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-I070 | 216000000 | 216000000 | 215580000 | 78923333
40 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público | Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 4501046 -Documentos de lineamientos técnicos | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público. | O232020200772212***Servicios de administración de bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda) a comisión o por contrato | 1-100-F001 |  | 350000000
39 -Ofertar 35 bienes fiscales del distrito capital para enajenación | Bienes fiscales del Distrito Capital para enajenación ofertados | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE 3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 4501026 - Documentos de planeación | 7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso | O232020200883990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-F001 VA-Recursos distrito | 27000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 -Ofertar 35 bienes fiscales del distrito capital para enajenación | Bienes fiscales del Distrito Capital para enajenación ofertados | 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C. | OE 3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 4501026 - Documentos de planeación | 7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso | O232020200883990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 1-100-I070 VA-APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO | 54000000 | 54000000 | 54000000 | 17650000
[8 empty] | 4411048201 | 4005647681 | 3157604559 | 1143700632 | 0 | 0 | 0
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Regresar a Indice

## METAS PDD
METAS PDD
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
PERIODO DEL INFORME |  | Noviembre
Meta Producto | Indicador | Tipo Indicador | línea base | fuente | Meta 2024 - 2027 | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Logros de ciudad: Mencione los resultados misionales y/o institucionales alcanzados (DEBEN SE COHERENTES CON LOS AVANCES REPORTADOS) | Acciones de avance del indicador : Mencione los procesos, actividades, estrategias misionales que se están desarrollando o se ha desarrollado para el cumplimiento de las actividades. | Retrasos y soluciones: Mencione las situaciones misionales que han dificultado el logro de las actividades y su solución | Impactos o beneficios: Relacione los beneficios que se genera en la ciudad o en la ciudadanía los logros y avances que se ha adelantado.
32 - Desarrollar una (1) estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso, goce y disfrute ciudadano con enfoque diferencial- étnico, interseccional, de género y poblacional | Estrategia para aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público para el uso goce y disfrute ciudadano desarrollada | Constante |  | Plan de acción proyectos 7928 y 8026 | 1 | 2024 | 1 | 0.16333 | 16.33% | Se recuperaron 3 bienes de uso público Diagnóstico: En agosto de se realizaron 40 visitas, de parqueaderos y salones comunales Defensores del espacio público: 135 Jornadas de recuperación, revitalización, sostenibilidad, 2.353 intervenciones pedagógicas y apoyo a 48 actividades de interes cultural -Se brindó asistencia técnica a las alcaldías locales e inspecciones de policía en las acciones concretas de recuperación de espacio público. | Para la recuperación del espacio público se realizaron 14 talleres de restitución voluntaria y se suscribieron 2 actas de compromiso de restitución. Ademas, se elaboraron los insumos para la estructuración de diseños técnicos y urbanísticos de instrumentos de aprovechamiento del espacio público Diagnóstico: En agosto de se realizaron 40 visitas, para un acumulado de 126 que corresponde al 36% de la meta semestral. Septiembre: Defensa: se realizaron 5 talleres de restitución voluntaria, se suscribieron 2 actas de compromiso y 1 acta de entrega restituido voluntariamente, recuperando 3.048,94 m2. Además, se acompañaron 73 audiencias públicas en las inspecciones de policía. Defensores del espacio público: se realizaron 136 jornadas de recuperación, revitalización, sostenibilidad y de apoyo de actividades de interés cultural, y 333 intervenciones pedagógicas. Diagnóstico: se realizaron 56 visitas, de parqueaderos y salones comunales. Octubre: Defensores del espacio público: se realizaron 135 jornadas de recuperación, revitalización, sostenibilidad y de apoyo de actividades de interés cultural, y 357 intervenciones pedagógicas. Diagnóstico: se realizaron 61 visitas, de parqueaderos y salones comunales. Administración: se realizaron los pagos de servicios públicos y administración de los predios administrados directamente por el DADEP. | Se requiere fortalecer las mesas de trabajo con las comunidades involucradas y elaborar metodologías que permitan establecer criterios de priorización Diagnóstico: los contratistas llegaron al inicio de mes el 40% de profesionales llego a mediados y el grupo cuenta con un profesional menos, esto disminuye la cantidad de predios que se pueden adelantar cada mes. septiembre: Septiembre: El índice de población que entrega espacios públicos recuperados es bajo. Por lo tanto, es necesario fortalecer la socialización de los instrumentos de entrega en administración de espacios públicos. Por otra parte, se suspendieron y reprogramaron audiencias, esto debido a los traslados de inspectores de policía. Octubre: No se reporta avance en el mantenimiento de los predios administrados directamente por el DADEP por los tiempos de la adjudicación del contrato, pero se espera reportar avances para el mes de noviembre | La recuperación, mantenimiento y administración de los bienes públicos permite el uso, goce y disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía. se avanzó en la recuperación y administración de los bienes públicos permite el uso, goce y disfrute de los mismos por parte de la ciudadanía. Octubre: La recuperación, mantenimiento y administración de los bienes públicos permite un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudadanía al fomentar el uso adecuado, el disfrute seguro y el acceso inclusivo a estos espacios
[6 empty] | 2025 | 1 |  | 0%
[6 empty] | 2026 | 1 |  | 0%
[6 empty] | 2027 | 1 |  | 0%
40 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana para fortalecer el cuidado la rehabilitación y la sostenibilidad del Espacio Público | Ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos realizados | Suma |  | Plan de acción proyectos 7928 y 8026 | 20 | 2024 | 2 | 0 | 0% |  | Se avanzó en la construcción de los insumos para la estructuración de diseños técnicos y urbanísticos mediante la elaboración de diagnósticos sociales y físicos, y la aplicación de encuestas a los diferentes grupos sociales para la puesta en marcha de los proyectos puentes que unen, pasaje 7 y ruta de vida Transmilenio. Septiembre: Se elaboraron los diagnósticos de los puntos criticos y se definieron los dos puntos de intervención: uno en Ciudad Bolívar en los barrios el Preciso y la Playa, el segundo la localidad de Fontibón en el barrio Modelia. Este último esta en revisión para su viabilidad. Octubre: Se avanzó en el desarrollo de estrategias pedagógicas para implementar los ejercicios demostrativos en el marco del PDD, facilitando la comprensión y participación de la comunidad en estos procesos | Se deben construir indicadores de priorización para las intervenciones en los puentes peatonales, para esto es necesario contar con metodologías que faciliten estos ejercicios. Por otro lado, se han presentado dificultades para llevar a cabo las mesas de concertación con las comunidades. | Los ejercicios pedagógicos están encaminados a crear conciencia de valor y uso responsable del espacio público para que los ciudadanos se apropien del este Septiembre:Se ha adelantado gestiones con A.L Ciudad Bolívar y la UAESP para atender el punto de Ciudad Bolívar (barrios el Preciso y la Playa). La primera acción de intervención se llevará a cabo el 5 de octubre del 2024. Para el caso del ejercicio en el barrio Modelia, se están evaluando aspectos sobre la calidad física de los andenes. Octubre:El trabajo articulado con la comunidad en la construcción de las estrategias promueve una mayor comprensión y participación ciudadana en el uso y cuidado del espacio público.
[6 empty] | 2025 | 7 |  | 0%
[6 empty] | 2026 | 7 |  | 0%
[6 empty] | 2027 | 4 |  | 0%
39 -Ofertar 35 bienes fiscales del distrito capital para enajenación | Bienes fiscales del Distrito Capital para enajenación ofertados | Suma |  | Plan de acción proyectos 7928 y 8026 | 35 | 2024 | 5 | 0 | 0% |  | Cuatro inmuebles se encuentran en revisión por parte de la Oficina Jurídica -OJ- para adelantar el respectivo proceso de selección. | Septiembre: Se requiere por parte de la SRI la entrega del avalúo comercial, viabilidad jurídica, certificación contable y precio mínimo de venta de más predios para continuar con el proceso de selección de uno de los inmuebles que se va a ofertar.
[6 empty] | 2025 | 10 |  | 0%
[6 empty] | 2026 | 10 |  | 0%
[6 empty] | 2027 | 10 |  | 0%
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Regresar a Indice

## PRODUCTOS MGA
NOMBRE DEL PROYECTO: | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
PERIODO DEL INFORME | Noviembre
Objetivo específico | Producto MGA | Unidad de medida del producto | Es acumulativo? | Meta 2024 - 2027 | Vigencia | Magnitud programada | Magnitud Ejecutada | % Avance Magnitud | Avance Cualtitativo u Observaciones en caso de no presentar avance (Esta información será el insumo para reportar en SPI - Se suguiete 300 caracteres) | Soportes del Avance
OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 4501008 - Servicio de información actualizado | Número | No | 1 | 2024 | 1 | 0.16333 | 16.33% | Se avanzó en la recuperación de 3 bienes de uso público y se intervinieron 32.430,92 mts2 de bienes de uso público y fiscal. Además, se elaboraron insumos para la estructuración de diseños técnicos y urbanísticos de los proyectos puentes que unen, pasaje 7 y ruta de vida Transmilenio. - Se avanzó en el diagnóstico técnico de parqueaderos y salones comunales y en el apoyo a jornadas de recuperación, revitalización y sostenibilidad del espacio público -Se brindó asistencia técnica a las alcaldías locales e inspecciones de policía en las acciones concretas de recuperación de espacio público. Octubre: - Se avanzó en el diagnóstico técnico de parqueaderos y salones comunales y en el apoyo a jornadas de recuperación, revitalización y sostenibilidad del espacio público. Además se continuó con la administración de predios administrados directamente por el DADEP.
[5 empty] | 2025 | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | 2026 | 1 | 0 | 0%
[5 empty] | 2027 | 1 | 0 | 0%
OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 4501046 -Documentos de lineamientos técnicos | Número | Sí | 20 | 2024 | 2 | 0 | 0% | *Se avanzó en la identificación de los puntos críticos susceptibles de intervención en 30 unidades de Planeación Local, para adelantar las jornadas pedagógicas que contribuyan a la promoción de la cultura y apropiación del espacio público. *Se elaboraron los diagnósticos de los puntos criticos y se definieron los dos puntos de intervención: uno en Ciudad Bolívar en los barrios el Preciso y la Playa, el segundo la localidad de Fontibón en el barrio Modelia. Este último esta en revisión para su viabilidad. Octubre: Se avanzó en el desarrollo de estrategias pedagógicas para implementar los ejercicios demostrativos en el marco del PDD, facilitando la comprensión y participación de la comunidad en estos procesos
[5 empty] | 2025 | 7 | 0 | 0%
[5 empty] | 2026 | 7 | 0 | 0%
[5 empty] | 2027 | 4 | 0 | 0%
OE 3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 4501026 - Documentos de planeación | Número | Sí | 35 | 2024 | 5 | 0 | 0% | Septiembre: Cuatro inmuebles se encuentran en revisión por parte de la Oficina Jurídica -OJ- para adelantar el respectivo proceso de selección.
[5 empty] | 2025 | 10 | 0 | 0%
[5 empty] | 2026 | 10 | 0 | 0%
[5 empty] | 2027 | 10 | 0 | 0%
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Regresar a Indice

## INFORME CUALITATIVO
INFORME CUALITATIVO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
PERIODO DEL INFORME |  | Noviembre
Objetivo específico | Actividad |  | Logros de Ciudad/Logros de Gestión | Avances de meta | Retrasos y Soluciones para el Cumplimiento de la Meta
OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. |  | Se realizaron 14 talleres de restitución voluntaria, se suscribieron 2 actas de compromiso de restitución y se recibieron 3 bienes de uso público restituidos voluntariamente. Diagnóstico: En agosto de se realizaron 40 visitas, de parqueaderos y salones comunales Defensores del espacio público mes de noviembre: Operativos de recuperación de espacio público: 16. Jornadas de revitalización y embellecimiento de espacios públicos: 53. Jornadas de sostenibilidad en espacios públicos: 34 realizando 2.045 intervenciones pedagógicas dirigidas a la población. Actividades de índole recreativo y/o cultural relacionadas con la defensa del espacio público: 19. Total actividades: 135. Septiembre: Se brindó asistencia técnica a las alcaldías locales e inspecciones de policía en las acciones concretas de recuperación de espacio público. | Durante el mes de julio se inició y desarrollo el procedimiento de defensa preventiva/persuasiva para 19 bienes de uso público que se encuentran ocupados indebidamente, logrando la recuperación de 3 bienes de uso público. Diagnóstico: En agosto de se realizaron 40 visitas, para un acumulado de 126 que corresponde al 36% de la meta semestral Septiembre: Defensa: se realizaron 5 talleres de restitución voluntaria, se suscribieron 2 actas de compromiso y 1 acta de entrega restituido voluntariamente, recuperando 3.048,94 m2. Además, se acompañaron 73 audiencias públicas en las inspecciones de policía. Defensores del espacio público: se realizaron 136 jornadas de recuperación, revitalización, sostenibilidad y de apoyo de actividades de interés cultural, y 333 intervenciones pedagógicas. Diagnóstico: se realizaron 56 visitas, de parqueaderos y salones comunales. Octubre: Defensores del espacio público: se realizaron 135 jornadas de recuperación, revitalización, sostenibilidad y de apoyo de actividades de interés cultural, y 357 intervenciones pedagógicas. Diagnóstico: se realizaron 61 visitas, de parqueaderos y salones comunales. | Aunque la comunidad inicialmente es receptiva en los talleres de restitución voluntaria, el índice de población que continua en las siguientes etapas del procedimiento es muy bajo. Por lo tanto, es necesario fortalecer la socialización de los instrumentos de entrega en administración de espacios públicos. Diagnóstico: los contratistas llegaron al inicio de mes el 40% de profesionales llego a mediados y el grupo cuenta con un profesional menos, esto disminuye la cantidad de predios que se pueden adelantar cada mes Septiembre: El índice de población que entrega espacios públicos recuperados es bajo. Por lo tanto, es necesario fortalecer la socialización de los instrumentos de entrega en administración de espacios públicos. Por otra parte, se suspendieron y reprogramaron audiencias, esto debido a los traslados de inspectores de policía.
OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. |  |  | Se estructuro y traslado a la oficina jurídica el proceso para la contratación del servicio de mantenimiento integral y/o reparaciones locativas de los predios y mobiliario distrital administrado directamente por el DADEP por un valor de $226.572.732 -Se realizó el pago de los servicios públicos de los bienes a cargo del DADEP -Se realizó el pago de los servicios públicos y de la administración de 45 bienes a cargo del DADEP. | El proceso contractual está en fase de revisión para publicación en SECOP II por parte la Oficina Asesora Jurídica del DADEP - El proceso contractual para el mantenimiento de los predios administrados directamente por el DADEP ya se encuentra públicado en SECOP II. Septiembre: La fase de revisión de los instrumentos tomo más del tiempo estimado debido a los ajustes solicitados por la Oficina Asesora Jurídica de la entidad
OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. público. |  |  | Se avanzó en la construcción de los insumos para la estructuración de diseños técnicos y urbanísticos mediante la elaboración de diagnósticos sociales y físicos, y la aplicación de encuestas a los diferentes grupos sociales para la puesta en marcha de los proyectos puentes que unen, pasaje 7 y ruta de vida Transmilenio. Septiembre: Se suscribieron 6 instrumentos de entrega de los RUPI 2566-105-1, 2-1151, 2-1148, 2-1353, 2-966, 2-2414. 2 contratos interadministrativos de comodato con RUPI 3449-32 y 1375-27. Se hace seguimiento de la recepción de pólizas y de la designación de supervisión de los ya suscritos. | Se deben construir indicadores de priorización para las intervenciones en los puentes peatonales, para esto es necesario contar con metodologías que faciliten estos ejercicios. Por otro lado, se han presentado dificultades para llevar a cabo las mesas de concertación con las comunidades.
OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos |  |  | Se avanzó en la identificación de los puntos críticos susceptibles de intervención en 30 unidades de Planeación Local, para adelantar las jornadas pedagógicas que contribuyan a la promoción de la cultura y apropiación del espacio público. Septiembre: Se elaboraron los diagnósticos de los puntos criticos y se definieron los dos puntos de intervención: uno en Ciudad Bolívar en los barrios el Preciso y la Playa, el segundo la localidad de Fontibón en el barrio Modelia. Este último esta en revisión para su viabilidad. Octubre: Se avanzó en el desarrollo de estrategias pedagógicas para implementar los ejercicios demostrativos en el marco del PDD, facilitando la comprensión y participación de la comunidad en estos procesos | Está pendiente definir el cronograma de actividades para iniciar con las intervenciones en los puntos críticos Septiembre:Se ha adelantado gestiones con A.L Ciudad Bolívar y la UAESP para atender el punto de Ciudad Bolívar (barrios el Preciso y la Playa). La primera acción de intervención se llevará a cabo el 5 de octubre del 2024. Para el caso del ejercicio en el barrio Modelia, se están evaluando aspectos sobre la calidad física de los andenes.
OE 3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso |  |  | Septiembre: En el Quinto Subcomité de Enajenación de Bienes Fiscales, se recomendó por unanimidad la enajenación del bien identificado con RUPI 2-1231 y se remitió la documentación para el proceso de selección. Además, se enviaron los documentos precontractuales para la compraventa de los inmuebles RUPI 2-1963, 2-2042 y 2-2094, para revisión y aprobación, y así proceder con el proceso de selección. | Se requiere por parte de la SRI la entrega del avalúo comercial, viabilidad jurídica, certificación contable y precio mínimo de venta de más predios para continuar con el proceso de selección de uno de los inmuebles que se va a ofertar.
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Regresar a Índice
Regresar a Índice

## TAREAS
ACTIVIDADES - TAREAS
NOMBRE DEL PROYECTO: | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
PERIODO DEL INFORME | Noviembre
Objetivo específico | Actividad | Magnitud programada 2024 | Magnitud Ejecutada 2024 | % Avance Magnitud | Ponderación Vertical | Tarea | Cod Subtarea | Descripción de la Subtarea | Julio | [5 empty] | Agosto | [5 empty] | Septiembre | [5 empty] | Octubre | [5 empty] | Noviembre | [5 empty] | Diciembre | [5 empty] | Programado Subtarea Acumulado | Ejecutado Subtarea acumulado | % Avance Tarea | Programado Tarea acumulado | Ejecutado Tarea acumulado | % Avance Actividad | Avance Actividad
[7 empty] | ACT |  | Progr. Subtarea | Ejec. Subtarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Progr. Subtarea | Ejec. Subtarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Progr. Subtarea | Ejec. Subtarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Progr. Subtarea | Ejec. Subtarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Progr. Subtarea | Ejec. Subtarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Tarea | Ejec. Tarea | Progr. Subtarea | Ejec. Subtarea | Soportes programados | Soportes entregados | Progr. Tarea | Ejec. Tarea
OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | 100% | 49% | 49% | 10% | Asistir a audiencias dentro de las querellas policivas en el trámite de la recuperación de espacio público, según la Ley 1801 de 2016 | T1 | Solicitar el inicio de procesos verbales abreviados ante las inspecciones de policía. |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 0% | Oficios de solicitudes de incio de querellas. |  | 50% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Oficios de solicitudes de incio de querellas. |  | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 25% | 50% | 49%
[7 empty] | T2 | Actuar e intervenir en las diferentes etapas previstas en el proceso verbal abreviado. | [12 empty] | 50% | 50% | Actas o evidencia de realización de audiencias. | Actas o evidencia de realización de audiencias. | [14 empty] | 50% |  | Actas o evidencia de realización de audiencias. |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 10% | Realizar informes técnicos para alcaldías locales e inspecciones de policía en el trámite de la recuperación de espacio público. | T3 | Elaboración y envío de los informes técnicos a las alcaldías locales e inspecciones de policía en el trámite de la recuperación de espacio público. |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Informes técnicos. | Informes técnicos. | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Informes técnicos. |  | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 8% | Adelantar procesos de recuperación de espacio público de manera voluntaria. | T4 | Realizar talleres de restitución voluntaria en donde suscriban los compromisos de recuperación y actas de entrega voluntaria. | 25% | 25% | Formatos del procedimientos de la defensa preventiva y persuasiva. | Actas del procedimiento de la defensa preventiva y persuasiva | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 25% | Formatos del procedimientos de la defensa preventiva y persuasiva. | Formatos del procedimientos de la defensa preventiva y persuasiva. | 25% | 25% |  |  |  |  | 0% | 0% | 25% |  | Formatos del procedimientos de la defensa preventiva y persuasiva. |  | 25% | 0% | 25% |  | Formatos del procedimientos de la defensa preventiva y persuasiva. |  | 25% | 0% | 75% | 50% | 66.67% | 75% | 50% | 66.67%
[5 empty] | 8% | Atender las solicitudes de apoyo logístico para la recuperación, revitalización y sostenibilidad del espacio público, y demás actividades de interés para el distrito capital. | T5 | Apoyar las actividades para la recuperación, revitalización y sostenibilidad del espacio público |  |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | Actas de realización de las actividades | Actas de realización de las actividades | 20% | 20% | 20% | 20% | Actas de realización de las actividades | Actas de realización de las actividades | 20% | 20% | 20% | 20% | Actas de realización de las actividades | Actas de realización de las actividades | 20% | 20% | 20% |  | Actas de realización de las actividades |  | 20% | 0% | 20% |  | Actas de realización de las actividades |  | 20% | 0% | 80% | 60% | 75% | 80% | 60% | 75%
[7 empty] | T6 | Apoyar las actividades de formación, interés cultural, deportivo y/o recreativo que estén relacionadas con la misionalidad de la Defensoría del Espacio Público. | [6 empty] | 20% | 20% | Actas de realización de las actividades | Actas de realización de las actividades |  |  | 20% | 20% | Actas de realización de las actividades | Actas de realización de las actividades |  |  | 20% | 20% | Actas de realización de las actividades | Actas de realización de las actividades |  |  | 20% |  | Actas de realización de las actividades |  |  |  | 20% |  | Actas de realización de las actividades |  |  |  | 80% | 60% | 75%
[5 empty] | 8% | Proveer información actualizada del estado administrativo y técnico de los predios de competencia del DADEP mediante visitas de diagnostico. | T7 | Realizar visitas técnicas y/o administrativas de los predios de competencia del DADEP |  |  |  |  | 0% | 0% | 20% | 20% | Informe de diagnostico predial | Informe de diagnostico predial | 20% | 20% | 20% | 20% | Informe de diagnostico predial | Informe de diagnostico predial | 20% | 20% | 20% | 20% | Informe de diagnostico predial | Informe de diagnostico predial | 20% | 20% | 20% |  | Informe de diagnostico predial |  | 20% | 0% | 20% |  | Informe de diagnostico predial |  | 20% | 0% | 80% | 60% | 75% | 80% | 60% | 75%
| 7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | 33500 | 0 | 0% | 12% | Realizar la gestión de pago de los servicios públicos y de impuestos prediales a predios a cargo de la Entidad, mediante la presentación mensual de informes administrativos, en donde se evidencie las acciones realizadas durante el periodo evaluado. | T8 | Realizar los pagos de los servicios públicos (aseo, energía, acueducto y alcantarillado, gas) de los predios administrados directamente por la entidad. | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | Matriz de pagos de servicios públicos | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | 16.6% | 16.6% | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) | 16.6% | 16.6% | 16.6% |  | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) |  | 16.6% | 0% | 17% |  | Matriz de pagos de servicios públicos (Predio, valor de servicios públicos) |  | 17% | 0% | 83% | 66.4% | 80% | 83% | 66.4% | 80% | 0
[7 empty] | T9 | Realizar los pagos por concepto de administración de los predios de competencia de la entidad. | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de administración | Matriz de pagos de administración |  |  | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de administración | Matriz de pagos de administración |  |  | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de administración | Matriz de pagos de administración |  |  | 16.6% | 16.6% | Matriz de pagos de administración | Matriz de pagos de administración |  |  | 16.6% |  | Matriz de pagos de administración |  |  |  | 17% |  | Matriz de pagos de administración |  |  |  | 83% | 66.4% | 80%
[5 empty] | 12% | Realizar las acciones de mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo a los predios a cargo de la entidad, mediante la presentación de informes técnicos, en donde se evidencie las acciones de mantenimiento locativo realizados durante el periodo evaluado. | T10 | Realizar acciones de mantenimiento rutinario en relación con actividades de corte y poda de césped, control de plagas (insectos y roedores) |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 25% | 0% | Informe técnico de actividades |  | 32.5% | 0% | 25% |  | Informe técnico de actividades |  | 22.5% | 0% | 25% |  | Informe técnico de actividades |  | 22.5% | 0% | 25% |  | Informe técnico de actividades |  | 22.5% | 0% | 75% | 0% | 0% | 77.5% | 0% | 0%
[7 empty] | T11 | Realizar acciones de mantenimiento correctivo y de adecuación de predios de competencia de la entidad. | [12 empty] | 40% | 0% | Infome técnico de predios intervenidos. |  |  |  | 20% |  | Infome técnico de predios intervenidos. |  |  |  | 20% |  | Infome técnico de predios intervenidos. |  |  |  | 20% |  | Infome técnico de predios intervenidos. |  |  |  | 80% | 0% | 0%
| 7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. público. | 16 | 0 | 0% | 6% | Gestionar la totalidad de las solicitudes de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico presentadas al DADEP | T12 | Dar respuesta mediante comunicación escrita a la solicitud de administración |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Relación de comunicaciones atendidas. Reporte orfeo. | Relación de comunicaciones atendidas. Reporte orfeo. | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Relación de comunicaciones atendidas. Reporte orfeo. |  | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0
[7 empty] | T13 | Atender mediante una mesa de trabajo al solicitante para orientarlo acerca del procedimiento para otorgar en administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. | [12 empty] | 50% | 50% | Actas de reuniones atendidas | Actas de reuniones atendidas | [14 empty] | 50% |  | Actas de reuniones atendidas |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 6% | Elaborar el diagnóstico de las zonas con el fin de determinar la viabilidad de entrega en administración, mantenimineto y aprovechamiento económico | T14 | Elaborar el diagnostico social, tecnico y/o finaciero de las zonas objeto de solicitud |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Documento de diagnósticos sociales | Documento de diagnósticos sociales | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Documento de diagnósticos sociales |  | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 5% | Elaborar el Instrumento de aprovechamiento económico a suscribir | T15 | Proyectar el instrumento jurídico y gestionar su suscripción. |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Documento de la proyección de instrumentos | Documento de la proyección de instrumentos | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Documento de la proyección de instrumentos |  | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 5% | Seguimiento a los instrumentos de aprovechamiento económico suscritos por el DADEP | T16 | Realizar visita de seguimiento a las organizaciones, entidades y/o asociaciones que cuentan con instrumentos de administración del espacio público. |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Relación de visitas de seguimiento | Relación de visitas de seguimiento | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Relación de visitas de seguimiento |  | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | T17 | Realizar informes de seguimiento y gestión de los contratos suscritos o en estudio de los instrumentos de aprovechamiento del espacio público | [12 empty] | 50% | 50% | Relación de informes de seguimiento | Relación de informes de seguimiento | [14 empty] | 50% |  | Relación de informes de seguimiento |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[7 empty] | T18 | Elaborar los requerimientos e iniciar los procesos de incumplimiento cuando a ello haya a lugar | [12 empty] | 50% | 50% | Listado de requerimientos efectuados e incumplimientos | Listado de requerimientos efectuados e incumplimientos | [14 empty] | 50% |  | Listado de requerimientos efectuados e incumplimientos |  |  |  | 50% | 50% | 100%
OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos | 2 | 0 | 0% | 2% | Formular módulos pedagógicos y estrategias para la formación sobre procesos de apropiación del espacio público | T19 | Crear el contenido de los módulos virtuales para la implementación de procesos formativos sobre urbanismo táctico (ESCEP) y formular los prototipos de los módulos pedagógicos sobre urbanismo táctico para su implementación por medio de una plataforma digital (LABEP) |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Documento de formulación de módulos virtuales. | Documento de formulación de módulos virtuales. | 16.67% | 16.67% | 50% | 0% | Documento de formulación de módulos virtuales. |  | 50% | 33.33% |  |  |  |  | 33.33% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0
[7 empty] | T20 | Formular estrategias pedagógicas de apropiación del espacio público aplicables a ejercicios demostrativos de urbanismo táctico (ESCEP) | [18 empty] | 100% | 100% | Documento de formulación de estrategias pedagógicas de apropiación del espacio público | Documento de formulación de estrategias pedagógicas de apropiación del espacio público | [14 empty] | 100% | 100% | 100%
[7 empty] | T21 | Actualizar la metodología transforma con la que se busca integrar el componente de resolución de conflictos a los procesos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas (LABEP) | [24 empty] | 100% |  | Documento de formulación de la actualización de la metodología transforma aplicada a ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas. | [9 empty] | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 2% | Identificar y diseñar ejercicios demostrativos de intervención por medio intervenciones de urbanismo táctico y acciones pedagógicas en áreas críticas urbanas y entornos complementarios | T22 | Desarrollar e implementar una metodología de identificación de áreas críticas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas (OEP) |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | Documento metodológico de identificación de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas | Documento metodológico de identificación de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas | 35% | 35% |  |  |  |  | 32.5% | 20% |  |  |  |  | 32.5% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 55%
[7 empty] | T23 | Realizar los diagnósticos de las áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas (OEP) | [12 empty] | 40% | 40% | Diagnósticos de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios de urbanismo táctico y acciones pedagógicas | Diagnósticos de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios de urbanismo táctico y acciones pedagógicas |  |  | 30% | 30% | Diagnósticos de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios de urbanismo táctico y acciones pedagógicas | Diagnósticos de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios de urbanismo táctico y acciones pedagógicas |  |  | 30% |  | Diagnósticos de áreas críticas urbanas y entornos complementarios con potencial para la intervención por medio de ejercicios de urbanismo táctico y acciones pedagógicas | [9 empty] | 100% | 70% | 70%
[7 empty] | T24 | Diseñar proyectos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico en áreas críticas y entornos complementarios (LABEP) | [18 empty] | 50% | 50% | Documento con el diseño del proyecto de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico en áreas críticas y entornos complementarios | Documento con el diseño del proyecto de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico en áreas críticas y entornos complementarios |  |  | 50% |  | Documento con el diseño del proyecto de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico en áreas críticas y entornos complementarios | [9 empty] | 100% | 50% | 50%
[7 empty] | T25 | Diseñar proyectos de intervención por medio de acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios (ESCEP) | [18 empty] | 50% | 0% | Documento con el diseño del proyecto de intervención por medio de acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios |  |  |  | 50% |  | Documento con el diseño del proyecto de intervención por medio de acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios | [9 empty] | 100% | 0% | 0%
[5 empty] | 2% | Ejecutar y reportar resultados de intervenciones de urbanismo táctico y acciones pedagógicas en áreas críticas urbanas y entornos complementarios | T26 | Realizar la capacitación de voluntariado ciudadano en habilidades relacionadas con la ejecución de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas (ESCEP) |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% |  | Informe técnico sobre la capacitación de voluntariado ciudadano en habilidades relacionadas con la ejecución de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas |  | 75% | 0% |  |  |  |  | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 75% | 0% | 0%
[7 empty] | T27 | Formular un plan de ejecución para los proyectos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico en áreas críticas y entornos complementarios (ESCEP) | [24 empty] | 100% |  | Documento plan de ejecución de 4 proyectos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico en áreas críticas y entornos | [9 empty] | 100% | 0% | 0%
[7 empty] | T28 | Formular un plan de ejecución de los proyectos de intervención por medio de acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios (ESCEP) | [24 empty] | 50% |  | Avance de documento plan de ejecución de 4 acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios |  |  |  | 50% |  | Documento plan de ejecución de 4 acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios |  |  |  | 50% | 0% | 0%
[7 empty] | T29 | Recopilar, estructurar y elaborar informes de resultados sobre proyectos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios (OEP) | [24 empty] | 50% |  | Informe técnico sobre la ejecución de proyectos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios |  |  |  | 50% |  | Informe técnico sobre la ejecución de proyectos de intervención por medio de ejercicios demostrativos de urbanismo táctico y acciones pedagógicas en áreas críticas y entornos complementarios |  |  |  | 50% | 0% | 0%
OE 3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso | 5 | 0 | 0% | 2% | Gestionar las actividades del procedimiento de enajenación de los bienes fiscales | T30 | Solicitar a la OJ y/o SRI, los estudios, conceptos y documentos requeridos para la oferta de bienes fiscales susceptibles de enajenación a título oneroso. |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | Memorandos o correos electrónicos | Memorandos o correos electrónicos | 50% | 50% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 50% |  | Memorandos o correos electrónicos |  | 50% | 0% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 100% | 0
[7 empty] | T31 | Convocar al Subcomité de enajenación para su concepto sobre los bienes que sean susceptibles de enajenación a título oneroso. | [12 empty] | 50% | 50% | Actas de reunión | Actas de reunión | [14 empty] | 50% |  | Actas de reunión |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[5 empty] | 2% | Publicar y actualizar en el portal inmobiliario de los bienes fiscales del sector central suceptibles de enajenación a título oneroso. | T32 | Definir la información de los bienes fiscales susceptibles de enjaneación a título oneroso y solicitar su publicación en el Portal Inmobilairio. |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 100% |  | Portalinmobiliario.dadep.gov.co |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Total Ponderación Vertical: |  | 100%

## INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
PERIODO DEL INFORME |  | Noviembre
Código Objetivo específico | Objetivo específico | Código Indicador | Nombre Indicador | Unidad de medida del indicador | Formula del Indicador | Meta 2024 | Tipo de meta | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Analisis Anual | Acumulado ejecutado | % Acumulado ejecutado
[8 empty] | Programado | Ejecutado | % Avance | Análisis mensual | Programado | Ejecutado | % Avance | Análisis mensual | Programado | Ejecutado | % Avance | Análisis mensual | Programado | Ejecutado | % Avance | Análisis mensual | Programado | Ejecutado | % Avance | Análisis mensual | Programado | Ejecutado | % Avance | Análisis mensual
1 | OE1. Fomentar la aplicación de los diversos instrumentos de administración del patrimonio inmobiliario distrital y del espacio público cultural | 9900G004 | Sistemas de información actualizados | Número | Sia | 0.25 | Suma | 0.0094545 | 0.0094545 | 100% | Se avanzó en la defensa de los predios públicos ocupados indebidamente y en la construcción de instrumentos de aprovechamiento económico | 0.012864 | 0.012864 | 100% | Se avanzó en el diagnóstico técnico de parqueaderos y salones comunales y en el apoyo a jornadas de recuperación, revitalización y sostenibilidad del espacio público | 0.094114 | 0.081045 | 86.11% | Se brindó asistencia técnica a las alcaldías locales e inspecciones de policía en las acciones concretas de recuperación de espacio público. | 0.017977 | 0.012864 | 71.55% | Se avanzó en el diagnóstico técnico de parqueaderos y salones comunales y en el apoyo a jornadas de recuperación, revitalización y sostenibilidad del espacio público. Además se continuó con la administración de predios administrados directamente por el DADEP. | 0.023659 | 0 | 0% |  | 0.091932 | 0 | 0% |  |  | 0.11623 | 46.49%
1 | OE 2. Mejorar la cobertura y la eficacia de las acciones pedagógicas y en cultura ciudadana asociadas al valor social del espacio público. | 9900G082 | Informes presentados | Número | I2 = I1 - I0 | 2 | Suma |  | 0 | 0% | Se avanzó en la identificación de los puntos críticos susceptibles de intervención en 30 unidades de Planeación Local, para adelantar las jornadas pedagógicas que contribuyan a la promoción de la cultura y apropiación del espacio público. |  |  |  | Se avanzó en la identificación de los puntos críticos susceptibles de intervención en 30 unidades de Planeación Local, para adelantar las jornadas pedagógicas que contribuyan a la promoción de la cultura y apropiación del espacio público. |  |  | 0% | Se elaboraron los diagnósticos de los puntos criticos y se definieron los dos puntos de intervención: uno en Ciudad Bolívar en los barrios el Preciso y la Playa, el segundo la localidad de Fontibón en el barrio Modelia. Este último esta en revisión para su viabilidad. |  |  | 0% | Octubre: Se avanzó en el desarrollo de estrategias pedagógicas para implementar los ejercicios demostrativos en el marco del PDD, facilitando la comprensión y participación de la comunidad en estos procesos |  |  | 0% |  | 2 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
2 | OE 3. Implementar la oferta institucional a cargo del dadep para el acceso al patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público según la población distrital | 9900G061 | Documentos de evaluación realizados | Número |  | 5 | Suma |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | Cuatro inmuebles se encuentran en revisión por parte de la Oficina Jurídica -OJ- para adelantar el respectivo proceso de selección. |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 5 |  | 0% |  |  | 0 | 0%
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Regresar a Indice

## TERRI-POBLACIÓN
9. TERRITORIALIZACIÓN Y POBLACIÓN
[8 empty] | PROGRAMACION POBLACIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO POBLACIÓN
|  | PROGRAMACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO |  |  | 0 Y 5 AÑOS |  |  | 6 Y 12 AÑOS |  |  | 13 Y 17 AÑOS |  |  | 18 Y 26 AÑOS |  |  | 27 Y 59 AÑOS |  |  | MAYOR DE 60 AÑOS |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR |  |  | TOTAL |  |  | 0 Y 5 AÑOS |  |  | 6 Y 12 AÑOS |  |  | 13 Y 17 AÑOS |  |  | 18 Y 26 AÑOS |  |  | 27 Y 59 AÑOS |  |  | MAYOR DE 60 AÑOS |  |  | GRUPO ETARIO SIN DEFINIR |  |  | TOTAL
Descripción actividad | Localidad | Magnitud vigencia (Programación) | Recursos vigencia (Programación) | Recursos Reservas (Programación) | Magnitud vigencia (Ejecución) | Recursos vigencia (Ejecución) | Recursos Reservas (Ejecución) | HOMBRES 0-5 Programación | MUJERES 0-5 Programación | INTERSEXUAL 0-5 Programación | HOMBRES 6-12 Programación | MUJERES 6-12 Programación | INTERSEXUAL 6-12 Programación | HOMBRES 13-17 Programación | MUJERES 13-17 Programación | INTERSEXUAL 13-17 Programación | HOMBRES 18-26 Programación | MUJERES 18-26 Programación | INTERSEXUAL 18-26 Programación | HOMBRES 27-59 Programación | MUJERES 27-59 Programación | INTERSEXUAL 27-59 Programación | HOMBRES +60 Programación | MUJERES +60 Programación | INTERSEXUAL +60 Programación | HOMBRES SD Programación | MUJERES SD Programación | INTERSEXUAL SD Programación | HOMBRES Total Programación | MUJERES Total Programación | INTERSEXUAL Total Programación | HOMBRES 0-5 Ejecución | MUJERES 0-5 Ejecución | INTERSEXUAL 0-5 Ejecución | HOMBRES 6-12 Ejecución | MUJERES 6-12 Ejecución | INTERSEXUAL 6-12 Ejecución | HOMBRES 13-17 Ejecución | MUJERES 13-17 Ejecución | INTERSEXUAL 13-17 Ejecución | HOMBRES 18-26 Ejecución | MUJERES 18-26 Ejecución | INTERSEXUAL 18-26 Ejecución | HOMBRES 27-59 Ejecución | MUJERES 27-59 Ejecución | INTERSEXUAL 27-59 Ejecución | HOMBRES +60 Ejecución | MUJERES +60 Ejecución | INTERSEXUAL +60 Ejecución | HOMBRES SD Ejecución | MUJERES SD Ejecución | INTERSEXUAL SD Ejecución | HOMBRES Total Ejecución | MUJERES Total Ejecución | INTERSEXUAL Total Ejecución
7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | 21. Distrital | 100% | 1954568000 |  | 41% | 1497768000 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. público. | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
Totales |  |  | 1954568000 | 0 |  | 1497768000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descripción de las acciones ejecutadas en el mes por el proyecto de inversión relacionadas con la incorporación de los enfoques de género, poblacional y diferencial: META 4_ACT1_T17: Se hizo una intervención en las inmediaciones del Colegio Gimnasio Monseñor Manuel María Camargo, realizando acciones de limpieza, pintura, mantenimiento y la elaboración de un mural, para mejorar el entorno educativo por donde transitan niñas, niños y adolescentes. META4_ACT4_T23:Se hizo una intervención en Plaza España en la Localidad de Los Mártires, realizando acciones de limpieza, pintura, mantenimiento, para mejorar el entorno de las que personas que habitan en el sector y de quienes lo frecuentan. Noviembre: Meta_1_ACT_4_T5: Se desarrollaron 103 actividades relacionadas con la recuperación, revitalización y sostenibilidad de espacios públicos en las siguientes localidades: Barrios Unidos 1, Bosa 3, la Candelaria 8, Chapinero 2, Ciudad Bolívar 4, Engativá 12, Kennedy 6, los Mártires 4, Puente Aranda 4, Santa Fe 60, Suba 2, Tunjuelito 1 y Usaquén 3. Meta_1_ACT_4_T6: Se acompañaron las siguientes actividades de interés cultural y/o recreativo relacionados con la defensa del espacio público: Barrios Unidos 1, la Candelaria 3, Ciudad Bolívar 1, Engativá 4, Los Mártires 1, Santa Fe 8, Suba 1 y Teusaquillo 2. Meta_1_ACT_5_T7: Se realizaron visitas de diagnóstico técnico en las siguientes localidades Barrios Unidos 2, Bosa 2, Chapinero 3, Ciudad Bolívar 3, Engativá 8, Fontibón 4, Kennedy 6, Los mártires 1, Puente Aranda 7, Suba 4, Teusaquillo 5, San Cristóbal 11. Complemento de otras características poblacionales por actividad diferentes a sexo y grupo etario en caso de tenerlas, tales como grupo étnico, mujeres cabeza de hogar, desempleados, entre otras:

## Hoja3 (hidden)
LOCALIDAD
1. Usaquén
2. Chapinero
3. Santafé
4. San Cristóbal
5. Usme
6. Tunjuelito
7. Bosa
8. Kennedy
9. Fontibón
10. Engativá
11. Suba
12. Barrios Unidos
13. Teusaquillo
14. Los Mártires
15 Antonio Nariño
16. Puente Aranda
17. Candelaria
18. Rafael Uribe
19. Ciudad Bolívar
20. Sumapaz
21. Distrital

## Listas (hidden)
PROYECTOS
7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá
7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá
7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota
7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.
7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio
PROPOSITO
2. Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática
5. Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
LOGRO
16. Aumentar la oferta de espacio público y áreas verdes de Bogotá promoviendo su uso, goce y disfrute con acceso universal para la ciudadanía
30. Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local
PROGRAMA
33. Más árboles y más y mejor espacio público
56. Gestión Pública Efectiva
METAS PLAN DE DESARROLLO
243 - Desarrollar una (1) estrategia de pedagogía para promover la cultura ciudadana en el espacio público
245 - Fortalecer un (1) Observatorio del espacio público mediante la implementación de la política Distrital de Espacio Público
246 - Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público
247 - Incorporar 3.500.000 m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales
252 - Recuperar 1.000.000 de m2 de Espacio Público
253 - Sanear y/o titular 1.500.000 m2 de bienes públicos
526 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer la capacidad operativa y de gestión administrativa del Sector Gobierno
527 - Implementar una (1) estrategia para fortalecer y modernizar la capacidad tecnológica del Sector Gobierno
528 - Implementar una (1) estrategia para la sostenibilidad y mejora de las dimensiones y políticas del MIPG en el Sector Gobierno
TIPO DE META
Suma
Constante
Creciente
Decreciente
PERIODO DEL INFORME
ENERO - ENERO 2022
ENERO - FEBRERO 2022
ENERO - MARZO 2022
ENERO - ABRIL 2022
ENERO - MAYO 2022
ENERO - JUNIO 2022
ENERO - JULIO 2022
ENERO - AGOSTO 2022
ENERO - SEPTIEMBRE 2022
ENERO - OCTUBRE 2022
ENERO - NOVIEMBRE 2022
ENERO - DICIEMBRE 2022
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE