## Hoja1
Código de proyecto (desde BDPP) | Objetivo Estratégico del Plan Distrital de Desarrollo | Programa del Plan Distrital de Desarrollo | Meta del Plan Distrital de Desarrollo (ordenado por Objetivo Estratégico-OE, Programa - PR y Meta) | Seguimiento Noviembre 30 -2024 |  |  | Código | META PROYECTO |  |  |  | Valor (pesos corrientes 2024) | Seguimiento Noviembre 30 -2024
|  |  |  | Magnitud programada | Magnitud Ejecutada | % implementación | [6 empty] | Apropiación | Compromisos | Giros | % Compromisos | % Giros | Magnitud programada | Magnitud Ejecutada | % implementación
7893 | 03-Bogotá confía en su potencial | 16-Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | OE-03;PR-16;164-Beneficiar 189.809 personas a partir de la primera infancia y a lo largo de la vida en procesos de formación y exploración cultural, artística, patrimonial, recreativa y deportiva, en particular en espacios cercanos, parques de proximidad, estructurantes y entornos comunitarios. | 1595 | 1568 | 98.31% | 1 | Beneficiar | 8405 | persona(s) | en procesos de cualificación y formación a nivel de educación informal en modalidad presencial y/o virtual en arte, cultura, patrimonio, recreación, deporte y convergencia digital en Bogotá D.C. | 139196665 | 131942461 | 131942461 | 54295033 | 100% | 41.15% | 1550 | 1523 | 98.26%
[7 empty] | 2 | Beneficiar | 975 | persona(s) | en procesos de formación a nivel formal en educación superior, educación para el trabajo, el desarrollo humano y fomento para el apoyo a la profesionalización de agentes del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá, D.C. | 222704528 | 214299930 | 214299930 | 126534637 | 100% | 59.05% | 45 | 45 | 100%
[7 empty] | 3 | Fortalecer | 1 | Sistema(s) | Distrital de Formación Artística y Cultural - SIDFAC para el crecimiento y sostenibilidad de los procesos de formación en arte, cultura, patrimonio, recreación, deporte y convergencia digital del Distrito Capital. | 443065795 | 345545932 | 341226707 | 191567566 | 98.75% | 55.44% | 1 | 0.83 | 83%
TOTAL PI 7893 | [12 empty] | 691788323 | 687469098 | 372397236 | 99.38% | 53.83%
7929 | 03-Bogotá confía en su potencial | 22-Bogotá, una ciudad de puertas abiertas al mundo | OE-03;PR-22;226-Propiciar 76 espacios de caracter internacional que promuevan la cooperación y la internacionalización del sector cultura, recreación y deporte; tales como eventos e hitos de ciudad, redes de ciudades, promoción de la bicicleta, entre otros que proyecten a Bogotá en el hemisferio como una capital global atractiva y sostenible. | 4 | 4 | 100% | 1 | Participar | 24 | Evento(s) | espacios, iniciativas y/o encuentros para posicionar a Bogotá como como un destino cultural y recreodeportivo destacado en la región | 135000000 | 43997766 | 40765029 | 18118121 | 92.65% | 41.18% | 2 | 2 | 100%
[7 empty] | 2 | Desarrollar | 24 | Evento(s) | espacios, iniciativas y/o encuentrosque fomenten la diversidad de expresiones culturales y recreo-deportivas a nivel local, nacional e internacional | 13073870036 | 20120697023 | 19058845957 | 13964646674 | 94.72% | 69.4% | 2 | 2 | 100%
TOTAL PI 7929 | [12 empty] | 20164694789 | 19099610986 | 13982764795 | 94.72% | 69.34%
7957 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;138-Desarrollar 4 estrategias en arte, cultura, recreación, deporte, actividad física y prácticas de movimiento orientadas a promover la salud y bienestar como estrategia innovadora de promoción, prevención y atención terapéutica en salud, asegurando impactos medibles a nivel fisiológico, psicológico, social y conductual, priorizando los parques como entorno cotidiano principal. | 1 | 0.7 | 70% | 1 | Desarrollar | 4 | Estrategia(s) | en arte, cultura, recreación, deporte, actividad física y prácticas de movimiento orientadas a promover la salud y bienestar como estrategia innovadora de promoción, prevención y atención terapéutica en salud, asegurando impactos medibles a nivel fisiológico, psicológico, social y conductual, priorizando los parques como entorno cotidiano principal. | 1000000000 | 830526252 | 825431885 | 403376271 | 99.39% | 48.57% | 1 | 0.7 | 70%
|  |  | OE-02;PR-14;142-Entregar 400 Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) a creadores o gestores culturales que devenguen menos del salario mínimo legal vigente en Bogotá. | 7 | 7 | 100% | 2 | Entregar | 400 | beneficiario(s) | Económicos Periodicos (BEPS) a creadores o gestores culturales que devenguen menos del salario mínimo legal vigente en Bogotá. | 110032069 | 89236186 | 74895458 | 24895458 | 83.93% | 27.9% | 100 | 7 | 7%
|  |  | OE-02;PR-14;140-Desarrollar 9.300 actividades para la promoción, fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales con el objetivo de ejercer los derechos culturales y el desarrollo humano con alcance zonal, distrital y regional. | 45 | 42 | 93.33% | 3 | Desarrollar | 335 | Actividad(es) | para la promoción, el fortalecimiento y desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales como un medio para el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo humano, con alcance zonal, distrital y regional. | 1769426454 | 5242861730 | 2582272749 | 1134291777 | 49.25% | 21.63% | 35 | 36 | 102.9%
[7 empty] | 4 | Desarrollar | 40 | Actividad(es) | para la sostenibilidad y salvaguardia asociadas a la Estructura Integradora de Patrimonios que vincule a las comunidades y a la ciudadanía en general. | 1371156319 | 823006220 | 776209633 | 352973237 | 94.31% | 42.89% | 10 | 6 | 60%
TOTAL PI 7957 | [12 empty] | 6985630388 | 4258809725 | 1915536743 | 60.97% | 27.42%
7959 | 03-Bogotá confía en su potencial | 20-Promoción del emprendimiento formal, equitativo e incluyente | OE-03;PR-20;207-Activar 12 Distritos Creativos para creación de valor y riqueza de las organizaciones y agentes culturales y creativos así como la resignificación del imaginario colectivo del entorno. | 8 | 8 | 100% | 1 | Realizar | 280 | Encuentro(s) | para activar 11 Distritos Creativos para creación de valor y riqueza de las organizaciones y agentes culturales y creativos, así como la resignificación del imaginario colectivo del entorno en Bogotá | 2902935000 | 2798042353 | 2784107879 | 1737753445 | 99.5% | 62.11% | 70 | 68 | 97.14%
|  |  | OE-03;PR-20;216-Implementar 20 proyectos de jornadas 24 horas para generar un entorno propicio y seguro para el fortalecimiento del ecosistema recreativo, cultural y creativo de la ciudad. | 5 | 5 | 100% | 2 | Implementar | 20 | Proyecto(s) | de jornada 24 horas para el fortalecimiento del ecosistema cultural y creativo de la ciudad | 1052043979 | 776980958 | 753702369 | 428862963 | 97% | 55.2% | 5 | 5 | 100%
|  |  | OE-03;PR-20;218-Vincular a 4.000 agentes, colectivos, emprendimientos y organizaciones de las industrias culturales y creativas, asi como a las personas artesanas y actores de las economías populares y alternativas de los sectores culturales, en los eslabones de la cadena de valor promoviendo la sostenibilidad del ecosistema creativo en Bogotá. | 448 | 448 | 100% | 3 | Vincular | 1800 | Agentes | del ecosistema cultural y creativo en procesos de fortalecimiento de competencias emprendedoras y empresariales promoviendo su sostenibilidad | 566676213 | 26757028 | 23003575 | 6168453 | 85.97% | 23.05% | 448 | 448 | 100%
|  |  | OE-03;PR-16;165-Beneficiar 3.500 personas en acciones de convergencia digital mediante procesos de formación y alfabetización digital, creación de contenidos, recorridos virtuales, experiencias interactivas, fomento de ciudadanías digitales, crecimiento económico, acceso a empleo digno e internacionalización en Bogotá. | 500 | 500 | 100% | 4 | Beneficiar | 2100 | persona(s) | en acciones de convergencia digital mediante procesos de formación y alfabetización digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 5 | Beneficiar | 1400 | persona(s) | a través de acciones para crear, circular y posicionar bienes y servicios de los agentes de Bogotá | 2511884898 | 2486440992 | 2475751514 | 2293600235 | 99.57% | 92.24% | 500 | 500 | 100%
|  |  | OE-03;PR-20;218-Vincular a 3275 agentes, colectivos, emprendimientos y organizaciones de las industrias culturales y creativas, asi como a las personas artesanas y actores de las economías populares y alternativas de los sectores culturales, en los eslabones de la cadena de valor promoviendo la sostenibilidad del ecosistema creativo en Bogotá. | 448 | 448 | 100% | 6 | Realizar | 15 | Estudio(s) | relacionados con la economía cultural y creativa en Bogotá | 484574420 | 471123380 | 471123380 | 376898704 | 100% | 80% | 4 | 4 | 100%
TOTAL PI 7959 | [12 empty] | 6559344711 | 6507688717 | 4843283800 | 99.21% | 73.84%
7965 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;143-Entregar 9.000 estímulos, reconocimientos, apoyos, incentivos y alianzas estratégicasen el marco de los distintos e intercultural programas de fomento, ofertados a las 20 localidades, que puedan incluir enfoque poblacional y territorial, que beneficien a agentes, organizaciones y comunidades. | 221 | 243 | 110% | 1 | Entregar | 1174 | Estímulo(s) | de conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento de Fomento. | 8127019634 | 7973609129 | 6582700819 | 4610116838 | 82.56% | 57.82% | 182 | 207 | 113.7%
[7 empty] | 2 | Otorgar | 159 | Incentivo(s) | que faciliten el acceso e inclusión de sectores, poblaciones y territorios diversificando la participación en procesos de fomento. | 529795437 | 312953383 | 312953383 | 216644338 | 100% | 69.23% | 10 | 10 | 100%
[7 empty] | 3 | Otorgar | 49 | Apoyo(s) | en conformidad con los objetivos estratégicos sectoriales articulados al Plan de Desarrollo vigente. | 1924521247 | 1860507410 | 1859798475 | 1035748412 | 99.96% | 55.67% | 1 | 1 | 100%
[7 empty] | 4 | Entregar | 301 | Reconocimiento(s) | de conformidad con los lineamientos establecidos en el procedimiento de Fomento. | 160001231 | 139230000 | 139230000 | 83000000 | 100% | 59.61% | 28 | 25 | 89.29%
[7 empty] | 5 | Implementar | 4 | Estrategia(s) | de apropiación social del fomento para el cierre de brechas poblacionales y territoriales. | 76633274 | 69387431 | 66230474 | 13769516 | 95.45% | 19.84% | 1 | 0.8 | 80%
[7 empty] | 6 | Fortalecer | 600 | Agentes | culturales en relación a sus necesidades y potencialidades, a través de acciones de fomento en red. | 43192902 | 45946311 | 42276628 | 15847914 | 92.01% | 34.49% | 150 | 153 | 102%
TOTAL PI 7965 | [12 empty] | 10401633664 | 9003189779 | 5975127018 | 86.56% | 57.44%
7970 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;136-Alcanzar 18.000.000 de visitas a las bibliotecas espacios de lectura y espacios alternativos de interacción con lectura y escritura creativa y crítica en el marco de los productos establecidos de la política pública de Lectura, Escritura y Oralidad | 4500000 | 2474368 | 54.99% | 1 | Lograr | 18000000 | Visita(s) | a las bibliotecas, espacios de lectura y espacios alternativos de interacción con lectura y escritura creativa y crítica a través de la gestión y aseguramiento del funcionamiento de los espacios bibliotecarios | 620297633 | 4783945200 | 299767723 | 3053616 | 6.266% | 0.06383% | 4500000 | 2474368 | 54.99%
[7 empty] | 2 | Ejecutar | 100 | % | del plan de acción para el fomento y promoción de la cultura escrita | 430500000 | 414000000 | 414000000 | 291600000 | 100% | 70.43% | 30 | 25 | 83.33%
7970 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;137-Crear 8 nuevos espacios físicos y/o de extensión de servicios bibliotecarios para el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad, cumpliendo con el eje de descentralización de la PPLEO, en relación a llevar la cultura escrita en zonas urbanas y rurales de la ciudad. | 3 | 2 | 66.67% | 3 | Crear | 8 | espacios | físicos y/o de extensión de servicios bibliotecarios para el acceso a la lectura, la escritura y la oralidad | 0 | 60355791 | 60355791 | 0 | 100% | 0% | 3 | 2 | 66.67%
TOTAL PI 7970 | [12 empty] | 5258300991 | 774123514 | 294653616 | 14.72% | 5.604%
7990 | 04-Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 24-Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión | OE-04;PR-24;240-Estructurar y Construir 38 Parques, equipamientos Culturales, Recreativos y/o Deportivos que promuevan el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Como mínimo se construirá un escenario deportivo exclusivo para la práctica de nuevas tendencias deportivas y once zonas demarcadas y habilitadas para mascotas. | 1 | 0 | 0 | 1 | Estructurar y construir | 6 | Parque(s) | y equipamientos culturales Recreativos y/o deportivos que promuevan el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía. Como minimo se construirá un escenario deportivo exclusivo para la práctica de nuevas tendencias deportivas y once zonas demarcadas y habilitadas para mascotas. | 3350522322 | 109089276 | 79419689 | 9957687 | 72.8% | 9.128% | 1 | 0 | 0%
7990 | 04-Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 24-Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión | OE-04;PR-24;233-Adecuar y/o sostener 63 equipamientos culturales, recreativos y/o deportivos, algunos de ellos en barrios de borde, propiciando espacios de encuentro para las comunidades | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 2 | Adecuar y/o sostener | 1 | Equipamiento(s) | cultural, recreativo y/o deportivo propiciando espacios de encuentro para las comunidades | 1703646251 | 3364084761 | 2425545842 | 642457474 | 72.1% | 19.1% | 0.25 | 0.1 | 40%
[7 empty] | 3 | Realizar | 55 | Encuentro(s) | de saberes, estrategias ciudadanas para la activación y apropiación de infraestructuras culturales. | 131413455 | 182102400 | 182102400 | 87900761 | 100% | 48.27% | 5 | 12 | 240%
7990 | 04-Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 24-Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión | OE-04;PR-24;234-Apoyar 30 iniciativas de mejoramiento de equipamientos culturales del Distrito Capital con recursos provenientes de la contribución parafiscal para el fortalecimeinto de las artes escénicas (LEP). | 2 | 9 | 4.5 | 4 | Apoyar | 30 | Iniciativa(s) | de mejoramiento de equipamientos culturales del Distrito Capital con recursos provenientes de la contribución parafiscal para el fortalecimiento de las artes escénicas (LEP). | 20682483925 | 20682483925 | 13781286473 | 5134728437 | 66.63% | 24.83% | 2 | 9 | 450%
TOTAL PI 7990 | [12 empty] | 24337760362 | 16468354404 | 5875044359 | 67.67% | 24.14%
7991 | 01-Bogotá avanza en su seguridad | 01-Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacifica y la recuperacion de la confianza | OE-01;PR-01;008-Realizar 120 mediciones que permitan consolidar una herramienta de gestión del conocimiento sobre cultura ciudadana, cultura, recreación y deporte en la ciudad, consolidando análisis e información recolectadda y procesada por el Observatorio de Gestión del conocimiento cultural, con el fin de gerar acciones puntuales que dinamicen el ecosistema cultural, integren a la ciudadanía en general y articule sus resultados con otros centros de pensamiento de Iberoamérica | 25 | 0 | 0 | 1 | Realizar | 120 | Medición(es) | sobre cultura ciudadana, cultura, recreación y deporte | 2429784807 | 1519322876 | 1439322876 | 414698215 | 94.73% | 27.29% | 25 | 9 | 36%
7991 | 01-Bogotá avanza en su seguridad | 01-Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacifica y la recuperacion de la confianza | OE-01;PR-01;004-Implementar 8 estrategias de cultura ciudadana que promuevan la confianza, la convivencia, la resolución de conflictos, la eliminación del machismo y cualquier tipo de discriminación, los hábitos saludables, la salud mental, la cultura ambiental y el respeto por todas las formas de vida, la movilidad sostenible, segura y diferencial en Bogotá. | 8 | 8 | 1 | 2 | Implementar | 8 | Estrategia(s) | de transformación de cultura ciudadana | 4006000000 | 7460610540 | 5779282226 | 1998996823 | 77.46% | 26.79% | 8 | 8 | 100%
7991 | 01-Bogotá avanza en su seguridad | 01-Diálogo social y cultura ciudadana para la convivencia pacifica y la recuperacion de la confianza | OE-01;PR-01;009-Vincular a 10.000 personas, priorizando jóvenes, en acciones pedagógicas y de apropiación que fortalezcan la identidad cultural el respeto por las instituciones la confianza y el orgullo por la ciudad | 3665 | 3522 | 0.96098 | 3 | Vincular | 10000 | persona(s) | en acciones pedagógicas que fortalezcan la identidad cultural | 3003500000 | 2583477578 | 2539155205 | 982206372 | 98.28% | 38.02% | 3665 | 3522 | 96.1%
TOTAL PI 7991 | [12 empty] | 11563410994 | 9757760307 | 3395901410 | 84.38% | 29.37%
8027 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;148-Promover 366 laboratorios barriales de innovación social y espacios de transformación cultural a través de acuerdos que reconozcan la memoria, la cultura, la recreación y el deporte en los barrios. Estos acuerdos promoverán la valoración social de estas prácticas, la cualificación de la participación incidente y el sentido de identidad de ciudad. | 26 | 8.1 | 0.31154 | 1 | Diseñar y dinamizar | 1 | Estrategia(s) | participación sectorial e intersectorial que aporte al reconocimiento, implementación y seguimiento al Modelo de Gestión Cultural Territorial en las 20 localidades de Bogotá, orientada en la comprensión de las especificidades y demandas únicas de los territorios y comunidades, así como en los procesos de planificación y ejecución de planes, programas o proyectos culturales de la capital. | 3863498170 | 2388931948 | 2264933198 | 1817987645 | 94.81% | 76.1% | 1 | 0.86 | 86%
8027 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;148-Promover 366 laboratorios barriales de innovación social y espacios de transformación cultural a través de acuerdos que reconozcan la memoria, la cultura, la recreación y el deporte en los barrios. Estos acuerdos promoverán la valoración social de estas prácticas, la cualificación de la participación incidente y el sentido de identidad de ciudad. |  |  |  | 2 | Realizar | 104 | Encuentro(s) | cocreación con las comunidades para potenciar y dinamizar prácticas de transformación cultural, saberes comunitarios y poblacionales, prácticas artísticas y patrimoniales con el objetivo de generar hitos barriales que promuevan el desarrollo cultural, social, turístico y económico de las comunidades | 1902917009 | 1108420620 | 589917147 | 227122294 | 53.22% | 20.49% | 26 | 8.1 | 31.15%
8027 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;148-Promover 366 laboratorios barriales de innovación social y espacios de transformación cultural a través de acuerdos que reconozcan la memoria, la cultura, la recreación y el deporte en los barrios. Estos acuerdos promoverán la valoración social de estas prácticas, la cualificación de la participación incidente y el sentido de identidad de ciudad. |  |  |  | 3 | Formular e implementar | 1 | Estrategia(s) | comunitaria para promover laboratorios barriales de transformación cultural para la paz, dirigido a personas víctimas del conflicto armado y personas en procesos de reincorporación, que residan en los territorios priorizados en Bogotá. | 119547631 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1 | 0.8 | 80%
8027 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;148-Promover 366 laboratorios barriales de innovación social y espacios de transformación cultural a través de acuerdos que reconozcan la memoria, la cultura, la recreación y el deporte en los barrios. Estos acuerdos promoverán la valoración social de estas prácticas, la cualificación de la participación incidente y el sentido de identidad de ciudad. |  |  |  | 4 | Diseñar e implementa | 1 | Estrategia(s) | comunitaria para la formación en cultura de Paz dirigido a agentes culturales de Bogotá en torno a los siguientes ejes de transformación: Culturas de paz, Memorias, Pervivencia cultural, Reconciliación, No estigmatización y Convivencia. Se implementaran 40 procesos de formación. | 21096641 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1 | 0.6 | 60%
8027 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;145-Implementar 18 planes de acción que promuevan el reconocimiento, la apropiación, el intercambio e innovación en las prácticas artísticas, culturales y patrimoniales de grupos étnicos, etarios y sectores sociales promoviendo la multiculturalidad desde los distintos enfoques. | 18 | 16.4 | 0.91111 | 5 | Concertar, implementar y dar seguimiento a | 18 | Estrategia(s) | planes, programas y proyectos a ejecutarse para el cumplimiento de las políticas públicas poblacionales coordinadamente con las instancias de participación de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales; así como, acompañar técnicamente al sector cultura, recreación y deporte, así como con otros sectores de la en la ejecución de los planes de acción de política pública de grupos étnicos, etarios y sectores. | 843865636 | 843865636 | 798640000 | 770550000 | 94.64% | 91.31% | 18 | 16.4 | 91.11%
8027 | 02-Bogotá confía en su bien-estar | 14-Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural | OE-02;PR-14;147-Implementar una (1) estrategia de fortalecimiento al Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio involucrando a todas las instancias del ecosistema así como a los cultores y culturales potenciando y reconociendo su labor en la gestión de la cultura en Bogotá | 1 | 0.9 | 0.9 | 6 | Realizar | 47 | Sesión(es) | con los consejeros y equipos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, enfocadas en desarrollar y aplicar lineamientos técnicos y metodológicos que incentiven la participación ciudadana incidente y fortalezcan la gobernanza cultural en la ciudad. | 281288546 | 338436965 | 222809449 | 158770512 | 65.83% | 46.91% | 8 | 8 | 100%
TOTAL PI 8027 | [12 empty] | 4679655169 | 3876299794 | 2974430451 | 82.83% | 63.56%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. | 1 | 0.85 | 0.85 | 1 | Ejecutar el | 95 | % | del plan de acción anual de TI | 2409374984 | 1706571978 | 1352298032 | 201571740 | 79.24% | 11.81% | 95 | 90 | 94.74%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. |  |  |  | 2 | Cumplir con el | 90 | % | del Plan anual de mantenimiento de las 2 sedes administrativas a cargo de la entidad, los bienes muebles que las componen y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos | 338000000 | 234400000 | 123900134 | 6307220 | 52.86% | 2.691% | 90 | 75 | 83.33%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. |  |  |  | 3 | Elaborar y mantener | 1 | Plan(es) | de acompañamiento a los servicios de asistencia técnica para fortalecer la gestión de la SCRD | 1157389446 | 638064531 | 391694277 | 143865780 | 61.39% | 22.55% | 1 | 0.88 | 88%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. |  |  |  | 4 | Estructurar | 1 | Esquema(s) | de gestión orientado hacia la articulación y fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión institucional y gestión del conocimiento en la SCRD y el sector | 334965681 | 285965681 | 236983736 | 83174086 | 82.87% | 29.09% | 0.25 | 0.22 | 88%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. |  |  |  | 5 | Realizar | 1 | Plan(es) | de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales,actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación | 2428801115 | 2141655292 | 2092765318 | 25252461 | 97.72% | 1.179% | 0.25 | 0.21 | 84%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. |  |  |  | 6 | Fortalecer la implementación de | 1 | Sistema(s) | de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente | 228620790 | 219120480 | 64568919 | 9040256 | 29.47% | 4.126% | 0.25 | 0.18 | 72%
8036 | 05-Bogotá confía en su gobierno | 33-Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable | OE-05;PR-33;366-Fortalecer la gestión institucional de 6 entidades distritales del sector Cultura Recreación y Deporte con mejor infraestructura recursos físicos tecnológicos y un talento humano más cualificado y consciente de su papel como servidores públicos, que favorezca un modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía. |  |  |  | 7 | Diseñar e implementar | 1 | Modelo(s) | de Relacionamiento Integral con la ciudadanía en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. | 50000000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1 | 0.9 | 90%
TOTAL PI 8036 | [12 empty] | 5225777962 | 4262210416 | 469211543 | 81.56% | 8.979%
Note on S6: ====== ID#AAABa4AGIP8 tc={9DA195C7-F7AB-452F-81F1-ACEA9849926D} (2024-12-23 15:18:44) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 0.5 compromiso SEGPLAN