## IDPC
ENTIDAD | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | RECURSOS DE LA NACIÓN: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, MIN EDUCACIÓN Y MINSALUD |  |  |  | DISTRITO CAPITAL
TOTAL DINERO APROPIAR | 32590684491 |  | 151.384.500.000 * 3 ENTIDADES = 454.153.500.000 |  |  |  | 151384500000 |  |  |  | APORTACIONES CHSJD 2019-2025
MONTO POR AÑO | 6518137098 | (5 AÑOS) | $7.569.225.000 anualmente por cada entidad ($ 22.707.675.000) por 20 años |  |  |  | 7569225000 |  | (20 AÑOS)
CONVENIO/ENTIDAD | (RENOBO) |  | RENOBO |  | Convenio interadministrativo No 1170/2021 Ministerios de Salud y Protección Social, Educación Nacional y de las Culturas, las Artes y los Saberes |  | ERU/RENOBO |  | FFDS/SDS |  | TOTALES
| Asignado | Ejecutado | Asignado | Ejecutado | Asignado | Ejecutado | Asignado | Ejecutado | Asignado | Ejecutado
2019 | [6 empty] | 11422000000 | 621779121 |  |  | 621779121
2020 | [6 empty] | 9516210189 | 9395936278 |  |  | 9395936278
2021 |  |  |  |  | 29856247796 | 8095107910 | 9992021000 | 2779265891 |  |  | 10874373801
2022 | 29070800621 | 323514375 | 8095107910 |  |  | 20018150866 |  | 3954655712 | 2734865386 | 3610626807 | 27906947760
2023 | 8339196596 | 2916138580.5 | 30541173498 | 28499699700.51 |  | 36838861489 |  | 1183667433 |  | 4251279144 | 73689646347.01
2024 |  | 115162868.5 | 33316170309 |  |  | 102750828252 |  | 262294451 |  | 7324936863 | 110453222434.5
2025 * |  | 2133152223.6 | -8780033612 | 31642927634.8 |  | 89630606375 | 2609728813 | 1018632004 |  | 5720045923 | 130145364160.4
TOTALES | 37409997217 | 5487968047.6 | 63172418105 | 60142627335.31 | 29856247796 | 257333554892 | 33539960002 | 19216230890 | 2734865386 | 20906888737 | 363087269901.91
VR S/N SENTENCIA A APORTAR 2019-2024 | 32590685490 |  | 136083233529 |  |  |  | 45415350000 |  |  |  | 214252085490
* Nota:Minculturas informa que los valores de 2025 es inversión prevista.
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | RECURSOS DE LA NACIÓN: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, MIN EDUCACIÓN Y MINSALUD |  |  |  | DISTRITO CAPITAL
| Sentencia | Contratado | Sentencia |  | Contratado |  | Sentencia |  | Contratado
TOTALES | 32590685490 | 5487968047.6 | 454153500000 |  | 317476182227.31 |  | 151384500000 |  | 40123119627
Note on H7: LENOVO: Monto transferido para la recuperación del CHSJD - CRP 828 del 12/07/2019
Note on H8: LENOVO: Monto transferido para la recuperación del CHSJD - CRP 1187 del 23/10/2020
Note on H9: LENOVO: CRP 911 del 30/04/2021 CRP 1114 del 29/09/2021 CRP 1115 del 29/09/2021
Note on C10: LENOVO: Incluye CPS
Note on D10: LENOVO: Desembolso 1_4533
Note on C11: LENOVO: Incluye Consultoría, Interventoría, CPS
Note on D11: LENOVO: Desembolso 2 y 3_4533
Note on E11: LENOVO: Valor comprometido 4533
Note on C12: LENOVO: Incluye CPS
Note on D12: LENOVO: Valor total del CTO 4328 aunque no se ha desembolsado la totalidad
Note on C13: Incluye adición Interventoría por 115.815.646 + CPS + monto previsto para permisos y licencias
Note on D13: LENOVO: Restitución 4533
Note on E13: LENOVO: Valor comprometido 4328
Note on H13: LENOVO: Valor desembolsado Convenio SDS 487-2024
Note on I14: LENOVO: Monto ejecutado por RenoBo de 2019 a la fecha con fuente Distrital

## Valores por fuente
FUENTE DISTRITAL |  |  | Notas
FUENTE DISTRITAL - RENOBO
Saldo en cuentas | 27154337524.96
Valores comprometidos
Aporte Renobo comprometido en CONV 487 para Paulina Ponce | -12977371187
Gastos permisos y licencias de los 3 pabellones | -1100000000
Contratos equipo de 2025 a 2026 (en ejecución) | -656000000
Subtotal valores comprometidos | -14733371187
Valor disponible sin comprometer | 12420966337.96
Valores proyectados
Posible adición Espacios Emblemáticos | -600000000
Contratos equipo de 2026 a 2027 | -721600000 |  | Valor estimado que corresponde al 80% del aporte para los contratos
Contratos equipo de 2027 a 2028 | -793760000 |  | Valor estimado que corresponde al 80% del aporte para los contratos
Posible desviación Paulina Ponce (30%) | -4676130000 |  | En caso de pactar que el aporte sea de RenoBo y no de la SDS
Subtotal valores proyectados | -6791490000
Saldo sin comprometer y sin destinación | 5629476337.96 |  | Recursos insuficientes para un proyecto completo
FUENTE DISTRITAL - SDS
Desembolso del valor total del CONV 487-2024 | 2609728813
Rendimientos generados (se reinvierten en el proyecto) | 125136573.49
Valor disponible en PA - CONV 487-2024 | 2734865386.49
Valores comprometidos
Valor comprometido para Proyecto Paulina Ponce | -2609728813 |  | Pactado en el Convenio 487-2024
Saldo sin comprometer | 125136573.49 |  | Corresponde a rendimientos que se reinvierten en el proyecto
FUENTE DEPARTAMENTAL
Aportes recibidos:
Convenio Marco 343-2021 (09/12/2021) | 6441751295
Convenio Derivado 01 (27/09/2022) | 20600000000
Convenio Derivado 01 - Adición (16/12/2022) | 2029049326
Convenio Derivado 02 (19/05/2023) | 8339196596
Total aportes | 37409997217
Rendimientos financieros generados (se reinvierten en el Proyecto) | 12517178807
Total de aportes + rendimientos generados | 49927176024
Valores comprometidos
Consultoría Ancianato | -3558014460 | -3558014460 |  | Gastos CPS Gobernacion por año:
Interventoría Ancianato | -1085772690 | -1201588336 | Incluye adición interventoría por $115.815.646 | 323514375 | CPS 2022
Equipo profesional | -1151937327.6 | -1151937327.6 |  | 443896810.5 | CPS 2023
Permisos y licencias | -1747973304 | -1747973304 |  | 115162868.5 | CPS 2024
Subtotal comprometido | -7543697781.6 | -7659513427.6 |  | 269363273.6 | CPS 2025
Valor sin comprometer | 42383478242.4 | 42267662596.4 |  | 1151937327.6
Valores proyectados
Valor previsto para Obra Proyecto Ancianato | -64773558821
Valor previsto para Interventoría Proyecto Ancianato | -7772827059
Valor previsto para equipo profesional RenoBo 2026 a 2028 | -2600302571
Subtotal Valores proyectados | -75146688451
Déficit para ejecutar el proyecto completo | -32763210208.6 | -32879025854.6
FUENTE NACIONAL
CONVENIO 4533-2021
Aportes recibidos:
Deselmbolso 1 (2022) | 8095107910
Deselmbolso 2 (2023) | 20543797296
Deselmbolso 3 (2023) | 9997376202
Restitución 1 (2025) | -8780033612
Total aportes | 29856247796
Valores comprometidos
Estudios y diseños Santago Samper y Enfermedades | -1279855156
Interventoría Santago Samper y Enfermedades | -485535559
Obra Siberia | -3767235191.51
Obra Mantenimiento | -18674610888
Interventoría Siberia | -517951299
Interventoría Mantenimiento | -2317524241
Permisos y licencias | -269504237
Gastos operativos equipo profesional | -1050922899
Gastos operativos vigilancia temporal Siberia | -136560230
Total comprometido | -28499699700.51
Saldo sin comprometer | 1356548095.49 |  | En proceso de liquidación, todo el saldo se reintegra al Tesoro
CONTRATO 4328-2024
Aportes pactados:
Deselmbolso 1 (recibido 06/03/2025) | 14915813662
Deselmbolso 2 (por desembolsar) | 10586455957
Deselmbolso 3 (por desembolsar) | 7813900690
Total aportes | 33316170309
Valores comprometidos |  | Valores CTOS firmados 2025
Asignación presupuestal Obra Enfermedades Tropicales | -13952335060 | -12928635848
Asignación presupuestal Interventoría Enfermedades Tropicales | -1097909042 | -1031910421
Asignación presupuestal Obra Santiago Samper | -12613304111 | -12031059892
Asignación presupuestal Interventoría Santiago Samper | -1046230622 | -1044930000
Valor cuota de gerencia | -3596198316 | -3596198316
Costos administración Fiduciaria | -1010193157.8 | -1010193157.8
Total comprometido | -33316170308.8 | -31642927634.8
Saldo sin comprometer | 0.2 |  | Si al final de la ejecución queda un saldo, se reintegra al Tesoro

## Hoja2 (hidden)
ENTIDAD | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | RECURSOS DE LA NACIÓN: MINISTERIO DE LAS CULTURAS, MIN EDUCACIÓN Y MINSALUD |  | DISTRITO CAPITAL
TOTAL DINERO APROPIAR | 32590684491 |  | 151.384.500.000 * 3 ENTIDADES = 454.153.500.000 |  | 151384500000 |  | APORTACIONES CHSJD 2019-2025
MONTO POR AÑO | 6518137098 | (5 AÑOS) | $7.569.225.000 anualmente por cada entidad ($ 22.707.675.000) por 20 años |  | 7569225000 | (20 AÑOS)
CONVENIO/ENTIDAD | (RENOBO) |  | RENOBO | Convenio interadministrativo No 1170/2021 Ministerios de Salud y Protección | ERU/RENOBO | FFDS/SDS | TOTALES
Social, Educación Nacional y de las Culturas, las Artes y los Saberes
2019 |  |  |  |  | 11422000000 |  | 11422000000
2020 |  |  |  |  | 9516210189 |  | 9516210189
2021 |  |  | 8095107910 | 2156456318 | 9992021000 |  | 20243585228
2022 | 27041751295 |  | 21761139886 | 8646073416 |  | 3610626807 | 61059591404
2023 | 8339196596 |  |  | 37001586326 |  | 4251279144 | 49592062066
2024 |  |  |  | 103180212091 |  | 7324936863 | 110505148954
2025 |  |  |  | 5616994220 |  |  | 5616994220
TOTALES | 35380947891 |  | 186457570167 |  | 46117074003 |  | 267955592061
VR S/N SENTENCIA A APORTAR 2019-2024 | 32590685490 |  | 136246050000 |  | 45415350000 |  | 214252085490
|  | renobo | 96167426876
|  | minculturas | 156601322371
|  | SDS | 15186842814