## HV
HOJA DE VIDA CONTRATO 2024-3647 - LOTE No. 1 ZONA NOR - ORIENTAL | [5 empty] | #VALUE!
CONTRATISTA: CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTA GYP 2024
ZONA 1
No. | ASIGNACIONES | [7 empty] | LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD | [6 empty] | ESTADO DE EJECUCIÓN
| ID Diseño | Prioridad | Fecha de Entrega Diseño | Medio de Entrega | Tipo (CP - Emergencia-Cicloruta - Compromiso - Diseño) | Subcategoría | No. CP | Tipo de Implementación | Localidad | UPZ | Dirección | Costo Horizontal proyectado | Costo Vertical proyectado | Costo Total proyectado | Cuenta No | No | ESTADO
1 | MV_AC26_643_24_V0 | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo - Santafe | Teusaquillo - Santafe | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AC 26 -- AC 26 ENTRE EL COSTADO ORIENTAL DE LA AK 68 Y KR 3 / KR 3 AK 26 Y AK 19 |  |  | 0 |  | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR
2 | MV_AV_NQS_1073_24 | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo | PARA LA ZONA 1 CORREDOR NQS AC 34 (AV DE LAS AMERICAS) HASTA AC 63 | 107094680 | 8892661 | 115987341 |  | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR
3 | MV_01_033_1560_10 (AUTO NORTE CL 170 - CL 245) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquén | Usaquén | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AUTO NORTE ENTRE AC 170 Y AC 245 COSTADO ORIENTAL / CON ACTUALIZACION DE DEMARCACION PARA ENTRADA A BOGOTA. / SU NOMBRE CAMBIARA A MV_AV_AUTONORTE_585_24 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
4 | MV_01_001_V14 (KR 7 ENTRE 170 - 245) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquén | Usaquén | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AK 7 ENTRE AC 245 Y AC 170 , SU NOMBRE CAMBIARA A MV_AV_KR7_716_24 / CORRESPÓNDE AL TRAMO DE LA AK 7 ENTRE AC 32 Y AC 170 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
5 | MV_01_032_945_10 (AUTO NORTE ENTRE CL 76 Y CL 170) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquén | Usaquén | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AUTO NORTE ENTRE AC 170 Y AC 76 / COSTADO ORIENTAL / SU NOMBRE CAMBIARA A MV_AV_AUTONORTE_585_24 |  |  | 0 |  | 9 | INCONSISTENCIAS
6 | CPS_988_MV_01_175 (GUAVIO) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquén | Usaquén | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE SALIDA VIA A GUAVIO / SU NOMBRE CAMBIARA A EX_01_038_1560_10 YA QUE ES UN SEGMENTO CORRESPONDE A UNA EXPANCION | 23605754 | 1186584 | 24792338 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
7 | MV_02_335_946_10 (CALERA) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Chapinero | Chapinero | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE VIA LA CALERA ENTRE AK 7 Y PEAJE DE LA CALERA / CON ACTUALIZACION DE DEMARCACION PARA ENTRADA A BOGOTA. | 266273781 | 0 | 266273781 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
8 | CPS_676_MV_01_04 (KR 7 ENTRE CL 32 Y CL 170) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquen - Santafe - Chapinero - Candelaria | Usaquen - Santafe - Chapinero - Candelaria | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AK 7, SU NOMBRE CAMBIARA A MV_AV_KR7_716_24 / CORRESPÓNDE AL TRAMO DE LA AK 7 ENTRE AC 32 Y AC 170, NO SE HA UNIFICADO LA POLILINEA, SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACION DE CAMARAS Y TIENE RESERVAS IDU CORREDOR VERDE | 0 | 0 | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
9 | MV_03_001_1783_19 (CHOACHI) | 0 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Santafe | Santafe | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA VIA CHOACHI ENTRE AK 7 Y PEAJE / DISEÑO ACTUALIADO CTO 2487/2021 / ULTIMA ACTUALIZACION SDM - SS | 15980933 | 9247518 | 25228451 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
10 | MV_03_010 (CIRCUNVALAR) | 1 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Santafe | Santafe - Chapinero | PARA LA ZONA 1 CORRESPONDE AL CORREDOR DE LA AV CIRCUNVALAR ENTRE AC 6 Y AC 92 / DISEÑO ACTUALIADO CTO 2487/2021 - Ultima actualziacion de la SDM - SS | 0 | 0 | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
11 | CPS_676_MV_01_04_V3 6 / CICLORRUTA KR 7 | 1 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Santafe - Candelaria | Santafe - Candelaria | CORREDOR CARRERA 7, SE ACTUALIZO CICLORUTA DE LA KR 7 ENTRE CL 11 Y CL 24 POR SOLICITUD DE DADEP (PENDIENTE IMPLEMENTAR SEGMENTO CICLORRUTA) | 79646601 | 2466221 | 82112822 |  | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR
12 | EX_13_198_1881_12_V7 (PARK WAY) | 2 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo | SEPARADOR VIAL PARKWAY - Revisar si se debe actualizar señalización del separador / acorde con indicaicion del ing Miguel se revisan pasos cebrado de las intersecciones semaforizadas con esquemas semaforicos y se procede con el ajuste respectivo |  |  | 0 |  | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR
13 | CPS_941_EM_01_20 (CORREDOR CALLE 116) | 3 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquén | Santa Bárbara | Multiples contratos IDU en ejecucion en proceso de entrega de señalización | 0 | 0 | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
14 | EX_13_357_945_10 | 4 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | La Esmeralda |  |  |  | 0 |  | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR
15 | EX_13_001_585_24 | 5 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Ciudad Salitre Oriental | NO IMPLEMENTAR CUADRANTE AC 22 - CL 22A / AK 50 KR 68 |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
16 | EX_13_175_1881_12 | 6 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Galerias |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
17 | EX_13_157_1249_11 | 7 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo | NO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE PROYECTO TEMBICI EN EL TRAMO VIAL DE LA Calle 27 entre Carrera 19b y Carrera 20a | 0 | 0 | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR | <
18 | MV_01_018_1560_10 | 8 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Usaquén | Usaquén |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
19 | EX_13_160_1789_10 | 9 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | La Esmeralda |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
20 | EX_13_218_1789_10 | 10 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo - Galerias | NO IMPLEMENTAR SEÑALIZACION DE PROYECTO TEMBICI EN EL TRAMO VIAL DE LA Calle 52 entre Carrera 16 y Carrera 17 |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
21 | EX_13_002_1556_10 | 11 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Ciudad Salitre Oriental |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
22 | EX_13_192_1881_12 | 12 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | La Esmeralda | NO IMPLEMENTAR CUADRANTE KR 55 - TV 59A / AC 53 - CL 59, ADICIONAL Revisar si procede zpp - y marcas de ciclorruta |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
23 | CPS_989_EX_13_11 | 13 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | La Esmeralda |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
24 | EX_13_334_945_10 | 14 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo | BARRIO VITAL - TOMA UNA PARTE DEL ID. NO IMPLEMENTAR SECTOR DE LA (AK 19 - AK 14 ENTRE DG 42A - AC 45) |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
25 | EX_13_174_1881_12 | 15 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Simón Bolívar - Can |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
26 | EX_13_205_1881_12 | 16 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo - Galerias |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
27 | EX_13_003_1556_10 | 17 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Quinta Paredes | DOS SEGMENTOS VIALES PUNTUALES; NO IMPLEMENTAR CUADRANTE AK 40 - KR 37 / CL 25 - CL 24 |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
28 | EX_13_204_1881_12 | 18 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Quinta Paredes | NO IMPLEMENTAR CUADRANTE, AK 40 - KR 34 /AC 24 - AC 22 |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
29 | EX_13_109_1098_11 | 19 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Galerias | NO IMPLEMENTAR CUADRANTE, DG 61C AK 30 / AK 30 AK 24 |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
30 | EX_13_193_1881_12 | 20 | 2025-01-30 | Correo | Diseño Normal | Intervención Integral | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Teusaquillo |  |  |  | 0 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
31 | PMT por emergencia SIRE 5444942 - 202461204611222. | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Santafe | Santafe | KR 8 - CL 3 |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
32 | PMT por EMERGENCIA - SDM-202561200324672 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Usaquén | Usaquén | KR 3 ENTRE CL 160B Y CL 160C |  |  | 0 |  | 6 | EJECUTADO
33 | PMT por emergencia SIRE 5414322 - 202461202399242. | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Chapinero | Chapinero | KR 2 ESTE Y KR 3 POR CALLE 60A |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
34 | PMT por emergencia SIRE 5444116 y 544250. | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Santafe | Santafe | CL 1A No 11-16 ESTE |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
35 | PMT por emergencia SDM-202461204479242 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Usaquén | Usaquén | DG 163A AL ORIENTE DE LA KR 2A |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
36 | PMT por emergencia SDM-202461204638592 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Santafe | Santafe | Av. Circunvalar entre Calle 23B y Calle 24 |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
37 | SH_SV_ZPP_2470_2021_GOBERNACIÓN_V2 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Compromiso Prioritario | Señalización Vertical | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Ciudad sSalitre Oriental | KR 52 ENTRE CL 24 y CL 24A |  |  | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
38 | PMT por emergencia SIRE 5443350 - La Candelaria | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Candelaria | Candelaria | CALLE 10 # 4 - 41 |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
39 | PMT por emergencia SIRE 5443653 - 202561200251312 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Santafe | Santafe | Dg 4A por Cl 6 |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
40 | PMT por emergencia SIRE 5446856 – 202561200334252 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Santafe | Santafe | TV 11 C ESTE # 2 B.. |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
41 | PMT por emergencia SIRE 5444062 - 202561200379832 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Santafe | Santafe | Calle 2A Bis A, a la altura de la Carrera 2, en una longitud de 30m |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
42 | SH_SV_ZPP_2470_2021_CL42_AI07_V0 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Compromiso Prioritario | Señalización Vertical | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Palermo |  |  |  | 0 |  | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR
43 | SH_SV_ZPP_2470_2022_BAHIA_CATOLICA_V0 | 0 | 2025-02-14 | Correo | Compromiso Prioritario | Señalización Vertical | N/A | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | Palermo |  |  |  | 0 |  | 3 | NO EJECUTAR
44 | SUMINISTRO DE INSUMOS SDM | 21 | 2025-02-18 | Correo | Suministro | Suministro | N/A | Vertical y Horizontal |  |  | Patio 4 SDM | 148350000 |  | 148350000 |  | 1 | POR INSPECCIONAR
45 | CP-SDM-AV. CIRCUNVALAR | 0 | 2025-02-24 | Correo | Compromiso Prioritario | Señalización Vertical | N/A | Vertical | Chapinero | Chapinero | AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 22 Y CL 32 |  |  | 0 |  | 5 | EN EJECUCIÓN
46 | [13 empty] | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
47 | [13 empty] | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
48 | [13 empty] | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
49 | [13 empty] | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
50 | [13 empty] | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
[12 empty] | 640951749 | 21792984 | 662744733

## Convenciones
0
Drive | Compromiso Prioritario | Medida de pacificación | Vertical | Usaquén | 1 | POR INSPECCIONAR | 1
Correo | Diseño Normal | Zona Escolar | Horizontal | Chapinero | 2 | INSPECCIONADO POR EJECUTAR | 2
Oficio | Emergencia | Senderos Peatonales | Vertical y Horizontal | Teusaquillo | 3 | NO EJECUTAR | 3
Reunión | Suministro | Pasos peatonales | NA | Santafe | 4 | INSPECCIONADOS SIN PMT | 4
| Ciclorruta | Demarcación Km-carril |  | Candelaria | 5 | EN EJECUCIÓN | 5
|  | Ciclorrutas |  | Teusaquillo - Santafe | 6 | TERMINADO NO COBRADO | 6
|  | Puntos Conéctate |  | Usaquen - Santafe - Chapinero - Candelaria | 7 | EJECUTADO | 7
|  | Carriles Preferenciales |  | Santafe - Candelaria | 8 | PROGRAMADOS CON PMT NO INICIADOS | 8
|  | Plazas |  |  | 9 | INCONSISTENCIAS | 9
|  | Zona de Carga |  |  |  |  | 10
|  | Intervención Integral |  |  |  |  | 11
|  | Programa Niños Primero |  |  |  |  | 12
|  | Señalización Vertical |  |  |  |  | 13
14
15
16
17
18
19
20
0
21

## Resumen HV
RESUMEN HOJA DE VIDA DEL CONTRATO 2024-3647 LOTE 1 ZONA NOR ORIENTAL
Asignaciones | 44
Inspeccionados por ejecutar | 6
No ejecutar | 8
Por inspeccionar | 16
En ejecución | 13
Inconsistencias | 1