## HV-ZONA 2
H. V. CT 2024-3648 ZONA 2 |  |  | 35 | [6 empty] | 5325094997 | 479521189 | 5804616186 |  |  |  |  | 13341721 |  |  | 0 | 13341721
| ASIGNACIONES | [5 empty] | LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD | [7 empty] | EJECUCIÓN VERTICAL |  |  | EJECUCIÓN HORIZONTAL |  |  | EJECUCIÓN TOTAL |  | ESTADO
No. | ID Diseño | Versión ID | Fecha de Entrega Diseño | Medio de Entrega | Tipo (Compromiso Prioritario - Emergencia- Suministro - Ciclorruta – Carril Bici – Carril Bus – Ente de Control– Diseño Normal) | Tipo de Implementación | CIVs | Localidad | UPZ | Costo Horizontal proyectado | Costo Vertical proyectado | Costo Total proyectado | Fecha Programada para la Implementación | Observación | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Vertical | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Horizontal | Valor Total | Cuenta No | ESTADO
1 | MV_AV_CALI_941_09_T1 | 34 | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | [17 empty] | Por Inspeccionar
2 | MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T1 |  | 2025-02-14 | DRIVE | Prioridad 0 | [17 empty] | Por Inspeccionar
3 | MV_AV_SUBA_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | [17 empty] | Por Inspeccionar
4 | MV_AV_CALLE_80_1238_24_T1 | 0 | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | Vertical y Horizontal | 12003297, 12001691, 12001608, 12001543, 12001543, 12003303, 12001369, 12001303, 12001259, 12001259, 12001208, 12001147, 50006940, 50008500, 12003305, 50006948, 50006947, 50006946, 12003321, 12003309, 12003310, 12003311, 12003312, 50006941, 12000546, 12000514, 12003313, 12002802, 12002995, 12000316, 12003314, 12000316, 12003315, 12000316, 12002995, 12002802, 12003313, 12000514, 12000546, 12003312, 12003311, 12003310, 12003310, 12003309, 12003321, 12003305, 12000912, 50008500, 50006940, 12001147, 12001208, 12001303, 12001369, 12003303, 12001608, 12001691, 2002963, 12002840 | 12. Barrios Unidos | Los andes | 1474392567 | 18610070 | 1493002637 | 2025-02-24 | N/A |  |  |  | 2025-02-25 |  |  |  |  | En ejecución
} | MV_01_033_1560_10 | 20 | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | Vertical y Horizontal | 1000191, 1000586, 1001021, 1001147, 1001242, 1001273, 1001309, 1001319, 1006253, 1006277, 1006376, 1006377, 1006998, 1110900, 11012159, 11012276, 11012737, 11013248, 50003462 | 11. Suba | San José de bavaria | 368576569 | 20844874 | 389421443 | 2025-02-02 | N/A |  |  |  | 2025-03-03 |  |  |  |  | En ejecución
6 | MV_01_032_945_10 | 34 | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | Vertical y Horizontal | 50008490, 2000706, 2000690, 2000672, 50006884, 2000535, 50006884, 2000535, 2000503, 2000409, 2000347, 2000306, 50006910, 50006912, 2000112, 2000056, 2000018, 1006265, 1005694, 1006393, 50007198, 1005370, 1006397, 50007126, 50007125, 50007123, 1005025, 1006246, 1004914, 50007122, 50007121, 1004669, 50007202, 50007201, 1004398, 1004347, 1006261, 1004268, 1004253, 1004236, 1004224, 1004194, 1004178, 1006259, 1004096, 1004056, 2000690, 12003010, 50006884, 2000535, 2000503, 2000409, 50006914, 2000347, | 11. Suba | El prado | 2614505192 | 169036632 | 2783541824 | 2025-02-02 | N/A |  |  |  | 2025-03-03 |  |  |  |  | En ejecución
7 | MV_AV_NQS_1073_24 | 0 | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | Vertical y Horizontal | 2000212, 2002295, 2002299, 2003367, 12000516, 12000604, 12000662, 12000690, 12000712, 12000739, 12000761, 12000778, 12000861, 12001012, 12001155, 12001155, 12001155, 12001800, 12001801, 12001964, 12001965, 12002161, 12002224, 12002271, 12002272, 12002430, 12002556, 12002613, 12002669, 12002970, 12003005, 12003022, 12003235, 12003244, 12003247, 12003262, 12003265, 12003271, 12003272, 12003274, 12003275, 12003276, 12003277, 12003278, 12003279, 12003280, 12003281, 12003282, 12003283, 12003284, 12003285, 12003286, 12003287, 12003288, 12003289, 13002618, 12003291 | 12. Barrios Unidos | Los alcázares | 598194808 | 23023111 | 621217919 | 2025-02-24 | N/A | 2025-03-15 |  |  | 2025-02-25 |  |  |  |  | En ejecución
8 | MV_11_314_1236_11_V7 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | [17 empty] | Por Inspeccionar
9 | MV_12_102_1560_10_V11 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Prioridad 0 | [17 empty] | Por Inspeccionar
10 | EX_11_394_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
11 | EX_11_414_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
12 | EX_11_012_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
13 | EX_11_011_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
14 | EX_11_319_1236_11 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
15 | EX_12_141_1881_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
16 | EX_11_001_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal |  | ¦ | [15 empty] | Por Inspeccionar
17 | EX_11_002_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
18 | EX_12_010_1560_10_V7 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
19 | EX_11_413_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
20 | EX_11_400_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
21 | EX_11_005_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
22 | EX_11_376_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
23 | EX_11_390_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
24 | EX_11_412_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
25 | EX_11_004_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
26 | EX_11_006_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
27 | EX_11_005_1560_10 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
28 | EX_11_037_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
29 | EX_11_014_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
30 | EX_11_007_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
31 | EX_11_003_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
32 | EX_11_396_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
33 | EX_11_415_1842_12 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
34 | EX_11_016_1238_24 |  | AÚN NO HAY DWG | [19 empty] | Por Inspeccionar
35 | EX_11_017_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
36 | EX_11_036_1238_24 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
37 | EX_11_001_2484_21 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
38 | EX_11_015_1238_24 |  | AÚN NO HAY DWG | [19 empty] | Por Inspeccionar
39 | EX_12_007_1249_11 |  | 2025-02-13 | DRIVE | Diseño Normal | [17 empty] | Por Inspeccionar
40 | PMT EMERGENCIA KR 58 No 66A 04 |  | 2025-02-13 | CORREO | Emergencia | Vertical |  | 12. Barrios Unidos | Doce de octubre | 0 | 6329522 | 6329522 | 2025-02-14 | N/A | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 6329522 | N/A | N/A | 0 | 6329522 | 1 | Terminado
41 | SH_SV_ZPP_2470_2021_7_DE_AGOSTO_V0 | 0 | 2025-02-27 | CORREO | Zona de Parqueo Pago | Vertical y Horizontal | 12002464, 12002483, 12002480, 12002463, 12002426 | 12. Barrios Unidos | Los alcázares | 79921241 | 15603128 | 95524369 | 2025-03-16 |  | 2025-03-20 |  |  | 2025-03-16 |  |  |  |  | En ejecución
42 | EX_11_408_1842_12 (PAR VIAL BILBAO) | 5 | 2025-02-28 | CORREO | Medida de Gestión | Vertical |  | 11. Suba | Tibabuyes | 93396717 | 45147249 | 138543966 |  | Pendiente solicitar 1 CIV | [8 empty] | Programado con PMT - No iniciado
43 | IMPLEMENTACIÓN PASACALLES AV SUBA-COTA | N/A | 2025-02-28 | CORREO | Medida de Gestión | Vertical |  | 11. Suba | San José de bavaria | 0 | 7012199 | 7012199 | 2025-03-10 | N/A | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 7012199 | N/A | N/A | 0 | 7012199 | 2 | Terminado
44 | CP001-AK72 - AC170 (E-W_W-E)_SUBA | N/A | 2025-02-28 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 11. Suba | San José de bavaria | 11122219 | 11606312 | 22728531 |  | N/A | [8 empty] | Programado con PMT - No iniciado
45 | CP002-CAM05XTS AV CL 80 - AV CR 24_BARRIOS_UNIDOS | N/A | 2025-02-28 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 12. Barrios Unidos | Los alcázares | 7427575 | 10168620 | 17596195 |  | No implementar CIV 12001542 tramo de la carrera 24 al norte de la calle 80 | [8 empty] | Programado con PMT - No iniciado
46 | CP003_AV_SUBA_X_AC_127_SUBA | N/A | 2025-02-28 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 11. Suba | Niza | 7339967 | 10669087 | 18009054 | [10 empty] | Programado con PMT - No iniciado
47 | SUMINISTROS_001 | N/A | 2025-03-03 | CARTA | Suministro | Vertical | N/A |  |  | 0 | 139939367 | 139939367 |  | N/A | [7 empty] | 1 | Terminado
48 | CP004 KR19 x CL 63A | 0 | 2025-03-07 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 12. Barrios Unidos | Los alcázares | 18731892 | 95565 | 18827457 | [10 empty] | Inspeccionado sin PMT
49 | CP005 AC68 x CR57 | 12 | 2025-03-07 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 12. Barrios Unidos | Doce de octubre | 33384597 | 31855 | 33416452 | [10 empty] | Inspeccionado sin PMT
50 | CICLORRUTA DE CL 83A con KR 116A | 10 | 2025-03-13 | DRIVE | Ciclorruta / Carril Bici | [17 empty] | Por Inspeccionar
51 | CP006 KR28_CL74_CL74A | 0 | 2025-03-13 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 12. Barrios Unidos | Los alcázares | 18101653 | 1403598 | 19505251 | [10 empty] | Inspeccionado sin PMT
52 | CP_AK 45 con CL 118 sentido norte-sur | N/A | 2025-03-17 | CORREO | Compromiso Prioritario | Vertical |  | 11. Suba | La alhambra | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se ejecuta
53 | CP_CL71A entre KR19 y KR 20 | 9 | 2025-03-21 | CORREO | Compromiso Prioritario | Horizontal |  | 12. Barrios Unidos | Los alcázares |  |  |  |  | N/A | [8 empty] | E18 Programado con PMT Emergencia - No iniciado

## Datos
Localidades | UPZ
1. Usaquén | 20 de julio
2. Chapinero | Aeropuerto el dorado
3. Santa Fe | Álamos
4. San Cristóbal | Alfonso López
5. Usme | Américas
6. Tunjuelito | Apogeo
7. Bosa | Arborizadora
8. Kennedy | Bavaria
9. Fontibón | Bolivia
10. Engativá | Bosa central
11. Suba | Bosa occidental
12. Barrios Unidos | Boyacá real
13. Teusaquillo | Britalia
14. Los Mártires | Calandaima
15. Antonio Nariño | Capellanía
16. Puente Aranda | Carvajal
17. Candelaria | Casa blanca suba
18. Rafael Uribe Uribe | Castilla
19. Ciudad Bolívar | Chapinero
20. Sumapaz | Chico lago
Ciudad jardín
Ciudad montes
Ciudad salitre occidental
Ciudad salitre oriental
Ciudad Usme
Comuneros
Corabastos
Country club
Danubio
Diana Turbay
Doce de octubre
El minuto de dios
El mochuelo
El porvenir
El prado
El refugio
El rincón
El tesoro
Engativá
Fontibón
Fontibón san pablo
Galerías
Garcés navas
Gran Britalia
Gran yomasa
Granjas de techo
Guaymaral
Ismael Perdomo
Jardín botánico
Jerusalem
Kennedy central
La academia
La alhambra
La candelaria
La esmeralda
La flora
La floresta
La gloria
La macarena
La sabana
La Uribe
Las cruces
Las ferias
Las margaritas
Las nieves
Los alcázares
Los andes
Los cedros
Los libertadores
Lourdes
Lucero
Marco Fidel Suárez
Marruecos
Modelia
Monte blanco
Muzu
Niza
Pardo rubio
Parque el salitre
Parque entrenubes
Parque simón bolívar - can
Paseo de los libertadores
Patio bonito
Puente Aranda
Quinta paredes
Quiroga
Restrepo
Sagrado corazón
San Blas
San Cristóbal norte
San francisco
San Isidro-patios
San José
San José de bavaria
San Rafael
Santa bárbara
Santa Cecilia
Santa Isabel
Sosiego
Suba
Teusaquillo
Tibabuyes
Timiza
Tintal norte
Tintal sur
Toberin
Tunjuelito
Usaquén
Venecia
Verbenal
Zona franca
Zona industrial