## HV-ZONA 5
H. V. CT 2024-3651 ZONA 5 | [10 empty] | 1976536725 | 132253903.0027 | 2108790628.0027 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
No. | ASIGNACIONES | [5 empty] | LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD | [7 empty] | EJECUCIÓN VERTICAL |  |  | EJECUCIÓN HORIZONTAL |  |  | EJECUCIÓN TOTAL |  | ESTADO
| ID Diseño | Versión ID | Fecha de Entrega Diseño | Medio de Entrega | Tipo (Compromiso Prioritario - Emergencia- Suministro - Ciclorruta – Carril Bici – Carril Bus – Ente de Control– Diseño Normal) | Tipo de Implementación | CIVs | Localidad | UPZ | Dirección | Costo Horizontal proyectado | Costo Vertical proyectado | Costo Total proyectado | Fecha Programada para la Implementación | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Vertical | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Horizontal | Valor Total | Cuenta No | ESTADO
1 | MV_AV_CALI_941_09_T3 | V36 | 2025-01-27 | Drive | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal | 8012683 N-S 8014878 S-N 8014878 N-S 8000832 S-N 8012886 N-S 8014169 N-S 8014169 S-N 8000832 N-S 8012945 N-S 8012945 S-N | 8. Kennedy | Varias | KR 86 ENTRECL 6D -CL 15A | 327323395 | 9589665.0947 | 336913060.0947 | 2025-02-06 | 2025-02-22 |  |  | 2025-02-07 |  |  |  |  | En ejecución
2 | AV_AUTO_SUR_643_24_VO | V0 | 2025-01-27 | Drive | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | Kennedy y Bosa | Varias | DESDE CL 45 S Y CL 57R S HASTA AK 68 Y CL 65G S | 380314507 |  | 380314507 |  | POR INICIAR |  |  | 2025-02-26 |  |  |  |  | En ejecución
3 | EX_08_041_1556_10 | V9 | 2025-01-27 | Drive | Diseño Normal
4 | EX_08_284_1244_11 |  | 2025-01-27
5 | EX_08_039_1556_10 |  | 2025-01-27
6 | EX_08_309_1867_12 |  | 2025-01-27
7 | EX_08_088_670_11 |  | 2025-01-27
8 | EX_08_312_1867_12 |  | 2025-01-27
9 | EX_08_286_1244_11 |  | 2025-01-27
10 | EX_08_322_1867_12 |  | 2025-01-27
11 | EX_08_458_943_10 |  | 2025-01-27
12 | EX_08_037_1556_10 |  | 2025-01-27
13 | EX_08_328_1867_12 |  | 2025-01-27
14 | EX_08_157_1703_10 |  | 2025-01-27
15 | EX_08_333_1867_12 |  | 2025-01-27
16 | EX_08_301_1867_12 |  | 2025-01-27
17 | EX_08_283_1244_11 |  | 2025-01-27
18 | EX_08_334_1867_12 |  | 2025-01-27
19 | EX_08_001_949_24 |  | 2025-01-27
20 | EX_08_455_943_10 |  | 2025-01-27
21 | EX_08_323_1867_12 |  | 2025-01-27
22 | MV_08_001_1703_10 |  | 2025-01-27
23 | EX_08_002_949_24 |  | 2025-01-27
24 | EX_08_298_943_10 |  | 2025-01-27
25 | EX_08_305_1867_12 |  | 2025-01-27
26 | MV_08_263_1244_11 |  | 2025-01-27
27 | EX_08_344_1867_12 |  | 2025-01-27
28 | EX_08_343_1867_12 |  | 2025-01-27
29 | EX_08_340_1867_12 |  | 2025-01-27
30 | EX_08_323_943_10 |  | 2025-01-27
31 | EX_08_348_1867_12 | V4 | 2025-02-04 | Correo Electronico | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 8. Kennedy | Castilla | ENTRE CALLES 6A Y 12 Y DESDE KRA 68G HASTA KRA 72 | 1268898823 | 122664237.908 | 1391563060.908 |  | 2025-02-28 |  |  | 2025-02-22 |  |  |  |  | En ejecución
32 | C.P AV. BOYACA 7A |  | 2025-02-06 | Correo Electronico
33 | C.P. Carrera 69 con Av. De las Américas |  | 2025-02-06 | Correo Electronico
34 | C.P. Calle 63S entre CRA 100 y 105B |  | 2025-02-17 | Correo Electronico
35 | SUMINISTROS SEÑALIZACIÓN |  | 2025-02-17 | Correo Electronico | Suministro
36 | CP Intersección Semaforizada TV 78B X CL 36 SUR |  | 2025-02-21 | Correo Electronico
37 | RAD 202461204353832 - IDIGER |  | 2025-02-28 | Correo Electronico | Suministro
38 | CP TV 71B CON AVENIDA GUAYACANES |  | 2025-02-28 | Correo Electronico
39 | CP Avenida Boyaca con Avenida Guayacanes |  | 2025-03-07 | Correo Electronico

## Datos
Localidades | UPZ
1. Usaquén | 20 de julio
2. Chapinero | Aeropuerto el dorado
3. Santa Fe | Álamos
4. San Cristóbal | Alfonso López
5. Usme | Américas
6. Tunjuelito | Apogeo
7. Bosa | Arborizadora
8. Kennedy | Bavaria
9. Fontibón | Bolivia
10. Engativá | Bosa central
11. Suba | Bosa occidental
12. Barrios Unidos | Boyacá real
13. Teusaquillo | Britalia
14. Los Mártires | Calandaima
15. Antonio Nariño | Capellanía
16. Puente Aranda | Carvajal
17. Candelaria | Casa blanca suba
18. Rafael Uribe Uribe | Castilla
19. Ciudad Bolívar | Chapinero
Kennedy y Bosa | Chico lago
Ciudad jardín
Ciudad montes
Ciudad salitre occidental
Ciudad salitre oriental
Ciudad Usme
Comuneros
Corabastos
Country club
Danubio
Diana Turbay
Doce de octubre
El minuto de dios
El mochuelo
El porvenir
El prado
El refugio
El rincón
El tesoro
Engativá
Fontibón
Fontibón san pablo
Galerías
Garcés navas
Gran Britalia
Gran yomasa
Granjas de techo
Guaymaral
Ismael Perdomo
Jardín botánico
Jerusalem
Kennedy central
La academia
La alhambra
La candelaria
La esmeralda
La flora
La floresta
La gloria
La macarena
La sabana
La Uribe
Las cruces
Las ferias
Las margaritas
Las nieves
Los alcázares
Los andes
Los cedros
Los libertadores
Lourdes
Lucero
Marco Fidel Suárez
Marruecos
Modelia
Monte blanco
Muzu
Niza
Pardo rubio
Parque el salitre
Parque entrenubes
Parque simón bolívar - can
Paseo de los libertadores
Patio bonito
Puente Aranda
Quinta paredes
Quiroga
Restrepo
Sagrado corazón
San Blas
San Cristóbal norte
San francisco
San Isidro-patios
San José
San José de bavaria
San Rafael
Santa bárbara
Santa Cecilia
Santa Isabel
Sosiego
Suba
Teusaquillo
Tibabuyes
Timiza
Tintal norte
Tintal sur
Toberin
Tunjuelito
Usaquén
Varias
Venecia
Verbenal
Zona franca
Zona industrial