## HV-ZONA 4
H. V. CT 2024-3650 ZONA 4 | [10 empty] | 1076324681.64 | 262029043.26 | 1338353724.9 |  |  |  | 12890267 |  |  | 877567716 | 890457983
| ASIGNACIONES | [5 empty] | LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD | [7 empty] | EJECUCIÓN VERTICAL |  |  | EJECUCIÓN HORIZONTAL |  |  | EJECUCIÓN TOTAL |  | ESTADO
No. | ID Diseño | Versión ID | Fecha de Entrega Diseño | Medio de Entrega | Tipo (Compromiso Prioritario - Emergencia- Suministro - Ciclorruta – Carril Bici – Carril Bus – Ente de Control– Diseño Normal) | Tipo de Implementación | CIVs | Localidad | UPZ | Dirección | Costo Horizontal proyectado | Costo Vertical proyectado | Costo Total proyectado | Observación | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Vertical | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Horizontal | Valor Total | Cuenta No | ESTADO
1 | MV_AC26_643_24_V0 | 0 | 2025-01-31 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | La sabana | AV CALLE 26 DESDE AC 34 HASTA AV CARACAS | $ 127.485.350 | $ 1.435.337 | $ 128.920.687 |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1122810 | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 126987458 | 128110268 |  | Terminado
2 | MV_AUTO_SUR_643_24_V0 | 0 | 2025-01-31 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 15. Antonio Nariño | Ciudad montes | AUTOPISTA SUR DESDE AC 8 SUR HASTA AK 68 | $ 636.748.209 | $ 12.250.785 | $ 648.998.994 |  | 2025-03-08 |  | 5477624 | 2025-02-13 |  | 311926616 | 317404240 |  | En ejecución
3 | MV_AV_NQS_1073_24 | 0 | 2025-01-31 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda | Puente Aranda | AV CARRERA 30 DESDE AV LAS AMÉRICAS HASTA AC 8 SUR | $ 1.618.538.328 | $ 51.651.549 | $ 1.670.189.876 |  | 2025-03-15 |  | 5837259 | 2025-02-11 |  | 361918222 | 367755481 |  | En ejecución
4 | EX_18_002_1445_14 | 5 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 18. Rafael Uribe Uribe | Marruecos | CALLE 48Q HASTA AC 51 ENTRE CARRERA 5J Y KR 9 | $ 522.634.914,96 | $ 28.222.501,50 | $ 550.857.416 |  |  |  |  | 2025-02-24 |  | 76735420 | 76735420 |  | En ejecución
5 | MV_16_181_1249_11 | 6 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda | Zona industrial | AV CALLE 6 DESDE AV CARRERA 30 HASTA AK 50 | 509841643 | 16630984 | 526472627 | [9 empty] | Programado con PMT - No iniciado
6 | EX_15_95_1867_12 | 5 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 15. Antonio Nariño | Restrepo | CALLE 23 SUR HASTA TV 33 ENTRE AV CARRERA 27 HASTA AK 30 | 478533659.64 | 46169762.26 | 524703421.9 | [9 empty] | Programado con PMT - No iniciado
7 | EX_14_104_1881_12 | 5 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | Santa Isabel | AV CALLE 19 HASTA AC 26 ENTRE AV CARRERA 14 HASTA KR 24 | [12 empty] | Por Inspeccionar
8 | EX_14_084_1249_11 | 3 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | Santa Isabel | CALLE 1 F HASTA AC 8 SUR ENTRE AV CARRERA 27 HASTA AK 30 | [12 empty] | Por Inspeccionar
9 | MV_14_015 | 17 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | Santa Isabel | AV CARRERA 27 DESDE AV CALLE 3 HASTA AC 8 SUR | [12 empty] | Por Inspeccionar
10 | EX_15_349_826_10 | 7 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | Restrepo | AV CALLE 11 SUR HASTA CL 22 SUR ENTRE AV CARRERA 24 HASTA AK 27 | [12 empty] | Por Inspeccionar
11 | EX_16_047_1556_10 | 10 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda | Muzu | CALLE 37 SUR HASTA AC 45 SUR ENTRE CARRERA 50 BIS HASTA KR 52A | [12 empty] | Por Inspeccionar
12 | EX_16_194_1881_12 | 2 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda | Muzu | DIAGONAL 16 SUR HASTA AC 26 SUR ENTRE AV CARRERA 50 HASTA KR 53 | [12 empty] | Por Inspeccionar
13 | EX_15_93_1867_12 | 2 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 15. Antonio Nariño | Restrepo | CALLE 1 HASTA AC 12 SUR ENTRE AV CARRERA 14 HASTA AK 21 | [12 empty] | Por Inspeccionar
14 | EX_14_097_1881_12 | 3 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | Santa Isabel | AV CALLE 3 HASTA AC 6 ENTRE AV CARRERA 24 HASTA AK 30 | [12 empty] | Por Inspeccionar
15 | EX_16_208_1881_12 | 2 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda | San Rafael | AV CARRERA 50 HASTA AC 6 ENTRE AV CARRERA 42 HASTA AK 50 | [12 empty] | Por Inspeccionar
16 | EX_14_096_1881_12 | 6 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | La sabana | AV CALLE 19 HASTA AC 26 ENTRE CARRERA 22 HASTA AK 30 | [12 empty] | Por Inspeccionar
17 | EX_14_001_2487_21 | 0 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | La sabana | AV CALLE 13 HASTA AC 19 ENTRE AV CARRERA 14 HASTA AK 18 | [12 empty] | Por Inspeccionar
18 | EX_16_198_1881_12 | 2 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda | Ciudad montes | CALLE 2C HASTA AC 16 SUR ENTRE AV CARRERA 50 HASTA KR 53 | [12 empty] | Por Inspeccionar
19 | EX_15_032_1561_10 | 8 | 2025-02-11 | Correo | Diseño Normal | Vertical y Horizontal |  | 15. Antonio Nariño | Restrepo | DIAGONAL 10 SUR HASTA AC 22 SUR ENTRE AV CARRERA 27 HASTA AK 30 | [12 empty] | Por Inspeccionar
20 |  |  | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Vertical |  | 18. Rafael Uribe Uribe | Marruecos | CALLE 32A SUR ENTRE CARRERA 12D Y KR 12K |  | 31238416 | 31238416 | [9 empty] | Terminado
21 |  |  | 2025-02-14 | Correo | Emergencia | Vertical |  | 18. Rafael Uribe Uribe | Marruecos | CARRERA 13A ENTRE DIAGONAL 32H SUR Y CL 33 |  | 43791 | 43791 | [9 empty] | Terminado
22 |  |  | 2025-02-17 | Correo | Suministro | Vertical |  |  |  | AV CARRERA 30 # 12A - 01 SUR (ALMACÉN SDM) |  | 138872724 | 138872724 | [9 empty] | Terminado
23 | SH_SV_ZPP_2470_2021_ CLINICA_MEDERI_V0 | 0 | 2025-02-21 | Correo | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires | La sabana | CALLE 23A HASTA CL 25 ENTRE AV CARRERA 27 Y AK 30 | 71014126 | 14470235 | 85484361 | [9 empty] | Inspeccionado sin PMT
24 | EX_16_004_716_24 |  | 2025-02-27 | Correo | Compromiso Prioritario | Vertical |  | 16. Puente Aranda | San Rafael | CARRERA 41B CON CL 5A |  | 452574 | 452574 |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 452574 |  |  |  | 452574 |  | Terminado
25 | MV_16_181_1249_11 |  | 2025-02-07 | Correo | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 16. Puente Aranda |  | AV CALLE 6 ENTRE KR 31 Y KR 22B BIS CARRERA 27 ENTRE AC 6 Y CL 9 | 7927756 | 5583491 | 13511247 | [9 empty] | Inspeccionado sin PMT
26 | EX_14_106_1881_12_V7 |  | 2025-02-07 | Correo | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires |  | AV CARRERA 27 ENTRE CL 15 Y C 19 CARRERA 28 ENTRE CL 18A Y AC 19 CALLE 18 ENTRE KR 25 Y AK 27 | 3523447 | 1861163 | 5384610 | [9 empty] | Inspeccionado sin PMT
27 | EX_14_089_1249_11_V13 |  | 2025-02-07 | Correo | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires |  | AV CALLE 19 ENTRE KR 32 Y KR 18A | 3722327 | 4844740 | 8567067 | [9 empty] | Inspeccionado sin PMT
28 | EX_14_096_1881_12_V7 |  | 2025-02-07 | Correo | Compromiso Prioritario | Vertical y Horizontal |  | 14. Los Mártires |  | AV CARRERA 27 ENTRE AC 19 Y CL 22C | 1761723 | 1861163 | 3622886 | [9 empty] | Inspeccionado sin PMT
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

## Datos
Localidades | UPZ
14. Los Mártires | Santa Isabel | 1. Usaquén | 20 de julio
| La sabana | 2. Chapinero | Aeropuerto el dorado
15. Antonio Nariño | Ciudad jardín | 3. Santa Fe | Álamos
| Restrepo | 4. San Cristóbal | Alfonso López
16. Puente Aranda | Ciudad montes | 5. Usme | Américas
| Muzu | 6. Tunjuelito | Apogeo
| Puente Aranda | 7. Bosa | Arborizadora
| San Rafael | 8. Kennedy | Bavaria
18. Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay | 9. Fontibón | Bolivia
| Marco Fidel Suárez | 10. Engativá | Bosa central
| Marruecos | 11. Suba | Bosa occidental
| Quiroga | 12. Barrios Unidos | Boyacá real
| San José | 13. Teusaquillo | Britalia
|  | 14. Los Mártires | Calandaima
|  | 15. Antonio Nariño | Capellanía
|  | 16. Puente Aranda | Carvajal
|  | 17. Candelaria | Casa blanca suba
|  | 18. Rafael Uribe Uribe | Castilla
|  | 19. Ciudad Bolívar | Chapinero
|  | 20. Sumapaz | Chico lago
Ciudad jardín
Ciudad montes
Ciudad salitre occidental
Ciudad salitre oriental
Ciudad Usme
Comuneros
Corabastos
Country club
Danubio
Diana Turbay
Doce de octubre
El minuto de dios
El mochuelo
El porvenir
El prado
El refugio
El rincón
El tesoro
Engativá
Fontibón
Fontibón san pablo
Galerías
Garcés navas
Gran Britalia
Gran yomasa
Granjas de techo
Guaymaral
Ismael Perdomo
Jardín botánico
Jerusalem
Kennedy central
La academia
La alhambra
La candelaria
La esmeralda
La flora
La floresta
La gloria
La macarena
La sabana
La Uribe
Las cruces
Las ferias
Las margaritas
Las nieves
Los alcázares
Los andes
Los cedros
Los libertadores
Lourdes
Lucero
Marco Fidel Suárez
Marruecos
Modelia
Monte blanco
Muzu
Niza
Pardo rubio
Parque el salitre
Parque entrenubes
Parque simón bolívar - can
Paseo de los libertadores
Patio bonito
Puente Aranda
Quinta paredes
Quiroga
Restrepo
Sagrado corazón
San Blas
San Cristóbal norte
San francisco
San Isidro-patios
San José
San José de bavaria
San Rafael
Santa bárbara
Santa Cecilia
Santa Isabel
Sosiego
Suba
Teusaquillo
Tibabuyes
Timiza
Tintal norte
Tintal sur
Toberin
Tunjuelito
Usaquén
Venecia
Verbenal
Zona franca
| Zona industrial |  | Zona industrial