## 2024-3649
HOJA DE VIDA CONTRATO ZONA 3
[14 empty] | SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN | [5 empty] | COBRO
No. | ASIGNACIONES | [5 empty] | LOCALIZACIÓN DE LA SOLICITUD | [6 empty] | EJECUCIÓN VERTICAL |  |  | EJECUCIÓN HORIZONTAL | EJECUCIÓN TOTAL |  | EJECUCIÓN VERTICAL |  |  | EJECUCIÓN HORIZONTAL |  |  | EJECUCIÓN TOTAL |  | ESTADO DE EJECUCIÓN
| ID Diseño | Fecha de Entrega Diseño | Medio de Entrega | Tipo (CP - Emergencia-Cicloruta - Compromiso - Diseño) | Subcategoría | Tipo de Implementación | Localidad | UPZ | Dirección | Fecha Inspección | Costo Horizontal proyectado | Costo Vertical proyectado | Costo Total proyectado | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Vertical | Valor Final Horizontal | Valor Total | Cuenta No | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Vertical | Fecha de Inicio | Fecha Final | Valor Final Horizontal | Valor Total | Cuenta No | No | ESTADO
1 | MV_09_189_1556_10_V12 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 09- Fontibón |  | Av. Centenario entre Rio Bogota y Cra 119 | 2025-02-07 | 41120738.06 | 2944514 | 44065252.06 |  |  | 2944514 | 41120738.06 | 44065252.06 |  |  |  | 2944514 |  |  | 41120738.06 | 44065252.06 | 1 |  | EJECUTADO
2 | MV_AV_CALI_941_09_T1_V34 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Av. Ciudad de Cali entre Diagonal 91 y Calle 80 | 2025-02-10 | 265148848.85 | 1093681 | 266242529.85 |  |  | 1093681 | 172988399.41 | 174082080.41 |  |  |  | 948216.6 |  |  | 150126996.76 | 151075213.36 | 1 |  | EN EJECUCION
3 | MV_AV_CALI_941_09_T2_V33 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Av Ciudad de Cali entre Calle 80 y Calle 26 | 2025-02-11 | 621350831.3 | 6454356 | 627805187.3 |  |  | 6454356 | 287249610.79 | 293703966.79 |  |  |  | 6456059.76 |  |  | 129434845.34 | 135890905.1 | 1 |  | EN EJECUCION
4 | MV_AV_CALI_941_09_T3_V36 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 09- Fontibón |  | Av Ciudad de Cali entre Calle 26 y Canal Rio Fucha | 2025-02-07 | 261201275 | 22572443 | 283773718 |  |  | 22572443 | 194648066.53 | 217220509.53 |  |  |  | 22571277.04 |  |  | 161718800.32 | 184290077.36 | 1 |  | EN EJECUCION
5 | MV_AV_BOYACA_941_09_T2_V35 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Av. Boyaca entre Canal Salitre y Calle 26 | 2025-02-20 | 1128120875 | 129530754 | 1357651629.3 |  |  | 128232221 | 329136367.2 | 457368588.2 |  |  |  | 0 |  |  | 77872046.58 | 77872046.58 | 1 |  | EN EJECUCION
6 | MV_AV_BOYACA_941_09_T3_V40 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 09- Fontibón |  | Av. Boyaca entre Calle 26 y Canal Rio Fucha | 2025-02-21 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | 0 | 122340365.75 | 122340365.75 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | EN EJECUCION
7 | MV_AV_CALLE_80_1238_24_V0 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Calle 80 entre Rio bogota y Cra 68 | EN INSPECCIÓN | PENDIENTE | 3993717 | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | INSPECCIONADO X EJECUTAR
8 | MV_AC26_643_24_V0 | 2025-02-06 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 09- Fontibón |  | Calle 26 entre Cra 68 y Cra 103 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
9 | MV_10_010_1747_10_V10 | 2025-02-12 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Ciud. Colsubsidio-Cortijo-Bochica entre KR 119 y AK 100 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
10 | EX_09_035_1556_10 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Hospital Fontibón entre KR 99 y Cl 20 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | INSPECCIONADO X EJECUTAR
11 | EX_10_007_1560_10 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Santa Helenita entre Tv 85 Kr77A | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
12 | EX_10_115_1560_10 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Villa del Mar CL 63D y CL 67F | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
13 | EX_10_123_1789_10 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Alkosto CL 68 entre AC 72 y CL 66 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
14 | EX_10_340_1236_11 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Alkosto CL 68 entre AC 72 y CL 66 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
15 | EX_10_356_1236_11 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Quirigua Oriental AC 80 y CL 90 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
16 | EX_10_360_1236_11 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | La Española AC 80 y CL 91 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
17 | MV_10_055_1789_10 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | La Alborada entre AC 80 y Rio Salitre | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
18 | BC_10_001_754_19 | 2025-02-28 | Correo | Diseño Normal | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Ciclorruta-Canal Salitre entre Av Boyaca y KR 91 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
19 | EX_10_004_1560_10_V5 | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Ciud. Bachue-Luis Carlos Galán entre CL89BIS y TV 86 | 2025-03-10 | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | INSPECCIONADO X EJECUTAR
20 | EX_10_363_1842_12 | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Quirigua entre AC 80 y CL 90 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
21 | MV_12_281_941_09 (CP) | 2025-02-17 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | AC 72 entre KR110G y AK7 | 2025-02-18 | 29540616.13 | 307209 | 29847825.13 |  |  | 307209 | 27155333.506 | 27462542.506 |  |  |  | 307209 |  |  | 27155333.506 | 27462542.506 | 1 |  | EN EJECUCION
22 | EX_10_003_1560_10_V4 (CP) | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Ciud. Colsubsidio-Cortijo-Bochica entre DG 86 y Humedal Juan Amarillo | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
23 | EX_10_374_1842_12_V4 (CP) | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Ciud. Colsubsidio-Cortijo entre AC 80 y DG 86 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
24 | EX_10_039_1560_10 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Bochica entre AC 80 y DG 86A | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
25 | EX_10_355_1236_11 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Portal 80 entre AC 80 y CL 90 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
26 | EX_10_001_872_24_V0 (CP) | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Señalizacion vertical | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Barrio La Granja AC 80 y AC 90 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
27 | EX_10_002_872_24 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Gran Granada CL 78 y KR 116C | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
28 | EX_10_064_1560_10_V3 (CP) | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical | 10- Engativa |  | Gran Granada CL 72F y CL 79 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
29 | EX_10_352_1236_11_V6 (CP) | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Villas de Granda AC 72 y AC 80 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
30 | EX_10_353_1236_11_V6 (CP) | 2025-02-12 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Garcés Navas AC 72 y AC 80 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
31 | MV_10_011 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Garcés Navas entre Canal Jaquobe y AC 80 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
32 | EX_10_375_1842_12 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Alamos-Floridablanca entre CL 63 y CL 66A | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
33 | EX_10_107_1560_10 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Las Ferias entre AC 72 y CL 66 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
34 | EX_10_371_1842_12 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | El Paseo-San Joaquín entre CL 63 y CL 66B | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
35 | EX_10_008_1560_10 (CP) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal | 10- Engativa |  | Entre AK 68 y AK 70 | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POR INSPECCIONAR
36 | MV_10_183_1747_10_V29 (CAMARAS CALLE 80) | 2025-02-28 | Correo | Compromiso Prioritario | Intervención integral | Vertical y Horizontal |  |  |  | POR INSPECCIONAR | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |  |  | 3993717 |  | 3993717 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | EN EJECUCION
37 | Suministros 1 | [8 empty] | EJECUTADO | 127421057 | - | - |  |  |  |  | 127421057 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 127421057 | 1 |  | EJECUTADO
[11 empty] | 2473904241.34 | 166896674 | 2609386141.64 |  |  | 165598141 | 1174638881.246 | 1467658079.246 |  |  |  | 33227276.4 |  |  | 587428760.566 | 748077093.966
[11 empty] | vigencias 2021, 2022 |  | 0
[11 empty] | Diferencia |  | 2609386141.64
[11 empty] | % superior / Infeior |  | 100%

## Aux (hidden)
| Tipo de Entrega | Tipo | Implementación |  | 42 - Venecia | 06 - Tunjuelito
| Drive | Compromiso Prioritario | Vertical |  | 62 - Tunjuelito
| Correo | Diseño Normal | Horizontal |  | 46 - Castilla | 08 - Kennedy | SUBCATEGORÍAS
| Oficio | Emergencia | Vertical y Horizontal |  | 44 - Américas |  | Medida de pacificación
| Reunión | Suministro | NA |  | 45 - Carvajal |  | Zona escolar
|  | Cicloruta |  |  | 47 - Kennedy central |  | Senderos peatonales
[5 empty] | 48 - Timiza |  | Cebras
| Localidad |  | Prioridad |  | 78 - Tintal Norte |  | Demarcación Km-carril
| 06 - Tunjuelito |  | 0 - Urgente |  | 79 - Calandaima |  | Ciclo-Rutas
| 08 - Kennedy |  | 1 - Alta |  | 80 - Corabastos |  | Puntos conéctate
| 09- Fontibón |  | 2 - Media |  | 81 - Gran Britalia |  | Carriles preferenciales
| 11 - Suba |  | 3 - Baja |  | 82 - Patio bonito |  | Plazas
| 02 - Chapinero |  |  |  | 83 - Las margaritas |  | Zona de carga
| 10- Engativa |  |  |  | 113 - Bavaria |  | Intervención integral
| 13 - Teusaquillo |  | Garantías |  | 35 - Ciudad Jardín | 09- Fontibón | Programa Los Niños Primero
| 19 - Ciudad Bolivar |  | Si |  | 38 - Restrepo |  | Señalizacion vertical
| 1_Por Inspeccionar |  | No |  | 28 - Rincón | 11 - Suba
| 2_Inspeccionado a Ejecutar |  | Pendiente |  | Chico lago | 02 - Chapinero
| 3_No se ejecuta |  | NA |  | 94 - La Candelaria | 17 - La Candelaria
| 4_Para re-diseñar |  |  |  | 101 - Teusaquillo | 13 - Teusaquillo
| 5_Programado PMT |  |  |  | 100 - Galerías | 13 - Teusaquillo
| 6_En ejecución |  | Horario |  | 109 - Ciudad salitre oriental | 13 - Teusaquillo
| 7_Terminado |  | 24 HRS
| 8_Inconcluso |  | DIURNO |  | 67 - Lucero | 19 - Ciudad Bolivar
|  |  | NOCTURNO |  | 58 - Los Comuneros | 08 - Kennedy
[5 empty] | 100 - Galerías | 13 - Teusaquillo
Instituciones Educativas | Desarrollo de Zonas Escolares | Tráfico calmado | Intersecciones semaforizadas | Pasos peatonales (cebras+PP)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

## Resúmen (hidden)
VR INICIAL DEL CONTRATO
CODIGO | COLOR | ESTADO | CANTIDADES | VALORES | % VR DEL CONTRATO
1 |  | POR INSPECCIONAR
2 |  | INSPECCIONADO X EJECUTAR
3 |  | NO EJECUTAR
4 |  | INSPECCIONADOS SIN PMT
5 |  | EN EJECUCION
TERMINADO NO COBRADO
6 |  | EJECUTADO
7 |  | PROGRAMADOS CON PMT NO INICIADOS
8 |  | INCONSISTENCIAS
TOTAL RECIBIDOS
30/04/2010 - 31/05/2010

## base de seguimiento
|  |  | PRESUPUESTADO |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | POR EJECUTAR |  | COBRADO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU (2025) | PRESUPUESTADO | TOTAL |  |  | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | C1 | C2 | C3 | C4 | CANTIDAD | TOTAL
1 | Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) | M2 | 387268 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente. | UN | 123183 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente. | UN | 170449 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal). | UN | 427680 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 307209 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 486323 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 614228 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. | M2 | 444165 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 577831 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 397698 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1.5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente. | UN | 657225 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo gavanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente. | UN | 483445 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente. | UN | 237219 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente. | UN | 319330 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente. | UN | 348484 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente. | UN | 275315 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 337713 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente. | UN | 448344 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente. | UN | 214404 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. | UN | 273785 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal) | UN | 403399 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) | UN | 165394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
23 | Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) | UN | 240355 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) | UN | 331533 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
25 | Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación) | UN | 133034 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente. | UN | 50593 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27 | Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños) | UN | 26466 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
28 | Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex) | UN | 27131 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
29 | Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex) | UN | 55085 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
30 | Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen | M | 1747 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen | M | 2247 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
32 | Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen | M | 2758 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
33 | Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen | M | 3223 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
34 | Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen | M2 | 15797 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
35 | Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen | M2 | 24297 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
36 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de sólidos por volumen | M | 5033 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
37 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% sólidos por volumen | M | 5626 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen | M | 7394 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
39 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas. | M2 | 43572 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas | M2 | 51350 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas | M2 | 49025 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera,con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen | M | 3225 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
43 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen | M | 3985 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
44 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen | M | 5254 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
45 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas. | M2 | 31252 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, con antideslizante espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas. | M2 | 37129 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
47 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada, con antideslizante, (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) para marcas viales sin microesfera, espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas | M2 | 38043 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen | M | 3375 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
49 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales, con antideslizante, sin microesferde demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen | M2 | 41935 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
50 | Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) | M | 19063 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
51 | Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) | M | 23735 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
52 | Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm) | M | 31374 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
53 | Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas | M2 | 154643 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas | M2 | 154821 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744 | M | 7032 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
56 | Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 | M | 12436 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
57 | Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744 | M | 14980 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
58 | Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas | M2 | 63150 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
59 | Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas | M2 | 65346 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
60 | Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744 | M | 11073 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
61 | Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744 | M | 13299 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
62 | Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744 | M | 17012 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
63 | Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas | M2 | 93125 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
64 | Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas | M2 | 97810 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
65 | Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. | M2 | 113521 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
66 | Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. | M2 | 117618 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
67 | Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas | M2 | 119329 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
68 | Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072 | M2 | 11092 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). | UN | 10005 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1). | UN | 14776 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
71 | Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745). Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | UN | 7135 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
72 | Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | UN | 8749 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
73 | Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | UN | 14470 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. | UN | 96683 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. | UN | 102940 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
76 | Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. | UN | 167063 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
77 | Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación. | UN | 221878 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
78 | Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) | UN | 46229 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
79 | Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) | UN | 35114 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
80 | Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. | UN | 61903 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
81 | Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de arista) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-11 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. 8 (SEGUN DISEÑO) | UN | 89147 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
82 | Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla mona #2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica | M2 | 356310 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
83 | Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica | M2 | 408937 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
84 | Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica | M2 | 414541 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
85 | Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijación. | M | 391230 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
86 | Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. Figura 5.32 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | M | 328247 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
87 | Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retrorreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilindrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 0,90 m ancho de 1,0 m de acuerdo con la figura 5-26 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 ). Incluye accesorios y materiales para fijación. | UN | 3117354 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
88 | Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.4 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | UN | 433524 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
89 | Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ¼ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado. | UN | 516837 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
90 | Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura. | UN | 61900 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
91 | Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo. | M | 98 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
92 | Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval. | M2 | 140947 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
93 | Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros. | M2 | 24507 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
94 | Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM | UN | 6891 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
95 | Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM | UN | 3092 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | Retiro de bandas en agregado. | M2 | 16714 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
97 | Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM | UN | 46266 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
98 | Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM | UN | 919884 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
99 | Limpieza con hidrolavado | UN | 7339 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
100 | Borrado mecánico de marcas viales. | M2 | 43001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
101 | Transporte de materiales | TON | 71322 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
102 | Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalizacion (incluye transporte) | M3 | 163386 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
103 | Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-30 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 ). (Por metro de ancho vial) | M2 | 4342372 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
104 | Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 45 y 80 cm, diámetro entre 9,5 y 21,5 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción | UN | 142055 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
105 | Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-31 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) (por metro de ancho vial) | M2 | 3843087 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
106 | Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | M2 | 1156536 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
107 | Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujeción). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | M2 | 2805430 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
108 | Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) | UN | 12548247 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
109 | Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) | UN | 26063519 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
110 | Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 7-16 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | UN | 293634 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
111 | Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con el numeral 3.18.5 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024 | UN | 236780 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
112 | Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción | UN | 122237 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
113 | Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) | UN | 27240917 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
114 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744 | M2 | 364017 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
115 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mils. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744 | M2 | 438031 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
116 | Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-27 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) provisto de un sistema de energización | UN | 1509984 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
117 | Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua o intermitente) con superficie retrorreflectiva de área mínima de 600 mm2,cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745. | UN | 353434 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
118 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mils | M2 | 364017 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
119 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mils | M2 | 438114 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
120 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mils | M2 | 416699 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
121 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mils | M2 | 487149 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
122 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mils | M2 | 407603 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
123 | Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mils | M2 | 461707 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
124 | Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. | M2 | 663161 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
125 | Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. | M2 | 597358 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
126 | Anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetropor 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye transporte de elementos, accesorios y materiales para fijación | UN | 88106 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
127 | Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas | M2 | 41438 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
128 | Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas. | M2 | 101298 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
129 | Suministro e instalación de tableros y/o lamas en lamina galvanizada C-20, papel retroflectivo tipo XI; fondos, textos, flechas, pictogramas y orlas en impresión digital. Incluye papel antigrafitti, tornilleria, perfiles para marcos y abrazaderas. | M2 | 664246 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | VERTICAL | 0 |  |  | VERTICAL | 0 |  | VERTICAL | 0 |  |  |  | VERTICAL | 0
|  |  | HORIZONTAL | 0 |  |  | HORIZONTAL | 0 |  | HORIZONTAL | 0 |  |  |  | HORIZONTAL | 0
|  |  | DISPOSITIVOS | 0 |  |  | DISPOSITIVOS | 0 |  | DISPOSITIVOS | 0 |  |  |  | DISPOSITIVOS | 0
|  |  | TOTAL | 0 |  |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0 |  |  |  | TOTAL | 0

## EXTR. GENERAL (hidden)
ID | ITEM | CANT. INSPECCION | VALOR INSPECCION | CANT. EJECUCION | VALOR EJECUCION
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2 | 7 | 420532 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 5 |  | 0 | 12 | 1855440
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 6 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 8 | 3 | 522999 | 3 | 522999
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 19 | 2 | 257714 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 23 | 1 | 72249 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 30 | 5 | 65980 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 105 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2 | 8 | 480608 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 5 |  | 0 | 14 | 2164680
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 6 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 8 | 16 | 2789328 | 16 | 2789328
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 15 |  | 0 | 1 | 162131
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 19 | 4 | 515428 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 28 | 1 | 29393 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 30 | 4 | 52784 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 36 | 11.6 | 120338.4 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 61 | 7.8 | 258156.6 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 105 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2 | 5 | 300380 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 5 |  | 0 | 10 | 1546200
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 6 |  | 0 | 2 | 419004
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 8 | 2 | 348666 | 1 | 174333
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 19 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 30 | 5 | 65980 | 5 | 65980
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 105 | 4.6 | 138901.6 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 2 | 14 | 841064 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 5 |  | 0 | 14 | 2164680
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 6 | 3 | 628506 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 8 | 4 | 697332 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 19 | 1 | 128857 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 30 | 5 | 65980 | 2 | 26392
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 105 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 2 | 12 | 720912 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 5 | 1 | 154620 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 6 | 3 | 628506 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 8 | 7 | 1220331 | 4 | 697332
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 18 | 3 | 418440 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 19 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 30 | 11 | 145156 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 105 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 1 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 2 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 3 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 4 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 5 |  | 0 | 4 | 618480
CIERRES LA CANDELARIA | 6 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 7 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 8 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 9 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 10 | 8 | 1692672 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 11 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 12 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 13 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 14 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 15 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 16 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 17 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 18 |  | 0 | 4 | 557920
CIERRES LA CANDELARIA | 19 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 20 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 21 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 22 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 23 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 24 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 25 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 26 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 27 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 28 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 29 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 30 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 31 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 32 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 33 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 34 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 35 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 36 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 37 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 38 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 39 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 40 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 41 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 42 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 43 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 44 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 45 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 46 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 47 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 48 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 49 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 50 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 51 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 52 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 53 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 54 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 55 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 56 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 57 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 58 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 59 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 60 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 61 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 62 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 63 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 64 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 65 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 66 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 67 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 68 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 69 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 70 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 71 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 72 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 73 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 74 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 75 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 76 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 77 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 78 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 79 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 80 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 81 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 82 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 83 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 84 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 85 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 86 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 87 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 88 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 89 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 90 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 91 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 92 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 93 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 94 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 95 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 96 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 97 | 15 | 333315 | 18 | 399978
CIERRES LA CANDELARIA | 98 | 36 | 429192 | 20 | 238440
CIERRES LA CANDELARIA | 99 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 100 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 101 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 102 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 103 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 104 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 105 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 1 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 2 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 3 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 4 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 5 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 6 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 7 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 8 | 5 | 871665 | 5 | 871665
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 9 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 10 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 11 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 12 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 13 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 14 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 15 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 16 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 17 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 18 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 19 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 20 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 21 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 22 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 23 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 24 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 25 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 26 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 27 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 28 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 29 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 30 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 31 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 32 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 33 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 34 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 35 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 36 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 37 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 38 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 39 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 40 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 41 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 42 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 43 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 44 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 45 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 46 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 47 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 48 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 49 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 50 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 51 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 52 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 53 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 54 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 55 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 56 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 57 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 58 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 59 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 60 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 61 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 62 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 63 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 64 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 65 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 66 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 67 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 68 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 69 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 70 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 71 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 72 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 73 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 74 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 75 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 76 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 77 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 78 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 79 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 80 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 81 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 82 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 83 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 84 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 85 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 86 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 87 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 88 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 89 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 90 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 91 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 92 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 93 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 94 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 95 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 96 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 97 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 98 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 99 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 100 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 101 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 102 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 103 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 104 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 1 | 0.4158 | 72614.0646 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 2 | 1 | 60076 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 5 | 18 | 2783160 | 14 | 2164680
EX_02_001_1207_16_V1 | 6 | 11 | 2304522 | 12 | 2514024
EX_02_001_1207_16_V1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 8 | 4 | 697332 | 4 | 697332
EX_02_001_1207_16_V1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 18 | 5 | 697400 | 6 | 836880
EX_02_001_1207_16_V1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 30 | 1 | 13196 | 1 | 13196
EX_02_001_1207_16_V1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 33 | 914.85 | 850810.5 | 1096 | 1019280
EX_02_001_1207_16_V1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 36 | 425.1645 | 4410656.523 | 479 | 4969146
EX_02_001_1207_16_V1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 39 | 61 | 68259 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 42 | 134.23 | 2104994.86 | 68 | 1066376
EX_02_001_1207_16_V1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 58 | 853.85 | 2688773.65 | 902 | 2840398
EX_02_001_1207_16_V1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 61 | 210.842 | 6978237.674 | 241 | 7976377
EX_02_001_1207_16_V1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 71 | 0 | 0 | 153 | 973692
EX_02_001_1207_16_V1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 73 | 117 | 963612 | 82 | 675352
EX_02_001_1207_16_V1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 75 | 1630 | 9180160 | 2785 | 15685120
EX_02_001_1207_16_V1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 77 | 0 | 0 | 183 | 6352845
EX_02_001_1207_16_V1 | 78 | 201 | 9653226 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 84 | 6 | 265026 | 6 | 265026
EX_02_001_1207_16_V1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 87 | 64.854 | 9575822.808 | 14 | 2067128
EX_02_001_1207_16_V1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 5 | 3 | 463860 | 5 | 773100
EX_02_033_1556_10_V15 | 6 | 2 | 419004 | 3 | 628506
EX_02_033_1556_10_V15 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 30 | 3 | 39588 | 5 | 65980
EX_02_033_1556_10_V15 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 36 | 120 | 1244880 | 163 | 1690962
EX_02_033_1556_10_V15 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 39 | 850 | 951150 | 822 | 919818
EX_02_033_1556_10_V15 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 58 | 807 | 2541243 | 807 | 2541243
EX_02_033_1556_10_V15 | 59 | 15 | 56400 | 15 | 56400
EX_02_033_1556_10_V15 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 61 | 160 | 5295520 | 147 | 4865259
EX_02_033_1556_10_V15 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 71 | 35 | 222740 | 15 | 95460
EX_02_033_1556_10_V15 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 75 | 340 | 1914880 | 332 | 1869824
EX_02_033_1556_10_V15 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 77 | 518 | 17982370 | 265 | 9199475
EX_02_033_1556_10_V15 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 5 | 8 | 1236960 | 8 | 1236960
EX_02_038_1556_10_V11 | 6 | 8 | 1676016 | 4 | 838008
EX_02_038_1556_10_V11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1045998
EX_02_038_1556_10_V11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 30 | 7 | 92372 | 8 | 105568
EX_02_038_1556_10_V11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 33 | 2928.81 | 2723793.3 | 510 | 474300
EX_02_038_1556_10_V11 | 34 | 118.44 | 139048.56 | 1446 | 1697604
EX_02_038_1556_10_V11 | 35 | 275.32 | 344975.96 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 36 | 528.16 | 5479131.84 | 751 | 7790874
EX_02_038_1556_10_V11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 46 | 0 | 0 | 1446 | 1681698
EX_02_038_1556_10_V11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 58 | 2924.81 | 9210226.69 | 550 | 1731950
EX_02_038_1556_10_V11 | 59 | 118.44 | 445334.4 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 60 | 275.32 | 1247750.24 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 61 | 396.45 | 13121305.65 | 453 | 14992941
EX_02_038_1556_10_V11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 68 | 0 | 0 | 4 | 216600
EX_02_038_1556_10_V11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 71 | 248.2 | 1579544.8 | 63 | 400932
EX_02_038_1556_10_V11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 73 | 44 | 362384 | 34 | 280024
EX_02_038_1556_10_V11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 76 | 0 | 0 | 1091 | 12651236
EX_02_038_1556_10_V11 | 77 | 252 | 8748180 | 30 | 1041450
EX_02_038_1556_10_V11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 84 | 14 | 618394 | 12 | 530052
EX_02_038_1556_10_V11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 87 | 63.387 | 9359217.324 | 62 | 9154424
EX_02_038_1556_10_V11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 100 | 185 | 590335 | 198 | 631818
EX_02_038_1556_10_V11 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 105 | 402.8872 | 12165581.8912 | 208 | 6280768
EX_02_179_1881_12_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 5 | 28 | 4329360 | 34 | 5257080
EX_02_179_1881_12_V2 | 6 | 7 | 1466514 | 24 | 5028048
EX_02_179_1881_12_V2 | 7 | 9 | 2329200 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 9 | 7 | 2153970 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 13 | 9 | 1241271 | 10 | 1379190
EX_02_179_1881_12_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 18 | 6 | 836880 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 30 | 17 | 224332 | 14 | 184744
EX_02_179_1881_12_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 33 | 1332.9 | 1239597 | 605 | 562650
EX_02_179_1881_12_V2 | 34 | 27 | 31698 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 35 | 60.9 | 76307.7 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 36 | 388.222 | 4027415.028 | 717 | 7438158
EX_02_179_1881_12_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 58 | 1588.7 | 5002816.3 | 572 | 1801228
EX_02_179_1881_12_V2 | 59 | 27 | 101520 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 60 | 60.9 | 275998.8 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 61 | 279.94 | 9265174.18 | 390 | 12907830
EX_02_179_1881_12_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 71 | 279.94 | 1781538.16 | 50 | 318200
EX_02_179_1881_12_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 76 | 1988 | 23052848 | 3680 | 42673280
EX_02_179_1881_12_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 87 | 80.8 | 11930281.6 | 8 | 1181216
EX_02_179_1881_12_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 5 | 11 | 1700820 | 25 | 3865500
EX_02_180_1881_12_V6 | 6 | 4 | 838008 | 6 | 1257012
EX_02_180_1881_12_V6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 8 | 1 | 174333 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 19 | 4 | 515428 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 30 | 11 | 145156 | 24 | 316704
EX_02_180_1881_12_V6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 50129
EX_02_180_1881_12_V6 | 32 | 0 | 0 | 847 | 636097
EX_02_180_1881_12_V6 | 33 | 2047.53 | 1904202.9 | 329 | 305970
EX_02_180_1881_12_V6 | 34 | 60 | 70440 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 36 | 903.2319 | 9370127.7306 | 493 | 5114382
EX_02_180_1881_12_V6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 38 | 0 | 0 | 44 | 543092
EX_02_180_1881_12_V6 | 39 | 326.61 | 365476.59 | 232 | 259608
EX_02_180_1881_12_V6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 42 | 305.419 | 4789580.758 | 44 | 690008
EX_02_180_1881_12_V6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 45 | 0 | 0 | 119 | 117691
EX_02_180_1881_12_V6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 58 | 1720.92 | 5419177.08 | 1256 | 3955144
EX_02_180_1881_12_V6 | 59 | 60 | 225600 | 57 | 214320
EX_02_180_1881_12_V6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 61 | 105.124 | 3479289.028 | 409 | 13536673
EX_02_180_1881_12_V6 | 62 | 127.024 | 3968991.904 | 67 | 2093482
EX_02_180_1881_12_V6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 71 | 255.199 | 1624086.436 | 182 | 1158248
EX_02_180_1881_12_V6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 73 | 210 | 1729560 | 129 | 1062444
EX_02_180_1881_12_V6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 75 | 734 | 4133888 | 684 | 3852288
EX_02_180_1881_12_V6 | 76 | 0 | 0 | 699 | 8105604
EX_02_180_1881_12_V6 | 77 | 287 | 9963205 | 352 | 12219680
EX_02_180_1881_12_V6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 84 | 132 | 5830572 | 157 | 6934847
EX_02_180_1881_12_V6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 87 | 31.877 | 4706702.804 | 30 | 4429560
EX_02_180_1881_12_V6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 90 | 24 | 3820464 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 100 | 0 | 0 | 388 | 1238108
EX_02_180_1881_12_V6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 105 | 0 | 0 | 253 | 7639588
EX_02_182_1881_12_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 5 | 72 | 11132640 | 58 | 8967960
EX_02_182_1881_12_V5 | 6 |  | 0 | 26 | 5447052
EX_02_182_1881_12_V5 | 7 | 23 | 5952400 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 8 |  | 0 | 1 | 174333
EX_02_182_1881_12_V5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 19 |  | 0 | 17 | 2190569
EX_02_182_1881_12_V5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 30 | 14 | 184744 | 70 | 923720
EX_02_182_1881_12_V5 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 32 |  | 0 | 72 | 54072
EX_02_182_1881_12_V5 | 33 | 1051.3 | 977709 | 1826 | 1698180
EX_02_182_1881_12_V5 | 34 | 1424.2 | 1672010.8 | 679 | 797146
EX_02_182_1881_12_V5 | 35 | 13 | 16289 | 354 | 443562
EX_02_182_1881_12_V5 | 36 | 1525.72 | 15827819.28 | 1660 | 17220840
EX_02_182_1881_12_V5 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 58 | 899 | 2830951 | 1836 | 5781564
EX_02_182_1881_12_V5 | 59 | 1717 | 6455920 | 739 | 2778640
EX_02_182_1881_12_V5 | 60 | 13 | 58916 | 354 | 1604328
EX_02_182_1881_12_V5 | 61 | 1192.94 | 39482735.18 | 1169 | 38690393
EX_02_182_1881_12_V5 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 71 |  | 0 | 452 | 2876528
EX_02_182_1881_12_V5 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 73 | 180 | 1482480 | 96 | 790656
EX_02_182_1881_12_V5 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 75 | 2540 | 14305280 | 2721 | 15324672
EX_02_182_1881_12_V5 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 77 | 300 | 10414500 | 306 | 10622790
EX_02_182_1881_12_V5 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 84 | 100 | 4417100 | 76 | 3356996
EX_02_182_1881_12_V5 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 87 | 31.21 | 4608218.92 | 44 | 6496688
EX_02_182_1881_12_V5 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 99 |  | 0 | 39 | 189228
EX_02_182_1881_12_V5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 105 | 47 | 1419212 | 118 | 3563128
EX_02_192_1881_12_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 5 | 92 | 14225040 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 6 | 15 | 3142530 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 8 | 10 | 1743330 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 15 | 3 | 486393 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 16 | 2 | 263742 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 19 | 31 | 3994567 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 30 | 20 | 263920 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 31 | 3 | 150387 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 33 | 3082.89 | 2867087.7 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 36 | 1079.96 | 11203505.04 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 58 | 3082.89 | 9708020.61 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 61 | 617.12 | 20424820.64 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 73 | 652 | 5369872 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 75 | 1358 | 7648256 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 77 | 101 | 3506215 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 84 | 7 | 309197 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 87 | 39.48 | 5829300.96 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 105 | 50.9 | 1536976.4 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 5 |  | 0 | 3 | 463860
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 6 | 9 | 1885518 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 8 |  | 0 | 6 | 1045998
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 30 | 3 | 39588 | 4 | 52784
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 33 | 901.7 | 838581 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 34 | 15 | 17610 | 904 | 1061296
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 35 | 68 | 85204 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 36 | 188.635 | 1956899.49 | 205 | 2126670
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 58 | 901.7 | 2839453.3 | 746 | 2349154
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 59 | 15 | 56400 | 66 | 248160
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 60 | 68 | 308176 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 61 | 153.306 | 5073968.682 | 163 | 5394811
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 71 | 153.306 | 975639.384 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 76 | 700 | 8117200 | 843 | 9775428
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 77 | 100 | 3471500 | 71 | 2464765
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 84 | 25 | 1104275 | 19 | 839249
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 87 | 29.037 | 4287371.124 | 28 | 4134256
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 100 | 185 | 590335 | 197 | 628627
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 105 | 80.6872 | 2436430.6912 | 34 | 1026664
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 5 |  | 0 | 7 | 1082340
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 6 | 5 | 1047510 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 7 | 2 | 517600 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 9 | 2 | 615420 | 2 | 615420
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 18 | 1 | 139480 | 1 | 139480
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 19 | 2 | 257714 | 2 | 257714
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 30 |  | 0 | 3 | 39588
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 33 | 1200 | 1116000 | 990 | 920700
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 34 |  | 0 | 89 | 104486
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 36 | 479.01 | 4969249.74 | 442 | 4585308
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 42 | 363 | 5692566 | 302 | 4735964
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 58 | 1200 | 3778800 | 989 | 3114361
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 60 |  | 0 | 89 | 403348
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 61 | 82.48 | 2729840.56 | 42 | 1390074
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 62 |  | 0 | 27 | 843642
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 71 | 445.48 | 2835034.72 | 151 | 960964
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 73 | 230 | 1894280 | 796 | 6555856
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 76 |  | 0 | 113 | 1310348
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 80 |  | 0 | 96 | 6008544
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 87 | 5.14 | 758931.28 | 11 | 1624172
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 105 | 195.01 | 5888521.96 | 23 | 694508
EX_02_356_946_10 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 5 |  | 0 | 3 | 463860
EX_02_356_946_10 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 30 |  | 0 | 4 | 52784
EX_02_356_946_10 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 33 | 350 | 325500 | 318 | 295740
EX_02_356_946_10 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 36 | 169.0467 | 1753689.999 | 171 | 1773954
EX_02_356_946_10 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 42 | 0 | 0 | 18 | 282276
EX_02_356_946_10 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 58 | 350 | 1102150 | 318 | 1001382
EX_02_356_946_10 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 61 | 166.3107 | 5504385.2379 | 114 | 3773058
EX_02_356_946_10 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 71 | 166.3107 | 1058401.2948 | 2 | 12728
EX_02_356_946_10 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 73 | 230 | 1894280 | 5 | 41180
EX_02_356_946_10 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 77 |  | 0 | 122 | 4235230
EX_02_356_946_10 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 84 |  | 0 | 41 | 1811011
EX_02_356_946_10 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 33 | 1420 | 1320600 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 36 | 144.7 | 1501117.8 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 58 | 1420 | 4471580 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 61 | 78.6 | 2601424.2 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 87 | 24.8 | 3661769.6 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 5 | 5 | 773100 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 6 | 5 | 1047510 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 33 | 210 | 195300 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 36 | 150.6 | 1562324.4 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 58 | 210 | 661290 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 61 | 111.6 | 3693625.2 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 75 | 340 | 1914880 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 87 | 24.8 | 3661769.6 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 5 | 2 | 309240 | 2 | 309240
EX_03_078_1881_12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 36 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 36 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 5 | 14 | 2164680 | 5 | 773100
EX_14_086_1249_11_V4 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 7 | 7 | 1811600 | 7 | 1811600
EX_14_086_1249_11_V4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 15 |  | 0 | 1 | 162131
EX_14_086_1249_11_V4 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 18 |  | 0 | 1 | 139480
EX_14_086_1249_11_V4 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 27 | 11 | 1012000 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 30 | 5 | 65980 | 4 | 52784
EX_14_086_1249_11_V4 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 33 | 2324.1287 | 2161439.7375 | 1847 | 1717710
EX_14_086_1249_11_V4 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 36 | 153.3528 | 1590881.6152 | 154 | 1597596
EX_14_086_1249_11_V4 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 58 | 2324.1287 | 7318681.4337 | 2181 | 6867969
EX_14_086_1249_11_V4 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 61 | 113.88 | 3769086.36 | 132 | 4368804
EX_14_086_1249_11_V4 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 71 | 72.928 | 464113.792 | 51 | 324564
EX_14_086_1249_11_V4 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 73 | 251 | 2067236 | 141 | 1161276
EX_14_086_1249_11_V4 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 75 | 912 | 5136384 | 1552 | 8740864
EX_14_086_1249_11_V4 | 76 | 0 | 0 | 574 | 6656104
EX_14_086_1249_11_V4 | 77 | 190 | 6595850 | 156 | 5415540
EX_14_086_1249_11_V4 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 84 | 38 | 1678498 | 31 | 1369301
EX_14_086_1249_11_V4 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 105 | 72.928 | 2202133.888 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 5 | 72 | 11132640 | 133 | 20564460
EX_14_088_1249_11_V2 | 6 | 21.6 | 4525243.2 | 45 | 9427590
EX_14_088_1249_11_V2 | 7 | 10.4 | 2691520 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 8 | 24 | 4183992 | 36 | 6275988
EX_14_088_1249_11_V2 | 9 | 3.2 | 984672 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 18 | 0.8 | 111584 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 19 | 22.4 | 2886396.8 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 27 | 57.44 | 5284480 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 30 | 66.4 | 876214.4 | 92 | 1214032
EX_14_088_1249_11_V2 | 31 | 1.6 | 80206.4 | 2 | 100258
EX_14_088_1249_11_V2 | 32 | 0 | 0 | 24 | 18024
EX_14_088_1249_11_V2 | 33 | 4759.96 | 4426762.8 | 4199 | 3905070
EX_14_088_1249_11_V2 | 34 | 1244.08 | 1460549.92 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 35 | 73.584 | 92200.752 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 36 | 163.92 | 1700506.08 | 119 | 1234506
EX_14_088_1249_11_V2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 58 | 4759.96 | 14989114.04 | 4712 | 14838088
EX_14_088_1249_11_V2 | 59 | 1244.08 | 4677740.8 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 60 | 33.456 | 151622.592 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 61 | 163.068 | 5397061.596 | 40 | 1323880
EX_14_088_1249_11_V2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 68 | 1505.6072 | 81528629.88 | 1644 | 89022600
EX_14_088_1249_11_V2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 71 | 1628.5472 | 10364074.3808 | 282 | 1794648
EX_14_088_1249_11_V2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 73 | 1176 | 9685536 | 1224 | 10080864
EX_14_088_1249_11_V2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 76 | 3920 | 45456320 | 8048 | 93324608
EX_14_088_1249_11_V2 | 77 | 0 | 0 | 87 | 3020205
EX_14_088_1249_11_V2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 84 | 0 | 0 | 8 | 353368
EX_14_088_1249_11_V2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 87 | 23.0728 | 3406745.0656 | 50 | 7382600
EX_14_088_1249_11_V2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 90 | 29.6 | 4711905.6 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 100 | 0 | 0 | 23 | 73393
EX_14_088_1249_11_V2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 105 | 32.664 | 986322.144 | 169 | 5103124
EX_14_101_1881_12_V3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 5 | 9 | 1391580 | 5 | 773100
EX_14_101_1881_12_V3 | 6 |  | 0 | 6 | 1257012
EX_14_101_1881_12_V3 | 7 | 27 | 6987600 | 21 | 5434800
EX_14_101_1881_12_V3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 27 | 25 | 2300000 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 30 | 21 | 277116 | 28 | 369488
EX_14_101_1881_12_V3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 33 | 1573.61 | 1463457.3 | 1295 | 1204350
EX_14_101_1881_12_V3 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 36 | 448.2208 | 4649842.7867 | 604 | 6265896
EX_14_101_1881_12_V3 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 58 | 1573.61 | 4955297.89 | 1215 | 3826035
EX_14_101_1881_12_V3 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 61 | 338.631 | 11207670.207 | 331 | 10955107
EX_14_101_1881_12_V3 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 71 | 209.401 | 1332627.964 | 132 | 840048
EX_14_101_1881_12_V3 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 73 | 210 | 1729560 | 202 | 1663672
EX_14_101_1881_12_V3 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 75 | 1128 | 6352896 | 1268 | 7141376
EX_14_101_1881_12_V3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 77 | 236 | 8192740 | 156 | 5415540
EX_14_101_1881_12_V3 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 100 |  | 0 | 76 | 242516
EX_14_101_1881_12_V3 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 105 | 209.401 | 6323072.596 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 5 | 64 | 9895680 | 42 | 6494040
EX_14_107_1881_12_V1 | 6 |  | 0 | 30 | 6285060
EX_14_107_1881_12_V1 | 7 | 16 | 4140800 | 13 | 3364400
EX_14_107_1881_12_V1 | 8 |  | 0 | 2 | 348666
EX_14_107_1881_12_V1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 18 |  | 0 | 1 | 139480
EX_14_107_1881_12_V1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 27 | 59 | 5428000 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 30 | 15 | 197940 | 39 | 514644
EX_14_107_1881_12_V1 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 33 | 5649.5751 | 5254104.843 | 4896 | 4553280
EX_14_107_1881_12_V1 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 36 | 811.4666 | 8418154.5084 | 1276 | 13237224
EX_14_107_1881_12_V1 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 58 | 5649.5751 | 17790511.9899 | 4789 | 15080561
EX_14_107_1881_12_V1 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 61 | 0 | 0 | 625 | 20685625
EX_14_107_1881_12_V1 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 71 | 613.1666 | 3902192.2424 | 250 | 1591000
EX_14_107_1881_12_V1 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 73 | 728 | 5995808 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 75 | 1984 | 11173888 | 3598 | 20263936
EX_14_107_1881_12_V1 | 76 | 720 | 8349120 | 1112 | 12894752
EX_14_107_1881_12_V1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 87 | 205.8912 | 30400247.4624 | 54 | 7973208
EX_14_107_1881_12_V1 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 90 | 114.55 | 18234756.3 | 98 | 15600228
EX_14_107_1881_12_V1 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 105 | 700.7618 | 21160203.3128 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 5 | 28 | 4329360 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 6 | 14 | 2933028 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 7 | 5 | 1294000 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 15 | 2 | 324262 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 19 | 2 | 257714 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 30 | 23 | 303508 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 33 | 4914.4 | 4570392 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 34 | 70.7 | 83001.8 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 35 | 522.72 | 654968.16 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 36 | 1657.61 | 17196046.14 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 58 | 4914.4 | 15475445.6 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 59 | 70.7 | 265832 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 60 | 522.72 | 2368967.04 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 61 | 1225.06 | 40545810.82 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 71 | 490.024 | 3118512.736 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 73 | 320 | 2635520 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 76 | 5800 | 67256800 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 77 | 1200 | 41658000 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 84 | 310 | 13693010 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 87 | 57.799 | 8534137.948 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 105 | 264.457 | 7985543.572 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 5 | 31 | 4793220 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 6 | 30 | 6285060 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 8 | 3 | 522999 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 30 | 4 | 52784 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 33 | 3590.2 | 3338886 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 36 | 1604.259 | 16642582.866 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 58 | 3590.2 | 11305539.8 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 61 | 1024.71 | 33914826.87 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 68 | 163.63 | 8860564.5 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 75 | 1724 | 9709568 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 76 | 1657 | 19214572 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 77 | 220 | 7637300 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 84 | 58 | 2561918 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 105 | 58.54 | 1767673.84 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 33 | 1008.76 | 938146.8 | 803 | 746790
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 34 | 0 | 0 | 23 | 27002
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 35 | 29 | 36337 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 36 | 483.44 | 5015206.56 | 433 | 4491942
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 58 | 1008.76 | 3176585.24 | 803 | 2528647
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 59 | 0 | 0 | 23 | 86480
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 60 | 29 | 131428 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 61 | 341.54 | 11303949.38 | 308 | 10193876
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 71 |  | 0 | 107 | 680948
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 73 | 75 | 617700 | 75 | 617700
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 76 | 2280 | 26438880 | 2489 | 28862444
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 77 | 36 | 1249740 | 37 | 1284455
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 84 | 3 | 132513 | 3 | 132513
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 87 |  | 0 | 35 | 5167820
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 105 | 24.3 | 733762.8 | 24 | 724704
EX_16_046_1556_10_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 2 | 1 | 60076 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 5 | 2 | 309240 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 7 | 1 | 258800 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 30 | 4 | 52784 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 33 | 661.4 | 615102 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 35 | 143.35 | 179617.55 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 36 | 49.55 | 514031.7 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 39 | 661.4 | 740106.6 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 41 | 143.35 | 232657.05 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 42 | 38.2 | 599052.4 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 71 | 38.2 | 243104.8 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 5 | 13.6 | 2102832 | 42 | 6494040
EX_16_171_1249_11_V5 | 6 | 21.6 | 4525243.2 | 80 | 16760160
EX_16_171_1249_11_V5 | 7 | 30.4 | 7867520 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 8 | 5.6 | 976264.8 | 4 | 697332
EX_16_171_1249_11_V5 | 9 | 2.4 | 738504 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 18 | 3.2 | 446336 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 19 | 12.8 | 1649369.6 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 30 | 0 | 0 | 49 | 646604
EX_16_171_1249_11_V5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 32 | 8059.024 | 6052327.024 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 33 | 230.68 | 214532.4 | 9042 | 8409060
EX_16_171_1249_11_V5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 36 | 2286.72 | 23722433.28 | 2912 | 30209088
EX_16_171_1249_11_V5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 39 | 2986.8 | 3342229.2 | 2686 | 3005634
EX_16_171_1249_11_V5 | 40 | 0 | 0 | 125 | 163375
EX_16_171_1249_11_V5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 42 | 388.72 | 6095907.04 | 216 | 3387312
EX_16_171_1249_11_V5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 58 | 5072.224 | 15972433.376 | 6261 | 19715889
EX_16_171_1249_11_V5 | 59 | 230.68 | 867356.8 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 61 | 1074.544 | 35564182.768 | 1581 | 52326357
EX_16_171_1249_11_V5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 71 | 0 | 0 | 498 | 3169272
EX_16_171_1249_11_V5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 73 | 538.4 | 4434262.4 | 538 | 4430968
EX_16_171_1249_11_V5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 75 | 3832 | 21581824 | 10889 | 61326848
EX_16_171_1249_11_V5 | 76 | 3396.8 | 39389292.8 | 5130 | 59487480
EX_16_171_1249_11_V5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 87 | 57.696 | 8518929.792 | 142 | 20966584
EX_16_171_1249_11_V5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 90 | 12.4 | 1973906.4 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 100 | 0 | 0 | 825 | 2632575
EX_16_171_1249_11_V5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 105 |  | 0 | 39 | 1177644
EX_16_202_1881_12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 36 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 1 | 1.8 | 314346.6 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 2 | 6 | 360456 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 5 | 69 | 10668780 | 63 | 9741060
EX_16_208_1881_12_V1 | 6 | 69 | 14455638 | 60 | 12570120
EX_16_208_1881_12_V1 | 7 | 22 | 5693600 | 27 | 6987600
EX_16_208_1881_12_V1 | 8 | 21 | 3660993 | 15 | 2614995
EX_16_208_1881_12_V1 | 9 | 4 | 1230840 | 34 | 10462140
EX_16_208_1881_12_V1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 557920
EX_16_208_1881_12_V1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1546284
EX_16_208_1881_12_V1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 27 | 0 | 0 | 102 | 9384000
EX_16_208_1881_12_V1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 30 | 49 | 646604 | 84 | 1108464
EX_16_208_1881_12_V1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 32 | 0 | 0 | 479 | 359729
EX_16_208_1881_12_V1 | 33 | 12835.0844 | 11936628.4912 | 7855 | 7305150
EX_16_208_1881_12_V1 | 34 | 0 | 0 | 899 | 1055426
EX_16_208_1881_12_V1 | 35 | 0 | 0 | 109 | 136577
EX_16_208_1881_12_V1 | 36 | 1721.6496 | 17860392.9545 | 2073 | 21505302
EX_16_208_1881_12_V1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 58 | 10401.2029 | 32753387.9846 | 8242 | 25954058
EX_16_208_1881_12_V1 | 59 | 0 | 0 | 159 | 597840
EX_16_208_1881_12_V1 | 60 | 0 | 0 | 104 | 471328
EX_16_208_1881_12_V1 | 61 | 1315.89 | 43552011.33 | 1224 | 40510728
EX_16_208_1881_12_V1 | 62 | 19.89 | 621482.94 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 71 | 1259.7478 | 8017035.2538 | 491 | 3124724
EX_16_208_1881_12_V1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 73 | 148 | 1218928 | 69 | 568284
EX_16_208_1881_12_V1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 75 | 6840 | 38522880 | 8491 | 47821312
EX_16_208_1881_12_V1 | 76 | 980 | 11364080 | 2741 | 31784636
EX_16_208_1881_12_V1 | 77 | 105 | 3645075 | 37 | 1284455
EX_16_208_1881_12_V1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 84 | 14 | 618394 | 12 | 530052
EX_16_208_1881_12_V1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 87 | 46.776 | 6906569.952 | 46 | 6791992
EX_16_208_1881_12_V1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 90 | 62.1 | 9885450.6 | 48 | 7640928
EX_16_208_1881_12_V1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 5 | 3 | 463860 | 6 | 927720
EX_17_032_1881_12_V2 | 6 |  | 0 | 3 | 628506
EX_17_032_1881_12_V2 | 7 | 4 | 1035200 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 19 | 1 | 128857 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 27 | 16.68 | 1534560 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 30 | 3 | 39588 | 3 | 39588
EX_17_032_1881_12_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 33 | 200 | 186000 | 190 | 176700
EX_17_032_1881_12_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 36 | 49.35 | 511956.9 | 55 | 570570
EX_17_032_1881_12_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 58 | 200 | 629800 | 138 | 434562
EX_17_032_1881_12_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 61 | 30.26 | 1001515.22 | 32 | 1059104
EX_17_032_1881_12_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 71 | 30.26 | 192574.64 | 13 | 82732
EX_17_032_1881_12_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 76 | 161 | 1866956 | 290 | 3362840
EX_17_032_1881_12_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 5 | 23 | 3556260 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 6 | 5 | 1047510 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 7 | 13 | 3364400 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 8 | 3 | 522999 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 19 | 3 | 386571 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 30 | 12 | 158352 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 33 | 308.42 | 286830.6 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 34 | 135 | 158490 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 35 | 119.51 | 149746.03 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 36 | 698.5904 | 7247176.8096 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 58 | 282.58 | 889844.42 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 59 | 135 | 507600 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 60 | 119.51 | 541619.32 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 61 | 552.092 | 18272588.924 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 68 | 217.4 | 11772210 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 71 | 217.4 | 1383533.6 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 73 | 34 | 280024 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 75 | 438 | 2466816 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 76 | 128 | 1484288 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 77 | 74 | 2568910 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 84 | 4 | 176684 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 87 | 3.594 | 530661.288 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 105 | 6.06 | 182987.76 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 5 | 9 | 1391580 | 28 | 4329360
EX_17_035_1881_12 | 6 | 2 | 419004 | 16 | 3352032
EX_17_035_1881_12 | 7 | 8 | 2070400 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 8 |  | 0 | 2 | 348666
EX_17_035_1881_12 | 9 | 1 | 307710 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 15 | 1 | 162131 | 1 | 162131
EX_17_035_1881_12 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 19 | 6 | 773142 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 27 | 112 | 10304000 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 30 | 5 | 65980 | 8 | 105568
EX_17_035_1881_12 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 33 | 1459.35 | 1357195.5 | 853 | 793290
EX_17_035_1881_12 | 34 | 177.64 | 208549.36 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 35 | 44.08 | 55232.24 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 36 | 373.8936 | 3878772.2064 | 851 | 8828274
EX_17_035_1881_12 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 58 | 917.69 | 2889805.81 | 853 | 2686097
EX_17_035_1881_12 | 59 | 177.64 | 667926.4 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 60 | 44.08 | 199770.56 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 61 |  | 0 | 282 | 9333354
EX_17_035_1881_12 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 68 | 174.188 | 9432280.2 | 165 | 8934750
EX_17_035_1881_12 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 71 | 174.19 | 1108545.16 | 165 | 1050060
EX_17_035_1881_12 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 73 | 63 | 518868 | 60 | 494160
EX_17_035_1881_12 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 75 | 1217 | 6854144 | 2423 | 13646336
EX_17_035_1881_12 | 76 | 169 | 1959724 | 572 | 6632912
EX_17_035_1881_12 | 77 | 20 | 694300 | 72 | 2499480
EX_17_035_1881_12 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 87 | 21.136 | 3120772.672 | 21 | 3100692
EX_17_035_1881_12 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 105 |  | 0 | 9 | 271764
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 1 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 3 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 4 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 5 | 23 | 3556260 | 17 | 2628540
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 6 | 4 | 838008 | 3 | 628506
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 7 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 8 | 11 | 1917663 | 4 | 697332
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 9 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 10 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 11 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 12 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 13 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 14 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 15 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 16 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 17 | 5 | 882635 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 18 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 19 |  | 0 | 2 | 257714
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 20 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 21 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 22 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 23 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 24 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 25 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 26 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 27 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 28 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 29 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 30 | 12 | 158352 | 16 | 211136
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 31 |  | 0 | 1 | 50129
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 32 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 33 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 34 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 35 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 36 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 37 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 38 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 39 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 40 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 41 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 42 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 43 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 44 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 45 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 46 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 47 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 48 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 49 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 50 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 51 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 52 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 53 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 54 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 55 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 56 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 57 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 58 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 59 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 60 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 61 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 62 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 63 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 64 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 65 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 66 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 67 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 68 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 69 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 70 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 71 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 72 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 73 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 74 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 75 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 76 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 77 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 78 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 79 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 80 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 81 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 82 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 83 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 84 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 85 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 86 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 87 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 88 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 89 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 90 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 91 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 92 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 93 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 94 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 95 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 96 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 97 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 98 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 99 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 100 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 101 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 102 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 103 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 104 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 5 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 30 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 33 | 573.9 | 533727 | 269 | 250170
MV_02_185_1556_10_V8 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 36 | 561.691 | 5826982.434 | 19 | 197106
MV_02_185_1556_10_V8 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 39 | 573.9 | 642194.1 | 255 | 285345
MV_02_185_1556_10_V8 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 42 | 7.15 | 112126.3 | 3 | 47046
MV_02_185_1556_10_V8 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 58 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 61 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 68 | 101.46 | 5494059 | 467 | 25288050
MV_02_185_1556_10_V8 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 70 | 427.32 | 23092800.12 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 71 | 528.78 | 3365155.92 | 115 | 731860
MV_02_185_1556_10_V8 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 84 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 87 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 33 | 40 | 37200 | 44 | 40920
MV_02_191_1556_10_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 58 | 40 | 125960 | 44 | 138556
MV_02_191_1556_10_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 80 | 16 | 1001424 | 14 | 876246
MV_02_191_1556_10_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 84 | 3 | 132513 | 3 | 132513
MV_02_191_1556_10_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 5 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 8 | 11 | 1917663 | 11 | 1917663
MV_02_335_946_10_V8 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 30 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 33 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 36 |  | 0 | 35 | 363090
MV_02_335_946_10_V8 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 42 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 58 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 61 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 62 |  | 0 | 26 | 812396
MV_02_335_946_10_V8 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 71 |  | 0 | 10 | 63640
MV_02_335_946_10_V8 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 84 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 87 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 5 |  | 0 | 2 | 309240
MV_02_335_946_10_V9 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 30 |  | 0 | 1 | 13196
MV_02_335_946_10_V9 | 31 |  | 0 | 1 | 50129
MV_02_335_946_10_V9 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 33 | 117.52 | 109293.6 | 67 | 62310
MV_02_335_946_10_V9 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 35 | 165.54 | 207421.62 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 36 | 87.42 | 906895.08 | 101 | 1047774
MV_02_335_946_10_V9 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 42 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 48 |  | 0 | 6 | 83562
MV_02_335_946_10_V9 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 58 | 117.52 | 370070.48 | 67 | 210983
MV_02_335_946_10_V9 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 61 | 53.32 | 1764732.04 | 66 | 2184402
MV_02_335_946_10_V9 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 71 | 53.32 | 339328.48 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 77 |  | 0 | 36 | 1249740
MV_02_335_946_10_V9 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 84 | 8 | 353368 | 11 | 485881
MV_02_335_946_10_V9 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 87 | 20.76 | 3065255.52 | 19 | 2805388
MV_02_335_946_10_V9 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 100 | 30 | 95730 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 5 |  | 0 | 27 | 4174740
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 6 | 28 | 5866056 | 10 | 2095020
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 10 | 100 | 21158400 | 70 | 14810880
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 11 | 4 | 1327460 | 23 | 7632895
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 14 | 113 | 19991960 | 116 | 20522720
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 15 | 4 | 648524 | 4 | 648524
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 16 | 6 | 791226 | 6 | 791226
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 18 | 0 | 0 | 6 | 836880
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 30 | 98 | 1293208 | 104 | 1372384
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 31 | 2 | 100258 | 3 | 150387
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 33 | 22627 | 21043110 | 26134 | 24304620
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 34 | 6204 | 7283496 | 3722 | 4369628
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 35 | 0 | 0 | 211 | 264383
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 36 | 728 | 7552272 | 1468 | 15229032
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 58 | 17132 | 53948668 | 26134 | 82295966
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 59 | 11984 | 45059840 | 3722 | 13994720
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 60 | 0 | 0 | 211 | 956252
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 61 | 0 | 0 | 84 | 2780148
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 68 | 1252 | 67795800 | 829 | 44890350
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 71 | 102 | 649128 | 307 | 1953748
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 73 | 5498 | 45281528 | 8223 | 67724628
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 75 | 0 | 0 | 374 | 2106368
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 76 | 1800 | 20872800 | 577 | 6690892
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 77 | 263 | 9130045 | 57 | 1978755
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 84 | 0 | 0 | 23 | 1015933
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 87 | 100 | 14765200 | 53 | 7825556
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 91 | 25 | 8839600 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 105 | 1335 | 40311660 | 1385 | 41821460
MV_03_010_V18 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 5 | 7 | 1082340 | 6 | 927720
MV_03_010_V18 | 6 | 3 | 628506 | 2 | 419004
MV_03_010_V18 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 27 | 4.32 | 397440 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 30 | 5 | 65980 | 6 | 79176
MV_03_010_V18 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 33 | 165.83 | 154221.9 | 255 | 237150
MV_03_010_V18 | 34 | 122.84 | 144214.16 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 35 | 72.66 | 91042.98 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 36 | 368.3097 | 3820844.7284 | 98 | 1016652
MV_03_010_V18 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 42 |  | 0 | 98 | 1536836
MV_03_010_V18 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 44 | 180.73 | 2834388.59 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 58 | 165.83 | 522198.67 | 255 | 802995
MV_03_010_V18 | 59 | 122.84 | 461878.4 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 60 | 72.66 | 329295.12 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 61 |  |  | 2 | 66194
MV_03_010_V18 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 68 | 160.5369 | 8693074.3903 | 226 | 12237900
MV_03_010_V18 | 69 |  | 0 | 48 | 2601648
MV_03_010_V18 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 71 | 160.54 | 1021676.56 | 124 | 789136
MV_03_010_V18 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 73 | 152 | 1251872 | 139 | 1144804
MV_03_010_V18 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 77 | 201 | 6977715 | 129 | 4478235
MV_03_010_V18 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 84 | 44 | 1943524 | 34 | 1501814
MV_03_010_V18 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 87 | 18.96 | 2799481.92 | 17 | 2510084
MV_03_010_V18 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 105 |  | 0 | 14 | 422744
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 5 | 6 | 927720 | 12 | 1855440
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 6 | 2 | 419004 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 7 | 1 | 258800 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 8 |  | 0 | 3 | 522999
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 19 | 2 | 257714 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 30 | 6 | 79176 | 6 | 79176
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 33 | 575.93 | 535614.9 | 912 | 848160
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 34 | 15 | 17610 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 36 | 730.2002 | 7575096.8748 | 706 | 7324044
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 42 | 190.432 | 2986354.624 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 58 | 729.73 | 2297919.77 | 781 | 2459369
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 59 | 15 | 56400 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 61 | 386.826 | 12802780.122 | 697 | 23068609
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 71 | 577.258 | 3673669.912 | 50 | 318200
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 73 | 45 | 370620 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 76 | 260 | 3014960 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 77 | 503 | 17461645 | 426 | 14788590
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 84 | 70 | 3091970 | 52 | 2296892
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 87 | 26 | 3838952 | 59 | 8711468
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 99 | 10 | 48520 | 223 | 1081996
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 100 |  | 0 | 28 | 89348
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 105 | 148.856 | 4494855.776 | 344 | 10387424
MV_16_116_1747_10_V13 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 5 | 5 | 773100 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 21 | 7 | 1710513 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 27 | 5 | 460000 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 30 | 2 | 26392 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 33 | 1098.6915 | 1021783.095 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 35 | 22.31 | 27954.43 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 36 | 142.4102 | 1477363.0621 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 58 | 1098.6915 | 3459779.5335 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 60 | 22.31 | 101108.92 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 61 | 114.9126 | 3803262.6532 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 68 | 59.72 | 3233838 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 71 | 114.9126 | 731303.85 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 73 | 222 | 1828392 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 80 | 157 | 9826473 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 84 | 6 | 265026 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 87 | 31.3603 | 4630413.9686 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 105 | 101.8136 | 3074363.7676 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 1 | 4.04 | 705533.48 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 2 | 6 | 360456 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 5 | 17 | 2628540 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 6 | 4 | 838008 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 8 | 4 | 697332 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 19 | 11 | 1417427 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 20 | 7 | 1469461 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 27 | 1.76 | 161920 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 30 | 21 | 277116 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 32 | 1712.57 | 1286140.07 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 33 | 1613.04 | 1500127.2 | 825 | 767250
MV_16_220_1556_10_V3 | 34 | 192.04 | 225454.96 | 196 | 230104
MV_16_220_1556_10_V3 | 35 | 22 | 27566 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 36 | 440.2027 | 4566662.464 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 58 | 1613.04 | 5079462.96 | 825 | 2597925
MV_16_220_1556_10_V3 | 59 | 192.04 | 722070.4 | 203 | 763280
MV_16_220_1556_10_V3 | 60 | 22 | 99704 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 61 | 259.438 | 8586619.486 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 68 | 0 | 0 | 146 | 7905900
MV_16_220_1556_10_V3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 71 | 0 | 0 | 58 | 369112
MV_16_220_1556_10_V3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 73 | 357 | 2940252 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 75 | 184 | 1036288 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 77 | 1022 | 35478730 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 84 | 24 | 1060104 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 87 | 3.64 | 537453.28 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 90 | 16 | 2546976 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 5 | 54 | 8349480 | 75 | 11596500
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 6 | 5 | 1047510 | 7 | 1466514
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 8 | 8 | 1394664 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 15 | 1 | 162131 | 1 | 162131
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 18 | 10 | 1394800 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 20 | 136 | 28549528 | 118 | 24770914
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 21 | 12 | 2932308 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 30 | 39 | 514644 | 83 | 1095268
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 33 | 3540 | 3292200 | 1256 | 1168080
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 34 | 290 | 340460 | 4152 | 4874448
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 35 | 3576.06 | 4480803.18 | 2023 | 2534819
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 36 |  | 0 | 3949 | 40966926
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 42 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 58 | 3540 | 11147460 | 1679 | 5287171
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 59 | 290 | 1090400 | 5737 | 21571120
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 60 | 177.81 | 805834.92 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 61 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 67 | 2087.99 | 97114502.89 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 68 |  | 0 | 2693 | 145825950
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 70 | 2234.3 | 120743806.3 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 71 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 72 | 3466 | 21641704 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 73 |  | 0 | 2550 | 21001800
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 77 |  | 0 | 48 | 1666320
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 84 |  | 0 | 9 | 397539
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 87 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 100 |  | 0 | 18 | 57438
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 104 | 200 | 856200 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 105 |  | 0 | 739 | 22314844
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 1 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 2 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 3 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 4 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 5 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 6 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 7 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 8 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 9 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 10 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 11 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 12 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 13 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 14 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 15 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 16 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 17 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 18 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 19 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 20 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 21 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 22 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 23 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 24 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 25 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 26 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 27 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 28 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 29 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 30 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 31 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 32 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 33 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 34 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 35 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 36 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 37 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 38 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 39 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 40 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 41 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 42 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 43 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 44 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 45 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 46 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 47 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 48 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 49 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 50 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 51 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 52 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 53 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 54 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 55 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 56 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 57 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 58 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 59 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 60 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 61 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 62 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 63 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 64 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 65 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 66 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 67 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 68 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 69 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 70 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 71 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 72 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 73 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 74 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 75 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 76 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 77 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 78 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 79 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 80 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 81 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 82 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 83 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 84 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 85 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 86 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 87 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 88 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 89 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 90 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 91 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 92 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 93 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 94 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 95 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 96 |  | 0 | 27 | 1513296
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 97 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 98 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 99 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 100 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 101 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 102 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 103 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 104 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 105 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 1 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 2 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 3 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 4 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 5 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 6 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 7 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 8 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 9 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 10 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 11 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 12 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 13 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 14 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 15 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 16 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 17 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 18 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 19 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 20 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 21 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 22 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 23 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 24 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 25 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 26 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 27 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 28 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 29 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 30 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 31 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 32 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 33 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 34 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 35 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 36 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 37 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 38 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 39 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 40 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 41 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 42 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 43 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 44 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 45 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 46 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 47 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 48 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 49 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 50 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 51 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 52 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 53 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 54 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 55 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 56 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 57 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 58 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 59 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 60 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 61 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 62 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 63 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 64 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 65 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 66 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 67 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 68 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 69 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 70 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 71 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 72 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 73 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 74 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 75 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 76 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 77 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 78 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 79 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 80 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 81 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 82 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 83 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 84 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 85 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 86 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 87 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 88 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 89 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 90 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 91 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 92 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 93 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 94 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 95 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 96 | 33.75 | 1891620 | 33.75 | 1891620
PASACALLES PUENTE ARANDA | 97 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 98 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 99 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 100 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 101 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 102 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 103 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 104 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 105 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 1 | 87 | 15193419 | 87 | 15193419
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2 | 87 | 5226612 | 87 | 5226612
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 3 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 4 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 5 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 6 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 7 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 8 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 9 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 10 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 11 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 12 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 13 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 14 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 15 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 16 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 17 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 18 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 19 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 20 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 21 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 22 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 23 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 24 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 25 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 26 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 27 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 28 | 87 | 2557191 | 87 | 2557191
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 29 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 30 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 31 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 32 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 33 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 34 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 35 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 36 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 37 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 38 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 39 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 40 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 41 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 42 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 43 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 44 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 45 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 46 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 47 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 48 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 49 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 50 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 51 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 52 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 53 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 54 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 55 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 56 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 57 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 58 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 59 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 60 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 61 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 62 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 63 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 64 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 65 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 66 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 67 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 68 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 69 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 70 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 71 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 72 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 73 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 74 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 75 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 76 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 77 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 78 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 79 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 80 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 81 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 82 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 83 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 84 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 85 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 86 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 87 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 88 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 89 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 90 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 91 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 92 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 93 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 94 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 95 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 96 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 97 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 98 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 99 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 100 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 101 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 102 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 103 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 104 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 105 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 3 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 4 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 5 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 6 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 7 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 8 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 9 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 10 | 55 | 11637120 | 59 | 12483456
VERTICALES AV AMÉRICAS | 11 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 12 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 13 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 14 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 15 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 16 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 17 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 18 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 19 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 20 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 21 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 22 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 23 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 24 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 25 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 26 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 27 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 28 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 29 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 30 |  | 0 | 4 | 52784
VERTICALES AV AMÉRICAS | 31 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 32 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 33 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 34 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 35 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 36 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 37 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 38 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 39 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 40 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 41 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 42 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 43 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 44 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 45 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 46 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 47 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 48 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 49 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 50 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 51 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 52 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 53 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 54 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 55 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 56 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 57 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 58 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 59 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 60 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 61 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 62 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 63 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 64 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 65 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 66 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 67 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 68 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 69 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 70 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 71 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 72 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 73 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 74 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 75 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 76 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 77 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 78 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 79 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 80 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 81 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 82 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 83 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 84 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 85 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 86 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 87 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 88 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 89 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 90 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 91 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 92 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 93 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 94 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 95 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 96 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 97 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 98 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 99 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 100 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 101 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 102 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 103 |  | 0 | 1 | 823149
VERTICALES AV AMÉRICAS | 104 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 105 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 5 | 30 | 4638600 | 8 | 1236960
WALK 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 7 | 2 | 517600 | 0 | 0
WALK 21 | 8 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 9 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 10 |  | 0 | 16 | 3385344
WALK 21 | 11 |  | 0 | 2 | 663730
WALK 21 | 12 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 13 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 14 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 15 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 16 | 1 | 131871 | 1 | 131871
WALK 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 22 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 23 |  | 0 | 1 | 72249
WALK 21 | 24 |  | 0 | 3 | 376641
WALK 21 | 25 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 26 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 27 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 28 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 29 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 30 |  | 0 | 13 | 171548
WALK 21 | 31 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 32 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 33 |  | 0 | 177 | 164610
WALK 21 | 34 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 35 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 36 |  | 0 | 415 | 4305210
WALK 21 | 37 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 38 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 39 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 40 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 41 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 42 |  | 0 | 119 | 1866158
WALK 21 | 43 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 44 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 45 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 46 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 47 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 48 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 49 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 50 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 51 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 52 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 53 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 54 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 55 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 56 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 57 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 58 |  | 0 | 177 | 557373
WALK 21 | 59 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 60 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 61 |  | 0 | 205 | 6784885
WALK 21 | 62 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 63 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 64 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 65 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 66 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 67 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 68 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 69 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 70 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 71 |  | 0 | 118 | 750952
WALK 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 74 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 79 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 80 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 81 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 82 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 83 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 85 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 86 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 88 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 89 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 90 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 91 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 92 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 93 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 94 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 95 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 96 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 97 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 98 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 99 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 100 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 101 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 102 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 103 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 104 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 105 |  | 0 | 0 | 0

## EXTR. DIARIA (hidden)
ID | FECHA | ITEM | CANTIDAD | VALOR | Columna1 | CRITERIO FECHA | 2018-05-10 | 2018-10-16
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-05-29 | 36 | 91.065 | 944708.31 | 86029862.2502 | CRITERIO ITEM | 1 | 105
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-05-30 | 61 | 4.24 | 140331.28 | 595004.6272 | REPORTE |  | 1386914303.3532 | 1925037053.0542 | 1925037053.0542 | 103530129 | 1821506924.0542
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-05-30 | 62 | 66.7 | 2084108.2 | 139010016.94
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-05-30 | 71 | 70.91 | 451271.24 | 31999643.6284 |  |  |  |  | 127577671.2995
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-05-31 | 36 | 68.64 | 712071.36 | 48876578.1504 |  |  | 86657206.5172
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-05-31 | 33 | 1218 | 1132740 | 1379677320
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-06 | 42 | 43.724 | 685679.768 | 29980662.176 | CRITERIO FECHA | 2018-08-10 | 2018-09-09 | EX_14_101_1881_12_v3
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-06 | 71 | 17.48 | 111242.72 | 1944522.7456 | CRITERIO ITEM | 31 | 105
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-06 | 33 | 2260.5 | 2102265 | 4752170032.5 | REPORTE |  | 2784414.328 | 3864767.0873
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-06 | 58 | 1167.07 | 3675103.43 | 4289102960.0501
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-07 | 36 | 61.656 | 639619.344 | 39436370.2737
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-07 | 61 | 24.957 | 826001.829 | 20614527.6464
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-07 | 71 | 9.9828 | 63530.5392 | 634212.6667
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-07 | 36 | 90.39 | 937705.86 | 84759232.6854
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-08 | 36 | 86 | 892164 | 76726104
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-08 | 58 | 2000.6 | 6299889.4 | 12603558733.64
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-10 | 36 | 126.577 | 1313109.798 | 166209498.9014
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-12 | 61 | 16.53 | 547093.41 | 9043454.0673
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-12 | 71 | 6.612 | 42078.768 | 278224.814
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-12 | 61 | 55.03 | 1821327.91 | 100227674.8873
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-12 | 71 | 22.012 | 140084.368 | 3083537.1084
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-12 | 58 | 659.9 | 2078025.1 | 1371288763.49
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 61 | 14.97 | 495462.09 | 7417067.4873
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 71 | 6.38 | 40602.32 | 259042.8016
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 33 | 1096 | 1019280 | 1117130880
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 61 | 18.16 | 601041.52 | 10914914.0032
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 36 | 109.714 | 1138173.036 | 124873516.4717
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 42 | 68 | 1066376 | 72513568
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-14 | 71 | 34.5 | 219558 | 7574751
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-14 | 100 | 253 | 807323 | 204252719
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-14 | 105 | 28.86 | 871456.56 | 25150236.3216
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-14 | 33 | 286.1 | 266073 | 76123485.3
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-14 | 39 | 92.9 | 103955.1 | 9657428.79
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-14 | 105 | 13.08 | 394963.68 | 5166124.9344
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 33 | 565.6 | 526008 | 297510124.8
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 58 | 565.6 | 1781074.4 | 1007375680.64
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 61 | 59.34 | 1963975.98 | 116542334.6532
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 71 | 23.736 | 151055.904 | 3585462.9373
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 36 | 49.27 | 511126.98 | 25183226.3046
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 61 | 13.52 | 447471.44 | 6049813.8688
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 71 | 5.408 | 34416.512 | 186124.4969
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 58 | 918.5 | 2892356.5 | 2656629445.25
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-14 | 33 | 1455.5 | 1353615 | 1970186632.5
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-15 | 36 | 5.27 | 54670.98 | 288116.0646
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-15 | 36 | 64.12 | 665180.88 | 42651398.0256
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-15 | 68 | 24.25 | 1313137.5 | 31843584.375
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-15 | 71 | 9.7 | 61730.8 | 598788.76
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-16 | 33 | 682.7 | 634911 | 433453739.7
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-16 | 34 | 30.3 | 35572.2 | 1077837.66
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-16 | 35 | 109.3 | 136952.9 | 14968951.97
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-16 | 58 | 1017 | 3202533 | 3256976061
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-16 | 60 | 104 | 471328 | 49018112
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-17 | 33 | 1546 | 1437780 | 2222807880
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-17 | 68 | 13.65 | 739147.5 | 10089363.375
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-17 | 71 | 5.46 | 34747.44 | 189721.0224
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-18 | 36 | 70.84 | 734894.16 | 52059902.2944
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-18 | 36 | 9.73 | 100939.02 | 982136.6646
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-18 | 61 | 47.92 | 1586008.24 | 76001514.8608
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-18 | 71 | 19.168 | 121985.152 | 2338211.3935
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-18 | 61 | 49.47 | 1637308.59 | 80997655.9473
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-18 | 71 | 19.788 | 125930.832 | 2491919.3036
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-18 | 36 | 74.75 | 775456.5 | 57965373.375
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-18 | 68 | 8.857 | 479606.55 | 4247875.2133
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-18 | 71 | 3.5428 | 22546.3792 | 79877.3122
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-19 | 39 | 139 | 155541 | 21620199
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-19 | 36 | 53.12 | 551066.88 | 29272672.6656
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-19 | 68 | 24.25 | 1313137.5 | 31843584.375
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-19 | 71 | 9.7 | 61730.8 | 598788.76
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-20 | 58 | 618 | 1946082 | 1202678676
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-20 | 36 | 93.075 | 965560.05 | 89869501.6538
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-20 | 61 | 49.75 | 1646575.75 | 81917143.5625
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-20 | 71 | 27.3 | 173737.2 | 4743025.56
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-20 | 75 | 902 | 5080064 | 4582217728
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-20 | 61 | 56.38 | 1866008.86 | 105205579.5268
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-20 | 71 | 22.552 | 143520.928 | 3236683.9683
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-20 | 36 | 71.07 | 737280.18 | 52398502.3926
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-20 | 61 | 14.06 | 465343.82 | 6542734.1092
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-20 | 71 | 5.624 | 35791.136 | 201289.3489
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-20 | 36 | 74.28 | 770580.72 | 57238735.8816
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-20 | 68 | 13.089 | 708769.35 | 9277082.0222
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-20 | 71 | 5.2356 | 33319.3584 | 174446.8328
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-21 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-21 | 6 | 10 | 2095020 | 20950200
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-21 | 77 | 85 | 2950775 | 250815875
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-06-21 | 84 | 24 | 1060104 | 25442496
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-21 | 61 | 62.03 | 2053006.91 | 127348018.6273
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-21 | 71 | 24.812 | 157903.568 | 3917903.3292
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-21 | 61 | 20.46 | 677164.62 | 13854788.1252
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-21 | 71 | 8.184 | 52082.976 | 426247.0756
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-21 | 68 | 19.326 | 1046502.9 | 20224715.0454
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-21 | 71 | 7.73 | 49193.72 | 380267.4556
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-22 | 61 | 47.772 | 1581109.884 | 75532781.3784
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-22 | 71 | 19.1088 | 121608.4032 | 2323790.6551
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-22 | 61 | 53.31 | 1764401.07 | 94060221.0417
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-22 | 71 | 21.324 | 135705.936 | 2893793.3793
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-22 | 36 | 65.51 | 679600.74 | 44520644.4774
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-22 | 68 | 42.76 | 2315454 | 99008813.04
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-22 | 71 | 17.107 | 108868.948 | 1862421.0934
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-23 | 61 | 58.94 | 1950737.18 | 114976449.3892
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-23 | 71 | 23.57 | 149999.48 | 3535487.7436
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-23 | 58 | 514 | 1618586 | 831953204
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-23 | 58 | 952 | 2997848 | 2853951296
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-24 | 36 | 88.23 | 915298.02 | 80756744.3046
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-25 | 61 | 64.92 | 2148657.24 | 139490828.0208
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-25 | 71 | 25.97 | 165273.08 | 4292141.8876
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-25 | 36 | 7.06 | 73240.44 | 517077.5064
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-25 | 61 | 53.36 | 1766055.92 | 94236743.8912
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-25 | 71 | 21.34 | 135807.76 | 2898137.5984
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-25 | 33 | 825.3 | 767529 | 633441683.7
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-25 | 34 | 196 | 230104 | 45100384
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-26 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-26 | 36 | 74.14 | 769128.36 | 57023176.6104
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-26 | 32 | 478.7 | 359503.7 | 172094421.19
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-26 | 58 | 285 | 897465 | 255777525
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-26 | 59 | 158.9 | 597464 | 94937029.6
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-26 | 36 | 83.55 | 866747.7 | 72416770.335
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-26 | 36 | 75.52 | 783444.48 | 59165727.1296
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-26 | 58 | 51 | 160599 | 8190549
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-26 | 59 | 203 | 763280 | 154945840
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-27 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-27 | 73 | 82 | 675352 | 55378864
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-27 | 75 | 1883 | 10605056 | 19969320448
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-27 | 77 | 183 | 6352845 | 1162570635
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-27 | 84 | 6 | 265026 | 1590156
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-28 | 36 | 15.678 | 162643.572 | 2549925.9218
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-28 | 61 | 9.781 | 323721.757 | 3166322.5052
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-28 | 71 | 25.119 | 159857.316 | 4015455.9206
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-28 | 36 | 1.46 | 15146.04 | 22113.2184
MV_16_220_1556_10_V3 | 2018-06-28 | 58 | 774.3 | 2438270.7 | 1887953003.01
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-29 | 87 | 14.025 | 2070819.3 | 29043240.6825
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-06-29 | 58 | 284 | 894316 | 253985744
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 36 | 154.68 | 1604650.32 | 248207311.4976
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 33 | 263.3 | 244869 | 64474007.7
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 61 | 51.69 | 1710783.93 | 88430421.3417
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 71 | 21.88 | 139244.32 | 3046665.7216
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 61 | 55.36 | 1832249.92 | 101433355.5712
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 71 | 22.14 | 140898.96 | 3119502.9744
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 61 | 69.58 | 2302889.26 | 160235034.7108
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-29 | 71 | 27.832 | 177122.848 | 4929683.1055
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-30 | 58 | 161.9 | 509823.1 | 82540359.89
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-06-30 | 33 | 126.9 | 118017 | 14976357.3
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-01 | 36 | 90.08 | 934489.92 | 84178851.9936
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 36 | 129.49 | 1343329.26 | 173947705.8774
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 36 | 65.97 | 684372.78 | 45148072.2966
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 33 | 794.7 | 739071 | 587339723.7
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 58 | 908.7 | 2861496.3 | 2600241687.81
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 36 | 133.096 | 1380737.904 | 183770692.0708
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 75 | 3979 | 22409728 | 89168307712
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 90 | 12 | 1910232 | 22922784
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-02 | 36 | 136.06 | 1411486.44 | 192046845.0264
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 2018-07-03 | 8 | 5 | 871665 | 4358325
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 33 | 63.1 | 58683 | 3702897.3
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 33 | 1437.6 | 1336968 | 1922025196.8
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 61 | 68.606 | 2270652.782 | 155780404.7619
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 71 | 38.19 | 243041.16 | 9281741.9004
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 61 | 26.881 | 889680.457 | 23915500.3646
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 58 | 129.8 | 408740.2 | 53054477.96
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 58 | 1420.4 | 4472839.6 | 6353221367.84
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 75 | 1216 | 6848512 | 8327790592
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 36 | 7.99 | 82888.26 | 662277.1974
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 61 | 30.54 | 1010782.38 | 30869293.8852
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 71 | 12.24 | 77895.36 | 953439.2064
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 6 | 9 | 1885518 | 16969662
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 30 | 12 | 158352 | 1900224
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 7 | 3 | 776400 | 2329200
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 19 | 8 | 1030856 | 8246848
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-03 | 30 | 10 | 131960 | 1319600
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-07-04 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-07-04 | 8 | 4 | 697332 | 2789328
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-07-04 | 18 | 6 | 836880 | 5021280
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 36 | 59.87 | 621091.38 | 37184740.9206
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 61 | 44.99 | 1489034.03 | 66991641.0097
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 71 | 17.996 | 114526.544 | 2061019.6858
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 36 | 156.6 | 1624568.4 | 254407411.44
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 7 | 1 | 258800 | 258800
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 19 | 3 | 386571 | 1159713
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-04 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 33 | 1498.7 | 1393791 | 2088874571.7
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 58 | 1496.7 | 4713108.3 | 7054109192.61
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 61 | 55.632 | 1841252.304 | 102432548.1761
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 71 | 22.2528 | 141616.8192 | 3151370.7543
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 36 | 50.1 | 519737.4 | 26038843.74
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 61 | 36.58 | 1210688.26 | 44286976.5508
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 71 | 14.63 | 93105.32 | 1362130.8316
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 61 | 12.12 | 401135.64 | 4861763.9568
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 71 | 4.85 | 30865.4 | 149697.19
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 6 | 16 | 3352032 | 53632512
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 30 | 6 | 79176 | 475056
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 5 | 7 | 1082340 | 7576380
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 6 | 15 | 3142530 | 47137950
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-05 | 30 | 6 | 79176 | 475056
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-06 | 61 | 92.8 | 3071401.6 | 285026068.48
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-06 | 71 | 37.12 | 236231.68 | 8768919.9616
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-06 | 61 | 12.12 | 401135.64 | 4861763.9568
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-06 | 71 | 4.85 | 30865.4 | 149697.19
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 5 | 9 | 1391580 | 12524220
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 8 | 7 | 1220331 | 8542317
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 9 | 2 | 615420 | 1230840
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 75 | 304 | 1712128 | 520486912
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 76 | 1245 | 14437020 | 17974089900
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 77 | 37 | 1284455 | 47524835
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 90 | 36.2 | 5762533.2 | 208603701.84
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-07 | 84 | 3 | 132513 | 397539
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-08 | 5 | 18 | 2783160 | 50096880
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-08 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-08 | 8 | 2 | 348666 | 697332
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-08 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-08 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-08 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-09 | 33 | 1040.5 | 967665 | 1006855432.5
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-09 | 58 | 992.6 | 3125697.4 | 3102567239.24
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 58 | 833.6 | 2625006.4 | 2188205335.04
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 33 | 838.7 | 779991 | 654178451.7
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 61 | 70.029 | 2317749.813 | 162309701.6546
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 61 | 20.071 | 664289.887 | 13332962.322
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 71 | 36.4 | 231649.6 | 8432045.44
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 36 | 113.44 | 1176826.56 | 133499204.9664
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 36 | 2.48 | 25727.52 | 63804.2496
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-09 | 9 | 22 | 6769620 | 148931640
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-10 | 33 | 41.125 | 38246.25 | 1572877.0312
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-10 | 58 | 601.8 | 1895068.2 | 1140452042.76
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-10 | 33 | 303.4 | 282162 | 85607950.8
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 36 | 85.549 | 887485.326 | 75923482.154
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 36 | 205.891 | 2135913.234 | 439765311.6615
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 36 | 85.714 | 889197.036 | 76216634.7437
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 61 | 42.42 | 1403974.74 | 59556608.4708
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 71 | 16.97 | 107997.08 | 1832710.4476
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 7 | 15 | 3882000 | 58230000
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-10 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 5 | 11 | 1700820 | 18709020
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 30 | 7 | 92372 | 646604
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 36 | 226.43 | 2348984.82 | 531880632.7926
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-11 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-12 | 36 | 102.684 | 1065243.816 | 109383496.0021
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-12 | 58 | 137 | 431413 | 59103581
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-12 | 33 | 923.1 | 858483 | 792465657.3
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-12 | 33 | 323.6 | 300948 | 97386772.8
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-12 | 36 | 92.794 | 962644.956 | 89327676.0471
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-12 | 58 | 578.4 | 1821381.6 | 1053487117.44
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 61 | 115.149 | 3811086.453 | 438842793.9765
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 71 | 46.05 | 293062.2 | 13495514.31
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 61 | 97.6 | 3230267.2 | 315274078.72
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 71 | 39.04 | 248450.56 | 9699509.8624
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 7 | 7 | 1811600 | 12681200
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 9 | 5 | 1538550 | 7692750
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 18 | 2 | 278960 | 557920
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-12 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-07-13 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-07-13 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-13 | 33 | 462.4 | 430032 | 198846796.8
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-13 | 33 | 48.5 | 45105 | 2187592.5
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-13 | 58 | 637 | 2005913 | 1277766581
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-13 | 36 | 136.12 | 1412108.88 | 192216260.7456
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 61 | 96.48 | 3193198.56 | 308079797.0688
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 71 | 38.56 | 245395.84 | 9462463.5904
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 61 | 3.3 | 109220.1 | 360426.33
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 71 | 1.32 | 8400.48 | 11088.6336
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 36 | 220.07 | 2283006.18 | 502421170.0326
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 8 | 6 | 1045998 | 6275988
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 9 | 2 | 615420 | 1230840
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-13 | 18 | 1 | 139480 | 139480
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-14 | 36 | 160.294 | 1662889.956 | 266551282.6071
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-14 | 36 | 18.54 | 192333.96 | 3565871.6184
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 36 | 43.77 | 454069.98 | 19874643.0246
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 61 | 21.27 | 703973.19 | 14973509.7513
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 71 | 8.508 | 54144.912 | 460664.9113
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 7 | 5 | 1294000 | 6470000
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-14 | 58 | 104.4 | 328755.6 | 34322084.64
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-14 | 33 | 489.8 | 455514 | 223110757.2
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 36 | 11 | 114114 | 1255254
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 61 | 39.9 | 1320570.3 | 52690754.97
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 71 | 15.96 | 101569.44 | 1621048.2624
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-14 | 36 | 99 | 1027026 | 101675574
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-15 | 61 | 35.096 | 1161572.312 | 40766541.862
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-15 | 71 | 14.038 | 89337.832 | 1254124.4856
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-15 | 61 | 27.92 | 924068.24 | 25799985.2608
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-15 | 71 | 11.168 | 71073.152 | 793744.9615
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-15 | 58 | 1379.7 | 4344675.3 | 5994348511.41
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-15 | 58 | 902.8 | 2842917.2 | 2566585648.16
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-15 | 33 | 942.9 | 876897 | 826826181.3
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-15 | 33 | 975.4 | 907122 | 884806798.8
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 5 | 13 | 2010060 | 26130780
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 7 | 8 | 2070400 | 16563200
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 18 | 1 | 139480 | 139480
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 30 | 20 | 263920 | 5278400
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 61 | 33 | 1092201 | 36042633
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 71 | 13.2 | 84004.8 | 1108863.36
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 76 | 616 | 7143136 | 4400171776
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 75 | 864 | 4866048 | 4204265472
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-16 | 34 | 868.5 | 1019619 | 885539101.5
EX_02_001_1207_16_V1 | 2018-07-17 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-17 | 61 | 29.946 | 991122.762 | 29680162.2309
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-17 | 71 | 11.978 | 76227.992 | 913058.8882
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-17 | 36 | 19.61 | 203434.14 | 3989343.4854
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-17 | 61 | 106.502 | 3524896.694 | 375408547.7044
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-17 | 71 | 42.6 | 271106.4 | 11549132.64
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-17 | 75 | 694 | 3908608 | 2712573952
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-17 | 76 | 742 | 8604232 | 6384340144
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-17 | 36 | 44 | 456456 | 20084064
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-17 | 61 | 52.39 | 1733951.83 | 90841736.3737
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-07-17 | 71 | 20.96 | 133389.44 | 2795842.6624
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-18 | 36 | 48.77 | 505939.98 | 24674692.8246
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-18 | 61 | 87.87 | 2908233.39 | 255546467.9793
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-18 | 71 | 35.14 | 223630.96 | 7858391.9344
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-18 | 75 | 1864 | 10498048 | 19568361472
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-18 | 76 | 370 | 4290520 | 1587492400
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-18 | 58 | 1024.3 | 3225520.7 | 3303900853.01
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-18 | 58 | 952.9 | 3000682.1 | 2859349973.09
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-18 | 33 | 1229.1 | 1143063 | 1404938733.3
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-18 | 33 | 1027.9 | 955947 | 982617921.3
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-19 | 61 | 27.186 | 899775.042 | 24461284.2918
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-19 | 71 | 10.87 | 69176.68 | 751950.5116
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-19 | 58 | 449.3 | 1414845.7 | 635690173.01
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-19 | 61 | 38.57 | 1276551.29 | 49236583.2553
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-19 | 71 | 15.42 | 98132.88 | 1513209.0096
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-19 | 36 | 149.18 | 1547593.32 | 230869971.4776
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-19 | 58 | 1344.4 | 4233515.6 | 5691538372.64
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-19 | 58 | 406.9 | 1281328.1 | 521372403.89
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-19 | 33 | 1412 | 1313160 | 1854181920
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-19 | 36 | 137.05 | 1421756.7 | 194851755.735
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-19 | 36 | 87.86 | 911459.64 | 80080843.9704
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-20 | 61 | 34.11 | 1128938.67 | 38508098.0337
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-20 | 71 | 13.64 | 86804.96 | 1184019.6544
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-20 | 36 | 54.3 | 563308.2 | 30587635.26
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-20 | 36 | 29.85 | 309663.9 | 9243467.415
EX_17_035_1881_12 | 2018-07-20 | 33 | 78.6 | 73098 | 5745502.8
EX_17_035_1881_12 | 2018-07-20 | 58 | 78.4 | 246881.6 | 19355517.44
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-21 | 61 | 47.33 | 1566481.01 | 74141546.2033
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-21 | 71 | 18.93 | 120470.52 | 2280506.9436
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 33 | 1749 | 1626570 | 2844870930
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 61 | 71.23 | 2357499.31 | 167924675.8513
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 71 | 28.49 | 181310.36 | 5165532.1564
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 36 | 131.3 | 1362106.2 | 178844544.06
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 36 | 67.52 | 700452.48 | 47294551.4496
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 42 | 24.36 | 382013.52 | 9305849.3472
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 71 | 9.74 | 61985.36 | 603737.4064
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 36 | 29.74 | 308522.76 | 9175466.8824
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-22 | 39 | 1727.5 | 1933072.5 | 3339382743.75
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-23 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-23 | 7 | 18 | 4658400 | 83851200
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-23 | 30 | 16 | 211136 | 3378176
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-23 | 7 | 3 | 776400 | 2329200
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-07-23 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-23 | 61 | 51.64 | 1709129.08 | 88259425.6912
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-23 | 71 | 20.65 | 131416.6 | 2713752.79
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-23 | 36 | 102.1 | 1059185.4 | 108142829.34
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-23 | 61 | 25.02 | 828086.94 | 20718735.2388
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-23 | 71 | 10.01 | 63703.64 | 637673.4364
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-23 | 39 | 260.4 | 291387.6 | 75877331.04
MV_02_335_946_10_V8 | 2018-07-23 | 8 | 7 | 1220331 | 8542317
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-24 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-24 | 7 | 7 | 1811600 | 12681200
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-24 | 15 | 1 | 162131 | 162131
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-24 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-07-24 | 18 | 1 | 139480 | 139480
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-24 | 33 | 579.7 | 539121 | 312528443.7
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-24 | 61 | 36.89 | 1220948.33 | 45040783.8937
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-24 | 71 | 14.756 | 93907.184 | 1385694.4071
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-24 | 61 | 55.86 | 1848798.42 | 103273879.7412
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-24 | 71 | 22.75 | 144781 | 3293767.75
MV_02_335_946_10_V8 | 2018-07-24 | 8 | 4 | 697332 | 2789328
MV_03_010_V18 | 2018-07-24 | 68 | 6.3 | 341145 | 2149213.5
MV_03_010_V18 | 2018-07-24 | 71 | 2.52 | 16037.28 | 40413.9456
MV_03_010_V18 | 2018-07-24 | 69 | 48 | 2601648 | 124879104
MV_03_010_V18 | 2018-07-24 | 71 | 48 | 305472 | 14662656
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-26 | 75 | 1040 | 5857280 | 6091571200
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-07-26 | 90 | 98 | 15600228 | 1528822344
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 36 | 11.1 | 115151.4 | 1278180.54
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 61 | 11.88 | 393192.36 | 4671125.2368
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 71 | 4.752 | 30241.728 | 143708.6915
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 36 | 139.9 | 1451322.6 | 203040031.74
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 61 | 21.46 | 710261.62 | 15242214.3652
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 71 | 8.584 | 54628.576 | 468931.6964
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-26 | 33 | 419.3 | 389949 | 163505615.7
WALK 21 | 2018-07-27 | 30 | 2 | 26392 | 52784
WALK 21 | 2018-07-27 | 23 | 1 | 72249 | 72249
WALK 21 | 2018-07-27 | 24 | 3 | 376641 | 1129923
WALK 21 | 2018-07-27 | 11 | 2 | 663730 | 1327460
WALK 21 | 2018-07-27 | 10 | 16 | 3385344 | 54165504
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-28 | 36 | 96.09 | 996837.66 | 95786130.7494
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-07-29 | 58 | 471 | 1483179 | 698577309
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-07-29 | 58 | 664.2 | 2091565.8 | 1389218004.36
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-07-29 | 33 | 887.7 | 825561 | 732850499.7
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-07-29 | 33 | 459.3 | 427149 | 196189535.7
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-29 | 39 | 698.26 | 781352.94 | 545587503.8844
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-29 | 36 | 122.1 | 1266665.4 | 154659845.34
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-29 | 61 | 8.93 | 295556.21 | 2639316.9553
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-29 | 36 | 56.43 | 585404.82 | 33034393.9926
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-07-29 | 36 | 215.106 | 2231509.644 | 480011113.4823
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-07-31 | 33 | 773.6 | 719448 | 556564972.8
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-07-31 | 58 | 354.4 | 1116005.6 | 395512384.64
MV_03_010_V18 | 2018-07-31 | 68 | 43.81 | 2372311.5 | 103930966.815
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-01 | 61 | 6.06 | 200567.82 | 1215440.9892
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-01 | 58 | 725.9 | 2285859.1 | 1659305120.69
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-01 | 58 | 495 | 1558755 | 771583725
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-01 | 33 | 549 | 510570 | 280302930
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-01 | 61 | 18.18 | 601703.46 | 10938968.9028
MV_03_010_V18 | 2018-08-01 | 68 | 32.95 | 1784242.5 | 58790790.375
MV_03_010_V18 | 2018-08-01 | 68 | 50.4 | 2729160 | 137549664
MV_03_010_V18 | 2018-08-01 | 71 | 33.2 | 211284.8 | 7014655.36
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2018-08-02 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2018-08-02 | 6 | 2 | 419004 | 838008
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2018-08-02 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2018-08-02 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-02 | 58 | 420.4 | 1323839.6 | 556542167.84
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-02 | 33 | 420.4 | 390972 | 164364628.8
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-02 | 61 | 6.06 | 200567.82 | 1215440.9892
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-02 | 71 | 2.42 | 15400.88 | 37270.1296
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-02 | 61 | 78.521 | 2598809.537 | 204061123.6548
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-02 | 71 | 31.4 | 199829.6 | 6274649.44
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-02 | 61 | 48.52 | 1605866.44 | 77916639.6688
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-02 | 75 | 2193 | 12350976 | 27085690368
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-02 | 76 | 1272 | 14750112 | 18762142464
MV_03_010_V18 | 2018-08-02 | 68 | 40.78 | 2208237 | 90051904.86
MV_03_010_V18 | 2018-08-02 | 105 | 14.14 | 426971.44 | 6037376.1616
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 2018-08-03 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-03 | 36 | 181.11 | 1878835.14 | 340275832.2054
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-03 | 36 | 36.59 | 379584.66 | 13889002.7094
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-03 | 36 | 64.9 | 673272.6 | 43695391.74
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-03 | 61 | 9.46 | 313097.62 | 2961903.4852
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-03 | 71 | 3.784 | 24081.376 | 91123.9268
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-03 | 68 | 62.73 | 3396829.5 | 213083114.535
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 2018-08-04 | 5 | 2 | 309240 | 618480
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 2018-08-04 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 2018-08-04 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-05 | 105 | 7.8 | 235528.8 | 1837124.64
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-05 | 105 | 44.85 | 1354290.6 | 60739933.41
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-05 | 61 | 23.19 | 767519.43 | 17798775.5817
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-05 | 33 | 269 | 250170 | 67295730
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-05 | 36 | 18.76 | 194616.24 | 3651000.6624
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-05 | 39 | 250 | 279750 | 69937500
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-05 | 68 | 15.47 | 837700.5 | 12959226.735
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-05 | 68 | 67.5 | 3655125 | 246720937.5
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-05 | 68 | 62.74 | 3397371 | 213151056.54
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2018-08-06 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2018-08-06 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-06 | 36 | 2.88 | 29877.12 | 86046.1056
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-06 | 33 | 986.62 | 917556.6 | 905279692.692
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-06 | 58 | 857.3 | 2699637.7 | 2314399400.21
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-06 | 36 | 62.3 | 646300.2 | 40264502.46
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 36 | 150 | 1556100 | 233415000
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 61 | 12.12 | 401135.64 | 4861763.9568
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 71 | 4.848 | 30852.672 | 149573.7539
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-06 | 58 | 89.3 | 281205.7 | 25111669.01
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-06 | 61 | 6.06 | 200567.82 | 1215440.9892
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-06 | 105 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 75 | 2128 | 11984896 | 25503858688
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 76 | 880 | 10204480 | 8979942400
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 73 | 69 | 568284 | 39211596
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-06 | 84 | 9 | 397539 | 3577851
MV_03_010_V18 | 2018-08-06 | 68 | 34.56 | 1871424 | 64676413.44
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2018-08-07 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2018-08-07 | 15 | 1 | 162131 | 162131
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2018-08-07 | 5 | 2 | 309240 | 618480
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2018-08-07 | 8 | 16 | 2789328 | 44629248
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-08 | 6 | 5 | 1047510 | 5237550
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-08 | 7 | 1 | 258800 | 258800
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-08 | 9 | 3 | 923130 | 2769390
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-08 | 18 | 1 | 139480 | 139480
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-08 | 19 | 1 | 128857 | 128857
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-08 | 30 | 4 | 52784 | 211136
MV_02_335_946_10_V8 | 2018-08-08 | 36 | 34.66 | 359562.84 | 12462448.0344
MV_02_335_946_10_V8 | 2018-08-08 | 62 | 25.65 | 801459.9 | 20557446.435
MV_02_335_946_10_V8 | 2018-08-08 | 71 | 10.26 | 65294.64 | 669923.0064
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2018-08-09 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2018-08-09 | 8 | 1 | 174333 | 174333
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-09 | 58 | 312.1 | 982802.9 | 306732785.09
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-09 | 61 | 86.358 | 2858190.726 | 246827634.7159
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-09 | 71 | 34.5432 | 219832.9248 | 7593732.688
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-09 | 87 | 3.27 | 482822.04 | 1578828.0708
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-09 | 68 | 8.52 | 461358 | 3930770.16
MV_03_010_V18 | 2018-08-09 | 68 | 7.14 | 386631 | 2760545.34
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2018-08-10 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2018-08-10 | 5 | 2 | 309240 | 618480
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2018-08-10 | 8 | 2 | 348666 | 697332
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2018-08-10 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 2018-08-10 | 8 | 4 | 697332 | 2789328
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-10 | 58 | 76.1 | 239638.9 | 18236520.29
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-10 | 68 | 5.4 | 292410 | 1579014
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-10 | 61 | 44.88 | 1485393.36 | 66664453.9968
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-10 | 71 | 17.962 | 114310.168 | 2053239.2376
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-10 | 8 | 2 | 348666 | 697332
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-10 | 61 | 42.42 | 1403974.74 | 59556608.4708
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-10 | 71 | 1.69 | 10755.16 | 18176.2204
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-10 | 61 | 46.4 | 1535700.8 | 71256517.12
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-10 | 71 | 18.56 | 118115.84 | 2192229.9904
MV_03_010_V18 | 2018-08-10 | 33 | 255.4 | 237522 | 60663118.8
MV_03_010_V18 | 2018-08-10 | 58 | 255.4 | 804254.6 | 205406624.84
MV_03_010_V18 | 2018-08-10 | 68 | 10.5 | 568575 | 5970037.5
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-11 | 45 | 119 | 117691 | 14005229
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-11 | 58 | 432 | 1360368 | 587678976
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-11 | 58 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-11 | 61 | 3.47 | 114846.59 | 398517.6673
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-11 | 38 | 44.48 | 549016.64 | 24420260.1472
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-11 | 71 | 1.388 | 8833.232 | 12260.526
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-11 | 75 | 1552 | 8740864 | 13565820928
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-11 | 76 | 574 | 6656104 | 3820603696
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-11 | 77 | 83 | 2881345 | 239151635
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-11 | 84 | 11 | 485881 | 5344691
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-08-11 | 73 | 64 | 527104 | 33734656
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-11 | 33 | 122 | 113460 | 13842120
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-11 | 61 | 36.36 | 1203406.92 | 43755875.6112
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-11 | 71 | 14.54 | 92532.56 | 1345423.4224
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-11 | 87 | 16.8 | 2480553.6 | 41673300.48
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-11 | 87 | 10.63 | 1569540.76 | 16684218.2788
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-11 | 68 | 16.8 | 909720 | 15283296
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-12 | 36 | 8.64 | 89631.36 | 774414.9504
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-12 | 36 | 25.92 | 268894.08 | 6969734.5536
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-12 | 61 | 24.24 | 802271.28 | 19447055.8272
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-12 | 71 | 9.69 | 61667.16 | 597554.7804
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-12 | 87 | 13.4 | 1978536.8 | 26512393.12
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-12 | 68 | 29.52 | 1598508 | 47187956.16
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-13 | 36 | 15.143 | 157093.482 | 2378866.5979
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-13 | 68 | 7.2 | 389880 | 2807136
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-14 | 36 | 16 | 165984 | 2655744
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-14 | 59 | 3.9 | 14664 | 57189.6
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-14 | 61 | 63.96 | 2116884.12 | 135395908.3152
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-14 | 71 | 25.82 | 164318.48 | 4242703.1536
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-14 | 105 | 199.61 | 6027423.56 | 1203134016.8116
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-08-14 | 33 | 138.2 | 128526 | 17762293.2
EX_17_035_1881_12 | 2018-08-14 | 33 | 711.7 | 661881 | 471060707.7
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-14 | 68 | 75.25 | 4074787.5 | 306627759.375
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-15 | 105 | 7.8 | 235528.8 | 1837124.64
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-15 | 58 | 122 | 384178 | 46869716
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-15 | 68 | 7.2 | 389880 | 2807136
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-15 | 71 | 2.88 | 18328.32 | 52785.5616
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 87 | 11.73 | 1731957.96 | 20315866.8708
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 |  |  |  | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 5 | 7 | 1082340 | 7576380
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 6 | 14 | 2933028 | 41062392
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 30 | 7 | 92372 | 646604
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 6 | 12 | 2514024 | 30168288
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 30 | 7 | 92372 | 646604
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 6 | 7 | 1466514 | 10265598
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-15 | 105 | 1.9 | 57372.4 | 109007.56
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-15 | 87 | 2.35 | 346982.2 | 815408.17
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-08-15 | 58 | 138.2 | 435191.8 | 60143506.76
EX_17_035_1881_12 | 2018-08-15 | 58 | 711.7 | 2241143.3 | 1595021686.61
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-15 | 68 | 73.48 | 3978942 | 292372658.16
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-15 | 71 | 72.72 | 462790.08 | 33654094.6176
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-15 | 68 | 7.2 | 389880 | 2807136
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-15 | 71 | 2.88 | 18328.32 | 52785.5616
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-16 | 61 | 35 | 1158395 | 40543825
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-16 | 71 | 14 | 89096 | 1247344
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-16 | 36 | 22 | 228228 | 5021016
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-16 | 58 | 144.2 | 454085.8 | 65479172.36
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-16 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-16 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 42 | 6.06 | 95032.92 | 575899.4952
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 61 | 18.18 | 601703.46 | 10938968.9028
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 71 | 9.69 | 61667.16 | 597554.7804
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 87 | 53.4 | 7884616.8 | 421038537.12
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 58 | 51.6 | 162488.4 | 8384401.44
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 6 | 15 | 3142530 | 47137950
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 30 | 8 | 105568 | 844544
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-16 | 30 | 2 | 26392 | 52784
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-16 | 68 | 40.39 | 2187118.5 | 88337716.215
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-16 | 71 | 39 | 248196 | 9679644
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-08-17 | 33 | 562.2 | 522846 | 293944021.2
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-08-17 | 58 | 562.2 | 1770367.8 | 995300777.16
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-17 | 61 | 39.6 | 1310641.2 | 51901391.52
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 42 | 47.09 | 738465.38 | 34774334.7442
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 61 | 3.4 | 112529.8 | 382601.32
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 71 | 20.17 | 128361.88 | 2589059.1196
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 61 | 25.04 | 828748.88 | 20751871.9552
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 42 | 63.111 | 989706.702 | 62461379.6699
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 71 | 27.65 | 175964.6 | 4865421.19
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 87 | 11.52 | 1700951.04 | 19594955.9808
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-17 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-18 | 42 | 40.6 | 636689.2 | 25849581.52
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-18 | 61 | 11.6 | 383925.2 | 4453532.32
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-18 | 42 | 14.75 | 231309.5 | 3411815.125
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-18 | 61 | 66.21 | 2191352.37 | 145089440.4177
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-19 | 68 | 20.62 | 1116573 | 23023735.26
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-19 | 76 | 577 | 6690892 | 3860644684
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-19 | 76 | 1570 | 18205720 | 28582980400
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-20 | 68 | 75.4 | 4082910 | 307851414
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-20 | 36 | 234.96 | 2437475.04 | 572709135.3984
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-20 | 36 | 141.756 | 1470576.744 | 208463076.9225
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-20 | 87 | 14.42 | 2129141.84 | 30702225.3328
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-20 | 42 | 2.88 | 45164.16 | 130072.7808
MV_02_185_1556_10_V8 | 2018-08-20 | 39 | 4.8 | 5371.2 | 25781.76
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-21 | 76 | 1343 | 15573428 | 20915113804
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 2018-08-21 | 96 | 27 | 1513296 | 40858992
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-22 | 59 | 37 | 139120 | 5147440
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-22 | 61 | 55.73 | 1844495.81 | 102793751.4913
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-22 | 71 | 24.496 | 155892.544 | 3818743.7578
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-22 | 68 | 59.3 | 3211095 | 190417933.5
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-22 | 61 | 32.19 | 1065392.43 | 34294982.3217
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-22 | 87 | 5.33 | 786985.16 | 4194630.9028
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-22 | 87 | 14.5 | 2140954 | 31043833
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-22 | 76 | 368 | 4267328 | 1570376704
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 36 | 11.84 | 122828.16 | 1454285.4144
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 59 | 16.35 | 61476 | 1005132.6
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 61 | 7.22 | 238960.34 | 1725293.6548
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 71 | 3.67 | 23355.88 | 85716.0796
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 87 | 12.18 | 1798401.36 | 21904528.5648
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-24 | 31 | 1 | 50129 | 50129
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-24 | 68 | 79.03 | 4279474.5 | 338206869.735
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-24 | 61 | 50.181 | 1660840.557 | 83342639.9908
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-24 | 71 | 20.07 | 127725.48 | 2563450.3836
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-27 | 87 | 8.2 | 1210746.4 | 9928120.48
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-27 | 105 | 3.54 | 106893.84 | 378404.1936
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-27 | 68 | 62.095 | 3362444.25 | 208790975.7037
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-27 | 71 | 25 | 159100 | 3977500
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-27 | 68 | 53.57 | 2900815.5 | 155396686.335
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-27 | 68 | 48.05 | 2601907.5 | 125021655.375
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-27 | 68 | 41.93 | 2270509.5 | 95202463.335
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-27 | 68 | 29.8 | 1613670 | 48087366
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-27 | 61 | 64.673 | 2140482.281 | 138431410.5591
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-27 | 71 | 25.869 | 164630.316 | 4258821.6446
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-28 | 76 | 699 | 8105604 | 5665817196
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-28 | 77 | 148 | 5137820 | 760397360
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-08-28 | 84 | 31 | 1369301 | 42448331
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-28 | 68 | 28.73 | 1555729.5 | 44696108.535
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-28 | 68 | 72.925 | 3948888.75 | 287972712.0938
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-28 | 68 | 13.048 | 706549.2 | 9219053.9616
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-28 | 71 | 34.5 | 219558 | 7574751
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-28 | 68 | 48.96 | 2651184 | 129801968.64
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-28 | 71 | 17.6 | 112006.4 | 1971312.64
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-28 | 36 | 12.3 | 127600.2 | 1569482.46
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-28 | 36 | 120.2 | 1246954.8 | 149883966.96
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-28 | 61 | 54.07 | 1789554.79 | 96761227.4953
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-28 | 71 | 21.628 | 137640.592 | 2976890.7238
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-28 | 36 | 16.07 | 166710.18 | 2679032.5926
EX_16_208_1881_12_V1 | 2018-08-28 | 27 | 101.83 | 9368360 | 953980098.8
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-29 | 68 | 71.75 | 3885262.5 | 278767584.375
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-29 | 71 | 28.7 | 182646.8 | 5241963.16
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-29 | 68 | 36.485 | 1975662.75 | 72082055.4338
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-29 | 71 | 14.594 | 92876.216 | 1355435.4963
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-29 | 68 | 32.41 | 1755001.5 | 56879598.615
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-29 | 71 | 12.96 | 82477.44 | 1068907.6224
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-08-29 | 36 | 105.56 | 1095079.44 | 115596585.6864
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-29 | 36 | 105.56 | 1095079.44 | 115596585.6864
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 61 | 52.72 | 1744873.84 | 91989748.8448
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 71 | 21.84 | 138989.76 | 3035536.3584
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 61 | 27.18 | 899576.46 | 24450488.1828
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 71 | 10.85 | 69049.4 | 749185.99
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 42 | 11.146 | 174791.572 | 1948226.8615
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 36 | 66.24 | 687173.76 | 45518389.8624
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-29 | 71 | 4.46 | 28383.44 | 126590.1424
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-08-30 | 33 | 42.93 | 39924.9 | 1713975.957
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-30 | 68 | 34.8 | 1884420 | 65577816
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-30 | 71 | 13.92 | 88586.88 | 1233129.3696
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-30 | 68 | 12.12 | 656298 | 7954331.76
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-30 | 71 | 4.84 | 30801.76 | 149080.5184
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-30 | 68 | 81.48 | 4412142 | 359501330.16
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-30 | 71 | 32.52 | 206957.28 | 6730250.7456
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-30 | 61 | 74.52 | 2466388.44 | 183795266.5488
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-30 | 71 | 29.8 | 189647.2 | 5651486.56
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-30 | 61 | 25.76 | 852578.72 | 21962427.8272
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-30 | 71 | 10.3 | 65549.2 | 675156.76
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-30 | 42 | 8.65 | 135649.3 | 1173366.445
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-30 | 61 | 27.85 | 921751.45 | 25670777.8825
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-08-30 | 71 | 14.6 | 92914.4 | 1356550.24
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 68 | 15.384 | 833043.6 | 12815542.7424
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 71 | 6.15 | 39138.6 | 240702.39
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 68 | 13.44 | 727776 | 9781309.44
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 71 | 5.37 | 34174.68 | 183518.0316
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 87 | 12.95 | 1912093.4 | 24761609.53
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 68 | 20.61 | 1116031.5 | 23001409.215
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 76 | 1016 | 11781536 | 11970040576
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 87 | 7 | 1033564 | 7234948
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-08-31 | 68 | 19.79 | 1071628.5 | 21207528.015
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-08-31 | 87 | 16.43 | 2425922.36 | 39857904.3748
MV_03_010_V18 | 2018-08-31 | 61 | 2.25 | 74468.25 | 167553.5625
MV_03_010_V18 | 2018-08-31 | 36 | 98.32 | 1019971.68 | 100283615.5776
MV_03_010_V18 | 2018-08-31 | 42 | 30.07 | 471557.74 | 14179741.2418
MV_03_010_V18 | 2018-08-31 | 71 | 12.928 | 82273.792 | 1063635.583
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-01 | 68 | 41.04 | 2222316 | 91203848.64
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-01 | 36 | 34.57 | 358629.18 | 12397810.7526
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-02 | 68 | 11.6 | 628140 | 7286424
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-02 | 36 | 97.753 | 1014089.622 | 99130302.8194
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-02 | 36 | 32.422 | 336345.828 | 10905004.4354
MV_03_010_V18 | 2018-09-02 | 42 | 68.25 | 1070296.5 | 73047736.125
MV_03_010_V18 | 2018-09-02 | 71 | 27.3 | 173737.2 | 4743025.56
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-04 | 68 | 42.55 | 2304082.5 | 98038710.375
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-04 | 68 | 16.8 | 909720 | 15283296
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-04 | 36 | 30.21 | 313398.54 | 9467769.8934
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-04 | 68 | 13.17 | 713155.5 | 9392257.935
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-04 | 61 |  | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-04 | 36 | 30.21 | 313398.54 | 9467769.8934
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-04 | 33 |  | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-04 | 33 | 272.945 | 253838.85 | 69284044.9132
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-04 | 68 | 3 | 162450 | 487350
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-05 | 68 | 15.5 | 839325 | 13009537.5
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-05 | 68 | 50.38 | 2728077 | 137440519.26
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-05 | 71 | 21 | 133644 | 2806524
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-05 | 58 | 295 | 928955 | 274041725
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-07 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-07 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-07 | 105 | 35.828 | 1081862.288 | 38760962.0545
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-07 | 68 | 6.06 | 328149 | 1988582.94
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-07 | 68 | 30.094 | 1629590.1 | 49040884.4694
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-07 | 71 | 12.0376 | 76607.2864 | 922167.8708
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-07 | 36 | 48.2 | 500026.8 | 24101291.76
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-07 | 68 | 16.8 | 909720 | 15283296
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-07 | 71 | 6.72 | 42766.08 | 287388.0576
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-07 | 58 | 2014 | 6342086 | 12772961204
MV_03_010_V18 | 2018-09-07 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
MV_03_010_V18 | 2018-09-07 | 6 | 2 | 419004 | 838008
MV_03_010_V18 | 2018-09-07 | 30 | 6 | 79176 | 475056
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-08 | 105 | 22.07 | 666425.72 | 14708015.6404
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-08 | 105 | 9.02 | 272367.92 | 2456758.6384
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-08 | 68 | 4.3 | 232845 | 1001233.5
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-08 | 36 | 15.82 | 164116.68 | 2596325.8776
WALK 21 | 2018-09-08 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
WALK 21 | 2018-09-08 | 16 | 1 | 131871 | 131871
WALK 21 | 2018-09-08 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-09 | 32 | 636.5 | 478011.5 | 304254319.75
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-09 | 36 | 38.95 | 404067.3 | 15738421.335
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-09 | 36 | 67.76 | 702942.24 | 47631366.1824
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-09 | 58 | 636.5 | 2004338.5 | 1275761455.25
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-09 | 68 | 13.06 | 707199 | 9236018.94
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-09 | 71 | 5.224 | 33245.536 | 173674.6801
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-09 | 105 | 1.95 | 58882.2 | 114820.29
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-09 | 36 | 66.77 | 692671.98 | 46249708.1046
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-09 | 36 | 40.19 | 416931.06 | 16756459.3014
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-09 | 68 | 27.819 | 1506398.85 | 41906509.6081
MV_03_010_V18 | 2018-09-09 | 87 | 10.2 | 1506050.4 | 15361714.08
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-10 | 68 | 27.53 | 1490749.5 | 41040333.735
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-10 | 71 | 11.012 | 70080.368 | 771725.0124
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-10 | 68 | 20.16 | 1091664 | 22007946.24
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-10 | 61 | 5.52 | 182695.44 | 1008478.8288
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-10 | 68 | 46.66 | 2526639 | 117892975.74
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-10 | 71 | 18.664 | 118777.696 | 2216866.9181
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-10 | 36 | 65.98 | 684476.52 | 45161760.7896
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-10 | 33 | 1383 | 1286190 | 1778800770
MV_03_010_V18 | 2018-09-10 | 87 | 6.66 | 983362.32 | 6549193.0512
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-11 | 32 | 24.27 | 18226.77 | 442363.7079
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-11 | 68 | 40.23 | 2178454.5 | 87639224.535
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-09-11 | 68 | 24.12 | 1306098 | 31503083.76
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-11 | 61 | 19.06 | 630828.82 | 12023597.3092
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-11 | 58 | 1383 | 4355067 | 6023057661
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-15 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-15 | 30 | 1 | 13196 | 13196
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-15 | 14 | 17 | 3007640 | 51129880
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-15 | 14 | 18 | 3184560 | 57322080
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-15 | 30 | 4 | 52784 | 211136
WALK 21 | 2018-09-15 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
WALK 21 | 2018-09-15 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-16 | 61 | 84.55 | 2798351.35 | 236600606.6425
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-16 | 87 | 1.92 | 283491.84 | 544304.3328
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-16 | 84 | 57 | 2517747 | 143511579
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-16 | 32 | 210.89 | 158378.39 | 33400418.6671
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-16 | 36 | 95.5 | 990717 | 94613473.5
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-16 | 61 | 95.5 | 3160763.5 | 301852914.25
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-16 | 36 | 147 | 1524978 | 224171766
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-16 | 33 | 174 | 161820 | 28156680
MV_03_010_V18 | 2018-09-16 | 77 | 115 | 3992225 | 459105875
MV_03_010_V18 | 2018-09-16 | 84 | 30 | 1325130 | 39753900
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-17 | 75 | 130 | 732160 | 95180800
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-17 | 77 | 36 | 1249740 | 44990640
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-17 | 84 | 12 | 530052 | 6360624
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-17 | 61 | 30.64 | 1014092.08 | 31071781.3312
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-17 | 40 | 125.49 | 164015.43 | 20582296.3107
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 14 | 15 | 2653800 | 39807000
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 30 | 10 | 131960 | 1319600
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 14 | 7 | 1238440 | 8669080
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 68 | 8.55 | 462982.5 | 3958500.375
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 71 | 3.42 | 21764.88 | 74435.8896
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 14 | 17 | 3007640 | 51129880
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 30 | 9 | 118764 | 1068876
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 11 | 1 | 331865 | 331865
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-17 | 14 | 11 | 1946120 | 21407320
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-18 | 61 | 51 | 1687947 | 86085297
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-18 | 71 | 20.4 | 129825.6 | 2648442.24
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-18 | 61 | 8.44 | 279338.68 | 2357618.4592
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-18 | 71 | 3.376 | 21484.864 | 72532.9009
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-18 | 36 | 27.76 | 287982.24 | 7994386.9824
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-18 | 87 | 4.31 | 636380.12 | 2742798.3172
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-09-18 | 84 | 7 | 309197 | 2164379
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-09-18 | 77 | 6 | 208290 | 1249740
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-18 | 61 | 30.153 | 997973.841 | 30091905.2277
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-18 | 36 | 60.39 | 626485.86 | 37833481.0854
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-18 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-18 | 6 | 14 | 2933028 | 41062392
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-18 | 30 | 2 | 26392 | 52784
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-18 | 68 | 14.2 | 768930 | 10918806
MV_03_010_V18 | 2018-09-18 | 84 | 4 | 176684 | 706736
MV_03_010_V18 | 2018-09-18 | 77 | 14 | 486010 | 6804140
MV_03_010_V18 | 2018-09-18 | 73 | 139 | 1144804 | 159127756
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-19 | 87 | 3.55 | 524164.6 | 1860784.33
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-19 | 87 | 7.34 | 1083765.68 | 7954840.0912
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-19 | 36 | 76.78 | 796515.72 | 61156476.9816
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-19 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-19 | 6 | 8 | 1676016 | 13408128
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-19 | 30 | 7 | 92372 | 646604
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-19 | 58 | 2695 | 8486555 | 22871265725
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-19 | 33 | 2695 | 2506350 | 6754613250
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-19 | 14 | 12 | 2123040 | 25476480
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-19 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-20 | 36 | 84.282 | 874341.468 | 73691247.606
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-20 | 61 | 40.6 | 1343738.2 | 54555770.92
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-20 | 71 | 16.24 | 103351.36 | 1678426.0864
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-20 | 87 | 13.14 | 1940147.28 | 25493535.2592
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-20 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-20 | 61 | 51.19 | 1694235.43 | 86727911.6617
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-20 | 58 | 1922 | 6052378 | 11632670516
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-20 | 59 | 236 | 887360 | 209416960
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-20 | 33 | 2158 | 2006940 | 4330976520
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-20 | 14 | 16 | 2830720 | 45291520
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-20 | 30 | 15 | 197940 | 2969100
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 33 | 43 | 39990 | 1719570
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 58 | 43 | 135407 | 5822501
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 73 | 14 | 115304 | 1614256
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 75 | 162 | 912384 | 147806208
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 77 | 41 | 1423315 | 58355915
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 84 | 9 | 397539 | 3577851
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-21 | 100 | 46 | 146786 | 6752156
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-21 | 61 | 24.24 | 802271.28 | 19447055.8272
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-21 | 15 | 4 | 648524 | 2594096
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-21 | 16 | 6 | 791226 | 4747356
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-21 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-22 | 36 | 61.667 | 639733.458 | 39450443.1545
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-22 | 61 | 22.03 | 729126.91 | 16062665.8273
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-24 | 61 | 40.8 | 1350357.6 | 55094590.08
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-24 | 36 | 20.16 | 209139.84 | 4216259.1744
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-24 | 87 | 10.14 | 1497191.28 | 15181519.5792
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-24 | 61 | 40.8 | 1350357.6 | 55094590.08
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-24 | 33 | 1804.4 | 1678092 | 3027949204.8
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-24 | 34 | 473.3 | 555654.2 | 262991132.86
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-24 | 36 | 81.31 | 843509.94 | 68585793.2214
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-25 | 36 | 94.452 | 979845.048 | 92548324.4737
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-25 | 36 | 14.4 | 149385.6 | 2151152.64
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-25 | 61 | 35.72 | 1182224.84 | 42229071.2848
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-25 | 71 | 14.28 | 90877.92 | 1297736.6976
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-25 | 75 | 210 | 1182720 | 248371200
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-25 | 59 | 2278.7 | 8567912 | 19523701074.4
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-25 | 68 | 10.56 | 571824 | 6038461.44
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-25 | 71 | 4.224 | 26881.536 | 113547.6081
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-26 | 36 | 139.87 | 1451011.38 | 202952961.7206
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-26 | 75 | 187 | 1053184 | 196945408
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-26 | 77 | 30 | 1041450 | 31243500
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-26 | 84 | 9 | 397539 | 3577851
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-26 | 75 | 498 | 2804736 | 1396758528
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-26 | 100 | 151 | 481841 | 72757991
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-26 | 61 | 14.651 | 484904.147 | 7104330.6577
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-26 | 71 | 5.26 | 33474.64 | 176076.6064
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-26 | 33 | 1359 | 1263870 | 1717599330
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-26 | 34 | 291 | 341634 | 99415494
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-26 | 68 | 8.22 | 445113 | 3658828.86
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-26 | 71 | 3.288 | 20924.832 | 68800.8476
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-27 | 36 | 14.81 | 153638.94 | 2275392.7014
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-27 | 36 | 91.825 | 952592.55 | 87471810.9038
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-27 | 73 | 138 | 1136568 | 156846384
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-27 | 75 | 246 | 1385472 | 340826112
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-27 | 36 | 57.54 | 596919.96 | 34346774.4984
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-27 | 61 | 33.54 | 1110073.38 | 37231861.1652
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-27 | 71 | 13.416 | 85379.424 | 1145450.3524
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-27 | 36 | 25.385 | 263343.99 | 6684987.1862
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-27 | 61 | 15.105 | 499930.185 | 7551445.4444
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-27 | 71 | 6.042 | 38451.288 | 232322.6821
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-27 | 68 | 14.96 | 810084 | 12118856.64
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-27 | 71 | 5.984 | 38082.176 | 227883.7412
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-27 | 33 | 2500 | 2325000 | 5812500000
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-27 | 59 | 2500 | 9400000 | 23500000000
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-28 | 61 | 9.754 | 322828.138 | 3148865.6581
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-28 | 61 | 63.793 | 2111356.921 | 134689792.0614
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-28 | 75 | 138 | 777216 | 107255808
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-28 | 77 | 88 | 3054920 | 268832960
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-28 | 100 | 76 | 242516 | 18431216
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-28 | 61 | 55.272 | 1829337.384 | 101111135.8884
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-28 | 71 | 22.108 | 140695.312 | 3110491.9577
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-28 | 36 | 57.521 | 596722.854 | 34324095.2849
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-28 | 61 | 9.45 | 312766.65 | 2955644.8425
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-28 | 71 | 3.78 | 24055.92 | 90931.3776
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-28 | 58 | 1650 | 5195850 | 8573152500
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-28 | 68 | 3.36 | 181944 | 611331.84
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-28 | 36 | 49.31 | 511541.94 | 25224133.0614
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-28 | 33 | 2.2 | 2046 | 4501.2
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-28 | 68 | 24.05 | 1302307.5 | 31320495.375
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-28 | 71 | 16 | 101824 | 1629184
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-09-29 | 61 | 55.97 | 1852439.09 | 103681015.8673
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-29 | 73 | 64 | 527104 | 33734656
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-09-29 | 75 | 384 | 2162688 | 830472192
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-09-29 | 33 | 51.53 | 47922.9 | 2469467.037
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-29 | 61 | 47.07 | 1557875.79 | 73329213.4353
EX_17_035_1881_12 | 2018-09-29 | 71 | 18.82 | 119770.48 | 2254080.4336
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-29 | 34 | 3247.1 | 3812095.4 | 12378254973.34
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-30 | 36 | 17.84 | 185072.16 | 3301687.3344
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-09-30 | 36 | 20.58 | 213496.92 | 4393766.6136
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-09-30 | 75 | 3558 | 20038656 | 71297538048
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-30 | 34 | 1513.1 | 1776379.4 | 2687839670.14
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-30 | 68 | 37.61 | 2036581.5 | 76595830.215
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-30 | 71 | 15 | 95460 | 1431900
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-30 | 59 | 2865 | 10772400 | 30862926000
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-09-30 | 36 | 116.906 | 1212782.844 | 141781591.1607
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-01 | 5 | 14 | 2164680 | 30305520
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-01 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-01 | 30 | 14 | 184744 | 2586416
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-01 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-01 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-01 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-10-01 | 77 | 43 | 1492745 | 64188035
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-01 | 75 | 950 | 5350400 | 5082880000
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-02 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-02 | 76 | 2496 | 28943616 | 72243265536
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-10-02 | 75 | 500 | 2816000 | 1408000000
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-10-02 | 77 | 25 | 867875 | 21696875
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-02 | 5 | 4 | 618480 | 2473920
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-02 | 6 | 17 | 3561534 | 60546078
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-02 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-02 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-02 | 6 | 5 | 1047510 | 5237550
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-02 | 30 | 1 | 13196 | 13196
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-02 | 59 | 1379.5 | 5186920 | 7155356140
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-02 | 36 | 47.026 | 487847.724 | 22941527.0688
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-02 | 59 | 29.11 | 109453.6 | 3186194.296
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-02 | 5 | 1 | 154620 | 154620
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-02 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-10-03 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-10-03 | 6 | 6 | 1257012 | 7542072
EX_14_101_1881_12_V3 | 2018-10-03 | 30 | 9 | 118764 | 1068876
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-03 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-03 | 6 | 7 | 1466514 | 10265598
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-10-03 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-03 | 75 | 288 | 1622016 | 467140608
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-03 | 59 | 1098.3 | 4129608 | 4535548466.4
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-03 | 33 | 636.3 | 591759 | 376536251.7
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-03 | 36 | 67.495 | 700193.13 | 47259535.3094
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-03 | 68 | 38.157 | 2066201.55 | 78840052.5433
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-03 | 71 | 15.2628 | 97132.4592 | 1482513.2983
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-04 | 36 | 85.718 | 889238.532 | 76223748.486
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-04 | 36 | 6.6 | 68468.4 | 451891.44
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-04 | 75 | 205 | 1154560 | 236684800
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-04 | 100 | 87 | 277617 | 24152679
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 59 | 697.7 | 2623352 | 1830312690.4
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 68 | 28.238 | 1529087.7 | 43178378.4726
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 71 | 11.2952 | 71882.6528 | 811928.9399
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 33 | 697.7 | 648861 | 452710319.7
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 10 | 14 | 2962176 | 41470464
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 19 | 6 | 773142 | 4638852
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 30 | 10 | 131960 | 1319600
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-04 | 31 | 1 | 50129 | 50129
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-05 | 10 | 13 | 2750592 | 35757696
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-05 | 11 | 5 | 1659325 | 8296625
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-05 | 30 | 4 | 52784 | 211136
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 9 | 4 | 1230840 | 4923360
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 10 | 6 | 1269504 | 7617024
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 11 | 7 | 2323055 | 16261385
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 30 | 7 | 92372 | 646604
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 31 | 1 | 50129 | 50129
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 10 | 1 | 211584 | 211584
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 11 | 2 | 663730 | 1327460
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-06 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-07 | 36 | 49.4 | 512475.6 | 25316294.64
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-07 | 61 | 26.661 | 882399.117 | 23525642.8583
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 33 | 145.2 | 135036 | 19607227.2
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 58 | 36 | 113364 | 4081104
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 33 | 256.5 | 238545 | 61186792.5
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 58 | 256.5 | 807718.5 | 207179795.25
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 33 | 88.89 | 82667.7 | 7348331.853
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 36 | 88.89 | 922144.86 | 81969456.6054
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 61 | 45.74 | 1513856.78 | 69243809.1172
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-07 | 71 | 18.29 | 116397.56 | 2128911.3724
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-07 | 76 | 2874 | 33326904 | 95781522096
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-08 | 61 | 35.2 | 1165014.4 | 41008506.88
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-08 | 33 | 169.1 | 157263 | 26593173.3
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-08 | 58 | 169.1 | 532495.9 | 90045056.69
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-08 | 68 | 17.06 | 923799 | 15760010.94
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-08 | 71 | 6.824 | 43427.936 | 296352.2353
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-08 | 73 | 106 | 873016 | 92539696
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-08 | 5 | 9 | 1391580 | 12524220
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-08 | 6 | 7 | 1466514 | 10265598
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-08 | 8 | 2 | 348666 | 697332
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-08 | 15 | 1 | 162131 | 162131
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-08 | 30 | 6 | 79176 | 475056
WALK 21 | 2018-10-08 | 33 | 177 | 164610 | 29135970
WALK 21 | 2018-10-08 | 58 | 177 | 557373 | 98655021
WALK 21 | 2018-10-08 | 36 | 173.85 | 1803519.9 | 313541934.615
WALK 21 | 2018-10-08 | 61 | 69.2 | 2290312.4 | 158489618.08
WALK 21 | 2018-10-08 | 71 | 27.68 | 176155.52 | 4875984.7936
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-09 | 75 |  | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-09 | 73 | 136 | 1120096 | 152333056
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-09 | 105 | 28.86 | 871456.56 | 25150236.3216
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-09 | 36 | 55.58 | 576586.92 | 32046701.0136
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-09 | 36 | 43.8 | 454381.2 | 19901896.56
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-10 | 61 | 11.31 | 374327.07 | 4233639.1617
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-10 | 105 | 31.77 | 959326.92 | 30477816.2484
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-10 | 73 | 95 | 782420 | 74329900
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-10 | 100 | 291 | 928581 | 270217071
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-10 | 75 |  | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-10 | 75 | 1338 | 7535616 | 10082654208
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-10 | 10 | 12 | 2539008 | 30468096
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-10 | 11 | 5 | 1659325 | 8296625
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-10 | 18 | 3 | 418440 | 1255320
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-10 | 30 | 11 | 145156 | 1596716
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-11 | 61 | 14.448 | 478185.456 | 6908823.4683
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-11 | 71 | 5.7792 | 36778.8288 | 212552.2074
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-11 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-11 | 6 | 2 | 419004 | 838008
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-11 | 10 | 4 | 846336 | 3385344
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-11 | 11 | 3 | 995595 | 2986785
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-11 | 18 | 1 | 139480 | 139480
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-11 | 30 | 11 | 145156 | 1596716
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2018-10-12 | 8 | 1 | 174333 | 174333
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-12 | 33 | 921.1 | 856623 | 789035445.3
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-12 | 59 | 914.9 | 3440024 | 3147277957.6
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-12 | 33 | 996.6 | 926838 | 923686750.8
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-12 | 105 |  | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-12 | 75 | 920 | 5181440 | 4766924800
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-12 | 36 | 25.2 | 261424.8 | 6587904.96
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-12 | 61 | 53.74 | 1778632.78 | 95583725.5972
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-12 | 71 | 24 | 152736 | 3665664
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-12 | 73 | 201 | 1655436 | 332742636
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-12 | 10 | 10 | 2115840 | 21158400
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-12 | 11 | 5 | 1659325 | 8296625
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-12 | 18 | 1 | 139480 | 139480
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-12 | 30 | 6 | 79176 | 475056
WALK 21 | 2018-10-12 | 42 | 84.282 | 1321710.324 | 111396389.5274
WALK 21 | 2018-10-12 | 36 | 63.587 | 659651.538 | 41945262.3468
WALK 21 | 2018-10-12 | 71 | 33.71 | 214530.44 | 7231821.1324
WALK 21 | 2018-10-12 | 42 | 5.8 | 90955.6 | 527542.48
WALK 21 | 2018-10-12 | 36 | 44.008 | 456538.992 | 20091367.9599
WALK 21 | 2018-10-12 | 71 | 2.32 | 14764.48 | 34253.5936
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-13 | 76 | 1462 | 16953352 | 24785800624
WALK 21 | 2018-10-13 | 36 | 133.634 | 1386319.116 | 185259368.7475
WALK 21 | 2018-10-13 | 61 | 135.3 | 4478024.1 | 605876660.73
WALK 21 | 2018-10-13 | 42 | 29.17 | 457443.94 | 13343639.7298
WALK 21 | 2018-10-13 | 71 | 54.12 | 344419.68 | 18639993.0816
WALK 21 | 2018-10-15 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-16 | 105 | 15.504 | 468158.784 | 7258333.7871
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-16 | 59 | 1291.5 | 4856040 | 6271575660
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-16 | 36 | 31.14 | 323046.36 | 10059663.6504
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-16 | 61 | 31.78 | 1051822.66 | 33426924.1348
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-16 | 71 | 12.712 | 80899.168 | 1028390.2236
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-16 | 36 | 85.552 | 887516.448 | 75928807.1593
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-16 | 61 | 17.4 | 575887.8 | 10020447.72
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-16 | 71 | 6.96 | 44293.44 | 308282.3424
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-10-16 | 36 | 54.87 | 569221.38 | 31233177.1206
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-10-16 | 61 | 32.45 | 1073997.65 | 34851223.7425
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-10-16 | 71 | 12.98 | 82604.72 | 1072209.2656
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-16 | 36 | 20.26 | 210177.24 | 4258190.8824
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-16 | 61 | 17.67 | 584823.99 | 10333839.9033
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-16 | 71 | 7.068 | 44980.752 | 317923.9551
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-17 | 36 | 62.28 | 646092.72 | 40238654.6016
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-10-17 | 68 | 11.6 | 628140 | 7286424
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-17 | 36 | 11.82 | 122620.68 | 1449376.4376
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-17 | 61 | 32.707 | 1082503.579 | 35405444.5584
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-17 | 33 | 441 | 410130 | 180867330
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-17 | 34 | 208.6 | 244896.4 | 51085389.04
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-17 | 33 | 388.5 | 361305 | 140366992.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-17 | 34 | 684.8 | 803955.2 | 550548520.96
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-18 | 76 | 1724 | 19991504 | 34465352896
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 61 | 27.796 | 919964.212 | 25571325.2368
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 58 | 4.2 | 13225.8 | 55548.36
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 71 | 11.1184 | 70757.4976 | 786710.1613
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 36 | 10.8 | 112039.2 | 1210023.36
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 100 | 383 | 1222153 | 468084599
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 105 | 7.8 | 235528.8 | 1837124.64
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-18 | 33 | 42.6 | 39618 | 1687726.8
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-19 | 36 | 4.4 | 45645.6 | 200840.64
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-19 | 61 | 25.977 | 859760.769 | 22334005.4963
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-19 | 71 | 10.3908 | 66127.0512 | 687112.9636
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-19 | 76 | 1636 | 18971056 | 31036647616
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-19 | 36 | 61.1 | 633851.4 | 38728320.54
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-19 | 61 | 42 | 1390074 | 58383108
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-19 | 71 | 16.8 | 106915.2 | 1796175.36
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-19 | 68 | 21.425 | 1160163.75 | 24856508.3438
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-19 | 71 | 8.57 | 54539.48 | 467403.3436
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-19 | 36 | 98.54 | 1022253.96 | 100732905.2184
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-19 | 58 | 388.5 | 1223386.5 | 475285655.25
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-19 | 59 | 684.8 | 2574848 | 1763255910.4
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-19 | 58 | 441 | 1388709 | 612420669
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-10-19 | 59 | 208.6 | 784336 | 163612489.6
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-10-20 | 76 | 290 | 3362840 | 975223600
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-10-20 |  |  | 3362840 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-20 | 68 | 6.06 | 328149 | 1988582.94
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-21 | 61 | 37.7 | 1247756.9 | 47040435.13
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-21 | 71 | 15.08 | 95969.12 | 1447214.3296
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-21 | 36 | 112.8 | 1170187.2 | 131997116.16
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-21 | 39 | 822.3 | 920153.7 | 756642387.51
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-21 | 61 | 59.32 | 1963314.04 | 116463788.8528
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-21 | 71 | 23.782 | 151348.648 | 3599373.5467
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-22 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-22 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-22 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-22 | 75 | 332 | 1869824 | 620781568
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-22 | 75 | 310 | 1745920 | 541235200
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-10-22 | 76 | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 2018-10-22 | 75 | 615 | 3463680 | 2130163200
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-23 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-23 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-23 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-24 | 58 | 807.3 | 2542187.7 | 2052308130.21
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-24 | 59 | 15 | 56400 | 846000
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-24 | 36 | 50.5 | 523887 | 26456293.5
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-10-24 | 61 | 109.5 | 3624121.5 | 396841304.25
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-24 | 61 | 56.97 | 1885536.09 | 107418991.0473
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-24 | 58 | 10 | 31490 | 314900
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-24 | 71 | 22.788 | 145022.832 | 3304780.2956
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-10-24 | 105 | 33.09 | 999185.64 | 33063052.8276
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-24 | 68 | 21.81 | 1181011.5 | 25757860.815
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 6 | 9 | 1885518 | 16969662
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 13 | 6 | 827514 | 4965084
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 5 | 11 | 1700820 | 18709020
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 13 | 3 | 413757 | 1241271
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-25 | 30 | 5 | 65980 | 329900
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-25 | 105 | 717.605 | 21668800.58 | 15549639640.2109
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-25 | 105 | 434.755 | 13127861.98 | 5707403635.1149
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-25 | 105 | 182.305 | 5504881.78 | 1003567472.9029
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-26 | 36 | 65.16 | 675969.84 | 44046194.7744
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-26 | 61 | 16.05 | 531206.85 | 8525869.9425
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-26 | 71 | 6.42 | 40856.88 | 262301.1696
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-26 | 105 | 15.04 | 454147.84 | 6830383.5136
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-26 | 68 | 6.72 | 363888 | 2445327.36
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-27 | 36 | 19.086 | 197998.164 | 3778992.9581
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-27 | 61 | 5.8 | 191962.6 | 1113383.08
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-27 | 71 | 3 | 19092 | 57276
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-27 | 5 | 7 | 1082340 | 7576380
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-27 | 6 | 9 | 1885518 | 16969662
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-27 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-27 | 33 | 239.1 | 222363 | 53166993.3
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-27 | 58 | 239.1 | 752925.9 | 180024582.69
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-27 | 36 | 104.34 | 1082423.16 | 112940032.5144
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-27 | 33 | 220.4 | 204972 | 45175828.8
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-27 | 59 | 220.4 | 828704 | 182646361.6
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-28 | 76 | 2111 | 24479156 | 51675498316
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-28 | 68 | 22 | 1191300 | 26208600
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-29 | 5 | 10 | 1546200 | 15462000
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-29 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-29 | 33 | 563.8 | 524334 | 295619509.2
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-29 | 34 | 23.4 | 27471.6 | 642835.44
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-29 | 58 | 563.8 | 1775406.2 | 1000974015.56
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-10-29 | 59 | 23.4 | 87984 | 2058825.6
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-29 | 33 | 1425.4 | 1325622 | 1889541598.8
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-29 | 34 | 187.8 | 220477.2 | 41405618.16
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-29 | 68 | 14.26 | 772179 | 11011272.54
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-30 | 61 | 19.56 | 647377.32 | 12662700.3792
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-10-30 | 71 | 7.824 | 49791.936 | 389572.1073
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-30 | 77 | 12 | 416580 | 4998960
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-30 | 84 | 3 | 132513 | 397539
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-10-30 | 100 | 2 | 6382 | 12764
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-30 | 33 | 795.5 | 739815 | 588522832.5
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-30 | 34 | 190.7 | 223881.8 | 42694259.26
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-30 | 58 | 1425.4 | 4488584.6 | 6398028488.84
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-30 | 59 | 187.8 | 706128 | 132610838.4
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-30 | 68 | 29.57 | 1601215.5 | 47347942.335
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-31 | 68 | 21.86 | 1183719 | 25876097.34
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-31 | 36 | 123.86 | 1284923.64 | 159150642.0504
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-31 | 33 | 508 | 472440 | 239999520
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-31 | 58 | 1303.5 | 4104721.5 | 5350504475.25
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-10-31 | 59 | 190.7 | 717032 | 136738002.4
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-01 | 36 | 85.34 | 885317.16 | 75552966.4344
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-01 | 36 | 156.238 | 1620813.012 | 253232583.3689
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-01 | 33 | 2424.3 | 2254599 | 5465824355.7
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-01 | 34 | 216.2 | 253818.8 | 54875624.56
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-01 | 58 | 848.7 | 2672556.3 | 2268198531.81
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-01 | 59 | 216.2 | 812912 | 175751574.4
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-01 | 68 | 18.18 | 984447 | 17897246.46
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-02 | 68 | 16.665 | 902409.75 | 15038658.4837
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-02 | 71 | 6.666 | 42422.424 | 282787.8784
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-02 | 68 | 20.473 | 1108612.95 | 22696632.9253
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-02 | 36 | 147.015 | 1525133.61 | 224217517.6741
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-02 | 61 | 91.38 | 3024403.86 | 276370024.7268
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-02 | 71 | 36.552 | 232616.928 | 8502613.9523
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-11-02 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-11-02 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_17_032_1881_12_V2 | 2018-11-02 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 36 | 135.972 | 1410573.528 | 191798503.7492
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 36 | 11.384 | 118097.616 | 1344423.2605
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 61 | 14.942 | 494535.374 | 7389347.5583
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 71 | 5.97 | 37993.08 | 226818.6876
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-02 | 30 | 1 | 13196 | 13196
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-02 | 33 | 829.6 | 771528 | 640059628.8
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-02 | 58 | 2315.8 | 7292454.2 | 16887865436.36
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 5 | 14 | 2164680 | 30305520
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 8 | 7 | 1220331 | 8542317
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-03 | 8 | 1 | 174333 | 174333
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-03 | 68 | 34.22 | 1853013 | 63410104.86
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-03 | 71 | 13.68 | 87059.52 | 1190974.2336
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-03 | 68 | 19.86 | 1075419 | 21357821.34
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 68 | 3.84 | 207936 | 798474.24
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 71 | 1.536 | 9775.104 | 15014.5597
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 5 | 13 | 2010060 | 26130780
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 6 | 5 | 1047510 | 5237550
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 8 | 2 | 348666 | 697332
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 30 | 7 | 92372 | 646604
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 5 | 14 | 2164680 | 30305520
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-05 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-05 | 61 | 71.69 | 2372723.93 | 170100578.5417
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-05 | 71 | 28.676 | 182494.064 | 5233199.7793
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-05 | 61 | 9.12 | 301844.64 | 2752823.1168
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-05 | 71 | 3.648 | 23215.872 | 84691.5011
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-11-06 | 73 | 115 | 947140 | 108921100
EX_02_180_1881_12_V6 | 2018-11-06 | 84 | 12 | 530052 | 6360624
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-11-06 | 73 | 77 | 634172 | 48831244
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-11-06 | 77 | 67 | 2325905 | 155835635
EX_14_086_1249_11_V4 | 2018-11-06 | 84 | 13 | 574223 | 7464899
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 5 | 13 | 2010060 | 26130780
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 6 | 6 | 1257012 | 7542072
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 5 | 12 | 1855440 | 22265280
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 8 | 1 | 174333 | 174333
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 30 | 6 | 79176 | 475056
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 5 | 13 | 2010060 | 26130780
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-06 | 30 | 7 | 92372 | 646604
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-06 | 61 | 104.25 | 3450362.25 | 359700264.5625
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-06 | 71 | 41.7 | 265378.8 | 11066295.96
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-11-06 | 75 | 624 | 3514368 | 2192965632
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-06 | 36 | 21.78 | 225945.72 | 4921097.7816
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-06 | 68 | 7.88 | 426702 | 3362411.76
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-11-06 | 34 | 375 | 440250 | 165093750
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-11-06 | 35 | 242.5 | 303852.5 | 73684231.25
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-11-06 | 103 | 1 | 823149 | 823149
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-07 | 36 | 85.772 | 889798.728 | 76319816.498
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 5 | 9 | 1391580 | 12524220
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 6 | 6 | 1257012 | 7542072
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 8 | 4 | 697332 | 2789328
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 31 | 2 | 100258 | 200516
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 5 | 13 | 2010060 | 26130780
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 6 | 7 | 1466514 | 10265598
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 30 | 9 | 118764 | 1068876
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 68 | 14.66 | 793839 | 11637679.74
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 71 | 5.864 | 37318.496 | 218835.6605
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 36 | 12.73 | 132061.02 | 1681136.7846
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 68 | 27.58 | 1493457 | 41189544.06
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-07 | 71 | 11.032 | 70207.648 | 774530.7727
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-07 | 36 | 44.1 | 457493.4 | 20175458.94
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-07 | 36 | 8.144 | 84485.856 | 688052.8113
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-07 | 61 | 41.179 | 1362901.363 | 56122915.227
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-07 | 71 | 16.471 | 104821.444 | 1726514.0041
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-07 | 5 | 14 | 2164680 | 30305520
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-07 | 6 | 5 | 1047510 | 5237550
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-07 | 30 | 1 | 13196 | 13196
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-07 | 33 | 915.4 | 851322 | 779300158.8
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-07 | 34 | 84.3 | 98968.2 | 8343019.26
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-07 | 58 | 524.4 | 1651335.6 | 865960388.64
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-07 | 59 | 84.3 | 316968 | 26720402.4
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-11-07 | 58 | 375 | 1180875 | 442828125
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-11-07 | 59 | 242.5 | 911800 | 221111500
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-11-08 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_03_078_1881_12 | 2018-11-08 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 6 | 7 | 1466514 | 10265598
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 8 | 3 | 522999 | 1568997
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 30 | 10 | 131960 | 1319600
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 8 | 1 | 174333 | 174333
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-08 | 68 | 14.43 | 781384.5 | 11275378.335
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-08 | 61 | 40.6 | 1343738.2 | 54555770.92
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-11-08 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-11-08 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-11-08 | 8 | 4 | 697332 | 2789328
EX_16_171_1249_11_V5 | 2018-11-08 | 30 | 10 | 131960 | 1319600
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-08 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-09 | 5 | 7 | 1082340 | 7576380
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-09 | 8 | 15 | 2614995 | 39224925
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-09 | 30 | 6 | 79176 | 475056
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-09 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-09 | 8 | 2 | 348666 | 697332
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-09 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-11-11 | 87 | 7.86 | 1160544.72 | 9121881.4992
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-11 | 87 | 13.4875 | 1991456.35 | 26859767.5206
EX_02_033_1556_10_V15 | 2018-11-12 | 77 | 265 | 9199475 | 2437860875
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-12 | 73 | 538 | 4430968 | 2383860784
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-12 | 77 | 21 | 729015 | 15309315
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-12 | 84 | 3 | 132513 | 397539
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-12 | 73 | 285 | 2347260 | 668969100
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-12 | 77 | 66 | 2291190 | 151218540
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-12 | 84 | 5 | 220855 | 1104275
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-12 | 76 | 318 | 3687528 | 1172633904
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-12 | 77 | 37 | 1284455 | 47524835
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-12 | 84 | 3 | 132513 | 397539
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-12 | 73 | 15 | 123540 | 1853100
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-12 | 36 | 6.405 | 66445.47 | 425583.2354
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-12 | 87 | 3.02 | 445909.04 | 1346645.3008
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-12 | 73 | 32 | 263552 | 8433664
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-12 | 77 | 39 | 1353885 | 52801515
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-13 | 73 | 401 | 3302636 | 1324357036
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-13 | 68 | 20.9 | 1131735 | 23653261.5
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-13 | 71 | 8.36 | 53203.04 | 444777.4144
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-13 | 87 | 2.062 | 304458.424 | 627793.2703
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-13 | 68 | 12.561 | 680178.15 | 8543717.7421
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-13 | 71 | 5.0244 | 31975.2816 | 160656.6049
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-14 | 73 | 60 | 494160 | 29649600
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-11-14 | 76 | 60 | 695760 | 41745600
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-15 | 61 | 23.905 | 791183.785 | 18913248.3804
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-15 | 71 | 9.562 | 60852.568 | 581872.2552
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-15 | 68 | 20.39 | 1104118.5 | 22512976.215
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-15 | 71 | 8.156 | 51904.784 | 423335.4183
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-15 | 87 | 3.68 | 543359.36 | 1999562.4448
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-15 | 68 | 34.8 | 1884420 | 65577816
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-15 | 61 | 7.848 | 259745.256 | 2038480.7691
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-15 | 36 | 10.32 | 107059.68 | 1104855.8976
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-15 | 71 | 3.139 | 19976.596 | 62706.5348
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-17 | 36 | 2.398 | 24876.852 | 59654.6911
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-17 | 61 | 67.322 | 2228156.234 | 150003933.9853
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-17 | 71 | 26.92 | 171318.88 | 4611904.2496
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-18 | 87 | 3.58 | 528594.16 | 1892367.0928
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-18 | 36 | 71.28 | 739458.72 | 52708617.5616
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-18 | 68 | 55.63 | 3012364.5 | 167577837.135
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-19 | 36 | 103.688 | 1075659.312 | 111532962.7427
EX_17_035_1881_12 | 2018-11-19 | 87 | 1.53 | 225907.56 | 345638.5668
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-20 | 36 | 58.54 | 607293.96 | 35550988.4184
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-20 | 36 | 38.863 | 403164.762 | 15668192.1456
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-20 | 61 | 18.814 | 622686.958 | 11715232.4278
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-20 | 71 | 7.52 | 47857.28 | 359886.7456
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-20 | 87 | 5.4 | 797320.8 | 4305532.32
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-20 | 36 | 78.23 | 811558.02 | 63488183.9046
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-21 | 61 | 49.757 | 1646807.429 | 81940197.2448
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-21 | 71 | 19.9 | 126643.6 | 2520207.64
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-21 | 36 | 58.054 | 602252.196 | 34963148.9866
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-21 | 61 | 28.36 | 938630.92 | 26619572.8912
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-21 | 71 | 11.344 | 72193.216 | 818959.8423
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-21 | 87 | 1.98 | 292350.96 | 578854.9008
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-21 | 68 | 34.6 | 1873590 | 64826214
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-21 | 71 | 13.72 | 87314.08 | 1197949.1776
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-21 | 68 | 35.1 | 1900665 | 66713341.5
EX_02_179_1881_12_V2 | 2018-11-22 | 76 | 292 | 3386032 | 988721344
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-22 | 105 | 13.05 | 394057.8 | 5142454.29
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-11-22 | 105 | 19.68 | 594257.28 | 11694983.2704
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-22 | 76 | 200 | 2319200 | 463840000
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-11-22 | 10 | 2 | 423168 | 846336
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-23 | 61 | 18.676 | 618119.572 | 11544001.1267
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-23 | 71 | 7.4704 | 47541.6256 | 355154.9599
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-23 | 36 | 64.734 | 671550.516 | 43472151.1027
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-23 | 61 | 37.687 | 1247326.639 | 47007999.044
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-23 | 71 | 15.07 | 95905.48 | 1445295.5836
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-23 | 33 | 1516 | 1409880 | 2137378080
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-23 | 87 | 6.6 | 974503.2 | 6431721.12
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-23 | 36 | 31.24 | 324083.76 | 10124376.6624
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-23 | 73 | 180 | 1482480 | 266846400
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-23 | 68 | 21 | 1137150 | 23880150
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-25 | 36 | 40.18 | 416827.32 | 16748121.7176
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-25 | 61 | 41.081 | 1359657.857 | 55856104.4234
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-25 | 71 | 16.432 | 104573.248 | 1718347.6111
EX_14_088_1249_11_V2 | 2018-11-25 | 68 | 10.3 | 557745 | 5744773.5
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-25 | 87 | 4.4 | 649668.8 | 2858542.72
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-26 | 36 | 95.374 | 989409.876 | 94363977.5136
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-26 | 36 | 25.079 | 260169.546 | 6524792.0441
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-26 | 36 | 102.02 | 1058355.48 | 107973426.0696
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-26 | 73 | 76 | 625936 | 47571136
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-26 | 77 | 100 | 3471500 | 347150000
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-26 | 84 | 27 | 1192617 | 32200659
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-26 | 87 | 2.2 | 324834.4 | 714635.68
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-26 | 36 | 135.08 | 1401319.92 | 189290294.7936
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-11-27 | 10 | 18 | 3808512 | 68553216
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-11-27 | 30 | 2 | 26392 | 52784
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-11-27 | 10 | 4 | 846336 | 3385344
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 5 | 18 | 2783160 | 50096880
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 30 | 12 | 158352 | 1900224
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 5 | 13 | 2010060 | 26130780
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 30 | 11 | 145156 | 1596716
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 75 | 662 | 3728384 | 2468190208
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 77 | 140 | 4860100 | 680414000
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 84 | 36 | 1590156 | 57245616
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-29 | 61 | 19.94 | 659954.18 | 13159486.3492
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-29 | 10 | 10 | 2115840 | 21158400
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-29 | 11 | 2 | 663730 | 1327460
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-29 | 18 | 1 | 139480 | 139480
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-29 | 19 | 1 | 128857 | 128857
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-29 | 30 | 5 | 65980 | 329900
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-11-29 | 31 | 1 | 50129 | 50129
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2018-11-29 | 99 | 8 | 38816 | 310528
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-30 | 5 | 9 | 1391580 | 12524220
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-30 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-11-30 | 30 | 11 | 145156 | 1596716
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 5 | 11 | 1700820 | 18709020
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 6 | 5 | 1047510 | 5237550
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 36 | 76.97 | 798486.78 | 61459527.4566
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 61 | 46.34 | 1533714.98 | 71072352.1732
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 5 | 12 | 1855440 | 22265280
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 6 | 6 | 1257012 | 7542072
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-01 | 30 | 8 | 105568 | 844544
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-01 | 10 | 2 | 423168 | 846336
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-01 | 11 | 4 | 1327460 | 5309840
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-02 | 61 | 55.47 | 1835890.59 | 101836851.0273
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-02 | 36 | 38.52 | 399606.48 | 15392841.6096
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-02 | 68 | 30.03 | 1626124.5 | 48832518.735
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-02 | 71 | 12.012 | 76444.368 | 918249.7484
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-02 | 61 | 12.48 | 413050.56 | 5154870.9888
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-02 | 36 | 38.32 | 397531.68 | 15233413.9776
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-02 | 68 | 30.03 | 1626124.5 | 48832518.735
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-02 | 71 | 12.012 | 76444.368 | 918249.7484
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-03 | 75 | 1212 | 6825984 | 8273092608
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-03 | 36 | 31.77 | 329581.98 | 10470819.5046
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-03 | 61 | 47.08 | 1558206.76 | 73360374.2608
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-03 | 36 | 8.34 | 86519.16 | 721569.7944
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-03 | 61 | 6.76 | 223735.72 | 1512453.4672
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-03 | 36 | 42.89 | 444940.86 | 19083513.4854
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-03 | 68 | 29.35 | 1589302.5 | 46646028.375
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-03 | 71 | 11.74 | 74713.36 | 877134.8464
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-04 | 61 | 33.05 | 1093855.85 | 36151935.8425
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-04 | 61 | 19.22 | 636124.34 | 12226309.8148
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-04 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-04 | 6 | 3 | 628506 | 1885518
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-04 | 8 | 1 | 174333 | 174333
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-04 | 19 | 2 | 257714 | 515428
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-04 | 30 | 8 | 105568 | 844544
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-04 | 31 | 1 | 50129 | 50129
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-04 | 36 | 13.26 | 137559.24 | 1824035.5224
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-04 | 68 | 9.88 | 535002 | 5285819.76
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-04 | 71 | 3.952 | 25150.528 | 99394.8867
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-04 | 61 | 19.22 | 636124.34 | 12226309.8148
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-05 |  |  | 523887 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-05 |  |  | 302250 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-05 | 43 | 50.5 | 742451 | 37493775.5
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-05 | 10 | 3 | 634752 | 1904256
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-12-05 | 10 | 7 | 1481088 | 10367616
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-12-05 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-06 | 33 | 18 | 16740 | 301320
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-06 | 36 | 105.42 | 1093627.08 | 115290166.7736
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-06 | 58 | 18 | 56682 | 1020276
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-06 | 43 | 91.42 | 1344056.84 | 122873676.3128
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-12-06 | 10 | 17 | 3596928 | 61147776
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-12-06 | 10 | 9 | 1904256 | 17138304
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-07 | 5 | 9 | 1391580 | 12524220
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-07 | 8 | 3 | 522999 | 1568997
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2018-12-07 | 30 | 8 | 105568 | 844544
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-08 | 58 | 458 | 1442242 | 660546836
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-08 | 36 | 39 | 404586 | 15778854
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-09 | 58 | 94.4 | 297265.6 | 28061872.64
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-09 | 36 | 74.5 | 772863 | 57578293.5
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-09 | 43 | 128.5 | 1889207 | 242763099.5
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-09 | 33 | 202 | 187860 | 37947720
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-09 | 58 | 202 | 636098 | 128491796
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-10 | 36 | 108.19 | 1122363.06 | 121428459.4614
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-10 | 68 | 24.8 | 1342920 | 33304416
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-10 | 71 | 9.92 | 63130.88 | 626258.3296
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-10 | 36 | 31.76 | 329478.24 | 10464228.9024
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-11 | 87 | 2.8 | 413425.6 | 1157591.68
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-11 | 58 | 63.36 | 199520.64 | 12641627.7504
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-11 | 33 | 1516 | 1409880 | 2137378080
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-11 | 36 | 27.6 | 286322.4 | 7902498.24
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-11 | 68 | 6.76 | 366054 | 2474525.04
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-12 | 61 | 46.37 | 1534707.89 | 71164404.8593
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-12 | 36 | 52.88 | 548577.12 | 29008758.1056
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-12 | 87 | 8.4 | 1240276.8 | 10418325.12
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-12 | 36 | 20.58 | 213496.92 | 4393766.6136
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-12 | 68 | 12.6 | 682290 | 8596854
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-12 | 1 | 14 | 2444918 | 34228852
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-12 | 2 | 14 | 841064 | 11774896
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-12 | 28 | 14 | 411502 | 5761028
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2018-12-13 | 105 | 33.88 | 1023040.48 | 34660611.4624
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-13 | 59 | 888 | 3338880 | 2964925440
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-13 | 1 | 18 | 3143466 | 56582388
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-13 | 2 | 18 | 1081368 | 19464624
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-13 | 28 | 18 | 529074 | 9523332
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-14 | 87 | 7.46 | 1101483.92 | 8217070.0432
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-14 | 87 | 5.1 | 753025.2 | 3840428.52
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-14 | 87 | 5.1 | 753025.2 | 3840428.52
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-14 | 36 | 60.32 | 625759.68 | 37745823.8976
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-14 | 68 | 8.92 | 483018 | 4308520.56
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2018-12-14 | 105 | 212.425 | 6414385.3 | 1362575797.3525
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 1 | 18 | 3143466 | 56582388
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 2 | 18 | 1081368 | 19464624
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 28 | 18 | 529074 | 9523332
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 1 | 16 | 2794192 | 44707072
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 2 | 16 | 961216 | 15379456
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 28 | 16 | 470288 | 7524608
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 1 | 21 | 3667377 | 77014917
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 2 | 21 | 1261596 | 26493516
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2018-12-14 | 28 | 21 | 617253 | 12962313
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-15 | 73 | 20 | 164720 | 3294400
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-15 |  |  | 4860416 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-15 |  |  | 1735750 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-15 |  |  | 750907 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-15 | 87 | 5.1 | 753025.2 | 3840428.52
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-15 | 34 | 245 | 287630 | 70469350
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-15 | 59 | 628 | 2361280 | 1482883840
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2018-12-15 | 105 | 59.41 | 1793944.36 | 106578234.4276
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2018-12-16 | 34 | 838 | 983812 | 824434456
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-16 | 36 | 47.4 | 491727.6 | 23307888.24
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-16 | 43 | 28.5 | 419007 | 11941699.5
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-16 | 71 | 11.4 | 72549.6 | 827065.44
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-16 | 105 | 8.9 | 268744.4 | 2391825.16
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-16 | 35 | 83 | 103999 | 8631917
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-16 | 105 | 54.24 | 1637831.04 | 88835955.6096
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-17 | 8 | 2 | 348666 | 697332
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-17 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-17 | 5 | 10 | 1546200 | 15462000
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-17 | 6 | 2 | 419004 | 838008
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-17 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-17 | 80 | 60 | 3755340 | 225320400
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-17 | 87 | 9.95 | 1469137.4 | 14617917.13
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-17 | 68 | 37.34 | 2021961 | 75500023.74
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-17 | 59 | 963.1 | 3621256 | 3487631653.6
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-17 | 36 | 52.66 | 546294.84 | 28767886.2744
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-17 | 68 | 21.2 | 1147980 | 24337176
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-17 | 34 | 534 | 626916 | 334773144
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-17 | 35 | 519.1 | 650432.3 | 337639406.93
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2018-12-17 | 10 | 2 | 423168 | 846336
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2018-12-18 | 87 | 2.34 | 345505.68 | 808483.2912
EX_17_035_1881_12 | 2018-12-18 | 87 | 3.69 | 544835.88 | 2010444.3972
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-19 | 80 | 36 | 2253204 | 81115344
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-19 | 73 | 227 | 1869572 | 424392844
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2018-12-19 | 76 | 112 | 1298752 | 145460224
EX_17_035_1881_12 | 2018-12-19 | 87 | 4.7 | 693964.4 | 3261632.68
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-19 | 87 | 5.62 | 829804.24 | 4663499.8288
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-19 | 36 | 72.34 | 750455.16 | 54287926.2744
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-19 | 36 | 11.71 | 121479.54 | 1422525.4134
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-19 | 68 | 27.76 | 1503204 | 41728943.04
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-19 | 36 | 68.03 | 705743.22 | 48011711.2566
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-19 | 68 | 35.22 | 1907163 | 67170280.86
EX_17_035_1881_12 | 2018-12-20 | 75 | 1808 | 10182656 | 18410242048
EX_17_035_1881_12 | 2018-12-20 | 76 | 572 | 6632912 | 3794025664
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-20 | 87 | 10.47 | 1545916.44 | 16185745.1268
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-20 | 87 | 3.38 | 499063.76 | 1686835.5088
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-20 | 36 | 18.45 | 191400.3 | 3531335.535
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-20 | 68 | 31.53 | 1707349.5 | 53832729.735
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-21 | 87 | 7.12 | 1051282.24 | 7485129.5488
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-21 | 87 | 3.16 | 466580.32 | 1474393.8112
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 36 | 67.62 | 701489.88 | 47434745.6856
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 68 | 52.2 | 2826630 | 147550086
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 36 | 127.5 | 1322685 | 168642337.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 68 | 71.43 | 3867934.5 | 276286561.335
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 59 | 1075.6 | 4044256 | 4350001753.6
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 34 | 690 | 810060 | 558941400
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-22 | 35 | 385.6 | 483156.8 | 186305262.08
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2018-12-23 | 58 | 746 | 2349154 | 1752468884
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-23 | 76 | 577 | 6690892 | 3860644684
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-23 | 59 | 172 | 646720 | 111235840
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-23 | 59 | 22 | 82720 | 1819840
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-23 | 60 | 51 | 231132 | 11787732
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 34 | 1284 | 1507416 | 1935522144
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 35 | 875.3 | 1096750.9 | 959986062.77
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 36 | 44.6 | 462680.4 | 20635545.84
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 68 | 34.3 | 1857345 | 63706933.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 36 | 62.86 | 652109.64 | 40991611.9704
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 68 | 48.37 | 2619235.5 | 126692421.135
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 36 | 82.39 | 854713.86 | 70419874.9254
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 68 | 51.947 | 2812930.05 | 146123277.3074
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 68 | 39.5 | 2138925 | 84487537.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-23 | 59 | 2159.3 | 8118968 | 17531287602.4
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-26 | 36 | 71.638 | 743172.612 | 53239399.5785
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-26 | 61 | 15.002 | 496521.194 | 7448810.9524
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-26 | 61 | 27.878 | 922678.166 | 25722421.9117
EX_14_107_1881_12_V1 | 2018-12-26 | 87 | 7.95 | 1173833.4 | 9331975.53
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-26 | 58 | 289 | 910061 | 263007629
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-26 | 59 | 44 | 165440 | 7279360
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-26 | 34 | 333 | 390942 | 130183686
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 20 | 17 | 3568691 | 60667747
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 30 | 5 | 65980 | 329900
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 20 | 16 | 3358768 | 53740288
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 30 | 6 | 79176 | 475056
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 34 | 48 | 56352 | 2704896
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 58 | 48 | 151152 | 7255296
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 36 | 82.96 | 860627.04 | 71397619.2384
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 36 | 59.45 | 616734.3 | 36664854.135
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-26 | 68 | 32 | 1732800 | 55449600
PASACALLES PUENTE ARANDA | 2018-12-26 | 96 | 33.75 | 1891620 | 63842175
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-27 | 36 | 113.789 | 1180447.086 | 134321893.4689
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-27 | 61 | 10.795 | 357282.115 | 3856860.4314
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-27 | 71 | 4.318 | 27479.752 | 118657.5691
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-27 | 36 | 41.572 | 431267.928 | 17928670.3028
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-27 | 61 | 32.424 | 1073137.128 | 34795398.2383
EX_02_182_1881_12_V5 | 2018-12-27 | 71 | 12.96 | 82477.44 | 1068907.6224
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-27 | 36 | 110.94 | 1150891.56 | 127679909.6664
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2018-12-27 | 68 | 21.12 | 1143648 | 24153845.76
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 20 | 13 | 2728999 | 35476987
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 6 | 2 | 419004 | 838008
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 30 | 8 | 105568 | 844544
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 36 | 22.55 | 233933.7 | 5275204.935
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 68 | 32 | 1732800 | 55449600
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 68 | 56.55 | 3062182.5 | 173166420.375
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 20 | 1 | 209923 | 209923
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 6 | 1 | 209502 | 209502
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2018-12-27 | 30 | 19 | 250724 | 4763756
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-02 | 36 | 87.46 | 907310.04 | 79353336.0984
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-02 | 61 | 5.4 | 178723.8 | 965108.52
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-02 | 34 | 1446.4 | 1698073.6 | 2456093655.04
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-02 | 8 | 6 | 1045998 | 6275988
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-02 | 30 | 5 | 65980 | 329900
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-02 | 46 | 1446.4 | 1682163.2 | 2433080852.48
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-02 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-02 | 8 | 3 | 522999 | 1568997
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-02 | 30 | 1 | 13196 | 13196
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-02 | 36 | 64.398 | 668064.852 | 43022040.3391
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-02 | 61 | 35.44 | 1172957.68 | 41569620.1792
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-02 | 71 | 2.88 | 18328.32 | 52785.5616
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-02 | 33 | 20.96 | 19492.8 | 408569.088
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-02 | 73 | 291 | 2396676 | 697432716
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-02 | 36 | 39.75 | 412366.5 | 16391568.375
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-02 | 10 | 3 | 634752 | 1904256
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-02 | 8 | 3 | 522999 | 1568997
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-02 | 29 | 2 | 26864 | 53728
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-02 | 68 | 28.27 | 1530820.5 | 43276295.535
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-02 | 68 | 21.27 | 1151770.5 | 24498158.535
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-03 | 61 | 42.572 | 1409005.484 | 59984181.4648
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-03 | 71 | 17.028 | 108366.192 | 1845259.5174
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-03 | 87 | 8.4 | 1240276.8 | 10418325.12
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-03 | 61 | 21.56 | 713571.32 | 15384597.6592
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-03 | 71 | 8.624 | 54883.136 | 473312.1649
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-03 | 73 | 165 | 1358940 | 224225100
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-03 | 36 | 50.85 | 527517.9 | 26824285.215
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-03 | 68 | 20.44 | 1106826 | 22623523.44
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-04 | 36 | 159.53 | 1654964.22 | 264016442.0166
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-04 | 61 | 25.05 | 829079.85 | 20768450.2425
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-04 | 71 | 10.052 | 63970.928 | 643035.7683
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-04 | 87 | 3.86 | 569936.72 | 2199955.7392
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-04 | 36 | 86.68 | 899218.32 | 77944243.9776
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-04 | 61 | 46.92 | 1552911.24 | 72862595.3808
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-04 | 71 | 18.768 | 119439.552 | 2241641.5119
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-04 | 73 | 113 | 930668 | 105165484
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 33 | 17.63 | 16395.9 | 289059.717
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 36 | 9.2 | 95440.8 | 878055.36
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 68 | 16.64 | 901056 | 14993571.84
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 59 | 291 | 1094160 | 318400560
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 34 | 301 | 353374 | 106365574
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 35 | 153 | 191709 | 29331477
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-04 | 73 | 573 | 4719228 | 2704117644
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-04 | 59 | 75 | 282000 | 21150000
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-05 | 61 | 59.112 | 1956429.864 | 115648482.1208
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-05 | 71 | 23.64 | 150444.96 | 3556518.8544
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-05 | 87 | 4.57 | 674769.64 | 3083697.2548
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-05 | 34 | 66.1 | 77601.4 | 5129452.54
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-05 | 59 | 66.1 | 248536 | 16428229.6
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-05 | 73 | 187 | 1540132 | 288004684
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-01-05 | 76 | 125 | 1449500 | 181187500
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-05 | 73 | 482 | 3969752 | 1913420464
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-06 | 77 | 25 | 867875 | 21696875
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-06 | 100 | 39 | 124449 | 4853511
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-07 | 61 | 4.04 | 133711.88 | 540195.9952
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-07 | 71 | 1.616 | 10284.224 | 16619.306
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-07 | 87 | 28.16 | 4157880.32 | 117085909.8112
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-07 | 36 | 174.69 | 1812234.06 | 316579167.9414
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-07 | 61 | 76.33 | 2526294.01 | 192832021.7833
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-07 | 71 | 30.53 | 194292.92 | 5931762.8476
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-07 | 68 | 45.82 | 2481153 | 113686430.46
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-07 | 73 | 563 | 4636868 | 2610556684
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-07 | 34 | 328 | 385072 | 126303616
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-07 | 59 | 328 | 1233280 | 404515840
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-08 | 105 | 32.5 | 981370 | 31894525
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-08 | 73 | 34 | 280024 | 9520816
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-08 | 87 | 5.46 | 806179.92 | 4401742.3632
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-08 | 36 | 147.42 | 1529335.08 | 225454577.4936
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-08 | 61 | 20.56 | 680474.32 | 13990552.0192
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-08 | 71 | 8.224 | 52337.536 | 430423.8961
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-08 | 36 | 118.14 | 1225584.36 | 144790536.2904
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-08 | 68 | 9 | 487350 | 4386150
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-08 | 34 | 1143.4 | 1342351.6 | 1534844819.44
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-08 | 59 | 1143.4 | 4299184 | 4915686985.6
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-08 | 105 | 7.8 | 235528.8 | 1837124.64
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-08 | 105 | 47.75 | 1441859 | 68848767.25
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-08 | 20 | 13 | 2728999 | 35476987
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-08 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-08 | 30 | 2 | 26392 | 52784
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-09 | 61 | 103.68 | 3431496.96 | 355777604.8128
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-09 | 71 | 41.472 | 263927.808 | 10945614.0534
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-09 | 36 | 2.62 | 27179.88 | 71211.2856
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-09 | 61 | 2.62 | 86714.14 | 227191.0468
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-09 | 77 | 10 | 347150 | 3471500
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-09 | 100 | 9 | 28719 | 258471
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-09 | 68 | 53.34 | 2888361 | 154065175.74
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-09 | 36 | 67.98 | 705224.52 | 47941162.8696
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-09 | 36 | 53.69 | 556980.06 | 29904259.4214
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-09 |  |  | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-09 | 105 | 167.13 | 5046657.48 | 843447864.6324
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-09 | 105 | 12.76 | 385300.96 | 4916440.2496
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-10 | 105 | 118.86 | 3589096.56 | 426600017.1216
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-10 | 36 | 82.99 | 860938.26 | 71449266.1974
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-10 | 87 | 8.96 | 1322961.92 | 11853738.8032
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-10 | 73 | 495 | 4076820 | 2018025900
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-10 | 36 | 46.25 | 479797.5 | 22190634.375
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-10 | 68 | 2.4 | 129960 | 311904
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-10 | 68 | 38.56 | 2088024 | 80514205.44
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-10 | 68 | 36.84 | 1994886 | 73491600.24
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-10 | 105 | 29.6 | 893801.6 | 26456527.36
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-11 | 105 | 56.8 | 1715132.8 | 97419543.04
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-11 | 61 | 60.348 | 1997337.756 | 120535338.8991
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-11 | 71 | 24.139 | 153620.596 | 3708247.5668
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-11 | 61 | 8.502 | 281390.694 | 2392383.6804
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-11 | 71 | 3.4 | 21637.6 | 73567.84
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-11 | 61 | 1.1 | 36406.7 | 40047.37
EX_14_107_1881_12_V1 | 2019-01-11 | 87 | 3.79 | 559601.08 | 2120888.0932
EX_14_107_1881_12_V1 | 2019-01-11 | 87 | 6.26 | 924301.52 | 5786127.5152
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-11 | 36 | 20.88 | 216609.12 | 4522798.4256
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-11 | 68 | 22.47 | 1216750.5 | 27340383.735
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-11 | 73 | 240 | 1976640 | 474393600
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 36 | 33.61 | 348670.14 | 11718803.4054
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 68 | 27.24 | 1475046 | 40180253.04
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 105 | 57.92 | 1748952.32 | 101299318.3744
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 20 | 21 | 4408383 | 92576043
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 30 | 1 | 13196 | 13196
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 20 | 20 | 4198460 | 83969200
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-11 | 30 | 5 | 65980 | 329900
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-12 | 73 | 726 | 5979336 | 4340997936
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-12 | 105 | 177.28 | 5353146.88 | 949005878.8864
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-12 | 105 | 31.21 | 942417.16 | 29412839.5636
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-12 | 20 | 17 | 3568691 | 60667747
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-12 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-12 | 6 | 1 | 209502 | 209502
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-14 | 36 | 35.294 | 366139.956 | 12922543.6071
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-14 | 61 | 27.612 | 913874.364 | 25233898.9388
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-14 | 71 | 11.044 | 70284.016 | 776216.6727
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-14 | 76 | 267 | 3096132 | 826667244
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-14 | 36 | 163.5 | 1696149 | 277320361.5
EX_14_107_1881_12_V1 | 2019-01-14 | 87 | 12.68 | 1872227.36 | 23739842.9248
EX_17_035_1881_12 | 2019-01-14 | 87 | 5.88 | 868193.76 | 5104979.3088
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-14 | 36 | 9.312 | 96602.688 | 899564.2307
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-14 | 61 | 23.369 | 773443.793 | 18074607.9986
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-14 | 71 | 9.347 | 59484.308 | 555999.8269
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 36 | 159.43 | 1653926.82 | 263685552.9126
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 68 | 44.44 | 2406426 | 106941571.44
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 5 | 22 | 3401640 | 74836080
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 30 | 13 | 171548 | 2230124
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 36 | 10.43 | 108200.82 | 1128534.5526
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 36 | 24 | 248976 | 5975424
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 68 | 17.9 | 969285 | 17350201.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 5 | 18 | 2783160 | 50096880
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 6 | 2 | 419004 | 838008
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 30 | 5 | 65980 | 329900
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-14 | 105 | 143.45 | 4331616.2 | 621370343.89
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-15 | 36 | 5.32 | 55189.68 | 293609.0976
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-15 | 68 | 3.5 | 189525 | 663337.5
EX_02_179_1881_12_V2 | 2019-01-15 | 13 | 1 | 137919 | 137919
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-15 | 36 | 69.75 | 723586.5 | 50470158.375
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-15 | 61 | 52.4 | 1734282.8 | 90876418.72
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-15 | 71 | 20.96 | 133389.44 | 2795842.6624
EX_14_107_1881_12_V1 | 2019-01-15 | 87 | 3.98 | 587654.96 | 2338866.7408
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-15 | 73 | 408 | 3360288 | 1370997504
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 15 | 1 | 162131 | 162131
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 30 | 2 | 26392 | 52784
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 36 | 59.46 | 616838.04 | 36677189.8584
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 36 | 55.89 | 579802.86 | 32405181.8454
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 68 | 123.32 | 6677778 | 823503582.96
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 5 | 12 | 1855440 | 22265280
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 6 | 1 | 209502 | 209502
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 30 | 10 | 131960 | 1319600
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 36 | 59.09 | 612999.66 | 36222149.9094
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-15 | 68 | 21.94 | 1188051 | 26065838.94
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-16 | 87 | 16.91 | 2496795.32 | 42220808.8612
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-16 | 5 | 2 | 309240 | 618480
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-16 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-16 | 30 | 3 | 39588 | 118764
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-16 | 5 | 1 | 154620 | 154620
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-16 | 36 | 112.096 | 1162883.904 | 130354634.1028
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-16 | 61 | 88.552 | 2930805.544 | 259528692.5323
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-16 | 71 | 35.42 | 225412.88 | 7984124.2096
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-16 | 105 | 25.06 | 756711.76 | 18963196.7056
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-16 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-16 | 8 | 6 | 1045998 | 6275988
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-16 | 30 | 4 | 52784 | 211136
EX_02_356_946_10 | 2019-01-16 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
EX_02_356_946_10 | 2019-01-16 | 30 | 4 | 52784 | 211136
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-16 | 36 | 178.06 | 1847194.44 | 328911441.9864
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-16 | 68 | 55.99 | 3031858.5 | 169753757.415
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-16 | 68 | 30.96 | 1676484 | 51903944.64
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-16 | 105 | 23.06 | 696319.76 | 16057133.6656
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-17 | 87 | 14.59 | 2154242.68 | 31430400.7012
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-01-17 | 105 | 56.4 | 1703054.4 | 96052268.16
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-01-17 | 5 | 8 | 1236960 | 9895680
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-01-17 | 8 | 3 | 522999 | 1568997
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-01-17 | 30 | 6 | 79176 | 475056
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-17 | 68 | 67.32 | 3645378 | 245406846.96
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-17 | 105 | 48.51 | 1464807.96 | 71057834.1396
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-17 | 5 | 6 | 927720 | 5566320
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-17 | 30 | 6 | 79176 | 475056
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-18 | 87 | 16.04 | 2368338.08 | 37988142.8032
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-18 | 100 | 198 | 631818 | 125099964
EX_02_179_1881_12_V2 | 2019-01-18 | 76 | 28 | 324688 | 9091264
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-18 | 73 | 734 | 6045224 | 4437194416
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-18 | 73 | 504 | 4150944 | 2092075776
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-18 | 36 | 143.86 | 1492403.64 | 214697187.6504
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-18 | 68 | 33.24 | 1799946 | 59830205.04
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-18 | 36 | 69.21 | 717984.54 | 49691710.0134
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-18 | 68 | 19.06 | 1032099 | 19671806.94
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-19 | 87 | 11.84 | 1748199.68 | 20698684.2112
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-19 | 100 | 197 | 628627 | 123839519
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-19 | 36 | 140.16 | 1454019.84 | 203795420.7744
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-19 | 68 | 74.74 | 4047171 | 302485560.54
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-19 | 68 | 112.366 | 6084618.9 | 683704287.3174
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-20 | 73 | 388 | 3195568 | 1239880384
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-20 | 36 | 220.326 | 2285661.924 | 503590749.0672
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-20 | 68 | 43.202 | 2339388.3 | 101066253.3366
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-20 | 68 | 31.11 | 1684606.5 | 52408108.215
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-21 | 73 | 544 | 4480384 | 2437328896
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-21 | 87 | 10.02 | 1479473.04 | 14824319.8608
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-21 | 77 | 25 | 867875 | 21696875
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-21 | 84 | 12 | 530052 | 6360624
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-21 | 73 | 407 | 3352052 | 1364285164
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-22 | 87 | 10.072 | 1487150.944 | 14978584.308
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-22 | 73 | 36 | 296496 | 10673856
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-22 | 77 | 32 | 1110880 | 35548160
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-22 | 84 | 11 | 485881 | 5344691
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-01-23 | 87 | 6.54 | 965644.08 | 6315312.2832
EX_17_035_1881_12 | 2019-01-23 | 73 | 28 | 230608 | 6457024
EX_17_035_1881_12 | 2019-01-23 | 77 | 33 | 1145595 | 37804635
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-23 | 75 | 374 | 2106368 | 787781632
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-23 | 36 | 200.41 | 2079053.34 | 416663079.8694
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-23 | 68 | 66.48 | 3599892 | 239320820.16
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-01-24 | 87 | 15.3 | 2259075.6 | 34563856.68
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-25 | 87 | 4.06 | 599467.12 | 2433836.5072
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-25 | 36 | 88.81 | 921314.94 | 81821979.8214
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-25 | 61 | 21.11 | 698677.67 | 14749085.6137
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-25 | 61 | 39.63 | 1311634.11 | 51980059.7793
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-01-25 | 75 | 358 | 2016256 | 721819648
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-25 | 36 | 107.156 | 1111636.344 | 119118504.0777
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-25 | 68 | 83.328 | 4512211.2 | 375993534.8736
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-25 | 36 | 89.92 | 932830.08 | 83880080.7936
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-25 | 68 | 82.91 | 4489576.5 | 372230787.615
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-27 | 87 | 5.31 | 784032.12 | 4163210.5572
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-27 | 36 | 192.73 | 1999381.02 | 385340703.9846
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-27 | 68 | 74.51 | 4034716.5 | 300626726.415
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-27 | 36 | 72.94 | 756679.56 | 55192207.1064
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-27 | 68 | 27.36 | 1481544 | 40535043.84
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-28 | 73 | 604 | 4974544 | 3004624576
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-01-29 | 87 | 4.64 | 685105.28 | 3178888.4992
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-29 | 36 | 4.8 | 49795.2 | 239016.96
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-29 | 68 | 79.03 | 4279474.5 | 338206869.735
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-30 | 68 | 15.18 | 821997 | 12477914.46
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-30 | 36 | 27.15 | 281654.1 | 7646908.815
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-30 | 36 | 41.95 | 435189.3 | 18256191.135
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-01-30 | 68 | 32.6 | 1765290 | 57548454
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-01-31 | 73 | 406 | 3343816 | 1357589296
CIERRES LA CANDELARIA | 2019-02-02 | 97 | 8 | 177768 | 1422144
CIERRES LA CANDELARIA | 2019-02-02 | 97 | 10 | 222210 | 2222100
CIERRES LA CANDELARIA | 2019-02-02 | 98 | 20 | 238440 | 4768800
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-03 | 36 | 22.98 | 238394.52 | 5478306.0696
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-03 | 68 | 15.14 | 819831 | 12412241.34
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-03 | 100 | 23 | 73393 | 1688039
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-03 | 36 | 110.63 | 1147675.62 | 126967353.8406
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-03 | 68 | 91.43 | 4950934.5 | 452663941.335
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-04 | 68 | 16.4 | 888060 | 14564184
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-04 | 36 | 46.58 | 483220.92 | 22508430.4536
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-05 | 36 | 175.33 | 1818873.42 | 318903076.7286
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-05 | 36 | 16.8 | 174283.2 | 2927957.76
EX_02_356_946_10 | 2019-02-05 | 36 | 8.696 | 90212.304 | 784486.1956
EX_02_356_946_10 | 2019-02-05 | 61 | 6.087 | 201461.439 | 1226295.7792
EX_02_356_946_10 | 2019-02-05 | 71 | 2.434 | 15489.976 | 37702.6016
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-05 | 68 | 13.97 | 756475.5 | 10567962.735
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-05 | 73 | 201 | 1655436 | 332742636
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-05 | 36 | 84.24 | 873905.76 | 73617821.2224
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-05 | 68 | 76.77 | 4157095.5 | 319140221.535
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-06 | 61 | 131.71 | 4359205.87 | 574151005.1377
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-06 | 61 | 4.6 | 152246.2 | 700332.52
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-06 | 68 | 15.45 | 836617.5 | 12925740.375
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-02-06 | 73 | 805 | 6629980 | 5337133900
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-06 | 36 | 55.35 | 574200.9 | 31782019.815
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-06 | 68 | 51.4 | 2783310 | 143062134
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-06 | 73 | 239 | 1968404 | 470448556
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-07 | 76 | 843 | 9775428 | 8240685804
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-07 | 68 | 19.88 | 1076502 | 21400859.76
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-07 | 36 | 100.28 | 1040304.72 | 104321757.3216
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-07 | 36 | 29.97 | 310908.78 | 9317936.1366
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-07 | 68 | 11.29 | 611353.5 | 6902181.015
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-07 | 73 | 272 | 2240192 | 609332224
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-09 | 68 | 23.86 | 1292019 | 30827573.34
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-09 | 68 | 41.53 | 2248849.5 | 93394719.735
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-09 | 73 | 258 | 2124888 | 548221104
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-10 | 33 | 510 | 474300 | 241893000
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-10 | 36 | 223.22 | 2315684.28 | 516907044.9816
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-10 | 32 | 72 | 54072 | 3893184
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-10 | 36 | 13.28 | 137766.72 | 1829542.0416
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-10 | 61 | 26.93 | 891302.21 | 24002768.5153
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-10 | 77 | 71 | 2464765 | 174998315
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2019-02-10 | 84 | 19 | 839249 | 15945731
EX_02_356_946_10 | 2019-02-10 | 33 | 183 | 170190 | 31144770
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-02-10 | 33 | 77 | 71610 | 5513970
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-10 | 68 | 36.38 | 1969977 | 71667763.26
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-10 | 36 | 109.19 | 1132737.06 | 123683559.5814
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-10 | 68 | 28.83 | 1561144.5 | 45007795.935
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-10 | 73 | 247 | 2034292 | 502470124
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-10 | 68 | 29.9 | 1619085 | 48410641.5
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-11 | 58 | 550 | 1731950 | 952572500
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-11 | 61 | 155.29 | 5139633.13 | 798133628.7577
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-11 | 36 | 217.4 | 2255307.6 | 490303872.24
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-11 | 58 | 72 | 226728 | 16324416
EX_02_356_946_10 | 2019-02-11 | 58 | 183 | 576267 | 105456861
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-02-11 | 58 | 77 | 242473 | 18670421
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-11 | 36 | 73.15 | 758858.1 | 55510470.015
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-11 | 68 | 39.42 | 2134593 | 84145656.06
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-11 | 73 | 253 | 2083708 | 527178124
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-11 | 100 | 18 | 57438 | 1033884
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 5 | -17 | -2628540 | 44685180
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 6 | 4 | 838008 | 3352032
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 8 | -4 | -697332 | 2789328
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 19 | 17 | 2190569 | 37239673
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 30 | -2 | -26392 | 52784
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 33 | -876 | -814680 | 713659680
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 34 | 679 | 797146 | 541262134
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 35 | 354 | 443562 | 157020948
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 36 | -416 | -4315584 | 1795282944
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 58 | 1238 | 3898462 | 4826295956
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 59 | -1527 | -5741520 | 8767301040
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 60 | 354 | 1604328 | 567932112
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 61 | -82 | -2713954 | 222544228
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 68 | -30 | -1624500 | 48735000
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 71 | 97 | 617308 | 59878876
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 |  |  |  | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 75 | 489 | 2754048 | 1346729472
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 77 | 31 | 1076165 | 33361115
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 84 | 13 | 574223 | 7464899
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 87 | -15 | -2214780 | 33221700
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 99 | 39 | 189228 | 7379892
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-12 | 100 | -48 | -153168 | 7352064
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 5 | -3 | -463860 | 1391580
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 6 | -2 | -419004 | 838008
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 9 | 2 | 615420 | 1230840
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 18 | 1 | 139480 | 139480
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 19 | 2 | 257714 | 515428
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 33 | 749 | 696570 | 521730930
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 34 | 89 | 104486 | 9299254
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 36 | 3 | 31122 | 93366
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 42 | 302 | 4735964 | 1430261128
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 43 | -299 | -4395898 | 1314373502
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 58 | 153 | 481797 | 73714941
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 60 | 89 | 403348 | 35897972
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 61 | -15 | -496455 | 7446825
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 62 | 27 | 843642 | 22778334
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 71 | 128 | 814592 | 104267776
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 73 | -187 | -1540132 | 288004684
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 76 | -124 | -1437904 | 178300096
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2019-02-12 | 105 | 3 | 90588 | 271764
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-12 | 36 | 132.582 | 1375405.668 | 182354034.2748
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-12 | 33 | 538.3 | 500619 | 269483207.7
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-12 | 5 | 3 | 463860 | 1391580
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-12 | 99 | 105 | 509460 | 53493300
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-12 | 100 | 28 | 89348 | 2501744
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-12 | 36 | 79.512 | 824857.488 | 65586068.5859
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-12 | 68 | 45.06 | 2439999 | 109946354.94
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-02-13 | 73 | 192 | 1581312 | 303611904
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-14 | 68 | 20.44 | 1106826 | 22623523.44
EX_17_035_1881_12 | 2019-02-14 | 36 | 21.78 | 225945.72 | 4921097.7816
EX_17_035_1881_12 | 2019-02-14 | 61 | 15.78 | 522270.66 | 8241431.0148
EX_17_035_1881_12 | 2019-02-14 | 71 | 6.312 | 40169.568 | 253550.3132
EX_17_035_1881_12 | 2019-02-14 | 33 | 63 | 58590 | 3691170
EX_17_035_1881_12 | 2019-02-14 | 58 | 63 | 198387 | 12498381
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-14 | 61 | 104.468 | 3457577.396 | 361206195.4053
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-14 | 71 | 49.787 | 316844.468 | 15774735.5283
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-14 | 58 | 407 | 1281643 | 521628701
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-14 | 36 | 15 | 155610 | 2334150
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-14 | 61 | 15 | 496455 | 7446825
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-14 | 36 | 37.56 | 389647.44 | 14635157.8464
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-14 | 68 | 47.65 | 2580247.5 | 122948793.375
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-15 | 58 | 123.7 | 389531.3 | 48185021.81
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-15 | 36 | 86.67 | 899114.58 | 77926260.6486
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-15 | 68 | 64.73 | 3505129.5 | 226887032.535
EX_02_356_946_10 | 2019-02-17 | 42 | 18 | 282276 | 5080968
EX_02_356_946_10 | 2019-02-17 | 58 | 135 | 425115 | 57390525
EX_02_356_946_10 | 2019-02-17 | 61 | 108.41 | 3588045.77 | 388980041.9257
EX_14_088_1249_11_V2 | 2019-02-17 | 58 | 90 | 283410 | 25506900
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-17 | 36 | 51.18 | 530941.32 | 27173576.7576
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-17 | 68 | 39.22 | 2123763 | 83293984.86
EX_02_356_946_10 | 2019-02-18 | 73 | 5 | 41180 | 205900
EX_02_356_946_10 | 2019-02-18 | 77 | 122 | 4235230 | 516698060
EX_02_356_946_10 | 2019-02-18 | 84 | 41 | 1811011 | 74251451
EX_02_356_946_10 | 2019-02-18 | 36 | 161.88 | 1679343.12 | 271852064.2656
EX_02_356_946_10 | 2019-02-18 | 33 | 135 | 125550 | 16949250
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2019-02-18 | 73 | 350 | 2882600 | 1008910000
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-18 | 87 | 9.12 | 1346586.24 | 12280866.5088
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-18 | 36 | 99.33 | 1030449.42 | 102354540.8886
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-18 | 61 | 78.22 | 2588847.34 | 202499638.9348
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-18 | 33 | 374 | 347820 | 130084680
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-18 | 58 | 374 | 1177726 | 440469524
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-18 | 36 | 54.26 | 562893.24 | 30542587.2024
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-18 | 68 | 45.115 | 2442977.25 | 110214918.6338
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-18 | 73 | 350 | 2882600 | 1008910000
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-18 | 33 | 235 | 218550 | 51359250
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-18 | 58 | 235 | 740015 | 173903525
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-19 | 87 | 11.95 | 1764441.4 | 21085074.73
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-19 | 36 | 22.69 | 235386.06 | 5340909.7014
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-19 | 68 | 17.3 | 936795 | 16206553.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-19 | 73 | 252 | 2075472 | 523018944
CIERRES LA CANDELARIA | 2019-02-20 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-20 | 36 | 100.5 | 1042587 | 104779993.5
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-20 | 61 | 100.5 | 3326248.5 | 334287974.25
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-20 | 73 | 128 | 1054208 | 134938624
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-21 | 61 | 133.92 | 4432350.24 | 593580344.1408
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-21 | 87 | 12.72 | 1878133.44 | 23889857.3568
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-21 | 36 | 145 | 1504230 | 218113350
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-22 | 76 | 824 | 9555104 | 7873405696
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-22 | 77 | 30 | 1041450 | 31243500
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-22 | 84 | 12 | 530052 | 6360624
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-22 | 33 | 104.3 | 96999 | 10116995.7
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-22 | 87 | 10.21 | 1507526.92 | 15391849.8532
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-22 | 36 | 111.14 | 1152966.36 | 128140681.2504
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-22 | 61 | 154.5 | 5113486.5 | 790033664.25
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-22 | 61 | 84.36 | 2792062.92 | 235538427.9312
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-22 | 73 | 69 | 568284 | 39211596
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-26 | 58 | 44.6 | 140445.4 | 6263864.84
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-26 | 59 | 60 | 225600 | 13536000
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-26 | 87 | 9.94 | 1467660.88 | 14588549.1472
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-26 | 36 | 63.64 | 660201.36 | 42015214.5504
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-26 | 61 | 53.38 | 1766717.86 | 94307399.3668
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-26 | 33 | 191 | 177630 | 33927330
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-26 | 58 | 191 | 601459 | 114878669
CIERRES LA CANDELARIA | 2019-02-27 | 5 | 2 | 309240 | 618480
CIERRES LA CANDELARIA | 2019-02-27 | 18 | 4 | 557920 | 2231680
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-27 | 36 | 90.59 | 939780.66 | 85134729.9894
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-27 | 61 | 58.44 | 1934188.68 | 113033986.4592
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-27 | 87 | 3.12 | 460674.24 | 1437303.6288
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-27 | 33 | 67 | 62310 | 4174770
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-27 | 58 | 67 | 210983 | 14135861
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-02-27 | 73 | 281 | 2314316 | 650322796
EX_02_038_1556_10_V11 | 2019-02-28 | 5 | 5 | 773100 | 3865500
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-28 | 33 | 20 | 18600 | 372000
EX_02_182_1881_12_V5 | 2019-02-28 | 58 | 20 | 62980 | 1259600
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-28 | 36 | 10.2 | 105814.8 | 1079310.96
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-28 | 61 | 7.47 | 247234.59 | 1846842.3873
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-02-28 | 87 | 6.37 | 940543.24 | 5991260.4388
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-02-28 | 5 | 1 | 154620 | 154620
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-01 | 5 | 2 | 309240 | 618480
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-01 | 30 | 1 | 13196 | 13196
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-01 | 31 | 1 | 50129 | 50129
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-01 | 77 | 426 | 14788590 | 6299939340
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-01 | 84 | 52 | 2296892 | 119438384
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-01 | 99 | 110 | 533720 | 58709200
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-02 | 36 | 133.64 | 1386381.36 | 185276004.9504
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-02 | 68 | 71.32 | 3861978 | 275436270.96
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-04 | 36 | 27.54 | 285699.96 | 7868176.8984
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-04 | 68 | 22.15 | 1199422.5 | 26567208.375
EX_17_035_1881_12 | 2019-03-06 | 87 | 2.37 | 349935.24 | 829346.5188
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-06 | 77 | 24 | 833160 | 19995840
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-06 | 84 | 8 | 353368 | 2826944
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-06 | 48 | 5.76 | 80219.52 | 462064.4352
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-06 | 77 | 12 | 416580 | 4998960
MV_02_335_946_10_V9 | 2019-03-06 | 84 | 3 | 132513 | 397539
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-06 | 105 | 71.73 | 2165959.08 | 155364244.8084
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-07 | 61 | 67.85 | 2245631.45 | 152366093.8825
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-07 | 36 | 38.98 | 404378.52 | 15762674.7096
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2019-03-07 | 61 | 38.98 | 1290121.06 | 50288918.9188
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-07 | 68 | 38.98 | 2110767 | 82277697.66
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-08 | 68 | 15.45 | 836617.5 | 12925740.375
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-08 | 77 | 48 | 1666320 | 79983360
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-08 | 84 | 9 | 397539 | 3577851
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-08 | 36 | 54 | 560196 | 30250584
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-09 | 68 | 44.62 | 2416173 | 107809639.26
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-09 | 36 | 106.58 | 1105660.92 | 117841340.8536
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-03-09 | 68 | 52.53 | 2844499.5 | 149421558.735
CEISMA_SN_037_01 | 2019-03-31 | 5 | 15 | 154320 | 2314800
MV_01_029_1560_10 | 2019-04-04 | 5 | 17 | 154320 | 2623440
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-04-04 | 68 | 100.11 | 54150 | 5420956.5
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-04-04 | 36 | 126.45 | 10374 | 1311792.3
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-04-04 | 73 | 197 | 8236 | 1622492
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2019-04-04 | 5 | 6 | 154320 | 925920

## EXTR. COSTO TOTAL (hidden)
ID | PRESUPUESTO | EJECUTADO | 2018-05-29 | 2018-06-27
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 1859189.912 | 3301274
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 5893497.968 | 7101202
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 1185251.5088 | 3061258
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 3278093.732 | 3041208
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 4563695.42 | 967897
CIERRES LA CANDELARIA | 3407788.452 | 2518967 |  |  | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 1209871.02 | 1209871
EX_02_001_1207_16_V1 | 74074616.1625 | 69562190 |  |  | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 43210709.38 | 31515966
EX_02_038_1556_10_V11 | 95967085.6974 | 87143088
EX_02_179_1881_12_V2 | 96281009.814 | 109279494
EX_02_180_1881_12_V6 | 90295048.0921 | 110479497
EX_02_182_1881_12_V5 | 168279628.1498 | 180430347
EX_02_192_1881_12_V5 | 129017543.0458 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 47308799.7436 | 43877070
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 45234384.5929 | 49116902
EX_02_356_946_10 | 17025253.154 | 19075566
EX_03_069_1881_12_V2 | 18816410.3408 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 18751601.2896 | 0
EX_03_078_1881_12 | 429225.12 | 429226
EX_14_084_1249_11_V2 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 52797527.9792 | 57128446
EX_14_088_1249_11_V2 | 307847352.1452 | 373451540
EX_14_101_1881_12_V3 | 79342883.5122 | 62999849
EX_14_107_1881_12_V1 | 208673872.4426 | 179088232
EX_16_006_1249_11 | 327529144.0726 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 175731202.8879 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 69086657.3066 | 77096905
EX_16_046_1556_10_V5 | 5764694.4828 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 258217533.3894 | 409468636
EX_16_202_1881_12 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 310819800.8593 | 350352164
EX_17_032_1881_12_V2 | 10536124.4509 | 10107863
EX_17_033_1881_12_V3 | 80415310.6192 | 0
EX_17_035_1881_12 | 67428086.5945 | 92397670
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 10205850.184 | 6209019
MV_02_185_1556_10_V8 | 54225058.2851 | 37197813
MV_02_191_1556_10_V2 | 1800370.636 | 1649270
MV_02_335_946_10_V8 | 2661716.244 | 4381624
MV_02_335_946_10_V9 | 10010387.6102 | 11801615
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 546469811.732 | 518054476
MV_03_010_V18 | 46108935.8531 | 42711664
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 89316221.8146 | 102478421
MV_16_116_1747_10_V13 | 50981277.8646 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 103251771.4084 | 17535396
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 424531509.5705 | 425779801
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 0 | 2100455
PASACALLES PUENTE ARANDA | 2625568.56 | 2625568
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 31892384.136 | 31892384
VERTICALES AV AMÉRICAS | 16152322.56 | 18542833
WALK 21 | 7339842.548 | 28408933

## EXTR. VERTICAL (hidden)
ID | ITEM | CANT. PROYECTADA | VALOR PROYECTADO | CANT. EJECUTADA | VALOR EJECUTADO
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 2 | 7 | 420532 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 5 |  | 0 | 12 | 1855440
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 6 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 8 | 3 | 522999 | 3 | 522999
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 19 | 2 | 257714 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 23 | 1 | 72249 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 30 | 5 | 65980 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 2 | 8 | 480608 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 5 |  | 0 | 14 | 2164680
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 6 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 8 | 16 | 2789328 | 16 | 2789328
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 15 |  | 0 | 1 | 162131
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 19 | 4 | 515428 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 28 | 1 | 29393 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 30 | 4 | 52784 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 2 | 5 | 300380 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 5 |  | 0 | 10 | 1546200
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 6 |  | 0 | 2 | 419004
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 8 | 2 | 348666 | 1 | 174333
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 19 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 30 | 5 | 65980 | 5 | 65980
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 2 | 14 | 841064 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 5 |  | 0 | 14 | 2164680
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 6 | 3 | 628506 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 8 | 4 | 697332 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 18 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 19 | 1 | 128857 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 30 | 5 | 65980 | 2 | 26392
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 31 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 1 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 2 | 12 | 720912 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 3 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 4 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 5 | 1 | 154620 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 6 | 3 | 628506 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 7 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 8 | 7 | 1220331 | 4 | 697332
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 9 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 10 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 11 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 12 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 13 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 14 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 15 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 16 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 17 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 18 | 3 | 418440 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 19 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 20 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 21 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 22 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 23 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 24 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 25 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 26 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 27 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 28 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 29 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 30 | 11 | 145156 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 31 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 1 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 2 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 3 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 4 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 5 |  | 0 | 4 | 618480
CIERRES LA CANDELARIA | 6 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 7 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 8 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 9 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 10 | 8 | 1692672 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 11 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 12 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 13 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 14 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 15 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 16 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 17 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 18 |  | 0 | 4 | 557920
CIERRES LA CANDELARIA | 19 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 20 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 21 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 22 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 23 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 24 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 25 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 26 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 27 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 28 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 29 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 30 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 31 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 1 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 2 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 3 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 4 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 5 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 6 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 7 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 8 | 5 | 871665 | 5 | 871665
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 9 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 10 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 11 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 12 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 13 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 14 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 15 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 16 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 17 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 18 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 19 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 20 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 21 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 22 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 23 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 24 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 25 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 26 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 27 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 28 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 29 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 30 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 1 | 0.4158 | 72614.0646 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 2 | 1 | 60076 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 5 | 18 | 2783160 | 14 | 2164680
EX_02_001_1207_16_V1 | 6 | 11 | 2304522 | 12 | 2514024
EX_02_001_1207_16_V1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 8 | 4 | 697332 | 4 | 697332
EX_02_001_1207_16_V1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 18 | 5 | 697400 | 6 | 836880
EX_02_001_1207_16_V1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 30 | 1 | 13196 | 1 | 13196
EX_02_001_1207_16_V1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 5 | 3 | 463860 | 5 | 773100
EX_02_033_1556_10_V15 | 6 | 2 | 419004 | 3 | 628506
EX_02_033_1556_10_V15 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 30 | 3 | 39588 | 5 | 65980
EX_02_033_1556_10_V15 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 5 | 8 | 1236960 | 8 | 1236960
EX_02_038_1556_10_V11 | 6 | 8 | 1676016 | 4 | 838008
EX_02_038_1556_10_V11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1045998
EX_02_038_1556_10_V11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 30 | 7 | 92372 | 8 | 105568
EX_02_038_1556_10_V11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 5 | 28 | 4329360 | 34 | 5257080
EX_02_179_1881_12_V2 | 6 | 7 | 1466514 | 24 | 5028048
EX_02_179_1881_12_V2 | 7 | 9 | 2329200 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 9 | 7 | 2153970 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 13 | 9 | 1241271 | 10 | 1379190
EX_02_179_1881_12_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 18 | 6 | 836880 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 30 | 17 | 224332 | 14 | 184744
EX_02_179_1881_12_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 5 | 11 | 1700820 | 25 | 3865500
EX_02_180_1881_12_V6 | 6 | 4 | 838008 | 6 | 1257012
EX_02_180_1881_12_V6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 8 | 1 | 174333 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 19 | 4 | 515428 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 30 | 11 | 145156 | 24 | 316704
EX_02_180_1881_12_V6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 50129
EX_02_182_1881_12_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 5 | 72 | 11132640 | 58 | 8967960
EX_02_182_1881_12_V5 | 6 |  | 0 | 26 | 5447052
EX_02_182_1881_12_V5 | 7 | 23 | 5952400 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 8 |  | 0 | 1 | 174333
EX_02_182_1881_12_V5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 19 |  | 0 | 17 | 2190569
EX_02_182_1881_12_V5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 30 | 14 | 184744 | 70 | 923720
EX_02_182_1881_12_V5 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 5 | 92 | 14225040 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 6 | 15 | 3142530 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 8 | 10 | 1743330 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 15 | 3 | 486393 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 16 | 2 | 263742 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 19 | 31 | 3994567 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 30 | 20 | 263920 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 31 | 3 | 150387 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 5 |  | 0 | 3 | 463860
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 6 | 9 | 1885518 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 8 |  | 0 | 6 | 1045998
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 30 | 3 | 39588 | 4 | 52784
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 5 |  | 0 | 7 | 1082340
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 6 | 5 | 1047510 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 7 | 2 | 517600 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 9 | 2 | 615420 | 2 | 615420
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 18 | 1 | 139480 | 1 | 139480
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 19 | 2 | 257714 | 2 | 257714
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 30 |  | 0 | 3 | 39588
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 5 |  | 0 | 3 | 463860
EX_02_356_946_10 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 30 |  | 0 | 4 | 52784
EX_02_356_946_10 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 5 | 5 | 773100 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 6 | 5 | 1047510 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 5 | 2 | 309240 | 2 | 309240
EX_03_078_1881_12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 5 | 14 | 2164680 | 5 | 773100
EX_14_086_1249_11_V4 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 7 | 7 | 1811600 | 7 | 1811600
EX_14_086_1249_11_V4 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 15 |  | 0 | 1 | 162131
EX_14_086_1249_11_V4 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 18 |  | 0 | 1 | 139480
EX_14_086_1249_11_V4 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 27 | 11 | 1012000 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 30 | 5 | 65980 | 4 | 52784
EX_14_086_1249_11_V4 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 5 | 72 | 11132640 | 133 | 20564460
EX_14_088_1249_11_V2 | 6 | 21.6 | 4525243.2 | 45 | 9427590
EX_14_088_1249_11_V2 | 7 | 10.4 | 2691520 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 8 | 24 | 4183992 | 36 | 6275988
EX_14_088_1249_11_V2 | 9 | 3.2 | 984672 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 18 | 0.8 | 111584 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 19 | 22.4 | 2886396.8 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 27 | 57.44 | 5284480 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 30 | 66.4 | 876214.4 | 92 | 1214032
EX_14_088_1249_11_V2 | 31 | 1.6 | 80206.4 | 2 | 100258
EX_14_101_1881_12_V3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 5 | 9 | 1391580 | 5 | 773100
EX_14_101_1881_12_V3 | 6 |  | 0 | 6 | 1257012
EX_14_101_1881_12_V3 | 7 | 27 | 6987600 | 21 | 5434800
EX_14_101_1881_12_V3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 27 | 25 | 2300000 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 30 | 21 | 277116 | 28 | 369488
EX_14_101_1881_12_V3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 5 | 64 | 9895680 | 42 | 6494040
EX_14_107_1881_12_V1 | 6 |  | 0 | 30 | 6285060
EX_14_107_1881_12_V1 | 7 | 16 | 4140800 | 13 | 3364400
EX_14_107_1881_12_V1 | 8 |  | 0 | 2 | 348666
EX_14_107_1881_12_V1 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 18 |  | 0 | 1 | 139480
EX_14_107_1881_12_V1 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 27 | 59 | 5428000 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 30 | 15 | 197940 | 39 | 514644
EX_14_107_1881_12_V1 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 5 | 28 | 4329360 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 6 | 14 | 2933028 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 7 | 5 | 1294000 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 15 | 2 | 324262 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 19 | 2 | 257714 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 30 | 23 | 303508 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 5 | 31 | 4793220 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 6 | 30 | 6285060 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 8 | 3 | 522999 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 30 | 4 | 52784 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 2 | 1 | 60076 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 5 | 2 | 309240 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 7 | 1 | 258800 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 8 | 2 | 348666 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 30 | 4 | 52784 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 5 | 13.6 | 2102832 | 42 | 6494040
EX_16_171_1249_11_V5 | 6 | 21.6 | 4525243.2 | 80 | 16760160
EX_16_171_1249_11_V5 | 7 | 30.4 | 7867520 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 8 | 5.6 | 976264.8 | 4 | 697332
EX_16_171_1249_11_V5 | 9 | 2.4 | 738504 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 18 | 3.2 | 446336 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 19 | 12.8 | 1649369.6 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 30 | 0 | 0 | 49 | 646604
EX_16_171_1249_11_V5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 5 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 6 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 7 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 19 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 30 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 1 | 1.8 | 314346.6 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 2 | 6 | 360456 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 5 | 69 | 10668780 | 63 | 9741060
EX_16_208_1881_12_V1 | 6 | 69 | 14455638 | 60 | 12570120
EX_16_208_1881_12_V1 | 7 | 22 | 5693600 | 27 | 6987600
EX_16_208_1881_12_V1 | 8 | 21 | 3660993 | 15 | 2614995
EX_16_208_1881_12_V1 | 9 | 4 | 1230840 | 34 | 10462140
EX_16_208_1881_12_V1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 557920
EX_16_208_1881_12_V1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1546284
EX_16_208_1881_12_V1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 27 | 0 | 0 | 102 | 9384000
EX_16_208_1881_12_V1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 30 | 49 | 646604 | 84 | 1108464
EX_16_208_1881_12_V1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 5 | 3 | 463860 | 6 | 927720
EX_17_032_1881_12_V2 | 6 |  | 0 | 3 | 628506
EX_17_032_1881_12_V2 | 7 | 4 | 1035200 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 8 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 19 | 1 | 128857 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 27 | 16.68 | 1534560 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 30 | 3 | 39588 | 3 | 39588
EX_17_032_1881_12_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 5 | 23 | 3556260 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 6 | 5 | 1047510 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 7 | 13 | 3364400 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 8 | 3 | 522999 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 9 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 18 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 19 | 3 | 386571 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 30 | 12 | 158352 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 1 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 2 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 3 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 4 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 5 | 9 | 1391580 | 28 | 4329360
EX_17_035_1881_12 | 6 | 2 | 419004 | 16 | 3352032
EX_17_035_1881_12 | 7 | 8 | 2070400 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 8 |  | 0 | 2 | 348666
EX_17_035_1881_12 | 9 | 1 | 307710 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 10 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 11 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 12 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 13 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 14 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 15 | 1 | 162131 | 1 | 162131
EX_17_035_1881_12 | 16 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 17 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 19 | 6 | 773142 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 20 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 21 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 22 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 23 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 24 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 25 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 26 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 27 | 112 | 10304000 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 28 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 29 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 30 | 5 | 65980 | 8 | 105568
EX_17_035_1881_12 | 31 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 1 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 2 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 3 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 4 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 5 | 23 | 3556260 | 17 | 2628540
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 6 | 4 | 838008 | 3 | 628506
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 7 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 8 | 11 | 1917663 | 4 | 697332
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 9 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 10 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 11 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 12 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 13 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 14 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 15 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 16 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 17 | 5 | 882635 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 18 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 19 |  | 0 | 2 | 257714
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 20 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 21 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 22 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 23 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 24 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 25 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 26 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 27 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 28 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 29 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 30 | 12 | 158352 | 16 | 211136
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 31 |  | 0 | 1 | 50129
MV_02_185_1556_10_V8 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 5 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 30 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 30 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 5 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 8 | 11 | 1917663 | 11 | 1917663
MV_02_335_946_10_V8 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 30 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 5 |  | 0 | 2 | 309240
MV_02_335_946_10_V9 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 30 |  | 0 | 1 | 13196
MV_02_335_946_10_V9 | 31 |  | 0 | 1 | 50129
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 5 |  | 0 | 27 | 4174740
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 6 | 28 | 5866056 | 10 | 2095020
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 10 | 100 | 21158400 | 70 | 14810880
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 11 | 4 | 1327460 | 23 | 7632895
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 14 | 113 | 19991960 | 116 | 20522720
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 15 | 4 | 648524 | 4 | 648524
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 16 | 6 | 791226 | 6 | 791226
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 18 | 0 | 0 | 6 | 836880
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 30 | 98 | 1293208 | 104 | 1372384
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 31 | 2 | 100258 | 3 | 150387
MV_03_010_V18 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 5 | 7 | 1082340 | 6 | 927720
MV_03_010_V18 | 6 | 3 | 628506 | 2 | 419004
MV_03_010_V18 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 18 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 27 | 4.32 | 397440 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 30 | 5 | 65980 | 6 | 79176
MV_03_010_V18 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 5 | 6 | 927720 | 12 | 1855440
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 6 | 2 | 419004 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 7 | 1 | 258800 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 8 |  | 0 | 3 | 522999
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 19 | 2 | 257714 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 21 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 30 | 6 | 79176 | 6 | 79176
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 5 | 5 | 773100 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 6 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 8 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 15 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 18 | 2 | 278960 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 20 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 21 | 7 | 1710513 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 27 | 5 | 460000 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 30 | 2 | 26392 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 31 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 1 | 4.04 | 705533.48 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 2 | 6 | 360456 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 5 | 17 | 2628540 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 6 | 4 | 838008 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 8 | 4 | 697332 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 18 | 1 | 139480 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 19 | 11 | 1417427 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 20 | 7 | 1469461 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 27 | 1.76 | 161920 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 30 | 21 | 277116 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 1 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 2 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 3 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 4 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 5 | 54 | 8349480 | 75 | 11596500
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 6 | 5 | 1047510 | 7 | 1466514
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 7 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 8 | 8 | 1394664 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 9 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 10 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 11 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 12 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 13 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 14 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 15 | 1 | 162131 | 1 | 162131
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 16 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 17 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 18 | 10 | 1394800 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 19 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 20 | 136 | 28549528 | 118 | 24770914
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 21 | 12 | 2932308 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 22 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 23 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 24 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 25 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 26 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 27 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 28 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 29 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 30 | 39 | 514644 | 83 | 1095268
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 31 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 1 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 2 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 3 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 4 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 5 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 6 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 7 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 8 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 9 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 10 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 11 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 12 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 13 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 14 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 15 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 16 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 17 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 18 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 19 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 20 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 21 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 22 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 23 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 24 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 25 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 26 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 27 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 28 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 29 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 30 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 31 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 1 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 2 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 3 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 4 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 5 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 6 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 7 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 8 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 9 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 10 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 11 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 12 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 13 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 14 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 15 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 16 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 17 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 18 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 19 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 20 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 21 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 22 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 23 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 24 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 25 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 26 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 27 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 28 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 29 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 30 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 31 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 1 | 87 | 15193419 | 87 | 15193419
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 2 | 87 | 5226612 | 87 | 5226612
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 3 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 4 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 5 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 6 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 7 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 8 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 9 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 10 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 11 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 12 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 13 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 14 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 15 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 16 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 17 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 18 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 19 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 20 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 21 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 22 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 23 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 24 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 25 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 26 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 27 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 28 | 87 | 2557191 | 87 | 2557191
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 29 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 30 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 31 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 1 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 2 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 3 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 4 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 5 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 6 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 7 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 8 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 9 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 10 | 55 | 11637120 | 59 | 12483456
VERTICALES AV AMÉRICAS | 11 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 12 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 13 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 14 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 15 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 16 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 17 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 18 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 19 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 20 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 21 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 22 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 23 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 24 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 25 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 26 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 27 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 28 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 29 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 30 |  | 0 | 4 | 52784
VERTICALES AV AMÉRICAS | 31 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 5 | 30 | 4638600 | 8 | 1236960
WALK 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 7 | 2 | 517600 | 0 | 0
WALK 21 | 8 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 9 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 10 |  | 0 | 16 | 3385344
WALK 21 | 11 |  | 0 | 2 | 663730
WALK 21 | 12 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 13 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 14 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 15 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 16 | 1 | 131871 | 1 | 131871
WALK 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 19 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 21 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 22 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 23 |  | 0 | 1 | 72249
WALK 21 | 24 |  | 0 | 3 | 376641
WALK 21 | 25 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 26 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 27 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 28 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 29 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 30 |  | 0 | 13 | 171548
WALK 21 | 31 |  | 0 | 0 | 0

## EXTR. HORIZONTAL (hidden)
ID | ITEM | CANT. INSPECCION | VALOR INSPECCION | CANT. EJECUCION | VALOR EJECUCION
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 36 | 11.6 | 120338.4 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 61 | 7.8 | 258156.6 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 94 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 32 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 33 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 34 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 35 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 36 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 37 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 38 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 39 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 40 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 41 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 42 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 43 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 44 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 45 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 46 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 47 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 48 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 49 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 50 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 51 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 52 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 53 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 54 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 55 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 56 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 57 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 58 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 59 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 60 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 61 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 62 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 63 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 64 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 65 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 66 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 67 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 68 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 69 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 70 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 71 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 72 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 73 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 74 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 75 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 76 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 77 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 78 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 79 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 80 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 81 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 82 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 83 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 84 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 85 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 86 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 87 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 88 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 89 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 90 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 91 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 92 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 93 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 94 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 32 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 33 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 34 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 35 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 36 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 37 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 38 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 39 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 40 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 41 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 42 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 43 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 44 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 45 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 46 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 47 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 48 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 49 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 50 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 51 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 52 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 53 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 54 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 55 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 56 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 57 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 58 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 59 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 60 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 61 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 62 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 63 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 64 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 65 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 66 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 67 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 68 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 69 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 70 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 71 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 72 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 73 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 74 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 75 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 76 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 77 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 78 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 79 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 80 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 81 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 82 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 83 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 84 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 85 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 86 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 87 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 88 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 89 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 90 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 91 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 92 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 93 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 94 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 32 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 33 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 34 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 35 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 36 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 37 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 38 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 39 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 40 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 41 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 42 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 43 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 44 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 45 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 46 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 47 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 48 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 49 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 50 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 51 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 52 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 53 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 54 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 55 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 56 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 57 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 58 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 59 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 60 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 61 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 62 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 63 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 64 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 65 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 66 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 67 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 68 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 69 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 70 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 71 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 72 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 73 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 74 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 75 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 76 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 77 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 78 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 79 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 80 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 81 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 82 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 83 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 84 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 85 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 86 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 87 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 88 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 89 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 90 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 91 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 92 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 93 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 33 | 914.85 | 850810.5 | 1096 | 1019280
EX_02_001_1207_16_V1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 36 | 425.1645 | 4410656.523 | 479 | 4969146
EX_02_001_1207_16_V1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 39 | 61 | 68259 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 42 | 134.23 | 2104994.86 | 68 | 1066376
EX_02_001_1207_16_V1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 58 | 853.85 | 2688773.65 | 902 | 2840398
EX_02_001_1207_16_V1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 61 | 210.842 | 6978237.674 | 241 | 7976377
EX_02_001_1207_16_V1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 71 | 0 | 0 | 153 | 973692
EX_02_001_1207_16_V1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 73 | 117 | 963612 | 82 | 675352
EX_02_001_1207_16_V1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 75 | 1630 | 9180160 | 2785 | 15685120
EX_02_001_1207_16_V1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 77 | 0 | 0 | 183 | 6352845
EX_02_001_1207_16_V1 | 78 | 201 | 9653226 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 84 | 6 | 265026 | 6 | 265026
EX_02_001_1207_16_V1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 87 | 64.854 | 9575822.808 | 14 | 2067128
EX_02_001_1207_16_V1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 36 | 120 | 1244880 | 163 | 1690962
EX_02_033_1556_10_V15 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 39 | 850 | 951150 | 822 | 919818
EX_02_033_1556_10_V15 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 58 | 807 | 2541243 | 807 | 2541243
EX_02_033_1556_10_V15 | 59 | 15 | 56400 | 15 | 56400
EX_02_033_1556_10_V15 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 61 | 160 | 5295520 | 147 | 4865259
EX_02_033_1556_10_V15 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 71 | 35 | 222740 | 15 | 95460
EX_02_033_1556_10_V15 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 75 | 340 | 1914880 | 332 | 1869824
EX_02_033_1556_10_V15 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 77 | 518 | 17982370 | 265 | 9199475
EX_02_033_1556_10_V15 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 33 | 2928.81 | 2723793.3 | 510 | 474300
EX_02_038_1556_10_V11 | 34 | 118.44 | 139048.56 | 1446 | 1697604
EX_02_038_1556_10_V11 | 35 | 275.32 | 344975.96 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 36 | 528.16 | 5479131.84 | 751 | 7790874
EX_02_038_1556_10_V11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 46 | 0 | 0 | 1446 | 1681698
EX_02_038_1556_10_V11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 58 | 2924.81 | 9210226.69 | 550 | 1731950
EX_02_038_1556_10_V11 | 59 | 118.44 | 445334.4 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 60 | 275.32 | 1247750.24 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 61 | 396.45 | 13121305.65 | 453 | 14992941
EX_02_038_1556_10_V11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 68 | 0 | 0 | 4 | 216600
EX_02_038_1556_10_V11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 71 | 248.2 | 1579544.8 | 63 | 400932
EX_02_038_1556_10_V11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 73 | 44 | 362384 | 34 | 280024
EX_02_038_1556_10_V11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 76 | 0 | 0 | 1091 | 12651236
EX_02_038_1556_10_V11 | 77 | 252 | 8748180 | 30 | 1041450
EX_02_038_1556_10_V11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 84 | 14 | 618394 | 12 | 530052
EX_02_038_1556_10_V11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 87 | 63.387 | 9359217.324 | 62 | 9154424
EX_02_038_1556_10_V11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 33 | 1332.9 | 1239597 | 605 | 562650
EX_02_179_1881_12_V2 | 34 | 27 | 31698 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 35 | 60.9 | 76307.7 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 36 | 388.222 | 4027415.028 | 717 | 7438158
EX_02_179_1881_12_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 58 | 1588.7 | 5002816.3 | 572 | 1801228
EX_02_179_1881_12_V2 | 59 | 27 | 101520 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 60 | 60.9 | 275998.8 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 61 | 279.94 | 9265174.18 | 390 | 12907830
EX_02_179_1881_12_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 71 | 279.94 | 1781538.16 | 50 | 318200
EX_02_179_1881_12_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 76 | 1988 | 23052848 | 3680 | 42673280
EX_02_179_1881_12_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 87 | 80.8 | 11930281.6 | 8 | 1181216
EX_02_179_1881_12_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 32 | 0 | 0 | 847 | 636097
EX_02_180_1881_12_V6 | 33 | 2047.53 | 1904202.9 | 329 | 305970
EX_02_180_1881_12_V6 | 34 | 60 | 70440 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 36 | 903.2319 | 9370127.7306 | 493 | 5114382
EX_02_180_1881_12_V6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 38 | 0 | 0 | 44 | 543092
EX_02_180_1881_12_V6 | 39 | 326.61 | 365476.59 | 232 | 259608
EX_02_180_1881_12_V6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 42 | 305.419 | 4789580.758 | 44 | 690008
EX_02_180_1881_12_V6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 45 | 0 | 0 | 119 | 117691
EX_02_180_1881_12_V6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 58 | 1720.92 | 5419177.08 | 1256 | 3955144
EX_02_180_1881_12_V6 | 59 | 60 | 225600 | 57 | 214320
EX_02_180_1881_12_V6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 61 | 105.124 | 3479289.028 | 409 | 13536673
EX_02_180_1881_12_V6 | 62 | 127.024 | 3968991.904 | 67 | 2093482
EX_02_180_1881_12_V6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 71 | 255.199 | 1624086.436 | 182 | 1158248
EX_02_180_1881_12_V6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 73 | 210 | 1729560 | 129 | 1062444
EX_02_180_1881_12_V6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 75 | 734 | 4133888 | 684 | 3852288
EX_02_180_1881_12_V6 | 76 | 0 | 0 | 699 | 8105604
EX_02_180_1881_12_V6 | 77 | 287 | 9963205 | 352 | 12219680
EX_02_180_1881_12_V6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 84 | 132 | 5830572 | 157 | 6934847
EX_02_180_1881_12_V6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 87 | 31.877 | 4706702.804 | 30 | 4429560
EX_02_180_1881_12_V6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 90 | 24 | 3820464 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 32 |  | 0 | 72 | 54072
EX_02_182_1881_12_V5 | 33 | 1051.3 | 977709 | 1826 | 1698180
EX_02_182_1881_12_V5 | 34 | 1424.2 | 1672010.8 | 679 | 797146
EX_02_182_1881_12_V5 | 35 | 13 | 16289 | 354 | 443562
EX_02_182_1881_12_V5 | 36 | 1525.72 | 15827819.28 | 1660 | 17220840
EX_02_182_1881_12_V5 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 58 | 899 | 2830951 | 1836 | 5781564
EX_02_182_1881_12_V5 | 59 | 1717 | 6455920 | 739 | 2778640
EX_02_182_1881_12_V5 | 60 | 13 | 58916 | 354 | 1604328
EX_02_182_1881_12_V5 | 61 | 1192.94 | 39482735.18 | 1169 | 38690393
EX_02_182_1881_12_V5 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 71 |  | 0 | 452 | 2876528
EX_02_182_1881_12_V5 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 73 | 180 | 1482480 | 96 | 790656
EX_02_182_1881_12_V5 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 75 | 2540 | 14305280 | 2721 | 15324672
EX_02_182_1881_12_V5 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 77 | 300 | 10414500 | 306 | 10622790
EX_02_182_1881_12_V5 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 84 | 100 | 4417100 | 76 | 3356996
EX_02_182_1881_12_V5 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 87 | 31.21 | 4608218.92 | 44 | 6496688
EX_02_182_1881_12_V5 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 33 | 3082.89 | 2867087.7 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 36 | 1079.96 | 11203505.04 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 58 | 3082.89 | 9708020.61 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 61 | 617.12 | 20424820.64 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 73 | 652 | 5369872 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 75 | 1358 | 7648256 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 77 | 101 | 3506215 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 84 | 7 | 309197 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 87 | 39.48 | 5829300.96 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 33 | 901.7 | 838581 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 34 | 15 | 17610 | 904 | 1061296
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 35 | 68 | 85204 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 36 | 188.635 | 1956899.49 | 205 | 2126670
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 58 | 901.7 | 2839453.3 | 746 | 2349154
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 59 | 15 | 56400 | 66 | 248160
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 60 | 68 | 308176 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 61 | 153.306 | 5073968.682 | 163 | 5394811
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 71 | 153.306 | 975639.384 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 76 | 700 | 8117200 | 843 | 9775428
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 77 | 100 | 3471500 | 71 | 2464765
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 84 | 25 | 1104275 | 19 | 839249
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 87 | 29.037 | 4287371.124 | 28 | 4134256
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 33 | 1200 | 1116000 | 990 | 920700
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 34 |  | 0 | 89 | 104486
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 36 | 479.01 | 4969249.74 | 442 | 4585308
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 42 | 363 | 5692566 | 302 | 4735964
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 58 | 1200 | 3778800 | 989 | 3114361
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 60 |  | 0 | 89 | 403348
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 61 | 82.48 | 2729840.56 | 42 | 1390074
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 62 |  | 0 | 27 | 843642
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 71 | 445.48 | 2835034.72 | 151 | 960964
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 73 | 230 | 1894280 | 796 | 6555856
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 76 |  | 0 | 113 | 1310348
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 80 |  | 0 | 96 | 6008544
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 87 | 5.14 | 758931.28 | 11 | 1624172
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 33 | 350 | 325500 | 318 | 295740
EX_02_356_946_10 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 36 | 169.0467 | 1753689.999 | 171 | 1773954
EX_02_356_946_10 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 42 | 0 | 0 | 18 | 282276
EX_02_356_946_10 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 58 | 350 | 1102150 | 318 | 1001382
EX_02_356_946_10 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 61 | 166.3107 | 5504385.2379 | 114 | 3773058
EX_02_356_946_10 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 71 | 166.3107 | 1058401.2948 | 2 | 12728
EX_02_356_946_10 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 73 | 230 | 1894280 | 5 | 41180
EX_02_356_946_10 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 77 |  | 0 | 122 | 4235230
EX_02_356_946_10 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 84 |  | 0 | 41 | 1811011
EX_02_356_946_10 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 33 | 1420 | 1320600 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 36 | 144.7 | 1501117.8 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 58 | 1420 | 4471580 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 61 | 78.6 | 2601424.2 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 87 | 24.8 | 3661769.6 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 33 | 210 | 195300 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 36 | 150.6 | 1562324.4 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 58 | 210 | 661290 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 61 | 111.6 | 3693625.2 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 75 | 340 | 1914880 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 87 | 24.8 | 3661769.6 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 36 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 36 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 33 | 2324.1287 | 2161439.7375 | 1847 | 1717710
EX_14_086_1249_11_V4 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 36 | 153.3528 | 1590881.6152 | 154 | 1597596
EX_14_086_1249_11_V4 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 58 | 2324.1287 | 7318681.4337 | 2181 | 6867969
EX_14_086_1249_11_V4 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 61 | 113.88 | 3769086.36 | 132 | 4368804
EX_14_086_1249_11_V4 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 71 | 72.928 | 464113.792 | 51 | 324564
EX_14_086_1249_11_V4 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 73 | 251 | 2067236 | 141 | 1161276
EX_14_086_1249_11_V4 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 75 | 912 | 5136384 | 1552 | 8740864
EX_14_086_1249_11_V4 | 76 | 0 | 0 | 574 | 6656104
EX_14_086_1249_11_V4 | 77 | 190 | 6595850 | 156 | 5415540
EX_14_086_1249_11_V4 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 84 | 38 | 1678498 | 31 | 1369301
EX_14_086_1249_11_V4 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 32 | 0 | 0 | 24 | 18024
EX_14_088_1249_11_V2 | 33 | 4759.96 | 4426762.8 | 4199 | 3905070
EX_14_088_1249_11_V2 | 34 | 1244.08 | 1460549.92 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 35 | 73.584 | 92200.752 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 36 | 163.92 | 1700506.08 | 119 | 1234506
EX_14_088_1249_11_V2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 58 | 4759.96 | 14989114.04 | 4712 | 14838088
EX_14_088_1249_11_V2 | 59 | 1244.08 | 4677740.8 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 60 | 33.456 | 151622.592 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 61 | 163.068 | 5397061.596 | 40 | 1323880
EX_14_088_1249_11_V2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 68 | 1505.6072 | 81528629.88 | 1644 | 89022600
EX_14_088_1249_11_V2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 71 | 1628.5472 | 10364074.3808 | 282 | 1794648
EX_14_088_1249_11_V2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 73 | 1176 | 9685536 | 1224 | 10080864
EX_14_088_1249_11_V2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 76 | 3920 | 45456320 | 8048 | 93324608
EX_14_088_1249_11_V2 | 77 | 0 | 0 | 87 | 3020205
EX_14_088_1249_11_V2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 84 | 0 | 0 | 8 | 353368
EX_14_088_1249_11_V2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 87 | 23.0728 | 3406745.0656 | 50 | 7382600
EX_14_088_1249_11_V2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 90 | 29.6 | 4711905.6 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 33 | 1573.61 | 1463457.3 | 1295 | 1204350
EX_14_101_1881_12_V3 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 36 | 448.2208 | 4649842.7867 | 604 | 6265896
EX_14_101_1881_12_V3 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 58 | 1573.61 | 4955297.89 | 1215 | 3826035
EX_14_101_1881_12_V3 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 61 | 338.631 | 11207670.207 | 331 | 10955107
EX_14_101_1881_12_V3 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 71 | 209.401 | 1332627.964 | 132 | 840048
EX_14_101_1881_12_V3 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 73 | 210 | 1729560 | 202 | 1663672
EX_14_101_1881_12_V3 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 75 | 1128 | 6352896 | 1268 | 7141376
EX_14_101_1881_12_V3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 77 | 236 | 8192740 | 156 | 5415540
EX_14_101_1881_12_V3 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 33 | 5649.5751 | 5254104.843 | 4896 | 4553280
EX_14_107_1881_12_V1 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 36 | 811.4666 | 8418154.5084 | 1276 | 13237224
EX_14_107_1881_12_V1 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 58 | 5649.5751 | 17790511.9899 | 4789 | 15080561
EX_14_107_1881_12_V1 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 61 | 0 | 0 | 625 | 20685625
EX_14_107_1881_12_V1 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 71 | 613.1666 | 3902192.2424 | 250 | 1591000
EX_14_107_1881_12_V1 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 73 | 728 | 5995808 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 75 | 1984 | 11173888 | 3598 | 20263936
EX_14_107_1881_12_V1 | 76 | 720 | 8349120 | 1112 | 12894752
EX_14_107_1881_12_V1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 87 | 205.8912 | 30400247.4624 | 54 | 7973208
EX_14_107_1881_12_V1 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 90 | 114.55 | 18234756.3 | 98 | 15600228
EX_14_107_1881_12_V1 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 33 | 4914.4 | 4570392 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 34 | 70.7 | 83001.8 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 35 | 522.72 | 654968.16 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 36 | 1657.61 | 17196046.14 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 58 | 4914.4 | 15475445.6 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 59 | 70.7 | 265832 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 60 | 522.72 | 2368967.04 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 61 | 1225.06 | 40545810.82 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 71 | 490.024 | 3118512.736 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 73 | 320 | 2635520 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 76 | 5800 | 67256800 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 77 | 1200 | 41658000 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 84 | 310 | 13693010 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 87 | 57.799 | 8534137.948 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 33 | 3590.2 | 3338886 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 36 | 1604.259 | 16642582.866 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 58 | 3590.2 | 11305539.8 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 61 | 1024.71 | 33914826.87 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 68 | 163.63 | 8860564.5 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 75 | 1724 | 9709568 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 76 | 1657 | 19214572 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 77 | 220 | 7637300 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 84 | 58 | 2561918 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 33 | 1008.76 | 938146.8 | 803 | 746790
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 34 | 0 | 0 | 23 | 27002
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 35 | 29 | 36337 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 36 | 483.44 | 5015206.56 | 433 | 4491942
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 58 | 1008.76 | 3176585.24 | 803 | 2528647
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 59 | 0 | 0 | 23 | 86480
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 60 | 29 | 131428 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 61 | 341.54 | 11303949.38 | 308 | 10193876
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 71 |  | 0 | 107 | 680948
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 73 | 75 | 617700 | 75 | 617700
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 76 | 2280 | 26438880 | 2489 | 28862444
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 77 | 36 | 1249740 | 37 | 1284455
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 84 | 3 | 132513 | 3 | 132513
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 87 |  | 0 | 35 | 5167820
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 33 | 661.4 | 615102 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 35 | 143.35 | 179617.55 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 36 | 49.55 | 514031.7 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 39 | 661.4 | 740106.6 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 41 | 143.35 | 232657.05 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 42 | 38.2 | 599052.4 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 71 | 38.2 | 243104.8 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 32 | 8059.024 | 6052327.024 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 33 | 230.68 | 214532.4 | 9042 | 8409060
EX_16_171_1249_11_V5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 36 | 2286.72 | 23722433.28 | 2912 | 30209088
EX_16_171_1249_11_V5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 39 | 2986.8 | 3342229.2 | 2686 | 3005634
EX_16_171_1249_11_V5 | 40 | 0 | 0 | 125 | 163375
EX_16_171_1249_11_V5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 42 | 388.72 | 6095907.04 | 216 | 3387312
EX_16_171_1249_11_V5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 58 | 5072.224 | 15972433.376 | 6261 | 19715889
EX_16_171_1249_11_V5 | 59 | 230.68 | 867356.8 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 61 | 1074.544 | 35564182.768 | 1581 | 52326357
EX_16_171_1249_11_V5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 71 | 0 | 0 | 498 | 3169272
EX_16_171_1249_11_V5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 73 | 538.4 | 4434262.4 | 538 | 4430968
EX_16_171_1249_11_V5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 75 | 3832 | 21581824 | 10889 | 61326848
EX_16_171_1249_11_V5 | 76 | 3396.8 | 39389292.8 | 5130 | 59487480
EX_16_171_1249_11_V5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 87 | 57.696 | 8518929.792 | 142 | 20966584
EX_16_171_1249_11_V5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 90 | 12.4 | 1973906.4 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 33 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 36 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 58 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 61 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 71 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 76 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 32 | 0 | 0 | 479 | 359729
EX_16_208_1881_12_V1 | 33 | 12835.0844 | 11936628.4912 | 7855 | 7305150
EX_16_208_1881_12_V1 | 34 | 0 | 0 | 899 | 1055426
EX_16_208_1881_12_V1 | 35 | 0 | 0 | 109 | 136577
EX_16_208_1881_12_V1 | 36 | 1721.6496 | 17860392.9545 | 2073 | 21505302
EX_16_208_1881_12_V1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 58 | 10401.2029 | 32753387.9846 | 8242 | 25954058
EX_16_208_1881_12_V1 | 59 | 0 | 0 | 159 | 597840
EX_16_208_1881_12_V1 | 60 | 0 | 0 | 104 | 471328
EX_16_208_1881_12_V1 | 61 | 1315.89 | 43552011.33 | 1224 | 40510728
EX_16_208_1881_12_V1 | 62 | 19.89 | 621482.94 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 71 | 1259.7478 | 8017035.2538 | 491 | 3124724
EX_16_208_1881_12_V1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 73 | 148 | 1218928 | 69 | 568284
EX_16_208_1881_12_V1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 75 | 6840 | 38522880 | 8491 | 47821312
EX_16_208_1881_12_V1 | 76 | 980 | 11364080 | 2741 | 31784636
EX_16_208_1881_12_V1 | 77 | 105 | 3645075 | 37 | 1284455
EX_16_208_1881_12_V1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 84 | 14 | 618394 | 12 | 530052
EX_16_208_1881_12_V1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 87 | 46.776 | 6906569.952 | 46 | 6791992
EX_16_208_1881_12_V1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 90 | 62.1 | 9885450.6 | 48 | 7640928
EX_16_208_1881_12_V1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 33 | 200 | 186000 | 190 | 176700
EX_17_032_1881_12_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 36 | 49.35 | 511956.9 | 55 | 570570
EX_17_032_1881_12_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 58 | 200 | 629800 | 138 | 434562
EX_17_032_1881_12_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 61 | 30.26 | 1001515.22 | 32 | 1059104
EX_17_032_1881_12_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 71 | 30.26 | 192574.64 | 13 | 82732
EX_17_032_1881_12_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 76 | 161 | 1866956 | 290 | 3362840
EX_17_032_1881_12_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 87 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 33 | 308.42 | 286830.6 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 34 | 135 | 158490 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 35 | 119.51 | 149746.03 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 36 | 698.5904 | 7247176.8096 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 58 | 282.58 | 889844.42 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 59 | 135 | 507600 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 60 | 119.51 | 541619.32 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 61 | 552.092 | 18272588.924 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 68 | 217.4 | 11772210 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 71 | 217.4 | 1383533.6 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 73 | 34 | 280024 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 75 | 438 | 2466816 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 76 | 128 | 1484288 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 77 | 74 | 2568910 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 84 | 4 | 176684 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 87 | 3.594 | 530661.288 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 94 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 32 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 33 | 1459.35 | 1357195.5 | 853 | 793290
EX_17_035_1881_12 | 34 | 177.64 | 208549.36 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 35 | 44.08 | 55232.24 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 36 | 373.8936 | 3878772.2064 | 851 | 8828274
EX_17_035_1881_12 | 37 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 38 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 39 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 40 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 41 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 42 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 43 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 44 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 45 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 46 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 47 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 48 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 49 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 50 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 51 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 52 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 53 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 54 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 55 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 56 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 57 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 58 | 917.69 | 2889805.81 | 853 | 2686097
EX_17_035_1881_12 | 59 | 177.64 | 667926.4 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 60 | 44.08 | 199770.56 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 61 |  | 0 | 282 | 9333354
EX_17_035_1881_12 | 62 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 63 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 64 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 65 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 66 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 67 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 68 | 174.188 | 9432280.2 | 165 | 8934750
EX_17_035_1881_12 | 69 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 70 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 71 | 174.19 | 1108545.16 | 165 | 1050060
EX_17_035_1881_12 | 72 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 73 | 63 | 518868 | 60 | 494160
EX_17_035_1881_12 | 74 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 75 | 1217 | 6854144 | 2423 | 13646336
EX_17_035_1881_12 | 76 | 169 | 1959724 | 572 | 6632912
EX_17_035_1881_12 | 77 | 20 | 694300 | 72 | 2499480
EX_17_035_1881_12 | 78 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 79 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 80 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 81 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 82 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 83 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 84 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 85 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 86 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 87 | 21.136 | 3120772.672 | 21 | 3100692
EX_17_035_1881_12 | 88 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 89 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 90 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 91 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 92 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 93 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 94 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 32 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 33 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 34 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 35 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 36 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 37 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 38 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 39 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 40 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 41 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 42 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 43 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 44 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 45 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 46 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 47 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 48 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 49 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 50 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 51 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 52 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 53 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 54 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 55 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 56 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 57 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 58 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 59 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 60 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 61 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 62 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 63 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 64 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 65 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 66 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 67 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 68 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 69 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 70 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 71 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 72 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 73 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 74 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 75 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 76 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 77 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 78 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 79 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 80 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 81 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 82 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 83 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 84 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 85 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 86 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 87 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 88 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 89 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 90 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 91 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 92 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 93 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 33 | 573.9 | 533727 | 269 | 250170
MV_02_185_1556_10_V8 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 36 | 561.691 | 5826982.434 | 19 | 197106
MV_02_185_1556_10_V8 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 39 | 573.9 | 642194.1 | 255 | 285345
MV_02_185_1556_10_V8 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 42 | 7.15 | 112126.3 | 3 | 47046
MV_02_185_1556_10_V8 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 58 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 61 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 68 | 101.46 | 5494059 | 467 | 25288050
MV_02_185_1556_10_V8 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 70 | 427.32 | 23092800.12 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 71 | 528.78 | 3365155.92 | 115 | 731860
MV_02_185_1556_10_V8 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 84 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 87 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 33 | 40 | 37200 | 44 | 40920
MV_02_191_1556_10_V2 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 58 | 40 | 125960 | 44 | 138556
MV_02_191_1556_10_V2 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 80 | 16 | 1001424 | 14 | 876246
MV_02_191_1556_10_V2 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 84 | 3 | 132513 | 3 | 132513
MV_02_191_1556_10_V2 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 33 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 36 |  | 0 | 35 | 363090
MV_02_335_946_10_V8 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 42 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 58 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 61 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 62 |  | 0 | 26 | 812396
MV_02_335_946_10_V8 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 71 |  | 0 | 10 | 63640
MV_02_335_946_10_V8 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 84 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 87 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 33 | 117.52 | 109293.6 | 67 | 62310
MV_02_335_946_10_V9 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 35 | 165.54 | 207421.62 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 36 | 87.42 | 906895.08 | 101 | 1047774
MV_02_335_946_10_V9 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 42 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 48 |  | 0 | 6 | 83562
MV_02_335_946_10_V9 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 58 | 117.52 | 370070.48 | 67 | 210983
MV_02_335_946_10_V9 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 61 | 53.32 | 1764732.04 | 66 | 2184402
MV_02_335_946_10_V9 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 71 | 53.32 | 339328.48 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 73 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 77 |  | 0 | 36 | 1249740
MV_02_335_946_10_V9 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 84 | 8 | 353368 | 11 | 485881
MV_02_335_946_10_V9 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 87 | 20.76 | 3065255.52 | 19 | 2805388
MV_02_335_946_10_V9 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 33 | 22627 | 21043110 | 26134 | 24304620
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 34 | 6204 | 7283496 | 3722 | 4369628
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 35 | 0 | 0 | 211 | 264383
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 36 | 728 | 7552272 | 1468 | 15229032
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 58 | 17132 | 53948668 | 26134 | 82295966
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 59 | 11984 | 45059840 | 3722 | 13994720
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 60 | 0 | 0 | 211 | 956252
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 61 | 0 | 0 | 84 | 2780148
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 68 | 1252 | 67795800 | 829 | 44890350
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 71 | 102 | 649128 | 307 | 1953748
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 73 | 5498 | 45281528 | 8223 | 67724628
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 75 | 0 | 0 | 374 | 2106368
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 76 | 1800 | 20872800 | 577 | 6690892
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 77 | 263 | 9130045 | 57 | 1978755
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 84 | 0 | 0 | 23 | 1015933
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 87 | 100 | 14765200 | 53 | 7825556
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 91 | 25 | 8839600 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 33 | 165.83 | 154221.9 | 255 | 237150
MV_03_010_V18 | 34 | 122.84 | 144214.16 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 35 | 72.66 | 91042.98 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 36 | 368.3097 | 3820844.7284 | 98 | 1016652
MV_03_010_V18 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 42 |  | 0 | 98 | 1536836
MV_03_010_V18 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 44 | 180.73 | 2834388.59 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 58 | 165.83 | 522198.67 | 255 | 802995
MV_03_010_V18 | 59 | 122.84 | 461878.4 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 60 | 72.66 | 329295.12 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 61 |  |  | 2 | 66194
MV_03_010_V18 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 68 | 160.5369 | 8693074.3903 | 226 | 12237900
MV_03_010_V18 | 69 |  | 0 | 48 | 2601648
MV_03_010_V18 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 71 | 160.54 | 1021676.56 | 124 | 789136
MV_03_010_V18 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 73 | 152 | 1251872 | 139 | 1144804
MV_03_010_V18 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 77 | 201 | 6977715 | 129 | 4478235
MV_03_010_V18 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 84 | 44 | 1943524 | 34 | 1501814
MV_03_010_V18 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 87 | 18.96 | 2799481.92 | 17 | 2510084
MV_03_010_V18 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 33 | 575.93 | 535614.9 | 912 | 848160
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 34 | 15 | 17610 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 35 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 36 | 730.2002 | 7575096.8748 | 706 | 7324044
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 42 | 190.432 | 2986354.624 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 58 | 729.73 | 2297919.77 | 781 | 2459369
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 59 | 15 | 56400 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 60 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 61 | 386.826 | 12802780.122 | 697 | 23068609
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 68 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 71 | 577.258 | 3673669.912 | 50 | 318200
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 73 | 45 | 370620 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 76 | 260 | 3014960 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 77 | 503 | 17461645 | 426 | 14788590
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 84 | 70 | 3091970 | 52 | 2296892
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 87 | 26 | 3838952 | 59 | 8711468
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 33 | 1098.6915 | 1021783.095 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 34 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 35 | 22.31 | 27954.43 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 36 | 142.4102 | 1477363.0621 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 58 | 1098.6915 | 3459779.5335 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 59 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 60 | 22.31 | 101108.92 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 61 | 114.9126 | 3803262.6532 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 67 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 68 | 59.72 | 3233838 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 70 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 71 | 114.9126 | 731303.85 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 72 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 73 | 222 | 1828392 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 77 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 80 | 157 | 9826473 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 84 | 6 | 265026 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 87 | 31.3603 | 4630413.9686 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 94 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 32 | 1712.57 | 1286140.07 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 33 | 1613.04 | 1500127.2 | 825 | 767250
MV_16_220_1556_10_V3 | 34 | 192.04 | 225454.96 | 196 | 230104
MV_16_220_1556_10_V3 | 35 | 22 | 27566 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 36 | 440.2027 | 4566662.464 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 58 | 1613.04 | 5079462.96 | 825 | 2597925
MV_16_220_1556_10_V3 | 59 | 192.04 | 722070.4 | 203 | 763280
MV_16_220_1556_10_V3 | 60 | 22 | 99704 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 61 | 259.438 | 8586619.486 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 68 | 0 | 0 | 146 | 7905900
MV_16_220_1556_10_V3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 71 | 0 | 0 | 58 | 369112
MV_16_220_1556_10_V3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 73 | 357 | 2940252 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 75 | 184 | 1036288 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 77 | 1022 | 35478730 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 84 | 24 | 1060104 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 87 | 3.64 | 537453.28 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 90 | 16 | 2546976 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 32 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 33 | 3540 | 3292200 | 1256 | 1168080
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 34 | 290 | 340460 | 4152 | 4874448
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 35 | 3576.06 | 4480803.18 | 2023 | 2534819
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 36 |  | 0 | 3949 | 40966926
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 37 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 38 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 39 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 40 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 41 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 42 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 43 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 44 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 45 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 46 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 47 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 48 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 49 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 50 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 51 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 52 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 53 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 54 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 55 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 56 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 57 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 58 | 3540 | 11147460 | 1679 | 5287171
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 59 | 290 | 1090400 | 5737 | 21571120
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 60 | 177.81 | 805834.92 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 61 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 62 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 63 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 64 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 65 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 66 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 67 | 2087.99 | 97114502.89 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 68 |  | 0 | 2693 | 145825950
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 69 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 70 | 2234.3 | 120743806.3 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 71 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 72 | 3466 | 21641704 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 73 |  | 0 | 2550 | 21001800
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 74 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 75 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 76 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 77 |  | 0 | 48 | 1666320
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 78 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 79 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 80 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 81 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 82 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 83 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 84 |  | 0 | 9 | 397539
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 85 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 86 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 87 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 88 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 89 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 90 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 91 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 92 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 93 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 94 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 32 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 33 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 34 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 35 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 36 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 37 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 38 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 39 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 40 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 41 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 42 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 43 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 44 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 45 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 46 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 47 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 48 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 49 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 50 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 51 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 52 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 53 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 54 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 55 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 56 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 57 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 58 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 59 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 60 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 61 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 62 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 63 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 64 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 65 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 66 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 67 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 68 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 69 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 70 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 71 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 72 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 73 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 74 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 75 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 76 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 77 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 78 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 79 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 80 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 81 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 82 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 83 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 84 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 85 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 86 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 87 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 88 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 89 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 90 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 91 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 92 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 93 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 94 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 32 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 33 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 34 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 35 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 36 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 37 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 38 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 39 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 40 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 41 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 42 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 43 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 44 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 45 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 46 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 47 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 48 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 49 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 50 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 51 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 52 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 53 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 54 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 55 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 56 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 57 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 58 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 59 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 60 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 61 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 62 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 63 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 64 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 65 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 66 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 67 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 68 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 69 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 70 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 71 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 72 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 73 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 74 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 75 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 76 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 77 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 78 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 79 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 80 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 81 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 82 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 83 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 84 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 85 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 86 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 87 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 88 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 89 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 90 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 91 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 92 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 93 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 94 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 32 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 33 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 34 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 35 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 36 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 37 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 38 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 39 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 40 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 41 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 42 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 43 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 44 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 45 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 46 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 47 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 48 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 49 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 50 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 51 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 52 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 53 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 54 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 55 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 56 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 57 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 58 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 59 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 60 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 61 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 62 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 63 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 64 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 65 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 66 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 67 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 68 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 69 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 70 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 71 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 72 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 73 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 74 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 75 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 76 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 77 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 78 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 79 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 80 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 81 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 82 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 83 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 84 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 85 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 86 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 87 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 88 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 89 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 90 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 91 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 92 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 93 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 94 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 32 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 33 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 34 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 35 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 36 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 37 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 38 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 39 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 40 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 41 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 42 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 43 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 44 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 45 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 46 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 47 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 48 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 49 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 50 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 51 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 52 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 53 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 54 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 55 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 56 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 57 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 58 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 59 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 60 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 61 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 62 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 63 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 64 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 65 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 66 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 67 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 68 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 69 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 70 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 71 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 72 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 73 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 74 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 75 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 76 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 77 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 78 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 79 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 80 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 81 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 82 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 83 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 84 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 85 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 86 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 87 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 88 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 89 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 90 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 91 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 92 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 93 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 94 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 32 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 33 |  | 0 | 177 | 164610
WALK 21 | 34 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 35 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 36 |  | 0 | 415 | 4305210
WALK 21 | 37 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 38 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 39 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 40 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 41 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 42 |  | 0 | 119 | 1866158
WALK 21 | 43 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 44 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 45 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 46 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 47 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 48 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 49 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 50 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 51 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 52 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 53 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 54 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 55 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 56 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 57 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 58 |  | 0 | 177 | 557373
WALK 21 | 59 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 60 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 61 |  | 0 | 205 | 6784885
WALK 21 | 62 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 63 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 64 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 65 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 66 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 67 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 68 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 69 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 70 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 71 |  | 0 | 118 | 750952
WALK 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 74 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 79 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 80 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 81 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 82 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 83 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 85 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 86 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 88 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 89 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 90 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 91 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 92 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 93 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 94 |  | 0 | 0 | 0

## EXTR. OTROS (hidden)
ID | ITEM | CANT. INSPECCION | VALOR INSPECCION | CANT. EJECUCION | VALOR EJECUCION
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P A, NARINO OBRA-07042018064829 | 105 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P CHAPINERO OBRA-07042018063817 | 105 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P SANTA FE OBRA-07042018070813 | 105 | 4.6 | 138901.6 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C,P, MARTIRES OBRA-07042018070237 | 105 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 95 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 96 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 97 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 98 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 99 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 100 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 101 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 102 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 103 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 104 |  | 0 | 0 | 0
C.P. P, ARANDA OBRA-07042018065505 | 105 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 95 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 96 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 97 | 15 | 333315 | 18 | 399978
CIERRES LA CANDELARIA | 98 | 36 | 429192 | 20 | 238440
CIERRES LA CANDELARIA | 99 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 100 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 101 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 102 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 103 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 104 |  | 0 | 0 | 0
CIERRES LA CANDELARIA | 105 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 95 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 96 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 97 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 98 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 99 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 100 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 101 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 102 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 103 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 104 |  | 0 | 0 | 0
CP_SDM_CONCEPTO TECNICO DTI | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_001_1207_16_V1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_033_1556_10_V15 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 100 | 185 | 590335 | 198 | 631818
EX_02_038_1556_10_V11 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_038_1556_10_V11 | 105 | 402.8872 | 12165581.8912 | 208 | 6280768
EX_02_179_1881_12_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_179_1881_12_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 100 | 0 | 0 | 388 | 1238108
EX_02_180_1881_12_V6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_02_180_1881_12_V6 | 105 | 0 | 0 | 253 | 7639588
EX_02_182_1881_12_V5 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 99 |  | 0 | 39 | 189228
EX_02_182_1881_12_V5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_182_1881_12_V5 | 105 | 47 | 1419212 | 118 | 3563128
EX_02_192_1881_12_V5 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_192_1881_12_V5 | 105 | 50.9 | 1536976.4 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 100 | 185 | 590335 | 197 | 628627
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 65 | 105 | 80.6872 | 2436430.6912 | 34 | 1026664
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_201_1881_12_V4_CALLE 71 | 105 | 195.01 | 5888521.96 | 23 | 694508
EX_02_356_946_10 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_02_356_946_10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_069_1881_12_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_072_1881_12_V1 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_03_078_1881_12 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_084_1249_11_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_086_1249_11_V4 | 105 | 72.928 | 2202133.888 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 100 | 0 | 0 | 23 | 73393
EX_14_088_1249_11_V2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_14_088_1249_11_V2 | 105 | 32.664 | 986322.144 | 169 | 5103124
EX_14_101_1881_12_V3 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 100 |  | 0 | 76 | 242516
EX_14_101_1881_12_V3 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_101_1881_12_V3 | 105 | 209.401 | 6323072.596 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_14_107_1881_12_V1 | 105 | 700.7618 | 21160203.3128 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_006_1249_11 | 105 | 264.457 | 7985543.572 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7 | 105 | 58.54 | 1767673.84 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_045_1556_10_V7_EMERGENCIA | 105 | 24.3 | 733762.8 | 24 | 724704
EX_16_046_1556_10_V5 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_046_1556_10_V5 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 100 | 0 | 0 | 825 | 2632575
EX_16_171_1249_11_V5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_171_1249_11_V5 | 105 |  | 0 | 39 | 1177644
EX_16_202_1881_12 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_202_1881_12 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_16_208_1881_12_V1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_032_1881_12_V2 | 105 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_033_1881_12_V3 | 105 | 6.06 | 182987.76 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 95 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 96 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 97 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 98 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 99 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 100 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 101 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 102 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 103 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 104 |  | 0 | 0 | 0
EX_17_035_1881_12 | 105 |  | 0 | 9 | 271764
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 95 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 96 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 97 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 98 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 99 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 100 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 101 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 102 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 103 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 104 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACIÓN VERTICALES CP OCTUBRE | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_185_1556_10_V8 | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_191_1556_10_V2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V8 | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 100 | 30 | 95730 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_02_335_946_10_V9 | 105 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 CORREDOR CIRCUNVALAR | 105 | 1335 | 40311660 | 1385 | 41821460
MV_03_010_V18 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_03_010_V18 | 105 |  | 0 | 14 | 422744
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 99 | 10 | 48520 | 223 | 1081996
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 100 |  | 0 | 28 | 89348
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_15_78_1244_11_V6_EMERGENCIA | 105 | 148.856 | 4494855.776 | 344 | 10387424
MV_16_116_1747_10_V13 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 100 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 104 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_116_1747_10_V13 | 105 | 101.8136 | 3074363.7676 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_220_1556_10_V3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 95 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 96 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 97 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 98 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 99 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 100 |  | 0 | 18 | 57438
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 101 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 102 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 103 |  | 0 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 104 | 200 | 856200 | 0 | 0
MV_16_311_947_10_V10 CORREDOR CALLE 13 | 105 |  | 0 | 739 | 22314844
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 95 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 96 |  | 0 | 27 | 1513296
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 97 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 98 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 99 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 100 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 101 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 102 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 103 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 104 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES EJE AMBIENTAL | 105 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 95 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 96 | 33.75 | 1891620 | 33.75 | 1891620
PASACALLES PUENTE ARANDA | 97 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 98 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 99 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 100 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 101 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 102 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 103 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 104 |  | 0 | 0 | 0
PASACALLES PUENTE ARANDA | 105 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 95 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 96 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 97 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 98 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 99 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 100 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 101 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 102 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 103 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 104 |  | 0 | 0 | 0
SEÑALES DETECCIÓN ELECTRÓNICA | 105 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 95 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 96 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 97 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 98 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 99 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 100 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 101 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 102 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 103 |  | 0 | 1 | 823149
VERTICALES AV AMÉRICAS | 104 |  | 0 | 0 | 0
VERTICALES AV AMÉRICAS | 105 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 95 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 96 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 97 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 98 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 99 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 100 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 101 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 102 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 103 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 104 |  | 0 | 0 | 0
WALK 21 | 105 |  | 0 | 0 | 0