## 2018-2020
Decreto 345 de 2010
Acciones | 2018 |  | 2019 |  | 2020 (Primer Semestre) |  | 2020 (SegundoSemestre) |  | TOTAL |  |  | Justificación baja ejecución
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | % de ejecución
Realizar actividades recreativas y culturales en donde se exponen los saberes y tradiciones culturales. | 23 | 20 | 23 | 23 | 181 | Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, las acciones previstas no se llevaron a cabo durante el primer semestre del año 2020. | No aplica | No aplica | 227 | 43 | 18.94% | Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19, las acciones previstas no se llevaron a cabo durante el primer semestre del año 2020. Esta situación provocó una interrupción significativa en la planificación y ejecución de actividades programadas, lo que generó una disminución considerable en el número de acciones realizadas durante dicho período. Además, las restricciones de movilidad, el cierre temporal de instalaciones y la reasignación de recursos hacia la atención de la emergencia sanitaria limitaron aún más la capacidad operativa para cumplir con los objetivos inicialmente establecidos.
Realizar actividades recreativas con el fin de generar espacios de integración. | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 |  | No aplica | No aplica | 60 | 41 | 68.33%
Realizar actividades recreativas que permitan generar un proceso de socialización e integración al interior de cada grupo y con los diferentes grupos de personas mayores de cada localidad, a través de la lúdica, la recreación y la música tradicional colombiana. | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 |  | No aplica | No aplica | 60 | 36 | 60%
Realizar actividades recreativas que permitan generar posibilidades de desarrollo en los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y cognitivos a las personas. | 12500 | 14389 | 15000 | 10881 | 4220 | 1894 | No aplica | No aplica | 31720 | 27164 | 85.64%
Realizar clases grupales de actividad fisica orientadas para personas mayores de 60 años | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1053 | 1004 | 1053 | 1004 | 95.35%
[7 empty] | TOTAL |  | 33120 | 28288 | 85.41%