## Reporte financiero
Producto esperado | Producto esperado | Sector lider | Tipo de anualización | Periodicidad de medición del indicador | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Metas anuales de producto | [10 empty] | Costos estimados y Recursos disponibles
[18 empty] | 2022 | [7 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024
[18 empty] | Costo Estimado | Recurso disponible. | Recursos ejecutados I semestre | Recursos Ejecutados II semestre |  | Fuente de financiación | Código Proyecto de Inversión | Justificación | Costo Estimado | Recurso disponible. | Recursos ejecutados |  | Fuente de financiación | Código Proyecto de Inversión | Justificación | Costo Estimado | Recurso disponible. | Recursos ejecutados |  | Fuente de financiación | Código Proyecto de Invesión | Justificación
[7 empty] | Meta 2020 | Meta 2021 | Meta 2022 | Meta 2022 Ejecutada | Meta 2023 | Meta 2023 Ejecutada | Meta 2024 | Meta 2024 Ejecutada | Meta 2025 | Meta …. | Observaciones |  |  |  |  | % Ejecución | [6 empty] | % Ejecución | [6 empty] | % Ejecución
3.1.1 Acciones de gestión de salud pública y colectivas para las personas Mayores. | Número de acciones de gestión de salud pública y colectivas para las personas Mayores. | Salud | Creciente | Anual | 2022-01-01 | 2025-12-31 | N/A | N/A | 32791 | 33609 | 39349 | 69001 | 45907 | 47548 | 49186 | N/A | Se encuentra sobre ejecutado para los años 2022, 2023 y 2024 debido a la implementación de la estrategia "Cuídate y sé feliz" | 139991930 | 139991930 | 101702642 | 151917698 | 181.2% | 012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito para comprometer en 2024] 570 - Participaciones para Salud [Salud Pública] | 7828 | La Subsecretaría de Salud Pública, gestionó los recursos requeridos, en razón de la continuidad para el desarrollo de las acciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública – GSP, y las del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC, los cuales se desarrollaron en el marco de los Convenios Interadministrativos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud SISS; de acuerdo con la operación en cada entorno cuidador (Hogar, institucional, comunitario y laboral) según las dinámicas territoriales de la cuidad a partir del Modelo Territoral salud a mi barrio, salud a mi vereda con un cumplimiento de metas fisicas del 100% de los productos por lo anterior, se asignaron más recursos para el cumplimiento del producto. Proyecto de inversión del FFDS: 7828 Condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá / Meta 13 | 146000000 | 106815978 | 121717676 | 83.37% | 012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito para comprometer en 2024] 570 - Participaciones para Salud [Salud Pública] | 7828 | Se suscribieron adiciones a los contratos a través del PS-PIC con recursos para esta política por valor de $14.901.698, con plazo de ejecución hasta el mes de febrero del 2024 para un total de 121.717.676 La sobreejecución del 13,95% en el valor ejecutado con respecto a lo proyectado para la vigencia 2023, corresponde al incremento administrativo del financiamiento del producto que responde a la política publica social de envejecimiento y vejez Lo cual permitio el cumplimiento de la meta establecida para el 2023. | 151300000 | 151300000 | 1824927043.4553 | 1206% | 012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito para comprometer en 2024] 570 - Participaciones para Salud [Salud Pública] | 8141-7828 | La Subsecretaría de Salud Pública, gestionó los recursos requeridos, en razón de la continuidad para el desarrollo de las acciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública – GSP, y las del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC, los cuales se desarrollaron en el marco de los Convenios Interadministrativos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud SISS; de acuerdo con la operación en cada entorno cuidador (Hogar, institucional, comunitario y laboral) según las dinámicas territoriales de la cuidad a partir del Modelo de salud más bienestar del producto de los Dispositivos comunitarios donde se amplía el espectro de su accionar interviniendo 1.641 personas mayores más de las programadas lo que está relacionado con la estrategia de Cuídate y se feliz la cual se realiza a demanda, lo que permite obtener un porcentaje de intervención mayor al programado por lo anterior, se asigna un mayor número de recursos para el cumplimiento del producto. Proyectos 7829 y 8141 meta 16 actividades que inician a partir del mes agosto 2024
3.1.2 Instituciones de atención integral a personas mayores, con acciones de intervenciones colectivas en salud publica. | Porcentaje de instituciones de atención integral a personas mayores, con acciones de intervenciones colectivas en salud pública. | Salud | Constante | Anual | 2022-01-01 | 2025-12-31 | N/A | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | N/A |  | 2963000000 | 2963000000 | 559477494 | 833012074 | 47% | 012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito para comprometer en 2024] 570 - Participaciones para Salud [Salud Pública] | 7829 | La Subsecretaría de Salud Pública, gestionó los recursos requeridos, en razón de la continuidad para el desarrollo de las acciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública – GSP, y las del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC, los cuales se desarrollaron en el marco de los Convenios Interadministrativos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud SISS; de acuerdo con la operación en cada entorno cuidador (Hogar, institucional, comunitario y laboral) según las dinámicas territoriales de la cuidad a partir del Modelo Territoral salud a mi barrio, salud a mi vereda con un cumplimiento de metas fisicas del 100% de los productos por lo anterior, no se requirió asignar más recuros para el cumplimiento del producto. Proyecto de inversión del FFDS: 7829- Nueva generaciones, salud e inclusión Bogotá/ meta 77829 | 3081.8592 | 880134116 | 1012659741 | 32.85% | 012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito para comprometer en 2024] 570 - Participaciones para Salud [Salud Pública] | 7828 | Se suscribieron adiciones a los contratos a través del PS-PIC con recursos para esta política por valor de $132.525.625, con plazo de ejecución hasta el mes de febrero del 2024 para un total de 1.012.659.741 La sobreejecución del 15,05% en el valor ejecutado con respecto a lo proyectado para la vigencia 2023, corresponde al incremento administrativo del financiamiento del producto que responde a la política publica social de envejecimiento y vejez Lo cual permitio el cumplimiento de la meta establecida para el 2023. | 3202100000 | 3202100000 | 1829735295.0995 | 57.14% | 012 - Aporte Ordinario [Otros del Distrito para comprometer en 2024] 570 - Participaciones para Salud [Salud Pública] | 8141-7828-7829 | La Subsecretaría de Salud Pública, gestionó los recursos requeridos, en razón de la continuidad para el desarrollo de las acciones de apoyo a la Gestión en Salud Pública – GSP, y las del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas -PSPIC, los cuales se desarrollaron en el marco de los Convenios Interadministrativos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud SISS; de acuerdo con la operación en cada entorno cuidador (Hogar, institucional, comunitario y laboral) según las dinámicas territoriales de la cuidad a partir del Modelo de salud más bienestar de los productos por lo anterior, se asignaron recursos para el cumplimiento del producto. Proyecto 7829 meta 7 (junio 2024) y proyecto 8141 meta 16 actividad 2 (agosto 2024 hasta la fecha) Es importante mencionar que este producto fue proyectado en el año 2021, en el marco de solucionar la afectación por Covid-19 en la población mayor institucionalizada, por ello se destinó un presupuesto alto inicialmente para servicios domiciliarios como atención médica, entrega de medicamentos y acciones de orientación para los cuidadores(ras) en la totalidad de los hogares integrales de atención integral de carácter privado como los de carácter distrital, es por ello que en el año 2022 disminuye su presupuesto.
Fuente: PLAN DE ACCIÓN PPSEV - Segplan años 2022-2023-2024
Notas: *El valor de los recursos están en millones
*Estos proyectos de Salud Pública son exclusivos de recursos de inversión