## Anexo 1
Indicadores de producto |  |  |  | Tiempos de ejecución | [16 empty] | Meta Producto |  |  |  | Responsable de la ejecución
Producto esperado | Nombre indicador | Fórmula indicador | Tendencia | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Periodicidad de medición del indicador | Meta 2022 | Ejecución 2022 | Meta 2023 | Ejecución 2023 | Meta 2024 | Ejecución 2024 | Presupuesto programado 2022 | Presupuesto ejecutado 2022 | Porcentaje de ejecución 2022 | Fuente de financiación 2022 | Presupuesto programado 2023 | Presupuesto ejecutado 2023 | Porcentaje de ejecución 2023 | Fuente de financiación 2023 | Presupuesto programado 2024 | Presupuesto ejecutado 2024 | Porcentaje de ejecución 2024 | Fuente de financiación 2024 | Sector Responsable | Entidad Responsable
1.1.1 Articulación con diferentes actores del ecosistema digital para la cualificación de las personas mayores de 60 años en el manejo y uso de las TIC. | Número de articulaciones con actores del ecosistema digital establecidas, para la cualificación de personas mayores de 60 años. | Sumatoria de articulaciones con actores del ecosistema digital para la cualificación de las personas mayores de 60 años en el manejo y uso de las TIC. | Suma | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | 4 | 4 | 4 | 5 | No aplica | No aplica | 10.1 | 10.1 | 100% | Inversión | 10.67 | 10.64 | 99.7% | Inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Gestión Pública | Secretaría General
1.1.2 Identificación y promoción de espacios de conectividad adecuados para el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC por parte de las personas mayores de 60 años. | Número de espacios de conectividad promocionados para el uso de las TIC por parte de la población mayor de 60 años | Sumatoria de espacios de conectividad identificados, adecuados y promocionados para el uso de las TIC por parte de la población mayor de 60 años | Suma | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Trimestral | 6 | 6 | 6 | 6 | No aplica | No aplica | 10.1 | 10.1 | 100% | Inversión | 10.67 | 10.64 | 99.7% | Inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Gestión Pública | Secretaría General
Cifras en millones de pesos