## Respuesta Propo
PROPOSICIÓN 1439 DE 2025 - PROYECTOS NUEVOS ARTÍCULO 300 ACUERDO 927 DE 2024
N° | 1. Nombre de proyecto de infraestructura | 2. Proyecto priorizado (Sí o No) | 3.1 Etapa Corte 15/12/2025 Fuente: Zipa - IDU | 3.2. Estado Corte 15/12/2025 Fuente: Zipa - IDU | 3.3. Porcentaje de avance contrato Corte 15/12/2025 Fuente: Zipa - IDU | 3.4. Porcentaje de avance de la etapa Corte 15/12/2025 Fuente: Zipa - IDU | 4. Inversión estimada (Obra/Consultoría + interventoría) Corte 15/12/2025 | 5.1. Número de contrato de obra | 5.2. Fecha de suscripción del contrato de obra | 5.3. Plazo del contrato de obra Número de meses | 5.4. Valor del contrato de obra o consultoría | 5.5. Enlace SECOP contrato de obra | 6.1. Número de contrato de interventoría | 6.2. Fecha de suscripción del contrato interventoría | 6.3. Plazo del contrato de interventoría Número de meses | 6.4. Valor del contrato interventoría | 6.5. Enlace SECOP contrato interventoría | 7. Entidad responsable | 8. Plazo estimado de entrada en funcionamiento | 9. En caso de no estar priorizado o de no haber iniciado ningún tipo de avance, señalar el motivo. | 10. Si un proyecto fue descartado, indique en detalle las razones de la decisión
1 | Avenida Villas fase I | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En tramite de acta de inicio | No aplica | No aplica | 98037605874 | IDU-1464-2025 | 2025-10-07 | 24 meses | 89588741686 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8504471&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1486-2025 | 2025-10-29 | 24 meses | 8448864188 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8680089&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Primer trimestre 2028 | No aplica | No aplica
2 | Grupo 5: Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda | Sí | Preliminares | En ejecución | 0.86% | 46.69% | 65815427072 | IDU-1800-2023 | 2023-12-26 | 21 meses | 56855000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5188581&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1791-2023 | 2023-12-26 | 21 meses | 8960427072 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229290 | IDU | Segundo trimestre 2027 | No aplica | No aplica
3 | Intersección Avenida Américas con Boyacá y avenida 68 ™ | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 93.64% | 43.9% | 111017541083 | IDU-529-2022 | 2022-06-16 | 19 meses | 5701532751 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2880020&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-531-2022 | 2022-08-01 | 20 meses | 1664610099 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2320117&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | No aplica | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica
4 | Operación Estratégica María Paz Corabastos | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En ejecución | 5.18% | 95.14% | 72127246871 | IDU-1801-2023 | 2023-12-29 | 31 meses | 62326567378 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5207512&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1790-2023 | 2023-12-28 | 31 meses | 9800679493 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5229379&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Segundo trimestre 2027 | No aplica | No aplica
5 | Puente Vehicular Ciudad Verde Tibanica | Sí | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 100% | 98.89% | $118.896.970.162 (Valor del convenio) | Convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 | 2025-10-22 | 26,7 meses Corresponde al plazo definido en el convenio | $118.896.970.162 (Valor del convenio) | El 22 de octubre de 2025, el IDU, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad, y el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca (ICCU) suscribieron el convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros, para la contratación y ejecución de la Construcción de la Conexión Vial y de Espacio Público sobre la quebrada Tibanica a la altura de la Av. Ciudad de Cali entre el municipio de Soacha - Cundinamarca y el Distrito Capital". En la actualidad, se adelantan las gestiones para iniciar la etapa de construcción del Puente vehicular de Ciudad Verde Tibanica en 2026 Enlace SECOP: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-113024&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5x3YJiRLJCbUT1uwqeSFJDXo3J48wniUowmljFevTQ0u1iLtSpsKeVVSygi-bO0X8XodDyswI1FYesJh5NA2Ecbc44iu5g5j9RfEoGAbbHGtEG_2KBXPN1qw0K3t6HA088gLiB2omyPQbF-n8GBxOcgcWCYMuouTUIeSEDBLY6_J9MaXbRzUavDgb_6QiNuDk3am-oKJokkpdDNInR5UJu4-jPFjtLh_EeJcs2fwGVlK2UPMKi6n4d4aG-qY5eShuAQyBWG36nFt8NNgukMfe3VNq69ecNVUT8vl7KzHsSxNo9SO3qd_TPR3_JwmuF-kScXTPadLj-ReXVlSMKC_6CTjp9CQhrjo8ObbSgeSyRHOAqEHougADkjJWtx5Z3dzECD42rbh-nH3ImfoyYDnp8bFBF-CFbMVKw9CGqbLZEEmzRqPoqf1p2Ejb3U2TTaRqFgjTf-SqXDFyZFW_hF56-B5T2OtQe6h-ZbkMfKu3VidoSTkuV-CybLRKxI7ku5VfazszkehP46hKrkogXev6DF3oGTwjI1b6hgoQdnds3piKiyXzJFo-2hHHLVm0vCwV7sJgv9-EjkZQ0jFm_eb_kNKz-jeJ9JPAmvlGVDeg3VFTg36NxyMkjw0MjX2h8RUaJ4EhgySxfDVP12FxMnnohvzvdTg3L2Hal3wOTIehwQbP6gbkfIWNtw7FuARF0jg2-43S1XpEOHd1tHdyjz2O8vDuHGajDPyZJb956JToq6509qKTD4zG7pHJydHaZNRaXgY5JYtdfE5IUkhYvHXzIfiOSxeZPpyg9u-S5J0AlKWnits8nQeEsguRZEaSP8AxOHF3miLqaWF6RMHEqd-FwyWoesw | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad, y el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca (ICCU) | Cuarto trimestre 2027 | No aplica | No aplica
6 | Puente Vehicular de los Andes | Sí | Construcción | En tramite de acta de inicio | No aplica | No aplica | 5045430286 | IDU-1528-2025 | 2025-12-05 | 10 meses | 3341344560 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8968215&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1572-2025 | 2025-12-22 | 10 meses | 1704085726 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9128981&isFromPublicArea=True&isModal=False | IDU | Segundo trimestre 2026 | No aplica | No aplica
7 | Puente vehicular Juan Amarillo | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 9% | 95% | 15000000000 | IDU-1636-2019 | 2019-12-23 | 4 meses | 7836791406 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.975002&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1651-2019 | 2019-12-27 | 4 meses | 981709711 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.976813&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | No aplica | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica
8 | 1 de 3 Estaciones elevadas de Regiotram | Sí | Estudios y Diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 100% | 100% | 4178050591 | Convenio interadministrativo 1736 de 2021 | 2021-11-12 | 35 meses | 4178050591 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2382358&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
|  |  | No se ha finalizado el convenio 1736-2021 y el convenio de obra No. 1624-2023 se encuentra suspendido | Suspendido | 0% | 0% | 136500000000 | IDU-1624-2023 | 2023-07-10 | Tres (3) años a partir de la suscripción del acta de inicio. | 136500000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4666902 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | Primer trimestre 2029 | Se encuentra pendiente aprobación del presupuesto final de cada estación derivado de los estudios y diseños convenio 1736 de 2021, IDU - EFR. Es indispensable la suscripción del otrosí en el contrato de concesión para incorporar la construcción de la(s) estación(es) elevada(s). | No aplica
9 | Plataforma peatonal de la calle 26 Regiotram de Occidente | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 98.62% | 97.71% | 160000000000 | IDU-1832-2021 | 2021-12-30 | 19 meses 15 días | 4724070502 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2359442&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1865-2021 | 2021-12-29 | 20 meses 15 días | 1418699616 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2367204&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | No aplica | La construcción del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica
10 | Puente Vehicular Avenida Ferrocarril con Av. Ciudad de Cali | Sí | Estructuración en 2026 | Por iniciar | No aplica | No aplica | 224635590895 | No aplica | No aplica | No aplica | 206513803363 | No aplica | No aplica | No aplica | 38 meses | 18121787532 | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
11 | Acceso a la Calera - vía El Codito | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 65% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
12 | Avenida 1 de Mayo desde Av. Agoberto Mejía hasta Av. Ciudad de Cali | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 61% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
13 | Avenida 1 de Mayo desde la Av. Ciudad de Cali hasta carrera 93C | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 61% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
14 | Avenida Agoberto Mejía | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 90% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
15 | Avenida Contador Fase II (Calle 134 entre Cra. 15 y Cr 7) | Sí | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 99.8% | 99.39% | 148135708688 | IDU-1539-2020 | 2020-12-07 | 18 meses 15 días | 3210474356 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1454822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1591-2020 | 2020-12-16 | 19 meses 15 días | 1368091238 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1474534&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2029 | No aplica | No aplica
16 | Avenida Jorge Gaitán Cortes | Sí | Estudios y diseños | En tramite de acta de inicio | No aplica | No aplica | 450894000000 | IDU-1521-2025 | 2025-12-03 | 14 meses | $4.577.821.612 (Valor correspondiente a la etapa de E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8688240&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1535-2025 | 2025-12-11 | 14 meses | $2.362.950.442 (Valor correspondiente a la interventoría de E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9023545&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2029 | No aplica | No aplica
17 | Avenida Jorge Uribe Botero Fase I | Sí | En estructuración nuevo proceso | En estructuración nuevo proceso | 0.69% | 96% | 99985474717 | IDU-1766-2021 | 2021-11-25 | 24 meses | 94298317799 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2287775&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1769-2021 | 2021-11-25 | 24 meses | 5687156918 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2294304 | IDU | No aplica En estructuración de nuevo proceso | El proyecto se encuentra en estructuración de un nuevo proceso. El contrato IDU-1766-2021 no se desarrolló por la no ejecución del contrato de la EAAB No 1-01-25500-01269-2017 cuyo objeto es "Rehabilitación del alcantarillado sanitario de la Sub-Cuenca Norte - Callejas ", en el entendido que debía realizarse la armonización entre estos dos contratos. En consecuencia, el Instituto adelanta la estructuración de un nuevo proceso licitatorio que permitirá dar continuidad a la ejecución del proyecto. | No aplica
18 | Jorge Uribe Botero Fase II | Sí | Estudios y diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 94% | 93% | 330000000000 | IDU-1526-2020 | 2020-11-23 | 18 meses 21 días | 3814070436 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1452852&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1527-2020 | 2020-11-26 | 19 meses 21 días | 1347409374 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1469591&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Primer trimestre de 2030 | No aplica | No aplica
19 | Santa Bárbara y Contador | Sí | Nuevo proceso publicado en SECOP II bajo la nomenclatura IDU-LP-SGDU-014-2025 | Proceso en curso | No aplica | No aplica | 289314425836 | No aplica | No aplica | 33 meses | 271450000000 | No aplica | IDU-CMA-SGDU-018-2025 (Presentación de observaciones) | No aplica | 20 meses | 17864425836 | No aplica | IDU | Segundo trimestre de 2029 | El Contrato IDU1765-2021 no se desarrolló por la no ejecución del contrato de la EAAB No 1-01-25500-01269-2017 cuyo objeto es "Rehabilitación del alcantarillado sanitario de la Sub-Cuenca Norte - Callejas ", en el entendido que debía realizarse la armonización entre estos dos contratos. En consecuencia el IDU publicó la licitación publica No. IDU-LP-SGDU-014-2025, mediante la cual se ejecutará el proyecto. En la actualidad, la Avenida Contador (Cl. 134) se encuentra dividida en dos fases: la Fase I (Autopista Norte – Carrera 15) hace parte del proceso publicado en SECOP II bajo la nomenclatura IDU-LP-SGDU-014-2025, junto con la Avenida Santa Bárbara y obras complementarias del interceptor sanitario. | No aplica
20 | Suba - Cota | Sí | Estudios y diseños | En ejecución | 97.66% | 98.32% | 1235497695851 | IDU-1815-2021 | 2021-12-27 | 34 meses 27 días (Plazo Factibilidad + E&D) | $14.607.804.487 (Valor Factibilidad + E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336516&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-521-2022 | 2022-05-05 | 35 meses 27 días (Plazo Factibilidad + E&D) | $5.760.668.243 (Valor interventoría Factibilidd + E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2846125&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Segundo semestre del 2031 | No aplica | No aplica
21 | ALO NORTE | Sí | Factibilidad | En ejecución | 58.51% | 97%% | 3500000000000 | IDU-1746-2023 | 2023-12-26 | 23 meses (Plazo Factibilidad + E&D) | $10.244.997.368 (Valor Factibilidad + E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5093891&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1756-2023 | 2023-12-22 | 23 meses (Plazo Factibilidad + E&D) | $2.508.902.395 (Valor interventoría Factibilidad + E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5180106&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | En ejecución contrato de consultoría No. IDU-1746-2023. Una vez finalice la etapa de Factibilidad, se definirán los plazos para las siguientes fases del proyecto de acuerdo con su maduración. | No aplica | No aplica
22 | Av. Villas fase II | Sí | En proceso de selección para contratación de Factibilidad, Estudios y Diseños, con código de proceso IDU-CMA-DTP-013-2025 | En proceso de selección para contratación de Factibilidad, Estudios y Diseños, con código IDU-CMA-DTP-013-2025 | No aplica | No aplica | $10.392.964.457 (Valor Factibilidad + E&D) | No aplica | No aplica | 18 meses (Plazo Factibilidad + E&D) | $6.844.058.478 (Valor Factibilidad + E&D) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9121142&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
23 | Aceras calle 92 y calle 94 | Sí | Preliminares | En ejecución | 3.18% | 96.39% | 39450512002 | IDU-2400-2024 | 2024-12-11 | 20 meses | 34181262498 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6931442&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-2403-2024 | 2024-12-16 | 20 meses | 5269249504 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6970220&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2026 | No aplica | No aplica
24 | Andén Norte Calle 34 Acción Popular 2010-00426 | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En tramite de acta de inicio | No aplica | No aplica | 3400000000 | IDU-1515-2025 | 2025-11-27 | 12 meses | 2439117421 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8934101&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1522-2025 | 2025-12-03 | 12 meses | 960882579 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8945613&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Primer trimestre 2027 | No aplica | No aplica
25 | Andenes AC. 170 entre Av. Boyacá y Cra. 55 Acción Popular 2003-01462 | Sí | Factibilidad (In-house) | Terminado | No aplica | 100% | $ 50.075.000.000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
26 | Andenes alrededor Parque Gilma Jiménez | Sí | Construcción | En ejecución | 61.21% | 55.7% | 9954973732 | IDU-2424-2024 | 2024-12-27 | 13 meses y 5 días | 6800449952 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059927&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-2415-2024 | 2024-12-27 | 13 meses y 5 días | 3154523780 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7074905 | IDU | Primer trimestre 2026 | No aplica | No aplica
27 | Andenes Cra. 90 entre Cl. 147 y Cl. 170 Acción popular 2007-00110 | Sí | Estudios y diseños (In House) | En ejecución | No aplica | 5% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | Segundo trimestre 2027 | No aplica | No aplica
28 | Paseos Comerciales Localidad de Kennedy | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | Terminación anticipada | 7.57% | 97.88% | 25033268248 | IDU-1625-2019 | 2019-12-19 | 19 meses 22 días | 22331087612 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.971149&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1645-2019 | 2019-12-27 | 19 meses 22 días | 2702180636 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.978845&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | No aplica | El contrato IDU-1625-2019 correspondía a un contrato mixto que comprendía las etapas de estudios y diseños (E&D) y construcción. Una vez finalizada la etapa E&D, la interventoría analizó las implicaciones técnicas y financieras que se ocasionaron como consecuencia de la “No objeción condicionada” que emitió la EAAB. Dicho análisis evidenció un incremento en el presupuesto actual del proyecto, por lo cual, el IDU consideró la terminación anticipada del contrato, en aplicación a la cláusula 31 del contrato de obra IDU-1625-2019 y la cláusula 25 del contrato de interventoría IDU-1645-2019. | No aplica
29 | Peatonal Costado Sur de la Calle 151 con Av., 15 Acción popular 2010-00041 | Sí | En proceso de selección para contratación de OBRA, con código IDU-LP-DTC-015-2025 | En proceso de selección para contratación de OBRA, con código IDU-LP-DTC-015-2025 | No aplica | No aplica | 3000000000 | No aplica | No aplica | 7 meses | 1960298077 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9137328&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | Segundo trimestre de 2026 | No aplica | No aplica
30 | Puente peatonal novena con Calle 112 | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En ejecución | 7.47% | 92.43% | 24789442029 | IDU-2314-2024 | 2024-11-13 | 18 meses 43 días | 21789495200 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6637922&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-2395-2024 | 2024-12-16 | 18 meses 43 días | 2999946829 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6681838&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2026 | No aplica | No aplica
31 | Reforzamiento estructural puente peatonal atirantado Ciudad Salitre | Sí | En adjudicación | En adjudicación | No aplica | No aplica | Los contratos de conservación tienen como obligación inicial la elaboración de los diagnósticos y, posteriormente, la presentación del presupuesto y el Plan de Trabajo Definitivo (PDT). Estas actividades son previas al inicio de las actividades de conservación de los elementos seleccionados. En consecuencia, una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida. | No aplica | Enero de 2026 | Los contratos de conservación tienen como obligación inicial la elaboración de los diagnósticos y, posteriormente, la presentación del presupuesto y el Plan de Trabajo Definitivo (PDT). Estas actividades son previas al inicio de las actividades de conservación de los elementos seleccionados. En consecuencia, una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida. | Los contratos de conservación tienen como obligación inicial la elaboración de los diagnósticos y, posteriormente, la presentación del presupuesto y el Plan de Trabajo Definitivo (PDT). Estas actividades son previas al inicio de las actividades de conservación de los elementos seleccionados. En consecuencia, una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida. | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9081318&isFromPublicArea=True&isModal=False | IDU-CMA-SGI-024-2025 (adjudicación 19 de diciembre) | Enero de 2026 | Los contratos de conservación tienen como obligación inicial la elaboración de los diagnósticos y, posteriormente, la presentación del presupuesto y el Plan de Trabajo Definitivo (PDT). Estas actividades son previas al inicio de las actividades de conservación de los elementos seleccionados. En consecuencia, una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida. Como el plazo de ejecución de este puente debido a que en contrato conservará varios puentes. | El valor de la licitación es de $7.519.630.003 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9138032&isFromPublicArea=True&isModal=False | IDU | Una vez se inicien los contratos mencionados, y el contratista desarrolle los diagnósticos, se contará con la información requerida | No aplica | No aplica
32 | Terminación de la construcción de las calles comerciales a cielo abierto - Barrios Unidos y Engativá | Sí | Construcción | En ejecución | 52.66% | 52.11% | 33765303783 | IDU-2404-2024 | 2024-12-23 | 15 meses | 29005426106 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7036142&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1784-2023 | 2023-12-27 | 15 meses | 4759877677 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5222539 | IDU | Segundo trimestre 2026 | No aplica | No aplica
33 | Ciclopuente Tibanica | Sí | Estudios y Diseños | Terminado y en proceso de liquidación | 99% | 99% | 17565213320.89 | Convenio interadministrativo N° 1025 de 2025 | 2025-10-22 | 26,7 meses Corresponde al plazo definido en el convenio | No aplica | La ejecución del ciclopuente fue incluido en el convenio suscrito entre el IDU, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad, y el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca (ICCU) el 22 de octubre de 2025. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad, y el Instituto de Caminos y Construcción de Cundinamarca (ICCU) | Cuarto trimestre 2027 | No aplica | No aplica
34 | Ciclorruta Avenida Boyacá desde Av. Villavicencio hasta Av. Caracas | Sí | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 93% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
35 | Ciclorruta CL 59C Sur entre TV70D y KR 51 (W-E) (E-W)- Conexión Jorge Gaitán Cortés | Sí | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | No aplica | 100% | 25050000000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | Proyecto no viable según estudio de prefactibilidad | Proyecto no viable según estudio de prefactibilidad
36 | Ciclorruta CL 63 entre Av. Caracas y KR 50 | Sí | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 97% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | SDM | No aplica | Según reuniones con SDM, esta entidad realizará la intervención | De acuerdo con articulación interinstitucional con SDM, dicha entidad realizará la intervención
37 | Ciclorruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13: Tramo 2 | Sí | Construcción | En ejecución | 84.66% | 94.65% | 4419693556 | IDU-1787-2021 | 2021-12-10 | 37 meses | $4.650.904.981 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2299273&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1806-2021 | 2021-12-10 | 27 meses | $24.188.801.009 Total proyecto | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2313526&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Cuarto trimestre 2025 | No aplica | No aplica
38 | Ciclorruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13: Tramo 3 | Sí | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | No aplica | 100% | 8863530000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | SDM | No aplica | De acuerdo con articulación interinstitucional con SDM, dicha entidad realizará la intervención | De acuerdo con articulación interinstitucional con SDM, dicha entidad realizará la intervención
39 | Ciclorruta Corredor de la carrera 50 entre la autopista sur y la calle 13. Tramo 4 | Sí | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | No aplica | 100% | 13908900000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | Proyecto no viable según estudio de prefactibilidad | Proyecto no viable según estudio de prefactibilidad
40 | Ciclorruta KR 51 (KR 33) entre CL 68Sur y Av. Boyacá (N-S) (S-N)- Sobre la Av. Jorge Gaitán Cortés | Sí | Prefactibilidad (In-house) | Terminado | No aplica | 100% | 66869000000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
41 | Ciclorruta KR 70 entre CL 24 y CL 63 | Sí | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 94% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | No aplica | No aplica
42 | Espacio público Carrera 15 | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En tramite de acta de inicio | No aplica | No aplica | 25000000000 | IDU-1482-2025 | 2025-10-24 | 20 meses | 20000000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687868&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1524-2025 | 2025-12-04 | 20 meses | 5000000000 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8934085&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU | Tercer trimestre 2027 | No aplica | No aplica
43 | Conexión-Calle 100 carrera 9-carrera 7 | Sí | Estudios y diseños | Por iniciar | No aplica | No aplica | 74711618200 | IDU-1739-2023 | 2023-12-02 | 2 meses Estudios y diseños - Protocolo demolicion 7 meses Estudios y diseños - Nuevo puente y complementarias 18 meses constuccion - Nuevo puente | $65.526.116.255 (Adición) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE PROCESO IDU-LP-DG-003-2023 | IDU-1798-2023 | 2023-12-02 | 80 meses | $9.185.501.945 (ADICION) | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE PROCESO IDU-CMA-DG-012-2023 | IDU | Segundo semestre 2029 | No aplica | No aplica
44 | Extensión troncal calle 80 | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad | En ejecución | 0% | 0% | No aplica | Convenio interadministrativo No. ARM-CD-041-2025 (IDU-1494-2025) | 2025-10-31 | 40 | No aplica | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9048524&isFromPublicArea=True&isModal=False | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ARM - IDU | No Aplica. Esta en fase de prefactibilidad. | El convenio ARM- IDU incluye las etapas de prefactibilidad y factibilidad. | No aplica
45 | Troncal Av., Américas - extensión e interconector Américas NQS Cl 26 | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Estudios y diseños | Liquidación judicial | 99.8% | 99.8% | 836580040275 | IDU-1110-2016 | 2016-12-27 | 18 meses | 4172739919 | Detalle del proceso: IDU-CMA-SGI-016-2016 (contratos.gov.co) | IDU-1101-2016 | 2016-12-26 | 19 meses | 1434551597 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5699439 | IDU | No aplica | La ejecución del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica
46 | Troncal Caracas Sur: Opción de Portal Usme a Hospital Nuevo Usme | Sí No cuenta con recursos presupuestales en el Plan Plurianual de Inversiones del PDD | Prefactibilidad (In-house) | En ejecución | No aplica | 27% | Prefactibilidad en desarrollo | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | No aplica | La ejecución del proyecto de infraestructura se encuentra sujeta a la asignación presupuestal realizada por la Secretaría Distrital de Hacienda en cada vigencia. | No aplica
47 | Troncal Avenida Cali (Avenida Manuel Cepeda- Calle 26) | Sí | En estructuración | En ejecución | 0% | 0% | 1430755228762 | IDU-1531-2025 | 2025-12-17 | No aplica | 1430755228762 | IDU-CD-SGDU-635-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU - IFC | Depende de la estructuración | No aplica | No aplica
48 | Troncal Avenida Cali (Calle 26- Calle 80) | Sí | En estructuración | En ejecución | 0% | 0% | 1287053647500 | IDU-1531-2025 | 2025-12-17 | No aplica | 1287053647500 | IDU-CD-SGDU-635-2025 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU - IFC | Depende de la estructuración | No aplica | No aplica
49 | Cable aéreo Potosí | Sí | Estudios y diseños (contrato mixto incluye construcción) | En ejecución | 1.93% | 98.03% | 570799952089 | IDU-1752-2023 | 2023-12-28 | 52 meses 15 días | 529532194524 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5099532&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1753-2023 | 2023-12-28 | 52 meses 15 días | 41267757565 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5215822&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU - TMSA | Primer semestre 2028 | No aplica | No aplica
50 | Cable La Calera San Rafael (2,6 Bogotá - 3,4 Calera) | Sí | Factibilidad | En ejecución | 7.22% | 7.22% | $9.331.497.673 (IDU: $ 8.640.000.000 - EFR: $691.497.673) | Convenio interadministrativo IDU-1485-2025 | 2025-10-30 | 24 | 9331497673 | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-22-113125&g-recaptcha-response=0cAFcWeA7SqqdU9A7oMlAUM6JuSMfueNMwZcahHMPoqTA0SBnqYofJ4x3l7rZyic0TQt92H0G0nMiJa5-bKlzI_yq3PavXXaJ_z48jd_hAVe4_klLvO357MvueBZ1giIDXPCHpBY_ZnoTyjQTrK6Ix | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU - EFR - SMC Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, Empresa Férrea Regional S.A.S. | No aplica. Esta en fase de factibilidad. | No aplica | No aplica
51 | Patio taller calle 13 | Sí | En estructuración | En estructuración | No aplica | No aplica | 220000000000 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | IDU | Cuarto trimestre de 2029 | No aplica | No aplica
52 | Corredor Carrera 7 de Cl, 99 a Cl, 127 - Construcción 3-1 | Sí | Preconstrucción | En ejecución | 1.27% | 78.42% | 434792363471 | IDU-1739-2023 | 2023-11-30 | 92 | 385101884884 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1798-2023 | 2023-12-29 | 92 | 49690478587 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834 | IDU - TMSA | Cuarto trimestre 2029 | No aplica | No aplica
53 | Corredor Carrera 7 de Cl, 127 a Cl, 183 - Construcción 3-2 | Sí | Preconstrucción | En ejecución | 0.81% | 61.03% | 599919223955 | IDU-1727-2023 | 2023-11-30 | 88 | 556028077752 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1797-2023 | 2023-12-29 | 88 | 43891146203 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834 | IDU - TMSA | Segundo trimestre 2029 | No aplica | No aplica
54 | Corredor Carrera 7 de Cl, 183 a Cl, 200 - Construcción 3-3 | Sí | Preconstrucción | Suspendido | 10.49% | 94.03% | 486838918504 | IDU-1740-2023 | 2023-11-30 | 74 | 446445908445 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4797668&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1786-2023 | 2023-12-29 | 74 | 40393010059 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5233834&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU - TMSA | Segundo trimestre 2029 | No aplica | No aplica
55 | Troncal Transmilenio Calle 13 tramo 1 | Sí | Construcción | En ejecución | 9.31% | 11.32% | 506219026136 | IDU-1456-2023 | 2023-05-05 | 44 | 477834784322 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690937&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1550-2023 | 2023-05-05 | 44 | 28384241814 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691240 | IDU - TMSA | Primer trimestre 2028 | No aplica | No aplica
56 | Troncal Transmilenio Calle 13 tramo 2 | Sí | Preconstrucción | Acuerdo conciliatorio aprobado por Tribunal Administrativo de Cundinamarca 29/10/2025 | 0.22% | 97.45% | 526002417258 | IDU-1450-2023 | 2023-05-05 | 37 | 499589297791 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3690939&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | IDU-1653-2023 | 2023-08-03 | 37 | 26413119467 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3691261 | IDU - TMSA | Segundo trimestre 2027 | Acuerdo conciliatorio aprobado por Tribunal Administrativo de Cundinamarca 29/10/2025. Se abrirá un nuevo proceso licitatorio en 2026 | No aplica
Note on L6: IDU: Este valor corresponde al contrato de consultoría firmado en 2022
Note on L13: IDU: Corresponde al valor del contrato de consultoría de 2021
Note on L19: IDU: corresponde al valordel contrato de consultoría de 2020
Note on L22: IDU: Correspnde al valor de la consultorí de 2020
Note on L49: IDU: corresponde al valor de la consultoría 2016