## 2023- 2024
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo De Contrato | Objeto Contrato | Valor Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor Final Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato | Plazo Contrato (meses) | Estado General Contrato | Porcentaje Avance Físico Contrato | Porcentaje De Ejecución Financiera | Link Secop | Categoría Inversión | Tipo Intervención | Estado Intervención | Porcentaje Programado de Interevencion | Porcentaje Avance Intervención | Fecha Fin Intervención | Civ | Pk Id | Eje Vial | Desde | Hasta | Km Carril | (m2) Metros Cuadrados
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN" | 20496577313 | N/A | 20496577313 | 2025-01-22 | 2026-01-21 | 12 | En ejecución | 81% | 71% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7101459&AwardContractDetailId=5301154&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100 | 92% | N/A | 1000996 | 138626 | Carrera 7 A | Calle 182 A | Calle 183 | 0.094 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100 | 96% |  | 1001048 | 138625 | Carrera 7 A | Calle 182 | Calle 182A | 0.057 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100 | 84% |  | 1003749 | 137286 | Carrera 7 A | Calle 146 | Calle 147 | 0.145 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-09-06 | 1004732 | 136896 | Carrera 11 D | Calle 122 | Calle 123 | 0.074 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-09-06 | 1004684 | 136897 | Carrera 11 D | Calle 123 | Calle 124 | 0.086 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-08-06 | 1004613 | 136856 | Carrera 11 B Bis | Calle 125 | Calle 126 | 0.084 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-09-22 | 1001754 | 140530 | Calle 161 A | Carrera 21 | Carrera 22 | 0.125 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-07-12 | 1007251 | 91019658 | Carrera 1 A | Calle 127 B Bis C | Calle 127 C | 0.011 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-07-12 | 1006801 | 534144 | Carrera 1 A | Calle 127B Bis B | Calle 127C | 0.034 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-07-22 | 1006800 | 534316 | Carrera 1 A | Calle 127 B Bis A | Calle 127 B Bis B | 0.11 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 92 | 91% |  | 1001546 | 138327 | Carrera 19 | Calle 164 | Calle 166 | 0.36 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-08-15 | 1000423 | 141421 | Calle 188 | Carrera 8 Bis | Carrera 8A | 0.05 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-07-18 | 1006953 | 91019252 | Calle 188 | Carrera 7B | Carrera 8 | 0.03 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100 | 43% |  | 1004176 | 138079 | Carrera 20 | Calle 128 D | Calle 128 B | 0.26 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100 | 92% |  | 1008367 | 91010850 | Carrera 20 | Calle 128 D | Calle 131 | 0.09 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 83 | 99% |  | 1004128 | 138080 | Carrera 20 | Calle 131 | Calle 131A | 0.2 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 85 | 100% | 2025-08-26 | 1008318 | 91010746 | Carrera 7B Bis | Calle 156 | Calle 158B | 0.19 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-09-10 | 1008317 | 91010747 | Carrera 7B Bis | Calle 156 B | Calle 158 | 0.07 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 89 | 71% |  | 1002104 | 137517 | Carrera 7 D | Calle 163 A | Calle 164 | 0.07 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 90 | 16% |  | 1000628 | 141349 | Calle 186 | Carrera 18 | Carrera 18A | 0.02 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 88 | 6% |  | 1000613 | 141350 | Calle 186 | Carrera 18A | Carrera 18B | 0.02 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98 | 1% |  | 1000608 | 141351 | Calle 186 | Carrera 18 B | Carrera 18 C | 0.03 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 88 | 2% |  | 1000604 | 141352 | Calle 186 | Carrera 18 C | Carrera 19 | 0.02 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 79 | 100% | 2025-11-10 | 1005794 | 138858 | Calle 101 A | Cerrada | Carrera 12 | 0.2 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 84 | 100% | 2025-11-07 | 1003589 | 137297 | Carrera 7 F | Calle 147 | Calle 148 | 0.16 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 85 | 95% |  | 1004519 | 139370 | Calle 124 | Carrera 19 A | Carrera 20 | 0.17 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 87 | 83% |  | 1002008 | 140731 | Calle 164 B | Carrera 4 | Carrera 5A | 0.23 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 84 | 81% |  | 1007078 | 91019591 | Calle 164 B | Carrera 5A | Cerrada | 0.04 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 92 | 100% | 2025-11-21 | 1005528 | 136690 | Carrera 8B | Calle 108 | Diagonal 108 A | 0.08 | N/A
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 43 | 56% |  | 1005518 | 3558 | Diagonal 108 A | Carrerra 8 A | Carrerra 8 B | N/A | 213.94
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 78 | 0% |  | 1001668 | 92052678 | Carrera 21 | Calle 162 | Calle 163 | N/A | 216.44
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 100 | 55% |  | 1001936 | 20001482 | Carrera 8 F Bis | Calle 163 B | Calle 164 | N/A | 235.11
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 100 | 54% |  | 1001863 | 20004189 | Carrera 8F Bis | Parque | Calle 164A | N/A | 70.61
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-11-10 | 1004613 | 562 | Carrera 11 B Bis | Calle 125 | Calle 126 | N/A | 256.23
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 94 | 70% |  | 1004176 | 2182 | Carrera 20 | Calle 128 D | Calle 128 B | N/A | 432.14
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 54 | 100% | 2025-12-04 | 1004519 | 4161 | Calle 124 | Carrera 19 A | Carrera 20 | N/A | 136.56
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 60 | 0% |  | 1005254 | 761 | Carrera 14B | Calle 110 | Calle 111 | N/A | 156.16
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 63 | 71% |  | 1007204 | 92073992 | Carrera 20 | Calle 124 | Pasillo | N/A | 90.59
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0 | 0% |  | 1001344 | 2671 | Carrera 20 A | Calle 170 | Calle 171 | N/A | 231.74
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0 | 0% |  | 1001332 | 2673 | Carrera 20 A | Calle 171 | Calle 172 | N/A | 207.09
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0 | 0% |  | 1001322 | 92053536 | Carrera 20 A | Calle 172 | Entrada | N/A | 86.09
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-08-28 | 1008216 | 92053551 | Calle 168 | Carrera 8F | Carrera 8G | N/A | 317.55
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-08-28 | 1008216 | 92053552 | Calle 168 | Carrera 8F | Carrera 8G | N/A | 317.55
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 100 | 41% |  | 1005619 | 20002471 | Calle 102 | Carrera 19 | Carrera 19 A | N/A | 588.54
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100 | 100% | 2025-11-10 | 1005611 | 138870 | Calle 102 | Carrera 19 A | Carrera 20 | 0.17 | 591.3
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0 | 0% |  | 1003722 | 1882 | Carrera 11 | Calle 144 | Calle 145 | N/A | 323.13
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 59 | 4% |  | 1003794 | 1881 | Carrera 11 | Calle 142 | Calle 144 | N/A | 383.87
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 34 | 100% | 2025-12-04 | 1007982 | 92053219 | Calle 112 | Carrera 15A | Carrera 15B | N/A | 93.22
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100 | 100% | 2025-09-22 | 1006766 | 20011207 | carrera 12 | calle 188 | Cerrada | N/A | 377.15
1 | USAQUÉN | 709 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 57 | 73% |  | 1002012 | 137796 | Carrera 5A | Calle 164 A | Calle 164 B | 0.0557 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | "REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO, Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO, INTERVENCION DE CICLO INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE PUENTES DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C." | 7425076621 | N/A | 7425076621 | 2025-04-21 | 2025-12-20 | 8 | En ejecución | 66% | 37% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7122046&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución | 0% | 85% | N/A | 2001636 | 141593 | TV 1A | CL 58 | CL 59 | 0.17 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución |  | 34% |  | 2001416 | 141614 | TV 1E | CL 68 | CL 68 | 0.19 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución |  | 57% |  | 2001173 | 142960 | CL 70 | KR 9 | KR 10A | 0.3 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000984 | 141914 | KR 9 | CL 77 | CL 78 | 0.24 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 86% |  | 2000944 | 507376 | CL 80 | AK 7 | KR 8 | 0.31 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000560 | 143327 | CL 90 | KR 9 | KR 9A | 0.3 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 86% |  | 2000548 | 143343 | CL 91 | KR 8 | KR 9A | 0.3 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 86% |  | 2000543 | 143328 | CL 90 | KR 9A | KR 10 | 0.27 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 83% |  | 2000542 | 142038 | KR 9A | CL 90 | CL 91 | 0.16 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000595 | 143325 | CL 90 | KR 7A | KR 8 | 0.26 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000573 | 143326 | CL 90 | KR 8 | KR 9 | 0.27 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000520 | 143329 | CL 90 | KR 10 | KR 11 | 0.27 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 86% |  | 2000519 | 142082 | KR 10 | CL 90 | CL 91 | 0.17 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 85% |  | 2000513 | 142039 | KR 9A | CL 91 | CL 92 | 0.16 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 86% |  | 2000547 | 142030 | KR 8 | CL 91 | CL 92 | 0.21 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000565 | 142287 | KR 18 | CL 85 | CL 86 | 0.23 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000511 | 142288 | KR 18 | CL 86 | CL 86A | 0.07 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2000499 | 142289 | KR 18 | CL 86A | CL 87 | 0.2 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 86% |  | 2000654 | 143159 | CL 82 | KR 19A | AK 20 | 0.25 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución |  | 87% |  | 2001252 | 141939 | KR 7A | CL 69 | CL 70 | 0.31 | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 2001943 | 503859 | KR 13 | CL 45 | CL 46 |  | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 2001943 | 34010560 | KR 13 | CL 45 | CL 46 |  | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 2001915 | 34010559 | KR 13 | CL 45 | CL 46 |  | N/A
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Puente | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 0 | 24119390 |  | CL 72 | DG 70B |  | 5.25
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Puente | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 0 | 24119389 |  | CL 72 | KR 1 |  | 3.81
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Puente | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 0 | 24119391 |  | KR 4 ESTE | CL 91 |  | 4.64
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Puente | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 0 | 24124761 |  | KR 2 ESTE | KR 2 ESTE |  | 14.23
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-31 | 2000417 | 8316 | KR 13A | CL 91 | CL 92 |  | 37.7
2 | CHAPINERO | 427 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% |  | 2001173 | 9348 | CL 70 | KR 9 | KR 10A |  | 594
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | "“SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS Y MOVILIARIO O MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS MISMOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE" | 3700000000 | N/A | 3700000000 | 2025-01-30 | 2025-12-29 | 11 | En ejecución | 71% | 67% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7179807&AwardContractDetailId=5308255&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-16 | 4008262 | 91016681 | Carrera 4 Este | Carrera 4 Este | Calle 48 Sur | 0.01 | N/A
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-06-19 | 4000940 | 202590 | Calle 30 A SUR | Carrera 7 A BIS | Carrera 7B | 0.0317
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-06-19 | 4000961 | 202644 | Calle 30 A Sur | Carrera 7 A | Carrera 7 A Bis | 0.013
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-06-20 | 4001000 | 202749 | Calle 30A Sur | Carrera 7 | Carrera 7 A | 0.02
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-06-24 | 4000689 | 201954 | Trasversal 9 Este | Calle 19 Sur | Trasversal 5 Este | 0.01
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-06-26 | 4004757 | 210038 | Diagonal 43 A Bis Sur | Carrera 7 A Bis Este | Calle 43 ASur | 0.043
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-06-27 | 4000016 | 200048 | Carrera 8 | Calle 1 | Calle 1 A | 0.012
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-03 | 4004830 | 210185 | Carrera 13 B Este | Calle 42 A Bis Sur | Calle 42 A Bis A Sur | 0.017
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-03 | 4007390 | 471228 | Carrera 13 B Este | Calle 41 B Sur | Calle 42 Sur | 0.0034
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-04 | 4004881 | 210289 | Carrera 13 B Este | Calle 42 A Bis A Sur | Calle 42 C Sur | 0.0085
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-07 | 4002521 | 206268 | Calle 36 B Sur | Carrera 1 | Null | 0.0169
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-08 | 4002508 | 206253 | Calle 36 B Sur | Carrera 1 | Carrera 1 A | 0.019
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-11 | 4000583 | 201652 | Calle 22 A Sur | Carrera 6 A | Carrera 7 | 0.0122
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Bahía | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-15 | 4000487 | 91103659 | Carrera 9 A | Calle 22 Sur | Calle 22 A Sur |  | 264
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-16 | 4000487 | 201364 | Carrera 9 A | Calle 22 Sur | Calle 22 A Sur | 0.84
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-30 | 4001885 | 20005797 | Carrera 8 | Calle 38 A Sur | Calle 39 Sur |  | 82.51
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-18 | 4000610 | 201736 | Carrera 7 | Calle 22 A Sur | Calle 23 Sur | 0.049
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-18 | 4000652 | 201848 | Calle 23 Sur | Carrera 6 | Carrera 7 | 0.0022
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-22 | 4000533 | 201498 | Calle 22 A Sur | Carrera 8 | Carrera 9 A | 0.019
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-07-23 | 4007821 | 91022305 | NULL | Calle 38 Bis Sur | Calle 39 A Sur | 0.023
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-24 | 4006063 | 212933 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 13 D Bis Este | Trasversal 13 F Este | 0.027
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-28 | 4006105 | 213023 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 13 F Bis Este | Trasversal 13 G Este | 0.01
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-28 | 4006134 | 213092 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 13 G Este | Trasversal 14 Este | 0.01
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-29 | 4006144 | 213110 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 14 Este | Trasversal 14 A Este | 0.012
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-29 | 4006154 | 213131 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 14 A Este | Trasversal 14 B Este | 0.01
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-07-30 | 4002067 | 807225 | Null | Carrera 12 A Este | Diagonal 28 I Sur | 0.036
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-07-30 | 4002068 | 475570 | Diagonal 28 I Sur | Calle 28 C Sur | Null | 0.038
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-31 | 4003864 | 208297 | Carrera 9 Este | Calle 37 Sur | Carrera 8 D Este |  | 195
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-07-25 | 4006089 | 212984 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 13 F Este | Trasversal 13 F Bis Este | 0.049
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-01 | 4003970 | 208495 | Carrera 8 D Este | Carrera 9 Este | Calle 39 Sur |  | 138
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-04 | 4006170 | 213161 | Diagonal 50 Sur | Trasversal 14 B Este | Trasversal 14 C Este | 0.016
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-11 | 4008608 | 293438 | Calle 74 A Sur | Null | Carrera 15 Este | 0.017
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-12 | 4004332 | 209065 | Carrera 8 Este | Calle 41 A Sur | Calle 41 A Sur | 0.023
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-15 | 4004436 | 209293 | Carrera 8 Este | Calle 41 A Sur | Calle 42 Sur | 0.1
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-15 | 4002248 | 205800 | Carrera 3 B | Calle 36 Sur | Calle 36 Bis Sur | 0.008
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-15 | 4002210 | 205722 | Carrera 3 B | Null | Calle 36 Sur | 0.008
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-08-20 | 4008518 | 91017450 | Carrera 12 D Este | Null | Calle 29 A Sur | 0.0411
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-21 | 4008398 | 91017452 | Carrera 12 F Este | Calle 29 Sur | Null | 0.033
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-25 | 4002422 | 206103 | Carrera 3 B | Null | Null | 0.0068
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-25 | 4002519 | 206262 | Calle 37 A Sur | Null | Null | 0.002
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-26 | 4002581 | 206346 | Carrera 2 Este | Calle 36 Sur | Calle 36 B Sur | 0.027
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-27 | 4002499 | 206238 | Carrera 2 Este | Calle 34 Sur | Calle 35 Sur | 0.0177
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-27 | 4002533 | 206286 | Carrera 2 Este | Carrera 35 Sur | Calle 36 Sur | 0.0051
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-28 | 4005261 | 211236 | Carrera 13 B Este | Calle 44 A Sur | Calle 44 B Sur | 0.0025
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-28 | 4005334 | 211395 | Carrera 13 B Este | Calle 44 B Sur | Calle 45 B Sur | 0.0088
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-08-29 | 4005004 | 210584 | Carrera 13 B Este | Calle 42 C Sur | Calle 43 A Sur | 0.0177
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-09-01 | 4006452 | 213758 | Trasversal 11 B Bis Este | Calle 62 B Sur | Calle 62 C Sur | 0.045
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-09-02 | 4006402 | 213638 | Transversal 11 B Bis Este | Carrera 11 B Este | Calle 62 A Sur | 0.023
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-09-02 | 4006415 | 213674 | Trasversal 11 B Bis Este | Calle 62 A Sur | Calle 62 B Sur | 0.049
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-04 | 4001851 | 204891 | Trasversal 4 | Null | Null | 0.058
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 4001942 | 205086 | Calle 38 A Sur | Carrera 7 A | Carrera 8 | 0.0045
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 4001994 | 205227 | Carrera 7 A | Calle 38 A Sur | Calle 39 Sur | 0.0062
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-09-10 | 4008468 | 91017263 | Carrera 14 Este | Null | Calle 44 A Sur | 0.033
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-11 | 4001119 | 203060 | Carrera 7 A | Calle 30 C Sur | Calle 30D Sur | 0.025
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-12 | 4000734 | 202078 | Carrera 10D Este | Calle 13 Sur | Calle 14 Sur | 0.0051
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-09 | 4007650 | 20002580 | Carrera 8 Este | Calle 8 Sur | Calle 7 Sur |  | 212
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-15 | 4000839 | 202340 | Calle 30 A Sur | Carrera 8 | Carrera 8 A | 0.00857
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-15 | 4000900 | 202489 | Calle 30 A Sur | Carrera 7 B | Carrera 8 | 0.0145
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado |  | 100% | 2025-09-19 | 4000482 | 201348 | Carrera 8 | Calle 18 Sur | Calle 19 Sur |  | 47
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-22 | 4000663 | 201878 | Calle 13 Sur | Carrera 10 C Este | Carrera 10 D Este | 0.01
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-23 | 4000946 | 202605 | Carrera 10 C Este | Calle 19 Sur | Calle 20 Sur | 0.02
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-25 | 4004703 | 209900 | Calle 46 A Sur | Carrera 2 A Este | Carrera 3 Este | 0.016
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-09-26 | 4001457 | 203955 | Carrera 1 B | Calle 27 B Sur | Calle 28 Sur | 0.00062
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-10-01 | 4001787 | 204757 | Calle 36 A Sur | Null | Carrera 8 |  | 19
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-09 | 4005508 | 211763 | Carrera 11 Este | Calle 48 C Sur | Calle 49 Sur |  | 58
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-10 | 4001090 | 202984 | Carrera 22 Este | Calle 11 Sur | Calle12 B Sur |  | 10
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-10 | 4001067 | 202926 | Calle 11 Sur | Carrera 22 Este | Carrera 22 B Este |  | 16
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-15 | 4004159 | 91017510 | Carrera 8 B BIS Este | Null | Null | 0.03
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-16 | 4004055 | 91017515 | Carrera 8 B Bis Este | Null | Null | 0.042
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-16 | 4004107 | 91017500 | Carrera 8 B Bis Este | Null | Null | 0.037
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-10-20 | 4003996 | 91017527 | Carrera 8 B Bis Este | Null | Null | 0.06
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-11-07 | 4005876 | 212588 | Trasversal 13 F Este | Calle 47 Sur | Null | 0.051
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Bahía | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-11-06 | 4008442 | 91103897 | Trasversal 13 F Bis Este | Calle 47 C Sur | Calle 48 Sur |  | 1272
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-11-05 | 4007250 | 214991 | Carrera 4 C | Calle 35 Sur | Null | 0.011
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-11-12 | 4001256 | 203403 | Calle 24 Bis Sur | Carrera 1 B Este | Carrera 2 Bis Este |  | 48
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-11-19 | 4005322 | 91016676 | Carrera 4 B Este | Calle 47 Sur | Calle 47 B Sur | 0.13
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado |  | 100% | 2025-11-25 | 4000722 | 202048 | Carrera 7 | Calle 25 Sur | Calle 26 Sur | 0.17
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Adecuación | Terminado |  | 100% | 2025-11-14 | 4000130 | 200360 | Carrera 8 | Calle 7 Sur | Calle 8 Sur |  | 35
4 | SAN CRISTÓBAL | 1158 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado |  | 100% | 2025-11-26 | 4000679 | 201922 | Calle 25 Sur | Carrera 7 | Carrera 7 B | 0.082
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE" | 10791127273 | N/A | 10791127273 | 2025-02-24 | 2026-02-23 | 12 | En ejecución | 5% | 2% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7027820&AwardContractDetailId=5271642&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 100% | 0% | N/A | 4000597 | 201695 | Carrera 6 Este | Calle 13 Sur | Calle 17A Sur | 0.42538 | N/A
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4000774 | 202188 | Calle 19 Sur | Carrera 10A Bis Este | Carrera 10A Este | 0.05889
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4000763 | 202161 | Calle 19 Sur | Carrera 10Bis Este | Carrera 10A Este | 0.04474
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4000748 | 202114 | Calle 19 Sur | Carrera 10 Este | Carrera 10 Bis Este | 0.13217
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4004724 | 209948 | Calle 42 Sur | Carrera 16A Este | Carrera 16B Este | 0.12784
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4006762 | 214493 | Calle 36H Sur | Carrera 8F Este | Carrera 9 Este | 0.1493
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución |  | 21% |  | 4007383 | 473671 | Calle 36H Sur | Carrera 8C Este | Carrera 8F Este | 0.15096
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4003418 | 207450 | Calle 36H Sur | Carrera 8Bis Este | Carrera 8C Este | 0.1654
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4002396 | 206076 | Calle 30 Sur | Carrera 9 Este | Carrera 9A Este | 0.14118
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución |  | 23% |  | 4003789 | 208152 | Carrera 7 Este | Calle 38 Sur | Calle 38A Sur | 0.0718
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4003635 | 207852 | Carrera 7 Este | Calle 37C Bis Sur | Calle 37D Sur | 0.04332
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución |  | 10% |  | 4000818 | 202292 | Calle 13 Sur | Carrera 17 Este | Carrera 18 Este | 0.22683
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4003156 | 207057 | Carrera 9 Este | Calle 36 Sur | Calle 36A Sur | 0.05572
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4003105 | 207006 | Carrera 9 Este | Calle 36 Sur | Calle 36A Sur | 0.02929
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4008323 | 701302 | Carrera 9 Este | Calle 34 Sur | Calle 36 Sur | 0.03446
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4003047 | 206955 | Carrera 9 Este | Calle 34 Sur | Calle 36 Sur | 0.03867
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4002996 | 206895 | Carrera 9 Este | Calle 32B Sur | Calle 34 Sur | 0.1
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4007440 | 527803 | Carrera 9 Este | Calle 31 Sur | Calle 32B Sur | 0.1759
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4002833 | 206718 | Carrera 9 Este | Calle 30C Sur | Calle 31 Sur | 0.34819
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4000061 | 200185 | Carrera 6 | Calle 1 sur | Calle 1 A sur | 0.0698
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4008530 | 91016323 | Carrera 6 | Calle 1A sur | Calle 2 sur | 0.07522
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4000430 | 201214 | Carrera 1C Este | Carrera 1A | Calle 9 sur | 0.19363
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4005710 | 212221 | Diagonal 50 Sur | Calle 49B Sur | Carrera 11B Este | 0.03246
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4005677 | 212139 | Diagonal 50 sur | Carrera 11A Este | Calle 49B Sur | 0.04012
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4002208 | 205716 | Calle 29 sur | Carrera 9C Este | Carrera 9D Este | 0.05988
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4002173 | 205647 | Calle 29 Sur | Carrera 10 Este | Carrera 11 Este | 0.05391
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4004639 | 209746 | Carrera 1 Este | Calle 47A Sur | Calle 48 Sur | 0.09727
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4007317 | 473665 | Calle 31D Sur | Carrera 2 | Carrera 2 | 0.08922
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4005511 | 211770 | Calle 48 C Sur | Carrera 11 Este | Transversal 11 B Este | 0.2535
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001687 | 204549 | Carrera 8 Este | Calle 27 Sur | Calle 27 A Sur | 0.08234
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001620 | 204396 | Carrera 8 Este | Calle 26 Sur | Calle 27 Sur | 0.09216
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4004691 | 209864 | Calle 42 Sur | Carrera 14 Este | Carrera 15 Este | 0.16258
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001233 | 600359 | Carrera 12 Este | Calle 19C Sur | Calle 20 Sur | 0.04989
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001209 | 92069083 | Carrera 12E | Calle 19B Sur | Calle 19C Sur |  | 5766
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001209 | 92069259 | Carrera 12 Este | Calle 19B Sur | sin definir |  | 2536
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001209 | 203275 | Carrera 12 Este | Calle 19B Sur | sin definir |  | 3982
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar |  | 0% |  | 4001209 | 203277 | Carrera12 Este | Calle19 B Sur | Sin definir |  | 29.27
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" | 24093854366 | 11177991466 | 35271845832 | 2023-10-17 | 2026-06-16 | 24 | En ejecución | 83% | 76% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4609972&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 7008487 | 529034 | CL 73 S | KR 93 D | KR 95 | 0.34 | N/A
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009913 | 91012580 | CL 73 S | KR 97C | KR 98B | 0.3
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008486 | 2503936 | CL 73 S | KR 95 | KR 95A | 0.27
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7003062 | 357972 | CL 73BBIS S | KR 87M | KR 87N | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7000456 | 351223 | CL 56F S | KR 94 | KR 94 B | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 9% | 0% |  | 7001957 | 480046 | KR 87I | CL 58C S | CL 59ABIS S | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000442 | 91012621 | CL 56F S | KR 94 B | KR 94 C | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000430 | 91012616 | CL 56F S | KR 94C | KR 95 | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001900 | 480037 | KR 87HBIS | CL 58A S | CL 58C S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 9% | 0% |  | 7001985 | 355224 | KR 87I | CL 59ABIS S | CL 59C S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7008821 | 91022777 | KR 87KBIS | CL 71 S | CL 71A S | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006452 | 801059 | DG 69C S | KR 79 | KR 79C | 0.1 | 172.83
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001154 | 353023 | CL 56D S | KR 88F | KR 88H | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002809 | 357417 | CL 73C S | KR 88A | KR 88D | 0.09
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002770 | 357324 | CL 73BBIS S | KR 88A | KR 88D | 0.1
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7007864 | 91011604 | KR 77H | CL 65F S | CL 65G S | 0.14
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007859 | 370063 | CL 65G S | KR 77H | KR 77I | 0.2
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7007860 | 370066 | KR 77H | CL 65G S | CL 65GBISA S | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004900 | 362469 | KR 81D | CL 65 S | CL 65A S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003664 | 359517 | CL 68A S | KR 86C | N/A | 0.1
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001152 | 91030948 | CL 52A S | KR 87 I | KR 87J | 0.13
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007925 | 370265 | KR 91D | CL 56 S | CL 56F S | 0.11
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007926 | 370268 | KR 91D | CL 54I S | CL 56 S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007927 | 370271 | KR 91D | CL 54H S | CL 54I S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007955 | 370352 | KR 91D | CL 54F S | CL 54G S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7007956 | 370355 | KR 91D | CL 54G S | CL 54H S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7004280 | 360937 | KR 81A | CL 84CBIS S | CL 85 S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7004661 | 361866 | CL 83 S | KR 80N | KR 80P | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7004706 | 361974 | CL 83 S | KR 80L | KR 80N | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7004763 | 362121 | CL 83 S | KR 80K | KR 80L | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7000875 | 479923 | CL 54F S | KR 88I | N/A | 0.26
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7003151 | 358194 | CL 74 S | KR 87M | KR 87N | 0.1
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7003464 | 358974 | CL 74A S | KR 87C | KR 87M | 0.15
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7003390 | 358788 | CL 74 S | KR 87C | KR 87M | 0.14
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002868 | 357549 | CL 74 S | KR 88A | KR 88C | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002928 | 357690 | CL 74 S | KR 88 | KR 88A | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002780 | 357345 | CL 74 S | KR 88C | KR 88CBIS | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003033 | 357918 | KR 85B | DG 56C S | DG 56D S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003017 | 357888 | DG 56BBISA S | KR 85B | KR 86 | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 65% |  | 7005300 | 363484 | KR 80M | CL 73A S | CL 73C S | 0.15
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 65% |  | 7005272 | 363411 | KR 80M | CL 73C S | CL 73D S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 65% |  | 7005200 | 363242 | KR 80M | CL 73G S | CL 74 S | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7005320 | 363514 | CL 73G S | KR 80K | KR 80 M | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7005408 | 363712 | CL 73G S | KR 80J | KR 80K | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7005287 | 363449 | CL 74A S | KR 80K | KR 80L | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7005232 | 363316 | CL 74A S | KR 80L | KR 80M | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007507 | 369101 | CL 65DBIS S | KR 77M | KR 77MBIS | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004253 | 360865 | DG 73BIS S | KR 83A | CL 73BIS S | 0.19
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003949 | 360184 | CL 73C S | KR 86 | KR 86C | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004384 | 361204 | CL 72A S | KR 82G | KR 83 | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008643 | 531750 | CL 72A S | KR 82D | KR 82G | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 63% |  | 7005378 | 363644 | KR 80L | CL 66A S | CL 67 S | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7005379 | 363647 | CL 67 S | KR 80L | KR 80M | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7005357 | 363600 | CL 66A S | KR 80L | KR 80M | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 63% |  | 7005356 | 363597 | KR 80L | CL 66BIS S | CL 66A S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7005282 | 363437 | KR 80M | CL 66B S | CL 67 S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7005269 | 363405 | KR 80M | CL 66A S | CL 66B S | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 60% |  | 7007094 | 367966 | TV 77H | DG 72 S | DG 71D S | 0.1 | 514.62
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 31% |  | 7007301 | 91030920 | TV 77H | DG 71C BIS B S | DG 71C S | 0.1 | 309.27
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 45% |  | 7007488 | 808528 | TV 77H | DG 71B BIS S | DG 71B S | 0.1 | 0.09
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 35% |  | 7007363 | 91011605 | TV 77H | DG 71C S | DG 71B BIS S | 0.1 | 151.43
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 100% | 46% |  | 7007202 | 20011043 | TV 77H | DG 71D S | DG 71C BIS B S |  | 146.09
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 46% |  | 7007122 | 803547 | TV 77H | DG 71D S | DG 71D S | 0.1 | 77.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003566 | 359253 | KR 86I | TV 87 | CL 69ABISB S | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009446 | 903292 | CL 69ABISB S | KR 86I | KR 87A | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001446 | 353860 | KR 88F | CL 59B S | CL 59C S | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004006 | 360310 | KR 83B | CL 62 S | CL 64 S | 0.16
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004032 | 360373 | KR 82G | CL 60A S | CL 62 S | 0.13
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004001 | 360301 | KR 82H | CL 61 S | CL 62 S | 0.09
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004122 | 360589 | KR 82C | CL 60A S | CL 62 S | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009964 | 91012463 | CL 61 S | KR 83A | KR 84 | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003967 | 480370 | CL 61 S | KR 82I | KR 83A | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003974 | 480373 | KR 82GBIS | CL 60 S | CL 60A S | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003982 | 480376 | CL 61 S | KR 82GBIS | KR 82H | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003973 | 360241 | CL 61 S | KR 82H | KR 82I | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004083 | 360499 | CL 60A S | KR 82C | KR 82D | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003981 | 480375 | KR 82GBIS | CL 60A S | CL 61 S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000995 | 352576 | KR 91A | CL 62A S | CL 62B S | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 9900% | 95% |  | 7010263 | 804847 | CL 62B S | KR 91 | KR 91A | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000969 | 352516 | KR 91A | CL 61C S | CL 62 A SUR | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000947 | 352451 | KR 91A | CL 61B S | CL 61C S | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000932 | 352412 | KR 91A | CL 61A S | CL 61B S | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003968 | 360232 | KR 84C | CL 67 S | N/A | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003965 | 360229 | KR 84C | CL 66 S | CL 67 S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7001565 | 354172 | CL 69 S | KR 88J | KR 89BIS | 0.2
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7001846 | 354867 | CL 69 S | KR 88DBIS | KR 88G | 0.15
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002286 | 355990 | KR 88F | CL 72 S | CL 73 S | 0.12
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 90% |  | 7002363 | 356209 | KR 88CBIS | CL 71 S | CL 72 S | 0.09
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7001926 | 355072 | CL 69 S | KR 88C | KR 88DBIS | 0.09
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 70% |  | 7001754 | 354655 | CL 69 S | KR 88 G | KR 88H | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 80% |  | 7001632 | 354338 | CL 69 S | KR 88I | KR 88J | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 80% |  | 7001693 | 354504 | CL 69 S | KR 88H | KR 88I | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 80% |  | 7001428 | 353806 | CL 69 S | KR 89BIS | KR 89BISA | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7001602 | 354264 | CL 69 B BIS S | KR 89 | KR 89 BIS A | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7001617 | 354302 | CL 69D S | KR 89 | KR 89BISA | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7002472 | 356506 | CL 72A S | TV 88C | KR 88D | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002201 | 355764 | CL 70 A S | KR 88 C | KR 88 D | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002352 | 356172 | KR 88D | CL 72A S | CL 72B S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002464 | 356482 | TV 88C | CL 72B S | CL 73 S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7002473 | 356509 | TV 88C | CL 72A S | CL 72B S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002303 | 356035 | KR 88D | CL 72 S | CL 72A S | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7002463 | 356479 | CL 72B S | TV 88C | KR 88D | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006006 | 91011556 | DG 75A S | KR 78 | KR 78C | 0.14
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008085 | 473612 | DG 74CBIS S | KR 79 | KR 79C | 0.1
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009763 | 91011610 | DG 75A S | KR 78 | KR 78C | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006101 | 365509 | KR 78 | DG 75A S | N/A | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7006039 | 365351 | KR 78BBIS | DG 73H S | DG 74 S | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7006112 | 365542 | KR 78B | DG 73G S | DG 73H S | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002840 | 357486 | KR 88D | CL 75A S | N/A | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002903 | 357642 | KR 88D | CL 75A S | CL 78 S | 0.07
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002734 | 357237 | KR 88G | CL 75A S | CL 78 S | 0.06
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002788 | 357363 | CL 74C S | KR 88F | N/A | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002688 | 357114 | CL 74C S | KR 88F | KR 88G | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002599 | 356865 | CL 74C S | KR 88G | KR 88H | 0.04
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002508 | 356605 | CL 74C S | KR 88H | KR 88I | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008892 | 91033142 | DG 89A S | TV 81 S | DG 89A S | 0.2
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002613 | 356901 | CL 73C S | KR 88F | KR 88FBIS | 0.08
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002671 | 357063 | KR 88DBIS | CL 74A S | CL 74B S | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7002707 | 357168 | CL 74 S | KR 88CBIS | KR 88D | 0.01
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000595 | 351499 | CL 50BIS S | KR 89ABIS | KR 89ABISA | 0.2
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7008720 | 91022752 | KR 89A | CL 50BIS S | N/A | 0.05
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000620 | 351555 | KR 89A | CL 50B S | CL 51 S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000608 | 351531 | KR 89A | CL 50A S | CL 50B S | 0.03
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000600 | 351510 | KR 89A | CL 50BIS S | CL 50A S | 0.02
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7000996 | 352579 | CL 62B S | KR 91A | KR 92 | 0.11
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7007425 | 368867 | CL 65DBISS | TR 77M | TR 77M BIS | 0.0352
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7004914 | 362505 | CL 66B SUR | KR81D | KR 81F | 0.031
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7005361 | 363606 | CL 73 F SUR | KR 80 M | KR 80K | 0.041
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7002481 | 356533 | TV 88C | CL 72A S | CL 72 S | 0.028
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 95% |  | 7000418 | 351130 | CL 56 F SUR | KR 95 | KR 95A | 0.081
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7005243 | 363343 | KR 80M | CL 73 F SUR | CL 73G SUR | 0.146
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 92% |  | 7005250 | 363361 | KR 80M | CL 73 F SUR | CL 73D SUR | 0.076
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 100% | 95% |  | 7005098 | 362985 | CL 80 S | KR 78A | KR 78C | 0.25
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008417 | 91035996 | KR 95A | CL 69 S | CL 69A S |  | 634.82
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución | 99% | 80% |  | 7005008 | 362748 | KR 80K | CL 63 S | CL 63A S | 0.0063
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución | 99% | 80% |  | 7005061 | 362879 | KR 80K | CL 63A S | CL 65 S | 0.0551
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA CENTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO." | 6126147990 | N/A | 6126147990 | 2025-08-11 | 2026-10-06 | 10 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 7004038 | 360388 | KR 85 | CL 73BIS S | CL 73A S | 0.03 | 119.18
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006081 | 365453 | KR 78ABIS | DG 73H S | DG 74 S | 0.06 | 204.83
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006004 | 365250 | KR 78DBIS | DG 73H S | DG 74 S | 0.04 | 125.39
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005821 | 364788 | KR 78IBIS | DG 73H S | DG 74 S | 0.03 | 121.8
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004243 | 360844 | TV 87 | DG 91 S | DG 92 S | 0.02 | 85.49
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005728 | 364562 | KR 78K | DG 73H S | DG 74 S | 0.03 | 92.47
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004642 | 361821 | CL 85A S | KR 80I | KR 80K | 0.1 | 347.63
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005955 | 365133 | KR 77K | DG 76A S | CL 78 S | 0.1 | 338.92
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005345 | 805155 | KR 80L | CL 73A S | CL 73C S | 0.07 | 255.61
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004435 | 361344 | KR 82D | CL 72A S | DG 73A S | 0.07 | 255.61
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009536 | 91010217 | DG 73A S | KR 83 | KR 84 | 0.1 | 336.02
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004197 | 360745 | TV 87 | DG 89B S | DG 90 S | 0.02 | 69.89
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004358 | 480459 | KR 80P | CL 85 S | SE | 0.04 | 148.14
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005556 | 91011553 | KR 78D | CL 77 S | CL 78 S | 0.12 | 404.54
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004281 | 360940 | KR 83 | DG 73ABIS S | DG 73ABISA S | 0.02 | 87.33
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009503 | 91013407 | DG 73BBIS S | KR 82FBIS | KR 82G | 0.03 | 88.46
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008979 | 91022960 | DG 73BBIS S | KR 82F | KR 82FBIS | 0.02 | 65.92
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006063 | 365408 | KR 78B | DG 73H S | DG 74 S | 0.06 | 193.49
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004040 | 360394 | KR 85 | CL 73A S | CL 73B S | 0.04 | 127.98
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004968 | 805094 | KR 81C | CL 67 S | CL 67A S | 0.03 | 101.81
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009502 | 91010250 | CL 64 S | KR 81F | KR 81FBIS | 0.02 | 63.23
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009501 | 91010251 | CL 64 S | KR 81FBIS | KR 81FBISA | 0.01 | 41.15
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004042 | 360400 | KR 85 | CL 73B S | CL 73C S | 0.03 | 95.23
7 | BOSA | 729 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009529 | 91010262 | CL 73FBIS S | KR 85A | KR 86 | 0.08 | 264.05
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA OCCIDENTAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO." | 6173646445 | N/A | 6173646445 | 2025-08-01 | 2026-05-31 | 10 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 7001214 | 91063914 | CL 62 B SUR | Sin Establecer | KR 89 A | 0.04 | 13064
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003627 | 359418 | DG 56ABIS S | KR 84A | KR 84B | 0.04 | 126.46
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003556 | 359226 | DG 56ABIS S | KR 84B | KR 84C | 0.03 | 115.52
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003611 | 359373 | DG 56A S | KR 84A | KR 84D | 0.08 | 295.37
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003391 | 358791 | DG 56A S | KR 84D | KR 84G | 0.08 | 270.56
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002704 | 357159 | CL 64 S | KR 87C | KR 87F | 0.03 | 98.47
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003189 | 358278 | KR 86H | CL 63 S | CL 65 S | 0.05 | 169.13
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003269 | 804031 | CL 65 S | KR 86G | KR 86H | 0.1 | 347.19
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003387 | 358779 | KR 84D | DG 56C S | CL 57B S | 0.04 | 149.62
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001151 | 353014 | KR 89ABIS | CL 62A S | CL 62B S | 0.01 | 49.28
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005016 | 362766 | KR 80D | CL 58J S | CL 58L S | 0.13 | 445.2
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002965 | 357774 | CL 73BBIS S | KR 87N | CL 62B S | 0.03 | 97.49
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003368 | 358728 | CL 67 S | KR 86GBIS | KR 86HBIS | 0.03 | 106.94
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007257 | 368378 | CL 57 S | KR 72ABISA | KR 72B | 0.03 | 108.66
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007231 | 368315 | CL 57 S | KR 72B | KR 72D | 0.03 | 102.78
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003211 | 358338 | CL 74A S | KR 87M | KR 87N | 0.15 | 533.5
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003040 | 357930 | CL 74 S | KR 87N | KR 88 | 0.08 | 290.51
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003081 | 358014 | CL 74B S | KR 87N | KR 88 | 0.05 | 189.54
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003041 | 357933 | KR 87N | CL 74 S | CL 74A S | 0.03 | 109.478
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003080 | 358011 | KR 87N | CL 74A S | CL 74B S | 0.04 | 137.0166
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003409 | 358836 | CL 74B S | KR 87I | KR 87N | 0.23 | 308.05
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009418 | 91012784 | CL 73B S | TV 88BBIS | KR 88F | 0.05 | 175.33
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002428 | 356389 | CL 73BBIS S | KR 88F | KR 88FBIS | 0.04 | 144.93
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001197 | 353143 | CL 62B S | KR 89A | KR 89ABIS | 0.05 | 192.24
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003401 | 358818 | KR 86GBIS | CL 67 S | CL 68A S | 0.05 | 163.8
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA OCCIDENTAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO." | 6165535514 | N/A | 6165535514 | 2025-08-01 | 2026-05-31 | 10 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 7002591 | 356841 | CL 73BBIS S | KR 88D | KR 88F | 0.07 | 248.71
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002427 | 356386 | KR 88F | CL 73B S | CL 73BBIS S | 0.04 | 144.92
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003513 | 480286 | CL 74D S | KR 87I | KR 87M | 0.07 | 248.71
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003452 | 358944 | CL 73BBISA S | KR 87BBISA | KR 87C | 0.06 | 199.04
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003524 | 359139 | CL 73BBISA S | KR 87B | KR 87BBISA | 0.06 | 203.93
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003625 | 359412 | CL 73BBISA S | KR 87ABIS | KR 87 B | 0.07 | 251.92
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002922 | 357677 | CL 71 S | KR 87I | TV 87J | 0.02 | 63.64
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008738 | 91022995 | CL 54C S | KR 82B | Sin Establecer | 0.15 | 517.63
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003340 | 358656 | KR 86HBIS | CL 67 S | CL 68A S | 0.03 | 95.98
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003520 | 359130 | CL 61 S | KR 86 | TV 86A | 0.09 | 318.84
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003417 | 358857 | TV 86A | CL 61 S | CL 61A S | 0.05 | 174.87
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7000807 | 352066 | KR 89ABIS | CL 56 S | CL 56FBIS S | 0.07 | 238.15
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7000739 | 351875 | CL 49A S | KR 88C | KR 88G | 0.11 | 393.67
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001336 | 353542 | CL 71 SUR | KR 91 A | KR 91 B | 0.06 | 206.46
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001239 | 353260 | KR 91C | CL 71 SUR | CL 70A SUR | 0.09 | 325.12
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001290 | 479953 | KR 91B | CL 71 SUR | CL 70A SUR | 0.11 | 376.01
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002620 | 356922 | KR 88 B | DG 72 SUR | CL 73 SUR | 0.13 | 457.7
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002611 | 356895 | KR 88 B | CL 73 SUR | CL 73 B SUR | 0.16 | 555.5
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002898 | 357627 | CL 73C S | KR 88 | KR 88A | 0.03 | 89.8
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009422 | 91012787 | TV 88 | SE | CL 73B S | 0.14 | 477.78
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009423 | 2503018 | 7009423 | DG 72 S | SE | 0.04 | 150.59
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003430 | 358890 | CL 74 BIS S | KR 87C | KR 87M | 0.15 | 533.5
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001395 | 353713 | CL 71 SUR | KR 91 | KR 91 A | 0.08 | 296.1
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" | 6178663799 | N/A | 6178663799 | 2025-08-01 | 2026-05-31 | 10 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 7000092 | 350246 | KR 104A | CL 57B S | CL 58 S | 0.07 | 246.12
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7000104 | 350284 | KR 104A | CL 58 S | CL 59 S | 0.11 | 383.46
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7000082 | 350217 | KR 104A | CL 57A S | CL 57B S | 0.04 | 124
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001327 | 353515 | KRA 87K | CL 54F S | CL55 S | 0.1 | 334.67
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001683 | 354483 | KRA 86A | CL 51S | CL 51A S | 0.07 | 243.32
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7001709 | 354548 | KRA 86A | CL 51A S | CL 51B S | 0.08 | 269.36
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003139 | 358158 | DIAG 56D S | KRA 85A | KRA 85B | 0.03 | 120.74
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003156 | 358209 | KRA 85A | DG 56D S | KRA 85B | 0.06 | 226.75
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003218 | 358356 | DIAG 56D S | KRA 85 | KRA 85A | 0.03 | 116.49
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003494 | 359061 | KR 84C | DG 56ABIS S | DG 56B S | 0.05 | 187.14
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003397 | 358809 | KR 84D | DG 56ABIS S | DG 56B S | 0.06 | 193.77
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003308 | 358578 | DG 56ABIS S | KR 84F | KR 84G | 0.03 | 115.61
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003229 | 358386 | DG 56ABIS S | KR 84G | TV 85 | 0.07 | 239.67
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003225 | 358377 | DG 56A S | SE | TV 85 | 0.07 | 254.43
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002575 | 356793 | CL 55B S | KR 86B | KR 86C | 0.07 | 249.06
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002537 | 356685 | CL 55A S | SE | KR 86C | 0.06 | 196.81
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7002740 | 357255 | KR 86A | SE | DG 56B S | 0.13 | 471.25
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004536 | 361569 | CL 58C S | KR 80JBIS | KR 81 | 0.18 | 622.33
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004189 | 360724 | KR 81H | CL 58 H SUR | SE | 0.03 | 100.47
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004216 | 360781 | KR 81H | SE | CL 58K S | 0.03 | 90.72
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004217 | 360784 | CL 58K S | KR 81 H | KR 81I | 0.01 | 40.05
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004251 | 91030231 | KR 81H | CL 58KBISA S | CL 58k S | 0.11 | 376.74
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004179 | 360712 | KR 81I | SE | CL 58K S | 0.02 | 61.56
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004180 | 360715 | CL 58K S | KR 81I | CL 58J S | 0.04 | 128.1
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009802 | 900579 | CL 55BIS S | KR 88I | SE | 0.04 | 156.61
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003224 | 358374 | CL 69B S | KR 87BBISA | KR 87BBISB | 0.05 | 159.48
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA CENTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO." | 6152657876 | N/A | 6152657876 | 2025-08-01 | 2026-05-31 | 10 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 7005412 | 363721 | KR 80BBIS | CL 60 S | CL 61 S | 0.17 | 612.11
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006572 | 480881 | KR 78J | CL 68 S | CL 68A S | 0.08 | 272.86
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006715 | 480904 | KR 78GBIS | CL 65F S | CL 65G S | 0.03 | 122.24
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006756 | 480914 | KR 78GBIS | CL 65I S | CL 65J S | 0.02 | 59.66
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006972 | 367639 | CL 65JBIS S | TV 78CBISA | KR 78GBIS | 0.09 | 331.54
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7006985 | 367672 | KR 78ABIS | CL 63A S | CL 64 S | 0.03 | 106.71
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007042 | 367828 | CL 67 S | KR 78C | KR 78D | 0.05 | 182.42
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007044 | 367834 | KR 78CBISA | CL 65F S | CL 65H S | 0.08 | 276.77
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007151 | 368116 | CL 64 S | KR 78 | KR 78ABIS | 0.03 | 106.71
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007405 | 368812 | CL 65D S | KR 77MBIS | TV 77M | 0.03 | 95.09
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007484 | 369046 | CL 65D S | KR 77M | KR 77MBIS | 0.04 | 123.93
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7007616 | 369386 | CL 65D S | KR 77K | KR 77L | 0.08 | 290.62
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7009873 | 91011562 | KR 77H | CL 65C S | CL 65G S | 0.27 | 956.66
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005416 | 363732 | CL 77A S | KR 78F | KR 79 | 0.06 | 211.54
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004237 | 360832 | KR 81H | CL 58K S | CL 58KBISA S | 0.03 | 109.95
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7003776 | 480323 | KR 87 | CL 73D S | CL 73FBIS S | 0.04 | 138.59
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004260 | 360883 | KR 83A | DG 73 S | DG 73BIS S | 0.08 | 269.44
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004268 | 360907 | KR 83A | CL 72B S | CL 72C S | 0.07 | 249.9
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7004336 | 361081 | CL 72 S | KR 83 | KR 83A | 0.03 | 118.18
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7008158 | 471548 | CL 65BIS S | KR 84C | KR 85 | 0.03 | 107.02
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005231 | 91030987 | KR 79 A BIS | CL 58 C SUR | CL 58 I SUR | 0.29 | 998.59
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 7005626 | 364294 | CL 75A S | KR 78F | KR 79 | 0.18 | 623.2
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | "EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y /O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, ACCIONES DE MOVILIDAD Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE MOVILIDAD POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, GRUPO 1." | 20801769540 | N/A | 20801769540 | 2024-09-13 | 2025-12-12 | 15 | En ejecución | 90% | 87% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6567977&AwardContractDetailId=4853861&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | Malla Vial | Construcción | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8005258 | 153095 | CL 42FBIS S | KR 81L | KR 82 | 0.025387 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8006231 | 152956 | CL 42B SUR | KR 80D | KR 80F | 0.065716 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8005192 | 153096 | CL 42FBIS S | KR 82 | KR 82A | 0.022845 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8004508 | 152883 | KR 83 | CL 40D S | CL 41 S | 0.12292 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014192 | 91013270 | CL 8A | KR 87B | KR 88 | 0.22166 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014195 | 91013057 | CL 8A | KR 88 | KR 88D | 0.56219 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014827 | 358845 | KR 81L | CL 54B S | CL54C S | 0.035091 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009434 | 149535 | CL 40H S | TV 71B | CL40H S | 0.3242 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8012427 | 471944 | CL 40 H S | CL 40 H S | DG 40FBIS S | 0.10708 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8007557 | 152482 | CL 56 S | KR 81A | KR 81C | 0.22345 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008227 | 152363 | KR 80A | AC 55 S | CL 56 S | 0.20724 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009459 | 91063578 | KR 78M | CL 56C S | CL 57A S | 0.059124 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010739 | 147844 | CL 36A S | KR 68A | KR 68D | 0.2766 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008083 | 149747 | KR 78B | CL 41B S | CL 41C S | 0.037999 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008101 | 149748 | KR 78B | CL 41C S | CL 41 D S | 0.05 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008146 | 149749 | KR 78B | CL 41D S | CL 41F S | 0.041466 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008182 | 149750 | KR 78B | CL 41F S | CL 41 F BIS S | 0.041314 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014109 | 149187 | CL 48 S | KR 72N | KR 72NBIS | 0.078191 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8006816 | 153246 | CL 47A S | KR 80F | KR 80FBIS | 0.024902 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8006843 | 153247 | CL 47B S | KR 80F | KR 80FBIS | 0.05 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010670 | 150803 | KR 77J | CL 57J S | CL 58 S | 0.1007 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010649 | 150802 | KR 77J | CL 57I S | CL 57J S | 0.15822 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010640 | 150801 | KR 77J | CL 57H S | CL 57I S | 0.074548 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010494 | 91063579 | KR 77KBIS | CL 52A S | CL 53 S | 0.028157 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010508 | 149337 | CL 42 S | KR 72J | KR 72JBIS | 0.27017 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013275 | 91021449 | CL 42 S | KR 72JBIS | KR 72K | 0.12302 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010407 | 149338 | CL 42 S | KR 72K | KR 72KBIS | 0.086707 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010367 | 149339 | CL 42 S | KR 72KBIS | KR 72KBISA | 0.055194 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010340 | 150758 | CL 57D S | KR 77K | KR 77L | 0.042846 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013276 | 91021450 | CL 42 S | KR 72KBISA | KR 72M | 0.14286 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8010236 | 150757 | CL 57D S | KR 77L | KR 78 | 0.033375 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009406 | 150311 | KR 77X | CL 48A S | CL 49 S | 0.084774 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013312 | 91021225 | CL 50 S | KR 78 | KR 78G | 0.055323 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009075 | 91063768 | CL 47A S | KR 78A | KR 78B | 0.04937 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008971 | 91063761 | CL 47A S | KR 78B | KR 78D | 0.10532 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014549 | 370148 | CL 58 S | KR 80B | KR 80D | 0.10588 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008372 | 150937 | KR 79H | AC 55 S | CL 55A S | 0.093578 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008167 | 806935 | KR 78G | CL 42F S | CL 42F S | 0.076086 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013374 | 91021233 | KR 78I | CL 44A S | CL 44B S | 0.025579 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014579 | 91022982 | DG 57 S | KR 81J | TV 82A | 0.13397 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8014581 | 91022984 | DG 56C S | KR 81J | SE | 0.15706 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8006753 | 806803 | CL 40B S | KR 78J | KR 78K | 0.060548 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013045 | 91020919 | KR 68D | CL 4 | CL 5 | 0.07501 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013046 | 91021106 | KR 68D | CL 5 | CL 5BIS | 0.059203 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013047 | 91021105 | KR 68D | CL 5BIS | CL 5A | 0.062819 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013048 | 91021104 | KR 68D | CL 5A | CL 5ABIS | 0.069025 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8005140 | 153129 | CL 42H S | KR 82B | KR 82D | 0.02576 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8005187 | 153028 | KR 82D | CL 42H S | AC 43 S | 0.06901 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009185 | 149536 | CALLE 40 H | DG 40FBIS | KR 72R | 0.101 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009067 | 149793 | CALLE 40 H S | KR 72R | KR73 | 0.135 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013290 | 91021418 | CLL 40H S | KR 73 | KR 73A | 0.123 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8008885 | 149792 | DG 41 S | KR 73A | CL 40I S | 0.327 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8001644 | 20012668 | CLL 37A S | KR 91 BIS | KR 91 C |  | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8009816 | 150343 | CALLE 47 B SUR | KR 77Q | KR 77T | 0.03 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8007758 | 148790 | CARRERA 73 A BIS | CALLE 338 C SUR | CALLE 39 SUR | 0.29 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8007725 | 806856 | CALLE 42 C SU R | CALLE 78 H BIS | CALLE 78 H BIS A | 0.09 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8006474 | 804940 | CALLE 39 | CARRERA 78J | CARRERA 78K | 0.0937 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8001028 | 156193 | CARRERA 96B | CALLE 40 A SUR | CALLE 41 | 0.1486 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8001095 | 156194 | CARRERA 96 B | CALLE 41 SUR | CALLE 42 SUR | 0.1443 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 96.33% | 30% | 2025-12-12 | 8009413 | 805387 | CL 57A S | KR 78M | KR 78N | 0.0545 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 96.33% | 30% | 2025-12-12 | 8000968 | 156192 | CR 96B | CL 40 S | CL 40A S | 0.1236 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 96.33% | 30% | 2025-12-12 | 8001153 | 156195 | CR 96B | CL 42 S | CL 42A S | 0.1308 | N/A
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 96.33% | 100% | 2025-12-12 | 8013050 | 91020928 | KR 68D | CL 5B | CL 5C | 0.0664 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | "EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y /O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, ACCIONES DE MOVILIDAD Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE MOVILIDAD POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, GRUPO 2" | 20615801187 | N/A | 20615801187 | 2024-09-13 | 2025-12-12 | 15 | En ejecución | 92% | 90% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6567983&AwardContractDetailId=4853876&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | Malla Vial | Construcción | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000655 | 156051 | CL 40 S | KR 98CBIS | KR 99 | 0.16077 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8002995 | 155822 | CL 42FBIS S | KR 89C | KR 89F | 0.053733 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000584 | 156058 | KR 99CBIS | CL 38C S | CL 40 S | 0.1466 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000687 | 156049 | CL 40 S | KR 98BBIS | KR 98C | 0.15333 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003690 | 151489 | CL 9C | KR 69 | KR 69B | 0.2007 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004225 | 156671 | CL 48A S | KR 88C | KR 89A | 0.5221 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003790 | 154908 | KR 86G | CL 40BIS S | CL 40A S | 0.061187 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001395 | 151797 | KR 72ABIS | CL 11BBIS | CL 11C | 0.085232 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001089 | 151828 | CL 11C | TV 73 | KR 78 | 0.67037 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003757 | 154907 | KR 86G | CL 40 S | CL 40BIS S | 0.072307 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000956 | 154215 | CL 10 | KR 80 F | KR 81 | 0.09617 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001323 | 151798 | KR 72A BIS | CL 11 C | CL 11 C BIS | 0.096833 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001324 | 151803 | CL 11 C | KR 72A BIS | KR 72A BIS A | 0.12186 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8012183 | 473543 | CL 38D S | AK 86 | KR 86A | 0.035933 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001418 | 154166 | CL 8A | TV 81 | KR 81A | 0.10258 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 95.96% | 20% | 2025-12-12 | 8005079 | 153130 | CL 42H S | KR 82D | KR 83 | 0.051 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8013049 | 91020926 | KR 68D | CL 5ABIS | CL 5B | 0.07392 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 95.96% | 20% | 2025-12-12 | 8005018 | 153131 | CL 42H S | KR 83 | KR 85A | 0.03102 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 95.96% | 20% | 2025-12-12 | 8005017 | 153133 | KR 83 | CL 42FBIS S | CL 42H S | 0.13373 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8013051 | 91020927 | KR 68D | CL 5C | CL 5CBIS | 0.07 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8013052 | 91021103 | KR 68D | CL 5CBIS | AC 6 | 0.07 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8013053 | 91020920 | KR 68D | CL 5CBIS | AC 6 | 0.15097 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004308 | 154977 | KR 86A | CL 40C S | CL 41 S | 0.0855 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004212 | 154976 | KR 86A | CL 40B S | CL 40C S | 0.063467 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004219 | 154895 | CL 40ABIS S | AK 86 | KR 86C | 0.063467 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004167 | 154894 | CL 40A S | AK 86 | KR 86C | 0.11807 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004090 | 154900 | KR 86C | CL 40ABIS S | CL 40B S | 0.059267 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004052 | 154899 | KR 86C | CL 40A S | CL 40ABIS S | 0.0623 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004109 | 154892 | CL 40BIS S | AK 86 | KR 86C | 0.1174 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8004024 | 154898 | KR 86C | CL 40BISA S | CL 40A S | 0.0602 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003998 | 154897 | KR 86C | CL 40BIS S | CL 40BISA S | 0.047405 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003968 | 154896 | KR 86C | CL 40 S | CL 40BIS S | 0.0546 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003889 | 803856 | DG 2D | KR 79F | KR 79G | 0.019933 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8003623 | 154973 | KR 87F | CL 40C S | CL 41 S | 0.07936 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8002552 | 152169 | KR 80A | DG 6H | CL 7ABISC | 0.030355 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8014516 | 24119917 | CL 38 S | AK 89 | KR 89C | 0.11667 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8002126 | 155512 | CL 37A S | KR 89C | KR 89D | 0.23021 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8002001 | 155513 | CL 37A S | KR 89D | KR 90A | 0.203 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001880 | 154362 | CL 5 | KR 87D | KR 87F | 0.048667 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8011938 | 156930 | KR 93C | CL 42B S | CL 42F S | 0.12828 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8011937 | 156929 | KR 93C | CL 42ABIS S | CL 42B S | 0.043717 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8011936 | 156928 | KR 93C | CL 42A S | CL 42ABIS S | 0.035833 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001508 | 154086 | TV 81 | CL 8BISF | CL 8A | 0.12687 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001498 | 154406 | KR 88BIS | CL 5B | AC 6 | 0.054667 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001392 | 91024614 | AC 6 | KR 88BIS | KR 88B | 0.062833 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001417 | 154087 | KR 81 | CL 8ABISA | CL 8B | 0.16878 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001416 | 155175 | DG 33 S | KR 90A | TV 90F | 0.095733 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001281 | 154368 | CL 5B | KR 88G | AK 89 | 0.16066 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8011954 | 156944 | KR 97BIS | CL 42A S | CL 42F S | 0.18381 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8012941 | 91021560 | KR 93B | CL 37 S | CL 37A S | 0.347 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000981 | 154110 | KR 81C | CL 8D | CL 8F | 0.1128 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000782 | 156234 | KR 98C | CL 41 S | CL 42 S | 0.085333 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8014267 | 91013238 | CL 11 | AK 80 | KR 80A | 0.10662 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8012502 | 473508 | KR 100A | CL 42A S | CL 42F S | 0.37967 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000622 | 156357 | CL 42A S | KR 100 | KR 100A | 0.106 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000600 | 156265 | KR 100A | CL 41 S | CL 42A S | 0.1782 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000538 | 156264 | KR 100A | CL 40 S | CL 41 S | 0.14067 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000372 | 153967 | KR 82 | CL 11B | AC 12 | 0.21818 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000082 | 153833 | KR 81A | CL 16 | CL 16C | 0.19296 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000624 | 153988 | CALLE 11 B BIS | KR 80 | KR 81 A | 0.27733 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8000945 | 154126 | KR 82 | CL 8 C | CL 8 F | 0.27195 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001207 | 154112 | KR 81 D | CL 8 D | CL 8 A | 0.16721 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001249 | 154108 | KR 81 C | CL 8 B | CL 8 A | 0.16297 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001263 | 151805 | CLL 11 B BIS | TV 82 B | KR 72 A BIS | 0.15356 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8007173 | 20007026 | CL 41 B SUR | TV 78 J | TV 78 K |  | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001075 | 154109 | KR 81C | CL 8C | CL 8D | 0.17513 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8002370 | 151693 | CL 88 BIS | KR 73 B | KR 75 | 0.13239 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001208 | 154170 | CL 8 A | KR 81 F | KR 81 D | 0.08805 | N/A
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Terminado | 95.96% | 100% | 2025-12-12 | 8001113 | 154124 | KR 82 | CL 8 B | CL 8 A | 0.16066 | N/A
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | "SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, DE BASE Y SUBBASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A MONTO AGOTABLE" | $ 700.000.000 | 388500000 | $ 700.000.000 | 2023-10-17 | 2025-12-15 | 12 | En ejecución | 77% | 41% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/117787 | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 65% | 100% | 2024-03-29 | 9003156 | 92063222 | Carrera 91 | Calle 19A | Calle 21 | N/A | 1400
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2024-06-17 | 9003426 | 388630 | Calle 22C | Carrera 81 Bis | Carrera 81B |  | 203
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2024-08-28 | 9003163 | 387983 | CARRERA 96G | CALLE 16F | CALLE 16H | 0.29
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2024-09-30 | 9002822 | 387170 | CALLE 22 D | CARRERA 87C | CARRERA 90 | 0.61
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2024-09-29 | 9003362 | 92063951 | Carrera 88 A | Diagonal 20A | Calle 19 A |  | 1418.24
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-17 | 9000765 | 381926 | CLL 23 G | KR 108 | KR 109 |  | 9
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-28 | 9003466 | 388731 | Calle 22 C | CR 80 BIS | CR 80 B |  | 15
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-13 | 9003328 | 23000219 | KR 87 B | SE | CLL 21 |  | 10
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-08 | 9001933 | 385084 | KR 108 | CLL 16 I-BIS | CLL 16 J -BIS |  | 137
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-19 | 9003466 | 388731 | Calle 22 C | CR 80 BIS | CR 80 B |  | 5
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-12 | 9001457 | 383787 | KR 112 | CL 17 C BIS | CL 17 D |  | 150
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-15 | 9001641 | 384263 | CRA 107 A | CL 19 B | CL 20 |  | 20
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-31 | 9004836 | 384284 | CL 14 | 119 | 10 |  | 100
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-10 | 9001861 | 384888 | CR 102 | CL 22 I BIS | CL 22 BIS |  | 20
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA EN GENERAL, A MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, DE LA MALLA VIAL Y EL EDIFICIO (CALE) A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ" | 2160000000 | 1000000000 | 3160000000 | 2024-03-08 | 2026-01-11 | 11 | En ejecución | 65% | 46% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/125733 | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2024-04-05 | 10008329 | 158086 | CL 73 | KR 68HBIS | KR 69 | 0.16 | N/A
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2024-07-22 | 10002787 | 162020 | KR 87 | CL 89 | AC 90 | 0.22
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2024-04-18 | 10008355 | 522360 | KR 69 | AV CL 72 | CL 73 | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2024-04-30 | 10008511 | 158083 | CL 73BIS | KR 68C | KR 68G | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2024-05-27 | 10010424 | 91033607 | CL 67 | KR 71D | AV KR 72 | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2024-06-06 | 10008325 | 91033604 | KR 71D | CL 67 | CL 68BIS | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-01-25 | 10011288 | 91018086 | DG 82C | TV 75 | TV 75A | 0.022
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2024-07-04 | 10004995 | 162293 | DG 82C | TV 75A | TV 76 | 0.007
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-01-17 | 10004374 | 160942 | CL 76A | KR 91ABIS | KR 92 | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-01-17 | 10011286 | 91018070 | DG 82C | TV 73ABIS | TV 75 | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-01-24 | 10008499 | 158850 | KR 80 | CL 57 | AC 63 | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-01-31 | 10011135 | 91017733 | CL 73 | KR 91A | KR 91A | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-01-31 | 10004420 | 160941 | CL 76A | KR 91A | KR 91ABIS | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-14 | 10007503 | 158765 | KR 73A | CL 71A | AC 72 | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-14 | 10007352 | 160078 | KR 73A | CL 72A | CL 73 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-14 | 10007282 | 91032952 | KR 73A | CL 73 | CL 73A | 0.21
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-03-14 | 10007249 | 160081 | KR 73A | CL 73A | CL 74 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-21 | 10006202 | 160473 | CL 74A | KR 83 | KR 84 | 0.19
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-21 | 10006065 | 160474 | CL 74A | KR 84 | KR 85 | 0.17
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-21 | 10006064 | 160219 | KR 84 | CL 74A | CL 75 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-28 | 10005970 | 160220 | KR 84 | CL 75 | CL 75BIS | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-28 | 10005890 | 160221 | KR 84 | CL 75BIS | S.E | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-28 | 10005944 | 160213 | KR 85 | CL 74A | CL 75 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-28 | 10006146 | 160218 | KR 84 | CL 74 BIS | CL 74A | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-01 | 10001680 | 166060 | KR 119 | CL 65A | 66B | 0.3
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-03 | 10001894 | 166003 | 63K | KR 119B | KR 121 | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-07 | 10001981 | 166002 | CL 63K | KR 119A | KR 119B | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-08 | 10001744 | 165883 | CL 63H | KR 121 | KR 121A | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-11 | 10001743 | 166026 | KR 121 | CL 63H | CL 63H BIS | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-02-21 | 10005971 | 160486 | CL 75 | CRA 84 | CRA 83A | 0.21
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-03-18 | 10005942 | 159227 | KR 91 | CL 71C | AC 72 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-29 | 10006145 | 159981 | CL71A | KR 91 | KR 91A | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-29 | 10006144 | 159226 | KR 91 | CL 71A | CL 71C | 0.24
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-29 | 10006197 | 159980 | CL 71A | KR 90B | KR 91 | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-29 | 10006109 | 159230 | KR 91A | CL 71A | CL71A Bis | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-29 | 10006043 | 159231 | KR 91A | CL 71 A BIS | CL71C | 0.2
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-02 | 10008146 | 158089 | CL 73 | KR 69H | KR 69J | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-02 | 10008210 | 516130 | KR 69 | CL 73A | CL 74B | 0.27
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-07 | 10011678 | 91015412 | CL 70 | KR 99 | KR 99A | 0.15
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-11 | 10005639 | 164877 | KR 99 | CL 69B | CL 70 | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-08 | 10010640 | 91017672 | KR 99 | CL 69 | CL 70 | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-04 | 10005907 | 164872 | KR 99 | CL 68B | CL 69 | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-04-02 | 10006034 | 164870 | KR 99 | CL 68BIS | CL 68A | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-29 | 10000186 | 163554 | CL 88 | KR 110C | KR 111A | 0.2
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-30 | 10000211 | 163552 | CL 88 | KR 110A | KR 110B | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-30 | 10000224 | 163551 | CL 88 | KR 110 | KR 110A | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-05-30 | 10002553 | 815810 | KR 107 | CL 75B | CL 75 C | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-06 | 10007271 | 160074 | KR 73 | CL 73 | CL 74 | 0.3
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-06 | 10007360 | 160301 | CL 73 | KR 72A | KR 73 | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-10 | 10005125 | 161716 | TV 77 | DG 82B | DG 82BIS | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-11 | 10008551 | 159514 | CL 63B | KR 77A | KR 77B | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-11 | 10008507 | 159515 | CL 63B | KR 77B | KR 77C | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-11 | 10008466 | 159516 | CL 63B | KR 77C | KR 78 | 0.15
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-11 | 10008419 | 159517 | CL 63B | KR 78 | KR 79 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-11 | 10008381 | 159518 | CL 63B | KR 79 | KR 80 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-11 | 10008337 | 159519 | CL 63B | KR 80 | KR 80A | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-19 | 10006946 | 159792 | CL 71 | KR 82BIS | KR 83 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-19 | 10006978 | 159791 | CL 71 | KR 82 | KR 82 BIS | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-19 | 10007046 | 159293 | KR 82BIS | CL 70 | CL 71 | 0.17
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-06-25 | 10009179 | 158607 | CL 52A | KR 75 | TV 77 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-03 | 10002178 | 165947 | KR 119 | CL 63HBIS | CL 63J | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-11 | 10004917 | 160916 | CL 75 | KR 92A | KR 93 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-09 | 10006793 | 160363 | CL 73 | KR 80 | KR 80C | 0.2
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-17 | 10005071 | 160523 | KR 91A | CL 75 | CL 76 | 0.33
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-17 | 10004725 | 160525 | KR 91A | CL 76 | CL 76A | 0.29
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-25 | 10008166 | 159016 | KR 78 | CL 64 C | CL 64H | 0.31
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-25 | 10008121 | 159490 | CL 64H | KR 77B | KR 77C | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-25 | 10008080 | 159491 | CL 64H | KR 77C | KR 78 | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-25 | 10007994 | 159493 | CL 64H | KR 79 | KR 80 | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-30 | 10002108 | 165948 | KR 119 | CL 63J | CL 63K | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-07-29 | 10002307 | 166017 | CL 63J | KR 118A | KR 119 | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-08-06 | 10006924 | 157893 | KR 70G | CL 79 | CL 79B | 0.22
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-08-22 | 10005012 | 162384 | CL 82 | KR 82A | KR 83 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-29 | 10003751 | 165514 | CL 68A | KR 112ABIS | KR 112ABISA | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-08-29 | 10003707 | 165515 | CL 68A | KR 112ABISA | KR 112D | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 10009307 | 157541 | CL 64 | KR 69P | AK 70 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-02 | 10003871 | 162021 | CL 68A | KR 112ABISA | KR 112D | 0.19
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-10 | 10008715 | 158143 | CL 66 | KR 70D | KR 70F | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-10 | 10008781 | 158141 | CL 66 | KR 70A | KR 70C | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-18 | 10007351 | 160302 | 10007351 | KR 73 | KR 73A | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-22 | 10006218 | 160496 | CL 75B | KR 80B | KR 81 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-23 | 10010030 | 91033300 | DG 89B | KR 116A | KR 117 | 0.57
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-02 | 10004249 | 162135 | DG 83 | TV 73A | CL 74F | 0.31
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-02 | 10004071 | 161809 | KR 73 | CL 90 | Calle Cerrada | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-02 | 10004214 | 162130 | AC 90 | KR 72D | KR 72F | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-10 | 10009332 | 157254 | KR 69N | CL 64 | AC 64C | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-16 | 10005598 | 160904 | DG 74B | KR 89 | KR 89A | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-23 | 10000386 | 91024525 | KR 109A | CL 83 | Calle Cerrada | 0.31
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-09-26 | 10001930 | 163220 | CL 76 | KR108A | KR108BIS | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-24 | 10007102 | 160357 | CL 72B | KR 77A | Calle Cerrada | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-30 | 10001247 | 163462 | CL 76D | KR 110CBIS | KR 111 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-30 | 10001317 | 163461 | CL 76D | KR 110C | KR 110CBIS | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-30 | 10001378 | 163460 | CL 76D | KR 110B | KR 110C | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado |  | 100% | 2025-10-30 | 10003201 | 162931 | CL 73 | KR 105H | TV 106 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | "CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ" | 23917668182 | 11685593900 | 35603262082 | 2024-08-05 | 2026-03-05 | 9 | En ejecución | 82% | 72% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6099184&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-14 | 10009025 | 20007706 | CALLE 67A | CARRERA 68F | CARRERA 68G | N/A | 307.89
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-20 | 10005532 | 20012126 | DG 67D | KR 105C | KR 105D |  | 80.98
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10001054 | 43923 | CL 69 | KR 120A | KR KR 121 |  | 18.73
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2024-12-09 | 10005976 | 20010302 | CALLE 71ABIS | CARRERA 93 | CARRERA 92 |  | 153.8
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-15 | 10009053 | 814638 | CR 77B | CL 52A | CL 52ABIS | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10004594 | 162396 | DG 82BIS | KR 85 | KR 85BIS | 0.3
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10011756 | 903383 | KR116A | CL 86 | DG 89A | 0.19
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-25 | 10004143 | 162255 | DG 84 | TV 78 | TV 79 | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10001489 | 166344 | CL 69 | KR 117A | KR 118A | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10001440 | 166345 | CL 69 | KR 118A | KR 118B | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 64% | 64% |  | 10001148 | 166350 | CL 69 | KR 119B | KR 120 | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10001365 | 166346 | CL 69 | KR 118B | KR 118C | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10000809 | 166355 | CL 69 | KR 122A | KR 122A BIS | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10006319 | 159181 | KR 94 | CL 69A BIS | CL 70 | 0.2
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10006199 | 159963 | CL 69B | KR 94A | AK 96 | 0.17
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-30 | 10006428 | 159201 | KR 93A | CL 69A | CL 69A BIS | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-26 | 10006329 | 159203 | KR 93A | CL 69A BIS A | CL 70 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-22 | 10008290 | 522357 | KR 69 | CL 73 | CL 73A | 0.34
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003826 | 165512 | CALLE 68 A | CARRERA 112 | CARRERA 112A | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 64% | 64% |  | 10001054 | 166352 | CL 69 | KR 120A | KR 121 | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10000988 | 166353 | CL 69 | KR 121 | KR 122 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10000861 | 166354 | CL 69 | KR 122 | KR 122A | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-12 | 10007936 | 158210 | CALLE 71 BIS | CARRERA 71 | CARRERA 71 B | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-23 | 10005961 | 20009529 | TV 76CBIS | KR 76A | DG 81 |  | 186.19
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-23 | 10005844 | 20010614 | TV 76CBIS | DG 81 | DG 81B |  | 367.94
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-23 | 10005527 | 20000695 | TV 76A | DG 81G | DG 81H |  | 171.28
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003981 | 42440 | CALLE 68 A | CARRERA 111C | CARRERA 111D |  | 287.64
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003981 | 165510 | CALLE 68 A | CARRERA 111C | CARRERA 111D | 0.17 | 0
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003981 | 42441 | CALLE 68 A | CARRERA 111C | CARRERA 111D |  | 152.39
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-23 | 10005524 | 20012879 | TV 76C | DG 81G | DG 81GBIS |  | 68.57
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-23 | 10005466 | 20012032 | TV 76C | DG 81H | DG 81I |  | 185.52
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-26 | 10005165 | 20002419 | DG 82A | TV 76ABIS | TV 76C |  | 139.87
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-21 | 10005261 | 813365 | DG 81J | TV 76CBIS | TV 76D | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-01-14 | 10005055 | 20012987 | TV 76CBIS | DG 82B | DG 82C |  | 107.69
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-07 | 10002634 | 20004167 | Kr 109A | Cl 72 | Cl 72B |  | 354.39
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Terminado | 100% | 100% | 2025-03-21 | 10003154 | 20006872 | Kr 107Bis A | Cl 72 | Cl 73 |  | 291.09
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-03-21 | 10003100 | 20009600 | Kr 107Bis B | Cl 72 | Cl 73 |  | 412.14
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10004042 | 165721 | TV 112C | CIEGA | CL 64D | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 79% | 79% |  | 10010525 | 91017635 | TV 112C | CL 64D | KR 112C | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10001440 | 43909 | CL 69 | KR 118A | KR 118B |  | 62.9
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10000197 | 163567 | CL 86C | KR 110CBISA | KR 111A | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10000217 | 163565 | CL 86C | KR 110 C | KR 110CBISA | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-22 | 10011548 | 91010192 | CL 74C | CIEGA | KR 69Q | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10000217 | 39718 | CL 86C | KR 110 C | KR 110CBISA |  | 114.57
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10000197 | 39722 | CL 86C | KR 110CBISA | KR 111A |  | 126.52
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 94% | 94% |  | 10010525 | 92072215 | TV 112C | CL 64D | KR 112C |  | 232.66
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003826 | 42445 | CALLE 68 A | CARRERA 112 | CARRERA 112A |  | 52.49
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 99% | 99% |  | 10004594 | 38610 | DG 82BIS | KR 85 | KR 85BIS |  | 272.08
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-09 | 10004143 | 38390 | DG 84 | TV 78 | TV 79 |  | 96.45
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10001489 | 43906 | CL 69 | KR 117A | KR 118A |  | 68.87
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10001440 | 43908 | CL 69 | KR 118A | KR 118B |  | 39.74
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 59% | 59% |  | 10001148 | 43918 | CL 69 | KR 119B | KR 120 |  | 39.42
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-29 | 10001365 | 43910 | CL 69 | KR 118B | KR 118C |  | 34.03
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10000809 | 43928 | CL 69 | KR 122A | KR 122A BIS |  | 44.05
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10006319 | 34285 | KR 94 | CL 69A BIS | CL 70 |  | 195.97
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10006199 | 35478 | CL 69B | KR 94A | AK 96 |  | 165.66
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-13 | 10006428 | 34325 | KR 93A | CL 69A | CL 69A BIS |  | 123.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-14 | 10006329 | 34330 | KR 93A | CL 69A BIS A | CL 70 |  | 217.56
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-12 | 10008290 | 522356 | KR 69 | CL 73 | CL 73A |  | 304.4
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003826 | 42444 | CALLE 68 A | CARRERA 112 | CARRERA 112A |  | 96.22
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10001054 | 43922 | CL 69 | KR 120A | KR 121 |  | 26.83
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10000988 | 92050044 | CL 69 | KR 121 | KR 122 |  | 123.44
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-28 | 10000861 | 43926 | CL 69 | KR 122 | KR 122A |  | 52.16
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10004042 | 42810 | TV 112C | CIEGA | CL 64D |  | 226.48
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 94% | 94% |  | 10010525 | 92072214 | TV 112C | CL 64D | KR 112C |  | 167.25
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 59% | 59% |  | 10001148 | 43919 | CL 69 | KR 119B | KR 120 |  | 17.36
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10000197 | 39721 | CL 86C | KR 110CBISA | KR 111A |  | 113.68
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10000217 | 39717 | CL 86C | KR 110 C | KR 110CBISA |  | 92.96
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10002664 | 92087319 | CL 88 | KR89A | KR 90 |  | 59.18
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-15 | 10011548 | 92051030 | CL 74C | NULL | KR 69Q |  | 85.59
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-22 | 10011548 | 92051042 | CL 74C | NULL | KR 69Q |  | 108.93
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10001489 | 43907 | CL 69 | KR 117A | KR 118A |  | 56
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-29 | 10001365 | 43911 | CL 69 | KR 118B | KR 118C |  | 28
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 99% | 99% |  | 10007936 | 32859 | CALLE 71 BIS | CARRERA 71 | CARRERA 71 B |  | 225.45
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 99% | 99% |  | 10007936 | 32860 | CALLE 71 BIS | CARRERA 71 | CARRERA 71 B |  | 237.35
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10000988 | 43925 | CL 69 | KR 121 | KR 122 |  | 101.15
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-28 | 10000861 | 43927 | CL 69 | KR 122 | KR 122A |  | 46.32
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10000809 | 43929 | CL 69 | KR 122A | KR 122A BIS |  | 47.78
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10004042 | 42811 | TV 112C | CIEGA | CL 64D |  | 226.68
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2024-09-16 | 10005474 | 20013428 | DG67D | KR105C | KR105D |  | 16.09
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 99% | 99% |  | 10004594 | 38611 | DG 82BIS | KR 85 | KR 85BIS |  | 221
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-09 | 10004143 | 38391 | DG 84 | TV 78 | TV 79 |  | 111.39
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 10002664 | 162219 | CL 88 | KR 89A | KR 90 | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-22 | 10008290 | 522358 | KR 69 | CL 73 | CL 73A |  | 259.76
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10006319 | 34286 | KR 94 | CL 69A | CL 70 |  | 282.56
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-22 | 10006199 | 35479 | CL 69B | KR 94A | AK 96 |  | 178.22
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-23 | 10006428 | 34326 | KR 93A | CL 69A | CL 69A BIS |  | 99.73
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-06-08 | 10006357 | 159202 | KR 93A | CL 69A BIS | CL 69A BIS A | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-14 | 10006357 | 34328 | KR 93A | CL 69A BIS | CL 69A BIS A |  | 74.77
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-14 | 10006357 | 34327 | KR 93A | CL 69A BIS | CL 69A BIS A |  | 75.37
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-05-14 | 10006329 | 34329 | KR 93A | CL 69A BIS | CL 70 |  | 173.87
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 78% | 78% |  | 10000550 | 166541 | CL 70ª | KR 122A | PARQUE | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10000550 | 44234 | CL 70ª | KR 122A BIS | PARQUE |  | 95.57
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10000550 | 44235 | CL 70ª | KR 122A BIS | PARQUE |  | 121.33
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10001995 | 165950 | CARRERA 119 | CALLE 63L | CALLE 64 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10001995 | 43233 | CARRERA 119 | CALLE 63L | CALLE 64 |  | 32.55
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10001995 | 43232 | CARRERA 119 | CALLE 63L | CALLE 64 |  | 32.23
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10002046 | 165949 | CARRERA 119 | CALLE 63K | CALLE 63L | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10002046 | 43231 | CARRERA 119 | CALLE 63K | CALLE 63L |  | 25.44
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10002046 | 43230 | CARRERA 119 | CALLE 63K | CALLE 63L |  | 29.24
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003880 | 165511 | CALLE 68 | CARRERA 111D | CARRERA 112 | 0.04
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003880 | 42443 | CALLE 68 A | CARRERA 111D | CARRERA 112 |  | 38.85
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 10003880 | 42442 | CALLE 68 A | CARRERA 111D | CARRERA 112 |  | 103.01
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 52% | 52% |  | 10008421 | 818610 | KR 85C | CL 55A | CL 57 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 99% | 99% |  | 10002553 | 815810 | KR 107 | CL 75B | CL 75C | 0.21
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 38% | 38% |  | 10002484 | 815818 | KR 107 | CL 75C | CL 75D | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 52% | 52% |  | 10008278 | 158219 | CL 73A | KR 69 | KR 68H | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10008278 | 32877 | CL 73A | KR 69 | KR 68H |  | 188.51
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 10008278 | 32878 | CL 73A | KR 69 | KR 68H |  | 163.33
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 53% | 53% |  | 10008991 | 815752 | KR 77B | CL 52A BIS | CL 52B | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 56% | 56% |  | 10003563 | 166112 | CL 64D | TV 113 | TV 113C | 0.32
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 56% | 56% |  | 10003563 | 43540 | CL 64D | TV 113 | TV 113C |  | 639.32
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 29% | 29% |  | 10003563 | 43541 | CL 64D | TV 113 | TV 113C |  | 487.53
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 70% | 70% |  | 10002941 | 20004776 | Kr 107Bis B | Cl 72 | Cl 72A |  | 320.1
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 70% | 70% |  | 10002748 | 20000351 | Kr 107Bis B | Cl 72A | Cl 73 |  | 318.78
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | En ejecución | 70% | 70% |  | 10002879 | 20012070 | Kr 107C | Cl 72 | Cl 72A |  | 248.86
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10002699 | 20005540 | Kr 107C | Cl 72A | Cl 73 |  | 263.36
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10006226 | 159969 | CL 70 | KR 93A | KR 93 | 0.01
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-21 | 10006277 | 159968 | CL 70 | KR 93A | KR 92A | 0.01
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. | 13388373112 | N/A | 13388373112 | 2025-04-01 | 2026-01-31 | 10 | En ejecución | 50% | 11% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027129&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 81% | 81% | N/A | 11000989 | 176634 | CLL 152 B | KR 114B | KR 114D | 0.06969 | N/A
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 85% | 85% |  | 11001062 | 176631 | CL 152B | KR 114 | KR 113C | 0.036
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 39% | 39% |  | 11000912 | 176635 | CL 152B | KR 114F | KR 114D | 0.0335
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 9% | 9% |  | 11003244 | 169339 | CLL 161 C | KR 59 | KR 62 | 0.48425
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002729 | 176277 | CLL 148 | CRA 102 B | CRA 103 B | 0.1266
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004428 | 174146 | TV 126 D | CLL 132 D | CLL 133 | 0.30913
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004238 | 174147 | TV 126 D | CLL 133 | CLL 135 | 0.33934
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-31 | 11004595 | 174103 | CLL 132 B BIS A | CRA 126 D | TV 127 | 0.079
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-05 | 11002945 | 175729 | TV 127 C | DG 139 A BIS | DG 139 B | 0.0708
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-05 | 11002757 | 175731 | TV 127 C | DG 139 B | DG 140 | 0.55666
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004607 | 174993 | KR 156A | CLL 132 A | CLL 132 D | 0.1473
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004687 | 174992 | KR 156A | CLL 132 BIS | CLL 132 A | 0.13138
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004750 | 174991 | KR 156A | CLL 132 | CLL 132 BIS | 0.09009
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002051 | 169238 | KR 54D | CLL 167 A | CLL 168 | 0.1504
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003050 | 175579 | CLL 142 | KR 109 | KRA 109 A | 0.24905
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003033 | 175580 | CLL 142 | KRA 109 A | KRA 109 B | 0.1955
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013446 | 91019132 | CLL 142 | KRA 109 B | KRA 109 B | 0.09725
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003020 | 175581 | CLL 142 | KRA 109 B | KRA 109 C | 0.13863
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 9% | 9% |  | 11001671 | 177523 | CLL 168 A | KR 73 A | KR 74 A | 0.49311
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002161 | 175849 | CLL 143 A | KR 127 D | KR 128 | 0.1184
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11001937 | 176420 | KR 114 | CLL 147 A | CLL 148 | 0.078
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 23% | 23% |  | 11002134 | 176418 | KR 114 | AV SUBA | CLL 147 A | 0.1075
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 11002492 | 175670 | KR 111 | CLL 142 C | CLL 143 | 0.15602
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Bahía | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 11002492 | 91100290 | KR 111 | CLL 142 C | CLL 143 |  | 48.9
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 11002558 | 175669 | KR 111 | CLL 142 B | CLL 142 C | 0.26552
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-31 | 11012036 | 472420 | KR 111 | CLL 142 A | CLL 142 B | 0.0752
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002792 | 173989 | KR 111 | CLL 142 A | CLL 142 A | 0.18518
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002971 | 173988 | KR 111 | CLL 142 | CLL 142 A | 0.50001
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013260 | 91019827 | CLL 169 A | KR 67 | KR 68 | 0.1604
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000200 | 170096 | CLL 175 | KR 78 | KR 80 | 0.13848
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000200 | 170095 | CLL 175 | KR 78 | KR 80 | 0.13848
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000182 | 170097 | CLL 175 | KR 80 | LINDERO | 0.34766
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000182 | 170098 | CLL 175 | KR 80 | LINDERO | 0.34764
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000622 | 169808 | KR 52A | CL 176 | CL 178 | 0.07641
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007359 | 172298 | KR 102 | CL 129 | CL 129C | 0.2479
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007314 | 172102 | CL 129 | KR 102A | KR 103 | 0.22178
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 99% | 99% |  | 11002026 | 175844 | KR 136A | CL 143A | CL 144 | 0.114
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11012980 | 91010308 | CL 144 | KR 147A | KR 147C | 0.4043
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000360 | 169958 | CL 175 | KR 65 | KR 67 | 0.17488
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000307 | 169965 | CL 175 | KR 68 | KR 68 | 0.17656
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11005731 | 169525 | KR 76 | CL 146 A | CL 146 B | 0.3169
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11011933 | 472334 | KR 70 G | CL 119 | CL 119 A | 0.29244
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11010570 | 168695 | KR 70 G | CL 119 A | CL 119 A | 0.12409
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11011935 | 472336 | KR 70 G | CL 119 A | CL 120 | 0.39382
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 63% | 63% |  | 11001040 | 176632 | CL 152B | KR 114A | KR 114 | 0.03408
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 70% | 70% |  | 11001010 | 176633 | CL 152B | KR 114B | KR 114A | 0.0329
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 16% | 16% |  | 11000875 | 176636 | CL 152B | KR 115 | KR 114F | 0.0312
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002269 | 49066 | KR 90 | CL 154 | CL 154A |  | 115.55
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002230 | 49068 | KR 90 | CL 154A | LINDERO |  | 136.18
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11001558 | 24131016 | KR 99 | CL 154 | CL 154A |  | 153.82
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11001466 | 519947 | KR 99 | CL 154A | CL 155 |  | 142.97
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11012157 | 91039197 | CL 170 | KR 93 | CL 169B |  | 57.78
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11012155 | 531080 | KR 93 | CL 170 | LINDERO |  | 462.66
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013031 | 92051701 | KR 141A | CL 144 | CL 144C |  | 504.09
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013032 | 92051591 | CL 144 | KR 141A | KR 141B |  | 884.21
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11014786 | 92084967 | CL 144 | KR 141B | KR 141A |  | 339.52
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013480 | 92073550 | KR 141 | CL 142B BIS | CL 142C |  | 27.03
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013481 | 92073622 | KR 141 | CL 142B | CL 142B BIS |  | 134.63
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013482 | 92073623 | KR 141 | CL 142A | CL 142B |  | 137.01
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11012996 | 92051727 | KR 141 | CL 142 BIS A | CL 142A |  | 144.34
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013222 | 92051728 | KR 141 | CL 142 | CL 142 BIS A |  | 376.85
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003974 | 56707 | CL 132D BIS | CL 131 | CL 132 |  | 34.44
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003804 | 56524 | CL 131 | CL 132F BIS | CL 133 |  | 55.17
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003895 | 56522 | CL 131 | CL 132F | CL 132F BIS |  | 43.21
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11011985 | 467186 | CL 131 | CL 132D BIS | CL 132F |  | 34.39
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002412 | 48561 | CL 166 | KR 54C | KR 55A |  | 441.41
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002411 | 48598 | KR 54C | CL 166 | CL 166BIS |  | 118.36
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002322 | 48590 | CL 166BIS | KR 54C | KR 55A |  | 430.38
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002222 | 58846 | CL 143A | TV 118 | TV 127C |  | 477.4
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11014443 | 92062050 | CL 153 | KR 100 | KR 100B |  | 233.5
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11000224 | 49786 | CL 187 | KR 50 | KR 54D |  | 286.3
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11001437 | 519943 | KR 90 | 159 A BIS | 169B | 0.27
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002186 | 48655 | CL 167A | KR 54A | KR 54B |  | 67.69
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002151 | 48462 | CL 168A | KR 45A | KR 48 |  | 107.3
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11002207 | 176375 | KR 103D | CL 150C | CL 151 | 0.19074
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | "“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”." | 13033377846 | 2020372877 | 15053750723 | 2025-04-02 | 2026-05-01 | 10 | En ejecución | 53% | 16% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027129&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% | N/A | 11014399 | 91013890 | CLL 146 A | CALLE 146 | KR 81 BIS | 0.21077 | N/A
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11014396 | 91013885 | CLL 146 A | KR 81 BIS | KR 81 A | 0.14954
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11014397 | 91013842 | CLL 146 A | KR 81 A | LINDERO | 0.27737
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 75% | 75% |  | 11006438 | 173503 | CLL 129 D | KR 1222 | KR 121 C | 0.25
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 55% | 55% |  | 11011976 | 472369 | CLL 129 D | KR 121 C | KR 121 C | 0.17612
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 90% | 90% |  | 11011977 | 472370 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 C | 0.27
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 45% | 45% |  | 11006546 | 173502 | CLL 129 D | KR 121 | KR 121 | 0.14126
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 15% | 15% |  | 11011978 | 472371 | CLL 129 D | TRV 120 A | KR 121 | 0.19
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 15% | 15% |  | 11006617 | 173501 | CLL 129 D | KR 120 | TRV 120 A | 0.14
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-12 | 11011188 | 168477 | KR 70 D | CLL 98 A | CLL 98 B | 0.26478
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11006116 | 53781 | CLL 133 | KR 98 B | KR 99 |  | 253.26
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 75% | 75% |  | 11004672 | 173797 | KR 101 B | CLL 140 A | CLL 140 B | 0.25117
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-28 | 11005215 | 800044 | CLL 137 BIS | CRA 103 | CRA 103 C | 0.37914
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-28 | 11008694 | 167909 | KR 57 B | CLL 131 B | CLL 133 | 0.26
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11010147 | 167437 | KR 51 | CLL 128 | CLL128 A | 0.18
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-30 | 11004156 | 173807 | CLL 141 | KR 101 B | KR 101 C | 0.20058
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-30 | 11013439 | 91020581 | CLL 141 | KR 101 C | KR 101 C | 0.08647
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-30 | 11004110 | 173808 | CLL 141 | KR 101 C | KR 102 | 0.13607
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-09-30 | 11004080 | 173809 | CLL 141 | KR 102 | KR 102 A | 0.28026
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11005418 | 171265 | CLL 145 A | CRA 90 A | CRA 91 | 0.21804
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11005536 | 171266 | KR 90 A | CLL 145 A | LINDERO SUR | 0.20385
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11005794 | 172488 | KR 98 | CLL 136 | CLL 137A | 0.23
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-20 | 11003955 | 176248 | KR 98 B | CLL 147 | CLL 147 C | 0.19
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 85% | 85% |  | 11010612 | 168694 | KR 70 G | CL 119 | CL 119 | 0.13447
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009243 | 170403 | CL 128B | KR 84C | KR 85 | 0.06878
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009180 | 170384 | CL 128B | KR 84 | KR 84A | 0.21514
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009224 | 170385 | CL 128B | KR 84B | KR 84A | 0.19939
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009242 | 170386 | CL 128B | KR 84C | KR 84B | 0.12978
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11013565 | 91020644 | TV 94 | CL129 A | CL 129 B | 0.05 | 171.15
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008140 | 52290 | TV 94 | KR 93D BIS A | KR 93D |  | 128.43
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008154 | 52288 | TV 94 | CL 128D | KR 93D BIS A |  | 193.72
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008062 | 52294 | DG 129B BIS | KR 93C | KR 93B |  | 144.79
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007844 | 51210 | CL 130D | KR 88C | KR 88B |  | 57.42
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007885 | 51745 | KR 89 | CL 130B BIS | CL 130C |  | 13.29
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11006690 | 52944 | CL 132C | KR 92A | KR 93 BIS |  | 115.84
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11006280 | 52970 | CL 135 | KR 94C | KR 94F |  | 175.52
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004054 | 56027 | KR 111A | CL 139 | CL 140 |  | 315.63
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009644 | 515990 | CL 129 | KR 56 | KR 56A |  | 88.96
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009650 | 515930 | CL 129 | AK 55 | KR 55B |  | 183.92
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009653 | 515910 | CL 129 | KR 55 B | KR 55B |  | 383.03
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11010114 | 45831 | KR 53A | CL 128 | CL 128 A |  | 199.93
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004461 | 56171 | TV 126 | CL 134 | CL 135B |  | 307.15
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11005104 | 55555 | CL 124 | CL 132C BIS | CL 132D |  | 44
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11014679 | 92084130 | CL 132D | KR 118 | KR 124 |  | 217.77
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007171 | 53561 | KR 100A | CL 130 | CL 130C |  | 419.54
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007373 | 53559 | KR 100A | CL 129C | CL 130 |  | 406.96
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007426 | 52761 | CL 129C | KR 99A | KR 100A |  | 274.54
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11006499 | 54069 | KR 102 | CL 131 | CL 131B |  | 172.28
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007528 | 53375 | TV 102A | CL 128C | CL 128B |  | 102.56
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008687 | 51343 | CL 128BIS | KR 93D | KR 93A |  | 318.34
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008803 | 51341 | CL 128BIS | KR 93A | KR 93 |  | 188.17
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004800 | 55745 | CL 140A | KR 100 | KR 100A |  | 71.37
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004755 | 55781 | KR 100A | CL 140A | CL 140A BIS |  | 78.95
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11004799 | 55734 | KR 100 | CL 140A | CL 140A BIS |  | 112.21
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007176 | 52412 | CL 130C | KR 98 | KR 98A |  | 80.09
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11007276 | 92074905 | KR 97 | CL 130B | CL 130C |  | 577.26
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009086 | 50696 | CL 128B | CL 87D | CL 88 |  | 82.43
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009172 | 50604 | KR 86B | CL 128B | CL 128B BIS |  | 124.1
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11009208 | 50602 | KR 86B | CL 128 | CL 128B |  | 181.98
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008562 | 92064676 | KR 84A | CL 129A | CL 129C |  | 73.08
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008818 | 51476 | KR 93 | CL 128BIS | CL 128BIS |  | 46.59
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11014651 | 55697 | CL 136A | KR 112 | KR 118 |  | 139.72
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008662 | 46033 | KR 53 | CL 135 | CL 136 |  | 166.5
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008527 | 45971 | CL 136 | KR 53 | KR 53B |  | 326.37
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11008663 | 45956 | CL 135 | KR 53 | KR 53B |  | 258.28
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11005331 | 172977 | KR 92 | CL 145A | CL 145B | 0.05 | 90413
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11003803 | 171249 | CL 148 | KR 91 | KR 92 | 0.38965
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11010414 | 167430 | KR 51A | CL 127 | CL 127A | 0.65
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 12% | 12% |  | 11010586 | 167135 | KR 54A | CL 122A | CL 124A | 0.28
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 12% | 12% |  | 11010578 | 167136 | KR 54B | CL 122A | CL 124A | 0.43
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 12% | 12% |  | 11010602 | 167018 | CL 122A | KR 54 | KR 54A | 0.41093
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 12% | 12% |  | 11010587 | 167019 | CL 122A | KR 54A | KR 54B | 0.37947
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 88% | 88% |  | 11010613 | 168611 | CL 119 | KR 70G | KR 71A | 0.35
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar | 0% | 0% |  | 11010621 | 168609 | CL 119 | KR 70 | KR 70C | 0.35
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 60% | 60% |  | 11005566 | 169503 | CL 146F | KR 75 | KR 74 | 0.22
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 60% | 60% |  | 11014376 | 91011826 | CL 146F | KR 74 | KR 73A | 0.35
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-20 | 11005623 | 169502 | CL 146F | KR 73A | KR 73 | 0.12
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 11005728 | 169501 | CL 146F | KR 73 | KR 72C | 0.22
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-30 | 11005765 | 169500 | CL 146F | KR 72C | KR 72B | 0.18791
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 75% | 75% |  | 11005262 | 173654 | KR 124C | CL 131A | CL 132BIS | 0.07
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | "REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SUBA" | 500000000 | N/A | 500000000 | 2025-02-11 | 2025-12-10 | 8 | En ejecución | 51% | 39% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7059788&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-24 | 11000096 | 91027463 | KILOMETRO 4,5 | CALLE 170 | LINDERO SUR | 0.1 | N/A
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-02 | 11005566 | 169503 | CALLE 146F | CARRERA 73B | CARRERA 75 | 0.03
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-01 | 11014376 | 91011826 | CALLE 146F COSTADO NORTE | CARRERA 73 | CARRERA 73A | 0.05
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-17 | 11013876 |  | CARRERA 102A | CALLE 170 | LINDERO MARISCAL SUCRE | 0.2
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-04-10 | 11014542 | 91031963 | CARRERA 83 | CALLE 128F | CALLE 129C | 0.14
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-17 | 11013935 | 91028633 | CALLE 160 | CARRERA 111 | CARRERA 114 | 0.36
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-23 | 11013936 |  | CARRERA 114 | CALLE 160 | CALLE 170 | 0.01
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-10 | 11014721 | 483174 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | LINDERO ORIENTAL | 0.12
11 | SUBA | 1012 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-10 | 11004871 | 173097 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | LINDERO ORIENTAL | 0.12
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES." | 2984141821 | 1423139647 | 4407281468 | 2025-01-07 | 2025-12-08 | 6 | Suspendido | 97% | 90% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4095245&isFromPublicArea=True&isModal | Malla Vial | Reconstrucción | Suspendido | 100% | 98% |  | 13000943 | 181260 | calle 53 A | cra 27 A | Cra 27 B | 0.1
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Suspendido | 100% | 98% |  | 13000937 | 180692 | cra 27 B | Calle 53 A | Calle 53 B | 0.18
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Suspendido | 100% | 97% |  | 13002328 | 506520 | CRA 17 | CALLE 30 | CALLE 31 | 0.16
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Suspendido | 100% | 98% |  | 13001898 | 181526 | CRA 33 BIS | Calle 25D | Calle 25C | 0.16
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | Suspendido | 100% | 98% |  | 13001457 | 181708 | Carrera 43 | Calle 25B | Av. Calle 26 | 0.1
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Suspendido | 100% | 98% |  | 13002122 | 180344 | KR 17A | CL 37 | CL 38 | 0.13
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Suspendido | 100% | 98% |  | 13002083 | 180923 | CL 38 | KR 17 | KR 17A | 0.15
13 | TEUSAQUILLO | 606 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | Suspendido | 100% | 98% |  | 13001927 | 180584 | cra 26 A | c l 39 A | c l 40 | 0.24
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLO INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PUBLICO, Y PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES PERTENECIENTES A LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES" | 5457427612 | 2673333000 | 8130760612 | 2025-01-22 | 2026-01-21 | 8 | En ejecución | 82% | 72% | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7145769 | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 100 | 100% | 2026-06-21 | 13000343 | 181669 | KR 47 | CL 58 | CL 58A | 0.1 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 100 | 100% | 2026-06-21 | 13000476 | 181609 | KRA 36A | CL 57A | CL 57B | 0.15 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 100 | 100% | 2026-06-21 | 13001165 | 180680 | KR 27 | CL 50 | CL 51 | 0.16 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 100 | 100% | 2026-06-21 | 13000284 | 181670 | KR 47 | CL 58A | CL 59 | 0.18 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 100 | 100% | 2026-06-21 | 13000864 | 182302 | CL 53A | KR 35B | KR 36 | 0.18 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 100 | 100% | 2026-06-21 | 13000875 | 181292 | CL 53B | KR 27 | TV 27A | 0.14 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución | 95 | 95% | 2026-06-21 | 13001326 | 182036 | CALLE 22 B | CRA 48 | CRA 50 | 0.39 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 80 | 80% | 2026-06-21 | 13000744 | 180463 | carrera 20 | AC 57 | CL 58 | 0.18 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución | 100 | 97% | 2026-06-21 | 13000438 | 182337 | CL 57B | KR 36A | SE | 0.04 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | En ejecución | 27 | 25% | 2026-06-21 | 13001841 | 181531 | CRA 33 A | CALLE 25 D | CALLE 25 F | 0.09 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 27 | 25% | 2026-06-21 | 13001365 | 181736 | cra 44 A | CALLE 24 D | CALLE 25 | 0.12 | N/A
13 | TEUSAQUILLO | 552 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | En ejecución | 42 | 40% | 2026-06-21 | 13000077 | 181921 | TV 59 A | CL 57 | CL 59 | 0.56 | N/A
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN" | 3530217097 | N/A | 3530217097 | 2025-02-25 | 2025-12-12 | 6 | Suspendido | 80% | 82% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7133994&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98% | 95% | N/A | 14001534 | 182921 | DG 1H | KRA 18A | KRA 18 | 0.15 | N/A
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98% | 98% |  | 14000760 | 183310 | CLL 7 | KRA 23 | KRA 23A | 0.08
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98% | 98% |  | 14001141 | 182522 | KR 18B | CL 5C | CL 6 | 0.08
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98% | 95% |  | 14000967 | 183328 | CLL 7BIS | KR 18A | KR 18B | 0.103
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98% | 95% |  | 14000950 | 183299 | cl 6b | kra 19 | kra 19a | 0.17
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 98% | 95% |  | 14000895 | 183300 | cl 6b | kra 19a | kra 20 | 0.12
14 | LOS MÁRTIRES | 341 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 5% | 5% |  | 14001732 | 473634 | kra 15 | cl 9 | cl 8 | 0.26
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | "REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024" | 3420616555 | 1487591959 | 4908208514 | 2025-01-08 | 2025-12-07 | 5 | En ejecución | 97% | 90% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6227679&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% | N/A | 15000837 | 184584 | CARRERA 24 G | CALLE 19 S | CALLE 20 S | 0.16 | N/A
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15001014 | 183995 | CARRERA 12 B | CALLE 9 S | BAHIA | 0.05
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000050 | 184869 | CARRERA 29 A | CALLE 8 S | CALLE 12 S | 0.23
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000570 | 184397 | CARRERA 19 | CALLE 8 S | CALLE 9 S | 0.08
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000624 | 184398 | CARRERA 19 | CALLE 9 S | CALLE 10 S | 0.1
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000841 | 184532 | CARRERA 22 | CALLE 14 A S | CALLE 15 S | 0.14
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000724 | 185058 | CALLE 29 S | CARRERA 29 | CARRERA 27 | 0.26
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000435 | 184453 | CALLE 7 S | CARRERA 24 | CARRERA 20 | 0.23
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000313 | 184591 | TRANSVERSAL 24 I | CALLE 14 S | CALLE 14 AS | 0.19
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15001199 | 184119 | CALLE 10 S | CARRERA 10 BIS | CARRERA 10 | 0.13
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 15000657 | 184669 | DIAGONAL 13 BIS | CARRERA 24 B | CARRERA 24 C | 0.25
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN" | 6351563839 | 3175781919 | 9527345758 | 2025-04-01 | 2026-03-06 | 8 | En ejecución | 62% | 42% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7153232&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 80% | 85% | N/A | 16000696 | 187769 | DG 5F BIS | TV 47 | TV 48 | 0.19 | N/A
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 16000586 | 187770 | DG 5F BIS | TV 48A | TV 48 | 0.08
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 90% | 99% |  | 16000124 | 189511 | CL 18 | KR 55 | KR 56 | 0.17
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 90% | 99% |  | 16001839 | 187820 | TV 53 BIS | CL 1 S | CL 1 | 0.55
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 90% | 99% |  | 16001833 | 188405 | CL 1C | TV 53 | TV 53C BIS | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 75% | 75% |  | 16000839 | 188187 | KR 55 | CL 4B | CL 4C BIS | 0.19
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Reconstrucción | En ejecución | 75% | 78% |  | 16001124 | 189329 | CL 15 | KR 35 | KR 36 | 0.21
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 16002911 | 186939 | KR 30A | AC 3 | CL 4 | 0.12
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 15% | 15% |  | 16002708 | 186949 | KR 31 A BIS | CL 4A | CL 5 | 0.2
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 16002303 | 186854 | KR 38B BIS | CL 2B | CL 2C | 0.04
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 16002253 | 186855 | KR 38B BIS | CL 2C | CL 2C BISS | 0.02
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 16002241 | 186856 | KR 38B BIS | CL 2C BIS | CL 2D | 0.02
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 16000940 | 188548 | CL 4A | KR 54 | KR 55 | 0.08
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | "REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE CICLO INFRAESTRUCTURA PRIORIZADA POR EL FDLC A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE" | 200000000 | N/A | 200000000 | 2025-01-13 | 2026-01-15 | 3 | Suspendido | 5% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7202726&isFromPublicArea=True&isModal=False | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 100% | 0% | N/A | 17000259 | 35001227 | carrera 5 | calle 7 | calle 8 | N/A | N/A
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000247 | 35001331 | carrera 5 | calle 8 | calle 9
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000136 | 35001271 | carrera 5 | calle 12 | calle 12b
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000219 | 35001307 | carrera 5 | calle 9 | calle 10
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000190 | 35001228 | carrera 5 | calle 10 | CALLE 11
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000190 | 35001228 | carrera 5 | calle 11 | calle 12
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000110 | 35001376 | calle 12b | carrera 5 | carrera 6
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000091 | 35001366 | calle 12b | carrera 6 | carrera 7
17 | CANDELARIA | 412 | 2024 | Obra | [11 empty] | Cicloinfraestructura | Mantenimiento | Suspendido | 0% | 0% |  | 17000074 | 35001460 | calle 12b | carrera 7 | carrera 8
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C" | 6117748360 | 3348072000 | 9465820360 | 2025-03-25 | 2025-12-24 | 6 | En ejecución | 47% | 25% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7174195&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 18003126 | 418315 | KR 13 C BIS | CL 51 C SUR | CL 51 C BIS SUR | 0.03 | N/A
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 18003126 | 418316 | KR 13 C BIS | CL 51 C SUR | CL 51 C BIS SUR |  | 36.5
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 18003126 | 418314 | KR 13 C BIS | CL 51 C SUR | CL 51 C BIS SUR |  | 22.89
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 18003182 | 418401 | CL 49B S | KR 13 B | NULL | 0.04
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 18003182 | 418400 | CL 49B S | KR 13 B | NULL |  | 33.3
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-08 | 18003182 | 418402 | CL 49B S | KR 13 B | NULL |  | 30.03
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18004226 | 20002629 | CALLE 48 H | CARRERA 9 | NULL |  | 179.38
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18004026 | 419779 | KR 12A | CL 50C S | CL 50D S | 0.07
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18004026 | 419780 | KR 12A | CL 50C S | CL 50D S |  | 117.19
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18004026 | 419778 | KR 12A | CL 50C S | CL 50D S |  | 61.53
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18001480 | 20002215 | CL 32A S | KR 18 | KR 18 A |  | 54.53
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 18003049 | 91030552 | TV 13G BIS | DG 46 SUR | DG 49A BIS SUR | 0.21
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 18003049 | 418164 | TV 13G BIS | DG 46 SUR | DG 49A BIS SUR |  | 262.21
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 50% | 50% |  | 18003049 | 418166 | TV 13G BIS | DG 46 SUR | DG 49A BIS SUR |  | 181.92
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18002587 | 416981 | DG 32DBIS S | KR 12D | KR 12G | 0.15
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18002587 | 416980 | DG 32DBIS S | KR 12D | KR 12G |  | 200.17
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18002587 | 416982 | DG 32DBIS S | KR 12D | KR 12G |  | 205.31
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18001036 | 413011 | KR 23 | CL 34 S | CL 35 S | 0.08
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18001036 | 413010 | KR 23 | CL 34 S | CL 35 S |  | 248
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18001036 | 413012 | KR 23 | CL 34 S | CL 35 S |  | 95.65
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 97% | 97% |  | 18005026 | 20002169 | CR 5 P | CL 49 A BIS S. | CL 49 B S. |  | 161.02
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 97% | 97% |  | 18005042 | 20008545 | CR 5 P | CL 49 B S | CL 49 B BIS S |  | 181.44
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 96% | 96% |  | 18005057 | 20003169 | CR 5 P | CL 49 B BIS S | CL 49 C S |  | 162.29
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 57% | 57% |  | 18005087 | 20008640 | CL 49 B S | CR 5 P | CR 5 N |  | 504.73
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 15% | 15% |  | 18005094 | 20004100 | CL 49 B BIS S | CR 5 P | CR 5 N |  | 459.73
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 18002962 | 417962 | CL 48A S | KR 12H | DG 46 S | 0.06
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 18002962 | 417963 | CL 48A S | KR 12H | DG 46 S |  | 81.59
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 99% | 99% |  | 18002962 | 417961 | CL 48A S | KR 12H | DG 46 S |  | 69.12
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Puente | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18008166 | 24124582 | KR 2B | 48PBISC S |  |  | 18.68
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-10 | 18005161 | 421473 | KR 5P | CL 49H S | DG 50 S | 0.15
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-10 | 18005161 | 421472 | KR 5P | CL 49H S | DG 50 S |  | 224
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Terminado | 100% | 100% | 2025-11-10 | 18005161 | 421474 | KR 5P | CL 49H S | DG 50 S |  | 139.13
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 82% | 82% |  | 18001971 | 415506 | KR 13 | CL 31F S | CL 32 S | 0.15
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 82% | 82% |  | 18001971 | 415505 | KR 13 | CL 31F S | CL 32 S |  | 253.74
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 82% | 82% |  | 18001971 | 415507 | KR 13 | CL 31F S | CL 32 S |  | 232.31
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18005091 | 421398 | KR 5T | CL 49G S | CL 50A S | 0.26
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18005091 | 421399 | KR 5T | CL 49G S | CL 50A S |  | 279.28
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | Por iniciar | 0% | 0% |  | 18005091 | 421397 | KR 5T | CL 49G S | CL 50A S |  | 530.15
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Conservación | En ejecución | 95% | 95% |  | 18000313 | 410973 | CL 23 S | KR 24DBIS | KR 24F | 0.05
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 95% | 95% |  | 18000313 | 410972 | CL 23 S | KR 24DBIS | KR 24 F |  | 67.77
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 95% | 95% |  | 18000313 | 410974 | CL 23 S | KR 24DBIS | KR 24F |  | 49.47
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 86% | 86% |  | 18003163 | 20005253 | Carrera 11 | calle 36 a bis sur | calle 36 b sur |  | 385.74
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 86% | 86% |  | 18003163 | 92068547 | Carrera 11 | calle 36 a bis sur | calle 36 b sur |  | 97.73
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 748 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Conservación | En ejecución | 86% | 86% |  | 18003163 | 92068561 | carrera 11 | calle 36 a bis sur | calle 36 b sur |  | 151.72
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | "REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE PARA LAS ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE" | 300000000 | N/A | 300000000 | 2025-04-14 | 2025-12-13 | 5 | En ejecución | 70% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7168526&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 18003611 | 91016248 | KR 9F | DG 39 D SUR | DG 39F S | 0.08 | N/A
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 18003619 | 419041 | KR 9F | DG 39F S | DG 39G S | 0.07
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-07-31 | 18003625 | 419056 | KR 9F | DG 39G S | DG 40 S | 0.09
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-06 | 18000925 | 412745 | KR 25 A | CL 46 SUR | CL 46A S | 0.07
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-02 | 18004003 | 419737 | KR 11A | SE | CL 49B S | 0.04
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-02 | 18004004 | 419740 | CL 49B S | KR 11A | KR 11ABISA | 0.02
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-06 | 18000935 | 412769 | KR 25A | CL 46A S | CL 47 S | 0.07
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-10 | 18005251 | 421599 | CL 48R S | KR 5BBIS | SE | 0.03
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-10 | 18006574 | 424603 | KR 3F E | CL 49ABISA S | CL 49 C SUR | 0.05
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-10-10 | 18005483 | 422128 | CL 48Z S | KR 4A | KR 4 B | 0.02
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | Terminado | 100% | 100% | 2025-08-28 | 18004167 | 419920 | KR 10D | CL 49D S | CL 49 H SUR | 0.34
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 729 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Actividades especiales | En ejecución | 3% | 3% |  | 18005230 | 421551 | CL 48Q S | KR 5BBIS | KR 5C | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | "SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE: EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, MATERIAL GRANULAR Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR Y HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LAS INSTALACIONES A CARGO DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR Y LAS NECESIDADES REQUERIDAS POR EL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA." | 9410416000 | 1700000000 | 9580416000 | 2024-05-24 | 2026-03-24 | 17 | En ejecución | 76% | 76% | N/A | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-07 | 19014243 | 91023588 | Sin Establecer | KR 17HBIS | Sin Establecer | 0.15 | N/A
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-07 | 19014245 | 91023587 | CL 75 SUR | KR 17HBIS | Sin Establecer | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-14 | 19010792 | 461544 | CL 74C S | KR 18 X | KR 19 | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-14 | 19010641 | 461265 | CL 74B S | KR 18 J BIS | KR 18 T | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-21 | 19004145 | 448857 | KR 46C | CL 72C S | CL 73B S | 0.15
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-22 | 19004161 | 448890 | KR 46C | CL 73B S | CL 73C S | 0.13
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-06-28 | 19004164 | 448899 | KR 46C | CL 73C S | CL 74 S | 0.2
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-05 | 19015184 | 448887 | KR 46C | CL 74 S | CL 75 S | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-05 | 19004174 | 448920 | KR 46C | CL 75 S | CL 76 S | 0.17
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-13 | 19013501 | 91014984 | DG 69GBISB S | KR 43B | KR 44 | 0.2
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-13 | 19004935 | 811394 | DG 69GBISB S | KR 43A | KR 43B | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-19 | 19004971 | 450323 | DG 69GBISB S | KR 43 | KR 43A | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-19 | 19005001 | 450370 | DG 69GBISB S | KR 42B | KR 43 | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-19 | 19005036 | 450433 | DG 69GBISB S | KR 42A | KR 42B | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-19 | 19015296 | 91030590 | DG 69GBISB S | CL 69 S | KR 42A | 0.2
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-26 | 19009453 | 490226 | KR 27Q | DG 72A S | TV 27Q | 0.17
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-07-31 | 19001139 | 442676 | CL 62F S | TV 73J | KR 74CBIS | 0.2
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-03 | 19001627 | 91016880 | KR 75BBIS | CL 63 BIS S | Sin Establecer | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-03 | 19001624 | 443888 | KR 75F | CL 63BIS S | Sin Establecer | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-03 | 19001509 | 443604 | CL 63BIS S | KR 75D | KR 75F | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-10 | 19012871 | 465754 | KR 17F | CL 67 S | CL 67BIS S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-10 | 19008606 | 457373 | KR 17F | CL 66A S | CL 67 S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-10 | 19008505 | 457153 | KR 17F | CL 66 S | CL 66A S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-14 | 19013606 | 91024136 | TV 63 | DG 68F S | DG 68H S | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19009397 | 490200 | KR 27QBIS | DG 72A S | DG 72ABIS S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014125 | 91023664 | DG 73 S | DG 72C S | TV 27QBISA | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014126 | 91023654 | DG 73 S | TV 27QBISA | TV 27R | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014127 | 91023708 | DG 73 S | TV 27RBIS | TV 27T | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014143 | 91023623 | DG 73 S | TV 27T | TV 27T | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014144 | 91023625 | TV 27T | DG 73 S | CL 74B S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19016064 | 91023626 | TV 27T | 4546970 | -74166986 | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014153 | 91023628 | TV 27T | 4546658 | -74167289 | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014154 | 91023632 | TV 27T | 4546374 | -74167541 | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-08-31 | 19014164 | 91023598 | TV 27T | 4546032 | -74167895 | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-04 | 19015752 | 91016031 | CL 69C S | KR 17D | KR 17F | 0.12
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-04 | 19015750 | 91016029 | CL 69C S | KR 17CBIS | KR 17D | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-04 | 19015753 | 91016028 | CL 69C S | KR 17C | KR 17CBIS | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-13 | 19015747 | 91016027 | CL 69C S | KR 17BBISA | KR 17C | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-13 | 19015746 | 91016026 | CL 69C S | KR 17 B BIS | KR 17BBISA | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-13 | 19015751 | 91016030 | KR 17D | CL 69ABIS S | CL 69C S | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-19 | 19008868 | 457946 | CL 68B S | KR 17 B BIS A | Sin Establecer | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-19 | 19008867 | 457943 | KR 17BBISA | DG 68A S | CL 68 B SUR | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-17 | 19007931 | 455791 | CL 69I S | KR 18M | KR 18MBISA | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-25 | 19008119 | 456268 | CL 69K S | KR 18M | Sin Establecer | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-25 | 19008298 | 456702 | CL 69M S | KR 18L | KR 18LBIS | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-25 | 19014172 | 91023552 | KR 26 | CL 70F S | CL 70I S | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-27 | 19009559 | 459321 | CL 70K S | KR 18Q | KR 18R | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-27 | 19009491 | 459213 | CL 70K S | KR 18P | KR 18Q | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-09-27 | 19014714 | 91015742 | KR 3 | CL 3 | Sin Establecer | 0.18
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-04 | 19005153 | 450653 | KR 24 | CL 62 S | CL 62B S | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-09 | 19005671 | 524470 | DG 65A S | KR 23 | KR 23A | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-16 | 19005801 | 451619 | DG 65 A SUR | CL 22 H | CL 22 I | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-11 | 19005802 | 451622 | DG 65A S | KR 22 I | KR 23 | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-21 | 19004954 | 450288 | CL 62 S | KR 26 | KR 29 | 0.01
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-30 | 19016259 | 91034606 | La yuquera | latitud 4.532305 | longitud 74.167094 | 0.17
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-10-30 | 19016087 | 91034605 | La yuquera | 4534765 | 74164964 | 1.44
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-11-29 | 19009474 | 459183 | CL 71 P SUR | KR 27 | KR 27 A | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-12-10 | 19008878 | 457972 | CL 71M S | KR 27Q | TV 28 | 0.14
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-11-29 | 19009423 | 459099 | KR 27B | CL 71P S | CL 72ABIS S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-11-29 | 19009583 | 459369 | KR 27B | CL 72ABISA S | CL 72B S | 0.01
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-11-29 | 19009755 | 459621 | KR 27B | CL 72BBIS S | TV 27H | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2024-12-27 | 19015921 | 490957 | CL 76 S | KR 26D | KR 26DBIS | 0.56
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-02 | 19014966 | 91017123 | CL 75 G S | TV 73GBISA | KR73 H | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-04 | 19014967 | 91017097 | CL 75 G S | TV 73C | TV 73GBISA | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-07 | 19001733 | 444115 | TV 73 D | CL 65 SUR | CL 65 A SUR | 0.18
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-09 | 19001417 | 443373 | KR 76 D | CL 62 H S | CL 62I S | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-11 | 19009845 | 459792 | TV 18JBISB | CL 70 P SUR | CL 71 S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-13 | 19009892 | 459861 | TV 18 J BIS B | CL 71 SUR | CL 71 BIS SUR | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-15 | 19009837 | 459774 | CL 70 P S | KR 18 R | KR 18 T | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-17 | 19001487 | 443550 | KR 75 M | TV 75LBIS | CL 62K S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-20 | 19007923 | 489817 | KR 18 J | CL 69IBIS S | CL 69J S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-22 | 19007949 | 455838 | DG 69C S | TV 18NBISA | TV 18P | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-24 | 19001384 | 443281 | DG 62H S | KR 75 L | KR 75LBIS | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-25 | 19001361 | 443218 | TV 75LBIS | CL 62G S | KR 75LBIS | 0.15
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-28 | 19014737 | 91016879 | KR 76 A | CL 62G SUR | CL 62G SUR | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-30 | 19001256 | 442954 | KR 76BISB | CL 62FBISS | CL 62G S | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-01-31 | 19016062 | 91016137 | Coordenadas | 4538036 | -74154836 | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-05 | 19010675 | 461343 | KR 18 U | CL 74A S | CL 74B S | 0.3
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-07 | 19010718 | 461427 | KR 18 U | CL 74B S | CL 74C S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-10 | 19009407 | 459069 | CL 71N S | KR 27 | KR 27A | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-12 | 19004351 | 449238 | KR 37B | CL 62 S | CL 62A S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-13 | 19004383 | 449307 | KR 37C | CL 62 S | CL 62A S | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-17 | 19004432 | 449396 | KR 37B | CL 62 S | CL 62A S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-18 | 19015418 | 91014885 | KR 37 | CL 62 S | CL 62B S | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-20 | 19015459 | 91015141 | CL 63 S | KR 24 | SE | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-24 | 19005054 | 450465 | KR 36 | KR 36BIS | CL 64C S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-25 | 19015031 | 91016931 | CL 73 SUR | TV 60 | DG 73 C SUR | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-27 | 19001433 | 443418 | KR 75L | CL 62HBIS S | CL 62I S | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-02-28 | 19010589 | 461172 | KR 18 U | DG 73A S | CL 74A S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-05 | 19009068 | 91030818 | KR 27 Q BIS | CL 71P S | CL 71P BIS S | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-05 | 19009140 | 91030817 | KR 27 Q BIS | CL 71P BIS S | DG 72A S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-06 | 19009136 | 458530 | KR 27 R | sin establecer | DG 72A S | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-07 | 19009055 | 91030816 | DG 71N S | TV 27U | SE | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-08 | 19009130 | 458521 | DG 71PBIS S | DG 72A S | TV 27U | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-10 | 19011859 | 463507 | KR 18P | CL 79 B SUR | CL 79 C SUR | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-11 | 19011942 | 463657 | KR 18P | CL 79 C SUR | CL 79 D SUR | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-12 | 19002054 | 444674 | KR 73 | CL 69C S | CL 69D S | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-13 | 19002083 | 444717 | CL 69B S | TV 72F | DG 69B S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-13 | 19002038 | 444645 | CL 69B S | TV 72F | TV 72F | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-13 | 19002023 | 444610 | CL 69B S | TV 72F | DG 69B S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-14 | 19002006 | 444587 | KR 73D | CL 69 B SUR | CL 69 C SUR | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-17 | 19000185 | 440509 | CL 59 S | KR 64B | KR 65 | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-18 | 19016054 | 91033185 | KR 52 | CL 58D S | SE | 0.37
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-19 | 19014260 | 91023578 | KR 23 | CL 78A S | CL 78B S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-19 | 19015954 | 91016084 | KR 23 | CL 78 S | CL 78A S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-20 | 19011474 | 491043 | KR 23 | CL 77A S | CL 78 S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-20 | 19011407 | 491009 | KR 23 | CL 77A S | CL 78 S | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-21 | 19013443 | 91016078 | CL 70D S | KR 23A | Sin Establecer | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-21 | 19013442 | 91016083 | CL 70DBIS S | KR 23A | Sin Establecer | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-25 | 19014173 | 91023550 | KR 26BIS | Sin Establecer | CL 70 I SU | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-26 | 19014202 | 91023576 | KR 26A | CL 76B S | Sin Establecer | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-26 | 19014203 | 91023575 | KR 26ABIS | CL 76B S | Sin Establecer | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-27 | 19014195 | 91023567 | CL 76B S | KR 26A | KR 26AB | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-27 | 19014194 | 91023566 | CL 76B S | KR 26ABIS | KR 26ABISB | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-28 | 19014193 | 91023572 | CL 76B S | KR 26A | KR 26ABIS | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-03-31 | 19014174 | 91023547 | CL 70I S | TV 23A | KR 26 BIS | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-02 | 19004715 | 449863 | DG 77 S | TV 44 A | TV 44 B | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-04 | 19004713 | 449857 | TV 47A | CL 77B S | DG 77 S | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-05 | 19009216 | 490143 | CL 71P S | KR 27L | KR 27M | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-07 | 19009428 | 490213 | DG 72A | CL 72A BIS A S | KR 27M | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-10 | 19009506 | 490247 | KR 27K | CL 72ABISA S | CL 72C S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-11 | 19009429 | 490214 | DG 72A | CL 72A BIS A S | KR 27M | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-15 | 19014113 | 91023687 | DG 72A | CL 72A BIS A S | KR 27M | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-16 | 19008803 | 457796 | CL 71L S | KR 27Q | KR 27QBIS | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-22 | 19016086 | 490208 | KR 27I | CL 72ABISA S | CL 72C S | 0.12
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-24 | 19016084 | 91016169 | CL 72ABISA S | KR 27H | KR 27I | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-26 | 19016080 | 91016199 | CL 72ABISA S | KR 27G | KR 27H | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-29 | 19009747 | 91023711 | KR 27J | CL 72C S | CL 73A S | 0.13
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-30 | 19014090 | 91023681 | KR 27J | CL 73A S | CL 73CBISA S | 0.12
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-15 | 19000428 | 441053 | CL 60B S | KR 67 | KR 68 | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-04-29 | 19009132 | 458524 | DG 71P S | DG 72A S | TV 27U | 0.11
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-03 | 19016091 | 91016994 | KR 67 | CL 65 S | TV 66 A | 0.19
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-06 | 19005797 | 815059 | KR 26 | CL 66 C SUR | CL 67 SUR | 0.12
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-08 | 19010785 | 461529 | KR 18 B BIS B | CL 74 A S | CL 75 SUR | 0.16
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-10 | 19010884 | 461703 | KR 18 D BIS | CL 74 A S | CL 75 SUR | 0.22
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-12 | 19007886 | 455668 | DG 64 A BIS SUR | CL 62 A SUR | KR 17 D | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-13 | 19010958 | 461850 | KR 16 Q | KR 16 C | CL 75 B S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-14 | 19011066 | 462042 | KR 17 A | CL 75 B S | CL 76 S | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-17 | 19011202 | 462246 | KR 17 A | CL 76 S | CL 77 S | 0.16
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-20 | 19011688 | 463174 | KR 17 A | DG 78 B BIS A SUR | CL 78 C S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-21 | 19008927 | 819120 | DG 69 R S | CL 70 A S | TV 18 N | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-22 | 19009104 | 812082 | CL 70 F S | KR 18 M BIS | KR 18 N | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-05-27 | 19009166 | 458584 | CL 70F S | KR 18MBIS | KR 18N | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-04 | 19007313 | 454553 | CL 63F S | KR 18Q | KR 18QBIS | 0.01
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-06 | 19006621 | 453150 | KR 19D | DG 62D | CL 63 S | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-10 | 19006513 | 452921 | DG 62 S | KR 19C | KR 19D | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-12 | 19007277 | 454475 | CL 63F S | KR 18 Q BIS | KR 18 Q BIS | 0.01
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-16 | 19000845 | 442043 | CL 61B | KR 76D | KR 77 | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-19 | 19016072 | 91016180 | KR 27J | CL 72ABISA S | CL 72C S | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-24 | 19004727 | 449887 | DG 81A S | KR 45B | KR 46A | 0.12
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-26 | 19007102 | 454214 | TV 19A | DG 68CBIS S | CL 68D S | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-06-28 | 19011043 | 91031128 | CL 75B S | DG 75A S | KR 27BIS | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-04 | 19013214 | 532188 | DG 66 SUR | KR 73CBIS | TV 73 D BISg | 0.17
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-07 | 19014599 | 91027921 | KR 19 | CL 82ABIS S | CL 82 B BIS S | 0.36
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-09 | 19012243 | 91031253 | KR 19 | KR 19 | CL 81AS | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-12 | 19012266 | 464341 | KR 19 | CL 81A S | CL 81 C SUR | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-15 | 19012296 | 464398 | KR 19 | CL 81C S | CL 81D S | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-18 | 19012367 | 464464 | KR 19 | CL 81 D SUR | CL 82ABIS S | 0.16
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-26 | 19014598 | 91027963 | KR 22 A | CL 80 SUR | CL 80 A SUR | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-29 | 19014600 | 91027962 | 4°31'50.0N 74°09'08.5W | 4°31'50.0N 74°09'08.5W | 4°31'50.0N 74°09'08.5W | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-31 | 19014601 | 91027832 | KR 19 | CL 82ABIS S | CL 82BBIS S | 0.32
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-22 | 19012385 | 464545 | KR 19 | CL 82ABIS S | CL 82BBIS S | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-08 | 19015984 | 91031252 | KR 19 | CL 80S | CL 81S | 0.2
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-24 | 19014060 | 91023511 | KR 18K | CL 67B S | CL 67B S | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-16 | 19015755 | 91016047 | KR 18KBIS | DG 67CBIS S | DG 68 S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-14 | 19009066 | 458377 | KR 27P | CL 71K S | CL 71P S | 0.16
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-23 | 19016366 | 91063293 | KR 22 A | CL 80 SUR | CL 80 A SUR | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-10 | 19016354 | 91063286 | KR 22 A | Sin Establecer | CL 80 SUR | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-07-11 | 19016342 | 91063283 | KR 22 A | CL 80 A SUR | Sin Establecer | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-04 | 19014300 | 91023446 | NO ESPECIFICADO | KR 7 | KR 8 | 0.13
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-05 | 19014303 | 91023447 | KR 8 | CL 100B S | CL 100C S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-06 | 19014305 | 91023441 | CL 100C S | KR 7 | KR 8 | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-08 | 5010333 | 91015903 | CL 104 SUR | Sin Establecer | CL 113 SUR | 0.13
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-11 | 19016005 | 91015612 | KR 7 | CL 100C S | CL 104 S | 0.2
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-12 | 19014302 | 91023448 | KR 7 | CL 100B S | CL 100C S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-13 | 19008956 | 91030810 | SIN ESTABLECER | TV 27 U | TV 28 | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-19 | 19009069 | 91030819 | Sin Establecer | TV 27 Q BIS | KR 27 R | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-23 | 19009045 | 91030815 | Sin Establecer | KR 27R | Sin Establecer | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-08-14 | 19016162 | 91016178 | DG 72A S | KR 27R | DG 71P S | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-01 | 19004957 | 20010225 | 4°34'12.2N 74°09'05.9W | 4°34'12.2N 74°09'05.9W | 4°34'12.2N 74°09'05.9W |  | 253
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-02 | 19991351 | 20009844 | 4°34'11.2N 74°09'06.8W | 4°34'11.2N 74°09'06.8W | 4°34'11.2N 74°09'06.8W |  | 115
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-03 | 19013942 | 20009267 | 4°34'10.4N 74°09'07.3W | 4°34'10.4N 74°09'07.3W | 4°34'10.4N 74°09'07.3W |  | 110
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-04 | 19004958 | 450294 | CL 64 C SUR | KR 37A | KR 37C | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-05 | 19013917 | 20002735 | 4°34'11.2N 74°09'06.2W | 4°34'11.2N 74°09'06.2W | 4°34'11.2N 74°09'06.2W |  | 112
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-08 | 19013919 | 20001142 | 4°34'11.0N 74°09'06.0W | 4°34'11.0N 74°09'06.0W | 4°34'11.0N 74°09'06.0W |  | 95
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-09 | 19013918 | 20002752 | 4°34'11.4N 74°09'05.8W | 4°34'11.4N 74°09'05.8W | 4°34'11.4N 74°09'05.8W |  | 138
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-10 | 19013920 | 20001408 | 4°34'11.6N 74°09'05.3W | 4°34'11.6N 74°09'05.3W | 4°34'11.6N 74°09'05.3W |  | 190
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-11 | 19009017 | 458269 | KR 18R | CL 69V S | CL 70 S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-12 | 19008780 | 457748 | DG 69T S | CL 69 R SUR | TV 18PBIS | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-13 | 19008730 | 490011 | DG 69 T SUR | DG 69 R SUR | CL 69 R SUR | 0.02
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-15 | 19015794 | 455653 | DG 69H S | KR 18M | KR 18MBIS | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-16 | 19007896 | 455698 | DG 69H S | KR 18MBIS | CL 69 H BIS SUR | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-17 | 19007794 | 455453 | DG 69H S | KR 18L | KR 18M | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-18 | 19007799 | 455465 | KR 18L | DG 69H S | CL 69HBIS S | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-19 | 19014183 | 91023561 | KR 26 | CL 70 L SUR | CL 70M S | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-20 | 19010427 | 460860 | KR 26 | CL 70M S | CL 70N S | 0.08
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-22 | 19014181 | 91023560 | KR 26 | KR 23 A | CL 70 L SUR | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-24 | 19014035 | 91023726 | CL 69T S | Sin Establecer | Sin Establecer | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-25 | 19014034 | 91023546 | CL 69T S | TV 18 R | Sin Establecer | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-26 | 19008781 | 457751 | CL 69T S | TV 18P BIS | TV 18R | 0.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-27 | 19015802 | 457733 | DG 69R S | TV 18NBISA | DG 69 T SUR | 0.05
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-30 | 19009053 | 91031064 | KR 18R | CL 70 SUR | TV 18 N | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-30 | 19015642 | 91030717 | KR 19B | CL 68 D S | CL 68 DBIS S | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-30 | 19006937 | 453941 | KR 19B | CL 68DBIS S | CL 68FBIS S | 0.06
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-30 | 19006962 | 454001 | KR 19B | CL 68FBIS S | CL 68H S | 0.09
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-30 | 19007237 | 454406 | CL 70 S | KR 18Z | KR 19 | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-30 | 19007146 | 454289 | KR 19 | CL 69C S | CL 70 S | 0.1
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-09-27 | 19014184 | 91023725 | CL 70M S | KR 26 | Sin Establecer | 0.04
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Terminado | N/A | 100% | 2025-10-03 | 19013151 | 91014879 | Sin Establecer | DG 69A S | KR 18Z | 0.16
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN" | 8181818182 | 4342909091 | 12524727273 | 2025-02-03 | 2026-05-09 | 10 | En ejecución | 35% | 35% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7143154&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Espacio Público | Construcción | En ejecución | 0% | 45% | 2026-05-09 | 19013470 | 20009792 | CL 68 H SUR | TV 33 | TV 32 | N/A | 290.54
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19000490 | 92070412 | DG 60 SUR | CR 75 F | CLL 60 A |  | 50.93
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19015506 | 92071288 | CR 75 L | CL 62 K SUR | CL 63 A SUR |  | 208.49
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19015508 | 92070215 | CL 62 C SUR | CR 62 B | CR 63 |  | 30.03
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19012925 | 469122 | DG 60 | CR 75 D | CR 75F |  | 84.32
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | En ejecución |  | 40% | 2026-05-09 | 19015222 | 92083003 | CLL 59 C SUR | TV 49 | CR 48 |  | 1.61
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | En ejecución |  | 35% | 2026-05-09 | 19014803 | 92082829 | CR 75 L | CL 62 K SUR | CL 63A SUR |  | 208.4
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19015507 | 92070204 | CL 62 C SUR | CR 62 A | CR 62 B |  | 26.4
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19015510 | 92070199 | CL 62 C SUR | CR 63 | CR 63 B |  | 25.16
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19015512 | 92070213 | CL 62 C SUR | CR 63 B | CR 63 A |  | 34.18
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | En ejecución |  | 35% | 2026-05-09 | 19005994 | 20002527 | TV 36 | CLL 79 SUR | DG 81 SUR |  | 454.83
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | En ejecución |  | 35% | 2026-05-09 | 19014903 | 443932 | CARRERA 73 D | CALLE 64 A SUR | CALLE 65 SUR |  | 249.55
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19000369 | 20008745 | CARRERA 66 | CALLE 60 SUR | CALLE 60 A SUR |  | 212.83
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19000313 | 20002484 | CARRERA 66 | CALLE 59 A SUR | CALLE 60 SUR |  | 245.67
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19000255 | 20010345 | CARRERA 66 | CALLE 59 A SUR | CALLE 59 SUR |  | 199.83
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19013586 | 92078394 | KR 77 | CL 61 C SUR | KR 77 B |  | 127
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19001065 | 92070470 | TV 77 BIS A | KR 77 B | CL 61 C SUR |  | 58
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Terminado |  | 100% | 2025-09-08 | 19000558 | 441384 | DG 60 SUR | CR 75 D | CR 75F |  | 42
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | En ejecución |  | 35% | 2026-05-09 | 19002148 | 444828 | Carrera 51 | calle 68 sur | calle 68 f sur |  | 300
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | En ejecución |  | 35% | 2026-05-09 | 19005552 | 451283 | carrera 39 | calle 78 Sur | SE | 0.124
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | En ejecución |  | 35% | 2026-05-09 | 19007269 | 454464 | KR 18 Y | CL 68 C SUR | CL 68 D SUR |  | 154.91
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19005830 | 808882 | CL 78 B SUR | TV 37 | TV 36 | 0.089
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19005324 | 450950 | calle 79 s | carrera 43 | carrera 44 | 0.07
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19011773 | 463348 | calle 76 b bis | carrera 16 H | carrera 16 I | 0.045
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19014365 | 91024891 | Calle 74a | Carrera 18 V | Carrera 18 U | 0.098
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19015425 | 20005788 | KR 37 | CL 64 SUR | CL 63 B SUR |  | 122.86
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19015421 | 20002081 | KR 37 | CL 64 SUR | CL 63 B SUR |  | 122.86
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19015421 | 20002081 | KR 37 | CL 63 B SUR | CL 63 SUR |  | 253.23
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19015416 | 20006273 | KR 37 | CL 63 SUR | CL 62 B SUR |  | 121.91
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19015418 | 91014885 | KR 37 | CL 62 SUR | CL 62 B SUR | 0.081
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19013967 | 20002802 | CL 63 SUR | KR 23 | KR 23 A |  | 138.9
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19005297 | 20004496 | CL 63 SUR | KR 23 B | SE |  | 86.88
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19005325 | 450953 | KR 23 A | CL 62 B SUR | CL 63 SUR | 0.033387
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19005240 | 20006370 | KR 26 | CL 63 SUR | CL 63 B SUR |  | 213.46
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19012639 | 20004899 | CL 65C SUR | KR 18V | KR 19 BIS |  | 350
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19001096 | 442605 | KR 77 BIS | CL 61 C SUR | CL 62 D SUR |  | 309.67
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19007735 | 20001327 | KR 18M | CL 64C SUR | CL 64A SUR |  | 200
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19007747 | 20007481 | KR 18L | CL 64 SUR | CL 63D SUR |  | 80
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19010850 | 92068282 | KR 17 K BIS | CL 75 B | CL 75 |  | 510
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19014245 | 91023587 | CL 75 SUR | KR 17 H BIS | SE | 0.16452
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19012870 | 465752 | CL 67 SUR | KR 17 B | KR 17 B BIS |  | 88.4
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19008624 | 457411 | CL 67 SUR | KR 17 B | KR 17 b bis |  | 74.77
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19001820 | 444254 | CL 66 A | TV 73 G BIS | SE | 0.11232
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19005326 | 20000476 | CL 63 SUR | KR 23 A | KR 23 B |  | 145.59
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19015439 | 20006603 | CL 62 B SUR | KR 30 | KR 32 |  | 204.23
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19014976 | 91030373 | DG 70 SUR | N/A | N/A | 0.38
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 1726 | 2024 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | Por iniciar |  | 0% | 2026-05-09 | 19016241 | 94040475 | KR 18 | DG 74 B SUR | DG 75 SUR | 0.0282
Fuente: Centro de Gobierno- Gerencia de Obras de la Subsecretaria de Gestión Local.
,

## 25 (hidden)
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo De Contrato | Objeto Contrato | Valor inicial del Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor Final Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Inicial Terminación Contrato | Plazo Inicial Contrato (meses) | Estado General Contrato | Porcentaje Avance Físico Contrato | Porcentaje De Ejecución Financiera | Link Secop | Categoría Inversión | Tipo Intervención | Cronograma Obra Fecha Inicio | Cronograma Obra Fecha Fin | Duración (días) | Días Para Terminación Obra | Estado Intervención | Porcentaje Avance Intervención | Fecha Fin Intervención | Civ | Pk Id | Eje Vial | Desde | Hasta | Km Carril | (m2) Metros Cuadrados
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS, LOGÍSTICOS Y AMBIENTALES ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN (FDLUSA), CON EL FIN DE GESTIONAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN." | 4400000000 |  | 4400000000 | 2025-08-19 | 2026-08-18 | 12 | En ejecución | 1% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8527095&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 13 | 180 | Por iniciar | 0% |  | 1005336 | 136428 | Carrera 4 | Transversal 2 | Calle 166 | 0.17
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | 69 | Por iniciar | 0% |  | 1004537 | 136593 | Carrera 7 A | Calle 127 A | Calle 127 B | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 13 | 206 | Por iniciar | 0% |  | 1005788 | 136697 | Carrera 12 | Calle 101 A | Calle 102 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 6 | 116 | Por iniciar | 0% |  | 1004749 | 136846 | Carrera 11 Bis | Calle 123 | Calle 124 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 4 | 67 | Por iniciar | 0% |  | 1004508 | 136998 | Carrera 14 | Avenida Calle 127 | Calle 127 A | 0.1
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 4 | 73 | Por iniciar | 0% |  | 1005120 | 137021 | Carrera 16 | Calle 112 | Calle 114 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 6 | 154 | Por iniciar | 0% |  | 1004955 | 137022 | Carrera 15 A | Calle 118 | Calle 119 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2 | 35 | Por iniciar | 0% |  | 1005393 | 137202 | Carrera 21 | Calle 104 | Calle 104 A | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | 123 | Por iniciar | 0% |  | 1004215 | 137267 | Carrera 21 | Calle 127 D | Calle 128 B | 0.2
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 4 | 87 | Por iniciar | 0% |  | 1003922 | 137289 | Carrera 7 C | Calle 141 A | Calle 142 | 0.03
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 6 | 48 | Por iniciar | 0% |  | 1003889 | 137290 | Carrera 7 | Calle 142 | Calle 144 | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 13 | 209 | Por iniciar | 0% |  | 1003201 | 137362 | Carrera 7 C BIs | Calle 153 B | Calle 155 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 6 | 140 | Por iniciar | 0% |  | 1003420 | 137367 | Carrera 7 F | Calle 151 A | Calle 152 | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 95 | Por iniciar | 0% |  | 1003177 | 137413 | Carrera 8 | Avenida calle 153 | Calle 153 Bis | 0.03
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 6 | 80 | Por iniciar | 0% |  | 1001549 | 137636 | Carrera 8 G | Calle 166 | Calle 168 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 4 | 31 | Por iniciar | 0% |  | 1001539 | 137651 | Carrera 8 H | Calle 166 | Calle 168 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2 | 49 | Por iniciar | 0% |  | 1004164 | 137851 | Carrera 10 | Avenida calle 134 | Calle 134 A | 0.07
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 6 | 122 | Por iniciar | 0% |  | 1004147 | 137852 | Carrera 10 | Calle 134 A | Calle 134 B | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-10 | 2026-01-14 | 4 | 19 | Por iniciar | 0% |  | 1004129 | 137853 | Carrera 10 | Calle 134 B | Calle 134 A | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 6 | 28 | Por iniciar | 0% |  | 1003935 | 138084 | Carrera 20 | Avenida calle 134 | Calle 134 A | 0.0002
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 6 | 172 | Por iniciar | 0% |  | 1003917 | 138113 | Carrera 21 | Avenida calle 134 | Calle 134 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 4 | 39 | Por iniciar | 0% |  | 1002578 | 138167 | Carrera 14 Bis | Clle 155 | Calle 157 | 0.11
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 13 | 193 | Por iniciar | 0% |  | 1005462 | 139132 | Calle 113 | Tranversal 1 | Tranversal 2 | 0.15
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 6 | 98 | Por iniciar | 0% |  | 1004712 | 139399 | Calle 124 | Carrera 10 | Carrera 11 | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2 | 55 | Por iniciar | 0% |  | 1004743 | 139414 | Calle 126 | Avenida Carrera 7 | Carrera 7 BIs | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 6 | 138 | Por iniciar | 0% |  | 1004546 | 139467 | Calle 127 A | S.E | Carrera 7 A | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 13 | 222 | Por iniciar | 0% |  | 1004408 | 139518 | Calle 127 C BIs | Carrera 7 D | Carrera 8 | 0.14
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 6 | 40 | Por iniciar | 0% |  | 1004242 | 139551 | Calle 127 B BIs | Carrera 21 | Avenida carrera 45 | 0.1
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 6 | 31 | Por iniciar | 0% |  | 1004233 | 139575 | Calle 132 | Carrera 7 A | Carrera 7 B BIs | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 6 | 158 | Por iniciar | 0% |  | 1004198 | 139598 | Calle 128 A | S.E | Avenidad Carrera 19 | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6 | 150 | Por iniciar | 0% |  | 1004019 | 139706 | Calle 135 C | Carrera 11 | Carrera 11 A | 0.036
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2 | 21 | Por iniciar | 0% |  | 1003499 | 139840 | Calle 144 | Carrera 18 | Carrera 18 A | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 4 | 45 | Por iniciar | 0% |  | 1003561 | 139881 | Calle 145 A | Carrera 12 | Carrera 12 A | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2 | 97 | Por iniciar | 0% |  | 1003415 | 139886 | Calle 145 A | Carrera 16 A | Carrera 17 | 0.051
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 6 | 21 | Por iniciar | 0% |  | 1003606 | 139938 | Calle 148 | Carrera 7 B | Carrera 7 B BIs | 4e-05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 6 | 124 | Por iniciar | 0% |  | 1002697 | 140201 | Calle 155 | Carrera 13 | Carrera 13 A | 0.1
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2 | 41 | Por iniciar | 0% |  | 1002579 | 140203 | Calle 155 | Carrera 14 Bis | Carrera 15 | 0.18
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 111 | Por iniciar | 0% |  | 1002707 | 140252 | Calle 156 | Carrera 8 F | Carrera 8 F Bis | 0.037
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 6 | 74 | Por iniciar | 0% |  | 1002127 | 140291 | Calle 159 | Carrera 19 | carrera 19 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-10 | 2026-01-23 | 13 | 28 | Terminado | 100% | 2025-11-29 | 1002652 | 140320 | Calle 158 | Carrera 8 A | Carrera 8 A BIs | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 6 | 54 | Por iniciar | 0% |  | 1001815 | 140528 | Calle 161 A | Carrera 19 A | Carrera 20 | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 6 | 164 | Por iniciar | 0% |  | 1001781 | 140529 | Calle 161 A | Carrera 20 | Carrera 21 | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 5 | 31 | Por iniciar | 0% |  | 1002116 | 140547 | Calle 163 | Carrera 8 | Carrera 8 B | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | 66 | Por iniciar | 0% |  | 1001480 | 140861 | Calle 166 | Carrera 18 | Carrera 19 | 0.056
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 13 | 222 | Por iniciar | 0% |  | 1003538 | 529527 | Calle 150 | Carrera 7 B | Carrera 7 B BIs | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 6 | 24 | Por iniciar | 0% |  | 1008144 | 91010849 | Carrera 20 | Calle 131 A | Calle 132 | 0.2007
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 6 | 108 | Por iniciar | 0% |  | 1008016 | 91010896 | Calle 127 A | Tranversal 5 C | Carrera 7 | 0.07
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY" | 4276732038 |  | 4276732038 | 2025-08-25 | 2026-08-24 | 12 | En ejecución | 5% | 0% | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8145923&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 7 | -17 | Por iniciar | 0% |  | 8009250 | 150302 | KR 78 | CL 48A S | CL 49 S | 0.078
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 6 | -10 | Por iniciar | 0% |  | 8009312 | 150235 | CL 48A S | KR 77Y | KR 78 | 0.035
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 6 | -3 | Por iniciar | 0% |  | 8009812 | 149491 | DG 40CBIS S | KR 72K | KR 72KBIS | 0.061
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 6 | 4 | Terminado | 100% | 2025-11-28 | 8009887 | 149490 | DG 40CBIS S | KR 72JBISB | KR 72K | 0.066
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 7 | 12 | Terminado | 100% | 2025-11-25 | 8009971 | 149489 | DG 40CBIS S | KR 72JBISA | KR 72JBISB | 0.066
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 7 | 20 | Terminado | 100% | 2025-11-14 | 8010032 | 149488 | DG 40CBIS S | KR 72JBIS | KR 72JBISA | 0.053
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 13 | -4 | Por iniciar | 0% |  | 8009459 | 91063578 | KR 78 M | Sin Establecer | CL 57 A SUR | 0.032
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 14 | 10 | Por iniciar | 0% |  | 8012323 | 473609 | CL 57A S | KR 78 M | KR 78M | 0.084
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 | 12 | Por iniciar | 0% |  | 8004661 | 152700 | CL 41 S | KR 81K | KR 82B | 0.195
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2 | 0 | Por iniciar | 0% |  | 8004803 | 145658 | KR 78C | CL 5 | CL 5B | 0.122
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 | 4 | Por iniciar | 0% |  | 8007367 | 146246 | CL 40B S | TV 77 | TV 77A | 0.081
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 5 | 19 | Por iniciar | 0% |  | 8008040 | 148782 | KR 73A | CL 39 S | CL 39A S | 0.07
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2 | 21 | Por iniciar | 0% |  | 8009257 | 150303 | KR 78 | CL 49 S | CL 50 S | 0.068
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 4 | 11 | Por iniciar | 0% |  | 8009658 | 149506 | KR 72MBISA | CL 40D S | CL 40G S | 0.091
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 4 | 25 | Por iniciar | 0% |  | 8009744 | 149492 | DG 40CBIS S | KR 72KBIS | KR 72 L | 0.072
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-20 | 2026-02-16 | 27 | 52 | Por iniciar | 0% |  | 8001956 | 154361 | CL 5 | KR 87A | KR 87D | 0.264
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 25 | 77 | Por iniciar | 0% |  | 8002029 | 154372 | CL 5 | KR 87 | KR 87A | 0.073
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 28 | 39 | Por iniciar | 0% |  | 8007993 | 147593 | CL 22 S | KR 69A | KR 69B | 0.186
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 27 | 66 | Por iniciar | 0% |  | 8009249 | 150234 | CL 48A S | KR 78 | KR 78A | 0.156
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 28 | 94 | Por iniciar | 0% |  | 8009264 | 150306 | KR 78 | CL 50 S | CL 51A S | 0.106
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 104 | Por iniciar | 0% |  | 8009406 | 150311 | KR 77X | CL 48A S | CL 49 S | 0.084
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2 | 96 | Por iniciar | 0% |  | 8009405 | 150236 | CL 48A S | KR 77XBISA | KR 77Y | 0.03
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 6 | 102 | Por iniciar | 0% |  | 8009661 | 150262 | CL 48A S | KR 77TBIS | KR 77U | 0.037
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2 | 104 | Por iniciar | 0% |  | 8009824 | 150264 | CL 48A S | KR 77R | KR 77 T | 0.076
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 | -32 | Por iniciar | 0% |  | 8001006 | 155927 | KR 39B | CALLE 34 BISA S | CALLE 34 A S | 0.124
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | -30 | Por iniciar | 0% |  | 8001250 | 154169 | CL 8A | CR 81C | KR 81D | 0.08
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 21 | -10 | Por iniciar | 0% |  | 8000844 | 155922 | KR 93B | CL 32 S | KR 69B | 0.075
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-12-16 | 2026-01-06 | 21 | 11 | Por iniciar | 0% |  | 8000860 | 155923 | KR 93B | CL 33 S | KR 69B | 0.082
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 21 | 32 | Por iniciar | 0% |  | 8000888 | 155924 | KR 93B | CL 33BIS S | KR 69B | 0.073
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 21 | 53 | Por iniciar | 0% |  | 8000918 | 155925 | KR 93B | CL 34 S | KR 69B | 0.082
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 21 | 74 | Por iniciar | 0% |  | 8000955 | 155926 | KR 93B | CL 34BIS S | KR 69B | 0.083
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 11 | Por iniciar | 0% |  | 8000847 | 156543 | KR 99B | CL 42F S | KR 78K | 0.075
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 8001082 | 154206 | CL 8D | KR 81A | KR 78K | 0.066
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | "ANUAR ESFUERZOS TECNICO, ADMONISTRATIVOS, CONTABLES, FINACIEROS Y JURIDICOS PARA LA GESTION E INTERVENCIONDEL ESPACIO PUBLICO RURAL PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO" | 887954100 |  | 887954100 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 12 | En ejecución | 1% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687277&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 365 | 251 | Por iniciar | 0% |  | 2003160 | 91028377 | zona rural | HOYA TEUSACA | HOYA TEUSACA | 0.29
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 365 | 251 | Por iniciar | 0% |  | 2003161 | 91028508 | zona rural | HOYA TEUSACA | HOYA TEUSACA | 0.44
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 365 | 251 | Por iniciar | 0% |  | 2003499 | 901310 | KR 3ABIS E | CL 45BBIS | CL 46 | 0.24
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MEDIANTE EL ACUERDO DE MARCO DE PRECIOS CCE-255-AMP-2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME" | 4051124000 |  | 4051124000 | 2025-08-04 | 2026-06-03 | 10 | En ejecución | 18% | 0% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149504 | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 17 | -112 | Terminado | 100% | 2025-09-05 | 5008046 | 91015631 | DG 115 S | KR 2A | CL 117A S | 0.41
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 30 | -113 | Terminado | 100% | 2025-09-04 | 5000567 | 291177 | KR 6 | CL 67 B SUR | KR 7 | 0.57
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007442 | 306567 | KRA 14 | CL 133 C SUR | CL 135 SUR | 0.15
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007412 | 306512 | KRA 14 | CL 133 S | CL 133BIS S | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007403 | 306492 | KRA 14 | CL 132 S | CL 133 S | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007431 | 306553 | KRA 14 | CL 133BIS S | CL 133C S | 0.12
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007439 | 306562 | KR 14C | CL 133C S | CL 134 S | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007428 | 812483 | KR 14C | CL 133BIS S | CL 133C S | 0.09
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007432 | 306556 | CL 133C S | KRA 14 | KR 14C | 0.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | -107 | Terminado | 100% | 2025-09-10 | 5009921 | 91028168 | VEREDA ARRAYANES | SE | SE | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | -100 | Terminado | 100% | 2025-09-17 | 5008292 | 534346 | KR 14G | CL 71F S | CL 71G S | 0.03
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5008237 | 533855 | KR 12 | KR 14 | CL 104 S | 0.13
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5006220 | 303749 | KR 12 | CL 104 S | CL 104A S | 0.05
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5006300 | 303962 | KR 12 | CL 104A S | CL 105 SUR | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5006233 | 303785 | CL 104A S | KR 12 | KR 14 | 0.07
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-10-03 | 22 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5009772 | 91028005 | VEREDA ARRAYANES | SE | SE | 1.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | -88 | Terminado | 100% | 2025-09-29 | 5007391 | 306475 | KRA 14 | CL 131 S | CL 132 S | 0.07
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005785 | 302714 | DG 100B S | KR 5 | KR 5BIS | 0.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005777 | 302699 | DG 100B S | KR 5BIS | KR 5A | 0.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005784 | 302711 | KR 5 | DG 100 A SUR | DG 100B S | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005835 | 302813 | KR 5B | DG 100C S | DG 101 S | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005887 | 302921 | KR 5B | DG 101 S | DG 101A S | 0.05
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005870 | 302885 | KR 5A | DG 100C S | DG 101 S | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005919 | 303002 | KR 5A | DG 101 S | DG 101A S | 0.06
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES" | 5712025200 |  | 5712025200 | 2025-09-05 | 2026-07-04 | 10 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8324782&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-10 | 2026-01-31 | 82 | 36 | En ejecución | 16% |  | 14001334 | 182886 | CL 1G | KRA 25A | KRA 26 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 31 | 51 | Por iniciar | 0% |  | 14000579 | 183372 | CLL 9 | KRA 26 | KRA 27 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 66 | 34 | En ejecución | 22% |  | 14000434 | 183403 | CL 10 | KRA 30 | KRA 29 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14000117 | 183867 | CL 23 | KRA 20 | KRA 22 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001281 | 183017 | CL 4ABIS | KRA 18B | KRA 18C | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001507 | 182905 | CLL 2 | KRA 18 | KRA 18A | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001210 | 182521 | KRA 18B | CL 5 | CL 5A | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001047 | 183125 | KRA 15 A | CLL 8 | CLL 9 | 1
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" | 7656431180 |  | 7656431180 |  |  |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8366770&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001777 | 176042 | CRA 145 B | CLL 143 B | CLL 144 | 0.069
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004525 | 175181 | CRA 158 C | CL 136 | CLL 136A | 0.037
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005557 | 175108 | CRA 159 A | CLL 129 D | CLL 130 | 0.016
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004372 | 175147 | CRA 157 A | CLL 136 | CLL 136 A | 0.032
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004148 | 175200 | CRA 154 C | CLL 135 | CLL 136 A | 0.054
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001805 | 176036 | CRA 144 | CLL 143 B | CLL 144 | 0.068
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005553 | 175104 | CLL 130 | CRA 159 B | CRA 159 C | 0.044
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004268 | 174978 | CRA 154 A BIS | CLL 133 | CLL 134 | 0.02
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004397 | 175148 | CRA 157 B | CLL 136 | CLL 136A | 0.046
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001827 | 176032 | CRA 143 | CLL 143 B | CLL 144 | 0.065
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001599 | 176108 | CRA 151 C | CLL 143 B | CLL 144 | 0.016
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005528 | 175103 | CLL 130 | CRA 159 A | CRA 159 B | 0.043
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11002019 | 176134 | TRV 151 G BIS | CRA 151 F | CRA 151 D | 0.05
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001893 | 175993 | CL 142 C | CRA 151 F | TRV 151 G BIS | 0.028
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001551 | 176123 | CRA 152 | CLL 143 B | CLL 144 | 0.027
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001940 | 176023 | CRA 141 A BIS C | CL 143 A | CL 143 B | 0.03
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001583 | 176113 | CRA 151 D | CLL 144 | CLL 143 B | 0.022
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005898 | 172463 | CLL 134 | CRA 99A | CRA 99A BIS | 0.2
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001883 | 176132 | TRV 151 G BIS | CRA 151 G | CLL 142 C | 0.021
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005874 | 172464 | CLL 134 | CRA 99A BIS | CRA 100 | 0.022
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001871 | 176024 | CRA 141 A BIS C | CL 143 B | CL 144 | 0.071
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005959 | 172462 | CLL 134 | CRA 98 B | CRA 99A | 0.073
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001575 | 176117 | CRA 151 F | CLL 144 | CLL 143 B | 0.026
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004511 | 175145 | CRA 158 | CLL 135 | CLL 136 | 0.042
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004892 | 175121 | CRA 157 | CLL 132 | CLL 132 BIS | 0.01
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001777 | 92051430 | CRA 145 B | CLL 143 B | CLL 144 |  | 100.29
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001777 | 59059 | CRA 145 B | CLL 143 B | CLL 144 |  | 99.53
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004525 | 57954 | CRA 158 C | CL 136 | CLL 136A |  | 122.43
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004525 | 57955 | CRA 158 C | CL 136 | CLL 136A |  | 121.13
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005557 | 57822 | CRA 159 A | CLL 129 D | CLL 130 |  | 54.48
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005557 | 57823 | CRA 159 A | CLL 129 D | CLL 130 |  | 51.09
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004372 | 57897 | CRA 157 A | CLL 136 | CLL 136 A |  | 97.37
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004372 | 57896 | CRA 157 A | CLL 136 | CLL 136 A |  | 98.04
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004148 | 57980 | CRA 154 C | CLL 135 | CLL 136 A |  | 116.56
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004148 | 57979 | CRA 154 C | CLL 135 | CLL 136 A |  | 116.99
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001805 | 59047 | CRA 144 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 106.58
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001805 | 59048 | CRA 144 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 107.16
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005553 | 57814 | CLL 130 | CRA 159 B | CRA 159 C |  | 52.93
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005553 | 57815 | CLL 130 | CRA 159 B | CRA 159 C |  | 62.09
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004397 | 57899 | CRA 157 B | CLL 136 | CLL 136A |  | 102.16
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004397 | 57898 | CRA 157 B | CLL 136 | CLL 136A |  | 62.96
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001827 | 59040 | CRA 143 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 110.71
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001827 | 59039 | CRA 143 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 110.51
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001599 | 92051627 | CRA 151 C | CLL 143 B | CLL 144 |  | 25.67
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001599 | 92051625 | CRA 151 C | CLL 143 B | CLL 144 |  | 26.39
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005528 | 57813 | CLL 130 | CRA 159 A | CRA 159 B |  | 62.91
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005528 | 57812 | CLL 130 | CRA 159 A | CRA 159 B |  | 55.06
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11002019 | 92051839 | TRV 151 G BIS | CRA 151 F | CRA 151 D |  | 59.54
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001893 | 92051754 | CL 142 C | CRA 151 F | TRV 151 G BIS |  | 25.43
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001893 | 92051720 | CL 142 C | CRA 151 F | TRV 151 G BIS |  | 20.47
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001551 | 59222 | CRA 152 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 43.21
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001551 | 59221 | CRA 152 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 64.15
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001940 | 59021 | CRA 141 A BIS C | CL 143 A | CL 143 B |  | 44.99
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001940 | 92052103 | CRA 141 A BIS C | CL 143 A | CL 143 B |  | 45
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001583 | 92051767 | CRA 151 D | CLL 144 | CLL 143 B |  | 33.46
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001583 | 92051626 | CRA 151 D | CLL 144 | CLL 143 B |  | 31.8
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005898 | 53842 | CLL 134 | CRA 99A | CRA 99A BIS |  | 57
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005898 | 53843 | CLL 134 | CRA 99A | CRA 99A BIS |  | 57
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001883 | 92051755 | TRV 151 G BIS | CRA 151 G | CLL 142 C |  | 26.87
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005874 | 53845 | CLL 134 | CRA 99A BIS | CRA 100 |  | 67.05
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005874 | 53844 | CLL 134 | CRA 99A BIS | CRA 100 |  | 77.12
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001871 | 59023 | CRA 141 A BIS C | CL 143 B | CL 144 |  | 118.22
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001871 | 59024 | CRA 141 A BIS C | CL 143 B | CL 144 |  | 118.31
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005959 | 53840 | CLL 134 | CRA 98 B | CRA 99A |  | 132.75
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005959 | 53840 | CLL 134 | CRA 98 B | CRA 99A |  | 157.69
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001575 | 59209 | CRA 151 F | CLL 144 | CLL 143 B |  | 46.23
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001575 | 92051768 | CRA 151 F | CLL 144 | CLL 143 B |  | 43.33
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004511 | 57892 | CRA 158 | CLL 135 | CLL 136 |  | 54.26
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004511 | 57893 | CRA 158 | CLL 135 | CLL 136 |  | 54.23
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004892 | 57845 | CRA 157 | CLL 132 | CLL 132 BIS |  | 51.12
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004892 | 57844 | CRA 157 | CLL 132 | CLL 132 BIS |  | 51.13
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA Y GESTIÓN DIRECTA DE LA LOCALIDAD DE SUBA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO" | 397327000 |  | 397327000 | 2025-08-14 | 2026-04-13 | 8 | En ejecución | 9% | 9% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245824&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | -115 | Terminado | 100% | 2025-09-02 | 11001364 | 176657 | CARRERA 90 B BIS | CALLE 159A | CALLE 159 A BIS | 0.03
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | -115 | Terminado | 100% | 2025-09-02 | 11001365 | 176660 | CALLE 159A | CARRERA 90 B BIS | CARRERA 90 B BIS A | 0.11
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 1 | -107 | Terminado | 100% | 2025-09-10 | 11005578 | 172489 | CARRERA 98 | CALLE 137A | CALLE 139 | 0.35
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 29 | -77 | Terminado | 100% | 2025-10-10 | 11014721 | 483174 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | LINDERO ORIENTAL | 0.06
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 29 | -77 | Terminado | 100% | 2025-10-10 | 11004871 | 173097 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | LINDERO ORIENTAL | 0.06
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | -64 | Terminado | 100% | 2025-10-23 | 11013106 | 91013913 | DIAGONAL 150 | CARRERA 145 | TRANSVERSAL 142 | 0.43
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" | 8000000000 |  | 8000000000 | 2025-09-19 | 2026-04-18 | 7 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8340171&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000386 | 91012636 | CL 56F S | KR 95B | KR 96 | 0.1
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000366 | 350999 | CL 56F S | KR 96 | KR 96A | 0.05
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000346 | 350945 | CL 56F S | KR 96 A | KR 97A | 0.05
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000325 | 91012624 | CL 56F S | KR 97A | KR 97B | 0.07
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000301 | 91012648 | CL 56F S | KR 97B | KR 98 | 0.15
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7008195 | 471579 | CL 56F S | KR 98 | KR 98A | 0.16
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000247 | 350685 | CL 56F S | KR 98A | KR 98ABIS | 0.14
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000234 | 350649 | CL 56F S | KR 98ABIS | KR 98C | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000218 | 350604 | CL 56F S | KR 98C | KR 98D | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000206 | 350571 | CL 56F S | KR 98D | KR 99 | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000190 | 350524 | CL 56F S | KR 99 | KR 99A | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000176 | 350483 | CL 56F S | KR 99A | KR 99B | 0.08
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000146 | 91012609 | CL 56F S | KR 99C | KR 99D | 0.05
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025" | 1800000000 |  | 1800000000 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 4.9 | En ejecución | 44% | 0% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149446 | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 95% |  | 20012006 | 91027619 | Troncal Bolivariana | 4.154897 | -74.239158 | 3.3
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 80% |  | 20012007 | 91027803 | Troncal Bolivariana | 4.14521 | -74.240433 | 2.15
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 95% |  | 20013001 | 91027804 | Troncal Bolivariana | 4.137085 | -74.24408 | 2.44
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 90% |  | 20076264 | 91027806 | Troncal Bolivariana | 4.127412 | -74.246698 | 2.49
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | "REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5998048174 |  | 5998048174 |  |  |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8494965 | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000209 | 178526 | KR 49 | CL 95 | CL 95 | 0.515
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002478 | 178648 | CL 63F | KR 27 | KR 27 | 0.034
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002479 | 179084 | CL 63F | KR 27A | KR 27 | 0.187
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12003346 | 91011394 | KR 54 | CL 65 | CL 65 | 0.054
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002072 | 178232 | KR 54 | CL 65 | CL 66A | 0.375
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001000 | 179928 | CL 85A BIS | AK 30 | Bahia | 0.168
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Bahía | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001000 | 2057951 | CL 85A BIS | AK 30 | Bahia |  | 468.25
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001480 | 177882 | KR 62 | CL 66C | CL 67 | 0.102
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002030 | 178657 | KR 27 | AC 72 | CL 73 | 0.157
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001083 | 179336 | CL 67B | KR 66 | KR 67 | 0.147
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000484 | 178388 | KR 49D | CL 91 | CL 93 | 0.381
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001244 | 179332 | CL 67B | KR 64 | KR 65 | 0.125
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002209 | 179237 | CL 67 | KR 28A | KR 28B | 0.169
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001603 | 179494 | CL 71C | KR 52 | KR 53 | 0.157
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001777 | 178209 | KR 55 | CL 67A BIS A | AC 68 | 0.104
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001610 | 61641 | KR 59 | CL 67 | CL 67A |  | 19.436
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001640 | 61639 | KR 59 | CL 67A | CL 67A BIS A |  | 16.084
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001672 | 61728 | KR 57C | CL 67A | CL 67A BIS |  | 31.948
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001703 | 64091 | CL 67A | KR 57B | KR 57C |  | 58.188
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001702 | 61745 | KR 57B | CL 67A | CL 67A BIS A |  | 94.544
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000770 | 92054460 | KR 49 C | CL 86 | CL 86 A |  | 24.976
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002086 | 62228 | KR 52 | CL 65A | CL 66A |  | 134.932
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000155 | 61920 | KR 60 D | CL 94 C | CL 97 |  | 79.248
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000145 | 61807 | KR 65 | CL 94 A | CL 96 |  | 146.34
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000158 | 61826 | KR 64 | CL 94 A | CL 96 |  | 146.23
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002076 | 63984 | CL 66A | KR 51 | KR 52 |  | 80.436
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002088 | 62301 | KR 51 | CL 66 | CL 66A |  | 36.768
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002105 | 62299 | KR 51 | CL 65A | CL 66 |  | 44.992
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000140 | 65733 | CL 97 | KR 60 D | KR 60 D BIS |  | 77.776
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000792 | 62521 | KR 49 A | CL 85 A | CL 86 A |  | 102.21
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002106 | 63901 | CL 65A | KR 51 | KR 52 |  | 158.984
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON." | 1835269873 |  | 1835269873 | 2025-10-14 | 2026-10-13 | 12 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8710850&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 2002349 | 529345 | SE | AK 86 | AK 86 | 0.053
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9004421 | 529732 | SE | SE | CL 23 | 0.04
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000688 | 381753 | CL 22I | KR 113A | KR 114 | 0.05
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9003356 | 388463 | CL 25B | KR 72BIS | KR 72ABIS | 0.167
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9004774 | 91014605 | KR 111A | CL 20B | CL 20C | 0.163
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000536 | 381340 | KR 113 | CL 23D | CL 23G | 0.078
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000753 | 381910 | CL 23D | KR 109 | KR 110 | 0.117
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000318 | 380884 | CL 23B | KR 119BIS | KR 119A | 0.029
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000369 | 380989 | CL 23B | KR 118B | KR 118BBIS | 0.029
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001563 | 384076 | CL 19 | KR 109 | KR 110 | 0.061
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002398 | 386193 | KR 98 | CL 19 | CL 20 | 0.227
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002267 | 385879 | CL 20 | KR 99 | KR 100 | 0.087
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002148 | 385622 | KR 103 | CL 19 | CL 20 | 0.156
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5775877600 |  | 5775877600 | 2026-01-01 | 2026-04-27 |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465359&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002422 | 386260 | CRA 85B | CL24F | CL25B | 0.09
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000987 | 382501 | CL18 | CRA116 | CRA115B | 0.07
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001409 | 383650 | CRA112 | CL18 | CL17D | 0.06
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002686 | 386905 | CRA 101 | CL16CBIAS A | CL16D | 0.12
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001383 | 383578 | CL22F | CRA107 | CRA108 | 0.13
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000511 | 381279 | CRA 123A | CL17F | CL18A | 0.16
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9003545 | 91017972 | CL23 | TV73A | CRA74B | 0.18
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001291 | 383321 | CL22H | CRA106 | CRA108 | 0.14
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002804 | 387117 | CRA96C | CL19 | CL19A | 0.13
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001016 | 382564 | CL18 | CRA115B | CRA115A | 0.07
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9004913 | 383700 | DG 24C | KR 96A | KR 96B | 0.05
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001035 | 382613 | CL 25G | KR 96A | KR 96B | 0.06
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001959 | 385153 | CL 20C | KR 103A | KR 103B | 0.12
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA" | 1000000000 |  | 1000000000 |  |  | 12 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9013690&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002527 | 186977 | KR 34 | CL 4 | CL 4A | 0.21
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002473 | 187583 | CL 4A | KR 33 | KR 34 | 0.11
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002577 | 186976 | KR 34 | AC 3 | CL 4 | 0.11
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002621 | 187591 | CL 5 | KR 31 | KR 31A | 0.05
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16004516 | 472715 | CL 5 | KR 31A | KR 31A BIS | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002560 | 187573 | CL 4 | KR 33 | KR 34 | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002420 | 186960 | KR 31C | CL 5C | AC 6 | 0.12
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002636 | 91013581 | KR 31C | CL 4 | CL 5 | 0.33
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002525 | 186947 | KR 31 | CL 5C | AC 6 | 0.07
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002526 | 187602 | CL 5C | KR 31 | KR 31A | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002687 | 186942 | KR 30 BIS | CL 5 | CL 5B | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16004518 | 472716 | CL 5 | KR 30A | KR 31 | 0.11
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002601 | 186946 | KR 31 | CL 5B | CL 5C | 0.13
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002380 | 187586 | CL 4B | KR 34 | KR 34A | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002596 | 91013569 | KR 31D | CL 4A | CL 5 | 0.32
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. RECURSOS VIGENCIA 2025" | 16084642188 |  | 16084642188 | 2025-11-24 | 2026-11-23 | 12 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8647009&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007827 | 91022376 | KR 2M | CL 38 S | CL 38A S | 0.0302
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000347 | 200979 | CL 15 S | KR 7A | KR 7B | 0.095
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001859 | 204906 | CL 33B S | KR 4 BIS | Sin Establecer | 0.0568
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001847 | 204882 | CL 33B S | Sin Establecer | Sin Establecer | 0.056
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001833 | 91017428 | CL 33B S | Sin Establecer | Sin Establecer | 0.0636
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4003553 | 207705 | KR 1D | CL 40A S | CL 41 S | 0.093
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008153 | 91011224 | KR 11B E | Sin Establecer | CL 55 S | 0.2335
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004628 | 209717 | TV 3D ESTE | CL 43C SUR | CL 43C BIS SUR | 0.0388
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004651 | 209769 | TV 3D ESTE | CL 43C BIS SUR | CL 44 SUR | 0.1001
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000661 | 201872 | KR 5 | CL 22A S | CL 22B S | 0.0548
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002583 | 206352 | DG 31C S | KR 4 E | KR 4A E | 0.1441
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002077 | 205431 | KR 5 E | CL 29 S | CL 29A S | 0.0782
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007245 | 214976 | KR 4B | CL 36S | CL 36 BIS S | 0.0695
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004700 | 209891 | TV 11D E | CL 42 S | CL 42A S | 0.0982
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002383 | 206052 | KR 5 E | CL 30ABIS S | CL 31 S | 0.1059
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4006321 | 213449 | DG 58B S | TV 13D E | TV 13G E | 0.0692
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002128 | 205548 | KR 2 | CL 31F S | CL 31F BIS S | 0.1177
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002505 | 206250 | CL 36B S | KR 1 A | KR 1B | 0.1109
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002508 | 206253 | CL 36B S | Sin Establecer | KR 1A | 0.0347
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004933 | 210413 | CL 44S | KR 8 E | KR 8 BIS E | 0.0326
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007380 | 471220 | CL 44S | KR 8 BIS E | KR 9 E | 0.1421
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004917 | 210366 | KR 7A E | CL 44 S | CL 45 S | 1.1018
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002070 | 205413 | KR 2A | CL 31D S | CL 31F BIS S | 0.126
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4006215 | 213233 | KR 10 | CL 55 S | CL 56 S | 0.292
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001201 | 91032943 | CL 13 A SUR | Sin Establecer | KR 22 ESTE | 0.287
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008548 | 701257 | KR 22 E | CL 13A S | CL 14 S | 0.0818
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001756 | 204690 | SE | CL 13D S | KR 24 E | 0.0473
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007123 | 214826 | SE | KR 24B E | CL 13D S | 0.1195
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008562 | 91016372 | CL 13B S | KR 24B E | KR 24C E | 0.0917
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008151 | 214673 | TV 25A E | KR 24C E | CL 13C S | 0.0942
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008212 | 901699 | TV 4 E | CL 12 SUR | CL 13 S | 0.225
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007794 | 91022032 | CL 39 S | Sin Establecer | KR 8 | 0.0714
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008271 | 91016258 | CL 39 S | KR 8 | KR 8A | 0.1175
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000387 | 201091 | CL 9 S | CL 9A S | KR 2 |  | 197.14
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000387 | 201093 | CL 9 S | CL 9A S | KR 3 |  | 210.17
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000370 | 201041 | KR 5 | CL 11 S | CL 12 S |  | 224.85
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000386 | 201090 | CL 12 S | KR 4BIS | KR 5 |  | 336.71
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007406 | 467710 | CL 12 S | KR 5 | KR 5BIS |  | 113.47
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000354 | 201001 | CL 12 S | KR 5 | KR 5BIS |  | 107.21
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000594 | 201687 | CL 19 S | DG 18A S | KR 5 |  | 17.78
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000576 | 201630 | CL 19 S | KR 4 | KR 5 |  | 42.81
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000564 | 201590 | CL 19 S | KR 5 | KR 5A |  | 119.54
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008278 | 92069204 | KR 5 | CL 19 S | CL 19A S |  | 93.18
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000735 | 202082 | CL 22A S | KR 1B BIS A | KR 2 |  | 32.98
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000719 | 202040 | CL 22A S | KR 2 | KR 3 |  | 84.48
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000694 | 201967 | CL 22A S | KR 3 | KR 3 BIS |  | 59.69
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002133 | 205558 | CL 28CBIS S | KR 8A E | KR 9 E |  | 169.82
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007827 | 92076907 | KR 2M | CALLE 38 S | CALLE 38A S |  | 105.69
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4003553 | 207704 | KR 1D | CL 40A S | CL 41 S |  | 106.06
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4003553 | 207706 | KR 1D | CL 40A S | CL 41 S |  | 159.11
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004628 | 209716 | TV 3D E | CL 43C S | CL 43C BIS S |  | 97.28
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004651 | 209768 | TV 3D E | CL 43C BIS S | CL 44 S |  | 14304
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004933 | 210414 | CL 44 S | KR 8E | KR 8BIS E |  | 20
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004933 | 210412 | CL 44 S | KR 8E | KR 8BIS E |  | 2829
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004883 | 210296 | KR 8BIS E | CL 43B S | CL 44 S |  | 18348
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001756 | 204691 | SE | CL 13D S | KR 24 E |  | 163.98
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007123 | 214825 | SE | KR 24B E | CL 13D S |  | 143.04
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008562 | 92069090 | CL 13B S | KR 24B E | KR 24C E |  | 47.15
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION." | 12950000000 |  | 12950000000 | 2025-11-30 |  | 10 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8905260&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1004836 | 136620 | Carrera 7 B BIs | Calle 123 | Cale 124 | 0.23
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000029 | 92053192 | Carrera 19A | Calle 196 | Cale 195 |  | 344.63
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001048 | 3000 | Carrera 7A | Calle 182 | Calle 182 A |  | 154.04
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007343 | 92073803 | Carrera 13 | Calle 187 | Calle 187 A |  | 32.01
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001881 | 140596 | Calle 163A | Carrera 13 A | Carrera 13 B | 0.116
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007338 | 92073807 | Carrera 18 A | Calle 189 | Cerrada |  | 79.83
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002332 | 137495 | Carrera 7F | Calle 161 | Calle 161 A | 0.099
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000067 | 141474 | Calle 192 | Carrera 7 B | Carrera 8 | 0.054
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000086 | 526485 | Carrera 7B | Calle 192 | Cerrada | 0.046
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007361 | 91019254 | Carrera 7B | Calle 192 | Cerrada | 0.031
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001471 | 138329 | Carrera 19 | Calle 186 | Sin establecer | 0.1346
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1004836 | 136620 | Carrera 7 B BIs | Calle 123 | Calle 124 | 0.23
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003131 | 139973 | Calle 148 | Carrera 16B | Carrera 17A | 0.1365
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001881 | 140596 | Calle 163A | Carrera 13A | Carrera 13B | 0.116
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002087 | 137547 | Carrera 8B Bis | Calle 163 | Cale 163A | 0.1
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005246 | 139131 | Calle 111 | Carrera 14 | Carrera 14B | 0.2081
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1006974 | 91019246 | Calle 185B | Carrera 8C | Carrera 8D | 0.055
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1006799 | 534306 | Carrera 1 A | Calle 127B Bis A | Calle 127 B BIs | 0.0749
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1004557 | 136495 | Carrera 1A | Calle 127 B Bis | Calle 127 B | 0.068
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001044 | 138630 | Carrera 7C | Calle 182 | Calle 182 B | 0.1571
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | En ejecución | 0% |  | 1000988 | 138631 | Carrera 7 C | Calle 182 B | Calle 183 | 0.1311
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001202 | 138633 | Carrera 8C | Calle 181 | Calle 181B | 0.1924
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007255 | 91019354 | Carrera 2B | Calle 127 B | Calle 127 C | 0.021
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005663 | 136702 | Carrera 11B | Calle 104A | Carrera 9 | 0.2853
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005704 | 136701 | Carrera 11B | Calle 103A | Calle 104A | 0.2042
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005491 | 138970 | Calle 106A | Carrera 13A | Carrera 14 | 0.015
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005808 | 136696 | Carrera 12 | Calle 101 | Calle 101A | 0.1473
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1008209 | 91010973 | Carrera 8C | Calle 167D | Calle168 | 0.1513
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000067 | 7021 | Calle 192 | Carrera 7B | Carrera 8 |  | 55.23
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000067 | 7020 | Calle 192 | Carrera 7B | Carrera 8 |  | 70.6
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003131 | 5055 | Calle 148 | Carrera 17 | Carrera 18 |  | 134.29
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003135 | 5053 | Calle 148 | Carrera 16B | Carrera 17 |  | 131.55
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005444 | 20005212 | Calle 104 | Carrera 17 A | Carrera 18 A |  | 119.05
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005268 | 20004061 | Calle 108 | Carrera 17 | Carrera 17A |  | 280.18
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003125 | 2129 | Carrera 18 | Calle 148 | Calle 150 |  | 179.47
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002332 | 1460 | Carrera 7F | Calle 161 | Calle 161A |  | 102.88
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002087 | 1539 | Carrera 8 B Bis | Calle 163 | Calle 163 A |  | 92.96
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE." | 8140833762 |  | 8140833762 |  |  | 11 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885665&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001445 | 143833 | KR 6 | CL 1 | CL 1B | 0.11
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001097 | 144150 | CL 3 BIS | KR 4A | KR 5 | 0.05
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001062 | 143860 | KR 8 | CL 2 | CL 3 | 0.19
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002246 | 143861 | KR 8 | CL 3 | CL 3 | 0.02
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002450 | 531483 | KR 8 | CL 3 | CL 6 | 0.07
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002488 | 91028501 | HOYA TEUSACA | VERJON BAJO | VERJON BAJO | 0.95
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002758 | 91028354 | HOYA TEUSACA | VERJON BAJO | VERJON BAJO | 0.04
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3000220 | 144401 | CL 30A | KR 6 | KR 7 | 0.26
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001875 | 145075 | CL 1A BIS | KR 7 ESTE | KR 7B ESTE | 0.07
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001882 | 145076 | CL 1A BIS | KR 7B ESTE | KR 8B ESTE | 0.17
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002470 | 902566 | CL 1A BIS | KR 8B ESTE | TV 9 ESTE | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002896 | 91010582 | CL 1A BIS | KR 8B ESTE | KR 9 ESTE | 0.17
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001317 | 145380 | KR 6 BIS ESTE | DG 3A | DG 4A | 0.05
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002833 | 144072 | CL 2A BIS A | NULL | KR 3 | 0.12
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001079 | 144151 | CL 3 BIS | KR 5 | KR 6 | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001479 | 145269 | DG 4A | KR 7 BIS ESTE | KR 8 ESTE | 0.26
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001465 | 145042 | KR 8 ESTE | CL 5 | DG 5A | 0.06
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3000012 | 144516 | CL 38 | KR 13A | AV KR 14 | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002256 | 473656 | TV 9 ESTE | CL 1A | KR 11 ESTE | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002546 | 91020158 | CL 30B | AV CIRCUNVALAR | KR 3A | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE." | 29773286678 |  | 29773286678 |  |  | 20 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112050&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007770 | 158254 | CL 75 | KR 69 K | KR 69 P | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007581 | 158256 | CL 75 | KR 69 Q | KR 69 R | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007665 | 158255 | CL 75 | KR 69 R | KR 69 Q | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007103 | 159277 | KR 80 A | CL 71 | CL 71 B | 0.32
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004744 | 162307 | DG 82 G | TV 78 | TV 79 B | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004751 | 162306 | DG 82 G | TV 77 | TV 78 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004754 | 162305 | DG 82 G | TV 76 D | TV 77 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004758 | 162304 | DG 82 G | TV 76 C | TV 76 D | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004763 | 162303 | DG 82 G | TV 76 C | TV 76 | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10009410 | 158464 | DG 47 | KRA 75 | TV 76 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001617 | 163923 | KRA 112 F | CLL 72 | CLL 72 C | 0.25
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005785 | 160893 | CLL 73 | KRA 89 A | KRA 90 BIS | 0.17
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002440 | 165646 | CALLE 70D | KR 113 | KR 113A | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005849 | 160892 | CALLE 73 | KR 89 | KR 89A | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005705 | 160896 | CALLE 73A | KR 89A | KR 90BIS | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005630 | 160895 | CALLE 72B | KR 90A | KR 90 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005565 | 160510 | KR 91 | CL 72B | CL 73 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004243 | 91033110 | KR 107ABIS | CL 70 | CL 70BISA | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004152 | 164543 | KR 108 | CL 70 | CL 70B | 0.2
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007417 | 160077 | KR 73A | AC 72 | CL 72A | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10009332 | 157254 | KR 69N | CL 64 | AC 64C | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000183 | 163533 | AC 90 | KR 110 | KR 110A | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000175 | 163534 | AC 90 | KR 110A | KR 110B | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000162 | 163535 | AC 90 | KR 110B | KR 110C | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000149 | 163536 | AC 90 | KR 110C | KR 111A | 0.19
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002966 | 165457 | KR 111 A | CL 70 F | CL 70 G | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10003056 | 165456 | KR 111 A | CL 70 G | CL 71 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002827 | 161261 | CL 82 | KR 94 L | KR 95 B | 0.21
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10006852 | 159135 | KR 90 | CL 68 A | CL 69 A | 0.27
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007102 | 160357 | CL 72 B | KR 76 | KR 77A | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000659 | 161551 | KR 95 | CL 96 | CL 97 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10006646 | 159178 | KR 94 | CL 68 A | CL 68 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001056 | 161534 | KR 94 L | CL 91 A | CL 97 | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001006 | 161535 | KR 94 M | CL 91 A | CL 97 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000949 | 161538 | KR 94 N | CL 91 A | CL 93 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000895 | 161539 | KR 94 N | CL 93 | CL 96 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10003784 | 162516 | TV 96A | SIN ESTABLECER | SIN ESTABLECER | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004638 | 164375 | KR 105H | CL 69C | CL 69D | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004208 | 162755 | CL 75 | KR 97 | KR 97 A | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004174 | 162756 | CL 75 | KR 97 A | KR 98 | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004148 | 162757 | CL 75 | KR 98 | KR 98 A | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000047 | 163746 | CL 75 | KR 98 A | KR 99 | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007580 | 157824 | KR 69 Q | CL 75 | CL 77 | 0.24
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001103 | 166369 | KR 121 | CL 67 | CL 68 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002066 | 166229 | KR 115 C | CL 68 | CL 69 | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002013 | 166230 | KR 115 C | CL 69 | CL 69 A | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001960 | 166231 | KR 115 C | CL 69 A | CL 69 C | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001886 | 166232 | KR 115 C | CL 69 C | CL 70 A | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000934 | 166318 | KR 116 C BIS A | CL 71 A | CL 71 B | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002317 | 166263 | CL 67 A | KR 115 A | KR 115 D | 0.26
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001215 | 166329 | CL 70 B | KR 116 D | KR 116 C | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001291 | 166328 | CL 70 B | KR 116 C | KR 116 B | 0.03
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." | 6795537201 |  | 6795537201 |  | 2026-08-30 |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8919588&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001390 | 324120 | Calle 53 Sur | Carrera 15 | Carrera 17 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000789 | 322292 | Calle 49 Sur | Carrera 31 | Carrera 33 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000859 | 322502 | Calle 50 Sur | Carrera 29 | Carrera 31 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000931 | 322715 | Calle 53 B Sur | Carrera 32 | Carrera 33 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000833 | 322424 | Calle 50 B Sur | Carrera 32 | Carrera 31 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000557 | 321649 | Calle 50 Sur | Carrera 36 | Carrera 37 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000389 | 321168 | Carrera 38 | Calle 50 A Sur | Calle 50 B Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000372 | 321121 | Calle 50 A Sur | Transversal 44 | Carrera 38 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000617 | 321826 | Carrera 37 A | Calle 53 B Sur | Calle 54 Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000830 | 322415 | Carrera 34 | Calle 54 Sur | Calle 54 A Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000870 | 322532 | Calle 53 B Sur | Carrera 33 | Carrera 34 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6002092 | 322280 | Diagonal 52 Sur | Carrera 33 | Carrera 35 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000857 | 322496 | Calle 53 A Sur | Carrera 33 A | Carrera 34 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000721 | 322103 | Calle 52 G Sur | Transversal 35 B | Carrera 35 A | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001013 | 322958 | Calle 48 C Sur | Carrera 26 | Carrera 27 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001167 | 323436 | Carrera 24 C | Calle 48 Sur | Calle 48 C Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000786 | 322283 | Carrera 34 | Diagonal 52 B Sur | Calle 52 G Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001008 | 322943 | Carrera 26 | Calle 48 A Sur | Calle 48 B Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001206 | 323557 | Carrera 25 | Calle 54 Sur | Calle 54 A Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001200 | 323539 | Carrera 25 | Calle 52 B Sur | Calle 54 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000835 | 322429 | Calle 52 G Sur | Carrera 33 | Carrera 34 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000835 | 322431 | Calle 52 G Sur | Carrera 33 | Carrera 34 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000812 | 322362 | Diagonal 52 B Sur | Carrera 33 | Carrera 34 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001888 | 325589 | Carrera 61 G | Calle 67 B Sur | Diagonal 48 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001384 | 324103 | Calle 57 Sur | Carrera 18 D | Carrera 19 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001940 | 325772 | Calle 57 Sur | Carrera 17 A | Carrera 18 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001407 | 324176 | Carrera 18 B | Calle 55 Sur | Calle 57 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001479 | 324416 | Calle 57 Sur | Carrera 16 | Carrera 17 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001388 | 324115 | Carrera 18 C | Calle 55 Sur | Calle 57 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001389 | 324116 | Calle 57 Sur | Carrera 18 C | Carrera 18 D |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001850 | 325476 | Calle 57 Sur | Carrera 17 | Carrera 17 A |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001779 | 325283 | Calle 53 A Sur | Carrera 9 | Carrera 8 A |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001800 | 325347 | Calle 53 A Sur | Carrera 7 A | Carrera 8 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001788 | 325310 | Carrera 8 | Calle 53 A Sur | Calle 53 Sur |  | 0

## 2025
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo De Contrato | Objeto Contrato | Valor inicial del Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor Final Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Inicial Terminación Contrato | Plazo Inicial Contrato (meses) | Estado General Contrato | Porcentaje Avance Físico Contrato | Porcentaje De Ejecución Financiera | Link Secop | Categoría Inversión | Tipo Intervención | Cronograma Obra Fecha Inicio | Cronograma Obra Fecha Fin | Duración (días) | Días Para Terminación Obra | Estado Intervención | Porcentaje Avance Intervención | Fecha Fin Intervención | Civ | Pk Id | Eje Vial | Desde | Hasta | Km Carril | (m2) Metros Cuadrados
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, JURÍDICOS, LOGÍSTICOS Y AMBIENTALES ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL (UAERMV) Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN (FDLUSA), CON EL FIN DE GESTIONAR Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN." | 4400000000 |  | 4400000000 | 2025-08-19 | 2026-08-18 | 12 | En ejecución | 1% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8527095&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-11 | 2026-06-24 | 13 | 180 | Por iniciar | 0% |  | 1005336 | 136428 | Carrera 4 | Transversal 2 | Calle 166 | 0.17
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2 | 69 | Por iniciar | 0% |  | 1004537 | 136593 | Carrera 7 A | Calle 127 A | Calle 127 B | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 13 | 206 | Por iniciar | 0% |  | 1005788 | 136697 | Carrera 12 | Calle 101 A | Calle 102 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 6 | 116 | Por iniciar | 0% |  | 1004749 | 136846 | Carrera 11 Bis | Calle 123 | Calle 124 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 4 | 67 | Por iniciar | 0% |  | 1004508 | 136998 | Carrera 14 | Avenida Calle 127 | Calle 127 A | 0.1
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 4 | 73 | Por iniciar | 0% |  | 1005120 | 137021 | Carrera 16 | Calle 112 | Calle 114 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-23 | 2026-05-29 | 6 | 154 | Por iniciar | 0% |  | 1004955 | 137022 | Carrera 15 A | Calle 118 | Calle 119 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2 | 35 | Por iniciar | 0% |  | 1005393 | 137202 | Carrera 21 | Calle 104 | Calle 104 A | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | 123 | Por iniciar | 0% |  | 1004215 | 137267 | Carrera 21 | Calle 127 D | Calle 128 B | 0.2
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 4 | 87 | Por iniciar | 0% |  | 1003922 | 137289 | Carrera 7 C | Calle 141 A | Calle 142 | 0.03
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 6 | 48 | Por iniciar | 0% |  | 1003889 | 137290 | Carrera 7 | Calle 142 | Calle 144 | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 13 | 209 | Por iniciar | 0% |  | 1003201 | 137362 | Carrera 7 C BIs | Calle 153 B | Calle 155 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 6 | 140 | Por iniciar | 0% |  | 1003420 | 137367 | Carrera 7 F | Calle 151 A | Calle 152 | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 4 | 95 | Por iniciar | 0% |  | 1003177 | 137413 | Carrera 8 | Avenida calle 153 | Calle 153 Bis | 0.03
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 6 | 80 | Por iniciar | 0% |  | 1001549 | 137636 | Carrera 8 G | Calle 166 | Calle 168 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-22 | 2026-01-26 | 4 | 31 | Por iniciar | 0% |  | 1001539 | 137651 | Carrera 8 H | Calle 166 | Calle 168 | 0.08
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2 | 49 | Por iniciar | 0% |  | 1004164 | 137851 | Carrera 10 | Avenida calle 134 | Calle 134 A | 0.07
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-21 | 2026-04-27 | 6 | 122 | Por iniciar | 0% |  | 1004147 | 137852 | Carrera 10 | Calle 134 A | Calle 134 B | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-10 | 2026-01-14 | 4 | 19 | Por iniciar | 0% |  | 1004129 | 137853 | Carrera 10 | Calle 134 B | Calle 134 A | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-01-17 | 2026-01-23 | 6 | 28 | Por iniciar | 0% |  | 1003935 | 138084 | Carrera 20 | Avenida calle 134 | Calle 134 A | 0.0002
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 6 | 172 | Por iniciar | 0% |  | 1003917 | 138113 | Carrera 21 | Avenida calle 134 | Calle 134 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 4 | 39 | Por iniciar | 0% |  | 1002578 | 138167 | Carrera 14 Bis | Clle 155 | Calle 157 | 0.11
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 13 | 193 | Por iniciar | 0% |  | 1005462 | 139132 | Calle 113 | Tranversal 1 | Tranversal 2 | 0.15
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 6 | 98 | Por iniciar | 0% |  | 1004712 | 139399 | Calle 124 | Carrera 10 | Carrera 11 | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2 | 55 | Por iniciar | 0% |  | 1004743 | 139414 | Calle 126 | Avenida Carrera 7 | Carrera 7 BIs | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 6 | 138 | Por iniciar | 0% |  | 1004546 | 139467 | Calle 127 A | S.E | Carrera 7 A | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 13 | 222 | Por iniciar | 0% |  | 1004408 | 139518 | Calle 127 C BIs | Carrera 7 D | Carrera 8 | 0.14
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 6 | 40 | Por iniciar | 0% |  | 1004242 | 139551 | Calle 127 B BIs | Carrera 21 | Avenida carrera 45 | 0.1
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 6 | 31 | Por iniciar | 0% |  | 1004233 | 139575 | Calle 132 | Carrera 7 A | Carrera 7 B BIs | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 6 | 158 | Por iniciar | 0% |  | 1004198 | 139598 | Calle 128 A | S.E | Avenidad Carrera 19 | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6 | 150 | Por iniciar | 0% |  | 1004019 | 139706 | Calle 135 C | Carrera 11 | Carrera 11 A | 0.036
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2 | 21 | Por iniciar | 0% |  | 1003499 | 139840 | Calle 144 | Carrera 18 | Carrera 18 A | 0.05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 4 | 45 | Por iniciar | 0% |  | 1003561 | 139881 | Calle 145 A | Carrera 12 | Carrera 12 A | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2 | 97 | Por iniciar | 0% |  | 1003415 | 139886 | Calle 145 A | Carrera 16 A | Carrera 17 | 0.051
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-10 | 2026-01-16 | 6 | 21 | Por iniciar | 0% |  | 1003606 | 139938 | Calle 148 | Carrera 7 B | Carrera 7 B BIs | 4e-05
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 6 | 124 | Por iniciar | 0% |  | 1002697 | 140201 | Calle 155 | Carrera 13 | Carrera 13 A | 0.1
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2 | 41 | Por iniciar | 0% |  | 1002579 | 140203 | Calle 155 | Carrera 14 Bis | Carrera 15 | 0.18
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2 | 111 | Por iniciar | 0% |  | 1002707 | 140252 | Calle 156 | Carrera 8 F | Carrera 8 F Bis | 0.037
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 6 | 74 | Por iniciar | 0% |  | 1002127 | 140291 | Calle 159 | Carrera 19 | carrera 19 A | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-10 | 2026-01-23 | 13 | 28 | Terminado | 100% | 2025-11-29 | 1002652 | 140320 | Calle 158 | Carrera 8 A | Carrera 8 A BIs | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 6 | 54 | Por iniciar | 0% |  | 1001815 | 140528 | Calle 161 A | Carrera 19 A | Carrera 20 | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 6 | 164 | Por iniciar | 0% |  | 1001781 | 140529 | Calle 161 A | Carrera 20 | Carrera 21 | 0.06
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 5 | 31 | Por iniciar | 0% |  | 1002116 | 140547 | Calle 163 | Carrera 8 | Carrera 8 B | 0.04
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 6 | 66 | Por iniciar | 0% |  | 1001480 | 140861 | Calle 166 | Carrera 18 | Carrera 19 | 0.056
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 13 | 222 | Por iniciar | 0% |  | 1003538 | 529527 | Calle 150 | Carrera 7 B | Carrera 7 B BIs | 0.09
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 6 | 24 | Por iniciar | 0% |  | 1008144 | 91010849 | Carrera 20 | Calle 131 A | Calle 132 | 0.2007
1 | USAQUÉN | 360 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 6 | 108 | Por iniciar | 0% |  | 1008016 | 91010896 | Calle 127 A | Tranversal 5 C | Carrera 7 | 0.07
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y/O ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION." | 12950000000 |  | 12950000000 | 2025-11-30 |  | 10 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8905260&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1004836 | 136620 | Carrera 7 B BIs | Calle 123 | Cale 124 | 0.23
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000029 | 92053192 | Carrera 19A | Calle 196 | Cale 195 |  | 344.63
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001048 | 3000 | Carrera 7A | Calle 182 | Calle 182 A |  | 154.04
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007343 | 92073803 | Carrera 13 | Calle 187 | Calle 187 A |  | 32.01
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001881 | 140596 | Calle 163A | Carrera 13 A | Carrera 13 B | 0.116
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007338 | 92073807 | Carrera 18 A | Calle 189 | Cerrada |  | 79.83
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002332 | 137495 | Carrera 7F | Calle 161 | Calle 161 A | 0.099
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000067 | 141474 | Calle 192 | Carrera 7 B | Carrera 8 | 0.054
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000086 | 526485 | Carrera 7B | Calle 192 | Cerrada | 0.046
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007361 | 91019254 | Carrera 7B | Calle 192 | Cerrada | 0.031
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001471 | 138329 | Carrera 19 | Calle 186 | Sin establecer | 0.1346
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1004836 | 136620 | Carrera 7 B BIs | Calle 123 | Calle 124 | 0.23
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003131 | 139973 | Calle 148 | Carrera 16B | Carrera 17A | 0.1365
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001881 | 140596 | Calle 163A | Carrera 13A | Carrera 13B | 0.116
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002087 | 137547 | Carrera 8B Bis | Calle 163 | Cale 163A | 0.1
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005246 | 139131 | Calle 111 | Carrera 14 | Carrera 14B | 0.2081
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1006974 | 91019246 | Calle 185B | Carrera 8C | Carrera 8D | 0.055
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1006799 | 534306 | Carrera 1 A | Calle 127B Bis A | Calle 127 B BIs | 0.0749
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1004557 | 136495 | Carrera 1A | Calle 127 B Bis | Calle 127 B | 0.068
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001044 | 138630 | Carrera 7C | Calle 182 | Calle 182 B | 0.1571
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | En ejecución | 0% |  | 1000988 | 138631 | Carrera 7 C | Calle 182 B | Calle 183 | 0.1311
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1001202 | 138633 | Carrera 8C | Calle 181 | Calle 181B | 0.1924
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1007255 | 91019354 | Carrera 2B | Calle 127 B | Calle 127 C | 0.021
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005663 | 136702 | Carrera 11B | Calle 104A | Carrera 9 | 0.2853
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005704 | 136701 | Carrera 11B | Calle 103A | Calle 104A | 0.2042
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005491 | 138970 | Calle 106A | Carrera 13A | Carrera 14 | 0.015
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005808 | 136696 | Carrera 12 | Calle 101 | Calle 101A | 0.1473
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1008209 | 91010973 | Carrera 8C | Calle 167D | Calle168 | 0.1513
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000067 | 7021 | Calle 192 | Carrera 7B | Carrera 8 |  | 55.23
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1000067 | 7020 | Calle 192 | Carrera 7B | Carrera 8 |  | 70.6
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003131 | 5055 | Calle 148 | Carrera 17 | Carrera 18 |  | 134.29
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003135 | 5053 | Calle 148 | Carrera 16B | Carrera 17 |  | 131.55
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005444 | 20005212 | Calle 104 | Carrera 17 A | Carrera 18 A |  | 119.05
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1005268 | 20004061 | Calle 108 | Carrera 17 | Carrera 17A |  | 280.18
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1003125 | 2129 | Carrera 18 | Calle 148 | Calle 150 |  | 179.47
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002332 | 1460 | Carrera 7F | Calle 161 | Calle 161A |  | 102.88
1 | USAQUÉN | 423 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 1002087 | 1539 | Carrera 8 B Bis | Calle 163 | Calle 163 A |  | 92.96
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | "ANUAR ESFUERZOS TECNICO, ADMONISTRATIVOS, CONTABLES, FINACIEROS Y JURIDICOS PARA LA GESTION E INTERVENCIONDEL ESPACIO PUBLICO RURAL PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO" | 887954100 |  | 887954100 | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 12 | En ejecución | 1% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687277&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 365 | 251 | Por iniciar | 0% |  | 2003160 | 91028377 | zona rural | HOYA TEUSACA | HOYA TEUSACA | 0.29
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 365 | 251 | Por iniciar | 0% |  | 2003161 | 91028508 | zona rural | HOYA TEUSACA | HOYA TEUSACA | 0.44
2 | CHAPINERO | 290 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-09-03 | 2026-09-03 | 365 | 251 | Por iniciar | 0% |  | 2003499 | 901310 | KR 3ABIS E | CL 45BBIS | CL 46 | 0.24
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE." | 8140833762 |  | 8140833762 |  |  | 11 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8885665&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001445 | 143833 | KR 6 | CL 1 | CL 1B | 0.11
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001097 | 144150 | CL 3 BIS | KR 4A | KR 5 | 0.05
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001062 | 143860 | KR 8 | CL 2 | CL 3 | 0.19
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002246 | 143861 | KR 8 | CL 3 | CL 3 | 0.02
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002450 | 531483 | KR 8 | CL 3 | CL 6 | 0.07
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002488 | 91028501 | HOYA TEUSACA | VERJON BAJO | VERJON BAJO | 0.95
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002758 | 91028354 | HOYA TEUSACA | VERJON BAJO | VERJON BAJO | 0.04
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3000220 | 144401 | CL 30A | KR 6 | KR 7 | 0.26
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001875 | 145075 | CL 1A BIS | KR 7 ESTE | KR 7B ESTE | 0.07
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001882 | 145076 | CL 1A BIS | KR 7B ESTE | KR 8B ESTE | 0.17
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002470 | 902566 | CL 1A BIS | KR 8B ESTE | TV 9 ESTE | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002896 | 91010582 | CL 1A BIS | KR 8B ESTE | KR 9 ESTE | 0.17
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001317 | 145380 | KR 6 BIS ESTE | DG 3A | DG 4A | 0.05
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002833 | 144072 | CL 2A BIS A | NULL | KR 3 | 0.12
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001079 | 144151 | CL 3 BIS | KR 5 | KR 6 | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001479 | 145269 | DG 4A | KR 7 BIS ESTE | KR 8 ESTE | 0.26
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3001465 | 145042 | KR 8 ESTE | CL 5 | DG 5A | 0.06
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3000012 | 144516 | CL 38 | KR 13A | AV KR 14 | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002256 | 473656 | TV 9 ESTE | CL 1A | KR 11 ESTE | 0.1
3 | SANTA FE | 440 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 3002546 | 91020158 | CL 30B | AV CIRCUNVALAR | KR 3A | 0.09
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | "CONTRATAR POR MEDIO DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. RECURSOS VIGENCIA 2025" | 16084642188 |  | 16084642188 | 2025-11-24 | 2026-11-23 | 12 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8647009&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007827 | 91022376 | KR 2M | CL 38 S | CL 38A S | 0.0302
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000347 | 200979 | CL 15 S | KR 7A | KR 7B | 0.095
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001859 | 204906 | CL 33B S | KR 4 BIS | Sin Establecer | 0.0568
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001847 | 204882 | CL 33B S | Sin Establecer | Sin Establecer | 0.056
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001833 | 91017428 | CL 33B S | Sin Establecer | Sin Establecer | 0.0636
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4003553 | 207705 | KR 1D | CL 40A S | CL 41 S | 0.093
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008153 | 91011224 | KR 11B E | Sin Establecer | CL 55 S | 0.2335
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004628 | 209717 | TV 3D ESTE | CL 43C SUR | CL 43C BIS SUR | 0.0388
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004651 | 209769 | TV 3D ESTE | CL 43C BIS SUR | CL 44 SUR | 0.1001
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000661 | 201872 | KR 5 | CL 22A S | CL 22B S | 0.0548
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002583 | 206352 | DG 31C S | KR 4 E | KR 4A E | 0.1441
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002077 | 205431 | KR 5 E | CL 29 S | CL 29A S | 0.0782
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007245 | 214976 | KR 4B | CL 36S | CL 36 BIS S | 0.0695
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004700 | 209891 | TV 11D E | CL 42 S | CL 42A S | 0.0982
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002383 | 206052 | KR 5 E | CL 30ABIS S | CL 31 S | 0.1059
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4006321 | 213449 | DG 58B S | TV 13D E | TV 13G E | 0.0692
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002128 | 205548 | KR 2 | CL 31F S | CL 31F BIS S | 0.1177
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002505 | 206250 | CL 36B S | KR 1 A | KR 1B | 0.1109
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002508 | 206253 | CL 36B S | Sin Establecer | KR 1A | 0.0347
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004933 | 210413 | CL 44S | KR 8 E | KR 8 BIS E | 0.0326
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007380 | 471220 | CL 44S | KR 8 BIS E | KR 9 E | 0.1421
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004917 | 210366 | KR 7A E | CL 44 S | CL 45 S | 1.1018
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002070 | 205413 | KR 2A | CL 31D S | CL 31F BIS S | 0.126
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4006215 | 213233 | KR 10 | CL 55 S | CL 56 S | 0.292
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001201 | 91032943 | CL 13 A SUR | Sin Establecer | KR 22 ESTE | 0.287
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008548 | 701257 | KR 22 E | CL 13A S | CL 14 S | 0.0818
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001756 | 204690 | SE | CL 13D S | KR 24 E | 0.0473
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007123 | 214826 | SE | KR 24B E | CL 13D S | 0.1195
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008562 | 91016372 | CL 13B S | KR 24B E | KR 24C E | 0.0917
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008151 | 214673 | TV 25A E | KR 24C E | CL 13C S | 0.0942
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008212 | 901699 | TV 4 E | CL 12 SUR | CL 13 S | 0.225
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007794 | 91022032 | CL 39 S | Sin Establecer | KR 8 | 0.0714
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008271 | 91016258 | CL 39 S | KR 8 | KR 8A | 0.1175
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000387 | 201091 | CL 9 S | CL 9A S | KR 2 |  | 197.14
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000387 | 201093 | CL 9 S | CL 9A S | KR 3 |  | 210.17
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000370 | 201041 | KR 5 | CL 11 S | CL 12 S |  | 224.85
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000386 | 201090 | CL 12 S | KR 4BIS | KR 5 |  | 336.71
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007406 | 467710 | CL 12 S | KR 5 | KR 5BIS |  | 113.47
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000354 | 201001 | CL 12 S | KR 5 | KR 5BIS |  | 107.21
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000594 | 201687 | CL 19 S | DG 18A S | KR 5 |  | 17.78
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000576 | 201630 | CL 19 S | KR 4 | KR 5 |  | 42.81
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000564 | 201590 | CL 19 S | KR 5 | KR 5A |  | 119.54
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008278 | 92069204 | KR 5 | CL 19 S | CL 19A S |  | 93.18
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000735 | 202082 | CL 22A S | KR 1B BIS A | KR 2 |  | 32.98
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000719 | 202040 | CL 22A S | KR 2 | KR 3 |  | 84.48
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4000694 | 201967 | CL 22A S | KR 3 | KR 3 BIS |  | 59.69
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4002133 | 205558 | CL 28CBIS S | KR 8A E | KR 9 E |  | 169.82
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007827 | 92076907 | KR 2M | CALLE 38 S | CALLE 38A S |  | 105.69
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4003553 | 207704 | KR 1D | CL 40A S | CL 41 S |  | 106.06
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4003553 | 207706 | KR 1D | CL 40A S | CL 41 S |  | 159.11
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004628 | 209716 | TV 3D E | CL 43C S | CL 43C BIS S |  | 97.28
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004651 | 209768 | TV 3D E | CL 43C BIS S | CL 44 S |  | 14304
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004933 | 210414 | CL 44 S | KR 8E | KR 8BIS E |  | 20
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004933 | 210412 | CL 44 S | KR 8E | KR 8BIS E |  | 2829
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4004883 | 210296 | KR 8BIS E | CL 43B S | CL 44 S |  | 18348
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4001756 | 204691 | SE | CL 13D S | KR 24 E |  | 163.98
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4007123 | 214825 | SE | KR 24B E | CL 13D S |  | 143.04
4 | SAN CRISTÓBAL | 760 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 4008562 | 92069090 | CL 13B S | KR 24B E | KR 24C E |  | 47.15
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MEDIANTE EL ACUERDO DE MARCO DE PRECIOS CCE-255-AMP-2021 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE LA LOCALIDAD DE USME" | 4051124000 |  | 4051124000 | 2025-08-04 | 2026-06-03 | 10 | En ejecución | 18% | 0% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149504 | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-19 | 2025-09-05 | 17 | -112 | Terminado | 100% | 2025-09-05 | 5008046 | 91015631 | DG 115 S | KR 2A | CL 117A S | 0.41
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-09-04 | 30 | -113 | Terminado | 100% | 2025-09-04 | 5000567 | 291177 | KR 6 | CL 67 B SUR | KR 7 | 0.57
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007442 | 306567 | KRA 14 | CL 133 C SUR | CL 135 SUR | 0.15
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007412 | 306512 | KRA 14 | CL 133 S | CL 133BIS S | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007403 | 306492 | KRA 14 | CL 132 S | CL 133 S | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007431 | 306553 | KRA 14 | CL 133BIS S | CL 133C S | 0.12
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007439 | 306562 | KR 14C | CL 133C S | CL 134 S | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007428 | 812483 | KR 14C | CL 133BIS S | CL 133C S | 0.09
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 4 | -119 | Terminado | 100% | 2025-08-29 | 5007432 | 306556 | CL 133C S | KRA 14 | KR 14C | 0.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | -107 | Terminado | 100% | 2025-09-10 | 5009921 | 91028168 | VEREDA ARRAYANES | SE | SE | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | -100 | Terminado | 100% | 2025-09-17 | 5008292 | 534346 | KR 14G | CL 71F S | CL 71G S | 0.03
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5008237 | 533855 | KR 12 | KR 14 | CL 104 S | 0.13
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5006220 | 303749 | KR 12 | CL 104 S | CL 104A S | 0.05
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5006300 | 303962 | KR 12 | CL 104A S | CL 105 SUR | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 8 | -98 | Terminado | 100% | 2025-09-19 | 5006233 | 303785 | CL 104A S | KR 12 | KR 14 | 0.07
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-10-03 | 22 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5009772 | 91028005 | VEREDA ARRAYANES | SE | SE | 1.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | -88 | Terminado | 100% | 2025-09-29 | 5007391 | 306475 | KRA 14 | CL 131 S | CL 132 S | 0.07
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005785 | 302714 | DG 100B S | KR 5 | KR 5BIS | 0.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005777 | 302699 | DG 100B S | KR 5BIS | KR 5A | 0.02
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005784 | 302711 | KR 5 | DG 100 A SUR | DG 100B S | 0.06
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005835 | 302813 | KR 5B | DG 100C S | DG 101 S | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005887 | 302921 | KR 5B | DG 101 S | DG 101A S | 0.05
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005870 | 302885 | KR 5A | DG 100C S | DG 101 S | 0.04
5 | USME | 526 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 11 | -84 | Terminado | 100% | 2025-10-03 | 5005919 | 303002 | KR 5A | DG 101 S | DG 101A S | 0.06
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." | 6795537201 |  | 6795537201 |  | 2026-08-30 |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8919588&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001390 | 324120 | Calle 53 Sur | Carrera 15 | Carrera 17 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000789 | 322292 | Calle 49 Sur | Carrera 31 | Carrera 33 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000859 | 322502 | Calle 50 Sur | Carrera 29 | Carrera 31 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000931 | 322715 | Calle 53 B Sur | Carrera 32 | Carrera 33 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000833 | 322424 | Calle 50 B Sur | Carrera 32 | Carrera 31 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000557 | 321649 | Calle 50 Sur | Carrera 36 | Carrera 37 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000389 | 321168 | Carrera 38 | Calle 50 A Sur | Calle 50 B Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000372 | 321121 | Calle 50 A Sur | Transversal 44 | Carrera 38 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000617 | 321826 | Carrera 37 A | Calle 53 B Sur | Calle 54 Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000830 | 322415 | Carrera 34 | Calle 54 Sur | Calle 54 A Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000870 | 322532 | Calle 53 B Sur | Carrera 33 | Carrera 34 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6002092 | 322280 | Diagonal 52 Sur | Carrera 33 | Carrera 35 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000857 | 322496 | Calle 53 A Sur | Carrera 33 A | Carrera 34 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000721 | 322103 | Calle 52 G Sur | Transversal 35 B | Carrera 35 A | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001013 | 322958 | Calle 48 C Sur | Carrera 26 | Carrera 27 | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001167 | 323436 | Carrera 24 C | Calle 48 Sur | Calle 48 C Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000786 | 322283 | Carrera 34 | Diagonal 52 B Sur | Calle 52 G Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001008 | 322943 | Carrera 26 | Calle 48 A Sur | Calle 48 B Sur | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001206 | 323557 | Carrera 25 | Calle 54 Sur | Calle 54 A Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001200 | 323539 | Carrera 25 | Calle 52 B Sur | Calle 54 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000835 | 322429 | Calle 52 G Sur | Carrera 33 | Carrera 34 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000835 | 322431 | Calle 52 G Sur | Carrera 33 | Carrera 34 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6000812 | 322362 | Diagonal 52 B Sur | Carrera 33 | Carrera 34 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001888 | 325589 | Carrera 61 G | Calle 67 B Sur | Diagonal 48 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001384 | 324103 | Calle 57 Sur | Carrera 18 D | Carrera 19 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001940 | 325772 | Calle 57 Sur | Carrera 17 A | Carrera 18 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001407 | 324176 | Carrera 18 B | Calle 55 Sur | Calle 57 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001479 | 324416 | Calle 57 Sur | Carrera 16 | Carrera 17 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001388 | 324115 | Carrera 18 C | Calle 55 Sur | Calle 57 Sur |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001389 | 324116 | Calle 57 Sur | Carrera 18 C | Carrera 18 D |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001850 | 325476 | Calle 57 Sur | Carrera 17 | Carrera 17 A |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001779 | 325283 | Calle 53 A Sur | Carrera 9 | Carrera 8 A |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001800 | 325347 | Calle 53 A Sur | Carrera 7 A | Carrera 8 |  | 0
6 | TUNJUELITO | 613 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 6001788 | 325310 | Carrera 8 | Calle 53 A Sur | Calle 53 Sur |  | 0
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO" | 8000000000 |  | 8000000000 | 2025-09-19 | 2026-04-18 | 7 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8340171&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000386 | 91012636 | CL 56F S | KR 95B | KR 96 | 0.1
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000366 | 350999 | CL 56F S | KR 96 | KR 96A | 0.05
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000346 | 350945 | CL 56F S | KR 96 A | KR 97A | 0.05
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000325 | 91012624 | CL 56F S | KR 97A | KR 97B | 0.07
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000301 | 91012648 | CL 56F S | KR 97B | KR 98 | 0.15
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7008195 | 471579 | CL 56F S | KR 98 | KR 98A | 0.16
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000247 | 350685 | CL 56F S | KR 98A | KR 98ABIS | 0.14
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000234 | 350649 | CL 56F S | KR 98ABIS | KR 98C | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000218 | 350604 | CL 56F S | KR 98C | KR 98D | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000206 | 350571 | CL 56F S | KR 98D | KR 99 | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000190 | 350524 | CL 56F S | KR 99 | KR 99A | 0.13
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000176 | 350483 | CL 56F S | KR 99A | KR 99B | 0.08
7 | BOSA | 776 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 7000146 | 91012609 | CL 56F S | KR 99C | KR 99D | 0.05
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY" | 4276732038 |  | 4276732038 | 2025-08-25 | 2026-08-24 | 12 | En ejecución | 5% | 0% | https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8145923&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 7 | -17 | Por iniciar | 0% |  | 8009250 | 150302 | KR 78 | CL 48A S | CL 49 S | 0.078
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 6 | -10 | Por iniciar | 0% |  | 8009312 | 150235 | CL 48A S | KR 77Y | KR 78 | 0.035
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-17 | 2025-12-23 | 6 | -3 | Por iniciar | 0% |  | 8009812 | 149491 | DG 40CBIS S | KR 72K | KR 72KBIS | 0.061
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 6 | 4 | Terminado | 100% | 2025-11-28 | 8009887 | 149490 | DG 40CBIS S | KR 72JBISB | KR 72K | 0.066
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 7 | 12 | Terminado | 100% | 2025-11-25 | 8009971 | 149489 | DG 40CBIS S | KR 72JBISA | KR 72JBISB | 0.066
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 7 | 20 | Terminado | 100% | 2025-11-14 | 8010032 | 149488 | DG 40CBIS S | KR 72JBIS | KR 72JBISA | 0.053
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | 2025-12-09 | 2025-12-22 | 13 | -4 | Por iniciar | 0% |  | 8009459 | 91063578 | KR 78 M | Sin Establecer | CL 57 A SUR | 0.032
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 14 | 10 | Por iniciar | 0% |  | 8012323 | 473609 | CL 57A S | KR 78 M | KR 78M | 0.084
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2 | 12 | Por iniciar | 0% |  | 8004661 | 152700 | CL 41 S | KR 81K | KR 82B | 0.195
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2 | 0 | Por iniciar | 0% |  | 8004803 | 145658 | KR 78C | CL 5 | CL 5B | 0.122
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 | 4 | Por iniciar | 0% |  | 8007367 | 146246 | CL 40B S | TV 77 | TV 77A | 0.081
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 5 | 19 | Por iniciar | 0% |  | 8008040 | 148782 | KR 73A | CL 39 S | CL 39A S | 0.07
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 2 | 21 | Por iniciar | 0% |  | 8009257 | 150303 | KR 78 | CL 49 S | CL 50 S | 0.068
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-02 | 2026-01-06 | 4 | 11 | Por iniciar | 0% |  | 8009658 | 149506 | KR 72MBISA | CL 40D S | CL 40G S | 0.091
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-16 | 2026-01-20 | 4 | 25 | Por iniciar | 0% |  | 8009744 | 149492 | DG 40CBIS S | KR 72KBIS | KR 72 L | 0.072
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-20 | 2026-02-16 | 27 | 52 | Por iniciar | 0% |  | 8001956 | 154361 | CL 5 | KR 87A | KR 87D | 0.264
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-02-16 | 2026-03-13 | 25 | 77 | Por iniciar | 0% |  | 8002029 | 154372 | CL 5 | KR 87 | KR 87A | 0.073
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-06 | 2026-02-03 | 28 | 39 | Por iniciar | 0% |  | 8007993 | 147593 | CL 22 S | KR 69A | KR 69B | 0.186
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-02-03 | 2026-03-02 | 27 | 66 | Por iniciar | 0% |  | 8009249 | 150234 | CL 48A S | KR 78 | KR 78A | 0.156
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-03-02 | 2026-03-30 | 28 | 94 | Por iniciar | 0% |  | 8009264 | 150306 | KR 78 | CL 50 S | CL 51A S | 0.106
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 104 | Por iniciar | 0% |  | 8009406 | 150311 | KR 77X | CL 48A S | CL 49 S | 0.084
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2 | 96 | Por iniciar | 0% |  | 8009405 | 150236 | CL 48A S | KR 77XBISA | KR 77Y | 0.03
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 6 | 102 | Por iniciar | 0% |  | 8009661 | 150262 | CL 48A S | KR 77TBIS | KR 77U | 0.037
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2 | 104 | Por iniciar | 0% |  | 8009824 | 150264 | CL 48A S | KR 77R | KR 77 T | 0.076
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 1 | -32 | Por iniciar | 0% |  | 8001006 | 155927 | KR 39B | CALLE 34 BISA S | CALLE 34 A S | 0.124
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1 | -30 | Por iniciar | 0% |  | 8001250 | 154169 | CL 8A | CR 81C | KR 81D | 0.08
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-11-25 | 2025-12-16 | 21 | -10 | Por iniciar | 0% |  | 8000844 | 155922 | KR 93B | CL 32 S | KR 69B | 0.075
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2025-12-16 | 2026-01-06 | 21 | 11 | Por iniciar | 0% |  | 8000860 | 155923 | KR 93B | CL 33 S | KR 69B | 0.082
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-06 | 2026-01-27 | 21 | 32 | Por iniciar | 0% |  | 8000888 | 155924 | KR 93B | CL 33BIS S | KR 69B | 0.073
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-01-27 | 2026-02-17 | 21 | 53 | Por iniciar | 0% |  | 8000918 | 155925 | KR 93B | CL 34 S | KR 69B | 0.082
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación | 2026-02-17 | 2026-03-10 | 21 | 74 | Por iniciar | 0% |  | 8000955 | 155926 | KR 93B | CL 34BIS S | KR 69B | 0.083
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Construcción | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 11 | Por iniciar | 0% |  | 8000847 | 156543 | KR 99B | CL 42F S | KR 78K | 0.075
8 | KENNEDY | 807 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 8001082 | 154206 | CL 8D | KR 81A | KR 78K | 0.066
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE FONTIBON." | 1835269873 |  | 1835269873 | 2025-10-14 | 2026-10-13 | 12 | En ejecución | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8710850&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 2002349 | 529345 | SE | AK 86 | AK 86 | 0.053
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9004421 | 529732 | SE | SE | CL 23 | 0.04
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000688 | 381753 | CL 22I | KR 113A | KR 114 | 0.05
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9003356 | 388463 | CL 25B | KR 72BIS | KR 72ABIS | 0.167
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9004774 | 91014605 | KR 111A | CL 20B | CL 20C | 0.163
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000536 | 381340 | KR 113 | CL 23D | CL 23G | 0.078
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000753 | 381910 | CL 23D | KR 109 | KR 110 | 0.117
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000318 | 380884 | CL 23B | KR 119BIS | KR 119A | 0.029
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000369 | 380989 | CL 23B | KR 118B | KR 118BBIS | 0.029
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001563 | 384076 | CL 19 | KR 109 | KR 110 | 0.061
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002398 | 386193 | KR 98 | CL 19 | CL 20 | 0.227
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002267 | 385879 | CL 20 | KR 99 | KR 100 | 0.087
9 | FONTIBÓN | 473 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002148 | 385622 | KR 103 | CL 19 | CL 20 | 0.156
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5775877600 |  | 5775877600 | 2026-01-01 | 2026-04-27 |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8465359&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002422 | 386260 | CRA 85B | CL24F | CL25B | 0.09
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000987 | 382501 | CL18 | CRA116 | CRA115B | 0.07
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001409 | 383650 | CRA112 | CL18 | CL17D | 0.06
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002686 | 386905 | CRA 101 | CL16CBIAS A | CL16D | 0.12
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001383 | 383578 | CL22F | CRA107 | CRA108 | 0.13
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9000511 | 381279 | CRA 123A | CL17F | CL18A | 0.16
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9003545 | 91017972 | CL23 | TV73A | CRA74B | 0.18
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001291 | 383321 | CL22H | CRA106 | CRA108 | 0.14
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9002804 | 387117 | CRA96C | CL19 | CL19A | 0.13
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001016 | 382564 | CL18 | CRA115B | CRA115A | 0.07
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9004913 | 383700 | DG 24C | KR 96A | KR 96B | 0.05
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001035 | 382613 | CL 25G | KR 96A | KR 96B | 0.06
9 | FONTIBÓN | 485 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 9001959 | 385153 | CL 20C | KR 103A | KR 103B | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE." | 29773286678 |  | 29773286678 |  |  | 20 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9112050&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007770 | 158254 | CL 75 | KR 69 K | KR 69 P | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007581 | 158256 | CL 75 | KR 69 Q | KR 69 R | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007665 | 158255 | CL 75 | KR 69 R | KR 69 Q | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007103 | 159277 | KR 80 A | CL 71 | CL 71 B | 0.32
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004744 | 162307 | DG 82 G | TV 78 | TV 79 B | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004751 | 162306 | DG 82 G | TV 77 | TV 78 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004754 | 162305 | DG 82 G | TV 76 D | TV 77 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004758 | 162304 | DG 82 G | TV 76 C | TV 76 D | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004763 | 162303 | DG 82 G | TV 76 C | TV 76 | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10009410 | 158464 | DG 47 | KRA 75 | TV 76 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001617 | 163923 | KRA 112 F | CLL 72 | CLL 72 C | 0.25
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005785 | 160893 | CLL 73 | KRA 89 A | KRA 90 BIS | 0.17
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002440 | 165646 | CALLE 70D | KR 113 | KR 113A | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005849 | 160892 | CALLE 73 | KR 89 | KR 89A | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005705 | 160896 | CALLE 73A | KR 89A | KR 90BIS | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005630 | 160895 | CALLE 72B | KR 90A | KR 90 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10005565 | 160510 | KR 91 | CL 72B | CL 73 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004243 | 91033110 | KR 107ABIS | CL 70 | CL 70BISA | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004152 | 164543 | KR 108 | CL 70 | CL 70B | 0.2
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007417 | 160077 | KR 73A | AC 72 | CL 72A | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10009332 | 157254 | KR 69N | CL 64 | AC 64C | 0.18
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000183 | 163533 | AC 90 | KR 110 | KR 110A | 0.1
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000175 | 163534 | AC 90 | KR 110A | KR 110B | 0.09
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000162 | 163535 | AC 90 | KR 110B | KR 110C | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000149 | 163536 | AC 90 | KR 110C | KR 111A | 0.19
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002966 | 165457 | KR 111 A | CL 70 F | CL 70 G | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10003056 | 165456 | KR 111 A | CL 70 G | CL 71 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002827 | 161261 | CL 82 | KR 94 L | KR 95 B | 0.21
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10006852 | 159135 | KR 90 | CL 68 A | CL 69 A | 0.27
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007102 | 160357 | CL 72 B | KR 76 | KR 77A | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000659 | 161551 | KR 95 | CL 96 | CL 97 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10006646 | 159178 | KR 94 | CL 68 A | CL 68 | 0.16
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001056 | 161534 | KR 94 L | CL 91 A | CL 97 | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001006 | 161535 | KR 94 M | CL 91 A | CL 97 | 0.11
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000949 | 161538 | KR 94 N | CL 91 A | CL 93 | 0.03
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000895 | 161539 | KR 94 N | CL 93 | CL 96 | 0.08
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10003784 | 162516 | TV 96A | SIN ESTABLECER | SIN ESTABLECER | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004638 | 164375 | KR 105H | CL 69C | CL 69D | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004208 | 162755 | CL 75 | KR 97 | KR 97 A | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004174 | 162756 | CL 75 | KR 97 A | KR 98 | 0.07
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10004148 | 162757 | CL 75 | KR 98 | KR 98 A | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000047 | 163746 | CL 75 | KR 98 A | KR 99 | 0.12
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10007580 | 157824 | KR 69 Q | CL 75 | CL 77 | 0.24
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001103 | 166369 | KR 121 | CL 67 | CL 68 | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002066 | 166229 | KR 115 C | CL 68 | CL 69 | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002013 | 166230 | KR 115 C | CL 69 | CL 69 A | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001960 | 166231 | KR 115 C | CL 69 A | CL 69 C | 0.06
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001886 | 166232 | KR 115 C | CL 69 C | CL 70 A | 0.14
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10000934 | 166318 | KR 116 C BIS A | CL 71 A | CL 71 B | 0.13
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10002317 | 166263 | CL 67 A | KR 115 A | KR 115 D | 0.26
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001215 | 166329 | CL 70 B | KR 116 D | KR 116 C | 0.05
10 | ENGATIVÁ | 626 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 10001291 | 166328 | CL 70 B | KR 116 C | KR 116 B | 0.03
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C" | 7656431180 |  | 7656431180 |  |  |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8366770&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001777 | 176042 | CRA 145 B | CLL 143 B | CLL 144 | 0.069
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004525 | 175181 | CRA 158 C | CL 136 | CLL 136A | 0.037
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005557 | 175108 | CRA 159 A | CLL 129 D | CLL 130 | 0.016
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004372 | 175147 | CRA 157 A | CLL 136 | CLL 136 A | 0.032
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004148 | 175200 | CRA 154 C | CLL 135 | CLL 136 A | 0.054
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001805 | 176036 | CRA 144 | CLL 143 B | CLL 144 | 0.068
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005553 | 175104 | CLL 130 | CRA 159 B | CRA 159 C | 0.044
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004268 | 174978 | CRA 154 A BIS | CLL 133 | CLL 134 | 0.02
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004397 | 175148 | CRA 157 B | CLL 136 | CLL 136A | 0.046
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001827 | 176032 | CRA 143 | CLL 143 B | CLL 144 | 0.065
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001599 | 176108 | CRA 151 C | CLL 143 B | CLL 144 | 0.016
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005528 | 175103 | CLL 130 | CRA 159 A | CRA 159 B | 0.043
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11002019 | 176134 | TRV 151 G BIS | CRA 151 F | CRA 151 D | 0.05
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001893 | 175993 | CL 142 C | CRA 151 F | TRV 151 G BIS | 0.028
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001551 | 176123 | CRA 152 | CLL 143 B | CLL 144 | 0.027
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001940 | 176023 | CRA 141 A BIS C | CL 143 A | CL 143 B | 0.03
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001583 | 176113 | CRA 151 D | CLL 144 | CLL 143 B | 0.022
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005898 | 172463 | CLL 134 | CRA 99A | CRA 99A BIS | 0.2
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001883 | 176132 | TRV 151 G BIS | CRA 151 G | CLL 142 C | 0.021
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005874 | 172464 | CLL 134 | CRA 99A BIS | CRA 100 | 0.022
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001871 | 176024 | CRA 141 A BIS C | CL 143 B | CL 144 | 0.071
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005959 | 172462 | CLL 134 | CRA 98 B | CRA 99A | 0.073
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001575 | 176117 | CRA 151 F | CLL 144 | CLL 143 B | 0.026
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004511 | 175145 | CRA 158 | CLL 135 | CLL 136 | 0.042
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004892 | 175121 | CRA 157 | CLL 132 | CLL 132 BIS | 0.01
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001777 | 92051430 | CRA 145 B | CLL 143 B | CLL 144 |  | 100.29
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001777 | 59059 | CRA 145 B | CLL 143 B | CLL 144 |  | 99.53
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004525 | 57954 | CRA 158 C | CL 136 | CLL 136A |  | 122.43
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004525 | 57955 | CRA 158 C | CL 136 | CLL 136A |  | 121.13
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005557 | 57822 | CRA 159 A | CLL 129 D | CLL 130 |  | 54.48
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005557 | 57823 | CRA 159 A | CLL 129 D | CLL 130 |  | 51.09
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004372 | 57897 | CRA 157 A | CLL 136 | CLL 136 A |  | 97.37
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004372 | 57896 | CRA 157 A | CLL 136 | CLL 136 A |  | 98.04
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004148 | 57980 | CRA 154 C | CLL 135 | CLL 136 A |  | 116.56
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004148 | 57979 | CRA 154 C | CLL 135 | CLL 136 A |  | 116.99
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001805 | 59047 | CRA 144 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 106.58
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001805 | 59048 | CRA 144 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 107.16
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005553 | 57814 | CLL 130 | CRA 159 B | CRA 159 C |  | 52.93
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005553 | 57815 | CLL 130 | CRA 159 B | CRA 159 C |  | 62.09
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004397 | 57899 | CRA 157 B | CLL 136 | CLL 136A |  | 102.16
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004397 | 57898 | CRA 157 B | CLL 136 | CLL 136A |  | 62.96
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001827 | 59040 | CRA 143 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 110.71
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001827 | 59039 | CRA 143 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 110.51
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001599 | 92051627 | CRA 151 C | CLL 143 B | CLL 144 |  | 25.67
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001599 | 92051625 | CRA 151 C | CLL 143 B | CLL 144 |  | 26.39
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005528 | 57813 | CLL 130 | CRA 159 A | CRA 159 B |  | 62.91
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005528 | 57812 | CLL 130 | CRA 159 A | CRA 159 B |  | 55.06
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11002019 | 92051839 | TRV 151 G BIS | CRA 151 F | CRA 151 D |  | 59.54
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001893 | 92051754 | CL 142 C | CRA 151 F | TRV 151 G BIS |  | 25.43
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001893 | 92051720 | CL 142 C | CRA 151 F | TRV 151 G BIS |  | 20.47
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001551 | 59222 | CRA 152 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 43.21
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001551 | 59221 | CRA 152 | CLL 143 B | CLL 144 |  | 64.15
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001940 | 59021 | CRA 141 A BIS C | CL 143 A | CL 143 B |  | 44.99
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001940 | 92052103 | CRA 141 A BIS C | CL 143 A | CL 143 B |  | 45
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001583 | 92051767 | CRA 151 D | CLL 144 | CLL 143 B |  | 33.46
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001583 | 92051626 | CRA 151 D | CLL 144 | CLL 143 B |  | 31.8
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005898 | 53842 | CLL 134 | CRA 99A | CRA 99A BIS |  | 57
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005898 | 53843 | CLL 134 | CRA 99A | CRA 99A BIS |  | 57
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001883 | 92051755 | TRV 151 G BIS | CRA 151 G | CLL 142 C |  | 26.87
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005874 | 53845 | CLL 134 | CRA 99A BIS | CRA 100 |  | 67.05
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005874 | 53844 | CLL 134 | CRA 99A BIS | CRA 100 |  | 77.12
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001871 | 59023 | CRA 141 A BIS C | CL 143 B | CL 144 |  | 118.22
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001871 | 59024 | CRA 141 A BIS C | CL 143 B | CL 144 |  | 118.31
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005959 | 53840 | CLL 134 | CRA 98 B | CRA 99A |  | 132.75
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11005959 | 53840 | CLL 134 | CRA 98 B | CRA 99A |  | 157.69
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001575 | 59209 | CRA 151 F | CLL 144 | CLL 143 B |  | 46.23
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11001575 | 92051768 | CRA 151 F | CLL 144 | CLL 143 B |  | 43.33
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004511 | 57892 | CRA 158 | CLL 135 | CLL 136 |  | 54.26
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004511 | 57893 | CRA 158 | CLL 135 | CLL 136 |  | 54.23
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004892 | 57845 | CRA 157 | CLL 132 | CLL 132 BIS |  | 51.12
11 | SUBA | 633 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Construcción |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 11004892 | 57844 | CRA 157 | CLL 132 | CLL 132 BIS |  | 51.13
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES PARA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN COMPARTIDA Y GESTIÓN DIRECTA DE LA LOCALIDAD DE SUBA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO" | 397327000 |  | 397327000 | 2025-08-14 | 2026-04-13 | 8 | En ejecución | 9% | 9% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8245824&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | -115 | Terminado | 100% | 2025-09-02 | 11001364 | 176657 | CARRERA 90 B BIS | CALLE 159A | CALLE 159 A BIS | 0.03
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1 | -115 | Terminado | 100% | 2025-09-02 | 11001365 | 176660 | CALLE 159A | CARRERA 90 B BIS | CARRERA 90 B BIS A | 0.11
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 1 | -107 | Terminado | 100% | 2025-09-10 | 11005578 | 172489 | CARRERA 98 | CALLE 137A | CALLE 139 | 0.35
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 29 | -77 | Terminado | 100% | 2025-10-10 | 11014721 | 483174 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | LINDERO ORIENTAL | 0.06
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 29 | -77 | Terminado | 100% | 2025-10-10 | 11004871 | 173097 | CALLE 137 | CARRERA 106 BIS | LINDERO ORIENTAL | 0.06
11 | SUBA | 627 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0 | -64 | Terminado | 100% | 2025-10-23 | 11013106 | 91013913 | DIAGONAL 150 | CARRERA 145 | TRANSVERSAL 142 | 0.43
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | "REALIZAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" | 5998048174 |  | 5998048174 |  |  |  | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8494965 | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000209 | 178526 | KR 49 | CL 95 | CL 95 | 0.515
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002478 | 178648 | CL 63F | KR 27 | KR 27 | 0.034
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002479 | 179084 | CL 63F | KR 27A | KR 27 | 0.187
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12003346 | 91011394 | KR 54 | CL 65 | CL 65 | 0.054
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002072 | 178232 | KR 54 | CL 65 | CL 66A | 0.375
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001000 | 179928 | CL 85A BIS | AK 30 | Bahia | 0.168
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Bahía | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001000 | 2057951 | CL 85A BIS | AK 30 | Bahia |  | 468.25
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001480 | 177882 | KR 62 | CL 66C | CL 67 | 0.102
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002030 | 178657 | KR 27 | AC 72 | CL 73 | 0.157
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001083 | 179336 | CL 67B | KR 66 | KR 67 | 0.147
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000484 | 178388 | KR 49D | CL 91 | CL 93 | 0.381
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001244 | 179332 | CL 67B | KR 64 | KR 65 | 0.125
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002209 | 179237 | CL 67 | KR 28A | KR 28B | 0.169
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001603 | 179494 | CL 71C | KR 52 | KR 53 | 0.157
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Rehabilitación |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001777 | 178209 | KR 55 | CL 67A BIS A | AC 68 | 0.104
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001610 | 61641 | KR 59 | CL 67 | CL 67A |  | 19.436
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001640 | 61639 | KR 59 | CL 67A | CL 67A BIS A |  | 16.084
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001672 | 61728 | KR 57C | CL 67A | CL 67A BIS |  | 31.948
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001703 | 64091 | CL 67A | KR 57B | KR 57C |  | 58.188
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12001702 | 61745 | KR 57B | CL 67A | CL 67A BIS A |  | 94.544
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000770 | 92054460 | KR 49 C | CL 86 | CL 86 A |  | 24.976
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002086 | 62228 | KR 52 | CL 65A | CL 66A |  | 134.932
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000155 | 61920 | KR 60 D | CL 94 C | CL 97 |  | 79.248
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000145 | 61807 | KR 65 | CL 94 A | CL 96 |  | 146.34
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000158 | 61826 | KR 64 | CL 94 A | CL 96 |  | 146.23
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002076 | 63984 | CL 66A | KR 51 | KR 52 |  | 80.436
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002088 | 62301 | KR 51 | CL 66 | CL 66A |  | 36.768
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002105 | 62299 | KR 51 | CL 65A | CL 66 |  | 44.992
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000140 | 65733 | CL 97 | KR 60 D | KR 60 D BIS |  | 77.776
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12000792 | 62521 | KR 49 A | CL 85 A | CL 86 A |  | 102.21
12 | BARRIOS UNIDOS | 327 | 2025 | Obra | [11 empty] | Espacio Público | Mantenimiento Rutinario |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 12002106 | 63901 | CL 65A | KR 51 | KR 52 |  | 158.984
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES" | 5712025200 |  | 5712025200 | 2025-09-05 | 2026-07-04 | 10 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8324782&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-10 | 2026-01-31 | 82 | 36 | En ejecución | 16% |  | 14001334 | 182886 | CL 1G | KRA 25A | KRA 26 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 31 | 51 | Por iniciar | 0% |  | 14000579 | 183372 | CLL 9 | KRA 26 | KRA 27 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-24 | 2026-01-29 | 66 | 34 | En ejecución | 22% |  | 14000434 | 183403 | CL 10 | KRA 30 | KRA 29 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14000117 | 183867 | CL 23 | KRA 20 | KRA 22 | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001281 | 183017 | CL 4ABIS | KRA 18B | KRA 18C | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001507 | 182905 | CLL 2 | KRA 18 | KRA 18A | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001210 | 182521 | KRA 18B | CL 5 | CL 5A | 1
14 | LOS MÁRTIRES | 258 | 2025 | Obra | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico |  |  |  |  | Por iniciar | 0% |  | 14001047 | 183125 | KRA 15 A | CLL 8 | CLL 9 | 1
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA" | 1000000000 |  | 1000000000 |  |  | 12 | Por iniciar | 0% | 0% | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9013690&isFromPublicArea=True&isModal=False | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002527 | 186977 | KR 34 | CL 4 | CL 4A | 0.21
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002473 | 187583 | CL 4A | KR 33 | KR 34 | 0.11
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002577 | 186976 | KR 34 | AC 3 | CL 4 | 0.11
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002621 | 187591 | CL 5 | KR 31 | KR 31A | 0.05
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16004516 | 472715 | CL 5 | KR 31A | KR 31A BIS | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002560 | 187573 | CL 4 | KR 33 | KR 34 | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002420 | 186960 | KR 31C | CL 5C | AC 6 | 0.12
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002636 | 91013581 | KR 31C | CL 4 | CL 5 | 0.33
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002525 | 186947 | KR 31 | CL 5C | AC 6 | 0.07
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002526 | 187602 | CL 5C | KR 31 | KR 31A | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002687 | 186942 | KR 30 BIS | CL 5 | CL 5B | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16004518 | 472716 | CL 5 | KR 30A | KR 31 | 0.11
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002601 | 186946 | KR 31 | CL 5B | CL 5C | 0.13
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002380 | 187586 | CL 4B | KR 34 | KR 34A | 0.09
16 | PUENTE ARANDA | 465 | 2025 | Convenio | [11 empty] | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-11-20 | 2026-11-19 | 364 | 328 | Por iniciar | 0% |  | 16002596 | 91013569 | KR 31D | CL 4A | CL 5 | 0.32
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2025" | 1800000000 |  | 1800000000 | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 4.9 | En ejecución | 44% | 0% | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149446 | Malla Vial | Mantenimiento Periódico | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 95% |  | 20012006 | 91027619 | Troncal Bolivariana | 4.154897 | -74.239158 | 3.3
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 80% |  | 20012007 | 91027803 | Troncal Bolivariana | 4.14521 | -74.240433 | 2.15
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 95% |  | 20013001 | 91027804 | Troncal Bolivariana | 4.137085 | -74.24408 | 2.44
20 | SUMAPAZ | 149446 | 2025 | Suministro | [11 empty] | Malla Vial | Acciones de Movilidad | 2025-08-05 | 2025-12-31 | 148 | 5 | En ejecución | 90% |  | 20076264 | 91027806 | Troncal Bolivariana | 4.127412 | -74.246698 | 2.49

## D1 (hidden)
Suma de (m2) Metros Cuadrados | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En ejecucion | En ejecución | Excluida | Por iniciar | Suspendido | Terminado | Total general
1 | 432.14 | 1675.88 | 0 | 1220.65 |  | 1996.34 | 5325.01
2 |  | 0 |  | 621.93 |  | 37.7 | 659.63
4 |  |  |  | 12313.27 |  | 2396.51 | 14709.78
7 |  | 1198.57 |  | 41273.8946 |  |  | 42472.4646
8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | [5 empty] | 3487.24 | 3487.24
10 |  | 3427.16 |  | 947.5 |  | 7841.46 | 12216.12
11 |  | 0 |  | 103554.32 |  | 48.9 | 103603.22
13 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  | 3302.53 |  | 1989.87 |  | 485.85 | 5778.25
19 |  | 1659.84 |  | 3022.76 |  | 2357.84 | 7040.44
Total general | 432.14 | 11263.98 | 0 | 164944.1946 | 0 | 18651.84 | 195292.1546
Suma de Km Carril | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En ejecucion | En ejecución | Excluida | Por iniciar | Suspendido | Terminado | Total general
1 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 |  | 1.474 | 3.3357
2 |  | 4.64 |  |  |  |  | 4.64
4 |  | 0.44959 |  | 3.4224 |  | 2.6071 | 6.4791
7 |  | 6.4996 |  | 11.9 |  |  | 18.3996
8 |  | 0.81755 |  |  |  | 15.1799 | 15.9975
9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
10 |  | 1.17 |  | 0.27 |  | 15.739 | 17.179
11 |  | 5.4796 |  | 10.4511 |  | 4.6584 | 20.5891
13 |  | 2.29 |  |  | 1.22 |  | 3.51
14 |  | 0.963 |  |  |  |  | 0.963
15 |  | 1.82 |  |  |  |  | 1.82
16 |  | 2.22 |  | 0.08 |  |  | 2.3
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  | 0.57 |  | 0.56 |  | 1.1 | 2.23
19 |  | 0.124 |  | 1.1014 |  | 17.73 | 18.9554
Total general | 0 | 28.9051 | 0 | 27.7849 | 1.22 | 59.3884 | 117.2984

## T1 (hidden)
Suma de (m2) Metros Cuadrados | Etiquetas de columna | [6 empty] | Localidad |  | Intervenido |  | Por iniciar
Etiquetas de fila | En ejecucion | En ejecución | Excluida | Por iniciar | Suspendido | Terminado | Total general |  |  | Metros Cuadrados [M2] | Km Carril | Metros Cuadrados [M2] | Km Carril
1 | 432.14 | 1675.88 | 0 | 1220.65 |  | 1996.34 | 5325.01 | 1 | Usaquén | 4104.36 | 3.3357 | 1220.65 | 0
2 |  | 0 |  | 621.93 |  | 37.7 | 659.63 | 2 | Chapinero | 37.7 | 4.64 | 621.93 | 0
4 |  |  |  | 12313.27 |  | 2396.51 | 14709.78 | 4 | San Cristóbal | 2396.51 | 3.0567 | 12313.27 | 3.4224
7 |  | 1198.57 |  | 41273.8946 |  |  | 42472.4646 | 7 | Bosa | 1198.57 | 6.4996 | 41273.8946 | 11.9
8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8 | Kennedy | 0 | 15.9975 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 3487.24 | 3487.24 | 9 | Fontibón | 3487.24 | 0.9 | 0 | 0
10 |  | 3427.16 |  | 947.5 |  | 7841.46 | 12216.12 | 10 | Engativá | 11268.62 | 16.909 | 947.5 | 0.27
11 |  | 0 |  | 103554.32 |  | 48.9 | 103603.22 | 11 | Suba | 48.9 | 10.1381 | 103554.32 | 10.4511
13 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 13 | Teusaquillo | 0 | 3.51 | 0 | 0
14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14 | Los Mártires | 0 | 0.963 | 0 | 0
15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 15 | Antonio Nariño | 0 | 1.82 | 0 | 0
16 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 16 | Puente Aranda | 0 | 2.22 | 0 | 0.08
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 17 | Candelaria | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 3302.53 |  | 1989.87 |  | 485.85 | 5778.25 | 18 | Rafael Uribe Uribe | 3788.38 | 1.67 | 1989.87 | 0.56
19 |  | 1659.84 |  | 3022.76 |  | 2357.84 | 7040.44 | 19 | Ciudad Bolívar | 4017.68 | 17.854 | 3022.76 | 1.1014
Total general | 432.14 | 11263.98 | 0 | 164944.1946 | 0 | 18651.84 | 195292.1546 | TOTAL |  | 30347.96 | 89.5135 | 164944.1946 | 27.7849
Suma de Km Carril | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | En ejecucion | En ejecución | Excluida | Por iniciar | Suspendido | Terminado | Total general
1 | 0 | 1.8617 | 0 | 0 |  | 1.474 | 3.3357
2 |  | 4.64 |  |  |  |  | 4.64
4 |  | 0.44959 |  | 3.4224 |  | 2.6071 | 6.4791
7 |  | 6.4996 |  | 11.9 |  |  | 18.3996
8 |  | 0.81755 |  |  |  | 15.1799 | 15.9975
9 | [5 empty] | 0.9 | 0.9
10 |  | 1.17 |  | 0.27 |  | 15.739 | 17.179
11 |  | 5.4796 |  | 10.4511 |  | 4.6584 | 20.5891
13 |  | 2.29 |  |  | 1.22 |  | 3.51
14 |  | 0.963 |  |  |  |  | 0.963
15 |  | 1.82 |  |  |  |  | 1.82
16 |  | 2.22 |  | 0.08 |  |  | 2.3
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  | 0.57 |  | 0.56 |  | 1.1 | 2.23
19 |  | 0.124 |  | 1.1014 |  | 17.73 | 18.9554
Total general | 0 | 28.9051 | 0 | 27.7849 | 1.22 | 59.3884 | 117.2984