## Sheet1
MODELO PLAN DE TRABAJO MESA LOCAL DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE MESA DE PUEBLOS INDIGENAS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE BOGOTA
COMPONENTES DE LAS POLÍTICA PÚBLICA | DEFINICIÓN | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Julio | Ago | Sept | Oct | Oct | Nov | Dic | OBSERVACIONES, COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO
ATENCIÓN | Busca dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a promover acciones de información y orientación que promuevan no solo el reconocimiento de los programas sino el acceso efectivo a los mismos. | Proveer servicios de atención jurídica y psicosocial con enfoque étnico. | Coordinar jornadas de sensibilización y capacitación en atención diferencial. | MPIV, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno | [12 empty] | Fomentar la participación activa de las comunidades indígenas en procesos de atención. | bar: Feb to May
ASISTENCIA | Busca apoyar a la población que llega por primera vez a la ciudad garantizando su subsistencia mínima, pero también apoyando a las víctimas en su proceso de estabilización socioeconómica, a través de la oferta institucional dispuesta para esto. | Garantizar apoyo socioeconómico inicial y estabilización a las víctimas. | Organizar reuniones interinstitucionales para coordinar la oferta institucional. | MPIV, Alta Consejería, Secretaría de Integración Social | [12 empty] | Identificar brechas en la oferta institucional y mejorar mecanismos de acceso. | bar: Mar to Jun
REPARACION INTEGRAL | Se orienta al seguimiento de la implementación de las medidas de rehabilitación y satisfacción, orientadas al desarrollo de programas y acciones que promuevan la integración local de las víctimas que voluntariamente decidan asentarse en la ciudad de Bogotá, así como quienes quieran retornar. | Implementar medidas efectivas de reparación integral con enfoque étnico. | Socializar y ejecutar proyectos de reparación integral en coordinación con entidades responsables. | MPIV, Secretaría de Planeación, Dirección de Reparación | [12 empty] | Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para la reparación integral. | bar: Abr to Sept
CONMEMORACIONES Y EVENTOS | Realizar actividades culturales y conmemorativas que fortalezcan la identidad y memoria histórica de las comunidades indígenas. | Promover el diálogo intergeneracional y la visibilización de las culturas indígenas. | Organizar ferias culturales, actos conmemorativos y eventos de reflexión sobre la memoria histórica. | MPIV, Centro de Memoria, Alta Consejería | [12 empty] | Realizar ferias y conversatorios con la participación de las comunidades indígenas y entidades responsables. | bar: Abr to Julio; Sept
PARTICIPACIÓN EFECTIVA | Fortalecer los espacios de participación de las comunidades indígenas en los procesos distritales y nacionales. | Asegurar que las comunidades indígenas sean incluidas en las decisiones sobre políticas públicas y proyectos de reparación. | Establecer mesas de diálogo con representantes de las comunidades y entidades responsables. | MPIV, Secretaría de Gobierno, Dirección de Reparación | [12 empty] | Garantizar la representación activa de las comunidades indígenas en los espacios de decisión. | bar: Feb to Mar; May
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Mejorar la articulación entre entidades distritales y nacionales para garantizar el cumplimiento de las metas del PAD y PDD. | Revisar avances en los compromisos establecidos y ajustar estrategias de implementación. | Coordinar reuniones trimestrales para seguimiento y evaluación del PAD y PDD. | MPIV, Secretaría de Planeación, Alta Consejería | [12 empty] | Fortalecer los mecanismos de seguimiento a los compromisos del PAD y PDD. | bar: Mar to Abr; Jun
ATENCIÓN | Busca dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a promover acciones de información y orientación que promuevan no solo el reconocimiento de los programas sino el acceso efectivo a los mismos. | Capacitar a funcionarios en atención diferencial étnica. | Realizar talleres prácticos sobre rutas de atención jurídica y psicosocial para las comunidades indígenas. | MPIV, Secretaría de Salud, Alta Consejería | [12 empty] | Fortalecer el acceso de las comunidades indígenas a servicios de atención adecuados. | bar: Feb to Jun
ATENCIÓN | Busca dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a promover acciones de información y orientación que promuevan no solo el reconocimiento de los programas sino el acceso efectivo a los mismos. | Implementar protocolos de atención con enfoque étnico. | Desarrollar y distribuir guías prácticas para el acceso a programas distritales. | MPIV, Alta Consejería, Secretaría de Gobierno | [12 empty] | Garantizar la difusión de los protocolos a nivel distrital y local. | bar: Feb to Jun
ASISTENCIA | Busca apoyar a la población que llega por primera vez a la ciudad garantizando su subsistencia mínima, pero también apoyando a las víctimas en su proceso de estabilización socioeconómica, a través de la oferta institucional dispuesta para esto. | Crear alianzas estratégicas para la inclusión laboral de las comunidades indígenas. | Realizar ferias de empleo y talleres de formación técnica para comunidades indígenas. | MPIV, Secretaría de Desarrollo Económico, Integración Social | [12 empty] | Impulsar programas de inclusión laboral con enfoque diferencial. | bar: Mar to Jun
ASISTENCIA | Busca apoyar a la población que llega por primera vez a la ciudad garantizando su subsistencia mínima, pero también apoyando a las víctimas en su proceso de estabilización socioeconómica, a través de la oferta institucional dispuesta para esto. | Fortalecer la capacidad de las familias para acceder a programas sociales. | Implementar un sistema de seguimiento individualizado para las familias participantes. | MPIV, Integración Social, Secretaría de Planeación | [12 empty] | Revisar el impacto de los programas sociales en las comunidades. | bar: Feb to Jun
REPARACIÓN INTEGRAL | Se orienta al seguimiento de la implementación de las medidas de rehabilitación y satisfacción, orientadas al desarrollo de programas y acciones que promuevan la integración local de las víctimas que voluntariamente decidan asentarse en la ciudad de Bogotá, así como quienes quieran retornar. | Diseñar una estrategia de reparación colectiva. | Realizar encuentros comunitarios para identificar necesidades prioritarias de reparación. | MPIV, Dirección de Reparación, Alta Consejería | [12 empty] | Coordinar con las comunidades para garantizar una reparación integral efectiva. | bar: May to Jun
REPARACIÓN INTEGRAL | Se orienta al seguimiento de la implementación de las medidas de rehabilitación y satisfacción, orientadas al desarrollo de programas y acciones que promuevan la integración local de las víctimas que voluntariamente decidan asentarse en la ciudad de Bogotá, así como quienes quieran retornar. | Implementar programas de reparación simbólica y cultural. | Desarrollar actividades artísticas y culturales que promuevan la reconciliación y la memoria histórica. | MPIV, Centro de Memoria, Alta Consejería | [12 empty] | Garantizar que las actividades cuenten con la participación de las comunidades. | bar: Jun
CONMEMORACIONES Y EVENTOS | Realizar actividades culturales y conmemorativas que fortalezcan la identidad y memoria histórica de las comunidades indígenas. | Organizar una semana cultural para promover el diálogo y la reflexión. | Planificar actividades como conversatorios, exposiciones y muestras artísticas. | MPIV, Centro de Memoria, Alta Consejería | [12 empty] | Asegurar la participación de todas las comunidades indígenas representadas. | bar: Abr to Julio; Sept
CONMEMORACIONES Y EVENTOS | Realizar actividades culturales y conmemorativas que fortalezcan la identidad y memoria histórica de las comunidades indígenas. | Fomentar el intercambio cultural entre comunidades indígenas y la sociedad en general. | Organizar talleres intergeneracionales para compartir saberes ancestrales. | MPIV, Dirección de Cultura, Alta Consejería | [12 empty] | Promover espacios que permitan la transmisión de conocimientos entre generaciones. | bar: May to Julio; Sept; Oct
PARTICIPACIÓN EFECTIVA | Fortalecer los espacios de participación de las comunidades indígenas en los procesos distritales y nacionales. | Crear un comité asesor con representantes de las comunidades indígenas. | Establecer un cronograma de reuniones mensuales para revisión de avances y nuevos objetivos. | MPIV, Secretaría de Gobierno, Dirección de Planeación | [12 empty] | Asegurar la sostenibilidad del comité y su impacto en las políticas públicas. | bar: Mar to May
PARTICIPACIÓN EFECTIVA | Fortalecer los espacios de participación de las comunidades indígenas en los procesos distritales y nacionales. | Capacitar a líderes indígenas en políticas públicas y gestión de proyectos. | Realizar talleres de liderazgo y desarrollo comunitario. | MPIV, Alta Consejería, Secretaría de Educación | [12 empty] | Empoderar a los líderes para representar a sus comunidades en espacios de decisión. | bar: Jun
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | Mejorar la articulación entre entidades distritales y nacionales para garantizar el cumplimiento de las metas del PAD y PDD. | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a los compromisos del PAD. | Organizar reuniones interinstitucionales para revisar avances y ajustar estrategias. | MPIV, Dirección de Planeación, Alta Consejería | [12 empty] | Mantener actualizados los informes y compartirlos con las comunidades y entidades. | bar: Feb to Mar; Jun
ATENCIÓN | Busca dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a promover acciones de información y orientación que promuevan no solo el reconocimiento de los programas sino el acceso efectivo a los mismos. | Desarrollar campañas de sensibilización en territorios indígenas. | Planificar jornadas en localidades priorizadas para atención jurídica y psicosocial. | MPIV, Secretaría de Gobierno, Alta Consejería | [12 empty] | Incluir estrategias de comunicación adaptadas a las comunidades indígenas. | bar: Feb to May; Oct to Nov
ASISTENCIA | Busca apoyar a la población que llega por primera vez a la ciudad garantizando su subsistencia mínima, pero también apoyando a las víctimas en su proceso de estabilización socioeconómica, a través de la oferta institucional dispuesta para esto. | Ampliar la cobertura de los programas de asistencia. | Identificar nuevas comunidades y ajustar recursos para atención inmediata. | MPIV, Integración Social, Secretaría de Planeación | [12 empty] | Asegurar recursos y mecanismos para la ampliación de la cobertura. | bar: Mar to Jun; Oct to Dic
REPARACIÓN INTEGRAL | Se orienta al seguimiento de la implementación de las medidas de rehabilitación y satisfacción, orientadas al desarrollo de programas y acciones que promuevan la integración local de las víctimas que voluntariamente decidan asentarse en la ciudad de Bogotá, así como quienes quieran retornar. | Consolidar un sistema de seguimiento a las acciones de reparación. | Implementar herramientas tecnológicas para monitorear avances y cumplimiento. | MPIV, Dirección de Reparación, Alta Consejería | [12 empty] | Garantizar transparencia y acceso a la información para las comunidades. | bar: Oct to Dic
CONMEMORACIONES Y EVENTOS | Realizar actividades culturales y conmemorativas que fortalezcan la identidad y memoria histórica de las comunidades indígenas. | Cerrar el año con una feria de culturas indígenas. | Organizar una feria final con muestras culturales, artesanías y presentaciones artísticas. | MPIV, Centro de Memoria, Alta Consejería | [12 empty] | Involucrar a todas las comunidades indígenas representadas en la MPIV. | bar: May to Julio; Sept; Nov to Dic
PARTICIPACIÓN EFECTIVA | Fortalecer los espacios de participación de las comunidades indígenas en los procesos distritales y nacionales. | Realizar un balance anual de las acciones de participación. | Presentar avances y resultados en un encuentro con representantes de las comunidades. | MPIV, Alta Consejería, Secretaría de Planeación | [12 empty] | Incluir las propuestas de mejora en el plan de participación del próximo año. | bar: Dic