## Plan trabajo
PLAN OPERATIVO CONSEJO DISTRITAL DE PAZ (CDP)
Planeación estratégica
Línea / Fase | Actividades | Subactividades | Meta de la actividad | Indicador de la actividad | Responsable | Recursos Requeridos
Democracia y Construcción de Paz | Diseñar e implementar una estrategia de pedagógica para la paz que aporte en la garantía de la participación efectiva de la sociedad civil y del CDP y los CLP, en todo el ciclo de construcción e implementación de política publica de paz y de acciones para la paz. | 1. Desarrollar un encuentro del CDP para consolidar y recibir aportes y lineamientos para la estrategia de Pedagogía para la paz | La estrategia de pedagogía para la paz elaborada e implementada | Documento de estrategia elaborado / documento de estragia implementado | 1. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 2. Construcción del documento técnico y metodológico de la estrategia de pedagogía para la paz. |  |  | 2. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 3. Socialización al CDP de la estrategia de pedagogía para la paz para aprobación |  |  | 3. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 4. Implementación de la estrategia de pedagogía para la paz, priorizando al CDP y a los CLP, así como a los sectores que representan el Consejo Distrital de Paz |  |  | 4. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia, Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca y Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 5. Recoger lo aprendido y la sistematización de la experiencia para la correspondiente divulgación |  |  | 5. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
| Promover, impulsar y fortalecer la conformación de los Consejos Locales de Paz con el liderazgo del Consejo Distrital de Paz como órgano asesor y consultor del Gobierno Distrital en articulación con las Alcaldías Locales (Acuerdo 809/2021, Art 5, numeral 2 Literal c) | 1. Realizar un encuentro entre el CDP y los CLP que están instalados y con el Consejo de Paz de Soacha - Cundinamarca | CDP y CLP conformados y fortalecidos | CDP y CLP instalados en funcionamiento/ CDP y CLP fortalecidos con incidencia | 1. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz y Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Establecer de forma articulada un proceso de fortalecimiento a los CLP y al CDP en materia técnica y operativa |  |  | 2. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz y Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Apoyar el proceso de conformación de los CLP impulsando acciones con las Alcaldias Locales, Juntas Administradoras Locales, IDPAC entre otros |  |  | 3. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 4. Realizar un balance del proceso de instalación, elaboración de planes de trabajo de los CLP y su implementación |  |  | 4. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz, Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia. | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Incidir en el cumplimiento del Plan de Acciones Afirmativas del Decreto 537 de 2023 (Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia, y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038) | 1. Realizar reunión con la Secretaria Distrital de Seguridad para identificar canales de articulación entre el Consejo de Seguridad y el Consejo Distrital de Paz | Plan de acción de la PP de Seguridad y Paz, con accciones para la paz propuestas por el CDP | Aciones para la paz propuestas por el CDP/ incluidas en el Plan de Acción para la paz incluidas en el PA de la Politica de Seguridad y Paz | 1. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz, Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Revisar el Plan de Acción de la Política Pública de Seguridad y Paz para identificar que ficha de indicadores se pueden incluir en materia de paz y reconciliación |  |  | 2. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz, Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y Comisión Diálogo Social y Participación para la Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Acción de la PP Seguridad y Conviviencia |  |  | 3. Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz, Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y Comisión Diálogo Social y Participación para la Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Elaboración de una Política Pública Distrital de Paz, Reconciliación, No Estigmatización y Transformación de Conflictos | 1. Establecer una ruta para la creación de la política (determinar cómo se va a realizar, Iniciativa Consejo de Bogotá, CONPES o Decreto) | Política Pública Distrital de Paz, Reconciliación, No Estigmatización y Transformación de Conflictos elaborada | Acciones para la implementación de la ruta/PP de Paz elaborada | 1. Comisón de Educación, Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y la Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Promover la articulación entre el Consejo Distrital de Paz y la RAPE que permita identificar las acciones que se han desarrollado en el tema de paz y construir una agenda de trabajo conjunta que tanga incidencia en Bogotá- Región. | 1. Realizar un encuentro entre el CDP y la RAPE para articular y establecer la metodología a implementar para los encuentros entre el Consejo Distrital de Paz y los Consejos Departamentales . Conociendo previamente la misión y trabajo de la RAPE | Articulación entre el CDP y los Departamentales para su incidencia a en la implementación de los Planes de Acción | Encuentros realizados entre el CDP y CDDepartamentales/ planes operativos articulados del CDP y los Departamentales | 1 . Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia. | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Realizar un encuentro entre el Consejo Distrital de Paz y los Consejos Departamentales que se definan |  |  | 2. Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Articulación entre los planes de trabajo del CDP y los Planes de Trabajo de los Consejos Departamentales |  |  | 3. Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 4. Articulación entre el CDP y el Concejo de Bogotá para el desarrollo de procesos de construcción de paz |  |  | 4. Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz, el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca y la Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Gestionar, en coordinación con la Administración Distrital la reglamentación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, en el marco de la paz urbana y rural para Bogotá D.C. en concordancia con lo establecido en el Acuerdo 809/2021, art 5, numeral 1, literal I y adicionalmente asesorar y acompañar la implementación de las Transformaciones Rurales Integrales - TRI | 1. Realizar jornada de capacitación dirigida al CDP sociedad civil para identificar el avance en la implementación del PDET y hallazgos desde la sociedad Civil | Reglamentación de los PDET por medio de la expedición de un Decreto Distrital | Propuesta Decreto de PDET elaborada/ Decreto poder Suscrito y difundido | 1. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia y Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Realizar articulación con la administración distrital para la elaboración de un Decreto que permita la reglamentación de los PDET |  |  | 2. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia y Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Suscripción del Decreto PDET y divulgación de este en la ciudad |  |  | 3. Integrantes el Consejo Distrital de Paz por parte de la institucionalidad | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 4. Realizar jornadas con la CDPVR - DPR para asesorar y acompañar la implementación de los TRI |  |  | 4. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Articulación con Consejos Locales de Paz organizaciones sociales, lideres y lideresas y para la suscripción de pactos locales que contribuyan a la construcción de paz en los territorios de la ciudad afectados por las dinámicas del conflicto armado interno | 1.Determinar los territorios donde se van suscribir los pactos por la paz teniendo en cuenta el enfoque territorial rural. | Pactos por la paz suscritos para la consolidación de territorios de paz | Pactos por la Paz suscritos/ aporte al reconocimiento de territorios de paz en donde se suscriban los pactos | 1 . Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz, Comisión de ARTE Y Cultura y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Identificación y selección de las organizaciones sociales, lideres y lideresas y de los territorios en los cuales se van a suscribir los pactos por la paz |  |  | 2 . Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz, Comisión de ARTE Y Cultura y Comisión de Comunicación y Divulgación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Suscripción de pactos por la paz en los territorios seleccionadas |  |  | 3. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 4. Realizar encuentros periódicos con las comunidades y el CDP para continuar posicionando territorios de paz en donde se suscriban los pactos |  |  | 4. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
Información y Comunicación para la Paz | Desarrollar estrategias comunicativas con el CDPRCTC por redes sociales, medios de comunicación públicos como Canal Capital y privados (comunitarios) que promuevan la prevención de violencias, la reconciliación y la no estigmatización por motivos étnicos, de género, orientación sexual, religiosos, identidad política, entre otros. | 1. Elaborar la estrategia de comunicación | Estrategia de comunicación para la paz implementada | Estrategia de comunicación para la paz elaborada / campaña de comunicación para la paz implementada | 1. Comisión de Comunicación y Comisón de Arte y Cultura | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Gestionar recursos con aliados estratégicos del sector público, privado, para establecer recursos técnicos, operativos, financieros que permitan la implementación de la campaña de comunicación |  |  | 2. Comisión de Comunicación y Comisón de Arte y Cultura | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Implementación de la estrategia de comunicación |  |  | 3. Comisión de Comunicación y Comisón de Arte y Cultura | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 4. Generar proceso de articulación con medios radiales y de comunicación comunitaria que aporten en la multiplicación territorial de la estrategia |  |  | 4. Comisión de Comunicación y Comisón de Arte y Cultura | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
Implementación del Acuerdo de Paz y la Ley de Paz Total en Bogotá | Establecer un proceso de articulación para la elaboración e implementación de la Política Pública de Integración Local | 1. Promover articulación entre el CDP y el equipo formulador de la Política Pública de Integración Local, para establecer la metodología que le permita al CDP incidir en la elaboración de dicha política | Política Pública de Integración Local expedida y reglamentada | Formulación de la Política Pública de Integración Local/ Expedición de la Política Pública de Integración Local | 1. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Realizar seguimiento al proceso de construcción e implementación de la Política Pública de Integración Local |  |  | 2.Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Promover y facilitar la articulación entre el Sistema Integral de Verdad,Justicia y Reparación y el Consejo Distrital de Paz para territorializar las acciones que se desarrollan en el Sistema en las localidades de Bogotá, aplicando los enfoques diferenciales poblacionales y de género en el marco de las dinámicas organizativas del Distrito. | 1. Realizar un encuentro entre la JEP y el Consejo Distrital de Paz para generar procesos de articulación | Procesos de articulación desarrollados entre la JEP y la UBPD y el Consejo Distrital de Paz. Proceso pedagógico por parte de la CPE implementado dirigido al CDP | Encuentros entre la JE P y la UBPD realizados/proceso de articulación desarrollados. Proceso de pedagogía desarrollados por la CEV /divulgación informe CV por parte del CDP | 1. .Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 2. Realizar un encuentro entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y el CDP para generara proceso de articulación |  |  | 2. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
|  | 3. Realizar proceso de capacitación por parte del comité de seguimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, dirigida al CDP y los CLP para que estos conocimientos sean difundidos por parte del CDP y los Consejos Locales |  |  | 3. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompñamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logisticos
| Encuentro de sectores sociales representados en el Consejo Distrital de Paz en clave de construcción de paz | 1. Realizar acercamientos y alianzas con diferentes sectores sociales representados en el CDP que acepten y tengan la intención de participar en el encuentro (teniendo en cuenta los 46 sectores establecidos en el Acuerdo 809 de 2021) | Encuentro (s) de sectores sociales representados para la construcción de Paz implementado y pacto suscrito | Número de encuentro de sectores sindicales desarrollados/implementación de pactos para la paz con los sectores sindicales | 1. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia y Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 2. Definición de una metodología para el desarrollo de los encuentros |  |  | 2. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 3. Realización de encuentros con los sectores sociales representados en el CDP y suscripción de pactos que contemplen compromisos para la implementación de acciones para la paz por parte de dichos sectores sociales |  |  | 3. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 4. Seguimiento a la implementación de pactos |  |  | 4. Comisión Educación e Investigación para la Paz, Reconciliación y Convivencia y Comisión de Articulación, acompañamiento e impulso a los Consejos Locales de Paz | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
| Encuentro de experiencias sobre la implementación del acuerdo de paz a través de los Consejos Municipales de Paz en los territorios del país que han sido afectados por el Conflicto Armado promovido y coordinado por el CDP | 1. Identificación y selección de los territorios con los que se va a realizar el encuentro de experiencias de construcción de paz | Encuentro de experiencias sobre la implementación del acuerdo de paz en los territorios del nivel nacional y Bogotá | Realización del encuentro de experiencias sobre la implementación del acuerdo de paz territorios del nivel nacional y Bogotá | 1. Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 2. Articulación con los Consejos de Paz del territorio nacional identificados y seleccionados |  |  | 2. Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 3. En articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la CDP, la Unidad de Implementación del Acuerdo de paz, la mesa de garantías y demás entidades competentes definir la metodología y gestión de recursos técnicos operativos y financieros |  |  | 3. Comisión de Articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Consejo Departamental de Paz de Cundinamarca. | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos
|  | 4. Realización de los encuentros |  |  | 4. Las 6 Comisiones del Consejo Distrital de Paz (Delegados) | Recurso Humano para el acompañamiento Técnico Recursos Tecnológicos Recursos Logísticos