## Vigencia 2024
Ejecución física y presupuestal proyectos Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - Vigencia 2024
Plan de desarrollo Bogotá Camina Segura
Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.
DESCRIPCIÓN |  |  | MAGNITUD FÍSICA |  |  | PRESUPUESTO
Actividad Proyecto (antes denominada meta) | Tipo | Vigencia | Programada | Ejecutada | % Av. Físico | Aprop. disponible | Compromisos | % Ejecución
7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público. espacio público. | Constante | 2024 | 100% | 100% | 100% | 1695519360 | 1693019360 | 99.85%
7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento. | Suma | 2024 | 33500 | 31091.29 | 92.81% | 925378322 | 925477152 | 100%
7928-3 - Adoptar 43 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público. público. | Suma | 2024 | 16 | 16 | 100% | 873419999 | 873419999 | 100%
7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos | Suma | 2024 | 2 | 2 | 100% | 595130000 | 595130000 | 100%
7928-5 - Ofertar 35 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso | Suma | 2024 | 5 | 4 | 80% | 56200000 | 56200000 | 100%
|  | Total Vigencia 2024 |  |  |  | 4145647681 | 4143246511 | 99.94%
Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.
DESCRIPCIÓN |  |  | MAGNITUD FÍSICA |  |  | PRESUPUESTO
Actividad Proyecto (antes denominada meta) | Tipo | Vigencia | Programada | Ejecutada | % Av. Físico | Aprop. disponible | Compromisos | % Ejecución
7935-1 - Impulsar 15 proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos. | Suma | 2024 | 2 | 2 | 100% | 108450000 | 108450000 | 100%
|  | Total Vigencia 2024 |  |  |  | 108450000 | 108450000 | 100%
Proyecto 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.
DESCRIPCIÓN |  |  | MAGNITUD FÍSICA |  |  | PRESUPUESTO
Actividad Proyecto (antes denominada meta) | Tipo | Vigencia | Programada | Ejecutada | % Av. Físico | Aprop. disponible | Compromisos | % Ejecución
7987-1 - Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital. | Constante | 2024 | 100% | 100% | 100% | 371352802 | 370764001 | 99.84%
7987-2- Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG | Constante | 2024 | 100% | 100% | 100% | 141057333 | 141057333 | 100%
7987-3- Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional. | Constante | 2024 | 100% | 100% | 100% | 930261352 | 929946602 | 99.97%
7987-4-Gestionar el 100% de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad. | Constante | 2024 | 100% | 100% | 100% | 905190311 | 905015566 | 99.98%
|  | Total Vigencia 2024 |  |  |  | 2347861798 | 2346783502 | 99.95%
Proyecto 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C.
DESCRIPCIÓN |  |  | MAGNITUD FÍSICA |  |  | PRESUPUESTO
Actividad Proyecto (antes denominada meta) | Tipo | Vigencia | Programada | Ejecutada | % Av. Físico | Aprop. disponible | Compromisos | % Ejecución
8026-1 Incorporar 5.000.000 m2 de bienes fiscales y públicos. | Suma | 2024 | 1400000 | 1401783.4 | 100.1% | 2693574319 | 2606722246 | 96.78%
8026-2 Sanear y/o titular 2.500.000 m2 de bienes fiscales y públicos. | Suma | 2024 | 500000 | 500130.72 | 100% | 630987633 | 630987633 | 100%
8026-5 - Desarrollar 6 líneas de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este. | Suma | 2024 | 1 | 1 | 100% | 185468000 | 185468000 | 100%
8026-6 - Consolidar 1 documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público. | Suma | 2024 | 0.15 | 0.15 | 100% | 21231000 | 21231000 | 100%
|  | Total Vigencia 2024 |  |  |  | 3531260952 | 3444408879 | 97.54%
Proyecto 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C.
DESCRIPCIÓN |  |  | MAGNITUD FÍSICA |  |  | PRESUPUESTO
Actividad Proyecto (antes denominada meta) | Tipo Meta | Vigencia | Programada | Ejecutada | % Av. Físico | Aprop. disponible | Compromisos | % Ejecución
8038-1 Desarrollar 1 estrategia para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo | Constante | 2024 | 1 | 1 | 100% | 273208200 | 271585000 | 99.41%
8038-2 Desarrollar 100% de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs | Constante | 2024 | 100% | 100% | 100% | 84000000 | 84000000 | 100%
8038-3 Garantizar 98% de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del espacio público | Constante | 2024 | 98% | 98% | 100% | 505077666 | 504428381 | 99.87%
|  | Total Vigencia 2024 |  |  |  | 862285866 | 860013381 | 99.74%
|  | Total Bogotá Camina Segura |  |  |  | 10995506297 | 10902902273 | 99.16%