## 4. Comp inversión segplan
Información base para el componente de Gestión (ACTUALIZAR TABLA DINÁMICA)
PROYECTO INVERSIÓN PDD | CÓDIGO ACTIVIDAD SEGPLAN (META PROYECTO) | NOMBRE ACTIVIDAD SEGPLAN (META PROYECTO) | Suma de PROGRAMACION META FISICA (31/12/2024) | Suma de EJECUCION META FISICA (31/12/2024) | Suma de Ppto Prog 2024 a (31/12/2024) | Suma de Ppto Ejec 2024 a (31/12/2024)
7786 | 2 | Pagar 100% los compromisos de vigencias anteriores asociados a Regiotram | 100 | 29.1469 | 1202056048 | 350362527
8015 | 1 | Contratar km de malla vial troncal | 15.4 | 15.4 | 3748454 | 0
8015 | 2 | Poner en operación Km de Troncal | 4.2 | 0 | 54457480372 | 41019665137
8015 | 3 | Construir patios asociados a troncales | 1 | 1 | 0 | 0
8015 | 4 | Implementar ciclo parqueaderos | 650 | 650 | 786933283 | 49251328
8015 | 5 | Desarrollar 1 Proyecto de Desarrollo Urbanístico y/o Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejo de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público | 0 |  | 26343430000 | 0
8015 | 8 | Construir Puente Vehicular | 0 | 0 | 61017546369 | 0
8015 | 10 | Gestionar predios asociados a la contratación de cables | 40 | 29 | 10439507862 | 8724203384
8015 | 11 | Gestionar predios asociados al inicio de operación de cable | 8 | 3 | 2815300958 | 1911442995
8015 | 15 | Pagar 100% los compromisos de vigencias anteriores asociados a Cables | 100 | 35.3568 | 14247937113 | 5037621230
8015 | 16 | Realizar 100% la administración predial | 100 | 100 | 2329201000 | 2329201000
8015 | 27 | Realizar 100% asistencias técnicas y logísticas | 100 | 100 | 2213240187 | 2213240187
8015 | 28 | Pagar 100 % los compromisos de vigencias anteriores asociadas a Cicloparqueaderos | 100 | 75.5312 | 2986977281 | 2256100471
8015 | 29 | Pagar 100 % los compromisos de vigencias anteriores asociados a Patios | 100 | 99.9846 | 1939969686 | 1939670662
8015 | 30 | Pagar 100 % los compromisos de vigencias anteriores asociados a Troncales | 100 | 39.9789 | 4601095225 | 1839469374
8015 | Nueva | Ampliar estaciones asociadas a troncales | 2 | 2 | 0 | 0
8015 | Nueva | Construir enlaces vehiculares asociados a troncales | 2 | 2 | 0 | 0
8022 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 7.66 | 5.33 | 0 | 0
8022 | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 49786.71 | 24913.01 | 35137025223 | 27222849176
8022 | 4 | Realizar 100% de asistencias técnicas y operativas asociadas a la construcción de espacio público | 100 | 56.9429 | 105155701 | 59874948
8022 | 7 | Conservar M2 de la red de infraestructura peatonal | 349291.38 | 314868.03 | 61084364835 | 59663954585
8022 | 8 | Conservar enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 23 | 22 | 21129379319 | 21129379319
8022 | 9 | Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de espacio público | 2 | 0 | 0 | 0
8022 | 12 | Construir km lineales de la red de cicloinfraestructura | 1.29 | 1.29 | 0 | 0
8022 | 12 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores asociados a la construcción de espacio público | 100 | 61.5757 | 106629006629 | 65657506157
8022 | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 6 | 4 | 8828070132 | 8150666946
8022 | 14 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores asociados a conservación de la red de infraestructura peatonal | 100 | 58.6801 | 6860584657 | 4025798242
8022 | 15 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores asociados a conservación de enlaces de la red de espacio público | 100 | 19.3827 | 1935746499 | 375199169
8032 | 1 | Realizar Estudios y Diseños asociados a la construcción del componente vial | 0 | 0 | 1168432147 | 602323832
8032 | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 23.895 | 15.53 | 125567567482 | 64170267996
8032 | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 63810.85 | 33596.51 | 0 | 0
8032 | 3 | Realizar 100% asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo de la malla vial | 100 | 55 | 5250797570 | 2861995821
8032 | 5 | Pagar 100% de las sentencias generadas en los procesos judiciales fallados en contra del IDU | 100 | 42 | 22762877975 | 9600966720
8032 | 6 | Gestionar predios asociados al componente vial | 6 | 2 | 27441293760 | 2589518512
8032 | 9 | Gestionar predios asociados a la meta de contratar malla vial en la ciudad | 2 | 1 | 7384869585 | 7257695347
8032 | 12 | Construir km lineales de la red de cicloinfraestructura | 3.272 | 0.835 | 108554936 | 108554936
8032 | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 1 | 1 | 0 | 0
8032 | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 12 | 6 | 17123758030 | 14472015568
8032 | 22 | Gestionar predios para el desarrollo de enlaces vehiculares | 9 | 7 | 1365213905 | 394108170
8032 | 23 | Conservar km-carril de malla vial arterial | 117.56 | 111.24 | 131120856038 | 130592923850
8032 | 25 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores a construcción de malla vial | 100 | 46.9124 | 181010489437 | 84916438590
8032 | 36 | Realizar estudios y diseños asociados a los enlaces vehiculares | 1 | 0 | 158446042 | 140797440
8032 | 42 | Realizar Estudio(s) y diseño(s) asociados a la meta de contratación de malla vial de la ciudad | 1 | 0 | 1556193480 | 115783768
8032 | 44 | Estructurar km lineales de proyectos en la malla vial | 1 | 0 | 1000000000 | 0
8032 | 45 | Conservar km lineales de la red de cicloinfraestructura | 9.77 | 9.71 | 25680604670 | 25680604670
8032 | 46 | Conservacion enlaces vehiculares asociados a los enlaces vehiculares | 11 | 10 | 18069000000 | 18069000000
8032 | 47 | PAGAR 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a la conservación de cicloinfraestructura | 100 | 29.3832 | 15248155630 | 4480403148
8032 | 48 | PAGAR 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a conservación de malla vial | 400 | 215.1191 | 34787532928 | 15292849874
8032 | 49 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a la conservación de enlaces vehiculares | 100 | 19.0436 | 3979774710 | 757893719
8032 | 50 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a construcción de enlaces vehiculares | 100 | 38.7133 | 97903065810 | 37901512798
8032 | 51 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a construcción de cicloinfraestructura | 100 | 48.9144 | 5501790618 | 2691166572
8032 | 52 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a contratar malla vial | 100 | 6.3676 | 45374560128 | 2889265844
8032 | 53 | Conservar km-carril de malla vial intermedia | 16.25 | 16.11 | 11486818346 | 11486818346
8032 | 54 | Conservar km-carril de malla vial rural | 13.23 | 13.23 | 0 | 0
8032 | 55 | Conservar km-carril de malla vial troncal | 8.48 | 8.48 | 29001954764 | 29001954764
8032 | 57 | Realizar 100% de la administración predial | 100 | 76.31 | 5299779106 | 4044137793
Total general |  |  | 466287.947 | 375569.0485 | 1242446143930 | 724074454915

## Hoja2
PROYECTO INVERSIÓN PDD | NOMBRE PROYECTO INVERSIÓN | CÓDIGO ACTIVIDAD SEGPLAN (META PROYECTO) | NOMBRE ACTIVIDAD SEGPLAN (META PROYECTO) | PROGRAMACIÓN META FISICA (31/12/2024) | EJECUCIÓN META FISICA (31/12/2024) | % AVANCE META FISICA PROYECTO | PPTO PROG. 2024 a (31/12/2024) | PPTO EJEC 2024 a (31/12/2024) | % EJECUCION PRESUPUESTAL
7786 | Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad | 2 | Pagar 100% los compromisos de vigencias anteriores asociados a Regiotram | 100,00 | 29,15 | 29% | 1.202.056.048 | 350.362.527 | 29%
8015 | Construcción de infraestructura de transporte para una movilidad sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. | 1 | Contratar km de malla vial troncal | 15,40 | 15,40 | 100% | 3.748.454 | - | 0%
|  | 2 | Poner en operación Km de Troncal | 4,20 | 0,00 | 0% | 54.457.480.372 | 41.019.665.137 | 75%
|  | 3 | Construir patios asociados a troncales | 1,00 | 1,00 | 100% | - | - | N.A
|  | 4 | Implementar ciclo parqueaderos | 650,00 | 650,00 | 100% | 786.933.283 | 49.251.328 | 6%
|  | 5 | Desarrollar 1 Proyecto de Desarrollo Urbanístico y/o Proyecto de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o Complejo de Intercambio Modal (CIM), de la red de transporte público | 0,00 | 0,00 | N.A | 26.343.430.000 | - | 0%
|  | 8 | Construir Puente Vehicular | 0,00 | 0,00 | N.A | 61.017.546.369 | - | 0%
|  | 10 | Gestionar predios asociados a la contratación de cables | 40,00 | 29,00 | 73% | 10.439.507.862 | 8.724.203.384 | 84%
|  | 11 | Gestionar predios asociados al inicio de operación de cable | 8,00 | 3,00 | 38% | 2.815.300.958 | 1.911.442.995 | 68%
|  | 15 | Pagar 100% los compromisos de vigencias anteriores asociados a Cables | 100,00 | 35,36 | 35% | 14.247.937.113 | 5.037.621.230 | 35%
|  | 16 | Realizar 100% la administración predial | 100,00 | 100,00 | 100% | 2.329.201.000 | 2.329.201.000 | 100%
|  | 27 | Realizar 100% asistencias técnicas y logísticas | 100,00 | 100,00 | 100% | 2.213.240.187 | 2.213.240.187 | 100%
|  | 28 | Pagar 100 % los compromisos de vigencias anteriores asociadas a Cicloparqueaderos | 100,00 | 75,53 | 76% | 2.986.977.281 | 2.256.100.471 | 76%
|  | 29 | Pagar 100 % los compromisos de vigencias anteriores asociados a Patios | 100,00 | 99,98 | 100% | 1.939.969.686 | 1.939.670.662 | 100%
|  | 30 | Pagar 100 % los compromisos de vigencias anteriores asociados a Troncales | 100,00 | 39,98 | 40% | 4.601.095.225 | 1.839.469.374 | 40%
|  | 31 | Ampliar estaciones asociadas a troncales | 2,00 | 2,00 | 100% | - | - | N.A
|  | 32 | Construir enlaces vehiculares asociados a troncales | 2,00 | 2,00 | 100% | - | - | N.A
8022 | Consolidación del sistema del espacio público, para brindar movilidad segura, inclusiva y sostenible en Bogotá D.C. | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 7,66 | 5,33 | 70% | - | - | N.A
|  | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 49.786,71 | 24.913,01 | 50% | 35.137.025.223 | 27.222.849.176 | 77%
|  | 4 | Realizar 100% de asistencias técnicas y operativas asociadas a la construcción de espacio público | 100,00 | 56,94 | 57% | 105.155.701 | 59.874.948 | 57%
|  | 7 | Conservar M2 de la red de infraestructura peatonal | 349.291,38 | 314.868,03 | 90% | 61.084.364.835 | 59.663.954.585 | 98%
|  | 8 | Conservar enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 23,00 | 22,00 | 96% | 21.129.379.319 | 21.129.379.319 | 100%
|  | 9 | Realizar estudios y diseños asociados a la construcción de espacio público | 2,00 | 0,00 | 0% | - | - | N.A
|  | 12 | Construir km lineales de la red de cicloinfraestructura | 1,29 | 1,29 | 100% | - | - | N.A
|  | 12 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores asociados a la construcción de espacio público | 100,00 | 61,58 | 62% | 106.629.006.629 | 65.657.506.157 | 62%
|  | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 6,00 | 4,00 | 67% | 8.828.070.132 | 8.150.666.946 | 92%
|  | 14 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores asociados a conservación de la red de infraestructura peatonal | 100,00 | 58,68 | 59% | 6.860.584.657 | 4.025.798.242 | 59%
|  | 15 | Pagar 100 % de compromisos de vigencias anteriores asociados a conservación de enlaces de la red de espacio público | 100,00 | 19,38 | 19% | 1.935.746.499 | 375.199.169 | 19%
8032 | Consolidación de infraestructura vial y ciclo infraestructura para una movilidad sostenible, eficiente, inclusiva que promueve la integración modal en Bogotá D.C. | 1 | Realizar Estudios y Diseños asociados a la construcción del componente vial | 0,00 | 0,00 | N.A | 1.168.432.147 | 602.323.832 | 52%
|  | 2 | Construir Km-carril de malla vial en la ciudad | 23,90 | 15,53 | 65% | 125.567.567.482 | 64.170.267.996 | 51%
|  | 3 | Construir M2 de espacio público inclusivo y accesible | 63.810,85 | 33.596,51 | 53% | - | - | N.A
|  | 3 | Realizar 100% asistencias técnicas y logísticas para el desarrollo de la malla vial | 100,00 | 55,00 | 55% | 5.250.797.570 | 2.861.995.821 | 55%
|  | 5 | Pagar 100% de las sentencias generadas en los procesos judiciales fallados en contra del IDU | 100,00 | 42,00 | 42% | 22.762.877.975 | 9.600.966.720 | 42%
|  | 6 | Gestionar predios asociados al componente vial | 6,00 | 2,00 | 33% | 27.441.293.760 | 2.589.518.512 | 9%
|  | 9 | Gestionar predios asociados a la meta de contratar malla vial en la ciudad | 2,00 | 1,00 | 50% | 7.384.869.585 | 7.257.695.347 | 98%
|  | 12 | Construir km lineales de la red de cicloinfraestructura | 3,27 | 0,84 | 26% | 108.554.936 | 108.554.936 | 100%
|  | 13 | Construir enlaces de la red de espacio público para la movilidad universal | 1,00 | 1,00 | 100% | - | - | N.A
|  | 18 | Construir y/o reforzar enlaces vehiculares en la ciudad | 12,00 | 6,00 | 50% | 17.123.758.030 | 14.472.015.568 | 85%
|  | 22 | Gestionar predios para el desarrollo de enlaces vehiculares | 9,00 | 7,00 | 78% | 1.365.213.905 | 394.108.170 | 29%
|  | 23 | Conservar km-carril de malla vial arterial | 117,56 | 111,24 | 95% | 131.120.856.038 | 130.592.923.850 | 100%
|  | 25 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores a construcción de malla vial | 100,00 | 46,91 | 47% | 181.010.489.437 | 84.916.438.590 | 47%
|  | 36 | Realizar estudios y diseños asociados a los enlaces vehiculares | 1,00 | 0,00 | 0% | 158.446.042 | 140.797.440 | 89%
|  | 42 | Realizar Estudio(s) y diseño(s) asociados a la meta de contratación de malla vial de la ciudad | 1,00 | 0,00 | 0% | 1.556.193.480 | 115.783.768 | 7%
|  | 44 | Estructurar km lineales de proyectos en la malla vial | 0,00 | 0,00 | N.A | 1.000.000.000 | - | 0%
|  | 45 | Conservar km lineales de la red de cicloinfraestructura | 9,77 | 9,71 | 99% | 25.680.604.670 | 25.680.604.670 | 100%
|  | 46 | Conservacion enlaces vehiculares asociados a los enlaces vehiculares | 11,00 | 10,00 | 91% | 18.069.000.000 | 18.069.000.000 | 100%
|  | 47 | PAGAR 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a la conservación de cicloinfraestructura | 100,00 | 29,38 | 29% | 15.248.155.630 | 4.480.403.148 | 29%
|  | 48 | PAGAR 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a conservación de malla vial | 400,00 | 215,12 | 54% | 34.787.532.928 | 15.292.849.874 | 44%
|  | 49 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a la conservación de enlaces vehiculares | 100,00 | 19,04 | 19% | 3.979.774.710 | 757.893.719 | 19%
|  | 50 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a construcción de enlaces vehiculares | 100,00 | 38,71 | 39% | 97.903.065.810 | 37.901.512.798 | 39%
|  | 51 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a construcción de cicloinfraestructura | 100,00 | 48,91 | 49% | 5.501.790.618 | 2.691.166.572 | 49%
|  | 52 | Pagar 100 % compromisos de vigencias anteriores asociados a contratar malla vial | 100,00 | 6,37 | 6% | 45.374.560.128 | 2.889.265.844 | 6%
|  | 53 | Conservar km-carril de malla vial intermedia | 16,25 | 16,11 | 99% | 11.486.818.346 | 11.486.818.346 | 100%
|  | 54 | Conservar km-carril de malla vial rural | 13,23 | 13,23 | 100% | - | - | N.A
|  | 55 | Conservar km-carril de malla vial troncal | 8,48 | 8,48 | 100% | 29.001.954.764 | 29.001.954.764 | 100%
|  | 57 | Realizar 100% de la administración predial | 100,00 | 76,31 | 76% | 5.299.779.106 | 4.044.137.793 | 76%
8014 | Fortalecimiento del modelo de operación institucional del Instituto de Desarrollo Urbano en Bogotá D.C. | 1 | Implementar 4.400 espacios para la promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana. | 1413 | 1413 | 100% | 84103000 | 15678636 | 18.64%
|  | 2 | Gestionar el 100 Porciento de las actividades requeridas para la eficiente y oportuna divulgación de la gestión de la entidad. | 100 | 100 | 100% | 340000000 | 307284495 | 90.38%
|  | 3 | Implementar 100 Porciento de productos de gestión del conocimiento y la innovación para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el desarrollo del sistema de gestión | 100 | 100 | 100% | 138549930 | 116237383 | 83.9%
|  | 4 | Gestionar el 100 Porciento de las actividades necesarias para el sostenimiento de los subsistemas de gestión SARLAFT y Antisoborno. | 100 | 100 | 100% | 74600000 | 64813023 | 86.88%
|  | 5 | Gestionar el 100 Porciento de las actividades requeridas para la disposición de la información del sistema de movilidad y espacio público a cargo del IDU. | 100 | 100 | 100% | 380000000 | 380000000 | 100%
|  | 6 | Gestionar el 100 Porciento de las necesidades de personal de prestación de servicios de las dependencias del IDU | 100 | 100 | 100% | 42322975656 | 39554897048 | 93.46%
|  | 8 | Gestionar el 100 Porciento de las actividades requeridas para la gestión jurídica y la defensa judicial de la entidad. | 100 | 100 | 100% | 639665100 | 637736000 | 99.7%
|  | 9 | Implementar el 100 Porciento de las acciones establecidas en el PETI programado para la vigencia. | 100 | 100 | 100% | 18798279245 | 15755129550 | 83.81%
|  | 10 | Implementar el 100 Porciento del plan de capacitación y bienestar para los colaboradores de la entidad. | 100 | 100 | 100% | 69690985 | 69690985 | 100%
|  | 11 | Contar con el 100 Porciento de los servicios de apoyo administrativo y logístico para el óptimo funcionamiento del IDU. | 100 | 100 | 100% | 7940436121 | 7833982101 | 98.66%
|  | 12 | Realizar el 100 Porciento de las actividades requeridas para adoptar un modelo de operación institucional que responda con eficiencia, coordinación y transparencia a la ejecución integral y mantenimiento de los proyectos de infraestructura. | 0 | 0 | N.A | 0 | 0 | N.A
|  | 13 | Pagar 100 Porciento de los compromisos de vigencias anteriores asociados a la adecuación de sedes. | 100 | 100 | 100% | 74874035 | 0 | 0%
|  | 14 | Gestionar el 100 Porciento de las actividades requeridas para avanzar en el mejoramiento de la gestión en el ciclo de maduración de los proyectos y la toma de decisiones basada en análisis de datos. | 0 | 0 | N.A | 0 | 0 | N.A
|  | 15 | Pagar 100 Porciento compromisos de vigencias anteriores asociados a servicios de información | 100 | 100 | 100% | 37598113 | 0 | 0%
|  | 16 | Pagar 100 Porciento compromisos de vigencias anteriores asociados a documentos de investigación | 100 | 100 | 100% | 429155000 | 0 | 0%
|  | 17 | Pagar 100 Porciento compromisos de vigencias anteriores asociados a documentos de planeación | 100 | 100 | 100% | 117344695 | 15672000 | 13.36%
|  | 18 | Pagar 100 Porciento compromisos de vigencias anteriores asociados a temas de comunicaciones | 100 | 100 | 100% | 2419560 | 2419560 | 100%