## Hoja1
INFORMACIÓN GENERAL |  |  | TÉCNICO | [12 empty] | ECONÓMICO |  | Impacto |  |  | Observaciones
Meta PDD | Obra | N° contrato principal (Obra) | Ubicación De dónde a dónde se extiende la obra. También se referencia la entrega específica para la vigencia 2025, dado que un proyecto puede tener entregas parciales durante 2024, las cuales se referencian en la columna Observaciones. | Perfil de la vía Características de la vía, incluye todos los tipos de intervenciones asociados (espacio público, ciclorruta, malla vial) | Extensión El alcance corresponde a la extensión de la obra expresada en km, excepto los puentes o reforzamientos de puentes cuya longitud se encuentra en metros | Fase del proyecto con corte a 20/01/2025 | Estado del proyecto Corte a 20/01/2025 | % programado de avance físico del contrato Corte 20/01/2025 | % ejecutado de avance físico del contrato Corte 20/01/2025 | % programado de avance físico de la etapa actual Corte 20/01/2025 | % ejecutado de avance físico de la etapa actual Corte 20/01/2025 | Fecha estimada de entrega Vigencia 2025 | Nombre del contratista | N° contrato de interventoría | Nombre del contratista de interventoría | Valor actual del proyecto Corresponde a la suma del contrato de obra e interventoría, incluyendo las adiciones que hayan sido realizadas a la fecha. Cifras expresadas en millones de pesos con corte a 20/01/2025. | Valor pagado a la fecha Cifras expresadas en millones de pesos Consulta realizada 24/01/2025 | Empleos generados Empleos generados en el marco de la ejecución de la obra durante la vigencia 2024 (enero a diciembre) | Potenciales beneficiarios Cálculo a partir de la Metodología de estimación de población beneficiaria de los proyectos de infraestructura vial y multimodal del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) - Principal fuente de información Encuesta de Movilidad 2023. Nota: Una persona puede ser potencial beneficiaria de más de un proyecto, por lo cual, no deben sumarse los beneficiarios registrados en cada proyecto. | Beneficios Descripción de los principales beneficios en términos de movilidad, conectividad de vías, reducción de tiempos de desplazamiento, entre otros.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Av. Kra 68 Grupo 4 | IDU-348-2020 | Entre Avenida Centenario (Calle 13) y Avenida La Esperanza (Calle 24) | Dos calzadas de uno a dos carriles TM con tres carriles mixtos Construir Km de troncal 1,96 Km Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 11,96 Km_Carril Construir m2 de EP 30358 Construir 1,46 Km de CicloR Construir 2 ptes peatonales Construir 7,09 Km-carril de malla vial troncal | 1.96 | Construcción | Ejecución | 61.49% | 56.68% | 67.69% | 62.36% | 4to trimestre | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AVENIDA 68 (PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S 65%, INDUGRAVAS INGENIEROS, CONSTRUCTORES S.A.S. 25% Y COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 10%) | IDU-602-2020 | CONSORCIO INTERTRONCAL 68 | 284680.75 | 128007.692 | 755 | 470573 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de las localidades de Puente Aranda, Teusaquillo y Fontibón, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados. Genera la Infraestructura necesaria para la implementación y operación del Sistema de Transporte Transmilenio en la Troncal Av. 68. Mejora en la infraestructura vial y de espacio público del corredor Av. Carrera 68 para particulares, usuarios TM, bici usuarios y peatones. Permitir la conexión operacional de la troncal Américas a través de Tramo 3 y de la Troncal avenida El Dorado a través de Tramo 5, la cual incluye dos (2) carriles mixtos sentido occidente – norte y Un (1) carril BRT, dos (2) carriles mixtos sentido norte – occidente y un (1) BRT y dos (2) carriles mixtos sentido - occidente oriente, optimizando la movilidad del sector para usuarios del Sistema Transmilenio.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Av. Kra 68 Grupo 5 | IDU-349-2020 | Entre Avenida La Esperanza (Calle 24) y Calle 46 Entrega en 2025: Totalidad de la obra | Dos calzadas de uno a dos carriles TM con tres carriles mixtos Construir Km de troncal 1,04 Km Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 7,47 Km_Carril Construir m2 de Espacio Público 7120,0 m2 Construir Km de Ciclorruta 1,28 Km Construir Puentes vehiculares 3,0 Unidades Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 4,1 Km_Carril | 1.04 | Construcción Mantenimiento | Ejecución | 92.94% | 87.69% | 100% | 94.28% | 2do trimestre | CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. | IDU-603-2020 | AYESA INGENERIA Y ARQUITECTURA S.A | 246724.19 | 196310.331 | 460 | 436023 | Esta obra facilitará la movilidad de 3445 vehículos mixtos sentido S-N y 3352 Vehículos mixtos N-S, durante la hora pico, en las localidades Engativá, Fontibón y Teusaquillo, Mejorando las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. Contribuir a desestimular el uso del vehículo particular y a mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Bogotá, D.C. y particularmente de las localidades mencionadas. | 1. En 2024 se realizó la entrega de dos hitos de este proyecto: i) Puente vehicular Av. 68 Calle 26 (costado occidental) y ii) Carriles centrales sobre la calle 26 con Av. 68
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Transmilenio Avenida Cali Grupo 1 | IDU-1646-2020 | Entre la Av. Circunvalar Del Sur a Av. Bosa | V2 mínimo 40 m - • Calzada exclusiva para el sistema BRT, contando con dos carriles en Estaciones e intersecciones semaforizadas y un carril entre estaciones. • Andenes de 5.00 m de ancho para el costado occidental. • Andenes de 8.00 m de ancho para el costado oriental, incluye ciclorruta de 3.00 m • Una calzada para tráfico mixto por sentido con dos carriles. | 2.85 | Construcción Mantenimiento | Ejecución | 89.68% | 88.81% | 100% | 98.9% | 1er trimestre | CONSORCIO CONEXIÓN 20 (JMV INGENIEROS S.A.S. 50%, TECCIVIL S.A.S. 10%, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INGENIERIA S.A.S. 39% y VIAS, TUNELES Y PAVIMENTOS S.A.S. 1%) | IDU-1666-2020 | CONSORCIO INTER AVENIDAS | 158421.98 | 127161.593 | 385 | 1750086 | Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. Contribuir a desestimular el uso del vehículo particular y a mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Bogotá, D.C. y particularmente de las localidades de Bosa. El proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales y residenciales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Sur Occidental de Bogotá.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Transmilenio Avenida Cali Grupo 2 | IDU-1647-2020 | Entre Av. Bosa a Av. Villavicencio | V2 mínimo 40 m - • Calzada exclusiva para el sistema BRT, contando con dos carriles en Estaciones e intersecciones semaforizadas y un carril entre estaciones. • Andenes de 5.00 m de ancho para el costado occidental. • Andenes de 8.00 m de ancho para el costado oriental, incluye ciclorruta de 3.00 m • Una calzada para tráfico mixto por sentido con dos carriles. | 2.5 | Construcción | Ejecución | 76.18% | 57.41% | 88.99% | 61.33% | 3er trimestre | CONSORCIO SANTA MARIA 004 (ALCA INGENIERÍA S.A.S 50% y CASTRO TCHERASSI S.A. 50%) | IDU-1667-2020 | CONSORCIO SUPERVISOR A - H | 249278.12 | 130296.582 | 514 | 1662714 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Bosa y Kennedy, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Optimiza los medios para la adecuada y eficaz movilidad y accesibilidad de las UPZ en Bosa No. 84 BOSA OCCIDENTAL y No.85 BOSA CENTRAL, KENNEDY UPZ 46 CASTILLA, UPZ No.78 TINTAL, UPZ No.79 CALANDAIMA UPZ No.80 CORABASTOS, UPZ No.81 GRAN BRITALIA UPZ No.82 PATIO BONITO. Permite contar con un corredor funcional de la Avenida Ciudad de Cali desde la Avenida Bosa hasta la Avenida Villavicencio, facilitando una eficiente continuidad por el corredor en dirección norte -sur y Sur Norte, con conexión hacia las zonas del oriente y occidente y demás zonas de la ciudad.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Transmilenio Avenida Cali Grupo 3 | IDU-1653-2020 | Entre Av. Villavicencio a Av. Manuel Cepeda Vargas | V2 mínimo 40 m - • Calzada exclusiva para el sistema BRT, contando con dos carriles en Estaciones e intersecciones semaforizadas y un carril entre estaciones. • Andenes de 5.00 m de ancho para el costado occidental. • Andenes de 8.00 m de ancho para el costado oriental, incluye ciclorruta de 3.00 m • Una calzada para tráfico mixto por sentido con dos carriles. | 1.67 | Construcción | Ejecución | 66.25% | 69.62% | 79.41% | 83.5% | 3er trimestre | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL COLOMBIA | IDU-1674-2020 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | 160775.42 | 101639.72 | 524 | 1662714 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Kennedy, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. Contribuir a desestimular el uso del vehículo particular y a mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Bogotá, D.C. y particularmente de las localidades de Kennedy. El proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales y residenciales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Sur Occidental de Bogotá.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Transmilenio Avenida Cali Grupo 4 | IDU-1670-2020 | Intersección de la Av. Manuel Cepeda Vargas | V2 mínimo 40 m - • Calzada exclusiva para el sistema BRT, contando con dos carriles en Estaciones e intersecciones semaforizadas y un carril entre estaciones. • Andenes de 5.00 m de ancho para el costado occidental. • Andenes de 8.00 m de ancho para el costado oriental, incluye ciclorruta de 3.00 m • Una calzada para tráfico mixto por sentido con dos carriles. | 0.4 | Construcción | Ejecución | 55.34% | 55.68% | 62.28% | 62.77% | 4to trimestre | CONSORCIO MAHFER (MARIO ALBERTO HUERTAS COTES 25%, MHC INGENIERIA S.A.S. 25% y FERROVIAL CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA 50%) | IDU-1697-2020 | CONSORCIO AIRUG 2020 | 199954.95 | 101332.968 | 386 | 1076774 | El proyecto beneficiará a la ciudadanía con la disminución de los de tiempos de viaje, la ampliación del perfil vial dando cabida a nuevos carriles de tráfico mixto y los carriles exclusivos de Transmilenio, la renovación del espacio público, la incorporación de nuevos andenes, Ciclorruta en el costado occidental, zonas verdes, mobiliario y arborización, haciendo de este un espacio incluyente y amigable mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos” y más directamente a los habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy, en las UPZ, Bosa Occidental, Bosa Central, Castilla, Tintal Norte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia y Patio Bonito, en el sector suroccidental de Bogotá D.C.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Troncal Caracas Sur Tramo 1 | IDU-1601-2019 | Desde la estación Molinos Carrera 9 hasta el Portal de Usme- Calle 68 A sur | Dos calzadas de uno a dos carriles TM con tres carriles mixtos | 4.2 | Construcción Mantenimiento | Ejecución | 85.83% | 85.78% | 100% | 99.67% | 1er trimestre | CONSORCIO CARACAS SUR (HUERTAS COTES MARIO ALBERTO 65%, INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S ANTES LTDA 35%) | IDU-1605-2019 | CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS | 308332.87 | 254856.908 | 895 | 845182 | Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. Contribuir a desestimular el uso del vehículo particular y a mejorar la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Bogotá, D.C. y particularmente de las localidades de Bosa. El proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general, sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales y residenciales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Sur Oriental de Bogotá.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Ampliación estaciones Grupo 4 | IDU-1848-2021 | Construcción de la ampliación de las estaciones grupo 4 del sistema de Transmilenio en Troncales Entrega en 2025 Estaciones Socorro, Olaya y nuevo vagón de La Campiña 5. Estación Socorro - Ampliación 6. Estación Olaya - Ampliación 7. Estación La Campiña - nuevo vagón | ESTACIONES - Calzada exclusiva de dos carriles a lado y lado de cada vagon, cada carril de 3.5 metros para un total de cada calzada de 7 metros en cada sentifo - Sistema BRT,- e intersecciones semaforizadas en las estaciones Socorro y Olaya de las mismas cracteristicas. | No aplica: 8 estaciones | Construcción | Ejecución | 66.3% | 78.3% | 65.45% | 78.26% | 2do trimestre | CONSORCIO TRONCAL 4 (MR GROUP COL SAS 40%, JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 45%, SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS 5% y HCSL CONSTRUCCIONES SAS 10%) | IDU-1853-2021 | CONSORCIO RUTA JAL | 53170.94 | 38956.7782 | 201 | 286600 | Aumentar la oferta de infraestructura y de servicios de transporte en la ciudad, para complementar y consolidar el sistema Transmilenio mediante la ampliación de las estaciones existentes que atiendan la demanda de pasajeros y el mejoramiento de los existentes, evitando colapsos en el sistema. Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y calidad, con enfoque diferencial, territorial y regional. | 1. En 2024 se realizó la entrega de la ampliación de 4 estaciones: Estación TM Ricaurte - Ampliación Estación TM U. Nacional - Ampliación Estación Puente Largo - Ampliación Estación La Campiña - Ampliación
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Ampliación estaciones Grupo 5 | IDU-1765-2023 | Construcción de la ampliación de las estaciones grupo 5, del sistema Transmilenio y obras complementarias Estación TM 187 costado oriental Estación TM Terminal Norte costado occidental | ESTACIONES - Calzada exclusiva para el sistema BRT, contando con dos carriles en Estaciones | No aplica | Construcción | Ejecución | 19.24% | 18.9% | 22.95% | 18.18% | 3er trimestre | CONSORCIO ESTACIONES 2024 (HB ESTRUCTURAS METALICAS SAS 90% Y COMPAÑIA DE ILUMINACIONES ESPECIALES SAS 10%) | IDU-1781-2023 | CONSORCIO RED CONECTA | 49734.38 | 13651.3119 | 92 | 61141 | Aumentar la oferta de infraestructura y de servicios de transporte en la ciudad, para complementar y consolidar el sistema Transmilenio mediante la ampliación de las estaciones existentes que atiendan la demanda de pasajeros y el mejoramiento de los existentes, evitando colapsos en el sistema. Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo y calidad, con enfoque diferencial, territorial y regional.
Alcanzar 143 kms en operación de troncales de sistema de transporte público masivo (29 kms nuevos) | Puentes peatonales, estaciones y obras geométricas complementarias Autonorte | IDU-1646-2019 | Construcción de puentes peatonales para acceso a Estaciones y mejoras geométricas. Entrega en 2025: Puentes peatonales de las estaciones Toberín Sur y Mazurén, y mejora geométrica Toberín | CARRILES Y PTES. PEATONALES - • Puentes peatonales. • Ajuste geometría carriles Autopista Norte. | 0.7 | Construcción | Ejecución | 90.62% | 84.8% | 90.25% | 83.11% | 2do trimestre | CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 (BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ 30%, BOL INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. 20%, JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ 25% y CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ S.A.S 25%) | IDU-1649-2019 | MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. | 58858.53 | 25943.9272 | 182 | 876277 | Mejoramiento en la seguridad vial mitigando condiciones de riesgo, definición del alineamiento diseñado y construido, el ancho de los carriles, representando una solución integral de las obras geométricas del tramo. Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma.
Alcanzar 46 enlaces vehiculares (8 construidos; 8 reforzados; 30 conservados) | Refuerzo puentes vehiculares Grupo 1 | IDU-1825-2021 | Reforzamiento estructural de puentes vehiculares: Entrega 2025: (3) Avenida NQS por Avenida Comuneros (Av. Calle 6) | Puente NQS-Calle 13: 40 m Puente NQS-Calle 6: 12.94+13.94= 26.88 m Puente Villavicencio-Autosur: 11.66 m. | 232 m | Construcción | Ejecución | 59.93% | 52.41% | 59.36% | 51.73% | 2do trimestre | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 NIT: 901.548.670-6 - PUENTES Y TORONES SAS (50%) NIT: 800.180.982-0 - CONCREARMADO LTDA (50%) NIT: 830.041.080-6 | IDU-1824-2021 | CONSORCIO INTERPUENTES BOGOTA 2021 | 48186.8 | 25748.1146 | 194 | 1827086 | La conservación y reforzamiento de los puentes es una necesidad básica tanto para la seguridad del tránsito vehicular como para el adecuado nivel de servicio durante la vida útil de las estructuras. Entre los beneficios se destaca el garantizar la seguridad con puentes vehiculares componiendo la interacción entre centralidades y operaciones urbanas, todo esto en busca de la comunicación y competitividad de la ciudad como parte esencial de una región. Por su importancia, la ejecución y mejoramiento de la infraestructura urbana contenida en los sistemas generales necesaria para el desarrollo urbano se consideran como proyectos estratégicos y se priorizan y temporalizan de acuerdo con las necesidades. - De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general; sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales, comerciales y residenciales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Norte, centro y sur, de Bogotá correspondientes a las Localidades CIUDAD BOLIVAR, BOSA, MARTIRES y PUENTE ARANDA.
Alcanzar 46 enlaces vehiculares (8 construidos; 8 reforzados; 30 conservados) | Refuerzo puentes vehiculares Grupo 2 | IDU-1826-2021 | Reforzamiento estructural de puentes vehiculares Entrega en 2025: (7) Autopista Norte por calle 134 (costado sur) | Av. CENTENARIO-AV. BOYACÁ, ancho: 30 m. Av. NQS - PASEO DE LOS LIBERTADORES (CONECTANTE TM): ancho: 11 m Av. ALEJANDRO OBREGÓN (AV. CALLE 92) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (CURVO) ancho: 11.3 m. Av. RODRIGO LARA BONILLA (AV. CALLE 127) POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES: ancho: 22 m. Av. AUTOPISTA NORTE POR CALLE 134 (COSTADO SUR): ancho: 27. | No aplica: 4 puentes | Construcción | Ejecución | 93.77% | 89.21% | 93.72% | 89.14% | 2do trimestre | CONSORCIO REFORZAMIENTO PTCC 2022 integrado por PUENTES Y TORONES S.A.S. con Nit. 800.180.982-0 con una participación del 50% y CONCREARMADO LTDA con Nit. 830.041.080-6, | IDU-1830-2021 | CONSORCIO T&G IDU 039/2021 | 37885.21 | 28322.6475 | 118 | 769388 | La conservación y reforzamiento de los puentes es una necesidad básica tanto para la seguridad del tránsito vehicular como para el adecuado nivel de servicio durante la vida útil de las estructuras. Entre los beneficios se destaca el garantizar la seguridad con puentes vehiculares componiendo la interacción entre centralidades y operaciones urbanas, todo esto en busca de la comunicación y competitividad de la ciudad como parte esencial de una región. Por su importancia, la ejecución y mejoramiento de la infraestructura urbana contenida en los sistemas generales necesaria para el desarrollo urbano se consideran como proyectos estratégicos y se priorizan y temporalizan de acuerdo con las necesidades. - De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general; sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales, comerciales y residenciales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de las Localidades de FONTIBON, CHAPINERO, BARRIOS UNIDOS, USAQUEN, SUBA
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Av. 1 de Mayo Acción popular | IDU-1668-2022 | AC 54 sur entre Carrera 88 C y Carrera 89 B | Avenida primero de mayo o calle 54 sur entre carrera 88 c y carrera 89B. | 0.365 | En proceso de Recibo | Terminado | 100% | 90.98% | 100% | 90.62% | 1er trimestre | CONSORCIO PRISMER 11 | IDU-1713-2022 | CONSORCIO INTERVIAS URBANAS | 9409.78 | 6687.6476 | 69 | 585941 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Bosa, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos.
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Avenida la Sirena (Cl153) entre autopista norte y avenida Boyacá | IDU-1810-2021 | Entrega en 2025: Autopista a la Av. Las Villas ¦ Puente vehicular y glorieta ubicados en la calle 153 entre AutoNorte y Boyacá, calzada norte. | Una calzada de 3 carriles de 3.25 cada uno, ancho calzada= 9.75m perfil vial: V2 | 1.72 | Construcción | Ejecución | 83.38% | 81.02% | 83.28% | 80.91% | 1er trimestre | CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC - INGEOCHO 47,5% - CIMELEC 47,5 % - JMS 5% | IDU-1816-2021 | CONSORCIO BOYACA IC | 56148.05 | 39936.312 | 225 | 848973 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Suba, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Mejorar las condiciones de cobertura, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. | 1. Esta obra hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 2. En 2024 se realizó la enrega y habilitación del tramo de la av. La Sirena, entre Las Villas y la av. Boyacá
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Avenida El Rincón / Av, Boyacá | IDU-1550-2018 | Avenida El Rincón: desde la avenida Boyacá a la Carrera 91 y la Intersección: Calle 127 con Avenida Boyacá | 2 calzadas de 2 carriles mixtos, longitud= 2.35Km, * 2 rectos - Longitud 81,6 metros c/u, 1 Curvo - Longitud 143.4 metros. Ancho variable V1 min: 54 max: 66 | 2.35 | Construcción | Ejecución | 90.74% | 86.27% | 90.74% | 86.24% | 2do trimestre | AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A. | IDU-1557-2018 | SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S | 293999.27 | 236037.479 | 484 | 699243 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Suba, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Mejorar las condiciones de cobertura, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. | 1. Esta obra hace parte del Acuerdo de Valorización 523 de 2013
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Avenida Francisco Miranda | IDU-1771-2023 | Construcción de la Calle 45 entre Carrera 5 y 7 | Una calzada de 2 carriles. El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Chapinero de la Ciudad de Bogotá, en la Avenida Francisco Miranda entre cras 5 y 7, con una longitud de 220m, Y un perfil vial tipo V3 con una reserva vial de 31m | 0.22 | Construcción | Ejecución | 10.92% | 6.82% | 20.48% | 4.08% | 3er trimestre | BELZCON SAS | IDU-1777-2023 | RESTREPO Y URIBE S.A.S. ANTES LIMITADA | 19679 | 3881.7789 | 47 | 1161941 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Chapinero, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. | 1. Esta obra hace parte del Acuerdo de Valorización 48 de 2001 (por el cual se modifica el Acuerdo 25 de 1995)
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Grupo 1 Zonas industriales Montevideo y Puente Aranda | IDU-1760-2021 | Construcción de vías y Espacio Público en 21 CIV´S en la localidad de Puente Aranda UPZ 111 y 108. CIV a entregar 2025: 1. CL 11A ENTRE KR 39 Y KR 40 2. CL 11A ENTRE KR 38 Y KR 39 3. KR 41 B ENTRE CL 9 Y CL 10 4. KR 41 B ENTRE CL 10 Y CL 10 A 5. CL 10 ENTRE KR 40 Y KR41B 6. KR 40 ENTRE CL 10 Y CL 10A 7. KR 39 ENTRE CL 9 Y DG 7 8. CL 10 ENTRE KR 33 Y KR 34 9. CL 15 ENTRE AK 36 Y KR 38 10. CL 14 ENTRE AK 36 Y KR 37 11. CL 14 ENTRE KR 34 Y KR 35 12. CL 14 ENTRE KR 32A Y KR 33 13. CL 17 B ENTRE KR32 Y KR 33 14. CL 17 B ENTRE KR 33 Y KR 34 | Malla vial local,ancho minimo 11.76m y ancho maximo: 15.42m, perfiles viales V8, V7, V6 y V5 | 2.12 | Construcción | Ejecución | 49.05% | 71.01% | 48.4% | 70.5% | 3er trimestre | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS – CIMELEC INGENIEROS SAS- (47.5% de participación) INGEOCHO SAS (47.5% de participación) JMS INGENIERÌA SAS (5% de participación) | IDU-1763-2021 | CONSORCIO BANCAL | 59919.43 | 29538.0283 | 269 | 34550 | Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, habitabilidad, conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. El acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma, brindando seguridad a los peatones. | 1. Esta obra hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 2. En 2024, se hizo entrega de 7 CIV's: 1. Calle 10 entre carreras 36 y 37A 2. Calle 11a entre carreras 40 y 42 3. Calle 18 entre carreras 36 y 39 4. Calle 8 entre carreras 34a y 35 5. - 6. Calle 16 entre carreras 36 y 37 7. Calle 17b entre carreras 34 y 35.
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Av. Laureano entre calles 170 a 193 | IDU-1551-2017 | Construcción Av. Novena entre calle 170 a 193 | Vía tipo V-3, que corresponde a: Construcción de 2,3 kilómetros de vía, desde la calle 170 hasta la 193,incluye: *Dos (2) calzadas de tres carriles en cada sentido. *47 CIV, incluye siembra de arboles, alcaltarillados pluvial y sanitario | 2.3 | Construcción | Ejecución | 71.97% | 73.3% | 71.69% | 73.03% | 4to trimestre | UNION TEMPORAL MURCON | IDU-1572-2017 | CONSORCIO CONSULTORES URBANOS | 146848.63 | 96963.8521 | 255 | 283415 | Fortalece las condiciones de movilidad, accesibilidad y habitabilidad de la localidad de Usaquén, el acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma. Genera la infraestructura vial necesaria que cubra la demanda de viajes en las diferentes escalas requeridas para el correcto funcionamiento de la zona. Mejorar las condiciones de cobertura, de conectividad y de beneficio social para los ciudadanos.
Construir 80 km/carril de malla vial en la ciudad | Avenida Mutis | IDU-1397-2017 | Av. José Celestino Mutis (ac 63) desde la transversal 112b bis a (carrera 114) hasta la carrera 112 | Vía Tipo V-3, que corresponde a: * Tres (3) carriles por sentido de 9,25 m de ancho (1 carril de 3.25 m y dos de 3.0 m). * Separador central de ancho 1.0 m. * Con franjas para peatones de 3,4 m costado norte y 7,1 m costado sur, incluyendo una cicloruta de 3.0 m de este costado. | 1.56 | Construcción | Ejecución | 87.34% | 81.95% | 87.14% | 81.67% | 4t trimestre | CONSORCIO AVENIDA MUTIS: CONCRETOS ASFÁLTICOS DE COLOMBIA S.A. - 70% GUILLERMO BURGOS GRILLO - 30% | IDU-1470-2017 | CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL S.A.S. - CEMOSA SAS | 63092.94 | 44773.248 | 266 | 612630 | Este proyecto beneficiara a la localidad de Engativá con una población de más de 1.000 personas en el sector comprendido en la zona de influencia que comprende de los barrios de EROPUERTO EL DORADO, VILLA GLADYS (INTERVENIDAS ICT), PREDIO SANTA CECILIA, BONAIRE, EL MIRADOR II, BONAIRE, EL MIRADOR. Este proyecto busca bridar seguridad , comodidad y tranquilidad a los conductores y peatones como elementos de las corrientes de trafico mejorando las condiciones de accesibilidad del sector.
Construir 417.460 m2 de espacio público inclusivo y accesible | Andenes y Ciclorutas Autonorte costado oriental | IDU-1640-2019 | Andenes del costado oriental de la autopista norte desde la calle 80 hasta la calle 128 B | Espacio público - Reestructuración del espacio público. Perfil de anden de 2 m, una franja de Ciclo Ruta bidireccional de 2.5 m y la franja de circulación peatonal entre 3 a 4 m. | 5.2 | En proceso de Recibo | Terminado | 100% | 99.97% | 100% | 100% | 1er trimestre | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (OHL Infraestructuras S.A.S. 65 %, ALCA Ingeniería S.A.S. 25 %, Fawcet S.A.S 10%) | IDU-1642-2019 | CONSORCIO CICLORUTAS | 58748.41 | 42657.5442 | 367 | 302194 | El proyecto se ubica en las localidades de Chapinero y Usaquén de la Ciudad de Bogotá D.C., y comprende el tramo de Espacio Público de la Autopista Norte costado Oriental, entre la Calle 80 y la Calle 128B de Bogotá D.C este proyecto brinda seguridad , comodidad y tranquilidad a los conductores y peatones reduciendo la accidentalidad de ciclistas mejorando las condiciones de accesibilidad. | 1. Esta obra hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018
Construir 417.460 m2 de espacio público inclusivo y accesible | Puente Peatonal Calle 80 con Avenida Boyacá - costado sur | IDU-1807-2021 | Costado sur de la Intersección de la Calle 80 con Av Boyacá. Incluye ciclopuente. | Puente peatonal ubicado al costado sur de la intersección de la Avenida Medellín (Calle 80) con Avenida Boyacá (AK 72) y conexión con el espacio público y cicloruta existente. long= 326.87m , ancho tablero= 6,2m | 322,58 m | Construcción | Ejecución | 86.1% | 88.15% | 83.2% | 86.51% | 1er trimestre | CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | IDU-1831-2021 | CONSORCIO MOVILIDAD PEATONAL | 29231.48 | 19748.8841 | 166 | 97948 | Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, habitabilidad, conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. El acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma, brindando seguridad a los peatones y bici usuarios
Construir 417.460 m2 de espacio público inclusivo y accesible | Puente peatonal Atirantado / Calle 174 por Av, Paseo de los Libertadores TM. | IDU-1335-2023 | Reforzamiento estructural del puente peatonal atirantado localizado en la calle 174 por Av. Paseo de los libertadores (Autopista norte) | PUENTE PEATONAL ATIRANTADO. Longitud puente 122 m Ancho tablero 3,60 m Galibo;4,50 m | 112,78 m | Construcción | Ejecución | 90.2% | 88.2% | 70.66% | 68.66% | 2do trimestre | CONSORCIO MAJUBE: BEFARHS CONSTRUCTORES SAS 45% JULIAN LIZANDRO GONZALES 10% MAZI INGENIERIA SAS 45% | IDU-1438-2023 | CONSORCIO LIBERTADORES VELNEC-ECG | 14696.07 | 9422.0926 | 138 | 137017 | La conservación y reforzamiento de los puentes es una necesidad básica tanto para la seguridad del tránsito vehicular como para el adecuado nivel de servicio durante la vida útil de las estructuras. Entre los beneficios se destaca el garantizar la seguridad con puentes vehiculares componiendo la interacción entre centralidades y operaciones urbanas, todo esto en busca de la comunicación y competitividad de la ciudad como parte esencial de una región. Por su importancia, la ejecución y mejoramiento de la infraestructura urbana contenida en los sistemas generales necesaria para el desarrollo urbano se consideran como proyectos estratégicos y se priorizan y temporalizan de acuerdo con las necesidades. - De forma general el proyecto prevé el beneficio de la población de la ciudad de Bogotá en general; sin embargo, dada la puntualidad de la intervención las densidades poblacionales, comerciales y residenciales dentro del área de influencia corresponden a las dinámicas socioeconómicas de la zona Norte de Bogotá correspondientes a las Localidades de Usaquén y Suba.
Construir 417.460 m2 de espacio público inclusivo y accesible | Calles comerciales Engativá | IDU-517-2022 | Obras de adecuación de la carrera 112 A entre Calles 78 y Avenida Calle 80. La adecuación radica en regularizar la calzada vehicular a un ancho uniforme de 6.5 metros entre las calles 78 y 79 y a 7.0 metros entre las calles 79 y 80; el proyecto tiene como límite al Norte la calle 80 y al sur la la Calle 78, específicamente el punto del corredor peatonal de la calle 78 A. | Perfiles V7 y V5. Entre las calles 78 y 79: Calzada unidireccional de 6.5 metros, con un andén al costado occidental variable entre 3.5 y 3.7 metros; y al costado oriental un andén variable entre 4.4 y 5.3 metros. Entre las calles 79 y 80: Calzada bidireccional de 7 metros, con un andén al costado occidental de 7 metros en promedio y al costado oriental un andén de 6.7 metros en promedio. | 0.317 | Construcción | Ejecución | 31.33% | 29.52% | 30.46% | 28.63% | 2do trimestre | BELZCON SAS | IDU-516-2022 | CONSORCIO INTERVIAS URBANAS | 12472.78 | 2288.6077 | 81 | 612630 | Mejorar las condiciones de cobertura, de accesibilidad, habitabilidad, conectividad y de beneficio social para los ciudadanos. El acceso a los servicios y usos dotacionales localizados en la misma, brindando seguridad a los peatones.