## Metas proyectos
Meta proyecto de inversión Secretaría General Vigencia 2024, corte 31/12/2024
Gerencia responsable | Código del proyecto | Proyecto de inversión | Codigo de la meta | Meta proyecto | Tipo de Meta | Magnitud programada 2024 | Magntiud ejecutada 31/12/2024 | % de avance vigencia | Observación cualitativa en casos de presentarse rezagos | Recursos programados 2024 | Recursos ejecutados corte 31/12/2024 | % Ejecución | Giros corte 31/12/2024 | Porcentaje de Giro | Reserva Constituida 2025
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 1 | Implementar 1 plan de conectividad pública y social para mejorar el acceso al servicio público esencial de Internet | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 788119714 | 788119714 | 100% | 531244276 | 67.41% | 256875438
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 2 | Implementar 1 estrategia de apropiación con actores del ecosistema para la formación de habilidades TIC básicas e intermedias en los nodos digitales | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 156058044 | 156058044 | 100% | 140388663 | 89.96% | 15669381
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 3 | Implementar 1 estrategia de seguridad digital para el Distrito que promueva la gestión de riesgos en las entidades distritales | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 220120083 | 220120083 | 100% | 210018709 | 95.41% | 10101374
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 4 | Gestionar el 100% de la implementación de la Politica Pública Bogotá Territorio Inteligente Conpes 29 | Creciente | 10% | 10% | 100% |  | 701003341 | 694877171 | 99.13% | 672006137 | 95.86% | 22871034
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 5 | Implementar 1 portafolio de servicios TIC para la transformación digital en entidades distritales que mejore su eficiencia y la toma de decisiones | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 198406213 | 188822162 | 95.17% | 175235678 | 88.32% | 13586484
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 6 | Implementar 1 modelo de gobernanza de la infraestructura de datos del distrito | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 731951495 | 731951495 | 100% | 528417315 | 72.19% | 203534180
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8109 | Implementación de la estrategia de ciudad inteligente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en Bogotá D.C. | 7 | Fortalecer 1 plataforma de Gobierno Abierto de Bogotá y su chatbot Chatico, teniendo presente la incorporación de tecnologías emergentes, la seguridad de la información y la analítica de datos. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 817153787 | 812535763 | 99.43% | 585123004 | 71.61% | 227412759
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA | 8110 | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones del sector gestión pública de Bogotá D.C. | 1 | Actualizar el 80% de la infraestructura tecnológica obsoleta de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de atender adecuadamente las necesidades de la Entidad | Suma | 19% | 19% | 100% |  | 6536933476 | 6500034966 | 99.44% | 5902237427 | 90.29% | 597797539
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA | 8110 | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones del sector gestión pública de Bogotá D.C. | 2 | Mantener el 100% del nivel de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Entidad | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 1089531736 | 1088209435 | 99.88% | 1081021396 | 99.22% | 7188039
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA | 8110 | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones del sector gestión pública de Bogotá D.C. | 3 | Implementar 3 proyectos de transformación digital, que articulen, integren y armonicen la información de los procesos y procedimientos de la Secretaría General generando confianza en la Gestión Pública. | Suma | 0 | 0 | #DIV/0! | Meta programada para la vigencia tipo gestión, que indica que se le programan recursos sin magnitud para adelantar acciones que le permitan establecer los parametros para la implementación de los 3 proyectos en las siguientes vigencias. | 252467655 | 159280413 | 63.09% | 151656734 | 60.07% | 7623679
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA | 8110 | Fortalecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones del sector gestión pública de Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 Modelo de Gobierno de Datos en el sector de la Gestión Pública a partir de la definición de políticas y uso de Inteligencia Artificial y analítica de datos para la toma de decisiones estratégicas. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 299038767 | 288175026 | 96.37% | 260784239 | 87.21% | 27390787
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 1 | Actualizar 1 Sistema Interno de Gestión Documental y Archivos - SIGA. | Creciente | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 58811228 | 58811228 | 100% | 58811228 | 100% | 0
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 2 | Implementar 1 estrategia para fortalecer la gestión documental y administración de archivos en las entidades del Distrito. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 178911382 | 178911382 | 100% | 164480849 | 91.93% | 14430533
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 3 | Poner en servicio 100.000 unidades documentales para mejorar el servicio de acceso a la ciudadanía y consulta de la memoria e historia del Distrito de Bogotá. | Suma | 10000 | 10000 | 100% |  | 266937649 | 266937649 | 100% | 264977275 | 99.27% | 1960374
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 4 | Fortalecer 1 Sistema Integrado de Conservación para aumentar la capacidad tecnológica y física en conservación y preservación documental. | Creciente | 0.05 | 0.04 | 80% | Al corte 31 de diciembre de 2024, se tenía programada una magnitud del 0,05 y se logró un cumplimiento del 0,04, es decir, se presentó un rezago del 0,01, teniendo en cuenta que se tenía programada la contratación y entrega de un aire acondicionado para la adecuación del depósito 601 de documentos especiales a manera de cuarto frio, sin embargo, se logró la adjudicación del proceso de contratación a finales del 2024, pero esta pendiente la entrega del aíre acondicionado, la cual se espera se realice en el primer trimestre de 2025. | 131449742 | 123149742 | 93.69% | 31856082 | 24.23% | 91293660
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 5 | Implementar 1 estrategia de investigación para el posicionamiento, promoción y difusión del patrimonio documental, la memoria e historia de Bogotá. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 126525823 | 126525823 | 100% | 125627318 | 99.29% | 898505
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 6 | Implementar 1 estrategia para fortalecer los servicios de la Imprenta Distrital. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 16009724 | 16009724 | 100% | 14866173 | 92.86% | 1143551
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8118 | Fortalecimiento del acceso y difusión de la memoria histórica y del patrimonio documental de bogotá d.c. | 6 | Implementar 1 estrategia para fortalecer los servicios de la Imprenta Distrital. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 30549168 | 29405616 | 96.26% | 11762246 | 38.5% | 17643370
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8117 | Fortalecimiento del ecosistema de innovación pública de bogotá para mejorar la confianza ciudadana, el valor público y el gobierno colaborativo en Bogotá D.C. | 1 | Fortalecer 1 modelo de prestación de servicios de innovación de iBO para la ciudad, en articulación con entidades distritales | Creciente | 0.4 | 0.4 | 100% |  | 18950286 | 18950286 | 100% | 16009724 | 84.48% | 2940562
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8117 | Fortalecimiento del ecosistema de innovación pública de bogotá para mejorar la confianza ciudadana, el valor público y el gobierno colaborativo en Bogotá D.C. | 2 | Realizar 4 eventos de innovación pública para fortalecer la cultura de innovación pública en la ciudad | Suma | 1 | 1 | 100% |  | 19277015 | 19277015 | 100% | 16826547 | 87.29% | 2450468
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8117 | Fortalecimiento del ecosistema de innovación pública de bogotá para mejorar la confianza ciudadana, el valor público y el gobierno colaborativo en Bogotá D.C. | 4 | Desarrollar en 15 entidades distritales capacidades de intraemprendimiento en innovación pública dirigida a servidores públicos | Suma | 2 | 2 | 100% |  | 57177586 | 57177586 | 100% | 49935091 | 87.33% | 7242495
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL - TIC | 8117 | Fortalecimiento del ecosistema de innovación pública de bogotá para mejorar la confianza ciudadana, el valor público y el gobierno colaborativo en Bogotá D.C. | 5 | Desarrollar 6 procesos de innovación aplicando la metodología de innovación "Tejido iBO" basados en la participación ciudadana, co-creación y experimentación | Suma | 1 | 1 | 100% |  | 112068072 | 111391470 | 99.4% | 86133952 | 76.86% | 25257518
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 1 | Coordinar el 100% del Plan de Acción Distrital para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 49581138 | 49581138 | 100% | 45224750 | 91.21% | 4356388
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 2 | Implementar el 100% de las medidas de atención y asistencia a víctimas, conforme a la competencia del Distrito | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 9692028989 | 9691865624 | 100% | 5109947393 | 52.72% | 4581918231
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 3 | Implementar el 100% de actividades para la implementación del Acuerdo de Paz | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 1656357715 | 1656003758 | 99.98% | 1338942503 | 80.84% | 317061255
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 4 | Desarrollar el 100% de las actividades de secretaría técnica y apoyo operativo a las instancias y procesos de participación y coordinación que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz, iniciativas de memoria y a la satisfacción de los derechos de las víctimas. | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 531171117 | 496925692 | 93.55% | 479420053 | 90.26% | 17505639
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 5 | Consolidar 1 modelo para generar Transformaciones Rurales Integrales en los bordes urbano rurales priorizados para el cierre de brechas de exclusión social | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 336464239 | 331181722 | 98.43% | 265082779 | 78.78% | 66098943
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 6 | Formular 1 política pública que promueva la articulación de servicios institucionales para la integración local de las víctimas del conflicto | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 106813177 | 106813177 | 100% | 88843079 | 83.18% | 17970098
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 7 | Impulsar el 100% de actividades tendientes a la reparación integral de las víctimas, que sean competencia del Distrito | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 1606723542 | 1606723542 | 100% | 1148683132 | 71.49% | 458040410
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 8 | Implementar 1 ruta distrital en alianza con el sector privado para la inclusión laboral y sostenibilidad económica de personas en proceso de reincorporación, reintegración, que hayan culminado la ruta de reintegración o comparecientes ante la JEP | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 440472884 | 440472884 | 100% | 318704666 | 72.36% | 121768218
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 9 | Implementar 81 procesos de investigación memoria y verdad como aporte a la reconciliación en Bogotá. | Suma | 2 | 2 | 100% |  | 568100137 | 568100137 | 100% | 555820571 | 97.84% | 12279566
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 10 | Implementar el 100 % de las iniciativas de pedagogía de la memoria, gestión del conocimiento y de servicios que ofrece el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para promover la construcción colectiva de una cultura de paz y la reconciliación en los territorios de la ciudad. | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 195329525 | 193586972 | 99.11% | 169626841 | 86.84% | 23960131
OFIC. CONSEJERÍA DISTRITAL DE PAZ, VÍCTIMAS Y RECONCILIACIÓN | 8094 | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de la sociedad civil para la implementación del acuerdo de paz, la memoria, y los derechos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá D.C. | 11 | Implementar 20 procesos pedagógicos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición | Suma | 2 | 2 | 100% |  | 341176568 | 341176568 | 100% | 278289746 | 81.57% | 62886822
SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 8129 | Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | 1 | Fortalecer 3 canales de relacionamiento (presencial virtual y telefónico) de la Red CADE para atender, orientar y responder a las necesidades de la población | Creciente | 0.5 | 0.5 | 100% |  | 1058871054 | 1042752421 | 98.48% | 899648376 | 84.96% | 143104045
SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 8129 | Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | 2 | Implementar 1 sistema actualizado de gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 35940192 | 35640690 | 99.17% | 35640690 | 99.17% | 0
SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 8129 | Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | 3 | Diseñar 1 portal transaccional que permita el acceso ágil y sencillo a toda la oferta de trámites y servicios del Distrito Capital. | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 48114932 | 48114932 | 100% | 48114932 | 100% | 0
SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | 8129 | Optimización del servicio a la ciudadanía para aumentar la confianza en la administración distrital de Bogotá D.C. | 4 | Acompañar al 100% de entidades del Distrito Capital programadas en el desarrollo de las políticas de racionalización de trámites, de servicio a la ciudadanía y el modelo de relacionamiento con la ciudadanía | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 251317262 | 250663804 | 99.74% | 234708535 | 93.39% | 15955269
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES | 8112 | Fortalecimiento de la internacionalización de Bogotá D.C. | 1 | Implementar 1 Esquema de Gobernanza Internacional en el Distrito | constante | 1 | 1 | 100% |  | 346087752 | 317607869 | 91.77% | 289454716 | 83.64% | 28153153
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE RELACIONES INTERNACIONALES | 8112 | Fortalecimiento de la internacionalización de Bogotá D.C. | 2 | Participar en 50 instrumentos estratégicos de cooperación internacional tales como redes hermanamientos convenios memorandos de entendimiento cartas de intención y otros similares a nivel bilateral y multilateral con el objetivo de fomentar la cooperación internacional y la internacionalización de la ciudad. | suma | 20 | 20 | 100% |  | 178394061 | 173057487 | 97.01% | 156884399 | 87.94% | 16173088
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 1 | Realizar el mantenimiento al 100% de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Constante | 100% | 78.4% | 78.4% | Al corte de diciembre de 2024, la meta proyecto de inversión tenía una programación del 100% y alcanzó una ejecución del 78,44% es decir, se presentó un rezago del 21.56% debido a situaciones como la armonización presupuestal, cambio del equipo directivo y técnico de las dependencias, entre otros, que implicó retrasos en la celebración y ejecución de los contratos dentro de la vigencia. Respecto al periodo de junio a septiembre de 2024, se contó con un total de 468 casos de los cuales se alcanzaron a solucionar 323 , generando un retraso del 1% teniendo en cuenta que el grupo de cuadrilla se encontraba focalizado en las intervenciones del Archivo y Tequendama. El porcentaje restante se subsanará en el primer trimestre de 2025. | 1058122434 | 1048853124 | 99.12% | 567560902 | 53.64% | 481292222
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 2 | Implementar el 100% de las adecuaciones en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, seguridad humana y Seguridad y Salud en el trabajo, para las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Creciente | 8% | 2.58% | 32.25% | Al corte de diciembre de 2024, la meta proyecto de inversión tenía una programación del 8% y alcanzó una ejecución del 2,58% es decir, se presentó un rezago del 5% debido a modificaciones que se realizaron en el PAA, para la unificación del proceso de rejillas y piso PVC, asi como fecha de adjudicación de los contratos y actividades que debian ser realizadas en el primer trimestre de 2025. El porcentaje restante se subsanará en el primer trimestre de 2025. | 2232647 | 2232647 | 100% | 1633644 | 73.17% | 599003
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 2 | Implementar el 100% de las adecuaciones en el marco de la normativa de accesibilidad al medio físico, seguridad humana y Seguridad y Salud en el trabajo, para las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | Creciente | 8% | 2.58% | 32.25% | Al corte de diciembre de 2024, la meta proyecto de inversión tenía una programación del 8% y alcanzó una ejecución del 2,58% es decir, se presentó un rezago del 5% debido a modificaciones que se realizaron en el PAA, para la unificación del proceso de rejillas y piso PVC, asi como fecha de adjudicación de los contratos y actividades que debian ser realizadas en el primer trimestre de 2025. El porcentaje restante se subsanará en el primer trimestre de 2025. | 917203254 | 862659108 | 94.05% | 125954052 | 13.73% | 736705056
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 3 | Implementar el 100% de las dotaciones en las sedes priorizadas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para mejorar la atención a la ciudadanía | Creciente | 40% | 10.45% | 26.12% | Al corte de diciembre de 2024, la meta proyecto de inversión tenía una programación del 40% y alcanzó una ejecución del 10,45% es decir, se presentó un rezago del 29,5% debido a la fecha de adjudicación de los contratos y actividades que debian ser realizadas para el recibo a satisfacción de los elementos. El porcentaje restante se subsanará en el primer trimestre de 2025. | 498023703 | 497906749 | 99.98% | 85984199 | 17.27% | 411922550
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría General. | Creciente | 0.15 | 0.15 | 100% |  | 18378510 | 18378510 | 100% | 11272153 | 61.33% | 7106357
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría General. | Creciente | 0.15 | 0.15 | 100% |  | 33925367 | 33925367 | 100% | 30875896 | 91.01% | 3049471
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 estrategia de fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Secretaría General. | Creciente | 0.15 | 0.15 | 100% |  | 1149051587 | 1148071402 | 99.91% | 1047466083 | 91.16% | 100605319
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 5 | Implementar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para garantizar el cumplimiento de los lineamientos, directrices y normativa en materia ambiental | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 8168226 | 8168226 | 100% | 3947976 | 48.33% | 4220250
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 5 | Implementar el 100% del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para garantizar el cumplimiento de los lineamientos, directrices y normativa en materia ambiental | Constante | 100% | 100% | 100% |  | 142940511 | 135752471 | 94.97% | 127094152 | 88.91% | 8658319
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 6 | Fortalecer el 100% de la administración de la información para la generación de reportes y toma de decisiones asociados a la gestión contractual | Creciente | 10% | 10% | 100% |  | 17371093 | 17371093 | 100% | 6779627 | 39.03% | 10591466
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 6 | Fortalecer el 100% de la administración de la información para la generación de reportes y toma de decisiones asociados a la gestión contractual | Creciente | 10% | 10% | 100% |  | 269279181 | 269279181 | 100% | 242759676 | 90.15% | 26519505
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 7 | Implementar 1 metodología de aplicación de instrumentos archivísticos que permita la apropiación de la cultura archivística a nivel institucional | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 209374413 | 207690767 | 99.2% | 195710718 | 93.47% | 11980049
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA | 8098 | Optimización de la gestión integral de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 8 | Fortalecer 1 Sistema Integrado de Conservación de la entidad, en el marco de la normativa archivística para el funcionamiento de la Secretaría General | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 31583808 | 31583808 | 100% | 30276892 | 95.86% | 1306916
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 1 | Diseñar y aplicar 1 modelo para la medición de valor público en el Distrito | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 51051413 | 51051413 | 100% | 51051413 | 100% | 0
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 1 | Diseñar y aplicar 1 modelo para la medición de valor público en el Distrito | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 313452487 | 238100599 | 75.96% | 131302639 | 41.89% | 106797960
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 2 | Implementar 1 estrategia para mejorar las metodologías de articulación y seguimiento intersectorial, así como las herramientas de medición para coordinar el cumplimiento de las prioridades de la Administración Distrital | Constante | 1 | 1 | 100% |  | 847145958 | 719605436 | 84.94% | 550633696 | 65% | 168971740
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 3 | Implementar 1 modelo para la intervención integral y sincronizada de los retos de ciudad. | Creciente | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 49989545 | 49989545 | 100% | 49989545 | 100% | 0
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 3 | Implementar 1 modelo para la intervención integral y sincronizada de los retos de ciudad. | Creciente | 0.2 | 0.2 | 100% |  | 1185453002 | 1106642934 | 93.35% | 455858637 | 38.45% | 650784297
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 servicio de asistencia técnica integral para el mejoramiento de la gestión y el desempeño en la administración distrital orientado a la solución de los retos de ciudad | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 52494464 | 52494464 | 100% | 52276645 | 99.59% | 217819
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8111 | Fortalecimiento de la gestión y articulación institucional para la generación de valor público en Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 servicio de asistencia técnica integral para el mejoramiento de la gestión y el desempeño en la administración distrital orientado a la solución de los retos de ciudad | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% |  | 501576114 | 170824827 | 34.06% | 164072425 | 32.71% | 6752402
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8115 | Fortalecimiento de la cultura en los actores públicos y privados en integridad y estado abierto que mejore la gobernanza en Bogotá D.C. | 1 | Implementar 1 estrategia de cambio cultural en las entidades del distrito que fortalezca la integridad corresponsable | Creciente | 0.3 | 0.3 | 100% |  | 62731974 | 31365987 | 50% | 21564116 | 34.37% | 9801871
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8115 | Fortalecimiento de la cultura en los actores públicos y privados en integridad y estado abierto que mejore la gobernanza en Bogotá D.C. | 2 | Implementar 1 estrategia de acompañamiento para la prevención, detección, gestión y control de riesgos que afectan la gestión pública distrital | Creciente | 0.25 | 0.25 | 100% |  | 167666449 | 36742316 | 21.91% | 36288707 | 21.64% | 453609
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8115 | Fortalecimiento de la cultura en los actores públicos y privados en integridad y estado abierto que mejore la gobernanza en Bogotá D.C. | 3 | Implementar 1 estrategia de Estado Abierto para el acceso, uso y aprovechamiento de datos e información pública | Suma | 0.25 | 0.25 | 100% |  | 181174520 | 128513423 | 70.93% | 109454229 | 60.41% | 19059194
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 8115 | Fortalecimiento de la cultura en los actores públicos y privados en integridad y estado abierto que mejore la gobernanza en Bogotá D.C. | 4 | Implementar 1 estrategia de colaboración de actores para generar valor público en el marco del Estado Abierto. | Creciente | 0.25 | 0.25 | 100% |  | 81682257 | 48464809 | 59.33% | 40841131 | 50% | 7623678
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES | 8116 | Fortalecimiento de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca las acciones, planes, programas y proyectos que adelanta la administración distrital en Bogotá D.C. | 1 | Implementar 7 acciones innovadoras para el fortalecimiento de la comunicación pública | Suma | 1 | 1 | 100% |  | 1028455415 | 1009393562 | 98.15% | 856289553 | 83.26% | 153104009
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES | 8116 | Fortalecimiento de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca las acciones, planes, programas y proyectos que adelanta la administración distrital en Bogotá D.C. | 2 | Implementar 84 acciones para la articulación de la comunicación pública de la administración distrital con entes públicos o privados | Suma | 12 | 12 | 100% |  | 1450152626 | 1440131324 | 99.31% | 481693833 | 33.22% | 958437491
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES | 8116 | Fortalecimiento de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca las acciones, planes, programas y proyectos que adelanta la administración distrital en Bogotá D.C. | 3 | Generar 14 campañas de comunicación pública que den a conocer los planes, programas y proyectos de la administración distrital | Suma | 2 | 2 | 100% |  | 4784725723 | 4499626557 | 94.04% | 2823928996 | 59.02% | 1675697561
OFICINA CONSEJERÍA DISTRITAL DE COMUNICACIONES | 8116 | Fortalecimiento de la comunicación pública para que la ciudadanía conozca las acciones, planes, programas y proyectos que adelanta la administración distrital en Bogotá D.C. | 4 | Optimizar 4 canales de comunicación para el acceso a la información relacionada con la gestión de la administración distrital | Constante | 4 | 4 | 100% |  | 1259263493 | 1202832304 | 95.52% | 814909343 | 64.71% | 387922961
[10 empty] | 46623066444 | 45052652163 | 96.63% | 31659928102 | 67.91% | 13392724061
Fuente: SEGPLAN, Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2024. Sistema de gestión contractual, 31/12/2024