## 1383-2017
CONTRATO | IDU-1383-2017 (19/12/2017 AL 18/12/2020)
CONTRATISTA | PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
OBJETO | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL Y LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTINARIOAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.
NOMBRE LOCALIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | VÍA - FRENTE | DESDE | HASTA | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA
USAQUEN | 1001998 | 505961 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 159 | CL 159A | 2020-06-11 | 2020-12-11
USAQUEN | 1002070 | 505948 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 159 | CL 159 A | 2020-06-11 | 2020-12-17
USAQUEN | 1006381 | 507949 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 153 | CL 156 | 2020-06-11 | 2020-12-17
USAQUEN | 1006251 | 91026767 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 153 | CL 153 | 2020-07-10 | 2020-11-18
USAQUEN | 1006415 | 507925 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 152A | CL 153 | 2020-07-10 | 2020-11-18
USAQUEN | 1000723 | 91011781 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 184 | CL 185 | 2020-08-03 | 2020-10-10
USAQUEN | 1006377 | 91026971 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 183 | CL 184 | 2020-08-03 | 2020-08-03
USAQUEN | 1001319 | 91026746 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 171 | CL 172 | 2020-08-04 | 2020-08-05
USAQUEN | 1001350 | 91026772 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 168 | CL 169 | 2020-08-04 | 2020-10-10
USAQUEN | 1004946 | 525754 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 114 | CL 114A | 2020-08-07 | 2020-11-21
USAQUEN | 1006251 | 91026766 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 153 | CL 153 | 2020-08-05 | 2020-08-05
USAQUEN | 1006277 | 91011617 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 190 | CL 192 | 2020-08-06 | 2020-08-06
USAQUEN | 1001432 | 506141 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 166 | CL 167 | 2020-08-07 | 2020-12-12
USAQUEN | 1001499 | 506134 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 164 | CL 165 | 2020-08-10 | 2020-12-12
USAQUEN | 1007810 | 24123096 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 128B | CL 128C | 2020-08-06 | 2020-11-19
USAQUEN | 1007816 | 24123181 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 166 | CL 166 | 2020-08-10 | 2020-12-12
USAQUEN | 11013812 | 24123187 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 165 | CL 166 | 2020-08-10 | 2020-12-12
USAQUEN | 1001394 | 506176 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 167 | CL 167A | 2020-08-07 | 2020-08-12
USAQUEN | 1001432 | 506137 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 166 | CL 167 | 2020-08-12 | 2020-12-12
USAQUEN | 1002607 | 505704 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 152 | CL153 | 2020-08-11 | 2020-11-18
USAQUEN | 1002705 | 505734 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 150A | CL 151A | 2020-11-17 | 2020-08-11
USAQUEN | 1007323 | 91019441 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 151A | CL 152 | 2020-08-11 | 2020-11-18
USAQUEN | 1007802 | 24122986 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 106 | CL 106B | 2020-08-12 | 2020-12-11
USAQUEN | 1007803 | 24122980 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 106B | CL 108 | 2020-08-12 | 2020-12-11
USAQUEN | 1007804 | 24122971 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 108 | CL 108A | 2020-08-12 | 2020-12-11
USAQUEN | 11013812 | 24123184 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 165 | CL 166 | 2020-08-12 | 2020-12-12
USAQUEN | 1003061 | 505641 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 148 | CL 150 | 2020-08-15 | 2020-10-02
USAQUEN | 1003192 | 505654 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 147 | CL 148 | 2020-08-15 | 2020-10-02
USAQUEN | 1005256 | 506258 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 105 | CL 106 | 2020-08-13 | 2020-08-14
USAQUEN | 1005370 | 506195 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 104 | CL 104A | 2020-08-15 | 2020-10-07
USAQUEN | 1005370 | 506193 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 104 | CL 104A | 2020-08-14 | 2020-12-12
USAQUEN | 1006263 | 507807 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 106 | CL 106 | 2020-08-13 | 2020-08-13
USAQUEN | 1006397 | 512472 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 104A | CL 105 | 2020-08-15 | 2020-10-09
USAQUEN | 1006397 | 512470 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 104A | CL 105 | 2020-08-14 | 2020-12-12
USAQUEN | 1007170 | 91019477 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 125 | CL 126 | 2020-08-11 | 2020-12-11
USAQUEN | 1007802 | 24122985 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 106 | CL 106B | 2020-08-15 | 2020-10-02
USAQUEN | 1007808 | 24123089 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 122 | CL 123 | 2020-08-11 | 2020-12-11
USAQUEN | 1007809 | 24123083 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 123 | CL 124 | 2020-08-11 | 2020-12-11
USAQUEN | 1005564 | 505842 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 102 | CL 102A | 2020-08-19 | 2020-08-24
USAQUEN | 1005694 | 505825 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 101 | CL 102 | 2020-08-20 | 2020-10-24
USAQUEN | 1006393 | 512463 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 102A | CL 103 | 2020-08-19 | 2020-10-24
USAQUEN | 1007800 | 24123080 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 103 | CL 103A | 2020-08-19 | 2020-12-12
USAQUEN | 1005025 | 91034466 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 109 | CL 112 | 2020-08-25 | 2020-08-25
USAQUEN | 1006246 | 506212 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 112 | CL 114 | 2020-08-25 | 2020-12-11
USAQUEN | 1006263 | 507813 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 106 | CL 106 | 2020-08-25 | 2020-08-25
USAQUEN | 1007805 | 24122965 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 108A | CL 109 | 2020-08-25 | 2020-12-11
USAQUEN | 1007823 | 525963 | TRONCAL AUTO NORTE | DG 133 | AC 134 | 2020-10-05 | 2020-10-14
USAQUEN | 1001998 | 505967 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 159 | CL 159 A | 2020-10-07 | 2020-12-11
USAQUEN | 1001998 | 24119643 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 159 | CL 159 A | 2020-10-07 | 2020-10-07
USAQUEN | 1002070 | 505954 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 159 | CL 159 A | 2020-10-07 | 2020-10-07
USAQUEN | 1005370 | 506189 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 104 | CL 104A | 2020-10-15 | 2020-12-12
USAQUEN | 1007322 | 91019927 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 147 | CL 147A | 2020-10-14 | 2020-10-14
USAQUEN | 1007800 | 24123079 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 103 | CL 105 | 2020-10-15 | 2020-12-12
USAQUEN | 1007801 | 24123071 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 103B | CL 104 | 2020-10-15 | 2020-12-12
USAQUEN | 1006265 | 524608 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 100 | CL 101 | 2020-11-27 | 2020-12-17
USAQUEN | 1006263 | 507803 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 106 | CL 106 | 2020-12-07 | 2020-12-07
USAQUEN | 1006397 | 512466 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 104A | CL 105 | 2020-12-07 | 2020-12-12
USAQUEN | 1007320 | 91019549 | TRONCAL AUTO NORTE | CL 105 | CL 105 | 2020-12-07 | 2020-12-07
SUBA | 11009215 | 22143362 | TRONCAL AV. SUBA | CL 128 B BIS | TV 76 | 2020-11-01 | 2020-11-10
SUBA | 11013621 | 91018983 | TRONCAL AV. SUBA | AC 116 | CL 117D | 2020-03-30 | 2020-11-01
CHAPINERO | 2002963 | 91026284 | TRONCAL CALLE 80 | HEROES | AC 80 | 2020-01-11 | 2020-01-21
CHAPINERO | 2002963 | 91026283 | TRONCAL CALLE 80 | HEROES | AC 80 | 2020-01-13 | 2020-01-20
CHAPINERO | 2002963 | 91026282 | TRONCAL CALLE 80 | HEROES | AC 80 | 2020-01-16 | 2020-11-01
CHAPINERO | 2001869 | 504231 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL46 | CL47 | 2020-09-08 | 2020-10-08
CHAPINERO | 2001797 | 504256 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL49 | CL50 | 2020-01-19 | 2020-01-19
CHAPINERO | 2001797 | 504258 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL49 | CL50 | 2020-01-19 | 2020-11-01
CHAPINERO | 2002021 | 505277 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL42BIS | CL43 | 2020-10-07 | 2020-10-09
CHAPINERO | 2001388 | 505520 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL 61A | CL 62 | 2020-02-05 | 2020-02-10
CHAPINERO | 2001367 | 505601 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL62 | CL63 | 2020-02-10 | 2020-02-10
CHAPINERO | 2000942 | 525658 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL74 | CL75 | 2020-01-22 | 2020-01-22
CHAPINERO | 2000979 | 525663 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL73 | CL74 | 2020-01-14 | 2020-01-14
CHAPINERO | 2000979 | 525665 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL73 | CL74 | 2020-01-13 | 2020-01-14
CHAPINERO | 2000992 | 525674 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL72A | CL73 | 2020-01-13 | 2020-01-13
CHAPINERO | 2001005 | 525683 | TRONCAL CARACAS NORTE | AC72 | CL72A | 2020-01-13 | 2020-01-14
CHAPINERO | 2001438 | 504914 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL60 | Cl60ABIS | 2020-01-29 | 2020-02-04
CHAPINERO | 2001590 | 504934 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL56 | CL57 | 2020-01-28 | 2020-10-19
CHAPINERO | 2001612 | 504851 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL55 | CL56 | 2020-10-15 | 2020-10-15
CHAPINERO | 2001641 | 504842 | TRONCAL CARACAS NORTE | CL54A | CL55 | 2020-10-17 | 2020-10-17

## 1688-2020
CONTRATO | IDU-1688-2020 (21/01/2021 AL 04/06/2022)
CONTRATISTA | CONSORCIO VIAL ICP
OBJETO | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.
NOMBRE LOCALIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | VÍA - FRENTE | DESDE | HASTA | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA
SUBA | 11006214 | 169000 | CL 152 | Av 45 | KR 46 | 2021-09-10 | 2022-04-09
SUBA | 11006167 | 169002 | CL 152 | KR 46 | KR 48 | 2021-09-10 | 2022-04-09
SUBA | 11006146 | 169004 | CL 152 | KR 48 | KR 50 | 2021-09-10 | 2022-04-09
SUBA | 11006095 | 169007 | CL 152 | KR 50 | KR 53A | 2021-09-10 | 2022-04-08
SUBA | 11006095 | 169006 | CL 152 | KR 50 | KR 53A | 2021-09-10 | 2022-04-08
SUBA | 11006028 | 169008 | CL 152 | KR 53A | KR 54 | 2021-09-10 | 2022-04-07
SUBA | 11006028 | 169009 | CL 152 | KR 53A | KR 54 | 2021-09-10 | 2022-04-07
SUBA | 11006018 | 91011802 | CL 152 | KR 54 | KR 55 | 2021-09-10 | 2022-04-06
SUBA | 11006018 | 169152 | CL 152 | KR 55 | KR 55 | 2021-09-10 | 2022-04-06
SUBA | 11014345 | 91011801 | CL 152 | KR 55 | KR 55A | 2021-09-10 | 2022-04-05
SUBA | 11014345 | 91011849 | CL 152 | KR 55 | KR 55A | 2021-09-10 | 2022-04-05
SUBA | 11005981 | 91011798 | CL 152 | KR 56 | KR 55A | 2021-09-10 | 2022-04-05
SUBA | 11005981 | 169153 | CL 152 | KR 56 | KR 55A | 2021-09-10 | 2022-04-05
SUBA | 11014361 | 901654 | CL 152 | KR 56 | Av 58 | 2021-09-10 | 2022-04-04
SUBA | 11014361 | 901652 | CL 152 | KR 56 | Av 58 | 2021-09-10 | 2022-04-04
SUBA | 11006782 | 168990 | CL 150 | Av 45 | KR 48 | 2021-09-10 | 2021-11-08
SUBA | 11006650 | 168992 | CL 150 | KR 50 | KR 53 | 2021-09-10 | 2021-11-19
SUBA | 11006593 | 168993 | CL 150 | KR 53 | KR 54 | 2021-09-10 | 2021-08-27
SUBA | 11014350 | 903249 | Cl 152B | KR 56 | KR 58C | 2021-09-10 | 2021-09-25
SUBA | 11014350 | 903247 | Cl 152B | KRr 56 | KR 58C | 2021-09-10 | 2021-09-25
SUBA | 11014365 | 902307 | CL 152B | KR 58C | KR 59 | 2021-09-10 | 2021-09-28
SUBA | 11014364 | 901662 | KR 56 | CL 151 | CL 152 | 2021-09-10 | 2021-09-28
SUBA | 11014364 | 901660 | KR 56 | CL 151 | CL 152 | 2021-09-10 | 2021-07-23
SUBA | 11014356 | 903220 | KR 56 | CL 152 | CL 152B | 2021-09-10 | 2021-07-23
SUBA | 11014362 | 903215 | KR 56 | CL 152B | Ac 153 | 2021-09-10 | 2021-09-25
SUBA | 11014362 | 903217 | KR 56 | CL 152B | Ac 153 | 2021-09-10 | 2021-09-25
SUBA | 11005446 | 177510 | KR 59 | CL 152 | CL 152B | 2021-09-10 | 2021-09-09
SUBA | 11014357 | 903252 | KR 59 | CL 152B | Ac 153 | 2021-09-10 | 2021-10-15
SUBA | 11010287 | 167432 | KR 51A | CLL 127B | CLL 127B BIS | 2021-07-28 | 2021-07-28
SUBA | 11008154 | 171442 | Tv 94 | CLL 128D | KR 93D BIS A | 2021-12-06 | 2021-12-06
SUBA | 11008140 | 171443 | Tv 94 | KR 93D BIS A | KR 93D | 2021-12-06 | 2021-12-06
SUBA | 11000961 | 177216 | CL 152 | KR 115 | KR 116 | 2022-01-28 | 2022-01-28
SUBA | 11009891 | 167294 | CL 128 C | KR 45 A | KR 46 | 2022-03-17 | 2022-03-25
SUBA | 11009969 | 167325 | KR 46 | CL 128 C | CL 128 B | 2022-03-17 | 2022-03-25
SUBA | 11010084 | 167324 | KR 46 | CL 128 B | CL 128 A | 2022-03-17 | 2022-03-26
SUBA | 11010320 | 167209 | CL 127 B | KR 46 | KR 49 | 2022-03-17 | 2022-03-15
SUBA | 11004650 | 169168 | KR 55 | CL 159 | CL 160 | 2022-03-17 | 2022-03-18
SUBA | 11004282 | 169169 | KR 55 | CL 160 | CL 161 | 2022-03-17 | 2022-03-18
SUBA | 11003682 | 169172 | KR 55 | CL 161ABIS | CL 162 | 2022-03-17 | 2022-03-19
SUBA | 11003772 | 169171 | KR 55 | CL 161ABIS | CL 161A | 2022-03-17 | 2022-03-19
SUBA | 11004099 | 169170 | KR 55 | CL 161A | CL 161 | 2022-03-17 | 2022-03-19
SUBA | 11003216 | 169174 | KR 55 | CL 162 A | CL 163 | 2022-03-17 | 2022-03-19
SUBA | 11002580 | 531097 | KR 92 | CL 151 B | CL 152 A | 2022-03-17 | 2022-03-29
SUBA | 11002312 | 531094 | KR 92 | CL 152 A | CL 153 | 2022-03-17 | 2022-03-29
SUBA | 11012356 | 528752 | CL 152 B | KR 111 A | KR 113 B | 2022-03-17 | 2022-03-23
SUBA | 11005597 | 172059 | CL 139 | KR 94 D | KR 94 | 2022-03-17 | 2022-03-29
SUBA | 11005596 | 172975 | CLL 139 | AV SUBA | CR 94 | 2022-03-28 | 2022-03-28
SUBA | 11005558 | 172060 | CLL 139 | CR 95A | CR 94D | 2022-03-29 | 2022-03-29
SUBA | 11013272 | 91019909 | KR 55 | CLL 162 | CLL 162 | 2022-02-24 | 2022-02-24
SUBA | 11003634 | 169160 | CLL 162 | KR 55 | KR 54 | 2021-02-22 | 2021-02-22

## 1759-2021
CONTRATO | IDU-1759-2021 (20-12-2021 al 19-03-2024)
CONTRATISTA | CONSORCIO ALIANZA VIAL SITP
OBJETO | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1
Nombre de Localidad | CIV | Código de Elemento (PK_ID) | Vía | Desde | Hasta | fecha de inicio real de obra | fecha de finalización real de obra
USAQUEN | 1004201 | 136885 | KR 10 | CL 133 | Ac 134 | 2023-11-27 | 2024-01-09
USAQUEN | 1001604 | 137635 | Cr 8G | Cl 165A | Cl 166 | 2022-10-06 | 2022-10-11
USAQUEN | 1000810 | 138680 | KR 11 | CL 185 | CL 185A | 2023-02-23 | 2023-04-29
USAQUEN | 1000764 | 138681 | KR 11 | CL 185A | CL 185B | 2023-02-23 | 2023-04-16
USAQUEN | 1000743 | 138682 | KR 11 | CL 185B | CL 187 | 2023-02-23 | 2023-04-16
USAQUEN | 1000486 | 138683 | KR 11 | CL 187 A | CL 188 | 2023-02-23 | 2023-04-29
USAQUEN | 1002535 | 140378 | CL 159 | KR 8B | KR 8C | 2022-06-16 | 2022-06-23
USAQUEN | 1002526 | 140379 | CL 159 | KR 8C | KR 8CBIS | 2022-06-16 | 2022-06-24
USAQUEN | 1002514 | 140381 | CL 159 | KR 8CBIS | KR 8D | 2022-06-17 | 2022-06-25
USAQUEN | 1006207 | 140500 | CL 162 | Av 7 | KR 7B | 2023-08-16 | 2023-09-10
USAQUEN | 1002188 | 140503 | CL 162 | KR 7G | KR 8 | 2023-08-16 | 2023-09-10
USAQUEN | 1002189 | 140572 | CL 163A | KR 6A | KR 6B | 2022-10-22 | 2022-10-26
USAQUEN | 1001146 | 141272 | Dg 182 | KR 20 | AK 45 | 2023-08-08 | 2023-10-08
SUBA | 11005689 | 169013 | KR 50 | CL 152A | Ac 153 | 2023-11-11 | 2023-11-29
SUBA | 11005636 | 169526 | KR 76 | CL 146B | CL 146BBIS | 2022-04-23 | 2022-04-25
SUBA | 11005577 | 169527 | KR 76 | CL 146BBIS | CL 146C | 2022-04-23 | 2022-04-27
SUBA | 11005510 | 169529 | KR 76 | CL 146C | CL 146CBIS | 2022-04-21 | 2022-05-02
SUBA | 11005463 | 169530 | KR 76 | CL 146CBIS | CL 146D | 2022-04-21 | 2022-04-25
SUBA | 11005411 | 169531 | KR 76 | CL 146D | CL 146F | 2022-06-14 | 2022-06-17
SUBA | 11005362 | 169532 | Cr 76 | CL 146F | CL 146FBIS | 2022-06-10 | 2022-06-16
SUBA | 11007518 | 171492 | CL 130C | KR 94 | KR 94A | 2022-04-27 | 2022-05-03
SUBA | 11007496 | 171493 | CL 130C | KR 94A | KR 94B | 2022-04-27 | 2022-04-30
SUBA | 11007466 | 171494 | CL 130C | KR 94B | KR 94C | 2022-04-29 | 2022-05-03
SUBA | 11004455 | 172088 | CL 139 | KR 106 | KR 107 | 2023-09-13 | 2023-09-16
SUBA | 11004265 | 173752 | CL 139 | KR 109 | KR 109A | 2023-09-01 | 2023-09-01
SUBA | 11003201 | 174574 | Dg 139ABIS | CL 139 | Tv 127ABIS | 2023-09-30 | 2023-09-30
SUBA | 11004626 | 174933 | KR 152 | CL 130A | CL 131 | 2022-04-04 | 2023-01-27
SUBA | 11001953 | 175716 | KR 115 | Av 118 | CL 147A | 2022-12-15 | 2022-12-17
SUBA | 11002222 | 175846 | CL 143A | Av 118 | KR 127C | 2023-09-18 | 2023-09-23
SUBA | 11001889 | 176019 | KR 141ABIS | CL 143B | CL 144 | 2023-01-13 | 2023-01-14
SUBA | 11001372 | 176143 | KR 136A | Ac 145 | Dg 146 | 2022-12-10 | 2023-03-08
SUBA | 11001522 | 176145 | KR 128 | Ac 145 | Dg 146 | 2023-06-28 | 2023-08-09
SUBA | 11001073 | 177174 | CL 151BBISA | KR 118 | KR 128 | 2023-03-09 | 2023-04-23
SUBA | 11000890 | 177309 | CL 151C | CL 151BBISA | KR 136A | 2022-09-22 | 2022-09-30
SUBA | 11001646 | 483046 | Ac 145 | KR 128 | KR 136A | 2023-03-07 | 2023-04-21
CHAPINERO | 2001294 | 504207 | KR 13 | CL 64 | CL 65 | 2022-11-21 | 2022-11-29
CHAPINERO | 2002206 | 504224 | KR 13 | CL 65 | CL 65 | 2022-11-21 | 2022-11-23
CHAPINERO | 2001243 | 504276 | KR 13 | CL 65 | CL 65A | 2022-11-16 | 2022-11-23
CHAPINERO | 2001224 | 504279 | KR 13 | CL 65A | CL 66 | 2022-11-17 | 2022-11-19
CHAPINERO | 2001705 | 525396 | KR 13 | Ac 53 | CL 54 | 2022-11-05 | 2022-11-12
SUBA | 11012350 | 528761 | KR 128 | CL 144 | Ac 145 | 2023-01-16 | 2023-01-31
USAQUEN | 1006502 | 529304 | KR 19 | CL 192 | CL 194 | 2022-05-20 | 2022-05-28
SUBA | 11001646 | 24120334 | Ac 145 | KR 128 | KR 136A | 2023-04-21 | 2023-06-02
SUBA | 11009383 | 24120447 | KR 59D | Av 72 | CL 129 | 2022-10-26 | 2022-10-29
SUBA | 11004908 | 91010275 | CL 130A | KR 154 | KR 154 C | 2022-09-02 | 2022-09-10
SUBA | 11013024 | 91010346 | CL 143A | KR 138A | KR 136A | 2022-09-12 | 2022-09-23
SUBA | 11004295 | 91010356 | CL 139 | KR 108A | KR 109 | 2023-09-01 | 2023-09-01
SUBA | 11014174 | 91014022 | KR 136A | Dg 151B | CL 151C | 2023-05-09 | 2023-06-01
SUBA | 11013476 | 91019096 | CL 143A | KR 138B | KR 138A | 2022-09-12 | 2022-09-15
SUBA | 11013475 | 91019097 | CL 143A | KR 138C | KR 138B | 2022-09-12 | 2022-09-15
SUBA | 11013474 | 91019098 | Cl 143A | Cr 139 | Cr 138C | 2022-09-13 | 2022-09-14
USAQUEN | 1007356 | 91019260 | KR 11 | CL 187 | CL 187 A | 2023-04-15 | 2023-04-16
SUBA | 11013976 | 91020777 | CL 159 A | KR 111 | KR 106 A | 2023-10-12 | 2023-10-25
SUBA | 11013752 | 91025353 | CL 129 | AV. BOYACA (AK 72) | 120m AL OCCIDENTENDE DE LA KR 59C BIS | 2023-08-19 | 2023-09-13
SUBA | 11012233 | 91025374 | CL 129 | KR 59C BIS | TV 60 | 2022-12-09 | 2022-12-15
SUBA | 11013756 | 91025375 | CL 129 | TV 60 | Av 72 | 2022-12-09 | 2022-12-14
SUBA | 11014492 | 91031910 | CL 151B | KR 115 | KR 116 | 2023-10-13 | 2023-10-14
SUBA | 11010246 | 167688 | KR 58 | CLL 127 | CLL 127D | 2024-01-02 | 2024-02-15
USAQUEN | 1008146 | 91030540 | KR 9 | DG 108 A | CL 110 | 2022-07-05 | 2022-07-06
USAQUEN | 1005478 | 525381 | KR 9 | KR 8C | DG 108A | 2022-07-06 | 2022-07-07
USAQUEN | 1005526 | 503466 | KR 9 | KR 11 | CL 107A | 2022-07-06 | 2022-07-07
USAQUEN | 1005649 | 503456 | KR 9 | CL 106 | KR 11B | 2022-07-07 | 2022-07-08
USAQUEN | 1006849 | 91019174 | KR 9 | CALLE 106 | CALLE 104 A | 2022-07-07 | 2022-07-11
USAQUEN | 1006369 | 503429 | KR 9 | CL 103A | CL 104A | 2022-07-09 | 2022-07-12
USAQUEN | 1002852 | 140242 | CALLE 156 | CARRERA 7 H | CARREA 7 H BIS | 2022-07-14 | 2022-07-17
USAQUEN | 1002852 | 140242 | CL 156 | CR 7H | CR 7 H BIS | 2023-03-02 | 2023-03-03
USAQUEN | 1002822 | 140244 | CALLE 156 | CARRERA 8 | CARRERA 8 BIS | 2022-07-15 | 2022-07-19
USAQUEN | 1002822 | 140244 | CALLE 156 | CARRERA 8 | CARRERA 8 BIS | 2022-07-19 | 2022-07-20
USAQUEN | 1002827 | 140243 | CALLE 156 | CARRERA 7 H BIS | CARRERA 8 | 2022-07-15 | 2022-07-19
USAQUEN | 1002822 | 140244 | CALLE 156 | CARRERA 8 | CARRERA 8 BIS | 2022-07-15 | 2022-07-19
SUBA | 11007712 | 168150 | CRA 58 | CL 138 | CL 137 B | 2023-02-25 | 2023-02-26
SUBA | 11007715 | 168150 | KR 58 | CL 137 B | CL 138 | 2023-12-15 | 2023-12-26
USAQUEN | 1005226 | 503468 | KR 9 | CL 107A | CL 108 | 2022-07-21 | 2022-07-22
USAQUEN | 1006369 | 503431 | KR 9 | CALLE 103 A | CALLE 104 A | 2022-07-26 | 2022-07-30
USAQUEN | 1006369 | 503431 | KR 9 | CL 103A | CL 104A | 2022-08-02 | 2022-08-03
USAQUEN | 1006368 | 503448 | KR 9 | CALLE 106 | CALLE 106 | 2022-07-21 | 2022-07-26
USAQUEN | 1005695 | 91030628 | KR 9 | CALLE 103 | CALLE 102 | 2022-08-04 | 2022-08-04
USAQUEN | 1006368 | 503448 | KR 9 | CL 106 | KR 8D | 2022-07-26 | 2022-07-27
USAQUEN | 1005662 | 503473 | KR 9 | CALLE 103 A | CALLE 103 | 2022-07-29 | 2022-07-31
USAQUEN | 1005662 | 503473 | KR 9 | CALLE 103 A | CALLE 103 | 2022-08-02 | 2022-08-03
SUBA | 11010246 | 167688 | AVENIDA CARRERA 58 | CALLE 127 | CALLE 127 D | 2022-08-12 | 2022-08-13
CHAPINERO | 2000030 | 2501719 | KR 9 | CALLE 100 | CALLE 98 | 2022-08-12 | 2022-08-14
CHAPINERO | 2000030 | 2501719 | KR 9 | CALLE 100 | CALLE 98 | 2022-08-16 | 2022-08-19
USAQUEN | 1006849 | 91019187 | KR 9 | CL 106 | CALLE 104 A | 2022-07-22 | 2022-07-26
USAQUEN | 1005649 | 503458 | KR 9 | CL 106 | KR 11B | 2022-08-18 | 2022-08-19
USAQUEN | 1006849 | 91019187 | KR 9 | CL 106 | CALLE 104 A | 2022-07-26 | 2022-07-27
CHAPINERO | 2000977 | 143068 | CLL 76 | KR 11 | KR 12A | 2022-12-29 | 2022-12-30
CHAPINERO | 2001047 | 143024 | CL 74 | KR 9 | KR 10 | 2023-01-03 | 2023-01-03
CHAPINERO | 2001062 | 141910 | KR 9 | CL 73 | CL 74 | 2023-01-03 | 2023-01-04
USAQUEN | 1001560 | 138297 | CRA 17 | CL 164 | CL 166 | 2023-02-02 | 2023-02-11
CHAPINERO | 200235 | 143425 | CL 94 | KR 13 | KR 15 | 2023-02-11 | 2023-02-12
CHAPINERO | 2000259 | 143423 | CL 94 | KR 14 | KR 13 | 2023-02-13 | 2023-02-14
CHAPINERO | 2000289 | 143421 | CL 94 | KR 11A | KR 13 | 2023-02-13 | 2023-02-14
CHAPINERO | 2000308 | 143419 | CL 94 | KR 11 A | KR 11 | 2023-02-13 | 2023-02-14
CHAPINERO | 2000259 | 143424 | CL 94 | KR 14 | KR 13 | 2023-02-14 | 2023-02-15
CHAPINERO | 2000235 | 143426 | CL 94 | KR 14 | KR 15 | 2023-02-14 | 2023-02-15
SUBA | 11013465 | 91020812 | CRA 117 | CL 151 | CL 151 A | 2023-02-20 | 2023-02-21
SUBA | 11001210 | 177197 | CRA 117 | CL 151 A | CL 151 B | 2023-02-21 | 2023-02-23
SUBA | 11000924 | 177226 | CRA 117 | CL 151 D | CL 152 | 2023-02-22 | 2023-02-23
SUBA | 11000851 | 177227 | CRA 117 | CL 152 | CL 151 G | 2023-02-23 | 2023-02-24
SUBA | 11007712 | 168149 | CRA 58 | CL 138 | CL 137 B | 2023-02-23 | 2023-02-24
SUBA | 11007600 | 169031 | CRA 58 | CL 138 | CL 145 | 2023-02-24 | 2023-02-25
SUBA | 11007600 | 169032 | CRA 58 | CL 138 | CL 145 | 2023-02-24 | 2023-02-25
USAQUEN | 1005695 | 91030629 | KR 9 | CALLE 103 | CALLE 102 | 2022-07-10 | 2022-07-12
USAQUEN | 1003655 | 510059 | CRA 19 | CL 140 | CL 142 | 2023-02-27 | 2023-02-28
USAQUEN | 1003655 | 510055 | CRA 19 | CL 140 | CL 142 | 2023-02-27 | 2023-03-01
USAQUEN | 1003452 | 510644 | CRA 19 | CL 145 | CL 145 A | 2023-03-04 | 2023-03-07
USAQUEN | 1003609 | 529167 | CRA 19 | CL 142 | CL 144 | 2023-03-02 | 2023-03-07
USAQUEN | 1007016 | 91019466 | CRA 19 | CL 140 | CL 139 | 2023-02-28 | 2023-03-02
SUBA | 11001791 | 176038 | CRA 145 | CL 143B | CL 144 | 2023-03-03 | 2023-03-04
USAQUEN | 1005695 | 91030629 | KR 9 | CALLE 103 | CALLE 102 | 2022-07-12 | 2022-07-12
USAQUEN | 1003394 | 510609 | CRA19 | CL 145A | CL 148 | 2023-03-07 | 2023-03-08
USAQUEN | 1003330 | 510623 | CRA19 | CL 145 | CL 147 | 2023-03-06 | 2023-03-08
USAQUEN | 1003232 | 510630 | CRA19 | CL 145A | CL 150 | 2023-03-07 | 2023-03-09
USAQUEN | 1003116 | 510637 | CRA19 | CL 148 | CL 150 | 2023-03-08 | 2023-03-16
USAQUEN | 1003232 | 510626 | CRA19 | CL 145A | CL 150 | 2023-03-09 | 2023-03-11
USAQUEN | 1003116 | 510633 | CRA19 | CL 145A | CL 151 | 2023-03-10 | 2023-03-11
USAQUEN | 1003116 | 510598 | CRA19 | CL 145A | CL 150 | 2023-03-10 | 2023-03-14
USAQUEN | 1003000 | 510602 | CRA19 | CL 145A | CL 151 | 2023-03-15 | 2023-03-16
USAQUEN | 1006476 | 91030631 | KR 9 | CALLE 102 | CALLE 100 | 2022-07-12 | 2022-07-13
SUBA | 11008871 | 167354 | CRA 45 | CLL 137 | CLLA 136 | 2023-03-21 | 2023-03-22
USAQUEN | 1006476 | 91030631 | KR 9 | CALLE 100 | CALLE 102 | 2022-08-19 | 2022-08-20
USAQUEN | 10028378 | 510693 | CRA19 | CL 151 | CL 152A | 2023-03-15 | 2023-03-16
USAQUEN | 1002744 | 510651 | CRA19 | CL 152 | CL 152A | 2023-04-10 | 2023-04-13
USAQUEN | 1002837 | 510689 | CRA19 | CL 151 | CL 152A | 2023-04-12 | 2023-05-27
USAQUEN | 1001691 | 137634 | CRA 8G | CL 165 | CL 165A | 2023-04-19 | 2023-04-20
USAQUEN | 1001744 | 140834 | CL 165 | CR 8F | CR 8D BIS | 2023-04-19 | 2023-04-21
USAQUEN | 1002645 | 510658 | CRA19 | CL 152A | CL 153 | 2023-05-27 | 2023-05-28
USAQUEN | 1006476 | 91030632 | KR 9 | CALLE 102 | CALLE 100 | 2022-08-04 | 2022-08-07
USAQUEN | 1006476 | 91030632 | KR 9 | CALLE 102 | CALLE 100 | 2022-08-10 | 2022-08-13
SUBA | 11010423 | 601049 | CLL 127 | CRA 51 | CRA 51A | 2023-11-25 | 2023-11-30
SUBA | 11010432 | 603705 | CLL 127 | CRA 50 | CRA 51 | 2023-11-25 | 2023-12-14
SUBA | 1104198 | 24123573 | CLL 127 | CRA 54 | CRA 53 | 2023-12-04 | 2023-12-05
USAQUEN | 1006476 | 91030632 | KR 9 | CALLE 100 | CALLE 102 | 2022-08-16 | 2022-08-17
SUBA | 11007712 | 168140 | KR 58 | CL 137 B | CL 138 | 2023-12-21 | 2023-12-26
SUBA | 11013769 | 519136 | Av. KR 86 | Ac 145 | Ac 104 | 2023-12-21 | 2023-12-22
SUBA | 11014654 | 91010365 | Av. KR 86 | Ac 145 | Ac 104 | 2023-12-20 | 2023-12-21
SUBA | 11013769 | 91020863 | AV. KR 86 | Ac 145 | Ac 104 | 2023-12-23 | 2023-12-27
SUBA | 11014654 | 24120650 | AV. KR 86 | Ac 145 | Ac 104 | 2023-12-27 | 2023-12-27
USAQUEN | 1002024 | 601740 | CL 161 | CRA 15 | CRA 16 | 2023-12-28 | 2023-12-29
USAQUEN | 1002007 | 601733 | CL 161 | CRA 16 | CRA 16A | 2023-12-28 | 2023-12-29
SUBA | 11009364 | 167995 | KR 59 | CL 129 | CL 129B | 2023-12-27 | 2024-01-12
USAQUEN | 1001995 | 601726 | CL 161 | CRA 16A | CRA 16B | 2024-01-03 | 2024-01-05
USAQUEN | 1001978 | 601719 | CL 161 | CRA 16B | CRA 16C | 2024-01-03 | 2024-01-04
USAQUEN | 1001967 | 601716 | CL 161 | CRA 16C | CRA 16D | 2024-01-04 | 2024-01-06
USAQUEN | 1001952 | 601705 | CL 161 | KR 16D | KR 17 | 2024-01-03 | 2024-01-07
USAQUEN | 1001952 | 601709 | CL 161 | KR 16D | KR 17 | 2024-01-05 | 2024-01-07
USAQUEN | 1001942 | 601702 | CL 161 | KR 17 | KR 18 | 2024-01-05 | 2024-01-11
USAQUEN | 1001942 | 601698 | CL 161 | KR 17 | KR 18 | 2024-01-09 | 2024-01-10
USAQUEN | 1001929 | 601695 | CL 161 | KR 18 | KR 18A | 2024-01-10 | 2024-01-11
USAQUEN | 1001929 | 601691 | CL 161 | KR 18 | KR 18A | 2024-01-09 | 2024-01-10
USAQUEN | 1001917 | 601684 | CL 161 | KR 18A | KR 19 | 2024-01-12 | 2024-01-16
USAQUEN | 1001917 | 601688 | CL 161 | KR 18A | KR 19 | 2024-01-12 | 2024-01-13
USAQUEN | 1001978 | 601723 | CL 161 | KR 16B | KR 16C | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUEN | 1001950 | 510675 | KR 19 | CL 161 | CL 160A | 2024-01-26 | 2024-01-27
USAQUEN | 1002126 | 510668 | KR 19 | CL 160 | CL 159 | 2024-01-26 | 2024-01-27
USAQUEN | 1002231 | 510686 | KR 19 | CL 154 | CL 159 | 2024-01-27 | 2024-01-28
USAQUEN | 1002304 | 510665 | KR 19 | CL 153 | CL 154 | 2024-01-27 | 2024-01-28
USAQUEN | 1002231 | 510682 | KR 19 | CL 160 | CL 154 | 2024-01-31 | 2024-02-01
USAQUEN | 1002304 | 510661 | KR 19 | CL 154 | AC 153 | 2024-01-31 | 2024-02-01
USAQUEN | 1002645 | 510654 | KR 19 | AC 153 | CL 152A | 2024-02-01 | 2024-02-07

## 1718-2021
CONTRATO | IDU-1718-2021 (24/12/2021 AL 26/03/2024)
CONTRATISTA | CONSORCIO CC SOFÁN 010
OBJETO | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.
NOMBRE LOCALIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | VÍA - FRENTE | DESDE | HASTA | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA
SUBA | 11013812 | 24123190 | AUTOPISTA NORTE | CLL 138 | CLL 137A | 2022-04-05 | 2022-04-06
SUBA | 11012137 | 506364 | AUTOPISTA NORTE | CLL 135 | CLL 134D | 2022-04-13 | 2022-04-14
SUBA | 11012140 | 506351 | AUTOPISTA NORTE | CLL 170 | CLL 169 | 2022-04-20 | 2022-04-21
SUBA | 1001350 | 91026780 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | CLL 168 | 2022-04-21 | 2022-04-22
SUBA | 1001356 | 91026781 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 166 | 2022-04-21 | 2022-04-24
SUBA | 1001432 | 506139 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2022-04-22 | 2022-04-23
SUBA | 1006251 | 91026765 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2022-04-23 | 2022-04-24
SUBA | 1006251 | 91026764 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 145 | 2022-04-26 | 2022-04-27
SUBA | 1003432 | 505146 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 166 | 2022-04-26 | 2022-04-27
SUBA | 1001432 | 506139 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 165 | 2022-04-27 | 2022-04-30
SUBA | 11013812 | 24143190 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2022-04-28 | 2022-04-29
SUBA | 11013810 | 900700 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2022-04-28 | 2022-04-29
SUBA | 1006251 | 91026764 | AUTOPISTA NORTE | CLL 164 | CLL 163 B | 2022-04-29 | 2022-05-03
SUBA | 1001529 | 506113 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 145 | 2022-04-29 | 2022-04-30
SUBA | 1003432 | 505146 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134A | CLL 134 | 2022-05-03 | 2022-05-05
SUBA | 1008475 | 91060608 | AUTOPISTA NORTE | CLL 164 | CLL 163B | 2022-05-03 | 2022-05-04
SUBA | 1001529 | 506113 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2022-05-04 | 2022-05-05
SUBA | 1006251 | 91026764 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163A | CLL 163 | 2022-05-09 | 2022-05-10
SUBA | 1001558 | 506024 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163A | CLL 163 | 2022-05-23 | 2022-05-24
SUBA | 1001558 | 506024 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | OREJA NOROCCIDENTE CLL 153 | 2022-06-01 | 2022-06-02
SUBA | 1006251 | 505695 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 161A | 2022-06-01 | 2022-06-02
SUBA | 1001682 | 505998 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 153 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 153 | 2022-06-08 | 2022-06-12
SUBA | 1006251 | 91026765 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-06-11 | 2022-06-14
SUBA | 1001607 | 24119638 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 153 | OREJA SUR OCCIDENTAL CLL 153 | 2022-06-15 | 2022-06-16
SUBA | 1006251 | 91026765 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 116 | 2022-06-17 | 2022-06-18
SUBA | 1007810 | 91026871 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 145 | 2022-06-24 | 2022-06-27
SUBA | 1003336 | 505682 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 161A | 2022-07-29 | 2022-07-30
SUBA | 1001682 | 505998 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 161A | 2022-08-16 | 2022-08-17
SUBA | 1001682 | 505998 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 161A | 2022-08-23 | 2022-08-24
SUBA | 1001682 | 505998 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 166 | 2022-08-26 | 2022-08-30
SUBA | 1001432 | 506139 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 165 | 2022-08-29 | 2022-08-30
SUBA | 11013812 | 24123190 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 166 | 2022-08-30 | 2022-08-31
SUBA | 1001432 | 506139 | AUTOPISTA NORTE | CLL 164 | CLL 163B | 2022-08-30 | 2022-08-31
SUBA | 1001529 | 506113 | AUTOPISTA NORTE | CLL 138 | CLL 140 | 2022-09-08 | 2022-09-09
SUBA | 11008819 | 506379 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137A | CLL 138 | 2022-09-08 | 2022-09-10
SUBA | 11012137 | 506366 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137 | CL 137A | 2022-10-03 | 2022-10-04
SUBA | 11012138 | 506463 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137 | CL 137A | 2022-10-04 | 2022-10-06
SUBA | 11012138 | 506463 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 116 | 2022-10-28 | 2022-10-29
SUBA | 11012256 | 24120648 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128BBIS | 2022-11-02 | 2022-11-03
SUBA | 11009544 | 91029115 | TRONCAL SUBA | CLL 116 | CLL 118 | 2022-11-22 | 2022-11-23
SUBA | 1007879 | 91026689 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137A | CLL 138 | 2022-11-23 | 2022-11-24
SUBA | 11012137 | 506366 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | CLL 168A | 2023-01-05 | 2023-01-06
SUBA | 1001350 | 91026059 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | CLL 168 | 2023-01-05 | 2023-01-06
SUBA | 1001356 | 24120566 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | CLL 168A | 2023-01-10 | 2023-01-11
SUBA | 1001350 | 91026778 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | CLL 168A | 2023-01-17 | 2023-01-18
SUBA | 1001350 | 91026778 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | CLL 168 | 2023-01-17 | 2023-01-18
SUBA | 1001356 | 91026779 | AUTOPISTA NORTE | CLL 138 | CLL 137A | 2023-03-03 | 2023-03-05
SUBA | 11012137 | 506368 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137A | CLL 137 | 2023-03-03 | 2023-03-05
SUBA | 11012138 | 506465 | AUTOPISTA NORTE | PUENTE AV BOYACA TV 76 | PUENTE AV BOYACA TV 76 | 2023-10-23 | 2023-10-24
SUBA | 11009215 | 22147682 | TRONCAL SUBA | KR 55 | KR 54 | 2021-02-22 | 2021-02-22
NOMBRE LOCALIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | VÍA - FRENTE | DESDE | HASTA | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CL 178 | DG 182 | 2022-03-02 | 2022-03-08
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CL 176 | CL 178 | 2022-03-03 | 2022-03-04
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CL 182 | DG 182 | 2022-03-04 | 2022-03-05
USAQUEN | 1001021 | 506305 | AUTOPISTA NORTE | CL 182 | CL 183 | 2022-03-08 | 2022-03-13
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CL 182 | DG 182 | 2022-03-10 | 2022-03-15
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CLL 182 | DG 182 | 2022-03-15 | 2022-03-17
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 181 | CLL 178 | 2022-03-16 | 2022-03-17
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 176 | 2022-03-17 | 2022-03-19
USAQUEN | 1001273 | 506285 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 175 | 2022-03-18 | 2022-03-20
USAQUEN | 1006376 | 508147 | AUTOPISTA NORTE | CLL 175 | CLL 174B | 2022-03-19 | 2022-03-20
USAQUEN | 1006376 | 508147 | AUTOPISTA NORTE | CLL 175 | CLL 174B | 2022-03-22 | 2022-03-29
USAQUEN | 1001273 | 506285 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 175 | 2022-03-22 | 2022-03-26
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 176 | 2022-03-22 | 2022-03-24
USAQUEN | 1007816 | 24123179 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 165 | 2022-03-24 | 2022-03-25
USAQUEN | 1004056 | 505875 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 130 | 2022-03-24 | 2022-03-25
USAQUEN | 1004002 | 91026724 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-03-24 | 2022-03-26
USAQUEN | 1006253 | 506046 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 172 | 2022-03-26 | 2022-03-27
USAQUEN | 1003479 | 505172 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145 | CLL 144 | 2022-03-28 | 2022-03-29
USAQUEN | 1003525 | 505159 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 143 | 2022-03-28 | 2022-03-29
USAQUEN | 1006376 | 508147 | AUTOPISTA NORTE | CLL 175 | CLL 174B | 2022-03-29 | 2022-04-05
USAQUEN | 1006253 | 506046 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 174A | 2022-03-29 | 2022-04-05
USAQUEN | 1003525 | 505159 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 143 | 2022-03-29 | 2022-03-30
USAQUEN | 1003546 | 505093 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 142 | 2022-03-29 | 2022-03-30
USAQUEN | 1003572 | 505133 | AUTOPISTA NORTE | CLL 142 | CLL 141 | 2022-03-29 | 2022-04-02
USAQUEN | 1007018 | 91019929 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 140 | 2022-04-01 | 2022-04-05
USAQUEN | 1001309 | 506063 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 171 | 2022-04-02 | 2022-04-03
USAQUEN | 1001021 | 506305 | AUTOPISTA NORTE | CLL 183 | CLL 182 | 2022-04-02 | 2022-04-03
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CLL 182 | CLL 181 | 2022-04-02 | 2022-04-03
USAQUEN | 11008819 | 506377 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 138 | 2022-04-04 | 2022-04-05
USAQUEN | 1006253 | 506046 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 174A | 2022-04-05 | 2022-04-08
USAQUEN | 11008819 | 506377 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 138 | 2022-04-05 | 2022-04-06
USAQUEN | 11012138 | 506461 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137A | CLL 137 | 2022-04-05 | 2022-04-06
USAQUEN | 1001319 | 24119631 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 171 | 2022-04-06 | 2022-04-08
USAQUEN | 1006380 | 91026759 | AUTOPISTA NORTE | CLL 171 | CLL 170 | 2022-04-06 | 2022-04-09
USAQUEN | 1003760 | 506405 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137A | CLL 136 | 2022-04-07 | 2022-04-08
USAQUEN | 1001393 | 506063 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 172 | 2022-04-08 | 2022-04-09
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 176 | 2022-04-09 | 2022-04-10
USAQUEN | 1001273 | 506285 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 175 | 2022-04-09 | 2022-04-10
USAQUEN | 1006376 | 508147 | AUTOPISTA NORTE | CLL 175 | CLL 174b | 2022-04-09 | 2022-04-10
USAQUEN | 1007812 | 24122933 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 135 | 2022-04-09 | 2022-04-10
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CLL 179 | CLL 178 | 2022-04-11 | 2022-04-12
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 177 | CLL 176 | 2022-04-11 | 2022-04-12
USAQUEN | 1003760 | 24119696 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 136 | 2022-04-12 | 2022-04-14
USAQUEN | 1006378 | 507960 | AUTOPISTA NORTE | CLL 170 | CLL 169 | 2022-04-12 | 2022-04-13
USAQUEN | 1007812 | 24122933 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 135 | 2022-04-13 | 2022-04-14
USAQUEN | 1006379 | 507973 | AUTOPISTA NORTE | CLL 170 | CLL 169 | 2022-04-13 | 2022-04-14
USAQUEN | 1007812 | 24122933 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 135 | 2022-04-19 | 2022-04-20
USAQUEN | 1003760 | 506405 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137A | CLL 136 | 2022-04-20 | 2022-04-21
USAQUEN | 1001376 | 506152 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2022-04-21 | 2022-04-22
USAQUEN | 1001394 | 506178 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 167 | 2022-04-21 | 2022-04-23
USAQUEN | 1002163 | 505933 | AUTOPISTA NORTE | CLL 154 | CLL 153 | 2022-04-22 | 2022-04-23
USAQUEN | 1001319 | 24119631 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 171 | 2022-04-23 | 2022-04-24
USAQUEN | 1003302 | 505661 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | CLL 146 | 2022-04-25 | 2022-04-26
USAQUEN | 1003366 | 505678 | AUTOPISTA NORTE | CLL 146 | CLL 145A | 2022-04-25 | 2022-04-26
USAQUEN | 1003432 | 505146 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 145 | 2022-04-25 | 2022-04-26
USAQUEN | 1001319 | 24119631 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 171 | 2022-04-25 | 2022-04-26
USAQUEN | 1003302 | 505661 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | CLL 146 | 2022-04-26 | 2022-04-27
USAQUEN | 1003366 | 505678 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145B | CLL 145A | 2022-04-26 | 2022-04-27
USAQUEN | 1003302 | 505661 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | CLL 146 | 2022-04-27 | 2022-04-28
USAQUEN | 1003366 | 505680 | AUTOPISTA NORTE | CLL 146 | CLL 145A | 2022-04-27 | 2022-04-28
USAQUEN | 1001499 | 506126 | AUTOPISTA NORTE | CLL 165 | CLL 164 | 2022-04-28 | 2022-04-30
USAQUEN | 1003202 | 505661 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | CLL 146 | 2022-04-29 | 2022-04-30
USAQUEN | 1003859 | 506433 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134D | CLL 134A | 2022-05-02 | 2022-05-03
USAQUEN | 1008476 | 91060609 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134 | 2022-05-03 | 2022-05-04
USAQUEN | 1008477 | 91060610 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 132 | 2022-05-03 | 2022-05-05
USAQUEN | 1004002 | 91026724 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-05-03 | 2022-05-04
USAQUEN | 1006255 | 506011 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163B | CLL 163A | 2022-05-03 | 2022-05-10
USAQUEN | 1006258 | 91026725 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-05-04 | 2022-05-05
USAQUEN | 11012138 | 506471 | AUTOPISTA NORTE | CLL 137 | CLL 137A | 2022-05-05 | 2022-05-06
USAQUEN | 1003760 | 506415 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 137 | 2022-05-05 | 2022-05-06
USAQUEN | 1007812 | 24122934 | AUTOPISTA NORTE | CLL 135 | CLL 136 | 2022-05-05 | 2022-05-06
USAQUEN | 1003760 | 24119695 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 137 | 2022-05-05 | 2022-05-06
USAQUEN | 1006377 | 91026973 | AUTOPISTA NORTE | CLL 183 | CLL 187 | 2022-05-06 | 2022-05-07
USAQUEN | 1006377 | 91026973 | AUTOPISTA NORTE | CLL 183 | CLL 187 | 2022-05-06 | 2022-05-07
USAQUEN | 1004178 | 525560 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128A | 2022-05-10 | 2022-05-11
USAQUEN | 1004194 | 525547 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128 | 2022-05-10 | 2022-05-11
USAQUEN | 1001935 | 505980 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 161 | 2022-05-10 | 2022-05-11
USAQUEN | 1003859 | 506443 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134D | CLL 134A | 2022-05-10 | 2022-05-11
USAQUEN | 1007819 | 91026684 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 116 | 2022-05-12 | 2022-05-13
USAQUEN | 1004914 | 91026872 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 114ABIS | 2022-05-12 | 2022-05-13
USAQUEN | 1004178 | 525560 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128A | 2022-05-12 | 2022-05-13
USAQUEN | 1007810 | 24123098 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128B | 2022-05-12 | 2022-05-13
USAQUEN | 1002070 | 505954 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 156 | 2022-05-12 | 2022-05-13
USAQUEN | 1001935 | 505980 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 161 | 2022-05-12 | 2022-05-15
USAQUEN | 1004914 | 91026874 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 114A | 2022-05-13 | 2022-05-14
USAQUEN | 1004914 | 91026874 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 114A | 2022-05-13 | 2022-05-14
USAQUEN | 1006215 | 505489 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127BBIS | 2022-05-14 | 2022-05-15
USAQUEN | 1004236 | 505437 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127C | 2022-05-14 | 2022-05-17
USAQUEN | 1004946 | 525748 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114 | CLL 114A | 2022-05-14 | 2022-05-15
USAQUEN | 1006246 | 506204 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114 | CLL 112 | 2022-05-14 | 2022-05-15
USAQUEN | 1001770 | 505993 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161A | 2022-05-14 | 2022-05-15
USAQUEN | 1001082 | 506006 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161A | 2022-05-16 | 2022-05-17
USAQUEN | 1004130 | 505845 | AUTOPISTA NORTE | CLL 129 | CLL 128D | 2022-05-16 | 2022-05-17
USAQUEN | 1006259 | 505903 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL 128C | 2022-05-16 | 2022-05-17
USAQUEN | 1004178 | 525560 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128A | 2022-05-16 | 2022-05-17
USAQUEN | 1004194 | 525547 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128 | 2022-05-16 | 2022-05-17
USAQUEN | 1004224 | 505424 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-05-16 | 2022-05-17
USAQUEN | 1006397 | 512468 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 104A | 2022-05-17 | 2022-05-22
USAQUEN | 1004130 | 505845 | AUTOPISTA NORTE | CLL 129 | CLL 128D | 2022-05-17 | 2022-05-18
USAQUEN | 1006259 | 505903 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL 128C | 2022-05-17 | 2022-05-18
USAQUEN | 1007810 | 24123098 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128B | 2022-05-17 | 2022-05-18
USAQUEN | 1004194 | 525547 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128 | 2022-05-17 | 2022-05-19
USAQUEN | 1007320 | 91019550 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 104C | 2022-05-17 | 2022-05-18
USAQUEN | 1004253 | 505450 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127B | 2022-05-17 | 2022-05-21
USAQUEN | 1007809 | 24123084 | AUTOPISTA NORTE | CLL 124 | CLL 123 | 2022-05-18 | 2022-05-19
USAQUEN | 1007808 | 24123090 | AUTOPISTA NORTE | CLL 123 | CLL 122 | 2022-05-18 | 2022-05-19
USAQUEN | 1004205 | 505713 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 127D | 2022-05-18 | 2022-05-19
USAQUEN | 1004224 | 505416 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127C | 2022-05-18 | 2022-05-19
USAQUEN | 1004253 | 505442 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127B | 2022-05-18 | 2022-05-19
USAQUEN | 1004268 | 506448 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CLL 127A | 2022-05-18 | 2022-05-19
USAQUEN | 1006215 | 505489 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CL 127BBIS | 2022-05-20 | 2022-05-21
USAQUEN | 1001432 | 506147 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 166 | 2022-05-20 | 2022-05-21
USAQUEN | 1001394 | 506186 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 167 | 2022-05-20 | 2022-05-24
USAQUEN | 1005370 | 506191 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104A | CLL 103B | 2022-05-20 | 2022-05-21
USAQUEN | 1004314 | 91026721 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-05-21 | 2022-05-22
USAQUEN | 1001376 | 506160 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2022-05-21 | 2022-05-24
USAQUEN | 1006384 | 509828 | AUTOPISTA NORTE | CONECTANTE DG 169 | CONECTANTE DG 169 | 2022-05-21 | 2022-05-22
USAQUEN | 1007803 | 24122982 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108 | CLL 106B | 2022-05-23 | 2022-05-24
USAQUEN | 1007809 | 24123084 | AUTOPISTA NORTE | CLL 124 | CLL 123 | 2022-05-24 | 2022-05-26
USAQUEN | 1004432 | 506627 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 124 | 2022-05-24 | 2022-05-27
USAQUEN | 1001607 | 505920 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-05-24 | 2022-05-25
USAQUEN | 1007816 | 24123182 | AUTOPISTA NORTE | CLL 165 | CLL 166 | 2022-05-24 | 2022-05-26
USAQUEN | 1001432 | 506145 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 167 | 2022-05-25 | 2022-05-28
USAQUEN | 1001607 | 505920 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-05-25 | 2022-05-28
USAQUEN | 1007808 | 24123090 | AUTOPISTA NORTE | CLL 123 | CLL 122 | 2022-05-25 | 2022-05-28
USAQUEN | 11013812 | 24123188 | AUTOPISTA NORTE | CLL 165 | CLL 166 | 2022-05-26 | 2022-05-27
USAQUEN | 1007170 | 91019481 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 125BIS | 2022-05-26 | 2022-05-27
USAQUEN | 1004347 | 91026695 | AUTOPISTA NORTE | SALIDA OREJA CLL 127 | CLL 127 | 2022-05-26 | 2022-05-27
USAQUEN | 1007822 | 91026935 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127 | CLL 125BIS | 2022-05-26 | 2022-05-27
USAQUEN | 1001394 | 506184 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 167A | 2022-05-27 | 2022-05-28
USAQUEN | 1001376 | 506160 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 168 | 2022-05-27 | 2022-05-28
USAQUEN | 1001356 | 91026777 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 168A | 2022-05-27 | 2022-05-28
USAQUEN | 1001350 | 91026776 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | CLL 169 | 2022-05-27 | 2022-05-28
USAQUEN | 1002163 | 505939 | AUTOPISTA NORTE | OREJA ACCESO CLL 153 | CLL 154 | 2022-05-31 | 2022-06-02
USAQUEN | 1006381 | 507953 | AUTOPISTA NORTE | CLL 154 | CLL 156 | 2022-05-31 | 2022-06-02
USAQUEN | 1001356 | 91026777 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 168A | 2022-06-01 | 2022-06-02
USAQUEN | 1001350 | 91026776 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | CLL 169 | 2022-06-01 | 2022-06-07
USAQUEN | 1006378 | 507968 | AUTOPISTA NORTE | DG 169 | OREJA SUR OCCIDENTE CLL 170 | 2022-06-01 | 2022-06-07
USAQUEN | 1006251 | 91026768 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 153 | OREJA NORORIENTAL CLL 153 | 2022-06-01 | 2022-06-02
USAQUEN | 1001432 | 506145 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 167 | 2022-06-01 | 2022-06-02
USAQUEN | 1001607 | 505920 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-06-01 | 2022-06-02
USAQUEN | 1005025 | 91034459 | AUTOPISTA NORTE | CLL 109 | CLL 112 | 2022-06-02 | 2022-06-07
USAQUEN | 1006246 | 506210 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 114 | 2022-06-02 | 2022-06-03
USAQUEN | 1001558 | 506030 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163A | CLL 163 | 2022-06-02 | 2022-06-03
USAQUEN | 1006381 | 507945 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 154 | 2022-06-02 | 2022-06-07
USAQUEN | 1006255 | 506017 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163A | CLL 163B | 2022-06-06 | 2022-06-07
USAQUEN | 1006380 | 91026763 | AUTOPISTA NORTE | CLL 170 | CLL 170 | 2022-06-06 | 2022-06-07
USAQUEN | 1004002 | 91026737 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-06-08 | 2022-06-12
USAQUEN | 1001376 | 506158 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2022-06-08 | 2022-06-10
USAQUEN | 1002163 | 505933 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 153 | CLL 154 | 2022-06-08 | 2022-06-11
USAQUEN | 1001356 | 91026775 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | DG 169 | 2022-06-09 | 2022-06-14
USAQUEN | 1005268 | 91026736 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | OREJA SUR ORIENTAL CLL 134 | 2022-06-09 | 2022-06-11
USAQUEN | 1006381 | 507947 | AUTOPISTA NORTE | CLL 154 | CLL 156 | 2022-06-09 | 2022-06-11
USAQUEN | 1002070 | 505946 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 156 | 2022-06-10 | 2022-06-11
USAQUEN | 1008477 | 91060640 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR ORIENTAL CLL 134 | CLL 134 | 2022-06-10 | 2022-06-11
USAQUEN | 1008476 | 91060641 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134 | 2022-06-10 | 2022-06-11
USAQUEN | 1006415 | 507921 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR OCCIDENTAL CLL 153 | CLL 152A | 2022-06-11 | 2022-06-14
USAQUEN | 1002607 | 505708 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-06-11 | 2022-06-12
USAQUEN | 1001682 | 91012018 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-06-11 | 2022-06-14
USAQUEN | 1001682 | 505996 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 161A | 2022-06-11 | 2022-06-14
USAQUEN | 1001350 | 91026774 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | CLL 168 | 2022-06-13 | 2022-06-14
USAQUEN | 1006378 | 507966 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-06-13 | 2022-06-14
USAQUEN | 1006379 | 507979 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-06-13 | 2022-06-14
USAQUEN | 1004002 | 91026737 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 132 | 2022-06-14 | 2022-06-15
USAQUEN | 1004669 | 525778 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 122 | 2022-06-14 | 2022-06-15
USAQUEN | 1007807 | 24122952 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 118 | 2022-06-14 | 2022-06-15
USAQUEN | 1006380 | 91026762 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR ORIENTAL CLL 170 | OREJA NORORIENTAL CLL 170 | 2022-06-14 | 2022-06-15
USAQUEN | 1001356 | 91026775 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 168A | 2022-06-14 | 2022-06-15
USAQUEN | 1001350 | 91026774 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | OREJA SUR ORIENTAL CLL 170 | 2022-06-14 | 2022-06-15
USAQUEN | 1006415 | 507921 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR OCCIDENTAL CLL 153 | CLL 152A | 2022-06-14 | 2022-06-16
USAQUEN | 1002607 | 505708 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152A | CLL 152 | 2022-06-14 | 2022-06-18
USAQUEN | 1006379 | 507979 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-06-15 | 2022-06-16
USAQUEN | 1002607 | 505702 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-06-15 | 2022-06-17
USAQUEN | 1006415 | 507927 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152A | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-06-15 | 2022-06-16
USAQUEN | 1006378 | 507966 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-06-16 | 2022-06-17
USAQUEN | 1006380 | 91026762 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA NORORIENTAL CLL 170 | 2022-06-16 | 2022-06-17
USAQUEN | 1007819 | 91026683 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 116 | 2022-06-17 | 2022-06-18
USAQUEN | 1004914 | 91026870 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114A | CLL 116 | 2022-06-17 | 2022-06-18
USAQUEN | 1005025 | 91034458 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 109 | 2022-06-21 | 2022-06-22
USAQUEN | 1007805 | 24122970 | AUTOPISTA NORTE | CLL 109 | CLL 108A | 2022-06-21 | 2022-06-22
USAQUEN | 1002607 | 505702 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-06-21 | 2022-06-23
USAQUEN | 1002607 | 505708 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-06-21 | 2022-06-23
USAQUEN | 1007323 | 91019439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 151A | 2022-06-23 | 2022-06-24
USAQUEN | 1003432 | 505148 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 145 | 2022-06-24 | 2022-06-27
USAQUEN | 1003479 | 505174 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145 | CLL 144 | 2022-06-24 | 2022-06-27
USAQUEN | 1003546 | 505095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 142 | CLL 143 | 2022-06-24 | 2022-06-27
USAQUEN | 1003525 | 505161 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-06-25 | 2022-06-26
USAQUEN | 1003572 | 505135 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 142 | 2022-06-25 | 2022-06-27
USAQUEN | 1007018 | 91019930 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 140 | 2022-06-25 | 2022-06-27
USAQUEN | 1002607 | 505708 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-06-28 | 2022-07-01
USAQUEN | 1003366 | 24119678 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 146 | 2022-06-28 | 2022-06-29
USAQUEN | 1003366 | 24119673 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 146 | 2022-06-28 | 2022-06-29
USAQUEN | 1007323 | 91019439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 152 | 2022-06-29 | 2022-07-01
USAQUEN | 1002705 | 505730 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150A | CLL 151A | 2022-06-29 | 2022-06-30
USAQUEN | 1004669 | 525778 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 122 | 2022-06-29 | 2022-06-30
USAQUEN | 1007807 | 24122952 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 118 | 2022-06-29 | 2022-06-30
USAQUEN | 1004314 | 91026718 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-06-30 | 2022-07-01
USAQUEN | 1004268 | 91026700 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127B | 2022-06-30 | 2022-07-01
USAQUEN | 1004224 | 505418 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127C | 2022-07-01 | 2022-07-04
USAQUEN | 1004208 | 525536 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2022-07-01 | 2022-07-02
USAQUEN | 1004268 | 506450 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CLL 127A | 2022-07-01 | 2022-07-03
USAQUEN | 1004314 | 91026715 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-07-01 | 2022-07-03
USAQUEN | 1004347 | 91026695 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BIS | CLL 127 | 2022-07-01 | 2022-07-04
USAQUEN | 1004236 | 505431 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127BBIS | 2022-07-02 | 2022-07-04
USAQUEN | 1004253 | 505444 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127B | 2022-07-02 | 2022-07-04
USAQUEN | 1004268 | 91026700 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127B | 2022-07-02 | 2022-07-03
USAQUEN | 1004253 | 91029103 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CLL 127BBIS | 2022-07-02 | 2022-07-03
USAQUEN | 1006215 | 505491 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127BBIS | 2022-07-02 | 2022-07-03
USAQUEN | 1004136 | 505439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127C | 2022-07-02 | 2022-07-04
USAQUEN | 1006215 | 505483 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127BBIS | 2022-07-03 | 2022-07-04
USAQUEN | 1004224 | 505426 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-07-03 | 2022-07-04
USAQUEN | 1004224 | 91010620 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-07-03 | 2022-07-04
USAQUEN | 1006379 | 507979 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-07-05 | 2022-07-06
USAQUEN | 1004314 | 91026718 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-07-05 | 2022-07-06
USAQUEN | 1004268 | 91026700 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127B | 2022-07-05 | 2022-07-06
USAQUEN | 1002607 | 505708 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-07-05 | 2022-07-06
USAQUEN | 1007323 | 91019926 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 152 | 2022-07-05 | 2022-07-12
USAQUEN | 1007018 | 91019472 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 141 | 2022-07-06 | 2022-07-07
USAQUEN | 1003546 | 505101 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 142 | 2022-07-06 | 2022-07-07
USAQUEN | 1003525 | 505167 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-07-06 | 2022-07-07
USAQUEN | 1006380 | 91026762 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | 2022-07-06 | 2022-07-09
USAQUEN | 1004253 | 91029103 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CLL 127BBIS | 2022-07-07 | 2022-07-08
USAQUEN | 1006215 | 505491 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127BBIS | 2022-07-07 | 2022-07-08
USAQUEN | 1002705 | 505728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 150A | 2022-07-07 | 2022-07-12
USAQUEN | 1002070 | 505952 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 159 | 2022-07-11 | 2022-07-12
USAQUEN | 1001998 | 505965 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 159A | 2022-07-11 | 2022-07-12
USAQUEN | 1004236 | 505439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127C | 2022-07-11 | 2022-07-12
USAQUEN | 1004224 | 91010620 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-07-11 | 2022-07-12
USAQUEN | 1004208 | 525544 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2022-07-11 | 2022-07-12
USAQUEN | 1002705 | 505728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 150A | 2022-07-12 | 2022-07-16
USAQUEN | 1002070 | 505952 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 159 | 2022-07-12 | 2022-07-19
USAQUEN | 1001998 | 505965 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 159A | 2022-07-12 | 2022-07-13
USAQUEN | 1004254 | 91010620 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-07-12 | 2022-07-15
USAQUEN | 1004208 | 525544 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2022-07-12 | 2022-07-13
USAQUEN | 1006381 | 507953 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 154 | 2022-07-13 | 2022-07-16
USAQUEN | 1007808 | 24123093 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 123 | 2022-07-13 | 2022-07-15
USAQUEN | 1006262 | 525733 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 122 | 2022-07-13 | 2022-07-14
USAQUEN | 1002958 | 505741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150A | CL 150A | 2022-07-13 | 2022-07-16
USAQUEN | 1003061 | 505637 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150 | CL 148 | 2022-07-14 | 2022-07-19
USAQUEN | 1008477 | 91060643 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2022-07-15 | 2022-07-16
USAQUEN | 1006258 | 91026739 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-07-15 | 2022-07-19
USAQUEN | 1004002 | 91026740 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 132 | 2022-07-18 | 2022-07-19
USAQUEN | 1001998 | 505965 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 159A | 2022-07-19 | 2022-07-22
USAQUEN | 1003061 | 505637 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150 | CLL 149 | 2022-07-19 | 2022-07-22
USAQUEN | 1003192 | 505650 | AUTOPISTA NORTE | CLL 149 | DG 144 | 2022-07-19 | 2022-07-22
USAQUEN | 1007322 | 91019927 | AUTOPISTA NORTE | DG 144 | CLL 147 | 2022-07-19 | 2022-07-26
USAQUEN | 1001935 | 505978 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 159A | 2022-07-21 | 2022-07-22
USAQUEN | 1006231 | 91026768 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 153 | OREJA NORORIENTAL CLL 153 | 2022-07-22 | 2022-07-23
USAQUEN | 1003302 | 505663 | AUTOPISTA NORTE | CLL 146A | CLL 146 | 2022-07-22 | 2022-07-24
USAQUEN | 1002607 | 505702 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-07-23 | 2022-07-26
USAQUEN | 1006415 | 507927 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152A | OREJA SURORIENTAL CLL 153 | 2022-07-25 | 2022-07-26
USAQUEN | 1003302 | 505663 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | CLL 146 | 2022-07-26 | 2022-07-29
USAQUEN | 1002607 | 505702 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-07-26 | 2022-07-29
USAQUEN | 1006415 | 507927 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152A | OREJA SURORIENTAL CLL 153 | 2022-07-26 | 2022-07-27
USAQUEN | 1003061 | 505637 | AUTOPISTA NORTE | CLL 149 | CLL 150 | 2022-07-28 | 2022-07-29
USAQUEN | 1007322 | 91019927 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | DG 144 | 2022-07-28 | 2022-07-29
USAQUEN | 1001770 | 505985 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 161 | 2022-07-29 | 2022-07-30
USAQUEN | 1002705 | 505730 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150A | CLL 151A | 2022-07-29 | 2022-08-02
USAQUEN | 1007323 | 91019439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 152 | 2022-07-29 | 2022-07-30
USAQUEN | 1001935 | 505972 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 159A | 2022-08-01 | 2022-08-02
USAQUEN | 1001998 | 505959 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 159 | 2022-08-01 | 2022-08-02
USAQUEN | 1002705 | 505730 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 150A | 2022-08-02 | 2022-08-05
USAQUEN | 1004205 | 505721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2022-08-02 | 2022-08-09
USAQUEN | 1004194 | 525555 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2022-08-02 | 2022-08-09
USAQUEN | 1002958 | 505747 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150 | CLL 150A | 2022-08-05 | 2022-08-09
USAQUEN | 1001376 | 506154 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 168 | 2022-08-05 | 2022-08-07
USAQUEN | 1001356 | 91026771 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 168A | 2022-08-05 | 2022-08-07
USAQUEN | 1006380 | 91026760 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 170 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | 2022-08-05 | 2022-08-07
USAQUEN | 1001319 | 506037 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 170 | 2022-08-05 | 2022-08-07
USAQUEN | 1004208 | 525542 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2022-08-08 | 2022-08-09
USAQUEN | 1003061 | 505643 | AUTOPISTA NORTE | CLL 148 | CLL 150 | 2022-08-08 | 2022-08-09
USAQUEN | 1007812 | 24122932 | AUTOPISTA NORTE | CLL 135 | CLL 136 | 2022-08-09 | 2022-08-10
USAQUEN | 1003859 | 506443 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134BIS | CLL 134A | 2022-08-09 | 2022-08-10
USAQUEN | 11012140 | 506359 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134A | CLL 135 | 2022-08-09 | 2022-08-10
USAQUEN | 11012140 | 506353 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134D | CLL 135 | 2022-08-10 | 2022-08-11
USAQUEN | 1003859 | 506437 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134D | CLL 134A | 2022-08-10 | 2022-08-11
USAQUEN | 1007812 | 24122935 | AUTOPISTA NORTE | CLL 135 | CLL 136 | 2022-08-10 | 2022-08-11
USAQUEN | 1006397 | 512474 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104A | CLL 105 | 2022-08-11 | 2022-08-12
USAQUEN | 1007320 | 91019508 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 105 | 2022-08-11 | 2022-08-12
USAQUEN | 1003760 | 506413 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 137 | 2022-08-11 | 2022-08-12
USAQUEN | 1008475 | 91060615 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134A | 2022-08-12 | 2022-08-13
USAQUEN | 1006393 | 512459 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102A | CLL 103 | 2022-08-13 | 2022-08-14
USAQUEN | 1005694 | 505819 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 101 | 2022-08-13 | 2022-08-14
USAQUEN | 1005564 | 505836 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 102A | 2022-08-13 | 2022-08-14
USAQUEN | 1007800 | 24123076 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103 | CLL 103B | 2022-08-13 | 2022-08-14
USAQUEN | 1002705 | 505734 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150A | CLL 151A | 2022-08-16 | 2022-08-18
USAQUEN | 1001607 | 505920 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-08-16 | 2022-08-23
USAQUEN | 1008477 | 91060640 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | CLL 134 | 2022-08-17 | 2022-08-23
USAQUEN | 1008476 | 91060641 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134 | 2022-08-17 | 2022-08-18
USAQUEN | 1001770 | 505985 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161 | 2022-08-18 | 2022-08-19
USAQUEN | 1008475 | 91060615 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134A | 2022-08-18 | 2022-08-23
USAQUEN | 1001935 | 505972 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 159A | 2022-08-19 | 2022-08-23
USAQUEN | 1004002 | 91026737 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 132 | 2022-08-19 | 2022-08-20
USAQUEN | 1006258 | 91026736 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-08-19 | 2022-08-23
USAQUEN | 1001607 | 505920 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-08-23 | 2022-08-24
USAQUEN | 1004002 | 91026737 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-08-23 | 2022-08-24
USAQUEN | 1006258 | 91026736 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-08-23 | 2022-08-24
USAQUEN | 1008476 | 91060616 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134 | 2022-08-23 | 2022-08-25
USAQUEN | 1008477 | 91060617 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-08-23 | 2022-08-24
USAQUEN | 1001998 | 505959 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 159 | 2022-08-24 | 2022-08-25
USAQUEN | 1002070 | 505946 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 156 | 2022-08-24 | 2022-08-26
USAQUEN | 1006381 | 507947 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 154 | 2022-08-24 | 2022-08-25
USAQUEN | 1003525 | 505167 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-08-24 | 2022-08-25
USAQUEN | 1004178 | 525568 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2022-08-24 | 2022-08-25
USAQUEN | 1007810 | 24123100 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-08-25 | 2022-08-26
USAQUEN | 1007812 | 24122932 | AUTOPISTA NORTE | CLL 135 | CLL 136 | 2022-08-25 | 2022-08-26
USAQUEN | 11012140 | 506353 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134D | CLL 135 | 2022-08-25 | 2022-08-26
USAQUEN | 1007816 | 24123179 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 166 | 2022-08-26 | 2022-08-27
USAQUEN | 1007822 | 91026936 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 127 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 127 | 2022-08-26 | 2022-08-28
USAQUEN | 1004347 | 91026696 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127 | 2022-08-27 | 2022-08-28
USAQUEN | 1004314 | 91026713 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-08-27 | 2022-08-28
USAQUEN | 1005056 | 505885 | AUTOPISTA NORTE | CLL 130 | CLL 131 | 2022-08-29 | 2022-08-30
USAQUEN | 1004096 | 505970 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 159A | 2022-08-29 | 2022-08-30
USAQUEN | 1007816 | 24123179 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 166 | 2022-08-30 | 2022-09-03
USAQUEN | 1001499 | 506126 | AUTOPISTA NORTE | CLL 165 | CLL 164 | 2022-08-30 | 2022-08-31
USAQUEN | 1006258 | 91026727 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-08-30 | 2022-09-06
USAQUEN | 1004002 | 91026728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-08-30 | 2022-08-31
USAQUEN | 1004178 | 525564 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128A | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1004194 | 525551 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128 | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1004208 | 1001432 | AUTOPISTA NORTE | CL 127D | CL 127D | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1004224 | 505420 | AUTOPISTA NORTE | CL 127D | CL 127C | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1006215 | 505485 | AUTOPISTA NORTE | CL 127BBIS | CL 127BBIS | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1004253 | 505446 | AUTOPISTA NORTE | CL 127BBIS | CLL 127B | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1004268 | 506452 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CLL 127A | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1004314 | 91026713 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-09-02 | 2022-09-04
USAQUEN | 1008477 | 91060617 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-09-05 | 2022-09-06
USAQUEN | 1007805 | 24122966 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 109 | 2022-09-05 | 2022-09-06
USAQUEN | 1005025 | 91034459 | AUTOPISTA NORTE | CLL 109 | CLL 112 | 2022-09-05 | 2022-09-06
USAQUEN | 1006258 | 91026727 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-09-06 | 2022-09-07
USAQUEN | 1004096 | 505870 | AUTOPISTA NORTE | CLL 129 | CLL 130 | 2022-09-06 | 2022-09-08
USAQUEN | 1004130 | 505855 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL 129 | 2022-09-07 | 2022-09-08
USAQUEN | 1004002 | 91026728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-09-07 | 2022-09-08
USAQUEN | 1004056 | 505879 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 130 | 2022-09-07 | 2022-09-13
USAQUEN | 1003479 | 505180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 145 | 2022-09-08 | 2022-09-13
USAQUEN | 1003432 | 505154 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145 | CLL 145A | 2022-09-08 | 2022-09-13
USAQUEN | 1003479 | 505180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 145 | 2022-09-13 | 2022-09-14
USAQUEN | 1006259 | 505913 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128D | 2022-09-13 | 2022-09-14
USAQUEN | 1004130 | 505855 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL 129 | 2022-09-13 | 2022-09-14
USAQUEN | 1006258 | 91026727 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-09-13 | 2022-09-14
USAQUEN | 1004002 | 91026728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-09-13 | 2022-09-14
USAQUEN | 1007810 | 24123100 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-09-14 | 2022-09-16
USAQUEN | 1004002 | 91026728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-09-14 | 2022-09-15
USAQUEN | 1004056 | 505879 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 130 | 2022-09-14 | 2022-09-15
USAQUEN | 1003432 | 505154 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145 | CLL 145A | 2022-09-14 | 2022-09-15
USAQUEN | 1001607 | 505926 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 163 | 2022-09-15 | 2022-09-16
USAQUEN | 1004096 | 505864 | AUTOPISTA NORTE | CLL 130 | CLL 129 | 2022-09-15 | 2022-09-16
USAQUEN | 1004130 | 505849 | AUTOPISTA NORTE | CLL 129 | CLL 128D | 2022-09-15 | 2022-09-16
USAQUEN | 1001770 | 505991 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161A | 2022-09-16 | 2022-09-17
USAQUEN | 1001682 | 506004 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 162 | 2022-09-16 | 2022-09-17
USAQUEN | 1001935 | 505974 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 159A | 2022-09-16 | 2022-09-18
USAQUEN | 1001998 | 505961 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 159 | 2022-09-16 | 2022-09-18
USAQUEN | 1002070 | 505948 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 156 | 2022-09-16 | 2022-09-18
USAQUEN | 1002163 | 505935 | AUTOPISTA NORTE | CLL 154 | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 153 | 2022-09-16 | 2022-09-18
USAQUEN | 1006251 | 91026766 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2022-09-16 | 2022-09-18
USAQUEN | 1001607 | 505926 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 163 | 2022-09-20 | 2022-09-21
USAQUEN | 1006258 | 91026733 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-09-21 | 2022-09-22
USAQUEN | 1008477 | 910260637 | AUTOPISTA NORTE | CLL 133 | CLL 134 | 2022-09-21 | 2022-09-22
USAQUEN | 1008476 | 910260638 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134 | 2022-09-21 | 2022-09-22
USAQUEN | 1008475 | 91060639 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134A | 2022-09-21 | 2022-09-22
USAQUEN | 1003479 | 505180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 145 | 2022-09-23 | 2022-09-24
USAQUEN | 1001935 | 505978 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 161 | 2022-09-27 | 2022-09-30
USAQUEN | 1001499 | 506126 | AUTOPISTA NORTE | CLL 164 | CLL 165 | 2022-09-27 | 2022-09-28
USAQUEN | 1001529 | 506113 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163B | CLL 164 | 2022-09-27 | 2022-09-28
USAQUEN | 1001558 | 506024 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 163 | 2022-09-27 | 2022-09-28
USAQUEN | 1003432 | 505154 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145 | CLL 145A | 2022-09-28 | 2022-09-29
USAQUEN | 1002070 | 505952 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 159 | 2022-09-28 | 2022-10-01
USAQUEN | 1001998 | 505965 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 159A | 2022-09-28 | 2022-09-29
USAQUEN | 1003572 | 505141 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 142 | 2022-09-29 | 2022-10-04
USAQUEN | 1003546 | 505101 | AUTOPISTA NORTE | CLL 142 | CLL 143 | 2022-09-29 | 2022-09-30
USAQUEN | 1003525 | 505167 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-09-29 | 2022-10-01
USAQUEN | 1003479 | 505180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 145 | 2022-09-30 | 2022-10-01
USAQUEN | 1006381 | 507953 | AUTOPISTA NORTE | CLL 154 | CLL 156 | 2022-09-30 | 2022-10-01
USAQUEN | 1007018 | 91019472 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 141 | 2022-10-01 | 2022-10-04
USAQUEN | 1003366 | 24119677 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 146 | 2022-10-01 | 2022-10-02
USAQUEN | 1003572 | 505141 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 142 | 2022-10-04 | 2022-10-05
USAQUEN | 1003760 | 506407 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 137 | 2022-10-04 | 2022-10-06
USAQUEN | 1006178 | 525568 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2022-10-04 | 2022-10-06
USAQUEN | 1007810 | 24123100 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-10-04 | 2022-10-06
USAQUEN | 1004194 | 525555 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2022-10-06 | 2022-10-08
USAQUEN | 1003479 | 505174 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 145 | 2022-10-06 | 2022-10-07
USAQUEN | 1003546 | 505095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 142 | 2022-10-06 | 2022-10-07
USAQUEN | 1003525 | 505167 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-10-06 | 2022-10-11
USAQUEN | 1003479 | 505180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 145 | 2022-10-06 | 2022-10-07
USAQUEN | 1003432 | 505154 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145 | CLL 145A | 2022-10-06 | 2022-10-07
USAQUEN | 1003366 | 24119677 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 146 | 2022-10-06 | 2022-10-07
USAQUEN | 1004205 | 505721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2022-10-07 | 2022-10-08
USAQUEN | 1004130 | 505849 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL129 | 2022-10-07 | 2022-10-11
USAQUEN | 1006259 | 505907 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128D | 2022-10-07 | 2022-10-08
USAQUEN | 1007810 | 24123097 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-10-07 | 2022-10-08
USAQUEN | 1004178 | 525562 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2022-10-07 | 2022-10-08
USAQUEN | 1004224 | 505424 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-10-10 | 2022-10-11
USAQUEN | 1004096 | 505864 | AUTOPISTA NORTE | CLL 130 | CLL 129 | 2022-10-10 | 2022-10-11
USAQUEN | 1003546 | 505101 | AUTOPISTA NORTE | CLL 142 | CLL 143 | 2022-10-10 | 2022-10-11
USAQUEN | 1003525 | 505167 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-10-11 | 2022-10-12
USAQUEN | 1007810 | 24123097 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-10-11 | 2022-10-14
USAQUEN | 1004224 | 505424 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2022-10-11 | 2022-10-14
USAQUEN | 1004208 | 525536 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2022-10-11 | 2022-10-12
USAQUEN | 1004205 | 505715 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2022-10-11 | 2022-10-12
USAQUEN | 1004205 | 505721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2022-10-12 | 2022-10-13
USAQUEN | 1004194 | 525555 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2022-10-12 | 2022-10-13
USAQUEN | 1007805 | 24122969 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 109 | 2022-10-12 | 2022-10-13
USAQUEN | 1007804 | 24122972 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108 | CLL 108A | 2022-10-12 | 2022-10-13
USAQUEN | 1003366 | 24119677 | AUTOPISTA NORTE | CLL 145A | CLL 146 | 2022-10-12 | 2022-10-14
USAQUEN | 1003302 | 505669 | AUTOPISTA NORTE | CLL 146 | CLL 147 | 2022-10-12 | 2022-10-14
USAQUEN | 1004236 | 505437 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127BBIS | CLL 127C | 2022-10-13 | 2022-10-14
USAQUEN | 1003525 | 505163 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 143 | 2022-10-14 | 2022-10-16
USAQUEN | 1003546 | 505097 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 142 | 2022-10-14 | 2022-10-16
USAQUEN | 1003572 | 505137 | AUTOPISTA NORTE | CLL 142 | CLL 141 | 2022-10-14 | 2022-10-16
USAQUEN | 1007018 | 91019475 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 140 | 2022-10-14 | 2022-10-16
USAQUEN | 11008819 | 506381 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 138 | 2022-10-14 | 2022-10-16
USAQUEN | 1007822 | 91026938 | AUTOPISTA NORTE | CLL 126 | OREJA SURORIENTAL CLL 127 | 2022-10-18 | 2022-10-20
USAQUEN | 1004178 | 525562 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2022-10-18 | 2022-10-21
USAQUEN | 1003192 | 505656 | AUTOPISTA NORTE | CLL 147 | CLL 148 | 2022-10-18 | 2022-10-25
USAQUEN | 1005694 | 505823 | AUTOPISTA NORTE | CLL 101 | CLL 102 | 2022-10-18 | 2022-10-20
USAQUEN | 1005584 | 505840 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 102A | 2022-10-18 | 2022-10-20
USAQUEN | 1004194 | 525549 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2022-10-19 | 2022-10-25
USAQUEN | 1006393 | 512463 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102A | CLL 103 | 2022-10-20 | 2022-10-21
USAQUEN | 1007800 | 24123080 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103 | CLL 103B | 2022-10-20 | 2022-10-21
USAQUEN | 1007170 | 91019476 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 126 | 2022-10-20 | 2022-10-22
USAQUEN | 1003061 | 505643 | AUTOPISTA NORTE | CLL 148 | CLL 150 | 2022-10-20 | 2022-10-25
USAQUEN | 1005694 | 505817 | AUTOPISTA NORTE | CLL 101 | CLL 102 | 2022-10-22 | 2022-10-23
USAQUEN | 1005564 | 505834 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 102A | 2022-10-22 | 2022-10-23
USAQUEN | 1007320 | 91019546 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 105 | 2022-10-22 | 2022-10-23
USAQUEN | 1007800 | 24123077 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103 | CLL 103B | 2022-10-22 | 2022-10-23
USAQUEN | 1007801 | 24123069 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103B | CLL 104 | 2022-10-22 | 2022-10-23
USAQUEN | 1004432 | 506633 | AUTOPISTA NORTE | CLL 124 | CLL 125 | 2022-10-24 | 2022-10-25
USAQUEN | 1004178 | 525562 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2022-10-26 | 2022-10-27
USAQUEN | 1004432 | 506633 | AUTOPISTA NORTE | CLL 124 | CLL 125 | 2022-10-26 | 2022-10-30
USAQUEN | 1007810 | 24123097 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-10-26 | 2022-10-29
USAQUEN | 1002958 | 505747 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150 | CLL 150A | 2022-10-26 | 2022-10-28
USAQUEN | 1007822 | 91026938 | AUTOPISTA NORTE | CLL 126 | OREJA SURORIENTAL CLL 127 | 2022-10-27 | 2022-10-28
USAQUEN | 1004130 | 505849 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL129 | 2022-10-28 | 2022-10-29
USAQUEN | 1007170 | 91019476 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 126 | 2022-10-28 | 2022-10-29
USAQUEN | 1007809 | 24123082 | AUTOPISTA NORTE | CLL 123 | CLL 124 | 2022-10-29 | 2022-11-01
USAQUEN | 1007800 | 24123080 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103 | CLL 103B | 2022-10-29 | 2022-10-30
USAQUEN | 1007323 | 91019439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 152 | 2022-10-29 | 2022-10-30
USAQUEN | 1002607 | 505702 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-10-29 | 2022-11-01
USAQUEN | 1006258 | 91026727 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-10-31 | 2022-11-01
USAQUEN | 1004002 | 91026728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-10-31 | 2022-11-01
USAQUEN | 1008475 | 91060615 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134A | CLL 134 | 2022-10-31 | 2022-11-01
USAQUEN | 1007809 | 24123082 | AUTOPISTA NORTE | CLL 123 | CLL 124 | 2022-11-01 | 2022-11-02
USAQUEN | 1006258 | 91026727 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-11-01 | 2022-11-05
USAQUEN | 1004002 | 91026728 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-11-01 | 2022-11-05
USAQUEN | 1002607 | 505702 | AUTOPISTA NORTE | CLL 152 | CLL 152A | 2022-11-01 | 2022-11-04
USAQUEN | 1004096 | 505864 | AUTOPISTA NORTE | CLL 130 | CLL 129 | 2022-11-02 | 2022-11-04
USAQUEN | 1004130 | 505849 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL129 | 2022-11-02 | 2022-11-04
USAQUEN | 1007808 | 24123095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 123 | 2022-11-03 | 2022-11-05
USAQUEN | 1004056 | 505879 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 130 | 2022-11-03 | 2022-11-04
USAQUEN | 1002705 | 505730 | AUTOPISTA NORTE | CLL 150A | CLL 151A | 2022-11-09 | 2022-11-10
USAQUEN | 1007323 | 91019439 | AUTOPISTA NORTE | CLL 151A | CLL 152 | 2022-11-09 | 2022-11-10
USAQUEN | 1007809 | 24123082 | AUTOPISTA NORTE | CLL 123 | CLL 124 | 2022-11-09 | 2022-11-10
USAQUEN | 1007810 | 24123097 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2022-11-09 | 2022-11-10
USAQUEN | 1001998 | 505965 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159 | CLL 159A | 2022-11-10 | 2022-11-11
USAQUEN | 1001935 | 505978 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 161 | 2022-11-10 | 2022-11-13
USAQUEN | 1008477 | 91060617 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-11-10 | 2022-11-11
USAQUEN | 1006258 | 91026727 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-11-10 | 2022-11-11
USAQUEN | 1006262 | 525741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 122 | 2022-11-10 | 2022-11-11
USAQUEN | 1007808 | 24123095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 123 | 2022-11-10 | 2022-11-11
USAQUEN | 1006258 | 91026736 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | OREJA SURORIENTAL CLL 134 | 2022-11-11 | 2022-11-12
USAQUEN | 1008477 | 91060640 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR ORIENTAL CLL 134 | CLL 134 | 2022-11-11 | 2022-11-12
USAQUEN | 1006259 | 505913 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128D | 2022-11-12 | 2022-11-13
USAQUEN | 1004130 | 505855 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128D | CLL 129 | 2022-11-12 | 2022-11-13
USAQUEN | 1007807 | 24122949 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 118 | 2022-11-11 | 2022-11-13
USAQUEN | 1007819 | 91026686 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 116 | 2022-11-11 | 2022-11-13
USAQUEN | 1007818 | 91026877 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 116 | 2022-11-11 | 2022-11-13
USAQUEN | 1001935 | 505978 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 159A | 2022-11-15 | 2022-11-16
USAQUEN | 1001770 | 505991 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161A | 2022-11-15 | 2022-11-16
USAQUEN | 1004669 | 525786 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 122 | 2022-11-15 | 2022-11-20
USAQUEN | 1006262 | 525741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 122 | 2022-11-15 | 2022-11-20
USAQUEN | 1007808 | 24123095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 123 | 2022-11-15 | 2022-11-20
USAQUEN | 1007807 | 24122955 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 120 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1008475 | 91060633 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134A | CLL 134 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1008476 | 91060634 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | CLL 134 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1008477 | 91060635 | AUTOPISTA NORTE | CLL 134 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1006258 | 91026730 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1004002 | 91026731 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1004056 | 505881 | AUTOPISTA NORTE | CLL 131 | CLL 130 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1004096 | 505866 | AUTOPISTA NORTE | CLL 130 | CLL 129 | 2022-11-19 | 2022-11-20
USAQUEN | 1006246 | 506204 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114 | CLL 112 | 2022-11-21 | 2022-11-27
USAQUEN | 1004946 | 525748 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114 | CLL 114A | 2022-11-21 | 2022-11-23
USAQUEN | 1007807 | 24122955 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 120 | 2022-11-21 | 2022-11-26
USAQUEN | 1004669 | 525786 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 122 | 2022-11-21 | 2022-11-22
USAQUEN | 1007808 | 24123095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 123 | 2022-11-21 | 2022-11-22
USAQUEN | 1004205 | 505715 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2022-11-22 | 2022-11-25
USAQUEN | 1008424 | 91034622 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 111 | 2022-11-22 | 2022-11-23
USAQUEN | 1003760 | 506407 | AUTOPISTA NORTE | CLL 136 | CLL 137 | 2022-11-23 | 2022-11-24
USAQUEN | 1007819 | 91026688 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 118 | 2022-11-23 | 2022-11-26
USAQUEN | 1005025 | 91034463 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 109 | 2022-11-23 | 2022-11-27
USAQUEN | 1004208 | 525536 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2022-11-24 | 2022-11-25
USAQUEN | 1004224 | 505418 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127C | 2022-11-24 | 2022-11-25
USAQUEN | 1004914 | 91026881 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114A | CLL 116 | 2022-11-24 | 2022-11-25
USAQUEN | 1007816 | 24123180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 166 | 2022-11-25 | 2022-11-26
USAQUEN | 1007805 | 24122969 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 109 | 2022-11-26 | 2022-11-27
USAQUEN | 1007805 | 24122969 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 109 | 2022-11-30 | 2022-12-01
USAQUEN | 1007804 | 24122972 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108 | CLL 108A | 2022-11-30 | 2022-12-02
USAQUEN | 1007803 | 24122982 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108 | CLL 106B | 2022-11-30 | 2022-12-04
USAQUEN | 1007802 | 24122988 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106B | 2022-11-30 | 2022-12-04
USAQUEN | 1004314 | 91026716 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-12-01 | 2022-12-02
USAQUEN | 1006263 | 507805 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1005256 | 506256 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 106 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1001607 | 505922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163 | CLL 162 | 2022-11-29 | 2022-12-01
USAQUEN | 1001682 | 506000 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 161A | 2022-11-29 | 2022-12-01
USAQUEN | 1001770 | 505987 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 161 | 2022-11-29 | 2022-12-01
USAQUEN | 1001935 | 505974 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 159A | 2022-11-29 | 2022-12-01
USAQUEN | 1006397 | 512474 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104A | CLL 105 | 2022-12-02 | 2022-12-03
USAQUEN | 1007320 | 91019508 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 105 | 2022-12-02 | 2022-12-03
USAQUEN | 1005256 | 506262 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 106 | 2022-12-02 | 2022-12-03
USAQUEN | 1004669 | 525784 | AUTOPISTA NORTE | CLL 120 | CLL 122 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1007808 | 24123088 | AUTOPISTA NORTE | CLL 122 | CLL 123 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1004914 | 91026878 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 114A | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1007818 | 91026879 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 116 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1007819 | 91026687 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 116 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1007807 | 24122954 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 120 | 2022-12-03 | 2022-12-04
USAQUEN | 1005256 | 506256 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 106 | 2022-12-05 | 2022-12-06
USAQUEN | 1007320 | 91019550 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 105 | 2022-12-05 | 2022-12-06
USAQUEN | 1006397 | 512468 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 104A | 2022-12-05 | 2022-12-06
USAQUEN | 1005025 | 91034463 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 109 | 2022-12-06 | 2022-12-11
USAQUEN | 1007805 | 24122969 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 109 | 2022-12-06 | 2022-12-10
USAQUEN | 1004914 | 91026881 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114A | CLL 116 | 2022-12-05 | 2022-12-06
USAQUEN | 1007807 | 24122955 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 120 | 2022-12-05 | 2022-12-06
USAQUEN | 1007819 | 91026688 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 118 | 2022-12-05 | 2022-12-06
USAQUEN | 1007802 | 24122988 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106B | 2022-12-06 | 2022-12-07
USAQUEN | 1007804 | 24122972 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108 | CLL 108A | 2022-12-09 | 2022-12-10
USAQUEN | 1008424 | 91034622 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 111 | 2022-12-09 | 2022-12-10
USAQUEN | 1004268 | 506448 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127B | CLL 127A | 2022-12-09 | 2022-12-10
USAQUEN | 1004314 | 91026716 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2022-12-09 | 2022-12-10
USAQUEN | 1007819 | 91026683 | AUTOPISTA NORTE | CLL 118 | CLL 116 | 2022-12-10 | 2022-12-11
USAQUEN | 1007802 | 24122988 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106B | 2022-12-10 | 2022-12-11
USAQUEN | 1001829 | 506121 | AUTOPISTA NORTE | CLL 163B | CLL 164 | 2022-12-11 | 2022-12-12
USAQUEN | 1001499 | 506134 | AUTOPISTA NORTE | CLL 164 | CLL 165 | 2022-12-11 | 2022-12-12
USAQUEN | 1007802 | 24122988 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106B | 2022-12-11 | 2022-12-18
USAQUEN | 2000056 | 505791 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 97 | 2022-12-12 | 2022-12-13
USAQUEN | 1006263 | 507805 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106 | 2022-12-13 | 2022-12-14
USAQUEN | 1005256 | 506256 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 106 | 2022-12-13 | 2022-12-18
USAQUEN | 1006258 | 91026725 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 134 | CLL 132 | 2022-12-15 | 2022-12-16
USAQUEN | 1007018 | 91019473 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 141 | 2022-12-16 | 2022-12-17
USAQUEN | 1003572 | 505143 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 142 | 2022-12-16 | 2022-12-17
USAQUEN | 1003546 | 505103 | AUTOPISTA NORTE | CLL 142 | CLL 143 | 2022-12-16 | 2022-12-17
USAQUEN | 1003525 | 505169 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 144 | 2022-12-16 | 2022-12-17
USAQUEN | 1005370 | 506191 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104A | CLL 104 | 2022-12-18 | 2022-12-19
USAQUEN | 1006263 | 507805 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106 | 2022-12-17 | 2022-12-18
USAQUEN | 1006397 | 512468 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 104A | 2022-12-19 | 2022-12-20
USAQUEN | 20002231 | 91026603 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 95 | 2022-12-20 | 2022-12-21
USAQUEN | 2000056 | 505791 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 97 | 2022-12-20 | 2022-12-21
USAQUEN | 10007801 | 24123073 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103B | CLL 104 | 2022-12-21 | 2022-12-22
USAQUEN | 1005370 | 506197 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104 | CLL 104A | 2022-12-21 | 2022-12-22
USAQUEN | 1004432 | 506631 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 124 | 2022-12-13 | 2022-12-22
USAQUEN | 1007809 | 24123085 | AUTOPISTA NORTE | CLL 124 | CLL 123 | 2022-12-13 | 2022-12-22
USAQUEN | 1007808 | 24123088 | AUTOPISTA NORTE | CLL 123 | CLL 122 | 2022-12-13 | 2022-12-22
USAQUEN | 2000056 | 505791 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 97 | 2023-01-03 | 2023-01-05
USAQUEN | 2000112 | 91026296 | AUTOPISTA NORTE | CLL 94 | CLL 95 | 2023-01-04 | 2023-01-05
USAQUEN | 20002231 | 91026603 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 95 | 2023-01-04 | 2023-01-05
USAQUEN | 1001376 | 91026058 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2023-01-05 | 2023-01-06
USAQUEN | 1006380 | 24120736 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 170 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | 2023-01-07 | 2023-01-08
USAQUEN | 1001394 | 506182 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 167A | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1001376 | 506156 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 168 | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1001356 | 91026773 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 168A | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1001432 | 506143 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 167 | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1001350 | 506169 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168A | CLL 169 | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1006378 | 507964 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1006380 | 91026761 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | OREJA NORORIENTAL CLL 170 | 2023-01-06 | 2023-01-08
USAQUEN | 1006380 | 91026758 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 170 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | 2023-01-10 | 2023-01-11
USAQUEN | 1006379 | 507984 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2023-01-10 | 2023-01-11
USAQUEN | 1006378 | 507958 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | CLL 169 | 2023-01-10 | 2023-01-11
USAQUEN | 1001376 | 506150 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2023-01-11 | 2023-01-12
USAQUEN | 1001494 | 506176 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 167 | 2023-01-11 | 2023-01-12
USAQUEN | 1001432 | 506137 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 166 | 2023-01-11 | 2023-01-14
USAQUEN | 11013812 | 24123185 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 165 | 2023-01-11 | 2023-01-12
USAQUEN | 1007816 | 24123180 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 166 | 2023-01-12 | 2023-01-13
USAQUEN | 11013812 | 24123184 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 165 | 2023-01-12 | 2023-01-14
USAQUEN | 1001529 | 506111 | AUTOPISTA NORTE | CLL 164 | CLL 163B | 2023-01-12 | 2023-01-14
USAQUEN | 1006380 | 91026758 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NOROCCIDENTAL CLL 170 | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | 2023-01-16 | 2023-01-17
USAQUEN | 1006379 | 507984 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUROCCIDENTAL CLL 170 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2023-01-16 | 2023-01-17
USAQUEN | 1006378 | 507958 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | CLL 169 | 2023-01-16 | 2023-01-17
USAQUEN | 1006265 | 524618 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SURORIENTAL CLL 100 | OREJA NORORIENTAL CLL 100 | 2023-01-16 | 2023-01-19
USAQUEN | 1003525 | 505159 | AUTOPISTA NORTE | CLL 144 | CLL 143 | 2023-01-17 | 2023-01-18
USAQUEN | 1001376 | 506150 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2023-01-18 | 2023-01-19
USAQUEN | 1001494 | 506176 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167A | CLL 167 | 2023-01-18 | 2023-01-19
USAQUEN | 1005564 | 505838 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 102A | 2023-01-20 | 2023-01-21
USAQUEN | 1007170 | 91019478 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 126 | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1007822 | 91026937 | AUTOPISTA NORTE | CLL 126 | OREJA SURORIENTAL CLL 127 | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004347 | 91026697 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127 | CLL 127 | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004314 | 91026711 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NORORIENTAL CLL 127 | CLL 127A | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004268 | 506454 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127B | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004224 | 505422 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127C | CLL 127D | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004208 | 525540 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 127D | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004205 | 505719 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004194 | 525553 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1004178 | 525566 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2023-01-23 | 2023-01-25
USAQUEN | 1005564 | 505838 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 102A | 2023-01-31 | 2023-02-02
USAQUEN | 1006393 | 512461 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102A | CLL 103 | 2023-01-31 | 2023-02-01
USAQUEN | 1005694 | 505821 | AUTOPISTA NORTE | CLL 100 | CLL 102 | 2023-02-01 | 2023-02-03
USAQUEN | 1005256 | 506256 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 106 | 2023-02-01 | 2023-02-02
USAQUEN | 1006265 | 524616 | AUTOPISTA NORTE | CLL 100 | CLL 100 | 2023-02-02 | 2023-02-04
USAQUEN | 1005694 | 505821 | AUTOPISTA NORTE | CLL 100 | CLL 102 | 2023-02-07 | 2023-02-08
USAQUEN | 1006265 | 524616 | AUTOPISTA NORTE | CLL 100 | CLL 100 | 2023-02-07 | 2023-02-08
USAQUEN | 1005370 | 506191 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104A | CLL 104 | 2023-02-08 | 2023-02-09
USAQUEN | 1007801 | 24123070 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104 | CLL 103B | 2023-02-08 | 2023-02-09
USAQUEN | 1007800 | 24123078 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103B | CLL 103 | 2023-02-07 | 2023-02-09
USAQUEN | 1006178 | 525568 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128A | CLL 128B | 2023-02-09 | 2023-02-10
USAQUEN | 1007810 | 24123100 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2023-02-09 | 2023-02-10
USAQUEN | 1005694 | 505815 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 100 | 2023-02-09 | 2023-02-10
USAQUEN | 1005256 | 506260 | AUTOPISTA NORTE | CLL 105 | CLL 106 | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1006263 | 507809 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106 | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1007805 | 24122967 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 109 | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1007804 | 24122976 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108 | CLL 108A | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1007803 | 24122979 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106B | CLL 108 | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1007802 | 24122985 | AUTOPISTA NORTE | CLL 106 | CLL 106B | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1005025 | 91034456 | AUTOPISTA NORTE | CLL 109 | CLL 112 | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1008428 | 91034457 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 112 | 2023-02-10 | 2023-02-12
USAQUEN | 1004946 | 525756 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114 | CLL 114A | 2023-02-13 | 2023-02-14
USAQUEN | 1004914 | 91026881 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114A | CLL 116 | 2023-02-13 | 2023-02-14
USAQUEN | 1005370 | 506197 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104 | CLL 104A | 2023-02-14 | 2023-02-15
USAQUEN | 1008428 | 91034455 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 111 | 2023-02-17 | 2023-02-19
USAQUEN | 1005025 | 91034454 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 109 | 2023-02-17 | 2023-02-19
USAQUEN | 1007804 | 24122971 | AUTOPISTA NORTE | CLL 108A | CLL 108 | 2023-02-17 | 2023-02-19
USAQUEN | 1007805 | 24122968 | AUTOPISTA NORTE | CLL 109 | CLL 108A | 2023-02-17 | 2023-02-19
USAQUEN | 1005025 | 91034459 | AUTOPISTA NORTE | CLL 109 | CLL 112 | 2023-02-22 | 2023-02-23
USAQUEN | 1006246 | 506210 | AUTOPISTA NORTE | CLL 112 | CLL 114 | 2023-02-22 | 2023-02-23
USAQUEN | 1004946 | 525756 | AUTOPISTA NORTE | CLL 114 | CLL 114A | 2023-02-22 | 2023-02-23
USAQUEN | 1006380 | 91026762 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR ORIENTAL CLL 170 | OREJA NORORIENTAL CLL 170 | 2023-02-23 | 2023-02-24
USAQUEN | 1001319 | 506041 | AUTOPISTA NORTE | OREJA NORORIENTAL CLL 170 | CLL 172 | 2023-02-23 | 2023-02-24
USAQUEN | 1001309 | 506065 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 172A | 2023-02-23 | 2023-02-24
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CLL 182 | CLL 181 | 2023-02-27 | 2023-03-01
USAQUEN | 1001319 | 506041 | AUTOPISTA NORTE | CLL 171 | CLL 172 | 2023-02-27 | 2023-02-28
USAQUEN | 1001309 | 506065 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 172A | 2023-02-27 | 2023-03-01
USAQUEN | 1006378 | 507966 | AUTOPISTA NORTE | CLL 169 | OREJA SURORIENTAL CLL 170 | 2023-02-27 | 2023-02-28
USAQUEN | 1006380 | 91026762 | AUTOPISTA NORTE | OREJA SUR ORIENTAL CLL 170 | OREJA NORORIENTAL CLL 170 | 2023-02-27 | 2023-02-28
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 177 | CLL 176 | 2023-02-28 | 2023-03-01
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172A | CLL 174B | 2023-02-28 | 2023-03-04
USAQUEN | 1006253 | 91026748 | AUTOPISTA NORTE | CL 172A | CL174B | 2023-03-03 | 2023-03-05
USAQUEN | 11012137 | 506368 | AUTOPISTA NORTE | 137a | 138 | 2023-03-10 | 2023-03-12
USAQUEN | 11012138 | 506465 | AUTOPISTA NORTE | 137 | 137A | 2023-03-10 | 2023-03-12
USAQUEN | 1001394 | 506178 | AUTOPISTA NORTE | 167 | 167a | 2023-03-17 | 2023-03-18
USAQUEN | 11012137 | 506368 | AUTOPISTA NORTE | 137a | 138 | 2023-03-18 | 2023-03-19
USAQUEN | 1004914 | 91026876 | AUTOPISTA NORTE | 114a | 116 | 2023-03-13 | 2023-03-19
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | cll172A | cll174B | 2023-03-21 | 2023-03-22
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | 182 | 178 | 2023-03-21 | 2023-03-21
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | 172a | cll 174B | 2023-03-21 | 2023-03-21
USAQUEN | 1006376 | 24119754 | AUTOPISTA NORTE | cll174B | cll175 | 2023-03-22 | 2023-03-22
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | cll 185 | CLL 178 | 2023-03-23 | 2023-03-23
USAQUEN | 1006380 | 91026762 | AUTOPISTA NORTE | cll 172 | cll 170 | 2023-03-23 | 2023-03-23
USAQUEN | 1001319 | 506041 | AUTOPISTA NORTE | cll 172 | cll 170 | 2023-03-23 | 2023-03-23
USAQUEN | 1001770 | 505983 | AUTOPISTA NORTE | cll 161A | cll 161 | 2023-03-28 | 2023-03-28
USAQUEN | 1001935 | 505970 | AUTOPISTA NORTE | cll 161 | cll 159A | 2023-03-29 | 2023-03-29
USAQUEN | 1006381 | 507945 | AUTOPISTA NORTE | cll 156 | cll 154 | 2023-03-29 | 2023-03-29
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | cll 172A | CLL 174B | 2023-03-31 | 2023-03-31
USAQUEN | 1006376 | 24119754 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | cll 175 | 2023-03-31 | 2023-03-31
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | cll 172A | cll 174B | 2023-04-03 | 2023-04-03
USAQUEN | 1006376 | 24119754 | AUTOPISTA NORTE | cll 174B | cll 175 | 2023-04-03 | 2023-04-03
USAQUEN | 1001935 | 505970 | AUTOPISTA NORTE | cll 161 | cll 159A | 2023-04-04 | 2023-04-04
USAQUEN | 1003479 | 505172 | AUTOPISTA NORTE | cl 144 | cll 145 | 2023-04-05 | 2023-04-05
USAQUEN | 1003525 | 505159 | AUTOPISTA NORTE | cll 144 | cll 143 | 2023-04-05 | 2023-04-05
USAQUEN | 1003760 | 506405 | AUTOPISTA NORTE | cll 136 | cll 137 | 2023-04-11 | 2023-04-11
USAQUEN | 11008819 | 506377 | AUTOPISTA NORTE | cll 138 | cll 141 | 2023-04-12 | 2023-04-12
USAQUEN | 1004056 | 505875 | AUTOPISTA NORTE | cll 131 | cll 130 | 2023-04-13 | 2023-04-13
USAQUEN | 1004046 | 505860 | AUTOPISTA NORTE | cll 130 | cll 129 | 2023-04-13 | 2023-04-13
USAQUEN | 1007822 | 91026935 | AUTOPISTA NORTE | cll 126 | cll 125 | 2023-04-14 | 2023-04-14
USAQUEN | 2000672 | 504978 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 81 | 2023-04-18 | 2023-04-19
USAQUEN | 11013815 | 24120648 | AUTOPISTA NORTE | cll 116 | cll 116 | 2023-04-19 | 2023-04-19
USAQUEN | 2002979 | 91026505 | AUTOPISTA NORTE | cll 83 | cll 82 | 2023-04-23 | 2023-04-23
USAQUEN | 2002979 | 91026505 | AUTOPISTA NORTE | cll 83 | cll 82 | 2023-04-23 | 2023-04-23
USAQUEN | 11013815 | 24120648 | AUTOPISTA NORTE | dg 116 | dg 116 | 2023-05-02 | 2023-05-04
USAQUEN | 11013814 | 24120647 | AUTOPISTA NORTE | dg 115 | dg 115 | 2023-05-02 | 2023-05-04
USAQUEN | 2000347 | 505378 | AUTOPISTA NORTE | cll 90 | cll 89 | 2023-05-06 | 2023-05-17
USAQUEN | 2002987 | 24122648 | AUTOPISTA NORTE | cll 89 | cll 88 | 2023-05-06 | 2023-05-17
USAQUEN | 2002986 | 91026598 | AUTOPISTA NORTE | cll 88 | cll 87 | 2023-05-06 | 2023-05-17
USAQUEN | 2002985 | 91026585 | AUTOPISTA NORTE | cll 87 | cll 86A | 2023-05-06 | 2023-05-17
USAQUEN | 2002966 | 22150566 | AUTOPISTA NORTE | cll 90 | dg 92 | 2023-05-30 | 2023-05-30
USAQUEN | 11013814 | 24120647 | AUTOPISTA NORTE | CLL 116 | CLL 116 | 2023-06-09 | 2023-06-09
USAQUEN | 1006394 | 508192 | AUTOPISTA NORTE | CRA 22A | CRA 23 | 2023-06-22 | 2023-06-22
USAQUEN | 1007964 | 508105 | AUTOPISTA NORTE | CRA 22A | CRA 23 | 2023-06-22 | 2023-06-22
USAQUEN | 1007964 | 508105 | AUTOPISTA NORTE | CRA 22A | CRA 23 | 2023-06-26 | 2023-06-27
USAQUEN | 2002966 | 22150770 | AUTOPISTA NORTE | CLL 92 | CLL 92 | 2023-06-27 | 2023-06-27
USAQUEN | 1001309 | 506065 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 172A | 2023-11-02 | 2023-11-02
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 172A | 2023-11-02 | 2023-11-02
USAQUEN | 11008819 | 506383 | AUTOPISTA NORTE | CLL 138 | CLL 140 | 2023-11-03 | 2023-11-03
USAQUEN | 1007018 | 91019474 | AUTOPISTA NORTE | CLL 140 | CLL 141 | 2023-11-03 | 2023-11-03
USAQUEN | 1003572 | 505139 | AUTOPISTA NORTE | CLL 141 | CLL 142 | 2023-11-03 | 2023-11-03
USAQUEN | 1001242 | 506275 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 178 | 2023-11-07 | 2023-11-07
USAQUEN | 1001319 | 506041 | AUTOPISTA NORTE | CLL 170 | CLL 172 | 2023-11-08 | 2023-11-09
USAQUEN | 1001309 | 506065 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 172A | 2023-11-08 | 2023-11-09
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172A | CLL 174B | 2023-11-09 | 2023-11-09
USAQUEN | 1001935 | 505976 | AUTOPISTA NORTE | CLL 159A | CLL 161 | 2023-11-10 | 2023-11-12
USAQUEN | 1001770 | 505989 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161A | 2023-11-10 | 2023-11-12
USAQUEN | 1001607 | 505924 | AUTOPISTA NORTE | CLL 162 | CLL 162A | 2023-11-10 | 2023-11-12
USAQUEN | 1001682 | 506002 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 162 | 2023-11-10 | 2023-11-12
USAQUEN | 1001319 | 506041 | AUTOPISTA NORTE | CLL 170 | CLL 172 | 2023-11-14 | 2023-11-14
USAQUEN | 1001319 | 506065 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172 | CLL 172A | 2023-11-14 | 2023-11-14
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172A | CLL 174B | 2023-11-14 | 2023-11-17
USAQUEN | 1006376 | 24119754 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 175 | 2023-11-17 | 2023-11-17
USAQUEN | 1001319 | 506065 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172A | CLL 172 | 2023-11-20 | 2023-11-21
USAQUEN | 1001273 | 506287 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 175 | 2023-11-24 | 2023-11-24
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 172A | CLL 174B | 2023-11-20 | 2023-11-25
USAQUEN | 1006376 | 24119754 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 175 | 2023-11-23 | 2023-11-25
USAQUEN | 1006253 | 24119741 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 175 | 2023-11-27 | 2023-11-27
USAQUEN | 1006376 | 24119754 | AUTOPISTA NORTE | CLL 174B | CLL 175 | 2023-11-27 | 2023-11-30
USAQUEN | 1001273 | 506287 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 175 | 2023-11-28 | 2023-11-29
USAQUEN | 1003546 | 505095 | AUTOPISTA NORTE | CLL 143 | CLL 142 | 2023-12-01 | 2023-12-01
USAQUEN | 1004205 | 505721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127D | CLL 128 | 2023-12-06 | 2023-12-06
USAQUEN | 10041994 | 525555 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2023-12-06 | 2023-12-06
USAQUEN | 1004314 | 91026721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127 | 2023-12-09 | 2023-12-09
USAQUEN | 1004268 | 506456 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127B | 2023-12-09 | 2023-12-09
USAQUEN | 10041994 | 525555 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128 | CLL 128A | 2023-12-11 | 2023-12-12
USAQUEN | 1006259 | 505913 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128D | 2023-12-11 | 2023-12-12
USAQUEN | 1007810 | 24123100 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128C | CLL 128D | 2023-12-11 | 2023-12-11
USAQUEN | 1004178 | 525568 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2023-12-11 | 2023-12-11
USAQUEN | 1004268 | 506456 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127B | 2023-12-12 | 2023-12-12
USAQUEN | 1004347 | 91026698 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127 | CLL 127 | 2023-12-13 | 2023-12-13
USAQUEN | 1004319 | 91026721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127 | 2023-12-13 | 2023-12-13
USAQUEN | 1001273 | 506287 | AUTOPISTA NORTE | CLL 175 | CLL 176 | 2023-12-14 | 2023-12-14
USAQUEN | 1001242 | 506275 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 178 | 2023-12-14 | 2023-12-16
USAQUEN | 1006998 | 91019384 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | DG 182 | 2023-12-14 | 2023-12-16
USAQUEN | 1001147 | 91026785 | AUTOPISTA NORTE | DG 182 | CLL 182 | 2023-12-15 | 2023-12-16
USAQUEN | 1007810 | 24123101 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2023-12-06 | 2023-12-15
USAQUEN | 1006259 | 505911 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2023-12-06 | 2023-12-15
USAQUEN | 1004130 | 505853 | AUTOPISTA NORTE | CLL 128B | CLL 128C | 2023-12-06 | 2023-12-15
USAQUEN | 1006998 | 91019384 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | DG 182 | 2023-12-18 | 2023-12-18
USAQUEN | 1001147 | 91026785 | AUTOPISTA NORTE | DG 182 | CLL 182 | 2023-12-18 | 2023-12-18
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 178 | 2023-12-19 | 2023-12-19
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 178 | 2023-12-20 | 2023-12-20
USAQUEN | 1001147 | 506296 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 176 | 2023-12-20 | 2023-12-20
USAQUEN | 1004347 | 91026698 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127 | CLL 127 | 2023-12-21 | 2023-12-21
USAQUEN | 1004314 | 91026721 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127A | CLL 127 | 2023-12-21 | 2023-12-21
USAQUEN | 1004432 | 506627 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127 | CLL 125 | 2023-12-22 | 2023-12-22
USAQUEN | 1007822 | 91026935 | AUTOPISTA NORTE | CLL 127 | CLL 126 | 2023-12-22 | 2023-12-22
USAQUEN | 1007170 | 91019481 | AUTOPISTA NORTE | CLL 126 | CLL 125 | 2023-12-22 | 2023-12-22
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 178 | 2023-12-26 | 2023-12-26
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 178 | 2023-12-26 | 2023-12-26
USAQUEN | 1001275 | 506285 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 175 | 2023-12-27 | 2023-12-27
USAQUEN | 1005694 | 505821 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 100 | 2024-01-17 | 2024-01-17
USAQUEN | 1005564 | 505838 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102A | CLL 102 | 2024-01-17 | 2024-01-17
USAQUEN | 1005370 | 506197 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104 | CLL 104A | 2024-01-15 | 2024-01-18
USAQUEN | 1006397 | 512474 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104A | CLL 105 | 2024-01-18 | 2024-01-18
USAQUEN | 1007801 | 24123073 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103B | CLL 104 | 2024-01-15 | 2024-01-15
USAQUEN | 1007800 | 24123081 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103 | CLL 103B | 2024-01-15 | 2024-01-15
USAQUEN | 1004002 | 91026781 | AUTOPISTA NORTE | CLL 132 | CLL 131 | 2024-01-19 | 2024-01-19
USAQUEN | 1002607 | 505704 | AUTOPISTA NORTE | CLL 125 | CLL 153 | 2024-01-20 | 2024-01-20
USAQUEN | 1002070 | 505950 | AUTOPISTA NORTE | CLL 156 | CLL 158 | 2024-01-20 | 2024-01-20
USAQUEN | 1006415 | 507925 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 153 | 2024-01-20 | 2024-01-20
USAQUEN | 1006381 | 507951 | AUTOPISTA NORTE | CLL 153 | CLL 156 | 2024-01-20 | 2024-01-20
USAQUEN | 2000706 | 504941 | AUTOPISTA NORTE | CLL 80 BIS | CLL 80 | 2024-01-15 | 2024-01-15
USAQUEN | 2000672 | 504978 | AUTOPISTA NORTE | CLL 81 | CLL 82 | 2024-01-15 | 2024-01-15
USAQUEN | 2000690 | 505757 | AUTOPISTA NORTE | CLL 80 BIS | CLL 81 | 2024-01-15 | 2024-01-15
USAQUEN | 2000056 | 505789 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2024-01-12 | 2024-01-15
USAQUEN | 2000018 | 505804 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2024-01-12 | 2024-01-15
USAQUEN | 2002231 | 525616 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2024-01-12 | 2024-01-15
USAQUEN | 1001770 | 505991 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161 | CLL 161A | 2024-01-22 | 2024-01-22
USAQUEN | 1001682 | 506004 | AUTOPISTA NORTE | CLL 161A | CLL 162 | 2024-01-22 | 2024-01-22
USAQUEN | 1001432 | 506145 | AUTOPISTA NORTE | CLL 166 | CLL 167 | 2024-01-23 | 2024-01-24
USAQUEN | 1001376 | 506158 | AUTOPISTA NORTE | CLL 168 | CLL 167A | 2024-01-24 | 2024-01-24
USAQUEN | 1001394 | 506184 | AUTOPISTA NORTE | CLL 167 | CLL 167 | 2024-01-23 | 2024-01-23
USAQUEN | 1001242 | 506269 | AUTOPISTA NORTE | CLL 176 | CLL 178 | 2024-01-25 | 2024-01-25
USAQUEN | 1006998 | 91019922 | AUTOPISTA NORTE | CLL 178 | CLL 181 | 2024-01-25 | 2024-01-25
NOMBRE LOCALIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | VÍA - FRENTE | DESDE | HASTA | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA
CHAPINERO | 2000347 | 505380 | AUTOPISTA NORTE | CLL 89 | CLL 90 | 2022-04-29 | 2022-04-30
CHAPINERO | 2002975 | 505367 | AUTOPISTA NORTE | CLL 81 | CLL 80 | 2022-05-04 | 2022-05-07
CHAPINERO | 2002963 | 91026282 | TRONCAL 80 | CLL 76 | KR 20C | 2022-05-24 | 2022-05-25
CHAPINERO | 2002967 | 91026301 | AUTOPISTA NORTE | CLL 94 | CLL 93 | 2022-07-06 | 2022-07-07
CHAPINERO | 2002967 | 91026301 | AUTOPISTA NORTE | CLL 94 | CLL 93 | 2022-07-06 | 2022-07-08
CHAPINERO | 2002963 | 91026282 | TRONCAL 80 | CLL 76 | KR 20C | 2022-07-08 | 2022-07-09
CHAPINERO | 2002980 | 24122562 | AUTOPISTA NORTE | CLL 83 | CLL 83 | 2022-09-24 | 2022-09-25
CHAPINERO | 2002982 | 91026560 | AUTOPISTA NORTE | CL 83A | CLL 85 | 2022-09-24 | 2022-09-25
CHAPINERO | 2000503 | 504967 | AUTOPISTA NORTE | CLL 85 | CLL 85A | 2022-09-24 | 2022-09-25
CHAPINERO | 2002984 | 91026586 | AUTOPISTA NORTE | CLL 85A | CLL 86 | 2022-09-24 | 2022-09-27
CHAPINERO | 2002981 | 91026559 | AUTOPISTA NORTE | CLL 83 | CLL 83A | 2022-09-24 | 2022-09-27
CHAPINERO | 2002984 | 91026586 | AUTOPISTA NORTE | CLL 86 | CLL 86A | 2022-09-27 | 2022-10-04
CHAPINERO | 2002983 | 91026588 | AUTOPISTA NORTE | CLL 86A | CLL 87 | 2022-09-27 | 2022-10-01
CHAPINERO | 2002981 | 91026559 | AUTOPISTA NORTE | CLL 83 | CLL 83A | 2022-09-27 | 2022-10-04
CHAPINERO | 2002982 | 91026560 | AUTOPISTA NORTE | CL 83A | CLL 85 | 2022-10-30 | 2022-10-04
CHAPINERO | 2000503 | 504967 | AUTOPISTA NORTE | CLL 85 | CLL 85A | 2022-10-03 | 2022-10-04
CHAPINERO | 2002980 | 24122562 | AUTOPISTA NORTE | CLL 83 | CLL 83 | 2022-10-06 | 2022-10-07
CHAPINERO | 2000503 | 504967 | AUTOPISTA NORTE | CLL 85 | CLL 85A | 2022-10-06 | 2022-10-07
CHAPINERO | 2002982 | 91026560 | AUTOPISTA NORTE | CL 83A | CLL 85 | 2022-10-06 | 2022-10-07
CHAPINERO | 2002984 | 91026586 | AUTOPISTA NORTE | CLL 86 | CLL 86A | 2022-10-06 | 2022-10-07
CHAPINERO | 2002967 | 91026500 | AUTOPISTA NORTE | CLL 94 | CLL 93 | 2022-11-21 | 2022-11-22
CHAPINERO | 2000018 | 505808 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2023-01-05 | 2023-01-06
CHAPINERO | 2000018 | 505808 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2023-01-10 | 2023-01-14
CHAPINERO | 2002974 | 24120762 | AUTOPISTA NORTE | CLL 80 | CLL 79 | 2023-01-08 | 2023-01-09
CHAPINERO | 2000018 | 505802 | AUTOPISTA NORTE | CLL 100 | CLL 97 | 2023-01-06 | 2023-01-15
CHAPINERO | 2000018 | 505806 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 16 | 2023-01-11 | 2023-01-12
CHAPINERO | 2000056 | 505787 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 95 | 2023-01-03 | 2023-01-15
CHAPINERO | 2002231 | 91026602 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 95 | 2023-01-03 | 2023-01-15
CHAPINERO | 2000112 | 91026293 | AUTOPISTA NORTE | CLL 95 | CLL 94 | 2023-01-03 | 2023-01-15
CHAPINERO | 2000112 | 91026294 | AUTOPISTA NORTE | CLL 94A | CLL 94 | 2023-01-03 | 2023-01-15
CHAPINERO | 2000018 | 505808 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2023-01-16 | 2023-01-19
CHAPINERO | 2000018 | 505806 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 16 | 2023-01-17 | 2023-01-18
CHAPINERO | 2002966 | 22150566 | AUTOPISTA NORTE | CLL 91 | CLL 91 | 2023-01-02 | 2023-01-05
CHAPINERO | 2000347 | 505380 | AUTOPISTA NORTE | CLL 89 | CLL 90 | 2023-01-02 | 2023-01-05
CHAPINERO | 2000306 | 91026320 | AUTOPISTA NORTE | CLL 90 | CLL 91 | 2023-01-02 | 2023-01-05
CHAPINERO | 2000018 | 505800 | AUTOPISTA NORTE | CLL 100 | CLL 97 | 2023-02-07 | 2023-02-08
CHAPINERO | 2000672 | 504978 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 82 | 2023-04-24 | 2023-04-28
CHAPINERO | 2002979 | 24122571 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 82 | 2023-04-27 | 2023-04-28
CHAPINERO | 2002984 | 91026583 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 83 | 2023-04-24 | 2023-04-28
CHAPINERO | 200503 | 504965 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 83 | 2023-04-24 | 2023-04-28
CHAPINERO | 2002982 | 91026558 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 83 | 2023-04-24 | 2023-04-28
CHAPINERO | 2002981 | 91026557 | AUTOPISTA NORTE | cll 82 | cll 83 | 2023-04-24 | 2023-04-28
CHAPINERO | 2000056 | 505785 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2024-01-10 | 2024-01-10
CHAPINERO | 2000018 | 505800 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2024-01-10 | 2024-01-10
CHAPINERO | 2000018 | 505806 | AUTOPISTA NORTE | CLL 97 | CLL 100 | 2024-01-11 | 2024-01-11
CHAPINERO | 1005370 | 506197 | AUTOPISTA NORTE | CLL 104 | CLL 104 | 2024-01-13 | 2024-01-13
CHAPINERO | 1006393 | 512461 | AUTOPISTA NORTE | CLL 102 | CLL 103A | 2024-01-13 | 2024-01-13
CHAPINERO | 1007801 | 24123073 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103B | CLL 104 | 2024-01-12 | 2024-01-13
CHAPINERO | 1007800 | 24123081 | AUTOPISTA NORTE | CLL 103 | CLL 104 | 2024-01-12 | 2024-01-13

## 1719-2021
CONTRATO | IDU-1719-2021 (17/12/2021 AL 16/07/2024)
CONTRATISTA | CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC
OBJETO | EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2
NOMBRE LOCALIDAD | CIV | CÓDIGO DE ELEMENTO (PK_ID) | VÍA - FRENTE | DIRECCIÓN | DESDE | HASTA | FECHA INICIO DE OBRA | FECHA FIN DE OBRA
CHAPINERO | 2003367 | 91028880 | TRONCAL NQS | AC 30 | CL 93 BIS | CL 99 | 2023-01-27 | 2023-01-30
CHAPINERO | 2002982 | 91026564 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 84 | CL 85 | 2023-10-30 | 2023-11-01
CHAPINERO | 2000503 | 504971 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 85 | CL 86 | 2023-10-30 | 2023-11-01
CHAPINERO | 2002982 | 91026564 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 84 | CL 85 | 2023-10-31 | 2023-11-02
CHAPINERO | 2000503 | 504971 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 85 | CL 86 | 2023-10-31 | 2023-11-02
CHAPINERO | 2002982 | 91026564 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 84 | CL 85 | 2023-11-01 | 2023-11-03
CHAPINERO | 2000503 | 504971 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 85 | CL 86 | 2023-11-01 | 2023-11-03
CHAPINERO | 2002986 | 24122657 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 88 | CL 90 | 2023-11-02 | 2023-11-04
CHAPINERO | 2002986 | 24122657 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 87 | CL 88A | 2023-11-03 | 2023-11-05
CHAPINERO | 2002986 | 24122657 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 87 | CL 88A | 2023-11-03 | 2023-11-05
CHAPINERO | 200056 | 505793 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 95 | CL 97 | 2023-11-04 | 2023-11-06
CHAPINERO | 2000056 | 505793 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 95 | CL 96 | 2023-11-07 | 2023-11-09
CHAPINERO | 2000056 | 505793 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 95 | CL 96 | 2023-11-08 | 2023-11-10
CHAPINERO | 2000056 | 505793 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 95 | CL 97 | 2024-02-13 | 2024-02-14
CHAPINERO | 2000503 | 504971 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 20 | CL 85 | CL 86 | 2024-04-08 | 2024-04-09
CHAPINERO | 2000056 | 505793 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 95 | CL 97 | 2024-04-10 | 2024-04-11
SUBA | 1004208 | 525534 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 127D | CL 127B | 2023-12-27 | 2023-12-29
SUBA | 1004253 | 24119712 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 127B | CL 127B BIS | 2023-12-27 | 2023-12-29
SUBA | 1007808 | 24123092 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 123 | CL 123 | 2023-12-28 | 2023-12-30
SUBA | 1007807 | 24122953 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 122 | CL 122 | 2024-01-04 | 2024-01-06
SUBA | 1007807 | 24122953 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 122 | CL 122 | 2024-01-04 | 2024-01-06
SUBA | 1006263 | 507803 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 105 | CL 106 | 2024-01-11 | 2024-01-13
SUBA | 1004253 | 24119712 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 127 | CL 127B | 2024-03-19 | 2024-03-20
SUBA | 1004208 | 525534 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2024-03-19 | 2024-03-20
SUBA | 1007809 | 24123086 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 123 | CL 124 | 2024-03-19 | 2024-03-20
SUBA | 1007807 | 24122953 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 119 | CL 120 | 2024-03-19 | 2024-03-20
SUBA | 1005256 | 506254 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 105 | CL 106 | 2024-03-19 | 2024-03-20
SUBA | 1006263 | 507803 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 106 | CL 106 | 2024-03-19 | 2024-03-20
SUBA | 1004946 | 525746 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 114 | CL 111 | 2024-04-03 | 2024-04-05
SUBA | 1004946 | 525746 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 114 | CL 111 | 2024-04-03 | 2024-04-05
SUBA | 1006246 | 506202 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 114 | CL 111 | 2024-04-03 | 2024-04-05
SUBA | 1004946 | 525746 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 114 | DG 109 | 2024-04-08 | 2024-04-10
SUBA | 1006246 | 506202 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 144 | CL 111 | 2024-04-08 | 2024-04-10
SUBA | 1007170 | 91019480 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 127 | CL 124 | 2024-04-12 | 2024-04-14
SUBA | 1007804 | 24122973 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 108A | CL 106 | 2024-04-29 | 2024-05-01
SUBA | 1005694 | 505813 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 100 | CL 102 | 2024-05-15 | 2024-05-16
SUBA | 1005694 | 505813 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 100 | CL 102 | 2024-05-15 | 2024-05-16
USAQUÉN | 1007071 | 91019479 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-08-08 | 2023-08-10
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-08-08 | 2023-08-10
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-08 | 2023-08-10
USAQUÉN | 1004205 | 505723 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-09 | 2023-08-11
USAQUÉN | 1004194 | 525557 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128B | 2023-08-09 | 2023-08-11
USAQUÉN | 1004194 | 525557 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-10 | 2023-08-12
USAQUÉN | 1004178 | 525570 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128B | 2023-08-10 | 2023-08-12
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-16 | 2023-08-18
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-16 | 2023-08-19
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-17 | 2023-08-18
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-17 | 2023-08-18
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-17 | 2023-08-18
USAQUÉN | 1004205 | 505723 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-14 | 2023-08-16
USAQUÉN | 1004194 | 525557 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-14 | 2023-08-16
USAQUÉN | 1004205 | 505723 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-15 | 2023-08-17
USAQUÉN | 1004194 | 525557 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-15 | 2023-08-17
USAQUÉN | 1004178 | 24119710 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128 | 2023-08-15 | 2023-08-17
USAQUÉN | 1007810 | 24123099 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128B | CL 128C | 2023-08-23 | 2023-08-25
USAQUÉN | 1006259 | 505915 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128C | CL 128D | 2023-08-23 | 2023-08-25
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-08-23 | 2023-08-25
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128C | CL 129 | 2023-08-29 | 2023-08-31
USAQUÉN | 1004096 | 505872 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128C | CL 129 | 2023-08-29 | 2023-08-31
USAQUÉN | 1007810 | 24123099 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-08-30 | 2023-09-01
USAQUÉN | 1007810 | 24123099 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-08-31 | 2023-09-02
USAQUÉN | 1006259 | 505915 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-08-31 | 2023-09-02
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-08-31 | 2023-09-02
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-09-01 | 2023-09-03
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-09-01 | 2023-09-03
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-09-01 | 2023-09-03
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2023-09-01 | 2023-09-03
USAQUÉN | 11012140 | 506361 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134A | CL 136 | 2023-09-13 | 2023-09-15
USAQUÉN | 1003859 | 506445 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134 | CL 134A | 2023-09-13 | 2023-09-15
USAQUÉN | 11012137 | 506374 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 137A | CL 138 | 2023-09-14 | 2023-09-16
USAQUÉN | 11012137 | 506374 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 137A | CL 138 | 2023-09-15 | 2023-09-17
USAQUÉN | 11012140 | 506361 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134A | CL 135 | 2023-09-15 | 2023-09-17
USAQUÉN | 1008476 | 91060644 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 134 | CL 134 BIS | 2023-09-11 | 2023-09-13
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 134 | CL 134 BIS | 2023-09-11 | 2023-09-13
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 134 | CL 134 BIS | 2023-09-12 | 2023-09-14
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 134 | CL 134 BIS | 2023-09-12 | 2023-09-14
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 134 | CL 134 BIS | 2023-09-12 | 2023-09-14
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 134 | CL 134 BIS | 2023-09-12 | 2023-09-14
USAQUÉN | 1003859 | 506445 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134A | CL 134D | 2023-09-12 | 2023-09-14
USAQUÉN | 11012137 | 506374 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 137 | CL 140 | 2023-09-16 | 2023-09-18
USAQUÉN | 1003192 | 505658 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | AC 147 | CL 148 | 2023-09-16 | 2023-09-18
USAQUÉN | 1003479 | 505182 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 144 | CL 145 | 2023-09-18 | 2023-09-20
USAQUÉN | 1003479 | 505182 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 144 | CL 145 | 2023-09-19 | 2023-09-21
USAQUÉN | 1003479 | 505182 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 144 | CL 145 | 2023-09-20 | 2023-09-22
USAQUÉN | 1003432 | 505156 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 145A | CL 145 | 2023-09-20 | 2023-09-22
USAQUÉN | 1003479 | 505182 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 144 | CL 145 | 2023-09-21 | 2023-09-23
USAQUÉN | 1003432 | 505156 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 145A | CL 145 | 2023-09-21 | 2023-09-23
USAQUÉN | 1003302 | 505671 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 146 | AC 147 | 2023-09-22 | 2023-09-24
USAQUÉN | 1003302 | 505671 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 146 | CL 147 | 2023-09-25 | 2023-09-27
USAQUÉN | 1003192 | 505658 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 147 | CL 148 | 2023-09-25 | 2023-09-27
USAQUÉN | 1003302 | 505671 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 146 | CL 147 | 2023-09-26 | 2023-09-28
USAQUÉN | 1003061 | 505645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 148 | CL 150 | 2023-09-27 | 2023-09-29
USAQUÉN | 1006415 | 507929 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 153 | CL 156 | 2023-10-23 | 2023-10-25
USAQUÉN | 1006251 | 91026769 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 153 | CL 156 | 2023-10-23 | 2023-10-25
USAQUÉN | 1007323 | 91019440 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 151 | CL 152 | 2023-10-24 | 2023-10-26
USAQUÉN | 1006251 | 91026769 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 151 | CL 152 | 2023-10-24 | 2023-10-26
USAQUÉN | 1001998 | 505967 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 159 | CL 159A | 2023-10-25 | 2023-10-27
USAQUÉN | 1006255 | 506019 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 163A | CL 163B | 2023-10-26 | 2023-10-28
USAQUÉN | 1006255 | 506019 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 163A | CL 163B | 2023-10-26 | 2023-10-28
USAQUÉN | 1001998 | 505967 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 159 | CL 159A | 2023-10-27 | 2023-10-29
USAQUÉN | 1005025 | 91034466 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 109 | CL 109A | 2023-11-10 | 2023-11-12
USAQUÉN | 1007805 | 24122965 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 108A | CL 109 | 2023-11-10 | 2023-11-12
USAQUÉN | 1007805 | 24122965 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 108 | CL 109 | 2023-11-09 | 2023-11-11
USAQUÉN | 1005025 | 91034466 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 112 | CL 109 | 2023-11-09 | 2023-11-11
USAQUÉN | 1004669 | 525788 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 121 | CL 122 | 2023-11-14 | 2023-11-16
USAQUÉN | 1006262 | 525743 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 121 | CL 122 | 2023-11-14 | 2023-11-16
USAQUÉN | 1007808 | 24123091 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 122 | CL 123 | 2023-11-14 | 2023-11-16
USAQUÉN | 1004669 | 525788 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 121 | CL 122 | 2023-11-15 | 2023-11-17
USAQUÉN | 1006262 | 525743 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 121 | CL 122 | 2023-11-15 | 2023-11-17
USAQUÉN | 1007808 | 24123091 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 122 | CL 123 | 2023-11-15 | 2023-11-17
USAQUÉN | 1007808 | 24123091 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 123 | CL 122 | 2023-11-16 | 2023-11-18
USAQUÉN | 1003432 | 505156 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 145A | CL 145 | 2023-11-22 | 2023-11-23
USAQUÉN | 1003061 | 505645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 150 | CL 151 | 2023-11-23 | 2023-11-24
USAQUÉN | 1007808 | 24123091 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 122 | CL 125 | 2023-12-29 | 2023-12-31
USAQUÉN | 1007808 | 24123091 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 122 | CL 125 | 2023-12-29 | 2023-12-31
USAQUÉN | 1007809 | 24123086 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 124 | CL 125 | 2024-01-03 | 2024-01-05
USAQUÉN | 1007809 | 24123086 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 124 | CL 125 | 2024-01-03 | 2024-01-05
USAQUÉN | 1007809 | 24123086 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 124 | CL 125 | 2024-01-03 | 2024-01-05
USAQUÉN | 1004178 | 24119710 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 128A | CL 128B | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUÉN | 1007810 | 24123099 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 128B | CL 128C | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUÉN | 1006259 | 505915 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 128C | CL 128D | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 128D | CL 129 | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUÉN | 1004096 | 505872 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 129 | CL 131 | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUÉN | 1004056 | 505887 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 130 | CL 131 | 2024-01-15 | 2024-01-16
USAQUÉN | 1008477 | 91060643 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 132 | CL 134 | 2024-01-16 | 2024-01-17
USAQUÉN | 1008476 | 91060644 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 134 | CL 134 | 2024-01-16 | 2024-01-17
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 134 | CL 134A | 2024-01-16 | 2024-01-17
USAQUÉN | 1003859 | 506445 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 134A | CL 134A | 2024-01-16 | 2024-01-17
USAQUÉN | 11012140 | 506361 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 134A | CL 135 | 2024-01-16 | 2024-01-17
USAQUÉN | 11012137 | 506374 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 137A | CL 138 | 2024-01-16 | 2024-01-17
USAQUÉN | 1003479 | 505182 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 144 | CL 145 | 2024-01-17 | 2024-01-18
USAQUÉN | 1003432 | 505156 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 145 | CL 145A | 2024-01-17 | 2024-01-18
USAQUÉN | 1003302 | 505671 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 146 | CL 147 | 2024-01-17 | 2024-01-18
USAQUÉN | 1007322 | 91019442 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-17 | 2024-01-18
USAQUÉN | 1003192 | 505658 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1003061 | 505645 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1002705 | 505732 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1002705 | 24119657 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1007323 | 91019440 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1002607 | 505700 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1006415 | 507929 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1006251 | 91026769 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-01-18 | 2024-01-19
USAQUÉN | 1001998 | 505967 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 159 | CL 159A | 2024-01-19 | 2024-01-20
USAQUÉN | 1006255 | 506019 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 163A | CL 164 | 2024-01-19 | 2024-01-20
USAQUÉN | 2002982 | 91026564 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 85 | CL 85 | 2024-01-19 | 2024-01-20
USAQUÉN | 2000503 | 504971 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 85 | CL 85 | 2024-01-19 | 2024-01-20
USAQUÉN | 1007322 | 91019442 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2024-02-21 | 2024-02-22
USAQUÉN | 1004669 | 525788 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 120 | CL 122 | 2024-03-18 | 2024-03-19
USAQUÉN | 1006262 | 525743 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 122 | CL 122 | 2024-03-18 | 2024-03-19
USAQUÉN | 1007808 | 24123091 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 122 | CL 123 | 2024-03-18 | 2024-03-19
USAQUÉN | 1004432 | 506635 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 124 | CL 125 | 2024-03-18 | 2024-03-19
USAQUÉN | 1003061 | 505645 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 148 | CL 150 | 2024-03-19 | 2024-03-20
USAQUÉN | 1002705 | 505732 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 150 | CL 152 | 2024-03-20 | 2024-03-21
USAQUÉN | 1002705 | 505732 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 150 | CL 152 | 2024-03-21 | 2024-03-22
USAQUÉN | 1006251 | 91026769 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 152 | CL 153 | 2024-03-22 | 2024-03-23
USAQUÉN | 1006415 | 507929 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 152 | CL 153 | 2024-04-04 | 2024-04-05
USAQUÉN | 1001998 | 505967 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 159 | CL 159A | 2024-04-04 | 2024-04-05
USAQUÉN | 1005025 | 91034466 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 109 | CL 111 | 2024-04-10 | 2024-04-11
USAQUÉN | 1007819 | 91026690 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 116 | CL 118 | 2024-04-25 | 2024-04-27
USAQUÉN | 1002958 | 505749 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 150 | CL 151 | 2024-04-26 | 2024-04-28
USAQUÉN | 1007819 | 91026690 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 116 | CL 118 | 2024-05-08 | 2024-05-10
USAQUÉN | 1007819 | 24122951 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 118 | CL 120 | 2024-05-08 | 2024-05-10
USAQUÉN | 1007807 | 24122951 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 118 | CL 120 | 2024-05-10 | 2024-05-11
USAQUÉN | 1007807 | 24122951 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 118 | CL 120 | 2024-05-14 | 2024-05-16
USAQUÉN | 1007170 | 91019479 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 125 | 2023-08-02 | 2023-08-04
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-08-02 | 2023-08-04
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-08-03 | 2023-08-05
USAQUÉN | 1007170 | 91019479 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 125 | 2023-08-03 | 2023-08-05
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-08-04 | 2023-08-06
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-04 | 2023-08-06
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 127A | 2023-08-05 | 2023-08-07
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-08-05 | 2023-08-07
USAQUÉN | 1004194 | 525557 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128B | 2023-08-11 | 2023-08-13
USAQUÉN | 1004178 | 525570 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128B | CL 128C | 2023-08-11 | 2023-08-13
USAQUÉN | 11012140 | 506361 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134 | CL 135 | 2023-09-27 | 2023-09-28
USAQUÉN | 1002705 | 505732 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 150 | CL 152 | 2023-09-07 | 2023-09-09
USAQUÉN | 1002705 | 505732 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 150 | CL 152 | 2023-10-06 | 2023-10-08
USAQUÉN | 1003432 | 505156 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 145 | CL 145A | 2023-10-03 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1003302 | 505671 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 146 | CL 147 | 2023-10-03 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1007322 | 91019442 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 147 | CL 147 | 2023-10-03 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1003061 | 505645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 150 | CL 148 | 2023-10-04 | 2023-10-06
USAQUÉN | 1003061 | 505645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 150 | CL 148 | 2023-10-04 | 2023-10-06
USAQUÉN | 1002705 | 505732 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 152 | CL 150 | 2023-09-05 | 2023-09-07
USAQUÉN | 1007170 | 91019479 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 125 BIS | 2023-10-04 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1007822 | 91026939 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 125 BIS | 2023-10-04 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1004347 | 91026699 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 125 | CL 127 | 2023-10-04 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1004205 | 505723 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127 | CL 128 | 2023-10-04 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1004194 | 525557 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 127D | CL 128D | 2023-10-04 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1004178 | 525570 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 128A | CL 128B | 2023-10-04 | 2023-10-05
USAQUÉN | 1001056 | 505887 | ACTIVIDADES ESPECIALES | AK 45 | CL 128 | CL 129 | 2023-10-07 | 2023-10-08
USAQUÉN | 1007322 | 91019442 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 147 | CL 148 | 2023-10-19 | 2023-10-21
USAQUÉN | 1003432 | 505156 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 146 | CL 147 | 2023-10-19 | 2023-10-21
USAQUÉN | 1002607 | 505700 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 152 | CL 153 | 2023-10-19 | 2023-10-21
USAQUÉN | 1002705 | 24119657 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 151A | CL 150A | 2023-10-18 | 2023-10-20
USAQUÉN | 1007323 | 91019440 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 151A | CL 152 | 2023-10-18 | 2023-10-20
USAQUÉN | 1002607 | 505700 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 152 | CL 153 | 2023-10-20 | 2023-10-22
USAQUÉN | 1002607 | 505700 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 152 | CL 153 | 2023-10-20 | 2023-10-22
USAQUÉN | 1006251 | 91026769 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 153 | CL 153 | 2023-10-20 | 2023-10-22
USAQUÉN | 1004130 | 505857 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 129 | CL 128D | 2023-09-04 | 2023-09-06
USAQUÉN | 1004096 | 505872 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 129 | CL 130 | 2023-09-04 | 2023-09-06
USAQUÉN | 1004056 | 505887 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 131 | CL 130 | 2023-09-04 | 2023-09-06
USAQUÉN | 1004096 | 505872 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 129 | CL 130 | 2023-09-05 | 2023-09-07
USAQUÉN | 1008475 | 91060645 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134A | CL 134 BIS | 2023-09-08 | 2023-09-10
USAQUÉN | 1008476 | 91060644 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 134 | CL 134 BIS | 2023-09-08 | 2023-09-10
USAQUÉN | 1004056 | 505887 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 130 | CL 131 | 2023-09-06 | 2023-09-08
USAQUÉN | 1004056 | 505887 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 130 | CL 131 | 2023-09-07 | 2023-09-09
USAQUÉN | 1008476 | 91060644 | PARALELAS AUTONORTE | AK 45 | CL 130 | CL 131 | 2023-09-07 | 2023-09-09