## Punto 2 - DTC
PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN, SUBA Y CHAPINERO EN MATERIA DE MALLA VIAL ESPECIFICANDO
Proyecto | Contrato de Obra | Fecha de Inicio | Porcentaje de Ejecución (Porcentaje General del Contrato Ejecutado con fecha de corte del 20-ene-2025) | Nombre del Contratista | Valor de la Obra | Dirección o coordenada de la obra ejecutada | Localidad
AV. NOVENA - 170-193 | IDU-1551-2017 | 2018-02-21 | 73.30% | UNION TEMPORAL MURCON | 134837453345 | AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSÉ (AC 170) HASTA LA CALLE 193 | USAQUÉN
AV. RINCÓN E INTERSECCIÓN DE LA AV.RINCON X AV. BOYACÁ | IDU-1550-2018 | 2019-02-01 | 86.27% | AGRUPACION GUINOVARTOBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA | 275883535003 | AVENIDA EL RINCÓN DESDE LA AVENIDA BOYACÁ HASTA LA CARRERA 91 Y DE LA INTERSECCIÓN AVENIDA EL RINCÓN POR AVENIDA BOYACÁ | SUBA
AV. 68 ALIMENTADORA LÍNEA METRO - GP 7 | IDU-351-2020 | 2020-06-12 | 57.51% | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68 | 544325277496 | Calle 100 desde la calle 66 hasta la carrera 65 | ENGATIVA TEUSAQUILLO BARRIOS UNIDOS SUBA
AV. 68 ALIMENTADORA LÍNEA METRO - GP 8 | IDU-352-2020 | 2020-06-12 | 50.67% | Constructora Conconcreto S.A | 247117818593 | Calle 100 desde la carrera 65 hasta la carrera 48 | SUBA BARRIOS UNIDOS
AV. 68 ALIMENTADORA LÍNEA METRO - GP 9 | IDU-353-2020 | 2020-06-26 | 41.21% | CONSORCIO EUCARÍSTICO CARRERA 68 | 282039842404 | Calle 100 desde la carrera 48 hasta la carrera 9 | USAQUÉN CHAPINERO SUBA BARRIOS UNIDOS
PUENTE VEHICULAR DE LA AV. SIRENA 153 X AUTONORTE | IDU-1737-2021 | 2021-12-02 | 39.75% | CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2021 | 53028510083 | COSTADO NORTE DE LA CALLE 153 CON AUTOPISTA NORTE | USAQUÉN SUBA
CENTRO FUNDACIONAL USAQUÉN | IDU-1720-2021 | 2021-12-06 | 31.52% | CONSORCIO RGH 2021 | 37923481398 | ENTRE LA CARRERA 5 (incluida) Y AVENIDA CARRERA 7 (sin incluir), DESDE LA CALLE 116 (incluida) HASTA LA CALLE 121 (incluida). "CALLE 116 BIS ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 6A CALLE 116 ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5 CALLE 117 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 118 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 119B ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 120A ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CALLE 121 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 5 CARRERA 5 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6 ENTRE CALLE 116 CALLE 121 CARRERA 6A ENTRE CALLE 116 BIS CALLE 120A" | USAQUÉN
AV. LA SIRENA. CLL 153 CALZADA NORTE | IDU-1810-2021 | 2022-02-04 | 81.02% | CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC | 50435487668 | AV. LA SIRENA. CLL 153 ENTRE AUTO NORTE Y AV.BOYACA EN LA CALZADA NORTE | SUBA
MEJORAS GEOMÉTRICAS Y PUENTES PEATONALES AUTO NORTE | IDU-1646-2019 | 2020-02-04 | 84.80% | CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 | 51911687414 | ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN | SUBA USAQUÉN
AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | IDU-1771-2023 | 2024-02-06 | 6.82% | BELZCON SAS | 15630957236 | AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 | CHAPINERO
CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-1 | IDU-1739-2023 | 2024-02-23 | 0.87% | CONSORCIO VIAL DEL NORTE | 385101884884 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 (INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN) | USAQUÉN CHAPINERO
CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) - LOTE 3-2 | IDU-1727-2023 | 2024-02-19 | 0.71% | CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 | 556028077752 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE LA INTERSECCIÓN) | USAQUÉN
CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL - LOTE 3-3 | IDU-1740-2023 | 2024-03-06 | 10.49% | CONSORCIO CC-P 7MA L3 | 446445908445 | CORREDOR VERDE CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200 Y CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL | USAQUÉN
Fuente Dirección Técnica de Construcciones ZIPA-SIAC corte al 20 de enero de 2025

## Punto 2 - DTCI
2. Relacione en un cuadro los proyectos que se encuentran en ejecución en las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero en materia de malla vial especificando:
Proyecto | No. Contrato | Fecha de inicio | Porcentaje de ejecución | Nombre del contratista | Valor de la Obra (contrato) | Dirección o coordinación de la obra en ejecución | Localidad
BRIGADA DE REACCIÓN VIAL - GRUPO 2 | 1661-2024 | 2024-10-22 | 50% | CONSORCIO DAI | 23613682710 | Avenida Carrera 7 entre Avenida calle 45 y calle 192. Reparaciones Puntuales | USAQUÉN CHAPINERO
|  | 2024-10-09 | 90% |  |  | Paralelas Avenida Paseo de los Libertadores entre Avenida calle 92 y calle 192. Reparaciones Puntuales
|  | 2024-11-15 | 47% |  |  | Avenida Circunvalar entre Calle 45 y Calle 92. Reparaciones Puntuales
|  | 2024-12-09 | 90% |  |  | Avenida de las Orquideas (Avenida Calle 161) entre Avenida Paseo de los Libertadores y Carrera 16. Reparaciones Puntuales
|  | 2024-10-15 | 85% |  |  | Avenida San José entre Avenida Paseo de los Libertadores y Avenida Carrera 7. Reparaciones Puntuales
|  | 2024-10-22 | 90% |  |  | Avenida Pepe Sierra entre Avenida Paseo de los Libertadores y Avenida Carrera 7. Reparaciones Puntuales
|  | 2024-11-23 | 80% |  |  | Avenida Laureano Gómez entre Avenida Carlos Lleras Restrepo y Avenida Paseo de los Libertadores. Reparaciones Puntuales
BRIGADA DE REACCIÓN VIAL - GRUPO 1 | 1660-2024 | 2024-12-04 | 96% | CONSORCIO BYR-SG | 17928740065 | Av. Transversal de Suba (AC 145) entre Cra. 104 y Cra. 115 - Reparaciones puntuales | SUBA
|  | 2024-12-02 | 72% |  |  | Av. Boyacá desde la Calle 86A hasta la Av. Calle 170 (costado occidental) - Reparaciones puntuales
Fuente Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura ZIPA-SIAC corte al 20 de enero de 2025