## Hoja1 (hidden)
PROYECTO | TOTAL PREDIOS | PREDIOS A NO ADQUIRIR | PREDIOS A ADQUIRIR | PREDIOS OFERTADOS | PREDIOS RECIBIDOS DISPONIBLES (INCLUYE CESIONES - EAAB) | OBSERVACIONES
Av. Jorge Uribe Botero entre Cl 134 y Cl 170 | 66 | 36 | 30 | 22 | 32 | Reserva Vial Resolución 2133 del 13 de diciembre de 2021. Un Predio recibido Acción Popular 2010-00041, con reserva vial independiente y Viabilidad Predial DTDP 20213250117163 de 23042021.
Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 9 hasta la Autopista Norte | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | Reserva Vial Resolución 1799 de 16 de septiembre de 2019. Modificación Línea de Intervención, nuevos predios afectados.
Avenida Santa Barbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134 | 26 | 14 | 12 | 12 | 15 | Reserva Vial Resolución 2213 del 28 de octubre de 2019.
ACERAS Y CICLORUTAS
PROYECTO | TOTAL PREDIOS | PREDIOS A NO ADQUIRIR | PREDIOS A ADQUIRIR | PREDIOS OFERTADOS | PREDIOS RECIBIDOS DISPONIBLES (INCLUYE CESIONES - EAAB) | OBSERVACIONES
DISPONIBLES (INCLUYE CESIONES - EAAB)
Ciclopuente Canal Molinos por AutoNorte | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | Reserva Vial Resolución 1651 del 22 de agosto de 2019. Viabilidad Predial DTDP 20203250243403 del 18112020.
Puente Peatonal Av. Laureano Gómez (Ak 9) por Cl 112 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | Reserva de Espacio Público Resolución 2445 de 2019.
II. EJE CORDOBA
CORREDORES AMBIENTALES
PROYECTO | TOTAL PREDIOS | PREDIOS A NO ADQUIRIR | PREDIOS A ADQUIRIR | PREDIOS OFERTADOS | PREDIOS RECIBIDOS DISPONIBLES (INCLUYE CESIONES - EAAB) | OBSERVACIONES
DISPONIBLES (INCLUYE CESIONES - EAAB)
Canal Córdoba entre Cl 128 y Cl 170 | 63 | 57 | 6 | 6 | 58 | Viabilidad Predial DTDP 2021325041489301122021 para 3 frentes de obra.
INFRAESTRUCTURA VIAL
PROYECTO | TOTAL PREDIOS | PREDIOS A NO ADQUIRIR | PREDIOS A ADQUIRIR | PREDIOS OFERTADOS | PREDIOS RECIBIDOS | OBSERVACIONES
DISPONIBLES (INCLUYE CESIONES - EAAB)
Avenida la Sirena Autop. Norte - Av. Boyacá | 26 | 17 | 9 | 9 | 26 | Viabilidad Predial DTDP 20203250176913 del 25082020. Predios disponibles.

## VALORIZACIÓN
VALORIZACIÓN ACUERDO 724 | TOTAL PREDIOS REQUERIDOS | PREDIOS A ADQUIRIR | PREDIOS CESIONES | PREDIOS DISPONIBLES | PREDIOS POR RECIBIR | OBSERVACIONES
I. EJE CEDRO
INFRAESTRUCTURA VÍAL
Av. Jorge Uribe Botero entre Cl 134 y Cl 170 Costado oriental - Priorizado por la DTP | 66 | 30 | 36 | 46 | 20 | Viabilidad Predial DTDP tramo de la calle 147 a la calle 151 del 25/04/2022. En proceso de adquisición. En el 2024 no se contó con recursos asignados para adelantar proceso de adquisición. Para el 2025 ya se cuenta recursos.
Avenida Contador (Cl. 134) desde Av. Carrera 9 hasta la Autopista Norte | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | En proceso de adquisición.
Avenida Santa Barbara (AK 19) desde la Cl. 127 hasta la Cl. 134 | 26 | 12 | 14 | 24 | 2 | Viabilidad Predial DTDP del 27/03/2023