## Respuesta No 6
Código Localidad | Localidad | Número Contrato | Vigencia | Tipo de Contrato | Objeto Contrato | Valor Contrato | Valor Adición Total Contrato | Valor Final Contrato | Fecha Inicio Contrato | Fecha Terminación Contrato | Plazo Contrato (meses) | Nombre Contratista Obra | Estado General Contrato | Estado De Liquidación | Justificación Suspensión | Fecha Suspensión Contrato | Fecha Reinicio Contrato | Estado Incumplimiento | Porcentaje Avance Físico Contrato | Porcentaje de Ejecución Financiera | Actuación Administrativa Sancionatoria | Número Póliza de Estabilidad | Fecha Terminación Póliza | Link Secop | Contrato Interventoría | Vigencia Interventoría | Valor Contrato Interventoría | Valor Adición Total Contrato Interventoría | Valor Final Contrato Interventoría | Nombre Contratista Interventoría
1 | USAQUÉN | 327 | 2023 | Obra | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ CON OBRAS Y ACTIVIDADES DE CONSERVACION | 11922980583 | 1230406962 | 13153387545 | 2023-05-15 | 2024-04-14 | 10 | CONSORCIO VIAS PRO | Terminado | En liquidación de mutuo acuerdo - con revisión de salvedades u observaciones |  |  |  |  | 100% | 90% | NO | 2144101410838 | 2029-04-14 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4044645&isFromPublicArea=True&isModal=False | 392 | 2023 | 1179259517 |  | 1179259517 | CONSORCIO INTERUSAQUEN VIAL
2 | CHAPINERO | 263 | 2023 | Obra | REALIZAR EL AJUSTE, COMPLEMETANCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A PRECIO GLOBAL FIJO Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE, POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS, OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C. | 8393888032 | 3737798341 | 12131686373 | 2023-11-08 | 2025-06-06 | 19 | CONSORCIO JH CHAPINERO | En ejecución | [5 empty] | 39% | 21% | NO | No.33-44-101243429 | 2025-06-07 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4913484&isFromPublicArea=True&isModal=False | 266 | 2023 | 998998088 |  | 1443851937 | CONSORCIO KAOR INTERVIAL CHAPINERO
3 | SANTA FE | 267 | 2023 | Obra | REALIZAR A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO, Y LA INTERVENCIÒN DE PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES DE ESCALA LOCAL SOBRE CUERPOS DE AGUA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN BOGOTA D.C. | 7048860000 | 2655594749 | 9704454749 | 2023-11-02 | 2024-10-01 | 8 | INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS | En ejecución | [5 empty] | 85% | 60% | NO | 21-44-101428883 | 2029-06-22 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4900266&isFromPublicArea=True&isModal=False | 274 | 2023 | 697139994 |  | 697139994 | CONSORCIO INTERVENTORÍA STA FE 2023
3 | SANTA FE | 238 | 2024 | Obra | REALIZAR A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE EN BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO | 10760400000 |  | 10760400000 | 2024-07-10 | 2025-06-09 | 11 | CONSORCIO SANTA FE 2024 | En ejecución | [5 empty] | 1% | 0% | NO | 11-44-101227335 | 2030-05-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6002793&isFromPublicArea=True&isModal=False | 378 | 2024 | 1195600000 |  | 1195600000 | CONSORCIO BOGOTA ALE S.A.S
4 | SAN CRISTÓBAL | 487 | 2023 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 7053431025 | 3372112834 | 10425543859 | 2023-07-18 | 2024-08-17 | 13 | Consorcio San Cristobal 2023 | Terminado | En liquidación de mutuo acuerdo - con revisión de salvedades u observaciones |  |  |  |  | 100% | 90% | NO | B-10038081 | 2029-08-18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4439276&isFromPublicArea=True&isModal=False | 524 | 2023 | 974902633 |  | 974902633 | MIRS LATINOAMERICA SAS
4 | SAN CRISTÓBAL | 115116 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | Suministro de materiales asfalticos, de base y sub-base granular, disposicion final de escombros y elementos prfabricados o de drenaje y elementos electricos y de ferreteria para el mantenimiento locativo y cumplimiento de los proyectos de inversion a cargo del Fondo de Desarrollo Local de San CRistobal | 1619156791 |  | 1619156791 | 2023-08-29 | 2024-03-08 | 7 | Union Temporal Estudios 049 | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/115116/1
4 | SAN CRISTÓBAL | 494 | 2024 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS DE BASE Y SUBBASE GRANULAR DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS O DE DRENAJE REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL A MONTO AGOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL | 1500000000 |  | 1500000000 | 2024-05-31 | 2025-02-28 | 9 | PAVIOBRAS S.A.S | En ejecución | [5 empty] | 94% | 94% | NO | CSC-100044803 | 2025-09-18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6297385&AwardContractDetailId=4528930&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
4 | SAN CRISTÓBAL | 1136 | 2024 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 10791127273 |  | 10791127273 |  |  | 12 | CONSORCIO J1 SAN CRISTOBAL | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO | 49-44-101035165 | 2030-12-20 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7027820&AwardContractDetailId=5271642&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | 1144 | 2024 | 1132351902 |  | 1132351902 | CONSORCIO MALLAVIAL LUCIA
4 | SAN CRISTÓBAL | 1137 | 2024 | Obra | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL | 5765124928 |  | 5765124928 |  |  | 7 | CONSORCIO OBRAS JOT | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO | 84839 | 2030-07-17 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7119789&AwardContractDetailId=5275458&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | 1145 | 2024 | 671576745 |  | 671576745 | ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS
4 | SAN CRISTÓBAL | 1148 | 2024 | Consultoría | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL | 478749087 |  | 478749087 |  |  | 6 | CONSORCIO EYD 24 SAN CRISTOBAL | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7177198&AwardContractDetailId=5306926&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
5 | USME | 518 | 2023 | Obra | SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA MEDIANTE EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-255-AMP-2021, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE USME | 2000000000 | 1000000000 | 3000000000 | 2023-05-10 | 2024-02-11 | 9 | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 | Terminado | [5 empty] | 100% | 80% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/109211
5 | USME | 608 | 2023 | Obra | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL, ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE USME, BOGOTÁ D.C. | 9997342182 | 4745000000 | 14742342182 | 2023-10-09 | 2025-04-08 | 18 | CONSORCIO KBE VIAL | En ejecución | [5 empty] | 44% | 35% | NO | B-100038471_0 | 2030-04-09 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4378544&isFromPublicArea=True&isModal=False | 634 | 2023 | 896999971 | 443765024 | 1340764995 | CONSORCIO INTERVIAL U
5 | USME | 726 | 2024 | Obra | REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE USME - BOGOTÁ D.C | 15000000000 |  | 15000000000 | 2024-08-12 | 2025-08-11 | 12 | CONSORCIO SAN PROTO | En ejecución | [5 empty] | 1% | 0% | NO | 65-44-101232028 | 2030-07-19 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6265335&isFromPublicArea=True&isModal=False | 727 | 2024 | 1500000000 |  | 1500000000 | INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS
6 | TUNJUELITO | 316 | 2023 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | 3815366770 | 1733244847 | 5548611617 | 2023-09-14 | 2024-09-28 | 64 | CONSORCIO TAURI 2 | En ejecución | [5 empty] | 86% | 68% | NO | 15-44-101283638 | 2029-02-14 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4549359&isFromPublicArea=True&isModal=False | 320 | 2023 | 343318105 | 228878736 | 572196841 | PROYECTISTAS DE COLOMBIA & CIA SAS
6 | TUNJUELITO | 337 | 2023 | Obra | EJECUTAR A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | 5691281233 | 2845640616 | 8536921849 | 2023-12-01 | 2025-01-30 | 8 | UNION TEMPORAL TUNBRACAS 2023 | En ejecución | [5 empty] | 56% | 46% | NO | 100027291 | 2030-01-31 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4917704&isFromPublicArea=True&isModal=False | 356 | 2023 | 628130900 | 498287093 | 1126417993 | CONSORCIO INTERVIAL ICL
7 | BOSA | 517 | 2023 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO | 24093854366 |  | 24093854366 | 2023-10-17 | 2025-10-16 | 24 | CONSORCIO ESPACIO 402 | En ejecución | [5 empty] | 22% | 13% | NO | 15-44-101284601 | 2030-08-25 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4609972&isFromPublicArea=True&isModal=False | 520 | 2023 | 2990907634 |  | 2990907634 | CONSORCIO INTER UMBRE-AC
7 | BOSA | 730 | 2024 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA OCCIDENTAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. | 6173646445 |  | 6173646445 |  |  | 10 | CONSORCIO BOSA G | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | 713 | 2024 | 5077305411 |  | 5077305411 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
7 | BOSA | 731 | 2024 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA OCCIDENTAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. | 6165535514 |  | 6165535514 |  |  | 10 | EL PORVENIR | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | 713 | 2024 | 5077305411 |  | 5077305411 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
7 | BOSA | 732 | 2024 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO | 6178663799 |  | 6178663799 |  |  | 10 | CONSORCIO VIAS BOSA 2025 | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | 713 | 2024 | 5077305411 |  | 5077305411 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
7 | BOSA | 733 | 2024 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ BOSA CENTRO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. | 6152657876 |  | 6152657876 |  |  | 10 | CONSORCIO GRUPO BOSA | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7065650&isFromPublicArea=True&isModal=False | 713 | 2024 | 5077305411 |  | 5077305411 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.
8 | KENNEDY | 643 | 2023 | Obra | Contratar las obras de conservación de la malla vial, cicloinfraestructura, espacio público y acciones de movilidad por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la localidad de Kennedy, Bogotá D.C | 10776749841 |  | 10776749841 | 2024-02-01 | 2024-10-31 | 9 | CONSORCIO CONSERVACIÓN JH | En ejecución | [5 empty] | 63% | 6% | NO | 33-44-101243516 | 2029-11-30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5452172&AwardContractDetailId=3809099&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | 662 | 2023 | 1481406793 |  | 1481406793 | CONSORCIO CORREDOR VIAL URBANO PCL
8 | KENNEDY | 586 | 2024 | Obra | EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y /O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, ACCIONES DE MOVILIDAD Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE MOVILIDAD POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, GRUPO 1. | 20801769540 |  | 20801769540 |  |  | 15 | CONSORCIO CONKENNEDY VIAL | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6567977&AwardContractDetailId=4853861&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation | 585 | 2024 | 4099444441 |  | 4099444441 | CONSORCIO INTER URBANO GI
8 | KENNEDY | 587 | 2024 | Obra | EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y /O CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, CICLOINFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO, ACCIONES DE MOVILIDAD Y ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE MOVILIDAD POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ D.C, GRUPO 2 | 20615801187 |  | 20615801187 |  |  | 15 | CONSORCIO KA VIAL | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6567983&AwardContractDetailId=4853876&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
9 | FONTIBÓN | 379 | 2023 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 7575704041 |  | 7575704041 | 2023-11-01 | 2024-08-31 | 8 | CONSORCIO CDISEÑOS | En ejecución |  |  | 2024-07-29 | 2024-08-28 |  | 91% | 46% | NO | 21-44-101428040 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4679914&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 381 | 2023 | 757570404 |  | 757570404 | UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S
9 | FONTIBÓN | 117787 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, DE BASE Y SUBBASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A MONTO AGOTABLE | 700000000 |  | 700000000 | 2023-10-17 | 2024-10-19 | 12 | UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 | En ejecución | [5 empty] | 56% | 15% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/117787
10 | ENGATIVÁ | 1 | 2023 | Obra | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PUENTES VEHICULARES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 12484890000 | 5311421885 | 17796311885 | 2023-04-27 | 2024-05-26 | 9 | CONSORCIO VIAL MCM | Terminado | En liquidación de mutuo acuerdo - con revisión de salvedades u observaciones |  |  |  |  | 100% | 95% | NO | B-100034290 | 2029-05-27 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3911010&isFromPublicArea=True&isModal=False | 275 | 2023 | 1248488990 |  | 1248488990 | SAVIMAC SAS
10 | ENGATIVÁ | 107292 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | SUMINISTRO DE MATERIALES ASFÁLTICOS, DE BASE Y SUBBASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, A MONTO AGOTABLE | 900000000 | 50000000 | 950000000 | 2023-04-03 | 2024-04-03 | 12 | Union temporal Estudios 049 | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/107292
10 | ENGATIVÁ | 115712 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA EN GENERAL, A MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, DE LA MALLA VIAL Y EL EDIFICIO (CALE) A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | 1000000000 |  | 1000000000 | 2023-09-09 | 2024-08-13 | 11 | UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO |  |  | https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/115712
10 | ENGATIVÁ | 125733 | 2024 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y FERRETERÍA EN GENERAL, A MONTO AGOTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO, DE LA MALLA VIAL Y EL EDIFICIO (CALE) A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ | 2160000000 |  | 2160000000 | 2024-03-08 | 2025-02-12 | 11 | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 | En ejecución | [5 empty] | 30% | 28% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/125733
10 | ENGATIVÁ | 349 | 2024 | Obra | CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ | 23917668182 |  | 23917668182 | 2024-08-05 | 2025-05-04 | 9 | CONSORCIO KAPATIVA | En ejecución | [5 empty] | 1% | 0% | NO | 400056591 | 2030-03-28 | HTTPS://COMMUNITY.SECOP.GOV.CO/PUBLIC/COMMON/GOOGLERECAPTCHA/INDEX?PREVIOUSURL=HTTPS%3A%2F%2FCOMMUNITY.SECOP.GOV.CO%2FPUBLIC%2FTENDERING%2FOPPORTUNITYDETAIL%2FINDEX%3FNOTICEUID%3DCO1.NTC.6099184%26ISFROMPUBLICAREA%3DTRUE%26ISMODAL%3DFALSE | 450 | 2024 | 2391766818 |  | 2391766818 | CONSORCIO INTERENGATIVA
11 | SUBA | 460 | 2023 | Obra | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO. | 17785031594 | 1459172063 | 19244203657 | 2023-08-08 | 2024-10-07 | 12 | CONSORCIO VIAS 2024 | En ejecución | [5 empty] | 76% | 46% | NO | CBO-100004302 | 2029-10-07 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4141323&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 612 | 2023 | 1956325108 |  | 1956325108 | CONSORCIO INTER SUBA
11 | SUBA | 564 | 2024 | Consultoría | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA CARRERA 129 ENTRE CALLES 129B Y 130 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C | 36338837 |  | 36338837 | 2024-09-25 | 2024-12-24 | 3 | ESTUDIO CONTINUO SAS | Terminado | En liquidación de mutuo acuerdo - con revisión de salvedades u observaciones |  |  |  |  | 100% | 0% | NO | 33-44-101253770 | 2027-12-27 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6565973&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | SUBA | 1013 | 2024 | Obra | “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1 Y GRUPO 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. | 10317410878 |  | 10317410878 |  |  | 10 | CONSORCIO SUBA MT | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027130&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | SUBA | 1014 | 2024 | Obra | “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (GRUPO 1 Y GRUPO 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. | 8657638638 |  | 8657638638 |  |  | 10 | CONSORCIO JH SUBA | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35105077&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | SUBA | 1009 | 2024 | Obra | “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. | 13388373112 |  | 13388373112 |  |  | 10 | CONSORCIO SUBA VIAL VR | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027129&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | SUBA | 1010 | 2024 | Obra | “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO”. | 13033377846 |  | 13033377846 |  |  | 10 | CONSORCIO CONSERVACIÓN PG | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7027129&isFromPublicArea=True&isModal=False
12 | BARRIOS UNIDOS | 363 | 2023 | Obra | “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y EL ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS, BOGOTÁ D.C EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN” | 6549997475 | 3619857041 | 10169854516 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | 8 | CONSORCIO VIAS BU 2023 | En ejecución | [5 empty] | 45% | 40% | NO | Empresa CONFIANZA No 801024863 | 2029-10-18 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5149670&isFromPublicArea=True&isModal=False | 364 | 2023 | 693328972 | 308146210 | 1001475182 | INGENIERIA MASTER SAS
12 | BARRIOS UNIDOS | 491 | 2024 | Obra | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIAY PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C | 4278022774 |  | 4278022774 |  |  | 6 | CONSORCIO BYR SG | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7055463 | 510 | 2024 | 531463226 |  | 531463226 | CONSORCIO MM 2024
14 | LOS MÁRTIRES | 188 | 2023 | Obra | CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES | 5311180875 | 2629034533 | 7940215408 | 2023-12-14 | 2025-03-13 | 10 | CONSORCIO ICODGER | En ejecución | [5 empty] | 50% | 25% | NO | 18-44-101093412 | 2028-03-13 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4787642&isFromPublicArea=True&isModal=False | 194 | 2023 | 637341400 | 318670700 | 318670700 | CONSORCIO INTERMARTIRES 2023
15 | ANTONIO NARIÑO | 260 | 2023 | Obra | REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2023. | 4983460033 | 2491730016 | 7475190049 | 2023-12-18 | 2024-12-17 | 8 | CONSORCIO VIAL INNFRANARIÑO | En ejecución | [5 empty] | 52% | 22% | NO | NB-100298689 | 2029-05-11 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4674879&isFromPublicArea=True&isModal=False | 304 | 2023 | 457535960 | 228767980 | 686303940 | CONSORCIO INTERVENTORÍA AN
15 | ANTONIO NARIÑO | 343 | 2024 | Obra | REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO, PARCHEO, BACHEO, RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN) DE LA MALLA VIAL PRIORIZADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS EN LA VIGENCIA 2024 | 3420616555 |  | 3420616555 |  |  | 5 | CONSORCIO VIAS AN 2024 | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6227679&isFromPublicArea=True&isModal=False
16 | PUENTE ARANDA | 403 | 2023 | Obra | Ejecutar a precios unitarios fijos las actividades para la conservación de la malla vial local e intermedia y cicloinfraestructura en la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. | 7902223781 | 3400000000 | 11302223781 | 2023-11-22 | 2024-11-21 | 12 | CONSORCIO PUENTE ARANDA VIAL | En ejecución | [5 empty] | 59% | 51% | NO | 400052125 | 2027-11-21 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4828105&isFromPublicArea=True&isModal=False | 405 | 2023 | 1233019399 |  | 1233019399 | CONSORCIO INTERVENTORÍA PTE A 2023
16 | PUENTE ARANDA | 442 | 2023 | Obra | Construcción de un espacio público denominado Alameda-Alcalá, que busca la conexión y desarrollo de senderos peatonales, accesos vehiculares restringidos y una cicloruta, por la carrera 51 desde la calle 37 sur hasta la calle 28 sur en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, D.C | 2221651515 |  | 2221651515 | 2024-02-12 | 2025-01-10 | 4 | CONSORCIO ALCALA | Suspendido |  | Se está esperando el permiso de ocupación del cause del Canal de Río Seco por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente | 2024-07-10 | 2024-09-10 |  | 0% | 0% | NO | 73970 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5269133&isFromPublicArea=True&isModal=False | 452 | 2023 | 217098484 |  | 217098484 | CONSORCIO INTER-CELDA
16 | PUENTE ARANDA | 846 | 2024 | Obra | Ejecutar a precios fijos y a monto agotable la intervención de la malla vial local e intermedia de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. con obras y actividades de conservación | 6351563839 |  | 6351563839 | 2024-12-31 | 2025-08-30 | 8 | CONSORCIO VIAS DE PUENTE ARANDA | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7153232&isFromPublicArea=True&isModal=False | 850 | 2024 | 314967134 |  | 314967134 | CONSORCIO INTER VIAL 029 G&J
17 | CANDELARIA | 264 | 2023 | Obra | REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC A PRECIOS UNITARIOS CON FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2023 | 2457035215 |  | 2457035215 | 2023-09-12 | 2024-09-26 | 6 | RETIN INGENIERIA SAS | Suspendido |  | Se suspende toda vez que se en encuentra en tramite de aprobación por parte del IDPC mediante radicado No. 20245110024662 | 2024-07-22 | 2024-09-22 |  | 24% | 20% | NO | CSC-100036162 | 2029-09-26 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4527761&isFromPublicArea=True&isModal=False | 265 | 2023 | 351752844 |  | 351752844 | TECNUMEC SAS
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 351 | 2023 | Obra | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DE ACUERDO CON EL PROYECTO MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C | 8401589353 |  | 8401589353 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 8 | CONSORCIO VIAL RUU 2023 | En ejecución | [5 empty] | 76% | 64% | NO | M100213643 - M10048317 | 2029-06-24 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4895471&isFromPublicArea=True&isModal=False | 366 | 2023 | 1036331940 |  | 1036331940 | CONSORCIO INTER SILVER 2023
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 352 | 2023 | Obra | EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO, CICLORUTAS Y PUENTES DE COMPETENCIA DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C | 8140394398 |  | 8140394398 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 8 | CONSORCIO VIAS RUU 2023 | En ejecución | [5 empty] | 71% | 22% | NO | SGPL-124692474 Y LBCO-124699142-1 | 2029-08-11 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4949034&isFromPublicArea=True&isModal=False | 365 | 2023 | 775000000 |  | 775000000 | CONSORCIO INTER VIAS IYC 2023
18 | RAFAEL URIBE URIBE | 356 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | REALIZAR EL SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE | 399999684 |  | 399999684 | 2023-12-20 | 2024-09-19 | 6 | IRRIGACIONES ASFALTICAS M&M COLOMBIA SAS -IRAMCOL SAS | En ejecución | [5 empty] | 69% | 56% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5195894&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 759 | 2023 | Obra | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE LA ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, PRIORIZADOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 25374652092.71 |  | 25374652092.71 | 2023-11-01 | 2025-04-30 | 18 | CONSORCIO CAPITAL | En ejecución | [5 empty] | 51% | 21% | NO | 18-44-101091601/ 18-40-101067502 | 2030-04-30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4535467&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | 711 | 2023 | 2819327809 |  | 2819327809 | CONSORCIO INTERVIAL CB
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 783 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE ELEMENTOS PARA INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA JUNTOS CUIDAMOS BOGOTÁ DEL PROYECTO 1983 DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR 2021 – 2024, ASÍ COMO SUMINISTRAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1, MESCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 Y MATERIAL GRANULAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR | 3603512617 |  | 3603512617 | 2023-11-07 | 2024-05-30 | 6 | UNIÓN TEMPRORAL ESTUDIOS 049 | Terminado | En liquidación de mutuo acuerdo - sin salvedades u observaciones |  |  |  |  | 100% | 99% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/119257
19 | CIUDAD BOLÍVAR | 649 | 2024 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | Suministrar por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable: emulsión asfáltica CRL-1, mezcla densa en caliente MDC-19, material granular y otros materiales de construcción para el mejoramiento de la malla vial de la localidad de Ciudad Bolívar y herramientas e insumos de ferretería para mantenimiento y reparaciones menores de las instalaciones a cargo de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y las necesidades requeridas por el área de gestión policiva. | 9207000000 |  | 9207000000 | 2024-05-24 | 2025-03-24 | 10 | UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 | En ejecución | [5 empty] | 6% | 6% | NO |  |  | https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/129166
20 | SUMAPAZ | 439 | 2023 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURALY/O CAMINOS VEREDALESDE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2023 | 400000000 | 200000000 | 600000000 | 2023-08-03 | 2024-02-02 | 6 | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A | Liquidado | [5 empty] | 100% | 99% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4645301&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 409 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES, CAMINOS REALES, MANTENIMIENTO DE PUENTES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA LAS CHORRERAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 95000000 |  | 95000000 | 2023-08-29 | 2024-01-28 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CHORRERAS | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4654091&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 408 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES, CAMINOS REALES, MANTENIMIENTO DE PUENTES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA CAPITOLIO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 95000000 |  | 95000000 | 2023-08-29 | 2024-02-12 | 5.5 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAPITOLIO | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4653996&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 406 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA TUNAL ALTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-08-29 | 2024-01-28 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TUNAL ALTO | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4651027&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0
20 | SUMAPAZ | 410 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES, CAMINOS REALES, MANTENIMIENTO DE PUENTES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA LAS VEGAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 95000000 |  | 95000000 | 2023-08-29 | 2024-02-28 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VEGAS | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4654422&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 404 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA SAN JUAN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 4 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN JUAN | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650932&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0
20 | SUMAPAZ | 402 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDAS PALMAS RÍOS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 | 25000000 | 75000000 | 2023-08-23 | 2024-02-22 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALMAS Y LOS RIOS | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650909&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 399 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA LAGUNA VERDE, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-09-11 | 2024-01-25 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNA VERDE | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4646523&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 398 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA LA UNIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-08-29 | 2024-02-28 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN | Terminado | [5 empty] | 100% | 89% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4645082&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0
20 | SUMAPAZ | 396 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VERDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA CONCEPCIÓN, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-08-29 | 2024-01-28 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CONCEPCION | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4644830&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 511 | 2023 | Obra | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, NECESARIAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021 | 4772370000 |  | 4772370000 | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 6 | CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES SUMAPAZ | En ejecución | [5 empty] | 82% | 79% | NO | 14-44-101201576 | 2029-09-30 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5165916&isFromPublicArea=True&isModal=False | 521 | 2023 | 445498218 | 59399762 | 504897980 | CONSORCIO VIALTEK INTERVENTORES
20 | SUMAPAZ | 484 | 2023 | Obra | CONTRATAR LAS OBRAS PARA INSTALAR Y MANTENER ESTRUCTURAS AUTO PORTANTES VALLAS y SEÑALIZACIÓN VIAL DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ | 216895794 |  | 216895794 | 2024-02-08 | 2024-09-07 | 5 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIONES Y SEÑALES LTDA - CONSEÑALES LTDA | Terminado | [5 empty] | 100% | 0% | NO | 11-44-101214749 | 2029-09-07 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5250517&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 401 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA NAZARETH, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE. | 50000000 |  | 50000000 | 2023-09-07 | 2024-01-21 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NAZARETH | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650749&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 403 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA PEÑALISA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-10-17 | 2024-01-16 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEÑALISA | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4650735&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 400 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VEREDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA AURAS, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-10-18 | 2024-01-17 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS AURAS | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4646652&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 397 | 2023 | Convenio | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DE CAMINOS VERDALES Y/O CAMINOS REALES, PARA LA CONECTIVIDAD RURAL DE LA VEREDA RAIZAL, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE | 50000000 |  | 50000000 | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 3 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RAIZAL | Liquidado | [5 empty] | 100% | 100% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4645043&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 295 | 2024 | Suministro (Intervención directa FDL maquinaria a marilla) | EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O INSUMOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL Y/O CAMINOS VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA VIGENCIA 2024 | 800000000 |  | 800000000 | 2024-05-20 | 2024-11-19 | 6 | FERRETERIA EL HIDRANTE S.A | En ejecución | [5 empty] | 99% | 99% | NO | 0 |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5962956&isFromPublicArea=True&isModal=False | 0 |  | 0 |  | 0 | N/A
20 | SUMAPAZ | 465 | 2024 | Obra | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA MALLA VIAL LOCAL DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CCS-213-2021 | 7846003628 |  | 7846003628 |  |  | 7 | CONSORCIO BYR | Por iniciar | [5 empty] | 0% | 0% | NO |  |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6038979&isFromPublicArea=True&isModal=False | 465 | 2024 | 653996372 |  | 653996372
20 | SUMAPAZ | 720 | 2024 | Obra | REALIZAR LA CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CORRIENTES DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL FDRS | 964141857 |  | 964141857 |  |  | 5 | CONSORCIO DS SUMAPAZ | Por iniciar | [5 empty] | 0 | 0 | NO | 11-44-101245530 | 2029-12-27 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7122703&isFromPublicArea=True&isModal=False | 721 | 2024 | 278692439 |  | 278692439 | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.